## Medida de Intervencion
Cronograma medidas de intervención
|  |  | AÑO 1 | [5 empty] | Año 2
Medidas de intervención |  | Actividades | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Personas | 1 Desarrollar el cronograma de capacitaciones frente al manejo de emergencias. | 1.1 Dictar capacitaciones frente a emergencias a funcionarios.
1.2 Desarrollar capacitaciones y entrenamientos a Brigada de Emergencia y coordinadores de evacuación
1.3 Motivar a los trabajadores para inscribirse a la brigada de emergencia a fin de dar cobertura suficiente en caso de presentarse una emergencia
1.4 1.4 Capacitar a los trabajadores en los protocolos de bioseguridad y manual de retorno inteligente pandemia COVID-19, establecidos en la circular 033 de 14 de mayo de 2020 por la gerencia General de la EAAB-ESP.
| 2. Implementación NS 141 "Requisitos minimos de seguridad y salud en el trabajo (SST) para contratistas. | 2,1 Gestionar con los supervisores de los contratos de las empresas contratistas de servicios de seguridad, servicios generales, servicios de informatica, servicios de transporte, la implementación de los planes de ayuda mutua.
| 3. Realizar inspecciones de prevención y respuesta ante emergencias. | 3.1 Definir y ejecutar cronograma anual de inspecciones a instalaciones y equipos de emergencia.
Recursos | 1. Gestionar contratos para suministro y mantenimiento de equipos de emergencia. | 1.1 Gestionar contrato de Recarga y mantenimiento de extintores
1.2 Gestionar contrato de Suministro para Botiquines y estaciones de emergencia.
1.3 Gestionar contrato de señalización, mapas, rutas de evacuación y videos de rutas de evacuación.
1.4 Gestionar contrato de estación de emergencias
1.5 Gestionar contrato de adquisición de megáfono
1.6 Gestionar contrato de adquisición de kit de riesgo químico.
Procesos | 1 N/A | 1.1 N/A
MPEH0914F28