## Medida de Intervencion
Cronograma medidas de intervención
Año 2
Medidas de intervención |  | Actividades | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Personas | 1 Desarrollar el cronograma de capacitaciones frente al manejo de emergencias. | 1.1 Dictar capacitaciones frente a emergencias a funcionarios. | bar: Año 2 SEP to Año 2 NOV
1.2 Desarrollar capacitaciones y entrenamientos a Brigada de Emergencia y coordinadores de evacuación | bar: Año 2 SEP to Año 2 NOV
1.3 Motivar a los trabajadores para inscribirse a la brigada de emergencia a fin de dar cobertura suficiente en caso de presentarse una emergencia | bar: Año 2 SEP to Año 2 NOV
1.4 1.4 Capacitar a los trabajadores en los protocolos de bioseguridad y manual de retorno inteligente pandemia COVID-19, establecidos en la circular 033 de 14 de mayo de 2020 por la gerencia General de la EAAB-ESP. | bar: DIC to Año 2 ENE; Año 2 SEP to Año 2 NOV
| 2. Realizar inspecciones de prevención y respuesta ante emergencias. | 2.1 Definir y ejecutar cronograma anual de inspecciones a instalaciones y equipos de emergencia. | bar: DIC to Año 2 ENE; Año 2 SEP to Año 2 DIC
Recursos | 1. Gestionar contratos para suministro y mantenimiento de equipos de emergencia. | 1.1 Gestionar contrato de Recarga y mantenimiento de extintores
1.2 Gestionar contrato de Suministro para Botiquines
1.3 Gestionar contrato de señalización y rutas de evacuación.
1.4 Gestionar contrato de estación de emergencias
1.5 Gestionar contrato de adquisición de megáfono
Procesos | 1 N/A | 1.1 N/A
MPEH0914F28