## Formato ficha resumen
Vigencia | 2024 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2024-12-14
Fecha de aprobación | XX/01/2024 | Borrador Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP EAAB-ESP
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO | 3.3 Modernización empresarial | Construir anualmente un Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP con acciones orientadas a fortalecer de forma permanente la transparencia, la lucha contra la corrupción institucional y mejorar eficientemente la atención y participación al ciudadano, dando cumplimiento a lo estipulado en la Constitución y la Ley 2195 de 2022 con el fin de iniciar la implementación de las directrices recibidas por la Nación y el Distrito. | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo | 1 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | La EAAB–ESP, fortalecerá el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos a través de los Lineamientos de Transparencia Activa y pasiva, la elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio Diferencial de Accesibilidad y el Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 2024-01-02 | 2024-12-30
[7 empty] | 2 | Rendición de Cuentas | La EAAB-ESP busca fortalecer la transparencia de la gestión para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno y participación ciudadana mediante los tres elementos de rendición de cuentas: Información, Diálogo y Responsabilidad. | 2024-01-02 | 2024-11-30
[7 empty] | 3 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecer el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la EAAB–ESP, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio con la formulación de acciones en los diferentes subcomponentes: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento Humano, Normativo y procedimental, Relacionamiento con el ciudadano y Análisis de la información de las denuncia de corrupción. | 2024-01-02 | 2024-11-30
[7 empty] | 4 | Racionalización de Trámites | Facilita el acceso a los servicios que brinda la EAAB-ESP, y le permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios prestados a través de la Priorización y Racionalización de trámites e interoperabilidad. | 2024-02-01 | 2024-11-30
[7 empty] | 5 | Apertura de información y de datos abiertos | Contribuir al logro del propósito de “toma de decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la información”. | 2024-02-01 | 2024-11-30
[7 empty] | 6 | Participación e innovación en la gestión pública | Interacción con la ciudadanía para la búsqueda de soluciones a problemáticas públicas con el conocimiento de los grupos de interés y así resolver los desafíos. | 2024-06-01 | 2024-11-30
[7 empty] | 7 | Fortalecimiento de una cultura de integridad | Implementación del Plan de Gestión de la Integridad, en el marco del cumplimiento de lo establecido en el Decreto 118 de 2018. | 2024-05-01 | 2024-11-30
[7 empty] | 8 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Esta herramienta le permite a la EAAB-ESP identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y se establecen las medidas orientadas a controlarlos a través de la formulación de acciones en los subcomponentes: Política de Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación, Monitorio y revisión y Seguimiento de los riesgos de corrupción. | 2024-01-02 | 2024-12-31
[7 empty] | 9 | Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | Adaptar y ejecutar medidas de debida diligencia en la EAAB-ESP. | 2024-06-01 | 2024-12-31

## Formato Cronograma Actividades
Vigencia |  | 2024 | Cronograma de actividades | [23 empty] | NO DISPONIBLE PARA PUBLICACIÓN Información para efectos de parametrización en las herramientas
Fecha de elaboración |  | 2024-12-14
Fecha de aprobación |  | XX/01/2024 | Borrador Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP EAAB-ESP
Versión |  | 1
Eje Temático COMPONENTE 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Actividad |  |  |  | Responsable |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [11 empty] | Mapa de procesos |  | Responsable
| Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Proceso | Subproceso | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | Memorando interno del análisis normativo de los trámites de parte de la Oficina de Asesoría Legal | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Jurídica | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [5 empty] | X | [6 empty] | Gestión Comercial | Atención al Cliente | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
| 1.2 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | Soporte de registro en el SUIT | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  |  |  | X | [8 empty] | Gestión Comercial | Atención al Cliente | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
| 1.4 | Revisar y actualizar la información del nivel "Normativa" del Menú Transparencia y acceso a la información, en relación con los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. | Publicación de leyes, decretos, resoluciones y circulares, Res. 1519 de 2020. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Normativa | Oficina Asesoría Legal |  | Gerencia Jurídica | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | Ginny Dayane Acosta Ávila | Jairo Andrés Revelo Molina |  | Jairo Andrés Revelo Molina | Lorena Silva Gómez
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018). | Publicación valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2024. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Técnica y Geográfica | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  |  | X | [11 empty] | Fanny Hernández Pena | Jhon Jairo Castro Afanador |  | Diego Fernando Naranjo Gutiérrez | Lorena Silva Gómez
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Liderar la actualización y publicación de los activos de información de la EAAB-ESP en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa. | Registro de activos de información actualizado y Publicado. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | [8 empty] | X |  |  |  | MPFT - GESTIÓN DE TIC | MPFT02 - GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Álvaro Pinzón Morales / Heydi Elena Espitia Salas | Adriana Del Pilar Guerra Martínez |  | Diego Fernando Naranjo Gutiérrez | Lorena Silva Gómez
| 3.2 | Liderar la actualización y publicación del Índice de información clasificada y reservada en el Menú "Transparencia" del portal web de la Empresa. | Índice de Información clasificada y reservada actualizado y publicado. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | [8 empty] | X |  |  |  | MPFT - GESTIÓN DE TIC | MPFT02 - GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Álvaro Pinzón Morales / Heydi Elena Espitia Salas | Adriana Del Pilar Guerra Martínez |  | Diego Fernando Naranjo Gutiérrez | Lorena Silva Gómez
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo "Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y publicación Esquema de publicación de información del EAAB-ESP. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-mar 1-jul 1-nov | 31-mar 31-jul 30-nov |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | Yuri Lorena Silva Gómez | Sandra Lucia Virgüez Rodríguez |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
| 3.4 | Revisar y/o actualizar la información vigente en la sección "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" en el menú de Transparencia del portal web. | Publicación y/o actualización información sección "Programa gestión documental" y "Tablas de retención documental" en el menú de Transparencia. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 | [6 empty] | X | [7 empty] | Marco Antonio Barón Peralta Lina Marcela Grajales Vergara | Danery Buitrago Gomez |  | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gómez
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Cerrar las brechas establecidas para la presente anualidad en cumplimiento de la Matriz ITA - Resolución 1519 de 2020 Anexo Cap. 1 y 2. | Informe estado de cumplimiento brechas Directrices de Accesibilidad (anexo1, cap 1 y 2) en documentos publicados en el portal web. | Informe | Dirección Servicios de Informática | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X | 6. Gobierno Digital |  | 15 nov | 2024-11-15 | [10 empty] | X |  |  |  | Sandra Liliana Diaz Vidales | Adriana Del Pilar Guerra Martinez |  | Diego Fernando Naranjo Gutierrez | Lorena Silva Gómez
| 4.2 | Publicar en la página web y redes sociales videos con subtítulos sobre la gestión institucional. | Publicación videos subtitulados. | Informe (Pantallazos o enlaces videos) | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Dirección Resultados Corporativos Dirección de Apoyo Comercial | Secretaria General | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | Alba Luz Huérfano Alayon | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Sandra Lucia Virgüez Rodríguez Adriana Carvajal De La Cruz Luis Eduardo Sandoval Isdith | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gómez
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el articulo 52 de decreto 103 de 2015. | Informe elaborado y publicado con: 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Servicios Administrativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep | X |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Marco Antonio Barón Peralta Lina Marcela Grajales Vergara | Danery Buitrago Gomez | Diego Felipe Castiblanco Carvajal Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gómez
Componente 2. Rendición de Cuentas | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Proceso | Subproceso | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando redes sociales de la Empresa. | Divulgación de información en Facebook, Instagram o X sobre los trámites y Carta del trato digno. | Documento | Dirección Apoyo Comercial | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 1-may, 1- sep, 1-nov | 30-may, 31- sep, 30-nov |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
| 1.2 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información. | Actualización información en el correo corporativo. Reporte de requerimientos de información (SAP). | Documento | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-may, 1-nov | 31-may, 30-nov |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | María Lucila Ramos López / Mónica López Castro | Ivonne Rocío León Hernández |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
| 1.3 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Academia e investigación a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), Publicaciones (Revistas, libros, ayudas didácticas o publicaciones indexadas). Divulgación de información en Facebook o Instagram o X. Atención de requerimientos de información. | Documento | Dirección Ingeniería Especializada | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | Gestión del conocimiento y la Innovación |  | Nubia Irley León, Julian Betancourt | Diego Alexander Gutiérrez |  | Diego Fernando Naranjo Gutierrez | Lorena Silva Gómez
| 1.4 | Divulgar y mantener la información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo. Divulgación de información en Facebook, Instagram o X. Atención de requerimientos de información. | Documento | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Helbert Yesid Rojas Guerrero Gina Jazbleidy Perea García | Gabriel Antonio Gutiérrez Palacios |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
| 1.5 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Comunidad a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, carteleras, entre otros. Divulgación de información en Facebook o Instagram o X. | Documento | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias de Zonas Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernández |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
| 1.6 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Medios de comunicación a través de los canales de comunicación institucionales. | Producción y envío a medios de comunicación de boletines de prensa. Divulgación de información en la sala de prensa en el portal web de la Empresa. Divulgación de información en Facebook, Instagram y X. Atención de requerimientos de información a medios de comunicación. O Monitoreo a medios de comunicación. | Documentos | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | Alba Luz Huérfano Alayon | Diego Felipe Castiblanco Carvajal |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gómez
| 1.7 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones-Sindicatos. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, informativos/correo Institucional o campañas internas. Divulgación de información en redes sociales. Atención semestral de requerimientos de información Sindicatos. | Documento | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Salud Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Gestión de Compensaciones | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Julián Toro Piracón | Gustavo E. García Bate | Diego Felipe Castiblanco Carvajal Fredy Humberto Carrero Velandia Olga Lucia Jiménez Oróstegui Luis Eduardo Sandoval Isdith Julio Cesar Ovalle Vargas |  | Lorena Silva Gómez
| 1.8 | Publicar los informes de la Gestión Corportiva de la EAAB-ESP. | Informe de gestión. (Ene), Informe de avance de los compromisos de las políticas públicas (Ene). Informe de sostenibilidad. (Jul). | Informe | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2-ene, 1-jul, | 31-ene, 31-jul, | X | [5 empty] | X | [5 empty] | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Seguimiento a la Gestión | Kelly Charlot Gómez Prieto Yuri Lorena Silva Gómez | Sandra Virguez |  |  | Lorena Silva Gómez
| 1.9 | Divulgar y actualizar información relevante al grupo de interés proveedores externos y colaboradores OPS a través del portal PCAB. | Informe con la evidencia de divulgación de información a través del portal PCAB. | Informe trimestral | Dirección Compras y Contratación |  | Gerencia General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Carolina Ramírez Mosquera | Rodrigo Hernán Ríos Oliveros |  | Heyby Poveda Ferro
| 1.10 | Publicar formato de toma de decisiones relevantes de Junta Directiva. | Formato diligenciado con decisiones de Junta Directiva. | Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública / 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Natasha Avendaño García
| 1.11 | Publicar Acuerdos expedidos por la Junta Directiva. | Publicación Acuerdo | Sección La empresa > Junta Directiva > Acuerdos | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-11-30 | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro | Diego | Natasha Avendaño García
| 1.12 | Publicar Infomes y reportes elaborados para la Junta Directiva. | Publicación informes | Sección "La empresa" > Junta Directiva | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | X |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Natasha Avendaño García
| 1.13 | Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Empresa filial. | Atención de requerimientos de información | Informe semestral | Secretaría General |  | Gerencia General | X |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Natasha Avendaño García
| 1.14 | Publicar el reporte estadístico, respetando la reserva legal, sobre conductas más investigadas, dependencias con mayor número de investigaciones en el periodo. | Publicación reporte estadístico. | Pantallazo publicación | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | Gerencia General | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez |  | Natasha Avendaño García | Lorena Silva Gómez
| 1.15 | Publicar editorial y tips disciplinarios en página web. | Publicación en página web. | Pantallazos o piezas comunicativas. | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | Gerencia General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez |  | Natasha Avendaño García | Lorena Silva Gómez
| 1.16 | Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018). | Campaña realizada. | Piezas comunicativas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | X |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | [5 empty] | X | [8 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Natasha Avendaño García | Lorena Silva Gómez
| 1.17 | Divulgar el canal de denuncias de la oficina de control disciplinario interno. | Divulgación del canal de denuncias de la Oficina de Control Disciplinario Interno. | Piezas comunicativas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | X |  |  | 1-may, 1-oct | 31-may, 31-oct |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Natasha Avendaño García | Lorena Silva Gómez
| 1.18 | Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés. | Divulgación del canal "Bogotá te escucha". | Piezas comunicativas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | X |  |  | 1-mar, 1-sep | 31-mar, 30-sep |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Natasha Avendaño García | Lorena Silva Gómez
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.1 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo o intercambio de información con el grupo de interés Usuarios externos. | Documento | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 1-feb, 1-ago | 29-feb, 31-ago |  | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  |  | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
| 2.2 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los mecanismos disponibles. | Socialización resultados encuesta de percepción de los servicios internos y construcción Documento de Acuerdos Marco de Servicios | Documento | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | [5 empty] | X | [8 empty] | María Lucila Ramos López / Mónica López Castro | Ivonne Rocio León Hernández |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
| 2.3 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Academia e investigación a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de eventos participativos (Ponencias, intercambios, conversatorios o conferencias magistrales. (virtual o presencial). | Documento | Dirección Ingeniería Especializada |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | Gestión del conocimiento y la Innovación |  | Nubia Irley León, Julian De Jesus Betancourt Arguello | Diego Alexander Gutiérrez |  | Diego Fernando Naranjo Gutierrez | Lorena Silva Gómez
| 2.4 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Cámaras sectoriales y transversales Andesco, Congreso Andesco, Congreso Pacto Global, Asamblea General de Afiliados Andesco, Sesión Junta Directiva Andesco. | Documento | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Helbert Yesid Rojas Guerrero Gina Jazbleidy Perea García | Gabriel Antonio Gutiérrez Palacios |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
| 2.5 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Comunidad a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de: actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos, actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. Actividades de sensibilización y capacitación, Participación en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital) y apoyo a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales). | Informe de Gestión Social mensual | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias de Zona | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2024-01-02 | 2024-11-30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernández |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
| 2.6 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Medios de comunicación a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de ruedas de prensa, recorrido con medios y/o entrevistas. | Documento | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaria General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | Alba Luz Huérfano Alayon | Diego Felipe Castiblanco Carvajal |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gómez
| 2.8 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés colaboradores (funcionarios y Pensionados) y Organizaciones - sindicatos, a través de comités. | Diálogo a través de Comités obrero-patronales (COPASST, CODHE y Comité del Servicio Médico y Odontológico) | Informe de sesiones realizadas | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Salud |  | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Julián Toro Piracón | Gustavo E. García Bate | Myriam Beatriz De La Espriella Juan Carlos Aldana Prieto Olga Lucia Jiménez Oróstegui | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gómez
| 1.1 | Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental. | Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas. | Informe | Gerencia Corporativa Ambiental |  | Gerencia Corporativa Ambiental | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Yuly Andrea Calderon Moreno Jaime Alberto Hernandez Acero | Octavio Augusto Reyes Avila |  | Octavio Augusto Reyes Avila | Lorena Silva Gómez
| 1.2 | Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. | Jornadas de Socialización proyectos. | Documento | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Gestión Comunitaria Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 1-may, 1-nov | 30-may, 30-nov |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | Daniel Eduardo Cubillos Herrera | Diego German Montero Osorio |  | Diego German Montero Osorio | Lorena Silva Gómez
| 1.3 | Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. (si se solicitan). | Reporte con el consolidado de visitas/mes. | Reporte | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto, Dirección Abastecimiento | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | [9 empty] | X |  |  |  |  | Luis Alberto Vargas | Diego German Montero Osorio | Yamid García Zúñiga, Germán García Marrugo, Mauricio Jiménez Aldana | Diego German Montero Osorio | Lorena Silva Gómez
Subcomponente 3. Rendición de cuentas focalizada | 2.9 | Realizar el encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con Colaboradores - funcionarios. | Diálogo a través de evento cierre de gestión Grupo de interés colaboradores. | Informe encuentro de cierre colaboradores - funcionarios | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-31 | [11 empty] | X |  |  | Lady Patricia Otavo Piraban / Bibiana Murillo | Myriam Beatriz De La Espriella | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gómez
| 2.7 | Realizar un encuentro de balance de gestión institucional con el grupo de interés Medios de comunicación. | Encuentro realizado del balance de gestión con "Medios de comunicación" (virtual o presencial). | Documento | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaria General | X |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-15 | [11 empty] | X |  |  | Alba Luz Huérfano Alayon | Diego Felipe Castiblanco Carvajal |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gómez
| 2.11 | Generar mecanismos de interacción con el grupo de interés Organizaciones-Empresa filial a través de los mecanismos disponibles. | Mesas de trabajo | Informe semestral | Secretaría General |  | Gerencia General | X |  |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Natasha Avendaño García
Subcomponente 3. Responsabilidad | 3.1 | Evaluar la percepción/satisfacción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas de la vigencia anterior. | Encuesta de percepción/satisfacción. | Presentación resultados encuesta vigencia anterior. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Áreas líderes grupos de interés | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 |  | X | [10 empty] | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Seguimiento a la Gestión | Kelly Charlot Gómez Prieto Yuri Lorena Silva Gómez | Sandra Virguez |  |  | Lorena Silva Gómez
| 3.2 | Revisar y/o actualizar el docuemento estrategia de Rendición de Cuentas. | Revisión y/o actualización documento Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB.ESP. | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | [10 empty] | X |  |  |  | Yuri Lorena Silva Gómez | Sandra Lucia Virgüez Rodríguez |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
| 3.3 | Revisar / actualizar la sección de rendición de cuentas en el portal web (si aplica). | Actualización sección de rendición de cuentas. | Sección de rendición de cuentas portal web | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | [9 empty] | X |  |  |  |  | Yuri Lorena Silva Gómez | Sandra Lucia Virgüez Rodríguez |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar informe acciones de rendición de cuentas. | Informe de rendición de cuentas. | Informe | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-31 | [11 empty] | X |  |  | Yuri Lorena Silva Gómez | Sandra Lucia Virgüez Rodríguez |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
Componente 3. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Proceso | Subproceso | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Continuar con la divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. | Divulgación del Defensor de la Ciudadanía. | Soporte de la Divulgación. | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-may, 1-sep, 1-nov | 31-may, 30-sep, 30-nov |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | Gestión Comercial | Atención al Cliente | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecer la divulgación de los canales de atención del Usuario. | Divulgación de los canales de atención. | Soportede divulgación | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | [5 empty] | X | [6 empty] | Gestión Comercial | Atención al Cliente | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
Talento Humano | 3.2 | Actualizar mínimo una vez al año la carta del trato digno y su divulación en los canales de comunicación. | Informe de los capacitaciones / eventos desarrollados. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1- jul, 1-nov | 31-jul, 30-nov | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | Gestión Comercial | Atención al Cliente | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Julio Cesar Ovalle Vargas | Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gómez
| 3.3 | Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Informe de los capacitaciones / eventos desarrollados. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1- jul, 1-nov | 31-jul, 30-nov | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | Gestión Comercial | Atención al Cliente | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Julio Cesar Ovalle Vargas | Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gómez
| 3.4 | Continuar con la Implementacion de la metodología para evaluar la complejidad de la informacion en lenguaje claro, utilizados para comunicarse con sus grupos de interés enfocados en los trámites de la EAAB-ESP. | Avance implementación de la metodología de los documentos para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro en los trámites de la EAAB-ESP. | Documento | Direccion de Apoyo Comercial | Dirección de Apoyo Técnico Dirección de Cobro Coactivo | Gerencia Corporativa Servico al Cliente | X |  |  | 1-nov | 30-nov | [10 empty] | X |  | Gestión Comercial | Atención al Cliente | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Darío Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar mínimo una vez al año la carta del trato digno y su divulación en los canales de comunicación. | Actualización y divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y página web. | Documento con soportes de la divulgación de carta del trato digno y actualizado (piezas comunicativas) | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-may, 1-sep, 1-nov | 31-may, 30-sep, 30-nov |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | Gestión Comercial | Atención al Cliente | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Divulgación de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | Soporte de la Divulgación | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-may, 1-sep, 1-nov | 31-may, 30-sep, 30-nov |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | Gestión Comercial | Atención al Cliente | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
Análisis de la información de las denuncia de corrupción | 6.1 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. | Publicación del Informe de PQRs en la página web de la Empresa. | Soporte publicación informe PQRs en página web. | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-11-30 | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  | Gestión Comercial | Atención al Cliente | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
Componente 4. Racionalización de Trámites | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Proceso | Subproceso | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Racionalización de Trámites | 1.1 | Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas. | Identificación de trámites que fueron objeto de Observaciones por auditorias externas. | Documento | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | [10 empty] | X |  | Gestión Comercial | Atención al Cliente | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Darío Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
| 1.2 | Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización. | Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones correspondientes. | Acciones de racionalización registradas en el módulo | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | X | [10 empty] | Gestión Comercial | Atención al Cliente | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal de la Cruz | Adriana Del Pilar Guerra Martínez | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
| 1.3 | Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1. Estrategia. | Desarrollo y puesta en producción de un trámite en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano, gov.co | Enlace de 1 Trámite virtualizado en la página web. | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | [8 empty] | X |  |  |  | Gestión Comercial | Atención al Cliente | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal de la Cruz | Adriana Del Pilar Guerra Martínez | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.1 | Solicitar que en la Encuesta de satisfacción y percepción de grupos de interés se incluya los siguientes temas: 1. Cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 3. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Comunicación y mesa de trabajo con la Dirección de Resultados Corporativos para la incorporación de los temas relacionados en la encuesta. | Comunicación y soporte mesa de trabajo. | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-jul, 1-oct | 31-jul, 31-oct | [7 empty] | X |  | X |  |  | Gestión Comercial | Atención al Cliente | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | Redy Adolfo López | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gómez
Componente 5. Apertura de información y de datos abiertos | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Proceso | Subproceso | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Apertura de datos para la ciudadanía y grupos de interés | 1.1 | Realizar el acompañamiento a las áreas priorizadas para definir la apertura de datos a exponer con grupos de interés. | Datos abiertos depurados y actualizados. | Datos abiertos publicados | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 1-nov | 30-nov | [10 empty] | X |  | GESTIÓN DE TIC | XXX | Sandra Liliana Diaz Vidales | Adriana Del Pilar Guerra Martínez |  | Diego Fernando Naranjo Gutiérrez | Lorena Silva Gómez
Entrega de información en lenguaje sencillo sobre la gestión institucional | 2.1 | Actualizar el conjunto de 3 datos abiertos. | Actualización de 3 Datos abiertos a cargo de la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos. | 2 reportes de actualización de datos abiertos de la dirección | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1/01/2024 1/07/2024 | 31/01/2024 31/07/2024 | X | [5 empty] | X | [5 empty] | GESTIÓN DE TIC |  | Yuri Lorena Silva Gómez | Sandra Lucia Virgüez Rodríguez |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
Apertura de información presupuestal y de resultados | 2.2 | Actualizar y publicar el contenido presupuestal en el portal web: ▸Presupuesto General ▸Ejecución presupuestal | Documentos publicados de acuerdo con la periodicidad de la norma (art. 31 Decreto 826 de 2018). | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes | Dirección de Presupuesto |  | Gerencia Financiera | X |  |  | 1-ene, 1-may, 1-sep | 30-mar 31-jul, 30-nov | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  | Olivia Martínez Rodríguez | Diana Gisela Parra Correa |  | Diana Gisela Parra Correa | Lorena Silva Gómez
Estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 4.1 | Hacer uso de las plataformas y estándares para intercambio de información interno y externos. | Plataformas y estándares utilizados y aplicados en la vigencia. | Ejercicios de intercambio de información con las Plataformas y metodologías | Dirección Servicios de Informática | Dirección Apoyo Comercial | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-30 | [9 empty] | X |  |  | GESTIÓN DE TIC | XXX | Sandra Liliana Diaz Vidales | Adriana Del Pilar Guerra Martínez |  | Diego Fernando Naranjo Gutiérrez | Lorena Silva Gómez
Componente 6. Participación e innovación en la gestión pública | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Proceso | Subproceso | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Diseñar encuesta sobre temas de interés en intercambio de conocimiento. | Diseño formulario / encuesta. | Encuesta / formulario diseñado | Dirección Ingeniería Especializada | Dirección Resultados Corporativos | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2024-09-01 | 30 sep, | [8 empty] | X |  |  |  | Gestión del conocimiento y la Innovación | Desarrollo del conocimiento | Nubia Irley León, Julian De Jesús Betancourt Arguello | Diego Alexander Gutiérrez |  | Diego Fernando Naranjo Gutiérrez | Lorena Silva Gómez
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Promocionar la sección de "Estudios, investigaciones y otras publicaciones" en los canales disponibles de la Empresa. | Divulgación sección Estudios, investigaciones y otras publicaciones del porta web. | Piezas comunicativas o pantallazos | Dirección Ingeniería Especializada |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-31 | [10 empty] | X |  | Gestión del conocimiento y la Innovación | Desarrollo del conocimiento | Nubia Irley León, Julian De Jesús Betancourt Arguello |  |  |  | Lorena Silva Gómez
Redes de innovación pública | 3.1 | Participar en mesas de innovación pública con diferentes entidades. | Intercambio realizados. | Soportes de asistencia (pantallazo) | Dirección Ingeniería Especializada |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | Gestión del conocimiento y la Innovación | Desarrollo del conocimiento | Nubia Irley León, Julian De Jesús Betancourt Arguello | Diego Alexander Gutiérrez |  | Diego Fernando Naranjo Gutiérrez | Lorena Silva Gómez
Componente 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Proceso | Subproceso | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Gestión preventiva de conflicto de interés | 1.1 | Realizar seguimiento al diligenciamiento de las declaraciones de conflictos de interés de servidores públicos y contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención. | Seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés. | Informes | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Contratación y Compras | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1/05/2024 1/10/2024 | 31/05/2024 31/10/2024 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | Gestión del Talento Humano | Gestión de la Integridad | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Julio César Ovalle Vargas | Rodrigo Hernán Ríos Oliveros | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gómez
Participación en las estrategias distritales de integridad | 2.1 | Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Veeduría Distrital, entre otros. | Análisis de prioridades. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | [9 empty] | X |  |  | Gestión del Talento Humano | Gestión de la Integridad | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Julio César Ovalle Vargas |  | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gómez
Gestión de prácticas antisoborno y antifraude | 3.1 | Socializar el canal unificado de Denuncias "Bogotá te escucha" a grupos de Interés. | Piezas comunicativas del canal unificado de Denuncias. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Oficina Asesora Imagen Corporativa y comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 01/06/2024 1/11/2024 | 30/06/2024 30/11/2024 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | Gestión del Talento Humano | Gestión de la Integridad | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Julio César Ovalle Vargas | Diego Felipe Castiblanco Carvajal | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gómez
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 4.1 | Sensibilizar y promover la participación de los servidores públicos en las socializaciones internas y externas sobre el código de integridad. | Socializaciones desarrolladas. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 01/05/2024 01/10/2024 | 31/05/2024 31/10/2024 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | Gestión del Talento Humano | Gestión de la Integridad | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Julio César Ovalle Vargas |  | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gómez
Programas de integridad | 5.1 | Revisar indicadores de asistencia y aprendizaje relacionados con la sensibilización-capacitación del Código de Integridad y aplicar test de percepción. | Análisis de Cumplimiento y percepción. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 01/06/2024 1/11/2024 | 30/06/2024 30/11/2024 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | Gestión del Talento Humano | Gestión de la Integridad | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Julio César Ovalle Vargas |  | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gómez
| 5.2 | Presentar los avances de la ejecución del Plan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Presentación avances implementación plan de acción gestión de Integridad. | Informe y presentación | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2024-11-01 | 31/11/2024 | [10 empty] | X |  | Gestión del Talento Humano | Gestión de la Integridad | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Julio César Ovalle Vargas |  | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gómez
Participación en las estrategias distritales de integridad | 6.1 | Diligenciar autodiagnóstico de la Política Gestión de la Integridad. | Autodiagnóstico diligenciado y con visto bueno del grupo de trabajo de integridad. | Autodiagnóstico Política de Integridad | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  |  |  |  | X | [7 empty] | Gestión del Talento Humano | Gestión de la Integridad | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Julio César Ovalle Vargas |  | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gómez
Componente 8.Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de Riesgos | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Proceso | Subproceso | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Socializar la política de administración de riesgos. | 2 campañas al año. | Evidencias de socialización | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Administración de riesgos | Miller Guerrero Adriana Rodríguez | Olga Marcela Vargas Valenzuela |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción de la entidad. | Matriz de riesgos actualizada y publicada. | Matriz de riesgos publicada en página web. | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-31 | [11 empty] | X | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Administración de riesgos | Miller Guerrero Adriana Rodríguez | Olga Marcela Vargas Valenzuela |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
| 2.2 | Incorporar actividades de debida diligencia en la gestión del talento humano e incorporar los controles respectivos en la matriz de riesgos de LA/FT del proceso. | Procedimientos ajustados. | Procedimientos ajustados Matriz de riesgos actualizada | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerencia Corporativa de Talento Humano y Administrativa | X |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | [5 empty] | X | [6 empty] | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Administración de riesgos | Ciro Albeiro López Jacqueline Arismendi | Julio César Ovalle Vargas | Olga Marcela Vargas Valenzuela | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la empresa a sus colaboradores. | 3 campañas al año. | Evidencias de socialización de mapa de riesgos de corrupción. | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-abr 1-ago 1-dic | 30-abr 31-ago 30-dic |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Administración de riesgos | Miller Guerrero Adriana Rodríguez | Olga Marcela Vargas Valenzuela | Julio César Ovalle Vargas | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
| 3.2 | Publicar para consulta ciudadana de matriz de riesgos de corrupción, analizar y consolidar ajustes que se requieran y publicar versión definitiva de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad. | Matriz publicada en página web. | Evidencias de publicación en página, observaciones recibidas (correo) | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2024-01-01 | 1900-01-30 | X | [11 empty] | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Administración de riesgos | Miller Guerrero Adriana Rodríguez | Olga Marcela Vargas Valenzuela |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Elaborar reportes de monitoreo a los riesgos de corrupción de la empresa. Según los cortes establecidos en el procedimiento. | 3 Reportes de monitoreo de riesgos. | Reporte | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-may 1-sep 1-dic | 31-may 30-sep 31-dic |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Administración de riesgos | Miller Guerrero Adriana Rodríguez | Olga Marcela Vargas Valenzuela |  | Pedro Antonio Bejarano Silva | Lorena Silva Gómez
| 4.2 | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, verificando la efectividad de los controles. | Informe de seguimiento de riesgos cuatrimestral. | Informe | Oficina de Control Interno y Gestión |  | Gerencia General | X |  |  | 1-abr 2-ago 1-dic | 30-abr 31-ago 31-dic |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | Edwar Yesid Játiva García | Oficina de Control Interno y Gestión |  | Natasha Avendaño García | Lorena Silva Gómez
Componente 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Proceso | Subproceso | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Adecuación institucional para el cumplimiento de la debida diligencia | 1.1 | Formular actividad, cada subcomponente debe contar al menos una acción |  |  | Secretaría General |  | Gerencia General |  |  |  | 1-may, 1- sep, 1-nov | 31-may, 30 sep, 30-nov |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Natasha Avendaño García | Lorena Silva Gómez
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Formular actividad, cada subcomponente debe contar al menos una acción |  |  | Secretaría General |  | Gerencia General |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | [10 empty] | X |  |  |  | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Natasha Avendaño García | Lorena Silva Gómez
Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Realizar informe semestral al Comité Corporativo | Reportes con resultados de la gestión de realizada. | Informe semestral | Secretaría General |  | Gerencia General | X |  |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun 31-dic | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Natasha Avendaño García | Lorena Silva Gómez
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP
Preparado por: Secretaría General Gerencia Corporativa Planeamiento y Control Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Corporativa Financiera Gerencia Corporativa Ambiental Gerencia Corporativa Sistema Maestro Gerencia de Tecnología Gerencia Corporativa Servicio al Cliente Elaborado y consolidado por: Director de Planeación y Control de Resultados Corporativos Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
Fecha de publicación: 22/01/2024.

## Hoja1 (hidden)
NOMBRE | NOMBRE
1. Gestión Estratégica Del Talento Humano | 19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial
2. Integridad | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario
3. Planeación Institucional | 21. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 22. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto
6. Gobierno Digital | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario
7. Seguridad Digital | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial
8. Defensa Jurídica | 53. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado
9. Mejora Normativa | 54. Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá
10. Servicio al Ciudadano | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial
11. Racionalización de Trámites | 68. Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 81. Construcción de Corredores Ambientales
13. Gestión Ambiental | 82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto
15. Gestión Documental | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto
16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | 7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras
17. Gestión de la información estadística
18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
19. Control Interno
20. Gestión Operacional