## SEP 2018
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | FACTOR | (16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) DESCRIPCION DEL HALLAZGO | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (20) CODIGO ACCION | (28) VARIABLES DEL INDICADOR | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (64) AREA RESPONSABLE | (32) RESULTADO INDICADOR | (36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | (40) EFICACIA ENTIDAD | ESTADO FINAL OCIG
77 |  | 265 | 2017 | 502 | Gestión Contractual | 3.10.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por la realización de obras faltantes del denominado pozo ITC – 12 relacionadas con el contrato de obra 1-01-25500-1115-2009 en cuantía de $16.779.887.906 | El contrato termino de manera anormal, y para que las obras sean funcionales se deben culminar, con la contratación correspondiente, de acuerdo con la orden judicial correspondiente decretada mediante el fallo de segunda instancia, de la Acción Popular AP-0479-01 Sentencia Rio Bogotá. Magistrado Marco Antonio Velilla | Asegurar que el cumplimiento del contrato sucrito para la extraccion de las maquinas, se ejecute de conformidad con lo pactado contractualmente en tiempo y en plata, evitando que la empresa entre en sobrecostos adicionales; salvaguardando así, los principios de la eficacia, economía y celeridad; para lo cual, se reportará al comite de contratación, sobre el estado de evolucion, ejecución y cumplimiento del mencionado contrato. | 1 | Reporte entregado | 2017-04-01 | 2018-02-22 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 1 | 1). Se adjunta el oficio remisorio del informe cuatrimestral del contrato 1-01-25500-0972-2016, radicado en la Gerencia General mediante número 25510-2017-1245 y 25510-2017-1939, con el último informe presentado ante la Gerencia General. 2). Se incluyo en el Cómite de Obras e Inversiones del 01/11/17 y se socializó el avance del contrato con los asistentes al comite. 3). Se anexa acta de terminacion del contrato radicada en la Direccion de Contratación y Compras el 16 de Agosto de 2018 | 100 | FINALIZADA
78 |  | 265 | 2017 | 502 | Gestión Contractual | 3.10.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por el pago de $9.122.137.547,70 para la extracción de las maquinas tuneladoras TBM 3200 y 4200. | La extracción de las máquinas es una orden judicial decretada mediante el fallo de segunda instancia, de la Acción Popular AP-0479-01 Sentencia Rio Bogotá. Magistrado Marco Antonio Velilla | Propender por que la extracción de las máquinas, se mantenga en el costo contratado, de conformidad con la planificación del contrato, para lo cual se reportará trimestralmente al comité de contratación sobre la evolución del contrato | 1 | Reporte entregado | 2017-04-01 | 2018-02-22 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 1 | 1). Se adjunta el oficio remisorio del informe cuatrimestral del contrato 1-01-25500-0972-2016, radicado en la Gerencia General mediante número 25510-2017-1245 y 25510-2017-1939, con el último informe presentado ante la Gerencia General. 2). Se incluyo en el Cómite de Obras e Inversiones del 01/11/17 y se socializó el avance del contrato con los asistentes al comite. 3). Se anexa acta de terminacion del contrato radicada en la Direccion de Contratación y Compras el 16 de Agosto de 2018 | 100 | FINALIZADA
29 | 19 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.9 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria contrato No 2-01-24300-00599-2015, por debilidades de Planeación en la gestión precontractual, al no elaborar un adecuado estudio previo que considerara todos los requerimientos técnicos para realizar intervenciones en zonas de reserva forestal | Debilidades de Planeación en la gestión precontractual, al no elaborar un adecuado estudio previo que considere todos los requerimientos técnicos para realizar intervenciones en diversas zonas que requieren permisos de intervención por parte de otras entidades. | - Realizar un taller para profesionales, técnicos y auxiliares de la Gerencia Corporativa Ambiental, con un temario, relacionado con el fortalecimiento de la Planeación en la gestión precontractual, con temas como: Inclusión de los riesgos relacionados con los tiempos para autorizar intervenciones en las áreas de trabajo, Especificar claramente en los TDR el responsable de la solicitud trámite y emisión de permisos requeridos para realizar intervenciones en áreas susceptibles de ellos. | 1 | Taller diseñado y Ejecutado / Taller Planificado | 2017-08-15 | 2018-02-28 | Gerencia Corporativa Ambiental | 1 | Se diseñó y ejecutó el día 9 de noviembre un taller con el equipo técnico de la Gerencia Corporativa Ambiental en el que se reforzaron y fortalecieron los conceptos sobre el proceso de gestión precontractual con el objeto que sean incorporados en los procesos que se adelanten, entre otros temas se trataron: -Revisión del proceso contractual. -Matriz de Riesgos. -Responsables del proceso precontractual. -Permisos para la ejecución de contratos ambientales. | 100 | FINALIZADA
31 | 21 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.10 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y presunta Disciplinaria Contrato No. 0593-2015, por valor de $176.615.542, por falta de control en la supervisión y el pago de productos sin soporte | Deficiencia en la verificación y control de entrega de los productos y cumplimiento de actividades en las fechas programadas para los contratos, previo a la aprobación del pago | Creación de un mecanismo de control para la entrega de productos a beneficiarios dentro del procedimiento M4MI0109O "Gestión social ambiental en cuencas abastecedoras" | 1 | Elaboración del mecanismo de control para la entrega de productos a beneficiarios y socialización del mismo con el equipo Técnico de la GCA | 2017-08-15 | 2018-02-28 | Gerencia Corporativa Ambiental | 1 | Elaboración y diligenciamiento del formato de acta de entrega de obra implementadas en las fincas vinculadas debidamente revisado por el equipo de apoyo a la supervisión del contrato Con base en el diligenciamiento en campo del formato, elaboración del informe de verificación de implementaciones en campo | 100 | FINALIZADA
48 |  | 265 | 2017 | 187 | Planes, Programas y Proyectos | 2.2.1.2.4.2 | Hallazgo Administrativo, debilidades en el sistema de gestión de información de los proyectos PACA | Ausencia de una herramienta metodológica que incluya los criterios de evaluación, seguimiento y medición del desempeño de los macroproyectos que hacen parte del PACA, de manera integral (físico, contractual, financiero) | Definir la metodología de la evaluación, seguimiento y medición de los proyectos que hacen parte del PACA | 1 | Metodología documentada y aprobada | 2017-08-15 | 2018-02-28 | Ambiental Planeamiento y Control Sistema Maaestro Servicio al Cliente Contratación y Compras | 0.5 | Atendiendo los compromisos de las reuniones adelantadas los días 02 y 07 de marzo de 2018 con la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, en las cuales se determinó elaborar un instructivo para la formulación y seguimiento del PACA, de acuerdo a la disponibilidad de herramientas actuales (sin considerar la adquisición del software por no tener asignación de recursos). Éste instructivo fue elaborado por la Gerencia Corporativa Ambiental y fue enviado a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control mediante correo electrónico el día 13 de abril de 2018 para que el mismo sea acogido por el proceso de gestión de la estrategia. | 50 | FINALIZADA EN SEGUIMIENTO
30 | 20 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.9 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria contrato No 2-01-24300-00599-2015, por debilidades de Planeación en la gestión precontractual, al no elaborar un adecuado estudio previo que considerara todos los requerimientos técnicos para realizar intervenciones en zonas de reserva forestal | Debilidades de Planeación en la gestión precontractual, al no elaborar un adecuado estudio previo que considere todos los requerimientos técnicos para realizar intervenciones en diversas zonas que requieren permisos de intervención por parte de otras entidades. | Monitorear e informar los cambios normativos del sector ambiente e incorporarlos dentro del análisis y establecimiento de controles. | 2 | No. De correos trimestrales informando sobre posibles cambios normativos y cuales son. | 2017-08-15 | 2018-02-28 | Gerencia Corporativa Ambiental | 0.5 | En el trimestre del periodo comprendido entre el 15 de agosto al 15 de noviembre, se remitieron 5 correos electrónicos en los que se informaron sobre cambios normativos ambientales que inciden sobre la gestión ambiental de la Empresa de Acueducto de Bogota y sobre la ejecución de proyectos y contratos que se desarrollan en la actualidad. | 100 | FINALIZADA
63 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.9 | Hallazgo Administrativo- Diferencias en Saldos de Operaciones Recíprocas. | Observación administrativa- Diferencias en Saldos de Operaciones Recíprocas. Se evidenciaron Operaciones reportadas por la EAB y tomadas dentro de la muestra, que no coinciden con el valor reportado por la contrapartida. Lo anterior evidencia la no efectividad de la conciliación de saldos recíprocos que viene empleando la EAB, por cuanto se presentan diferencias entre las entidades con las cuales se generan dichas transacciones, de donde se infiere incertidumbre en el valor reportado. | Realizar trimestralmente reporte ante CGN y SHD, para que las entidades tomen nuestra información y resuelvan sus inquietudes sobre los saldos de operaciones reciprocas con la EAB, destacando la multiplicidad de operaciones que se desprenden de la facturación y de mas operaciones de la EAB-E.S.P. La casuistica y ciclos en los cuales se realiza. | 1 | Reporte Trimestral / Cargue Exitoso en la pagina Bogotá Consolida | 2017-08-01 | 2018-02-28 | Dirección Financiera de Contabilidad | 1 | Se realiza los cargues trimestrales estando el último cargue a la CGN y SHD reportado al 30 de junio de 2018 | 100 | FINALIZADA EN SEGUIMIENTO
43 |  | 265 | 2017 | 187 | Planes, Programas y Proyectos | 2.2.1.2.1 | Hallazgo Administrativo, baja ejecución presupuestal e incumplimiento de metas del Macroproyecto No. 81 Corredores ambientales. | De los cinco proyectos programados en el POAI 2016 que suman $7.756 millones (incluidas VF 2017), más lo adicional solicitado para diseños, gestion social y topografía$1.919, para un total de $9.675 millones; ($2.266 millones); $1.369 millones corresponden a saldos generados por cambio de estrategia en el plan de contratación de los proyectos para ajustarse a los requerimientos del plan de desarrollo y/o saldos en el valor de lo previsto inicialmente. | 2-Los contratos suscritos al final del año 2016, que quedaron como cuentas por pagar se ejecutaran estos compromisos en el último trimestre del año 2017 | 2 | Ejecución real/Recurso comprometido | 2017-08-22 | 2018-03-31 | SISTEMA MAESTRO | 1 | Para el año 2016 se POAI 2016 se planificaron recursos por un valor de $ 4.113 con VF 2017 por un valor de $1.882. Debido a ajuste en la ejecución de los proyectos acorde a los lineamientos del PDD, $3.680 millones no se comprometieron en la vigencia 2016, se realizaron las modificaciones correspondientes al plan de contratación y compras, incluyendo los proyectos para ser ejecutados en la vigencia 2017 con VF 2018. El indicador se calcula verificando la ejecución de los recursos de la vigencia 2016. | 100 | FINALIZADA
44 |  | 265 | 2017 | 187 | Planes, Programas y Proyectos | 2.2.1.2.1 | Hallazgo Administrativo, baja ejecución presupuestal e incumplimiento de metas del Macroproyecto No. 81 Corredores ambientales. | De los cinco proyectos programados en el POAI 2016 que suman $7.756 millones (incluidas VF 2017), más lo adicional solicitado para diseños, gestion social y topografía$1.919, para un total de $9.675 millones; ($2.266 millones); $1.369 millones corresponden a saldos generados por cambio de estrategia en el plan de contratación de los proyectos para ajustarse a los requerimientos del plan de desarrollo y/o saldos en el valor de lo previsto inicialmente. | 3- Rebalanceo de la línea base de ejecución para fortalecer el desarrollo de algunos proyectos y solicitud de aprobación a Junta Directiva -EAB | 3 | $ Linea Base Modificada/$ Linea Base Inicial | 2017-07-28 | 2018-03-31 | SISTEMA MAESTRO | 0.98 | Debido al cambio de estrategia en el plan de contratación de los proyectos para ajustarse a los requerimientos del plan de desarrollo y a la viabilidad de algunos proyectos, se realizó un Balanceo a Linea Base Corredores Ambientales año 2017 un valor de $584 Mil millones. El indicador se calcula como porcentaje de Balanceo sobre linea base. Se soporta la culminación de ésta accion con el memorando 102001-2018-158 dirigido a OCIG sobre rebalanceo y acta de Junta Directiva | 98.96 | FINALIZADA
35 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Presupuestal | 2.1.4.3.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, por la baja ejecución de las Cuentas por Pagar | Baja ejecución de las cuentas por pagar, ocasionadas por la falta de depuración y revisión de saldos por parte de cada una de las gerencias y/o gestores, teniendo en cuenta el registro de cuentas por pagar de $1, así como la existencia de obligaciones sin ejecución, alguna conforme a contratos suscritos en los años 1998 a 2014 | Aplicación de las circulares 13100-2017-001 y 015 de 2017 por parte de las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaria General. Las cuales dan a conocer los lineamientos de las cuentas por pagar presupuestales y la constitución e las cuentas por pagar con recursos del presupuesto de la vigencia fiscal. Las acciones anteriormente descritas se plasmaran en un informe emitido por las areas ejecutoras dirigido a la Dirección de Presupuesto, con periodicidad mensual. | 1 | Presentación de Informe | 2017-08-31 | 2018-03-31 | Todas las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaría General | 1 | Para el mes de junio se recibieron 7 respuestas, en los meses de julio y agosto se recibieron los 16 informes en algunas gerencias con novedad en el envio de la información y para el mes de septiembre se recibieron 11 respuestas pendientes 5 gerencias. Ver Resumen Accion 1 b) Los archivos consolidados están en la Dirección de Red PRESUPUESTO/EJECUCION/Cuentas Por Pagar/ PlandeAccion/ | 100 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. |  | 1
5 |  | 265 | 2017 | 195 | Gestión Contractual | 3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento frente a las obligaciones generales y omisión en la función administrativa de supervisión en el Contrato de Interventoría No. 2-15-25500-01044 2014 | Omisión de la Supervisión por no exigir y verificar que el personal que aparecía en las planillas de pago correspondiera efectivamente con los profesionales que desarrollaron actividades de interventoría en cada uno de los meses, por cuanto ésta es la responsable del cumplimiento de las obligaciones de interventoría de acuerdo con la labor adherente a la supervisión, las responsabilidades, deberes y prohibiciones que se encuentran reglamentadas Resolución 0798 de 2013. | Definición del temario, contenidos, facilitadores y presentaciones a realizar para la realización del taller de socialización del manual de supervisión e interventoría y los procedimientos relacionados. | 1 | Taller diseñado y entregado a Dirección Mejoramiento Calidad de Vida según criterios | 2018-01-15 | 2018-03-31 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección Gestión de Calidad y Procesos | 1 | Con memorando 1210001–2018–975 la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control solicitó a las áreas el envío de contenidos, presentaciones y la designación de los facilitadores para la capacitación en el Manual. El 31/08/2018, memorando 12500–2018–1326, se remitió a la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida las presentaciones entregadas por las áreas, con el fin de definir la logística para la ejecución de la capacitación y se remitió el memorando 11900-2018-1739 con el listado de supervisores e interventores de contratos al 24/07/2018, entregado por el Director de Contratación y Compras. | 100 | FINALIZADA
6 |  | 265 | 2017 | 195 | Gestión Contractual | 3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento frente a las obligaciones generales y omisión en la función administrativa de supervisión en el Contrato de Interventoría No. 2-15-25500-01044 2014 | Omisión de la Supervisión por no exigir y verificar que el personal que aparecía en las planillas de pago correspondiera efectivamente con los profesionales que desarrollaron actividades de interventoría en cada uno de los meses, por cuanto ésta es la responsable del cumplimiento de las obligaciones de interventoría de acuerdo con la labor adherente a la supervisión, las responsabilidades, deberes y prohibiciones que se encuentran reglamentadas Resolución 0798 de 2013. | Identificar supervisores e interventores objeto de taller de socialización del manual de supervisión e interventoría y los procedimientos relacionados. | 2 | Listado de supervisores e interventores a capacitar activos a marzo de 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | Secretaria General - Dirección Contratación y Compras | 1 | Con memorandos 11900-2018-1739 y 11900-2018-1741 del 24 de julio , se envío a las Direcciones de Calidad y Procesos y Mejoramiento Calidad de Vida el listado de supervisores para que se desarrolle la mencionada actividad. | 100 | FINALIZADA
36 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Presupuestal | 2.1.4.3.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, por la baja ejecución de las Cuentas por Pagar | Baja ejecución de las cuentas por pagar, ocasionadas por la falta de depuración y revisión de saldos por parte de cada una de las gerencias y/o gestores, teniendo en cuenta el registro de cuentas por pagar de $1, así como la existencia de obligaciones sin ejecución, alguna conforme a contratos suscritos en los años 1998 a 2014 | Presentación de un informe mensual de resultados de la gestión de la depuración de Cuentas Por Pagar Presupuestales al Comité de Gerencia Corporativa por cada unas de las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaría General con el fin de reflejar el avance del giro y liberación de saldos. | 2 | Presentación de Informe | 2017-08-31 | 2018-03-31 | Todas las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaría General | 1 | El inventario de cuentas por pagar de vigencias anteriores de este plan de mejoramiento a agosto de 2017 estaba por $120.781, en septiembre de 2018 cerró en $27.995 con una gestión del 77%. (Ver Accion 2 Informe de Gestion) La Gerencia Financiera armonizó el Plan de Mejoramiento de Cuentas Por Pagar Presupuetales mediante el memorando interno 13100-2018-646 y envio lineamientos par la liberación de menor cuantía 13100-2018-697 Presupuesto consolida la información para presentar a Comité Corporativo.VerSoporteAgosto c) Se presentó en Comité Corporativo de julio 27 de 2018 y está proximo a presentarse la información al cierre de septiembre. | 100 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha y evidencias insuficientes. |  | 1
62 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.8 | Hallazgo Administrativo – Estados Financieros no certificados, aprobados y firmados. 113 | Se evidencia debilidades en las características cualitativas de la información contable, lo que genera incertidumbre en la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros, Contraviniendo lo expresado en el artículo 37 y 39 de la Ley 222 de 1995. | Se continuara con la Elaboración y presentación de los Estados Financieros en las fechas establecidas en el cronograma de cierre previsto en la EAB. | 1 | Presentación Informe Anual /Informe Aprobado | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Dirección Financiera de Contabilidad | 1 | Se continuará con la Elaboración y presentación de los Estados Financieros en las fechas establecidas en el cronograma de cierre previsto en la EAB. Se encuentran los Estados Financieros certificados en la página WEB de la EAB con corte a 31 de diciembre de 2017 | 100 | FINALIZADA
2 |  | 265 | 2017 | 195 | Gestión Contractual | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo por no cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado No. 25000-23-27-000-2001-90479 de 28 de marzo de 2014 | A la fecha, no se ha logrado materializar el inicio del proceso contractual que permita dar inicio a la Contrucción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales de Canoas para el Distrito Capital, de acuerdo a los numerales 4.44, 4.46 y 4.47 de la Sentencia del Consejo de Estado N° 25000-23-27-000-2001-90479 del 28 de marzo de 2014. | Radicación y seguimiento de la solicitud de contratación de los diseños detallados y contrucción de la EBARC ante la DCC. | 1 | Memorando interno y seguimiento de la solicitud de contratación de los diseños detallados y contrucción de la EBARC radicado ante la DCC. | 2017-10-30 | 2018-06-30 | Dirección Red Troncal de Alcantarillado GCSM | 0.85 | . 1) Se crearon los documentos presupuestales para la licitación de la interventoria del proceso descrito en el numeral 4 el dia 27 de Junio de 2018. Actualmente se encuentra en evaluación el proceso de licitación No. ICSM-0756-2018 | 85 | FINALIZADA
69 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 3.1.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de $ 2.196.654.883. 131 | Pasar más de un año y medio sin que se hayan reparado los 15 camiones compactadores o darles una solución efectiva que evite el deterioro de estos bienes públicos. | Acordar y ejecutar con Aguas de Bogotá un plan de reparación de los 15 vehículos si esta es la mejor alternativa. | 4 | Plan de reparación de los 15 vehículos. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia de Residuos Sólidos | 1 | La reparación de los 15 vehículos no es la mejor alternativa. Esta acción no procede. | 100 | FINALIZADA
60 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.7 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuantía de $371.528.063 | Falta de controles y oportunidad en las respuestas a las PQR´s que presentan los usuarios del servicio. | Ajustes A. Valoración del costo de las actividades asociadas a PQR (costeo). B. Definición de la política, aprobación, sensibilización y capacitaciones C. Estandarización de ajustes de PQR. D. Creación de desarrollo en SAP para el cálculo de ajustes. E. Parametrización de ajustes en SAP (nivel de responsabilidad). F. Análisis e impacto de ajustes por zonas de servicio (mapa climático). | 1 | Informe elaborado (4) / Informe planeado | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección Apoyo Comercial | 0.8 | A) Se anexa tabla del costeo asociadas a reclamaciones y se refleja el costo que le representa a la EAAB por atender una PQR B) Se realizaron capacitaciones C) Se cuenta con el manual código M4MU0501M01 define las políticas de autorización de aplicación de ajustes a la facturación publicado en el mapa de procesos EAAB D) y E) Se realizo mesa de trabajo el 30 de agosto de 2018 con la Dirección SIE F) La Dirección Apoyo Comercial genera mensualmente informe de gestión y atención al usuario. | 80 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
61 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.7 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuantía de $371.528.063 | Falta de controles y oportunidad en las respuestas a las PQR´s que presentan los usuarios del servicio. | Control de calidad de PQR’s A. Medición del IQR en las PQR’s (Índice de calidad en la respuesta). B. Principios de oportunidad y completitud de la respuesta. C. Traza y auditoria aleatoria a muestreo de PQR’s en el sistema. (Defensoría del Usuario). Por vigencia D. Análisis e impacto del IQR por zonas de servicio. E. Seguimiento de SAP y ajustes por zona y servicio. | 2 | Seguimiento informe elaborado (4) / Seguimiento informe planeado | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección Apoyo Comercial | 1 | A) y D) Se anexa Informe de Gestión de la EAAB vigencia 2017 donde se refleja el desempeño del indicador de reclamos comerciales – IQR. B.) C) y E). La Dirección Apoyo Comercial genera mensualmente un informe de gestión a PQR por zonas en base a una muestra aleatoria de PQR que analiza la calidad de las PQR con diferentes variables | 100 | FINALIZADA
40 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Presupuestal | 2.1.4.5.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución del presupuesto. | La no ejecución de los recursos corresponde a: Procesos desiertos, procesos fallidos, proyectos aplazados para ser ejecutados en 2017 y recursos aprobados en cuentas por pagar. | Definición de puntoscriticos que afectan la baja ejecución presupuestal y reporte de las areas a la Gerencia de planeamiento para la consolidación | 1 | Mesa de trabajo realizadas/mesas de trabajo ejecutadas | 2017-09-01 | 2018-07-26 | Gerencias Corporativas, Secretaria General, Gerencia | 1 | Se realizó mesa de trabajo el día 14 de febrero de 2018, con las áreas ejecutoras y la Dirección de Contratación y Compras. Se consolidó información de causas de no ejecución, la cual fue entregada por la Gerencia de Planeamiento y la Dirección de Contratación y Compras. Se genera un análisis de causas para definir en una segunda mesa de trabajo el contenido final que será presentado a Comité Corporativo. La segunda mesa se realizó el 17 de Julio y se tiene una versión de análisis de causas para presentar a Comité Corporativo. | 100 | FINALIZADA
71 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos compactadores por deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la empresa suscribió el contrato No. 2-05-40200-0784-2015 en cuantía de $2.799.788.296 | No hubiera sido necesario suscribir el contrato No. 2-05-40200-0784-2015 si se hubiera hecho la adecuada operación y mantenimiento de los mismos por parte del comodatario, situación que debía haber sido exigida y observada por la Empresa en su calidad de comodante, considerando que los recursos no tienen retorno. | Determinar el alcance del comodato, la entidad responsable de tomar acciones sobre los vehículos en estado inoperativo y otras preguntas de la relación contractual entre Aguas de Bogotá S.A ESP y EAB ESP. | 2 | Concepto jurídico solicitado/concepto jurídico entregado. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia de Residuos Sólidos | 1 | Se ha recibido por parte de asesores legales de la EAAB ESP un concepto en el que se define los alcances del comodato, las obligaciones de Aguas de Bogotá en relación con el estado de los vehículos. Como consecuencia de ello, actualmente se está actualizando el peritaje de la flota y se está concertando en la etapa de liquidación de los contratos suscritos con Aguas de Bogotá los valores que deben asumir. | 100 | FINALIZADA
72 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 3.1.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos para la operación de aseo por pérdida de garantía, deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la Empresa suscribió los contratos de mantenimiento correctivo No.1-05-10200-1502-2013, No. 1-05-10200-1566-2013 y No. 1-05-10200-1585-2013 en cuantía de $4.049.206.941 | Los contratos No.1-05-10200-1502-2013, 1-05-10200-1566- 2013 y 1-05-10200-1585-2013 no debían haberse suscrito ni ejecutado si se hubiera hecho un adecuado control y operación de estos bienes, considerando que los recursos no tienen retorno. | Determinar el alcance del comodato, la entidad responsable de tomar acciones sobre los vehículos en estado inoperativo y otras preguntas de la relación contractual entre Aguas de Bogotá S.A ESP y EAB ESP. | 1 | Concepto jurídico solicitado/concepto jurídico entregado. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia de Residuos Sólidos | 1 | Se ha recibido por parte de asesores legales de la EAAB ESP un concepto en el que se define los alcances del comodato, las obligaciones de Aguas de Bogotá en relación con el estado de los vehículos. Como consecuencia de ello, actualmente se está actualizando el peritaje de la flota y se está concertando en la etapa de liquidación de los contratos suscritos con Aguas de Bogotá los valores que deben asumir. | 100 | FINALIZADA
64 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 3.1.1 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por Sobrecostos e Incumplimiento del Contrato No. 00784-2015 por valor de $838.294.265. 128 | Contratarse la reparación de 39 camiones por un valor total de $ 2.799.788.296, pudiéndose solo reparar con ese valor 23 camiones compactadores. | Determinar jurídicamente si existe presunto incumplimiento del objeto Daewoo Trucks por la no reparación de 15 vehículos compactadores. | 1 | Concepto jurídico solicitado/concepto jurídico entregado. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia de Residuos Sólidos y Gerencia Jurídica | 1 | La oficina de Asesoria Legal mediante los radicados No. 15200-2017-1557 del 28 de abril de 2017, 15200-2017-3357 del 4 de septiembre de 2017 y 15200-2018-3228 del 5 de julio de 2018, ha emitido conceptos jurídicos con respecto a la determinación jurídica del presunto incumplimiento del objeto del contrato con la Empresa "Daewoo Trucks". | 100 | FINALIZADA
68 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 3.1.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de $ 2.196.654.883. 131 | Pasar más de un año y medio sin que se hayan reparado los 15 camiones compactadores o darles una solución efectiva que evite el deterioro de estos bienes públicos. | Determinar si la reparación es la alternativa más eficiente, eficaz y económica. | 3 | Informe entregado. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia de Residuos Sólidos | 1 | Colserauto S.A entregó un informe en el que conluye que de los 15 vehículos 7 deberían ser considerados perdida total y los 8 restantes tienen altos costos de reparación, por lo que no es aconsejable su intervención. | 100 | FINALIZADA
66 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 3.1.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de $ 2.196.654.883. 131 | Pasar más de un año y medio sin que se hayan reparado los 15 camiones compactadores o darles una solución efectiva que evite el deterioro de estos bienes públicos. | Determinar si se presentaron deterioros mayores por responsabilidad de Daewoo Trucks. | 1 | Informe entregado. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia de Residuos Sólidos | 1 | Colserauto S.A entregó un informe en el que concluye que se han presentado deterioros mayores a los vehiculos por problemas de custodia de Daewoo Trucks. | 100 | FINALIZADA
70 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos compactadores por deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la empresa suscribió el contrato No. 2-05-40200-0784-2015 en cuantía de $2.799.788.296 | No hubiera sido necesario suscribir el contrato No. 2-05-40200-0784-2015 si se hubiera hecho la adecuada operación y mantenimiento de los mismos por parte del comodatario, situación que debía haber sido exigida y observada por la Empresa en su calidad de comodante, considerando que los recursos no tienen retorno. | Diagnosticar el estado actual de la flota, el valor comercial, los costos de reparación, representantivad de la marca en el mercado. | 1 | Informe entregado. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia de Residuos Sólidos | 1 | Colserautos S.A entregó el informe sobre el estado actual de la flota, el valor comercial, los costos de reparación, representantivad de la marca Daewoo Trucks en el mercado. | 100 | FINALIZADA
73 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 3.1.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos para la operación de aseo por pérdida de garantía, deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la Empresa suscribió los contratos de mantenimiento correctivo No.1-05-10200-1502-2013, No. 1-05-10200-1566-2013 y No. 1-05-10200-1585-2013 en cuantía de $4.049.206.941 | Los contratos No.1-05-10200-1502-2013, 1-05-10200-1566- 2013 y 1-05-10200-1585-2013 no debían haberse suscrito ni ejecutado si se hubiera hecho un adecuado control y operación de estos bienes, considerando que los recursos no tienen retorno. | Diagnosticar el estado actual de la flota, el valor comercial, los costos de reparación, representantivad de la marca en el mercado. | 2 | Informe entregado. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia de Residuos Sólidos | 1 | Colserautos S.A entregó el informe sobre el estado actual de la flota, el valor comercial, los costos de reparación, representantivad de la marca Daewoo Trucks en el mercado. | 100 | FINALIZADA
50 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora | Debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora... | Disminución de cartera. a) Informe del las cuetnas que realizaron pago total de la obligación. b) Informe de las cuetnas que realizaron abono o financiación. c) Informe de las cuentas compensadas, que tienen una deuda y cruza con un pago . d) Informe de identificación de anomalias comerciales , se remitira a la zona comercial para su respectivo ajuste. e) Presentacipon a comite de castigo de las cuetnas que cumplen con algunos de los criterios. | 2 | Presentación Informe Trimestral | 2017-08-01 | 2018-07-26 | Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva | 0.8 | Se presenta base de excel donde se muestra la conciliación de las cuentas con pago total, acuerdo de pago, exoneración de intereses o ajustes. Se remite mensualmente a las zonas las cuentas con anomalías comerciales para su revisión y depuración según sea el caso. Se realiza comité de castigo de cartera en los meses de junio, agosto y septiembre de 2018, en el último comité realizado el 27 de septiembre se aprobó para castigo un total de 626 cuentas, valor de capital $279.026.532 y valor de intereses $126.113.642. | 80 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. Las evidencias son insuficinetes para soportar la gestión reportada. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
18 | 8 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.3 | Hallazgo administrativo por la no liquidaciòn de los contratos No. 1239-2013, 00962-2014, 1163-2013 y 1028-2014 | Los Contratos No. 1-15-34100-1239-2013, No. 1-01-33100-00962-2014, No. 1-06-30500-1163-2013 y No. 2-15-25400-01028-2014, después de su terminación no han sido liquidado. | El supervisor del contrato a liquidar solicitará mediante escrito al área juridica, el avance sobre la actuación de tipo judicial que determina la solución de la controversia y con ello proceder a la liquidación del contrato. | 1 | Informe Trimestral | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Oficina de Representacion Judicial Gerencia Sistema Maestro | 0.5 | Mediante oficio No. 25400- 2017-1988 de fecha 22 de Agosto de 2017 dirigido a la Dirección de Representación Judicial se remitieron actas para proseguir a la convocatoria de tribunal de arbitramiento por incumplimiento y responsabilidad en la planificación que garantizara un oportuno y efectivo avance del inicio del contrato. Se continuará haciendo periódicamente el seguimiento ante dicha Oficina para mantener informada al área sobre el desarrollo de este trámite; se tiene previsto enviar una nueva comunicación en Enero de 2018 Mediante correo electronico del 30 de julio de 2018, el abogado encargado del caso, comunico al interventor del contrato 2-15-25400-1028-2014, que debia usarse el mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, descontando la multa del valor del contrato. (Gerencia Juridica 30,09,2018) UNIFICAR RESPUESTA | 50 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. Revisar el autoreporte, el indicador habla de un informe trimestral pero ni el autorreporte y el informe del auditor hablan de el. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
54 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por registrar una venta de agua en bloque - Cuenta de Difícil Recaudo por un valor de $3.817.691.910 con una mora superior a los 4929 días sin que se registre seguimiento de cobro por parte de la EAB ESP | Deficiencias en los mecanismos de control y verificación; al igual que en la aplicación de procedimientos internos que garanticen los manejos adecuados para el cobro de cartera, generados por la comercialización de agua en bloque, trayendo como consecuencia una pérdida de recursos a la empresa por $3.817.691.910 millones | Elaborar Procedimiento e Incluir las políticas para el suministro de venta de agua en bloque | 2 | Política formulada / Política adoptada | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección Apoyo Comercial | 0.9 | Se realizaron mesas de trabajo los días 10 y 13 de septiembre en la que se revisó el borrador del procedimiento, los instructivos se volvieron MUAC. Los documentos se enviaron a María Claudia el día 24 de septiembre para su revisión | 90 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
55 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.3 | Hallazgo Administrativo por deficiencias en la aplicación de los procedimientos para recaudo en Deuda de Difícil Recaudo (DDR – Urbanismos). 96 | La gestión de recaudo no se está ejecutando en forma oportuna ya que se está permitiendo que la cartera supere 181 días después de su vencimiento, incumplimiento lo normado en la Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB. | Elaborar procedimiento encaminado a una gestión de cobro eficiente que impida el traslado de la deuda a Difícil Recaudo, incumpliendo lo estipulado en la Resolución 414 de 2014 | 1 | Procedimiento aprobado / Procedimiento solicitado | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección Apoyo Técnico | 0.9 | Se realizo mesa de trabajo con la oficina de representacion judicial y actuacion administrativa, en la que se reviso el procedimiento de reacudo de cartera de urbanizadores y constructores | 90 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
65 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 3.1.1 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por Sobrecostos e Incumplimiento del Contrato No. 00784-2015 por valor de $838.294.265. 128 | Contratarse la reparación de 39 camiones por un valor total de $ 2.799.788.296, pudiéndose solo reparar con ese valor 23 camiones compactadores. | En caso de que exista presunto incumplimiento se iniciarán las acciones legales correspondientes | 2 | Acciones legales instauradas. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia de Residuos Sólidos y Gerencia Jurídica | 0.3 | El dia 13 de septiembre de 2018, el apoderado de la EAAB-ESP asistió a la conciliación extrajudicial llevada a cabo en la Procuraduria Séptima Judicial II para asuntos administrativos, la cual se declaro fallida por falta de ánimo conciliatorio de la convocada DAEWOO TRUCKS. En virtud de lo anterior, el apoderado de la EAAB - ESP actualmente se encuentra en desarrollo de la demanda que se radicará ante la jurisdicción contenciosa administrativa. | 30 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
67 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 3.1.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de $ 2.196.654.883. 131 | Pasar más de un año y medio sin que se hayan reparado los 15 camiones compactadores o darles una solución efectiva que evite el deterioro de estos bienes públicos. | En caso de que se determine responsabilidad del deber de custodía de Daewoo Trucks se iniciarán las acciones legales correspondientes | 2 | Acciones legales instauradas por incumplimiento. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia de Residuos Sólidos y Gerencia Jurídica | 0.3 | El dia 13 de septiembre de 2018, el apoderado de la EAAB-ESP asistió a la conciliación extrajudicial llevada a cabo por en la Procuraduria septima judicial II para asuntos administrativos, la cual se declaro fallida por falta de ánimo conciliatorio de la convocada DAEWOO TRUCKS. En virtud de lo anterior, el apoderado de la EAAB - ESP actualmente se encuentra en desarrollo de la demanda que se radicará ante la jurisdicción contenciosa administrativa. | 30 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
32 | 22 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.11 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal, Contrato 923-2015, por violación al principio de transparencia. | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal, Contrato 923-2015, por violación al principio de transparencia. Evaluación del proceso. | Generar capacitación a las áreas técnicas en el manejo de las evaluaciones de los procesos de contratación pública. | 1 | Capacitaciones programadas / capacitaciones desarrolladas | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección de Contratación y Compras. | 1 | Se generaron las capacitaciones con el área técnica respecto al manejo de las evaluaciones. Dicha capacitación estuvo a cargo del abogado externo Jorge Santos. | 100 | FINALIZADA
17 | 7 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.2 | Hallazgo Administrativo por falta de documentos en el expediente del contrato No.1-01-32100-0647-2011 | Falta de documentos en el expediente del contrato No. 1-01-32100-0647-2011. | Generar la actualización y mantener la información relacionada con la ejecución contractual a la Dirección de Contratación y compras. | 1 | Numero de contratos Actualizados / Numero de contratos Vigentes | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente Gerencias de Zonas | 1 | Las Gerencias de zonas realizan periodicamente el almacenamiento de la informacion contractual teniendo en cuenta la Circular 029 de 2017 de la Gerencia Servicio al Cliente. En el comite Corporativo se realiza seguimiento a los documentos faltantes de los contratos para cargar en Sivicof y Secop | 100 | FINALIZADA
16 | 6 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por la no inclusión al Sistema de Registro de Proveedores Contratos: 2-02-26600-00742-2016, 1-01-34100-01061-2016, 1-01-31100-0970-2016 y 1-01-32100-0906-2016 | Hallazgo Administrativo por la no inclusión al Sistema de Registro de Proveedores Contratos: 2-02-26600-00742-2016, 1-01-34100-01061-2016, 1-01-31100-0970-2016 y 1-01-32100-0906-2016. | Generar la estructuración e implementación del Registro de Proveedores de la EAB - ESP. | 1 | Registro Planeado / Registro Implementado | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección de Contratación y Compras. | 0.6 | Se suscribiò el contrato No. 2-05-11900-0993-2017, con la firma PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A., cuyo objeto es "GESTION INTEGRAL Y UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES PARA LA EAB", el contrato se encuentra en ejecuciòn con un 60% de avance fìsico. | 60 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
26 | 16 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.7 | Hallazgo Administrativo por debilidades de la Supervisión del contrato de arrendamiento 1-09-14500-0524-2013, en lo referido a la falta de control en el diligenciamiento de algunos formatos correspondientes al proceso contractual, ya que carecen de firmas. 41 | Hallazgo Administrativo por debilidades de la Supervisión del contrato de arrendamiento 1-09-14500-0524-2013, en lo referido a la falta de control en el diligenciamiento de algunos formatos correspondientes al proceso contractual, ya que carecen de firmas. | Generar la socialización y capacitación de los ajustes en los procedimientos | 2 | Capacitacion | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección de Contratación y Compras. | 1 | Mediante el memorando interno 11900-2017-1673 del 05/09/2017, se recuerda a todos los funcionarios sus responsablidades en la apertura de los procesos de contratación y la verificación de que todos los documentos que se presenten se encuentren debidamente suscritos y completos. | 100 | FINALIZADA
28 | 18 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.8 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por violación del principio de transparencia y de selección objetiva en la celebración del Contrato No. 1-06-31100-711-2013 | El contrato 1-06-31100-711-2013 se observa que los ítems donde presentan precios bajos por parte del contratista, no fueron objeto de suministro en el contrato, es decir, se realiza un estudio económico por parte de la EAB ESP, el cual finalmente no resulta ser un criterio de medición económico al constatar las facturas emitidas por la unión temporal, se presentan ítems que no están incluidos en la propuesta económica, | Generar los ajustes respectivos al proceso de supervisión e inteventoría de acuerdo al diagnostico inicial. | 2 | Proceso Existente / Proceso Verificado | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencias Ejecutoras de contratos, Dirección de Contratación y Gerencia de Planeamiento | 0.4 | La propuesta consolidada de actualización del Manual de Supervisión e Interventoría se remitió el 25/07/2018, memorando 12100-2018-1117, a la Gerencia de Gestión Humana y Administrativa para socialización al CODHE. El 06/09/2018 se remitió a la Oficina de asesoría Legal, memorando 1210001–2018–1356, para revisión de la resolución que adopta el Manual de Supervisión e Interventoría. Se recibieron observaciones por correo electrónico del Gerente Jurídico el 6 de octubre de 2018. En el mes de septiembre se adelantó ajuste del procedimiento de Planificación y los formatos asociados a esta etapa. | 40 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
51 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora | Debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora... | Gestión de cobro a) Informe de las actividades desarrolladas a las cuentas contrato para lograr la financiación o pago total. b) Realizar verificación que todas las cuentas tengan por lo menos una gestión de cobro dentro de los 360 días que se encuentren en la etapa persuasiva. | 3 | Presentación Informe Trimestral | 2017-08-01 | 2018-07-26 | Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva | 0.8 | Dentro de la gestión de cobro para lograr la financiación o pago total de las cuentas que se encuentran en etapa de cobro persuasivo se realizó el envío de mensajes de texto, llamadas pregrabadas y requerimientos, como lo muestra el archivo de excel denominado Conciliación Junio-Diciembre 2018. | 80 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. Las evidencias son insuficinetes para soportar la gestión reportada. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
53 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por registrar una venta de agua en bloque - Cuenta de Difícil Recaudo por un valor de $3.817.691.910 con una mora superior a los 4929 días sin que se registre seguimiento de cobro por parte de la EAB ESP | Deficiencias en los mecanismos de control y verificación; al igual que en la aplicación de procedimientos internos que garanticen los manejos adecuados para el cobro de cartera, generados por la comercialización de agua en bloque, trayendo como consecuencia una pérdida de recursos a la empresa por $3.817.691.910 millones | Gestión de depuración de cartera (Presentar a los respectivos comités) | 1 | Número de mesas ejecutadas / número de mesas programadas | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección Apoyo Comercial Dirección Comercial Zona 3 Oficina de Representación Judicial | 1 | Se aportan ayudas de memoria y listas de asistencia, se presentará nuevamente para el 5 de octubre, esta citada la tercera convocatoria del Comité de depuración de anomalías comerciales para tratar el tema de municipios que se les presta el servicio de suministro de agua potable e interconexión. | 100 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. |  | 1
49 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora | Debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora... | Identificacion de la cartera a) Identificación cuentas contrato = Vr. de la cartera de las cuentas contrato identificadas a 31 de diciembre de 2016 . b) Presentar trimestralmente la conciliación de las cuentas en etapa persuasiva, cuentas que salen por los diferentes motivos , las cuentas que entran , informando las actividades realizadas. | 1 | Presentación Informe Trimestral | 2017-08-01 | 2018-07-26 | Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva | 0.8 | A 31 de diciembre de 2016 la cartera de Persuasivo estaba en $18.028.827.518 con 36.486 cuentas, para el corte del 30 de septiembre de 2018 la cartera de persuasivo es de $25.480.924.460 con 41.794 cuentas y comparado con las cuentas que estaban a diciembre de 2016 han salido 24.277 cuentas y permanecen 12.209 cuentas. En las evidencias se presenta la conciliación mensual de las cuentas, determinando cuales ingresan, salen y permanecen mensualmente. Dentro de la gestión realizada a cada una de las cuentas entre julio y septiembre de 2018 se encuentra el envío de 20.055 requerimientos, 52.091 mensajes de texto y 39.884 llamadas pregrabadas (IVR). El archivo se denomina Conciliación Junio-Diciembre 2018. | 80 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha y evidencias insuficientes. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
22 | 12 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.5 | Hallazgo Administrativo por el no registro de la información del proveedor en SECOP II. 39 | Hallazgo Administrativo por el no registro de la información del proveedor en SECOP II. | Implementar un plan de seguimiento a la publicidad contractual en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable a la EAB -ESP | 2 | Plan programado / plan implementado | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección de Contratación y Compras. | 1 | Se elaboró el cuadro de seguimiento a la publicación tanto en SECOP II como en el Sil, el cual permite verificar los errores, y la oportunidad en la publicación. | 100 | FINALIZADA
24 | 14 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.6 | Hallazgo Administrativo por la no publicación en el SECOP de los contratos tomados en la muestra | Hallazgo Administrativo por la no publicación en el SECOP de los contratos tomados en la muestra. | Implementar un plan de seguimiento a la publicidad contractual en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable a la EAB -ESP | 2 | Plan programado / Plan implementado | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección de Contratación y Compras. | 1 | Se elaboró el cuadro de seguimiento a la publicación tanto en SECOP II como en el Sil, el cual permite verificar los errores, y la oportunidad en la publicación. | 100 | FINALIZADA
19 | 9 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.3 | Hallazgo administrativo por la no liquidaciòn de los contratos No. 1239-2013, 00962-2014, 1163-2013 y 1028-2014 | Los Contratos No. 1-15-34100-1239-2013, No. 1-01-33100-00962-2014, No. 1-06-30500-1163-2013 y No. 2-15-25400-01028-2014, después de su terminación no han sido liquidado. | La Dirección de Contratación y Compras, remitirá el reporte de documentos pendientes a cada una de las gerencias para el tramite respectivo | 2 | Informe elaborado DCYC / Informe publicado y divulgado | 2017-07-27 | 2018-07-26 | Dirección de Contratación y Compras. | 1 | La Dirección de Contratación envía via informativo el listado de documentos pendientes el cual es reforzado a las gerencias corporativas a través de un memorando interno. | 100 | FINALIZADA
41 |  | 265 | 2017 | 187 | Gestión Presupuestal | 2.1.4.5.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución del presupuesto. | La no ejecución de los recursos corresponde a: Procesos desiertos, procesos fallidos, proyectos aplazados para ser ejecutados en 2017 y recursos aprobados en cuentas por pagar. | Presentación a Comité Corporativo por parte de la Gerencia de planeamiento de los puntos criticos, para que se tomen las acciones correctivas correspondientes | 2 | Comité ejecutado/ Comité Programado. | 2017-09-01 | 2018-07-26 | Gerencias Corporativas, Secretaria General, Gerencia | 1 | El análisis de causas con la propuesta de acciones se presenta en Comité Corporativo del 26 de Julio de 2018. | 100 | FINALIZADA EN SEGUIMIENTO
33 | 23 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.12 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria, por falta de gestión de cobro del Contrato No. CH-02-2010 suscrito con el cliente HYDROS CHIA S. en C.A. ESP por valor de $5.027.613.067 | Falta de de gestión de cobro contrato No. CH-02-2010 Hydros Chia S en C.A ESP | Radicar demanda con el fin de iniciar el trámite de cobro | 1 | Demanda formulada / Demanda radicada | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Oficina de Representación Judicial | 1 | El 23 de junio de 2017 se presentó la demanda , por reparto le correspondio al Juzgado 23 Civil del Circuito el abogado que lleva el proceso es el Dr. Pedro Antonio Gonzalez Gonzalez de la Oficina de Representación Judicial. Mediante memorando No. 3040001-2014-2086 del 6 de septiembre de 2018, la Dirección de Apoyo comercial remitió la factura original que sustenta la demanda que actualmente se encuentra en tramite para ser radicada en la oficina de reparto judicial. (30,09,2018) | 100 | ALERTA | En Seguimiento la gestion de la Demanda. |  | 1
45 |  | 265 | 2017 | 187 | Planes, Programas y Proyectos | 2.2.1.2.2 | Hallazgo Administrativo, baja ejecución presupuestal e incumplimiento de metas del Macroproyecto No. 82 “Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos | Baja ejecución presupuestal e incumplimiento de metas del Macroproyecto No. 82 “Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos”, no se han materializado las metas y objetivos | Realizar seguimiento periódico de la formulación y maduración de proyectos | 1 | Informe elaborado (4) / Informe planeado | 2017-07-27 | 2018-07-26 | Gerencia Servicio al Cliente Dirección Apoyo Técnico | 1 | Se anexan informes corporativos mensuales, y se realizan seguimientos del estado de los procesos desde su formulación hasta su maduración; se anexa cuadro en excel. | 100 | FINALIZADA
27 | 17 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.8 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por violación del principio de transparencia y de selección objetiva en la celebración del Contrato No. 1-06-31100-711-2013 | El contrato 1-06-31100-711-2013 se observa que los ítems donde presentan precios bajos por parte del contratista, no fueron objeto de suministro en el contrato, es decir, se realiza un estudio económico por parte de la EAB ESP, el cual finalmente no resulta ser un criterio de medición económico al constatar las facturas emitidas por la unión temporal, se presentan ítems que no están incluidos en la propuesta económica, | Revisar el proceso de supervisión e interventoría y su desarrollo dentro del seguimiento a los contratos de la EAB | 1 | Proceso Existente / Proceso Verificado | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Gerencias Ejecutoras de contratos, Dirección de Contratación y Gerencia de Planeamiento | 0.4 | La propuesta consolidada de actualización del Manual de Supervisión e Interventoría se remitió el 25/07/2018, memorando 12100-2018-1117, a la Gerencia de Gestión Humana y Administrativa para socialización al CODHE. El 06/09/2018 se remitió a la Oficina de asesoría Legal, memorando 1210001–2018–1356, para revisión de la resolución que adopta el Manual de Supervisión e Interventoría. Se recibieron observaciones por correo electrónico del Gerente Jurídico el 6 de octubre de 2018. En el mes de septiembre se adelantó ajuste del procedimiento de Planificación y los formatos asociados a esta etapa. | 40 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
20 | 10 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.4 | Hallazgo Administrativo por falta de control y seguimiento de los bienes adquiridos del Contrato. No. 2-06-30100-0437-2016. 38 | Los medidores adquiridos mediante el contrato de suministro citado, permanecen en las zonas afectando la disposición final de los elementos, y no se evidencia gestión por parte de dichas zonas ante el Supervisor del contrato, tendiente a buscar el reemplazo por garantía, para poder instalar y facturar los equipos | Revisar los procedimientos de medidores con el fin de incluir dentro de las actividades el proceso de garantía de medidores | 1 | Procedimiento actualizado / procedimiento aprobado | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección Apoyo Técnico Direcciones Comerciales Zonas | 1 | A través de la suscripción de los contratos 1-06-30100-00740-2017 y 1-06-30100-00742-2017 de suministro de medidores quedo establecido el procedimiento del proceso de garantía de medidores. Ver Cláusula Sexta – Obligaciones de las partes | 100 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. La acción habla de procedimientos ajustados, ni el autorreporte ni el informe de los auditores refiere nada. |  | 1
25 | 15 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.7 | Hallazgo Administrativo por debilidades de la Supervisión del contrato de arrendamiento 1-09-14500-0524-2013, en lo referido a la falta de control en el diligenciamiento de algunos formatos correspondientes al proceso contractual, ya que carecen de firmas. 41 | Hallazgo Administrativo por debilidades de la Supervisión del contrato de arrendamiento 1-09-14500-0524-2013, en lo referido a la falta de control en el diligenciamiento de algunos formatos correspondientes al proceso contractual, ya que carecen de firmas. | Revisión y actualización del procedimiento de registros precontractuales. | 1 | Procedimiento Revisado / Procedimiento Ajustado | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección de Contratación y Compras. | 1 | Se genera la actualización del procedimiento M4FB0107P-06 Preparación proceso de Contratación, relacionado con la preparación del proceso de contratación donde se debe tener en cuenta la verificación del cumplimiento de todos los requisitos contractuales. | 100 | FINALIZADA
52 |  | 265 | 2017 | 187 | Estados Contables | 2.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora | Debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora... | Traslado a coactivo a) Realizar investigación de bienes y creación de expedientes. b) Realizar alistamiento de expediente cuando las cuetnas cumplan 360 días de mora, verificando que tengan titulo ejecutivo. c) Trasladar mensualmente todas aquellas cuentas que tengan más de 540 días de mora y más de un salario minimo mensual vigente, excluyendo ciclo I. | 4 | Presentación Informe Trimestral | 2017-08-01 | 2018-07-26 | Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva | 0.8 | Mensualmente se realiza entrega de cuentas contrato de la etapa persuasiva a la coactiva, la última entrega a corte de 31 de septiembre de 2018 se realizó el día 28 de septiembre de 2018 donde la coordinadora de Persuasivo mediante Acta No. 14 deja constancia de la entrega de 243 cuentas contrato a la etapa coactiva con sus respectivos expedientes y documentos soportes como: título ejecutivo, certificado catastral y estado jurídico del inmueble (VUR) para que la etapa coactiva inicie el cobro ejecutivo. | 80 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha Las evidencias son insuficinetes para soportar la gestión reportada. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
21 | 11 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.5 | Hallazgo Administrativo por el no registro de la información del proveedor en SECOP II. 39 | Hallazgo Administrativo por el no registro de la información del proveedor en SECOP II. | Verificar el manejo de la Publicación de contratos en SECOP frente al ámbito jurídico existente y aplicable a la EAB -ESP y su régimen especial de contratación. | 1 | Conceptos solicitados / Conceptos emitidos | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección de Contratación y Compras. | 1 | La Secretaría General como responsable de la Dirección de Contratación solicitó a la Subsecretaría Jurídica Distrital concepto respecto de la publicación de contratos en SECOP II. Conceptos que fueron atendidos en oportunidad por la Alcaldía de Bogotá. | 100 | FINALIZADA
23 | 13 | 265 | 2017 | 187 | Gestión Contractual | 2.1.3.6 | Hallazgo Administrativo por la no publicación en el SECOP de los contratos tomados en la muestra | Hallazgo Administrativo por la no publicación en el SECOP de los contratos tomados en la muestra. | Verificar el manejo de la Publicación de contratos en SECOP frente al ámbito jurídico existente y aplicable a la EAB -ESP y su régimen especial de contratación. | 1 | Conceptos solicitados / Conceptos emitidos | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Dirección de Contratación y Compras. | 1 | La Secretaría General como responsable de la Dirección de Contratación solicitó a la Subsecretaría Jurídica Distrital concepto respecto de la publicación de contratos en SECOP II. Conceptos que fueron atendidos en oportunidad por la Alcaldía de Bogotá. | 100 | FINALIZADA
14 | 4 | 265 | 2017 | 187 | Control Fiscal Interno | 2.1.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por no contar con las Tablas de Retención Documental actualizadas | Debido a la demora de convalidación de tablas por parte del Comité Distrital de Archivos, resultan periodos extensos de revisión y socialización por del Ente Rector, lo cual retrasa el proceso de adopción. | Adoptar las TRD mediante acto administrativo; una vez sean convalidadas por parte del Comité Distrital de Archivo | 3 | Documento de adopción de las TRD = Acto administrativo de adopción de las TRD aprobado / Acto administrativo de la TRD a generar | 2018-06-01 | 2018-07-27 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa - Dirección de Servicios Administrativos | 0 | No se han desarrollado actividades relacionadas con esta acción dado que depende de la acción 1 y 2 | 0 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
13 |  | 265 | 2017 | 187 | Control Fiscal Interno | 2.1.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por no contar con las Tablas de Retención Documental actualizadas | Falta de oportunidad en la revisión de las TRD por parte del Comité Distrital de Archivos debido a largos periodos de tiempo para su validación. | Enviar las TRD con los ajustes requeridos al Archivo Bogotá, para revisión y convalidación | 2 | Remisión de Tablas = Total tablas de retención radicadas / Total de Tablas a enviar | 2018-04-01 | 2018-07-27 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa - Dirección de Servicios Administrativos | 0 | No se han desarrollado actividades relacionadas con esta acción dado que depende de la acción 1 | 0 | FINALIZADA
12 | 3 | 265 | 2017 | 187 | Control Fiscal Interno | 2.1.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por no contar con las Tablas de Retención Documental actualizadas | Falta de permanente seguimiento y apoyo por parte de los productores en la plena identificación y control de la documentación | Realizar los ajustes solicitados por el Concejo Distrital de Archivo a las Tablas de Retención, según metodología en Acuerdo AGN 04 de 2013 | 1 | Tablas ajustadas = Tablas ajustadas / Total de Tablas a Ajustar | 2017-07-28 | 2018-07-27 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa - Dirección de Servicios Administrativos | 0 | Se adjunta el informe que detalla el avance del ajuste de las Tablas de Retención Documental (TRD) y los instrumentos correspondientes para las 103 dependencias de la empresa, considerando los conceptos técnicos de evaluación emitidos por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá y la implementación de la estrategia Bogotá 2019: IGA+10 componente gestión documental, del periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. | 0 | FINALIZADA
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.9 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuantía de $266.524.908. | Deficiencia en la gestión realizada por la empresa, toda vez que falló en los controles y en los términos de las respuestas a las PQR que presentaron los usuarios del servicio | Analizar las causas que produjeron el pago de multas a la SSPD, a través de la tipificación detallada de las mismas, con el fin de priorizar y diseñar el plan de trabajo. | 1 | Informe analisis de causa | 2018-08-09 | 2018-08-23 | Gerencias de Servicio al Cliente,Gestion Humana, Juridica, Tecnología, Dirección Cobro Coactivo | 1 | La Dirección de Servicios Administrativos participó en la reunión citada por la Dirección de Apoyo Comercial el 30/07/2018 en la que se trató el plan de mejoramiento de la Contraloría. El 12/08/2018 asistió a la reunión en la que se solicitó la revisión de las resoluciones de la SSP para identificar el responsable de cada una. Una vez analizadas las causas, el 30/08/2018 la Dirección de Servicios Administrativos remitió a la Dirección de Apoyo Comercial el consolidado identificando el posible responsable de cada una de las 30 resoluciones e informa que tan solo 12 son de su competencia. | 100 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha |  | 1
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.8 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre por saldos en la cuenta recursos recibidos en administración sin movimiento por más de diez años por valor de $.4.299 millones. | Falta de formalización de saldos de recursos recibidos en administración sin movimiento por más de 10 años de los convenios (Tesorería Municipal de Soacha, CVP, IDRD y Secretaría de Educación) | Enviar por parte de la Gerencia Ambiental todos los documentos soportes del convenio con IDRD a la Dirección de Contabilidad para convocar a Comité de Sostenibilidad Contable | 1 | Solicitud con soportes / Comité | 2018-07-24 | 2018-08-30 | Gerencia Ambiental | 1 | Se recibió por parte de la Gerencia Ambiental el memorando 2410001-2018-1209 solicitu de presentación al Comité de Sostenibildiad Contable, esta solicitud se contestó con el memorando 1330001-2018-1031 requiriendo más información. El 25 de septiembre se allegó a la Dirección de Contabilidad por parte de la Gerencia Ambiental los soportes solicitados para convocar el Comité de Sostenibilidad Contable | 100 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha |  | 1
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.8 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre por saldos en la cuenta recursos recibidos en administración sin movimiento por más de diez años por valor de $.4.299 millones. | Falta de formalización de saldos de recursos recibidos en administración sin movimiento por más de 10 años de los convenios (Tesorería Municipal de Soacha, CVP, IDRD y Secretaría de Educación) | De acuerdo con las decisiones tomadas en el Comité de Sostenibildiad Contable realizar los ajustes contables respecto del Convenio de IDRD | 2 | Actas de Comité / Ajuste contables | 2018-09-03 | 2018-09-30 | Gerencia Ambiental, Dirección de Contabilidad | 0.9 | Se realizó Comité de Sostenibilidad Contable el 19 de octubre para tratar el tema del convenio con el IDRD, el acta se encuentra en elaboración, se anexa la lista de asistencia | 90 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.13 | Hallazgo Administrativo por diferencias en el reporte de Operaciones Reciprocas. | Falta de conciliación y consolidación de las operaciones recíprocas entre entidades, debilidad en los controles y revisión a los procedimientos, presentando errores en la información suministrada, lo que conlleva a que la misma no sea consistente. | Mesas de trabajo con las diferentes areas de la empresa que generan información para el reporte de Operaciones reciprocas, con el fin de minimizar las diferencias que se presentan en los saldos de la EAAB y las entidades reportadas. | 1 | Mesas de Trabajo / Identificación de diferencias en el reporte de Operaciones Reciprocas | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Dir: Conta, Coactiva, Teso Ger: Sist.Maest, Amb, Tecno,Resid Sólidos,Serv al Cliente y Gest. Humana |  | 1. Se realizaron mesas de trabajo con todas las areas que generan información para el reporte de operaciones reciprocas, con el fin presentar el hallazgo y las diferencias identificadas por la Contraloria de Bogotá. 2. Se realiza mesa de trabajo con todas las areas responsables de convenios para determinar las acciones a seguir en el plan de mejoramiento. | 70 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. Los avances reportados no cuentan con evidencias. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.8 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre por saldos en la cuenta recursos recibidos en administración sin movimiento por más de diez años por valor de $.4.299 millones. | Falta de formalización de saldos de recursos recibidos en administración sin movimiento por más de 10 años de los convenios (Tesorería Municipal de Soacha, CVP, IDRD y Secretaría de Educación) | Respecto de los otros convenios con Tesorería Municipal de Soacha, CVP y Secretaría de Educación se enviará por escrito por parte de las Gerencia de Servicio al Cliente y Sistema Maestro a la Dirección de Contabilidad un informe que contenga las acciones respecto a cada una de las actividades que se llevarán a cabo para la formalización de los recursos recibidos | 3 | Informe / registro contable de amortizaciones de los recursos recibidos | 2018-07-24 | 2018-09-30 | Gerencia de Servicio al Cliente y Gerencia de Sistema Maestro | 0.4 | Convenio Secretaria Educación Con oficio 3010001-2018-1277 de 18-09-2018 se remitieron soportes Direcc. Contab que se realice el saneamiento contable por $300,000,000. Convenio Tesorería Municipal de Soacha - Se Reclasificaron los activos: Empresa $1.709´591.450 y Municipio soacha $ 3.514'981.272. Se adjunta archivo excel - Con oficio 301001-2018-1364 enviado a la Alcaldía Soacha los activos le serán entregados, con el fin de que implementen un seguro ya que una vez sean dados de baja en la EAAB, quedarán sin cobertura de seguro. (Servicio la CLiente Se recibió por parte de la Gerencia de Sistema Maestro el memorando 25200-2018-01657 con la información del Convenio CVP, la cual se encuentra en análisis en la Dirección de Contabilidad (Financiera) (UNIFICAR UNA SOLA RESPUESTA) | 40 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance. | 1
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.9 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuantía de $266.524.908. | Deficiencia en la gestión realizada por la empresa, toda vez que falló en los controles y en los términos de las respuestas a las PQR que presentaron los usuarios del servicio | Establecer plan de trabajo de acuerdo con el análisis realizado | 2 | #plan de trabajo | 2018-08-24 | 2018-10-23 | Gerencia Servicio al Cliente, Gestion Humana, Juridica, Tecnología, Dirección Cobro Coactivo | 0.3 | Se adelantan mesas de trabajo en compañía de la Gerencia de Zonas, Dirección Jurídica y la Dirección de Servicios Administrativos | 30 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
4 |  | 265 | 2017 | 195 | Gestión Contractual | 3.2.1 | Hallazgo Administrativo Contrato No. 1-02-25500-001078-2014 Liquidación del Contrato | El contrato N° 1-02-25500-001078-2014 se encuentra pendiente de liquidación de conformidad con los términos establecidos. | Liquidación del contrato N° 1-02-25500-001078-2014 en el término pactado entre las partes. | 1 | Proceso de Liquidación del contrato N° 1-02-25500-001078-2014 en el término pactado entre las partes. | 2017-10-31 | 2018-10-25 | Dirección Red Troncal de Alcantarillado | 0.75 | El contrato cuenta con acta de terminación del 04/08/2017 y acta de prórroga de liquidación No. 3 con fecha del 06 de Septiembre de 2018. | 75 | ALERTA | Proxima a vencer | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
3 |  | 265 | 2017 | 195 | Gestión Contractual | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo por no cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado No. 25000-23-27-000-2001-90479 de 28 de marzo de 2014 | A la fecha, no se ha logrado materializar el inicio del proceso contractual que permita dar inicio a la Contrucción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales de Canoas para el Distrito Capital, de acuerdo a los numerales 4.44, 4.46 y 4.47 de la Sentencia del Consejo de Estado N° 25000-23-27-000-2001-90479 del 28 de marzo de 2014. | Publicación de la licitación. | 2 | Licitación de la EBARC publicada. | 2018-07-01 | 2018-10-25 | Dirección de Contratación y Compras | 1 | La Invitación pública ICSM-0756-2018, cuyo objeto es "Revisión, confrontación, complementación y apropiación de estudios y diseños, así como la construcción de la estación elevadoras de aguas residuales de Canoas y sus obras complementarias, incluyendo su puesta en marcha y operación asistida". fue publicada desde el 07/06/2018 y al 30/09/2018 se encuentra en evaluación. Documentos e información que puede ser consultada en la página Web: www.acueducto.com.co | 100 | FINALIZADA
1 |  | 265 | 2017 | 195 | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo –Proyecto No. 54 “Acciones para el saneamiento del Río de Bogotá”- incumplimiento metas y objetivos. | El porcentaje de ejecución para el macroproyecto 54 “Acciones para el saneamiento del Río de Bogotá” del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020 se ejecutó en un 83% en perjuicio del cumplimiento de la meta “Ejecutar 100% de las acciones asociadas al saneamiento del río Bogotá” y en contravía del principio de eficacia que supone la utilización del presupuesto en un 100%. | Seguir Cumpliendo con la Resolución N° 1008 de 2003 modificada por la N° 0196 de 2017, la cual establece la descentralización de la ejecución presupuestal a nivel de cada Gerencia Corporativa y se designan a los Responsables del manejo Presupuestal y acatar la Circular 13100-207-20 del 2 de octubre de 2017 en donde se reflejan los lineamientos de reasignación y optimización de recursos. | 1 | Informe mensual retroalimentado de las áreas / Informe mensual de Presupuesto retroalimentado por las áreas (remitido a los Gerentes por parte de la Dirección de Presupuesto) | 2017-10-31 | 2018-10-25 | Todas las Areas Ejecutoras | 0.5 | La Gerencia Corporativa Financiera envío mediante memorando 13100-2018 -0743 con fecha 17 de septiembre de 2018 a todas las Gerencias Corporativas de la empresa, a las cinco zonas y a la Secretaría General las acciones para atender el plan de mejoramiento, así: a)Revisar los informes de seguimiento a la ejecución presupuestal enviados por la Gerencia Corporativa Financiera a través de la Dirección de Presupuesto de noviembre de 2017 al mes de agosto de 2018. La Dirección de presupuesto consolidó la información que recibió de las diferentes áreas ejecutoras como se muestra en las comunicaciones adjuntas. La Direccción de Presupuesto retroalimentará a las áreas mediante memorando después del análisis efectuado a la información recibida. | 50 | ALERTA |  | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
9 |  | 265 | 2017 | 195 | Gestión Contractual | 3.2.3 | Hallazgo Administrativo Contrato de Consultoría 2-02-25500-00485-2016 por incumplimiento Pago de la Retegarantía. | La devolución de la retegarantía del contrato N° 2-02-25500-00485-2016 ha debido realizarse una vez suscrita el acta de liquidación del contrato, en este caso, una vez suscrita el acta de terminación o acta de entrega y recibo a satisfacción, documentos que se suscriben el 07 y 16 de Junio de 2017, respectivamente, contraviniendo lo estipulado en el numeral 6 del procedimiento M4FB0203P V02 - Liquidación y en el artículo 44 de la Resolución 0798 del 13 de Septiembre de 2016. | Solicitar a los supervisores e incorporar en el tablero de control los saldos de retegarantía y las fechas previstas de pago de los contratos de la Dirección Red Troncal de Alcantarillado en ejecución con el fin de hacerle seguimiento mediante las alertas correspondientes y los cómites de área. | 2 | Tablero de Control de saldos de retegarantía y las fechas previstas de pago de los contratos de la Dirección Red Troncal de Alcantarillado en ejecución. | 2017-10-31 | 2018-10-25 | Dirección Red Troncal de Alcantarillado | 0.7 | 1). Se realiza seguimiento y control con los supervisores de la DRTA a los saldos de Retencion en Garantia de acuerdo a los reportes de la Dirección de Contabilidad, ya que es el area responsable de esta gestión. El reporte con seguimiento al diciembre de 2017 se recibe con fecha posterior al 31 de Diciembre por parte de la Dirección de Contabilidad para su revisión y seguimiento. 2). Se genero memorando interno No. 2551001-2018-01508 el 23 de julio de 2018, para la Dirección de Contabilidad solicitando los saldos Retención en Garantía DRTA. | 70 | FINALIZADA
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.13 | Hallazgo Administrativo por diferencias en el reporte de Operaciones Reciprocas. | Falta de conciliación y consolidación de las operaciones recíprocas entre entidades, debilidad en los controles y revisión a los procedimientos, presentando diferencias en la información suministrada, lo que conlleva a que la misma no sea consistente. | Elaborar comunicación dirigida a cada una de las entidades reportadas en la base de Operaciones reciprocas, informándoles el detalle de las cuentas contrato y los valores reportados por el EAAB. En la misma comunicación se invitarán a una reunión en las instalaciones de la empresa con el propósito de compartir la información, identificar diferencias y buscar conjuntamente las soluciones para cada entidad reportada. | 2 | Comunicaciones a las Diferentes Entidades / reunión en las instalaciones de la empresa | 2018-08-09 | 2018-10-31 | Dir: Conta, Coactiva, Teso Ger: Sist.Maest, Amb, Tecno,Resid Sólidos,Serv al Cliente y Gest. Humana |  | Se envio comunicación a todas la entidades Nacionales y Distritales las cuales se reportaron ante la CGN (corte 30 de junio de 2018), informando los valores reportados por la EAAB e invitando a una mesa de trabajo (13 de septiembre de 2018) que conlleve a la conciliación de saldos recíprocos por concepto del Servico de acueducto y alcantarillado. | 100 | FINALIZADA
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por saldos contrarios en las cuentas de Gastos y Costos generados por falta de consistencia | Las cuentas 5108049999 y 7505319999 relacionadas con dotación y suministro a trabajadores fueron creadas de naturaleza crédito siendo estas de naturaleza Débito. | Modificación en SAP del procesos del registro contable de ingreso de materiales a almacenes | 1 | Validación de saldos contables / parametrización en SAP | 2018-07-24 | 2018-10-31 | Direcciones de Contabilidad y Sistema de Información Empresarial - SIE | 0.8 | Se realizo mesa de trabajo para determinar las posibles acciones. La Dirección de Contabilidad realiza solicitud de servicio No.14515. La Dirección SIE planteó un escenario el cual fue aprobado por Contabilidad el 24/07/2018. El 24/09/2118 se solicitó realizar las pruebas integrales por las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Tributaria y Activos-Almacén Central para la aprobación del paso a PRD, igualmente se realizó reunión el día 25 de septiembre para conocer las observaciones. Se espera terminar las pruebas en el mes de octubre para su paso a producción el 1 de noviembre del 2018. | 80 | ALERTA | Sin culminar, vencida a la fecha. No se presentaron soportes del avance registrado | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.12 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en el Formato CBN-115 Recursos de Tesorería. | La Dirección de Tesorería no cuenta con un instructivo interno que indique la forma como se debe cargar el estado de Tesorería generado por SAP . | Elaborar el instructivo para la generación del Estado de Tesorería con destino al formato CBN-115 | 1 | Instructivo aprobado y publicado en la EAAB | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Dirección de Tesorería | 0.5 | Se encuentra en elaboración el instructivo para la generación del Estado de Tesorería con destino al formato CBN 115 y su pblicación | 50 | ALERTA | Proxima a vencer Nov 30 de 2018 | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 1908 por valor de $5.358 millones por la no amortización del total del convenio 975-2013 e Incertidumbre por valor de $2.500 millones del convenio 530-2013. | Falta de amortización del total de los convenios 975-2013 (EDU) y 530-2013 (CVP) | Gestionar por parte de la Gerencia de Servicio al Cliente la Conciliación prejudicial solicitada por el EDU a la Oficina de Representación Judicial | 1 | Solicitud / Conciliacion Prejudicial | 2018-07-24 | 2018-11-30 | Gerencia de Servicio al Cliente | 1 | Frente al proceso de Conciliación Extrajudicial que se adelanto entre la EDU y la EAAB-ESP, en el Comité de conciliación de la EAAB-ESP en sesión realizada el día 28 de agosto de 2018, se estudió la solicitud de Conciliación Extra Judicial, en la que se decidió por unanimidad No Conciliar, se anexa la información entregada por la Oficina Asesora de Representación Judicial y Actuación Administrativa | 100 | FINALIZADA
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 1908 por valor de $5.358 millones por la no amortización del total del convenio 975-2013 e Incertidumbre por valor de $2.500 millones del convenio 530-2013. | Falta de amortización del total de los convenios 975-2013 (EDU) y 530-2013 (CVP) | Informe detallado del Supervisor del Convenio con la CVP | 3 | Avance de Interventoria / entrega de informe | 2018-07-24 | 2018-11-30 | Gerencia de Servicio al Cliente | 0.8 | Se anexa avance de informe del Convenio con la CVP | 80 | ALERTA | Próxima avencer, y las evidencias son insuficinetes para soportar la gestión reportada. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios por valor de $391 millones desde el año 2008 | Falta de legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios desde el año 2008 | Remitir a las Gerencias Corporativas por parte de la Oficina de Representación Judicial un informe del estado del proceso acompañado de los soportes | 1 | Informe / estado de los procesos | 2018-07-24 | 2018-11-30 | Oficina de Representación Judicial | 0.4 | Mediante memorando No. 15300-2018-4079 se remitio la información acerca del estado de dos de los procesos relacionados en el hallazgo. El dia 24 de septiembre de 2018, se solicito al abogado encargado de los procesos, informará la posibilidad de de recuperación del anticipo por medio de los tres procesos restantes. | 40 | ALERTA | Sin avance | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
|  | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. 2. Desactualización o falta de aplicación de los lineamientos de supervisión e interventoría | Ajustar al Manual de Supervisión e Interventoría | 3 | Manual de Supervisión e Interventoría aprobado / Manual de Supervisión e Interventoría proyectado | 2018-07-24 | 2018-12-31 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Secretaria General Gerencia Jurídica | 0.7 | La propuesta consolidada de actualización del Manual de Supervisión e Interventoría se remitió el 25/07/2018, memorando 12100-2018-1117, a la Gerencia de Gestión Humana y Administrativa para socialización al CODHE. El 06/09/2018 se remitió a la Oficina de asesoría Legal, memorando 1210001–2018–1356, para revisión de la resolución que adopta el Manual de Supervisión e Interventoría. Se recibieron observaciones por correo electrónico del Gerente Jurídico el 6 de octubre de 2018. En el mes de septiembre se adelantó ajuste del procedimiento de Planificación y los formatos asociados a esta etapa. | 100 | ALERTA | Proxima a vencer Dic 31 de 2018 | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y penal por debilidades en la planeación, tardía ejecución de las obras incluidas en el contrato, no aplicación de correctivos por los incumplimientos del contratista, prórroga del plazo del contrato a través de actas de entrega con observaciones, firma de acta de terminación sin el cumplimiento del 100% del objeto contratado, suscribir acta de prórroga para cumplir compromisos del acta de terminación y firmar acta de entrega y reci | No se realiza una gestión oportuna de las prórrogas por parte de supervisores y/o interventores, no estan definidos los términos en los contratos de interventoría para la revisión y observaciones de actas e informes y se imposibilita en la Entidad aplicar directamente sanciones frente al incumplimiento contractual | Definir plazos para la revisión de actas e informes por interventores | 1 | Lineamientos aprobados y divulgados / Lineamientos proyectados | 2018-07-24 | 2018-12-31 | Planeamiento y Control Jurídica Sistema Maestro Servicio al Cliente Secretaría General | 0 | En el marco de la revisión del Manual de supervisión e interventoría y los procedimientos asociados se han revisado las actas e informes a fin de optimizar los mismos. Los plazos para la revisión de actas e informes quedarán establecidos en los procedimientos. | 100 | ALERTA | Proxima a vencer Dic 31 de 2018 | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
|  | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.1.13 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento en 19 metas de los proyectos de inversión | 1. Mayores tiempos para iniciar la ejecución de los proyectos por demoras en los permisos y licencias. 2. Deficiencias en el grado de maduración de los proyectos, previa a la ejecución. | Implementación del Comité de Proyectos de Inversión | 1 | Sesiones Realizadas / Sesiones programadas | 2018-07-24 | 2018-12-31 | Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 1 | Se implementa el Comité de Proyectos de Inversión, Resolución 025 del 10 de enero de 2018, "Por medio de la cual se crea el Comité de Proyectos de Inversión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P", derogada con Resolución 627 del 13 de julio de 2018 "Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité de Proyectos de Inversiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P. y se adoptan otras disposiciones". A la fecha de corte, el Comité de Proyectos de Inversiones ha programado y realizado 26 reuniones. | 100 | ALERTA | Proxima a vencer Dic 31 de 2018
|  | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.1.15 | Hallazgo Administrativo porque La EAAB, presenta en la vigencia a través del sistema de información de Seguimiento al Plan de Desarrollo- SEGPLAN el avance físico acumulado que corresponde a lo programado en varias vigencias. | Restricciones de la herramienta SEGPLAN. | Mesa de trabajo con Secretaría de Planeación Distrital para la revisión de la metodología de reporte en SEGPLAN | 1 | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 0 | La mesa se convocará para ser desarrollada en el mes de Noviembre. | 100 | ALERTA | Proxima a vencer Dic 31 de 2018 y la gestion reportada es cero. | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.10 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Industria y Comercio en cuantía de $1.645.700.816. | Pago extempóraneo de la multa | Realizar estudio jurídico sobre la pertinencia, oportunidad y conveniencia de efectuar o no el pago de multas impuestas por las autoridades administrativas, y si es del caso y conforme a las conclusiones, ajustar el procedimiento M4FL0208P "pago de multas originadas en sede administrativa". | 1 | (Reporte realizados en tiempo /Reporte previstos)*100 | 2018-08-09 | 2018-12-31 | Gerencia Jurídica | 0.5 | Mediante correo electronico del 24 de septiembre de 2018, se envio al Gerente Jurídico minuta de la solicitud de estudio jurídico que sera enviado a los abogados encargados de realizar el estudio mencionado. | 50 | ALERTA | Proxima a vencer Dic 31 de 2018 | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.7 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el total del valor de la pretensiones reportados en SIPROJ frente a la información registrada en libros auxiliares de las cuentas Activos y pasivos contingentes y de la información revelada en las notas a los estados financieros por valor de $89.920 millones. | La entrega incompleta de la información solicitada por el ente de control | Realizar validación mensual del informe de contingencias judiciales reportado por la Oficina de Representación Judicial con la Dirección de Contabilidad. | 1 | (Reporte realizados en tiempo /Reporte previstos)*100 | 2018-07-24 | 2018-12-31 | Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa | 1 | Mediante oficio No. 1330001-2018-0702, 1330001-2018-1000 y 1330001-2018-1120 se realizó la conciliacion de las contigencias de junio, julio y agosto con la Dirección Financiera de Contabilidad | 100 | ALERTA | Proxima a vencer Dic 31 de 2018
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.2 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre por diferencias presentadas en reportes de SAP de las subcuentas 151421 Dotación a Trabajadores y 750531 Dotación y suministro a Trabajadores por $5 y $17 millones respectivamente. | El saldo de las cuentas 151421 y 750531 referentes a dotación y suministro a trabajadores en los dos reportes “saldo de cuentas mayor” generado por la transacción FAGLB03 y “balance” generado por transacción ZGL02, es el mismo, sin embargo, el movimiento débito y crédito de los dos reportes presentan diferencias. | Revisión y parametrización en SAP de reportes | 1 | revisión de reportes / parametrización en SAP | 2018-07-24 | 2018-12-31 | Direcciones: Contabilidad y Sistema de Información Empresarial. | 1 | Se solicita a la Dirección SIE con mensaje de soporte No.14197, la revisión y solución de la inconsistencia. Técnicamente se detectó un error el cual se solucionó modificando la manera de realizar la consulta en la base de datos para generar los totales débitos y créditos de cada mes (entregado y puesto en PRD en abril 30 de 2018). Se anexa soporte con cadena de correo en el que se ratifica el cierre y recibo a conformidad desde el mes de mayo por parte de la Dirección de Contabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se da por atendido este hallazgo. | 100 | ALERTA | Proxima a vencer Dic 31 de 2018
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por saldos contrarios en las cuentas de Gastos y Costos generados por falta de consistencia | Las cuentas 5108049999 y 7505319999 relacionadas con dotación y suministro a trabajadores fueron creadas de naturaleza crédito siendo estas de naturaleza Débito. | Revisión y validación en el sistema SAP de la parametrización | 2 | Verificación /parametrización en SAP proceso de resgistro contable | 2018-07-24 | 2018-12-31 | Direcciones Contabilidad y Activos Fijos | 0.5 | La Dirección de Contabilidad esta a la espera de que la Dirección SIE informe los cambios realizados para iniciar las pruebas y validaciones correspondientes; a partir del 1 de noviembre de 2018. | 50 | ALERTA | Proxima avencer y No se presentaron soportes del avance registrado | La OCIG recomienda al responsable, revisar y actualizar porcentajes de avance.
7 |  | 265 | 2017 | 195 | Gestión Contractual | 3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento frente a las obligaciones generales y omisión en la función administrativa de supervisión en el Contrato de Interventoría No. 2-15-25500-01044 2014 | Omisión de la Supervisión por no exigir y verificar que el personal que aparecía en las planillas de pago correspondiera efectivamente con los profesionales que desarrollaron actividades de interventoría en cada uno de los meses, por cuanto ésta es la responsable del cumplimiento de las obligaciones de interventoría de acuerdo con la labor adherente a la supervisión, las responsabilidades, deberes y prohibiciones que se encuentran reglamentadas Resolución 0798 de 2013. | Citación y ejecución del taller de socialización del manual de supervisión e interventoría y los procedimientos relacionados. | 3 | Actividades de capacitación a S e I realizadas/Actividades de capacitación a S e I programadas | 2018-04-15 | 2019-03-25 | Dirección Calidad y Procesos Y Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | 0 | Mediante comunicación se solicitó prorroga a la Contraloria Distrital respecto del plazo para el cumplimiento de la acción de citar y ejecutar el taller de socialización del Manual de supervisión e interventoría. Mediante comunicación E-2018-111396 remitida el 12 de septiembre la Contraloria informó la aceptación de la solicitud. De esta forma el plazo de cumplimiento para esta acción quedó estipulado para el 25 de marzo de 2019. | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | La demolición de pisos se realizaba dentro del contrato de adecuación geomorfológica de la zona y no en la etapa de preparación de corredor. | Modificar el Procedimiento M4FP0108P: Conformación de Corredores de obra y Mantenimiento de Predios. incluyendo la demolición de pisos en la etapa de preparación del corredor. | 6 | Procedimiento aprobado y publicado/ Procedimeinto ajustado | 2018-07-24 | 2019-04-09 | Gerencia de Sistema Maestro -Dirección de Bienes Raíces | 0 | Actividad pendiente por iniciar . | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 1908 por valor de $5.358 millones por la no amortización del total del convenio 975-2013 e Incertidumbre por valor de $2.500 millones del convenio 530-2013. | Falta de amortización del total de los convenios 975-2013 (EDU) y 530-2013 (CVP) | Activación de las obras del Convenio con la CVP | 4 | Solicitud / Activación de obras | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia de Servicio al Cliente | 0.4 | Se han realizado mesas de trabajo para la activacion de las obras con la CVP . Se anexan ayuda de memoria y lista de asitencia. | 40 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 4.2.1.1 | Hallazgo Adnministrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por permitir el uso y goce irregular del Vehiculo Hyundai Tucson con Placas OBH947 a Exdirectivo Sindical expulsado de la Junta Directiva de SINTRAMSDES Subdirectiva Bogotá, desde el 22 de Noviembre de 2013 al 26 de Abril de 2018 en cuantía de $128.910.138. | Conflicto interno del sindicato | Actualización del procedimiento M4F0205P-02 CONTROL Y MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR para incorporar un instructivo relacionado con la entrega, control y devolución de los vehículos asignados a las Organizaciones Sindicales de conformidad con los compromisos convencionales vigentes de la EAAB-ESP. | 1 | Procedimiento solicitado/Procedimiento aprobado | 2018-08-09 | 2019-07-23 | Dirección de Servicios Administrativos | 0 | El día 18 de septiembre se realizó una reunión con el grupo de trabajo de equipo automotriz y la facilitadora de calidad de la Dirección de Servicios Administrativos para revisar los aspectos relacionados con la actualización del procedimiento M4F0205P-02 CONTROL Y MANEJO DEL PARQUE. Los cambios a realizar se enfocaran principalmente en lo observado por la Contraloría en cuanto a los vehículos asignados a la organización sindical y las observaciones y recomendaciones emitidas por la Secretaria de Movilidad en la visita de Agosto 2018. | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.3 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presuntas incidencias disciplinaria y penal por el pago de ítems a un valor unitario superior al establecido en los precios del Sistema de Avalúo de Infraestructura- SAI en cuantía de $2.609.312.306,10 en el contrato 1-01-34100-1297-2013 | Falta de distinción entre ITEMS establecidos presupuestalmente a través de los Precios SAI y los precios de pago ofertados y pactados dentro de la minuta del contrato. | Actualizar, compilar y aclarar, la normatividad de la EAAB-ESP, a través de la expedición de una Resolución que reglamente la elaboración de presupuestos oficiales que incluyan items del Sistema de Avaluo de Infraestructura (SAI), AIU e Impacto Urbano. | 1 | Resolución Expedida / Resolución socializada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y compras | 0 | A LA FECHA NO SE PRESENTA AVANCES | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.4 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presuntas incidencias disciplinaria y penal por el pago de ítems a un valor unitario superior al establecido en los precios del Sistema de Avalúo de Infraestructura- SAI en cuantía de $784.145.249,75 en el contrato 1-01-25500-1039-2014 | Falta de distinción entre ITEMS establecidos presupuestalmente a través de los Precios SAI y los precios de pago ofertados y pactados dentro de la minuta del contrato. | Actualizar, compilar y aclarar, la normatividad de la EAAB-ESP, a través de la expedición de una Resolución que reglamente la elaboración de presupuestos oficiales que incluyan items del Sistema de Avaluo de Infraestructura (SAI), AIU e Impacto Urbano. | 1 | Resolución Expedida / Resolución socializada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y compras | 0 | A LA FECHA NO SE PRESENTA AVANCES | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.5 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presuntas incidencias disciplinaria y penal por el pago del AIU superior a lo establecido por las normas internas de la EAAB ESP en cuantía de $124.478.661 en el contrato 1-01-25500-0562-2011 | Debilidades en la aplicación de la Resolución de AIU, teniendo en cuenta todos los aspectos que permiten determinar su valor tope dentro del establecimiento de presupuestos. | Actualizar, compilar y aclarar, la normatividad de la EAAB-ESP, a través de la expedición de una Resolución que reglamente la elaboración de presupuestos oficiales que incluyan items del Sistema de Avaluo de Infraestructura (SAI), AIU e Impacto Urbano. | 1 | Resolución Expedida / Resolución socializada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y compras | 0 | A LA FECHA NO SE PRESENTA AVANCES | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.7 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ítems con valores unitarios por encima de los establecidos en el Sistema de Avalúo de Infraestructura – SAI de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el presupuesto de los siguientes contratos: de obra Púbica No. 1-01-25500-01226-2017 | Falta de distinción entre ITEMS establecidos presupuestalmente a través de los Precios SAI y los precios de pago ofertados y pactados dentro de la minuta del contrato. | Actualizar, compilar y aclarar, la normatividad de la EAAB-ESP, a través de la expedición de una Resolución que reglamente la elaboración de presupuestos oficiales que incluyan items del Sistema de Avaluo de Infraestructura (SAI), AIU e Impacto Urbano. | 1 | Resolución Expedida / Resolución socializada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y compras | 0 | A LA FECHA NO SE PRESENTA AVANCES | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. 2. Desactualización o falta de aplicación de los lineamientos de supervisión e interventoría | Adelantar capacitación en Manual de supervisión e interventoría ajustado | 4 | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Planeamiento y Control Jurídica Sistema Maestro Servicio al Cliente Secretaría General | 0.5 | Con memorando 1210001–2018–975 la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control solicitó a las áreas el envío de contenidos, presentaciones y la designación de los facilitadores para la capacitación en el Manual. El 31/08/2018, memorando 12500–2018–1326, se remitió a la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida las presentaciones entregadas por las áreas, con el fin de definir la logística para la ejecución de la capacitación y se remitió el memorando 11900-2018-1739 con el listado de supervisores e interventores de contratos al 24/07/2018, entregado por el Director de Contratación y Compras. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. 2. Desactualización o falta de aplicación de los lineamientos de supervisión e interventoría | Ajustar el Modelo de Maduración de proyectos | 1 | Resolución y norma técnica de maduración de proyectos socializada / Resolución y norma técnica de maduración de proyectos ajustada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 0.5 | Se implementa la Resolución 025 del 2018, "Por medio de la cual se crea el Comité de Proyectos de Inversión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P", derogada por la Resolución 627 del 2018, "Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité de Proyectos de Inversiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P. y se adoptan otras disposiciones", la cual ya fue socializada. La Norma Técnica de Maduración de Proyectos y el Manual de Maduración de Proyectos están en discusión por parte de las áreas ejecutoras, antes de aprobación y socialización. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento de los plazos previstos para actividades previas a la orden de inicio del contrato. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. | Ajustar el Modelo de Maduración de proyectos | 1 | Resolución y norma técnica de maduración de proyectos socializada / Resolución y norma técnica de maduración de proyectos ajustada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 0.5 | Se implementa la Resolución 025 del 2018, "Por medio de la cual se crea el Comité de Proyectos de Inversión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P", derogada por la Resolución 627 del 2018, "Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité de Proyectos de Inversiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P. y se adoptan otras disposiciones", la cual ya fue socializada. La Norma Técnica de Maduración de Proyectos y el Manual de Maduración de Proyectos están en discusión por parte de las áreas ejecutoras, antes de aprobación y socialización. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.2.4.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $27.707.790.553 con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento en la eliminación de vertimientos y reducción de cargas contaminantes en las vigencias 2012, 2013 y 2014 ocasionando el ajuste en el factor regional y por la cancelación de intereses moratorios por el pago extemporáneo de la tasa retributiva de la vigencia 2015. | Cancelación de intereses moratorios por el pago extemporáneo de la tasa retributiva de la vigencia 2015 | Definir un instructivo donde se establezcan las actividades de control y las responsabilidades en la gestión de los pagos que se deben realizar ante las autoridades ambientales por los diferentes conceptos. | 3 | Instructivo elaborado/instructivo presentado y divulgado. | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Ambiental | 0.25% | Se elaboró el primer borrador de instructivo para la gesitón de pagos que se debe realizar ante las autoridades ambientales por los diferentes conceptos. | 25 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.2 | Hallazgo Administrativo por no conciliar cuentas por pagar de menor cuantía. | No conciliar cuentas por pagar de menor cuantía La sumatoria de los valores del rango seleccionado asciende a $5.093.0, cifra insignificante frente al desgaste administrativo que genera para la EAAB ESP el arrastrar esos saldos de una vigencia a otra, como ha venido ocurriendo desde el año 2007. | Depurar el saldo $6.428 correspondientes a 344 (Rp + pos) incluidos en el Icxp de Dic 2017, asi como girar o liberar los saldos a cada cierre de mes garantizando que al cierre de cada vigencia no se registraran saldos de menor cuantia, y en caso de que persistan estos saldos el área ejecutora justificará las razones | 1 | Presentación de Informe | 43305 | 2019-07-23 | Sec Gral,Gest Humana,Ambiental, Sist.Maestro, Serv Cliente, Res. Sólidos, Tecnología, Zona1,2,3,4,5 | 0.6 | a) La Gerencia Corporativa Financiera armonizó el Plan de Mejoramiento de Cuentas Por Pagar Presupuetales mediante el memorando interno 13100-2018-646 y envio lineamientos par la liberación de menor cuantía 13100-2018-697 Presupuesto consolida la información para presentar a Comité Corporativo.VerOficioArmPlanes b) Para el mes de junio se recibieron 7 respuestas, en los meses de julio y agosto se recibieron los 16 informes en algunas gerencias con novedad en el envio de la información y para el mes de septiembre se recibieron 11 respuestas pendientes 5 gerencias. Ver Resumen Accion 1 d)Al cierre de septiembre los saldos de menor cuantía persisten para las Gerencias Ambiental, Secretaria General, Servicio al Cliente, Sistema Mestro, Tecnología, Zona 1, Zona 2, Zona 4 y Zona 5 Ver Hoja Menor Cuantía | 60 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.3 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre de $6.923 millones correspondiente a 121 servidumbres registradas en contabilidad las cuales se encuentran sin legalizar. | Falta de actualización de procesos terminados de servidumbres en Base SAP | Depurar en los sistemas de información Predial LOTUS y en la Ventanilla Única de Registro, las servidumbres sin escritura o sentencia pública en SAP, para establecer si el proceso se encuentra terminado e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectivamente | 2 | Informes/ 2 Informes | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección Bienes Raíces | 0.27 | Reunión No. 34 03/08/2018, el Grupo Activos Fijos presentó plan de trabajo. 2 seguimientos actiividades 1 y 2 del PM del 06/09/2018 y 05/10/2018. Resultados: EXPEDIENTE FISICO: Revisión de 18 Expedientes Escrituras Públicas 30 digitalizadas Sentencias: 3 digitalizadas 33 servidumbres con procesos terminados Continua la revisión de servidumbres que tienen EP pero no se ha finalizado el proceso. | 27 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. 2. Desactualización o falta de aplicación de los lineamientos de supervisión e interventoría | Desarrollar normas técnicas de implementación de tecnologías sin zanjas | 5 | Normas técnicas aprobadas / Normas técnicas elaboradas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia de Tecnología, Dirección de Ingeniería Especializada | 1 | Se realizó aprobación de cuatro (4) normas técnicas asociadas a tecnología sin zanja | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.1 | Hallazgo Administrativo por debilidad en la formulación de las acciones de mejora las cuales son direccionadas a un área y no en conjunto a toda la Entidad. | El seguimiento que realizabá la OCIG se abordaba desde una circularización a las diferentes áreas para que remitieran los soportes de las acciones y verificar los mismos frente a las acciones planteadas | Efectuar acompañamiento metodológico en el proceso de formulación de las acciones de mejoramiento, producto de los hallazgos presentados en las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá. | 1 | Reuniones ejecutadas/ Reuniones planeadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Ofiicna de Control Interno y Gestión | 0.3 | Se realizó acompañamiento metodologico a la formulación del plan de mejoramiento Auditoría Regular PAD 2018, Vigencia 2017 (Ayudas de Memoria) | 30 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.1 | Hallazgo Administrativo por debilidad en la formulación de las acciones de mejora las cuales son direccionadas a un área y no en conjunto a toda la Entidad. | El seguimiento que realizabá la OCIG se abordaba desde una circularización a las diferentes áreas para que remitieran los soportes de las acciones y verificar los mismos frente a las acciones planteadas | Efectuar seguimiento trimestral a la gestión de las acciones de mejoramiento formuladas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. | 2 | Reuniones ejecutadas/ Reuniones planeadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Ofiicna de Control Interno y Gestión | 0.3 | Se efectuó seguimiento con corte a 30 de junio de 2018 tal como lo soportan las ayuas de memoria realizadas por los auditores de la Oficina de Control Interno Y Gestion. | 30 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.9 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuantía de $266.524.908. | Deficiencia en la gestión realizada por la empresa, toda vez que falló en los controles y en los términos de las respuestas a las PQR que presentaron los usuarios del servicio | Ejecución plan de trabajo | 3 | # Acciones ejecutadas / # Acciones Planeadas | 2018-10-24 | 2019-07-23 | Gerencias de Servicio al Cliente, Gestion Humana, Juridica, Tecnología, Dirección Cobro Coactivo | 0 | Esta actividad aun no ha iniciado | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo por el alto número de modificaciones presupuestales en la vigencia 2017 | Alto número de modificaciones presupuestales en la vigencia 2017. Si bien las modificaciones al presupuesto están contempladas en las normas que regulan el tema , la gran cantidad de modificaciones realizadas en la vigencia 2017, de notan una falta de planeación en la elaboración del presupuesto y en la ejecución del mismo, lo cual amerita que el proceso de planeación sea cada vez más exigente por parte de la EAAB ESP, a fin de evitar el desgaste administrativo que esta actividad genera. | Elaborar dos Resoluciones Ordinarias al mes | 1 | 2 Resoluciones Ordinarias mensuales / Resoluciones ordinarias programadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Corporativa Financiera/ Dirección de Presupuesto | 0.5 | Se han realizado las resoluciones ordinarias de acuerdo con el Plan de Mejoramiento | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.2.4.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $27.707.790.553 con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento en la eliminación de vertimientos y reducción de cargas contaminantes en las vigencias 2012, 2013 y 2014 ocasionando el ajuste en el factor regional y por la cancelación de intereses moratorios por el pago extemporáneo de la tasa retributiva de la vigencia 2015. | Complejidad de las obras situación que fue enunciada a la autoridad ambiental pero no legalizada mediante la modificación para actualizar el PSMV por parte de la autoridad Causas de Fuerza mayor Demora por parte de las autoridades en los permisos ambientales Problemas con la adquisición de predios Aplicación por parte de la autoridad una norma para el cálculo de factor regional por incumplimiento del PSMV, diferente a la norma existente en la estructuración del PSMV | Elaborar y hacer seguimiento de cronogramas de las obras que esten en el PSMV de acuerdo al presupuesto de cada una de las areas | 1 | Obras ejecutadas/obras planeadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Sistema Maestro Gerencia Servicio al Cliente Gerencia Ambiental | 0.25% | En los meses de agosto y septiembre se elaboraron los cronogramas de las obras que se encuentran en el PSMV, con el fin que la zona 2 y 4, y la GCSM reporten lo correspondiente a sus obras | 25 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.8 | Hallazgo Administrativo por error en la publicación en el SECOP II de la información de un contrato diferente al enunciado. | Ausencia de punto de control al momento de generar la publicación de la información contractual en el SECOP II. | Establecer un punto de control complementario, antes del envío de la carpeta al archivo, para verificar el cargue correcto de información en el SECOP. | 1 | Punto de control complementario establecido / persona notificada para la actividad | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y compras | 0 | A LA FECHA NO SE PRESENTA AVANCES | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.6 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $8.433.849.918, por obra inconclusa y la no devolución por parte del contratista de un saldo a favor de la EAAB-ESP de contrato 1-01-25400-057-2013. | Se presentaron situaciones sobrevinientes que impidieron la ejecución del contrato y hubo omisión del contratista en la devolución del saldo del anticipo no amortizado | Fortalecer en la etapa pre-contractual la identificación de riesgos de la ejecución de los contratos y la definición mecanismos para su mitigación mediante la revisión de las matrices de riesgos y capacitación | 2 | Capacitaciones realizadas / capacitaciones progamadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras | 0 | A LA FECHA NO SE PRESENTA AVANCES | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 1908 por valor de $5.358 millones por la no amortización del total del convenio 975-2013 e Incertidumbre por valor de $2.500 millones del convenio 530-2013. | Falta de amortización del total de los convenios 975-2013 (EDU) y 530-2013 (CVP) | Iniciar acciones judiciales correspondientes en contra del EDU | 2 | Solicitud / Proceso Judicial | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Oficina de Representación Judicial | 0 | A la fecha, no se ha recibido solicitud de inicio de proceso por parte del area responsable del convenio | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.1 | Hallazgo Administrativo por debilidad en la formulación de las acciones de mejora las cuales son direccionadas a un área y no en conjunto a toda la Entidad. | El seguimiento que realizabá la OCIG se abordaba desde una circularización a las diferentes áreas para que remitieran los soportes de las acciones y verificar los mismos frente a las acciones planteadas | Presentar informes trimestrales a los responsables de las acciones de mejoramiento formuladas en el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, producto de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno y Gestión | 3 | Informes realizados/ Informes planeados | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Ofiicna de Control Interno y Gestión | 0.3 | Mediante Memorandos 105001-2018-0262 del 15 de agosto de 2018 y 105001-2018-0266 del 16 de agosto de 2018, se presentóa a la Gerencia General y Gerencias Corporativas respectivamente el resultado del seguimiento efectuado con corte a 30 de junio de 2018. | 30 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en la legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 por valor de $1.164 millones. | Falta de legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 | Realizar los registros contables que procedan de acuerdo con las decisiones adopatas en los Comités de Sostenibilidad Contable | 4 | Actas de Comité /Registros contables | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contabilidad | 0 | No se han recibido hasta la fecha solicitudes para ser incluidas en el Comité de Sostenibilidad Contable | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios por valor de $391 millones desde el año 2011 | Falta de legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios desde el año 2008 | Realizar los registros contables que procedan de acuerdo con las decisiones adopatas en los Comités de Sostenibilidad Contable | 4 | Actas de Comité /Registros contables | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Direccion de Contabilidad | 0 | No se han recibido hasta la fecha solicitudes para ser incluidas en el Comité de Sostenibilidad Contable | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.2.4.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $27.707.790.553 con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento en la eliminación de vertimientos y reducción de cargas contaminantes en las vigencias 2012, 2013 y 2014 ocasionando el ajuste en el factor regional y por la cancelación de intereses moratorios por el pago extemporáneo de la tasa retributiva de la vigencia 2015. | Complejidad de las obras situación que fue enunciada a la autoridad ambiental pero no legalizada mediante la modificación para actualizar el PSMV por parte de la autoridad Causas de Fuerza mayor Demora por parte de las autoridades en los permisos ambientales Problemas con la adquisición de predios Aplicación por parte de la autoridad una norma para el cálculo de factor regional por incumplimiento del PSMV, diferente a la norma existente en la estructuración del PSMV | Realizar trimestralmente el subcomite técnico de segumiento de las obras | 2 | Reuniones realizadas / reuniones planificadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Sistema Maestro Gerencia Servicio al Cliente Gerencia Ambiental | 0.25% | Se realizó el primer subcomite técnico de seguimiento de las obras, citado por la Gerencia Corporativa Ambiental | 25 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en la legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 por valor de $1.164 millones. | Falta de legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 | Remitir a las Gerencias Corporativas por parte de la Oficina de Representación Judicial un informe del estado del proceso acompañado de los soportes | 1 | Informe / estado de los procesos | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Oficina de Representación Judicial | 1 | Mediante memorando No. 15300-2018-4079 del 6 de septiembre de 2018, se remitio la información acerca del estado de los procesos relacionados en el hallazgo. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.6 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $8.433.849.918, por obra inconclusa y la no devolución por parte del contratista de un saldo a favor de la EAAB-ESP de contrato 1-01-25400-057-2013. | Se presentaron situaciones sobrevinientes que impidieron la ejecución del contrato y hubo omisión del contratista en la devolución del saldo del anticipo no amortizado | Revisar o ajustar el procedimiento para el giro, manejo y/o amortización de anticipos y para gestionar las controversias que se deriven | 1 | Procedimiento aprobado y divulgado / procedimiento revisado | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Planeamiento y Control, Jurídica, Secretaria General, Seguros, Financiera | 0.5 | En el marco de la revisión del Manual de Supervisión e interventoría se identificó la necesidad de fortalecer la gestión para el giro y manejo del anticipo. Se revisó el formato estado de avance de contratos, definiendo necesario completarlo con campos que permitan al interventor o supervisor realizar control a la amortización del anticipo entregado al contratista. La Gerencia de Planeamiento y Control, en reunión realizada el 20/09/2018, revisó y ajustó el formato plan de inversión y manejo del anticipo, al cual se le suprimen campos que son tratados en el formato mencionado anteriormente. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y penal por debilidades en la planeación, tardía ejecución de las obras incluidas en el contrato, no aplicación de correctivos por los incumplimientos del contratista, prórroga del plazo del contrato a través de actas de entrega con observaciones, firma de acta de terminación sin el cumplimiento del 100% del objeto contratado, suscribir acta de prórroga para cumplir compromisos del acta de terminación y firmar acta de entrega y reci | No se realiza una gestión oportuna de las prórrogas por parte de supervisores y/o interventores, no estan definidos los términos en los contratos de interventoría para la revisión y observaciones de actas e informes y se imposibilita en la Entidad aplicar directamente sanciones frente al incumplimiento contractual | Revisar y ajustar los lineamientos respecto a la aplicación de descuentos a contratistas establecidos en el Manual de Contratación | 2 | Lineamientos aprobados y divulgados / Lineamientos proyectados | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras Gerencia Jurídica | 0 | A LA FECHA NO SE PRESENTA AVANCES | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y penal por debilidades en la planeación, tardía ejecución de las obras incluidas en el contrato, no aplicación de correctivos por los incumplimientos del contratista, prórroga del plazo del contrato a través de actas de entrega con observaciones, firma de acta de terminación sin el cumplimiento del 100% del objeto contratado, suscribir acta de prórroga para cumplir compromisos del acta de terminación y firmar acta de entrega y reci | No se realiza una gestión oportuna de las prórrogas por parte de supervisores y/o interventores, no estan definidos los términos en los contratos de interventoría para la revisión y observaciones de actas e informes y se imposibilita en la Entidad aplicar directamente sanciones frente al incumplimiento contractual | Revisar y ajustar los mecanismos para el seguimiento y monitoreo a los riesgos de contratos por parte de supervisores e interventores | 3 | Mecanismos para el seguimiento y monitoreo a los riesgos de contratos ajustados y divulgados / Mecanismos revisados | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras Dirección Seguros Dirección Gestión de Calidad y Procesos | 25 | La Dirección de Gestión de Calidad y Procesos adelantó reunión el 24/08/2018 con el Director de Seguros y el de Contratación y Compras, para revisar y analizar el alcance del monitoreo a riesgos de contratos y discutir alternativas para generar el seguimiento y reporte por parte de las áreas. Se definió que la socialización del tema se realizará en la capacitación sobre Supervisión e Interventoría y estará a cargo de la Dirección Seguros. Se realizará nueva mesa de trabajo para la revisión y ajuste de los documentos relacionados frente a la identificación y monitoreo de riesgos contractuales. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo por la no utilización de recursos de vigencias futuras | Requisitos en los términos de referencia muy especializados (Jurídico, económico, financiero y/o técnico) ó errores de los proponentes en la presentación de la oferta | Revisión de los formatos del procedimiento solicitud de proceso | 3 | Formatos revisados / total formatos del procedimiento | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras | 0 | A LA FECHA NO SE PRESENTA AVANCES | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo por la no utilización de recursos de vigencias futuras | Requisitos en los términos de referencia muy especializados (Jurídico, económico, financiero y/o técnico) ó errores de los proponentes en la presentación de la oferta | Revisión del Manual de Contratación respecto a los aspectos relacionados con los estudios previos y términos de la invitación | 2 | Manual revisado y actualizado | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras | 0 | A LA FECHA NO SE PRESENTA AVANCES | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.1.14 | Hallazgo Administrativo por el indebido establecimiento del indicador de avance físico. | 1. Un proyecto se compone de varias actividades que tienen diferentes unidades de medición física. 2. Complejidad del esquema de ejecución de proyectos en la EAAB | Revisión y definición del indicador de avance físico | 1 | Indicador revisado y definido | 2018-09-01 | 2019-07-23 | Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 50 | Se modifica la Noma Técnica de Servicio NS - 048 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, los lineamientos para la medición del desempeño de los proyectos en ejecución correspondiente a los proyectos de inversión, la cual se encuentra en discución por parte de todas las áreas involucradas de la Empresa para su aprobación y socialización. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en la legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 por valor de $1.164 millones. | Falta de legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 | Se realizarán los Comités de Sostenibilidad contable necesarios para determinar las acciones tendientes a realizar los respectivos registros contables | 3 | Solicitud de Comité de Sostenibilida Contabe/Actas de Comité | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Direccion de Contabilidad y Gerencias Corporativas, Secretaría General, Gerencias de zona | 0 | En proceso de legalizacion de anticipos entregados de Consorcio acueducto 2009 por un valor 202 millones. (Servicio al Cliente) | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios por valor de $391 millones desde el año 2010 | Falta de legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios desde el año 2008 | Se realizarán los Comités de Sostenibilidad contable necesarios para determinar las acciones tendientes a realizar los respectivos registros contables | 3 | Solicitud de Comité de Sostenibilida Contabe/Actas de Comité | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Direccion de Contabilidad y Gerencias Corporativas, Secretaría General, Gerencias de zona | 0 | No presenta avance | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.11 | Hallazgo Administrativo por deficiencias en los conceptos de los registros de los libros Auxiliares | La información en el módulo contable llega de manera consolidada, de tal forma que el detalle de la misma solo puede ser consultado en los auxiliares que se encuentran en cada uno de los módulos asociados. El campo texto que acompaña los registros en los libros Auxiliares, no explica la razón del documento registrado. | Solicita a la Dirección de Sistema de Información Empresarial - SIE la revisión de la viabilidad de cambio en el status campo de la cuenta. Para que se genere la información solicitada, en cuanto no afecte el rendimiento de la operación del sistema | 1 | Estudio de viabilidad del parametrización / Solicitud de Contabilidad | 2018-08-09 | 2019-07-23 | Direcciones de Contabilidad y Sistema de Información Empresarial SIE | 1 | La Dirección SIE presento a contabilidad una propuesta y ésta fue aprobada por Jose Fernando Vasques, tal como se ratifica en el correo del 05-10-2018 anexo como soporte. Teniendo en cuenta lo anterior, se da por atendido este hallazgo. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.13 | Hallazgo Administrativo por diferencias en el reporte de Operaciones Reciprocas. | Falta de conciliación y consolidación de las operaciones recíprocas entre entidades, debilidad en los controles y revisión a los procedimientos, presentando diferencias en la información suministrada, lo que conlleva a que la misma no sea consistente. | Solicitar a la Gerencia de Servicio al Cliente con base en la información identificada la actualización respectiva en las Operaciones Reciprocas. | 3 | Solicitud / Actualización Datos en el sistema | 2018-11-01 | 2019-07-23 | Dirección de Contabilidad y Gerencia de Servicio al Cliente |  | 1. Despues de realizada la mesa de trabajo (13 de septiembre de 2018), se recibieron solicitudes de inclusión de cuentas contrato, las cuales fueron remitidas a la Dirección de Apoyo Comercial para los tramites respectivos. 2. Se realizaron conciliaciones de saldos con diferentes entidades. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. 2. Desactualización o falta de aplicación de los lineamientos de supervisión e interventoría | Solicitar a la Secretaría de Planeación la modificación de requisitos con terceros, en el marco del POT | 2 | Solicitud radicada / solicitud proyectada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 0.5 | Se envía oficio con fecha radicado de 31 de agosto de 2018 de "Propuestas Normativas POT" a la Secretaría Distrital de Ambiente para consideración y Aprobación del Secretario Distrital de Ambiente. Queda pendiente la respuesta de la Secretaría Distrital de Ambiente al oficio enviado, para enviar la solicitud de modificación de requisitos con terceros en el marco del POT a la Secretaría Distrital de Planreación. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento de los plazos previstos para actividades previas a la orden de inicio del contrato. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. | Solicitar a la Secretaría de Planeación la modificación de requisitos con terceros, en el marco del POT | 2 | Solicitud radicada / solicitud proyectada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 0.5 | Se envía oficio con fecha radicado de 31 de agosto de 2018 de "Propuestas Normativas POT" a la Secretaría Distrital de Ambiente para consideración y Aprobación del Secretario Distrital de Ambiente. Queda pendiente la respuesta de la Secretaría Distrital de Ambiente al oficio enviado, para enviar la solicitud de modificación de requisitos con terceros en el marco del POT a la Secretaría Distrital de Planreación. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo por la no utilización de recursos de vigencias futuras | Las vigencias futuras no se aprueban al tiempo con el presupuesto de la vigencia. Su aprobación se ha realizado en el segundo semestre de la siguiente vigencia, es decir no están disponibles al inicio del año para contratación, lo que deja poco margen de reacción en invitaciones públicas declaradas fallidas o desiertas. | Solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda y al CONFIS la aprobación del presupuesto de la vigencia con las correspondientes vigencias futuras | 1 | Solicitud tramitada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Financiera |  | Se envio a la Secretaria de Hacienda el oficio 13100-2018-839 y al CONFIS el oficio 13100-2018-840 de los cuales se adjuntan copia. | 100 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.13 | Hallazgo Administrativo por diferencias en el reporte de Operaciones Reciprocas. | Falta de conciliación y consolidación de las operaciones recíprocas entre entidades, debilidad en los controles y revisión a los procedimientos, presentando diferencias en la información suministrada, lo que conlleva a que la misma no sea consistente. | Solicitar a las Gerencias Corporativas, Secretaría General y Gerencias de Zona con base en la información identificada en las mesas de trabajo, para realización de la actualización respectiva en las Operaciones Reciprocas | 4 | Solicitud / Actualización Datos en el sistema | 2018-11-01 | 2019-07-23 | Dir: Conta, Coactiva, Teso Ger: Sist.Maest, Amb, Tecno,Resid Sólidos,Serv al Cliente y Gest. Humana |  | La Gerencia Corporativa Financiera por intermedio de la Dirección de Contabilidad envió comunicación a todas las áreas empresa que tienen a cargo convenios de recursos recibidos y entregados en administración, con el fin de solicitar subsanar las diferenias evidencias en la Auditoría de la Contraloria de Bogotá vigencia 2017 | 20 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.3 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre de $6.923 millones correspondiente a 121 servidumbres registradas en contabilidad las cuales se encuentran sin legalizar. | Falta de actualización de procesos terminados de servidumbres en Base SAP | Solicitar mediante memorando interno a la Dirección de Activos Fijos la actualización de la Escritura Pública o sentencia de los procesos terminados. | 3 | Memorandos /No. De memorandos entregados en la Dirección de Activos Fijos | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección Bienes Raíces | 0 | Del resultado de las actividades 1 y 2 que se encuentran en ejecución se procederá a adelantar esta actividad. | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.11 | Hallazgo Administrativo por deficiencias en los conceptos de los registros de los libros Auxiliares | La información en el módulo contable llega de manera consolidada, de tal forma que el detalle de la misma solo puede ser consultado en los auxiliares que se encuentran en cada uno de los módulos asociados. El campo texto que acompaña los registros en los libros Auxiliares, no explica la razón del documento registrado. | Una vez evaluado la viabilidad desde el SIE, se realizará el alcance de la propuesta recibida para autorizar desde la Dirección de Contabilidad las acciones propuestas dirigidas a mitigar el hallazgo | 2 | revisión de la viabilidad de la aplicación del status del campo / parametrización en SAP | 2018-09-03 | 2019-07-23 | Direcciones de Sistema de Información Empresarial SIE y Contabilidad | 0.1 | La propuesta de solución de la Dirección de Sistema de Información Empresarial fue aprobada por la Dirección Contabilidad. El procedimiento para la entrada en vivo será de forma progresiva y lo esperado es que se realice de manera gradual los cambios propuestos, lo cual se espera finalizar a mediados del año 2019. Se anexa como soporte la solicitud de servicio creada en la herramienta Solution Manager bajo el No. 14627 y cadena de correos. | 10 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en la legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 por valor de $1.164 millones. | Falta de legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 | Una vez recibido el informe o informes parciales por parte de la Oficina de Representación Judicial, las Gerencias solicitarán a la Dirección Financiera de Contabilidad convocar a Comité de Sostenibilidad Contable adjuntando documentos soportes para tal fin. | 2 | Solicitud de Comité Sostenibilidad Contable / Comité | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencias Corporativas, Secretaría General, Gerencias | 0 | No se han recibido en la Dirección de Contabilidad, hasta la fecha, solicitudes para ser incluidas en el Comité de Sostenibilidad Contable | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios por valor de $391 millones desde el año 2009 | Falta de legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios desde el año 2008 | Una vez recibido el informe o informes parciales por parte de la Oficina de Representación Judicial, las Gerencias solicitarán a la Dirección Financiera de Contabilidad convocar a Comité de Sostenibilidad Contable adjuntando documentos soportes para tal fin. | 2 | Solicitud de Comité Sostenibilidad Contable / Comité | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencias Corporativas, Secretaría General, Gerencias | 0 | No presenta avance | 0 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.3 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre de $6.923 millones correspondiente a 121 servidumbres registradas en contabilidad las cuales se encuentran sin legalizar. | Falta de actualización de procesos terminados de servidumbres en Base SAP | Verificar en los sistemas de información Predial LOTUS y en la Ventanilla Única de Registro, las 121 servidumbres sin escritura pública o sentencia en SAP, para establecer si el proceso se encuentra terminado e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectivamente. | 1 | No. De servidumbres en SAP de procesos terminados /121 servidumbres sin E.P. o Sentencia | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección Bienes Raíces | 0.83 | Reunión No. 34 03/08/2018, el Grupo Activos Fijos presentó plan de trabajo. 2 seguimientos actiividades 1 y 2 del PM del 06/09/2018 y 05/10/2018. Resultados: SAP: verificación 100 Activos Fijos. LOTUS: ubicó la ficha predial, revision . VUR: identificación inscripciones a favor de la Empresa SIIC: consulta y revisión | 83 | En Desarrollo
|  | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo por el alto número de modificaciones presupuestales en la vigencia 2018 | Alto número de modificaciones presupuestales en la vigencia 2017. Si bien las modificaciones al presupuesto están contempladas en las normas que regulan el tema , la gran cantidad de modificaciones realizadas en la vigencia 2017, de notan una falta de planeación en la elaboración del presupuesto y en la ejecución del mismo, lo cual amerita que el proceso de planeación sea cada vez más exigente por parte de la EAAB ESP, a fin de evitar el desgaste administrativo que esta actividad genera. | Verificar la necesidad de solicitar resolución extraordinaria y justificar por parte del ordenador de gasto el movimento presupuestal | 2 | Resoluciones Extraordinarias Justificadas mensuales / Memorandos justificados | 43305 | 2019-07-23 | SecGral,GerGral,Planeam,Finan,Gest.Humana,Amb,Sist.Maestro,Serv.Cliente(5 Zonas),Res.Sólidos,Tec,Jur | 0.5 | Se han justificado por parte de los Ordenadores del Gasto las solicitudes con el fin de realizar los movimientos presupuestales. | 100 | En Desarrollo