## Formato ficha resumen PAAC
Vigencia | 2022 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2021-12-10
Fecha de aprobación | 2021-12-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB ESP
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO | 3.3 Modernización empresarial | Construir anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano (incluyendo el mapa de riesgos de corrupción), con la formulación de acciones orientadas a fortalecer de forma permanente la transparencia, la lucha contra la corrupción institucional y mejorar eficientemente la atención y participación al ciudadano, dando cumplimiento a lo estipulado en la Constitución y en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Certificado CIGD N. 9 de 2021 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Esta herramienta le permite a la EAAB-ESP identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y se establecen las medidas orientadas a controlarlos a través de la formulación de acciones en los subcomponentes: Política de Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación, Monitorio y revisión y Seguimiento de los riesgos de corrupción. | 2022-01-02 | 2022-12-31
[7 empty] | 2 | Racionalización de Trámites | Facilita el acceso a los servicios que brinda la EAAB-ESP, y le permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios prestados a través de la Priorización y Racionalización de trámites e interoperabilidad. | 2022-01-01 | 2022-05-31
[7 empty] | 3 | Rendición de Cuentas | La EAAB-ESP busca fortalecer la transparencia de la gestión para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno y participación ciudadana mediante los tres elementos de rendición de cuentas: Información, Diálogo y Responsabilidad. | 2022-01-02 | 2022-12-31
[7 empty] | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecer el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la EAAB–ESP, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio con la formulación de acciones en los diferentes subcomponentes: Planeación estratégica del servicio al ciudadan, Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano, Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos, Conocimiento del servicio al ciudadano y Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana. | 2022-03-01 | 31/11/2022
[7 empty] | 5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | La EAAB–ESP, fortalecerá el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos a través de los Lineamientos de Transparencia Activa y pasiva, la elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio Diferencial de Accesibilidad y el Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 2022-01-02 | 2022-12-31
[7 empty] | 6 | Iniciativas Adicionales | Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano con la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los colaboradores de la EAAB-ESP. Adicionalmente, en este componente se encuentra incorporado el Plan de Gestión de la Integridad, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 118 de 2018. | 2022-03-01 | 2022-12-31

## Formato Cronograma Actividades
Vigencia |  | 2022 | Cronograma de actividades | [21 empty] | NO DISPONIBLE PARA PUBLICACIÓN Información para efectos de parametrización en las herramientas
Fecha de elaboración |  | 2021-12-10
Fecha de aprobación |  | 2021-12-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB ESP
Versión |  | 1
Eje Temático | ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [11 empty] | Responsable
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Socializar la política de Administración de Riesgos. | 100% de los procesos | Socialización | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Álvaro Narváez | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Jun; Plan Nov
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz de riesgos de procesos priorizados. | 7 Matrices de riesgos de procesos | Reporte de Autocontrol en mes de julio y diciembre, Matrices de riesgos | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Jul; Plan Dic
| 2.2 | Realizar y publicar el Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2022 (Aplicando anonimización de controles). | Matriz de riegos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción consolidada | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Ene
| 2.3 | Revisar la matriz y el Mapa de Riesgos de corrupción en relación con los trámites y Opas. | Riesgos de corrupción revisados de los trámites que apliquen | matriz de riesgos de corrupción de los trámites que aplique | Dirección Apoyo Comercial | Dirección de Apoyo Técnico Dirección de Cobro Coactivo | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Darío Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Nov
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar el Inventario inicial de riesgos de corrupción 2022 para retroalimentación de los grupos de interés. | Observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas | Documento observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-08 | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Ene
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Publicar el autocontrol de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción en el portal web (1a línea de defensa). | 3 Publicaciones realizadas sobre el autocontrol de planes de tratamientos de riesgo de corrupción (1a línea de defensa). | Publicaciones realizadas | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-ene 1-may 1-sep | 31-ene 31-may 30 -sep | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Ene; Plan May; Plan Sep
| 4.2 | Generar reporte de monitoreo de riesgos. Según los cortes establecidos en el procedimiento. | Reporte de monitoreo de riesgos | Reporte | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 12-feb 12-jun 12-oct | 28-feb 30-jun 31-oct | [12 empty] | Ruth Jeaneth Sanchez | Fernando Castro Coral |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Feb; Plan Jun; Plan Oct
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa). | Informes de seguimiento. (3a línea de defensa) | (No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100 | Oficina de Control Interno y Gestión |  | Gerencia General | X |  |  | 1-abr 2-ago 1-dic | 30-abr 31-ago 31-dic | [12 empty] | Edwar Yesid Jativa García | Gloria Piedad Roa |  | Gloria Piedad Roa | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
Plan
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
FASE 2. Priorización de trámites | 2.1 | Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización. | 1. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones correspondientes. | Acciones de racionalización registradas en el módulo | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz | Adriana Carvajal De La Cruz | Nelson Valencia | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Feb
FASE 3. Racionalización de trámites | 3.1 | Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1. Estrategia. | Incremento de los puntos de Atención con presencia en Supercade Manitas. | Documento soporte de la atención en el Supercade Manitas | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-28 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Nelson Valencia | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Feb
FASE 4. Interoperabilidad | 4.1 | Identificar el trámite que requiere el servicio ciudadano digital de interoperabilidad. | Trámite identificado para implementar el servicio de interoperabilidad. | Ayuda de memoria | Dirección de Apoyo Comercial | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta | Adriana Carvajal de la Cruz | Lina María Cruz | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan May; Plan Jul
| 4.2 | Implementar el servicio ciudadano digital de interoperabilidad del trámite seleccionado. | Servicio de intercambio de información implementado con interoperabilidad. | Acta de entrega del trámite implementado con interoperabilidad | Dirección Servicios de Informática | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2022-08-01 | 2022-12-30 | [12 empty] | Adriana Sabogal | Lina María Cruz | Adriana Carvajal de la Cruz | Noel Valencia | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Ago; Plan Dic
Plan
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.1 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Divulgación y Actualización información en la página web sobre los trámites, Carta del trato Digno y Puntos de atención | Informe Cuatrimestre | Dirección Apoyo Comercial | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Nov
| 1.2 | Divulgar información al grupo de interés Usuarios externos a través de las redes sociales de la Empresa. | Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter. | Informe Cuatrimestre | Dirección Apoyo Comercial | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Nov
| 1.3 | Divulgar los datos estadísticos de las PQRs. | Divulgación en la Pagina Web el informe de PQRs | Informe Cuatrimestre | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Nov
| 1.4 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la correo corporativo o DASHBOARD | Informe trimestral | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | María Lucila Ramos López / Mónica López Castro | Oscar Fernando Guio Tamayo |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.5 | Divulgar información al grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de las redes sociales. | Divulgación de información en Facebook o Instagram o WhatsApp | Informe trimestral | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Planeamiento y Control | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | María Lucila Ramos López / Mónica López Castro | Oscar Fernando Guio Tamayo |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.6 | Atender requerimientos de información al grupo de interés. Usuarios internos y Proveedores internos a través de Sistema de Información Empresarial (SAP) | Sistema de Información Empresarial (SAP) o número de requerimientos de información | Informe trimestral | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Planeamiento y Control | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | María Lucila Ramos López / Mónica López Castro | Oscar Fernando Guio Tamayo |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.7 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Academia e investigación a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), Publicaciones (Revistas, libros, ayudas didácticas, publicaciones indexadas) | Correo Institucional Conferencias Magistrales | Dirección Ingeniería Especializada | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Nubia Irley León | Diego Alexander Gutiérrez |  | Noel Valencia López | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.8 | Divulgar información al grupo de interés Academia e investigación a través de las redes sociales | Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter. | Informe trimestral | Dirección Ingeniería Especializada | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Nubia Irley León | Diego Alexander Gutiérrez |  | Noel Valencia López | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.9 | Atender requerimientos de información al grupo de interés Academia e investigación. | Atención de requerimientos de información o de información de la Biblioteca | Informe trimestral | Dirección Ingeniería Especializada |  | Gerencia de Tecnología | XX |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Nubia Irley León | Diego Alexander Gutiérrez |  | Noel Valencia López | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.10 | Mantener actualizada la información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo | Informe semestral | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2-ene, 1-jul, | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Helbert Yesid Rojas Guerrero | Gabriel Antonio Gutiérrez Palacios |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 1.11 | Divulgar información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de las redes sociales. | Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter. | Informe semestral | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2-ene, 1-jul, | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Helbert Yesid Rojas Guerrero | Gabriel Antonio Gutiérrez Palacios |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 1.12 | Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia | Atención mensual de requerimientos de información | Informe semestral | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2-ene, 1-jul, | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Helbert Yesid Rojas Guerrero | Gabriel Antonio Gutiérrez Palacios |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 1.13 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Comunidad a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, Pendones, vallas o carteleras. | Informe trimestral | Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernández |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.14 | Divulgar información al grupo de interés Comunidad a través de las redes sociales. | Divulgación de información en Facebook, Instagram y/o Twitter. | Informe trimestral | Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernández |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.15 | Atender Consultas ciudadanas de información al grupo de interés Comunidad | Atención de Consultas ciudadanas de información en la herramienta Colibrí Distrital | Informe trimestral | Dirección Gestión Comunitaria - Gerencias de Zonas | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernández |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.16 | Mantener actualizada la información al grupo de interés Medios de comunicación a través del Portal web. | Actualización de información en la Sala de Prensa 2.0 de la página web o Boletines de prensa | Informe trimestral | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.17 | Divulgar información al grupo de interés Medios de comunicación a través de las redes sociales | Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter. | Informe trimestral | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.18 | Atender requerimientos de información al grupo de interés Medios de comunicación. | Atención de requerimientos de información | Informe trimestral | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.19 | Mantener actualizada la información al grupo de interés proveedores externos y Colaborares OPS a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), y/o correo corporativo. | Informe trimestral | Dirección Compras y Contratación | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaria General | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Carolina Ramírez Mosquera | Rodrigo Hernán Ríos Oliveros |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.20 | Atender requerimientos del grupo de interés proveedores externos y Colaborares OPS a través del correo electrónico licitaciones@acueducto.com.co y registrodeproveedores@acueducto.com.co | Cuadro de seguimiento de las solicitudes realizadas | Base de datos | Dirección Compras y Contratación |  | Secretaria General | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Carolina Ramírez Mosquera | Rodrigo Hernán Ríos Oliveros |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.21 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Gobierno -Junta Directiva a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), y/o correo corporativo. | Informe trimestral | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaría General | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 1.22 | Atender requerimientos de información al grupo de interés Gobierno Junta Directiva. | Atención de requerimientos de información | Informe semestral | Secretaría General | Todas las áreas | Secretaría General | X |  |  | 2-ene, 1-jul | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 1.23 | Mantener actualizada la información al grupo de interés Organizaciones-Empresa filial a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo. | Informe cuatrimestral | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaría General | X |  |  | 2-ene, 1-may, 1-sep, | 30-abr, 31-ago, 31-dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
| 1.24 | Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Empresa filial | Atención de requerimientos de información | Informe semestral | Secretaría General | Todas las áreas | Secretaría General | X |  |  | 2-ene, 1-jul | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 1.25 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, informativos/correo Institucional o campañas internas. | Informe de piezas comunicativas semestral | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Salud Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Gestión de Compensaciones |  | X |  |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Julián Toro Piracón | Gustavo E. García Bate | Melba Pinto Gualdron Fredy Humberto Carrero Velandia Olga Lucia Jiménez Oróstegui Luis Eduardo Sandoval Isdith Julio Cesar Ovalle Vargas |  | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 1.26 | Divulgar información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de las redes sociales. | Divulgación de información en redes sociales. | Informe de divulgaciones semestral | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Salud Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Gestión Compensaciones |  | X |  |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Julián Toro Piracón | Gustavo E. García Bate | Melba Pinto Gualdron Fredy Humberto Carrero Velandia Olga Lucia Jiménez Oróstegui Luis Eduardo Sandoval Isdith Julio Cesar Ovalle Vargas |  | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 1.27 | Divulgar información de interés para el grupo de interés Colaboradores - pensionados a través de los desprendibles de pago. | Divulgación de información a través de Desprendible de Pago. | Informe semestral | Dirección Gestión de Compensaciones | Dirección Salud Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Juan Jacobo Ochoa Suarez | Julio Cesar Ovalle Vargas | Olga Lucia Jiménez Oróstegui Luis Eduardo Sandoval Isdith | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 1.28 | Atender requerimientos de información del grupo de interés Colaboradores - funcionarios, recibidos en correo del centro de atención al trabajador (CAT) | Atención semestral de información a través del correo cat@acueducto.com.co | Informe semestral | Dirección Gestión de Compensaciones |  | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Juan Jacobo Ochoa Suarez | Julio Cesar Ovalle Vargas |  | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 1.29 | Atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones-Sindicatos. | Atención semestral de requerimientos de información | Informe estadístico de requerimientos y respuestas semestral | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Salud Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Gestión Compensaciones |  | X |  |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Julián Toro Piracón | Gustavo E. García Bate | Fredy Humberto Carrero Velandia Olga Lucia Jiménez Oróstegui Luis Eduardo Sandoval Isdith Julio Cesar Ovalle Vargas |  | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 1.30 | Elaborar y publicar informe de evento de rendición de cuentas al grupos de interés colaboradores 2021 con los resultados de la encuesta. | Informe publicado en Sección de Transparencia / Control / RdC | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | [12 empty] | Lady Patricia Otavo Piraban | Luis Eduardo Sandoval Isdith |  | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Feb
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.1 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de los canales de atención. | Informe Cuatrimestral | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Nov
| 2.2 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los mecanismos disponibles. | Mesas técnicas | Informe trimestral | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | María Lucila Ramos López / Mónica López Castro | Oscar Fernando Guio Tamayo |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 2.3 | Realizar un encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con "Usuarios internos y Proveedores internos". | Evento de cierre realizado. (virtual o presencial) por Gerencia. | Informe | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | X |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 | [12 empty] | María Lucila Ramos López / Mónica López Castro | Oscar Fernando Guio Tamayo |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Dic
| 2.4 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Academia e investigación a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Eventos participativos (Ponencias, Intercambios internacionales, Foros) o Mesas de intercambio de conocimiento. | Correo Institucional o Conferencias Magistrales | Dirección Ingeniería Especializada |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Nubia Irley León | Diego Alexander Gutiérrez |  | Noel Valencia López | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 2.5 | Realizar un encuentro de cierre de gestión frente a tema de interés con "Academia e investigación". | Evento de cierre realizado. (virtual o presencial). | Foros o Seminarios o Conversatorios o Presentaciones o Intercambios de Conocimiento | Dirección Ingeniería Especializada |  | Gerencia de Tecnología |  | X |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 | [12 empty] | Nubia Irley León | Diego Alexander Gutiérrez |  | Noel Valencia López | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Dic
| 2.6 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Cámaras sectoriales y transversales Andesco, Congreso Andesco, Congreso Acodal, Congreso Pacto Global, Asamblea General de Afiliados Andesco, Sesión Junta Directiva Andesco. | Informe semestral | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2-ene, 1-jul, | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Helbert Yesid Rojas Guerrero | Gabriel Antonio Gutiérrez Palacios |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 2.7 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Comunidad a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de : actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos ,actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. actividades de sensibilización y capacitación, , Participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital) y Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales). | Informe de Gestión Social Mensual (plantilla) | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias de Zona | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | Miguel Ángel Sarmiento Remolina | Milton Rengifo Hernández |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 2.8 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Medios de comunicación a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de ruedas de prensa, recorrido con medios y/o entrevistas. | Informe trimestral | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaria General | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 2.9 | Realizar un encuentro de balance de gestión institucional frente al grupo de interés "Medios de comunicación". | Evento de cierre realizado. (virtual o presencial) | Informe | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaria General | X |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Melba Pinto Gualdron |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Dic
| 2.10 | Dialogar con el grupo de interés proveedores externos y Colaboradores OPS a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de informativos o encuestas o registro de proveedores | Publicación en el link Contrate con nosotros | Dirección Compras y Contratación |  | Secretaría General | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Carolina Ramírez Mosquera | Rodrigo Hernán Ríos Oliveros |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 2.11 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Gobierno-Junta Directiva a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Sesiones de Junta Directiva, Comité de Auditoría, Comité de Obras e Inversiones y Comité de Gobierno Corporativo | Informe semestral | Secretaría General |  | Secretaría General | X |  |  | 2-ene, 1-jul | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 2.12 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Organizaciones-Empresa filial a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Sesión Junta Directiva, Asamblea y mesas de trabajo | Informe semestral | Secretaría General |  | Secretaría General | X |  |  | 2-ene, 1-jul | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Diana Marcela Herrera Africano | Heyby Poveda Ferro |  | Cristina Arango Olaya | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 2.13 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés colaboradores (funcionarios y Pensionados) y Organizaciones - sindicatos, a través de comités. | Diálogo a través de Comités obrero-patronales (COPASST, CODHE y Comité del Servicio Médico y Odontológico) | Informe de sesiones realizadas semestral | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Salud |  | X |  |  | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Julián Toro Piracón | Gustavo E. García Bate | Luis Eduardo Sandoval Isdith Fredy Humberto Carrero Velandia Olga Lucia Jiménez Oróstegui |  | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 2.14 | Realizar el encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con "colaboradores - funcionarios". | Diálogo a través de Evento cierre de gestión Grupo de interés colaboradores | Informe de la actividad | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 | [12 empty] | Lady Patricia Otavo Piraban / Sandra Mónica Vargas Sanabria | Luis Eduardo Sandoval Isdith | Melba Pinto Gualdron | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Dic
| 2.15 | Realizar la conmemoración del Día del pensionado. | Diálogo a través de Día del pensionado | Informe de la actividad | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 | [12 empty] | Lady Patricia Otavo Piraban / Sandra Mónica Vargas Sanabria | Luis Eduardo Sandoval Isdith | Melba Pinto Gualdron | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Dic
Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.1 | Realizar encuesta de satisfacción y percepción de grupos de interés. | Encuesta realizada | Informe | Dirección Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | Kelly Charlot Gómez Prieto Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Dic
| 3.4 | Reivisar y/o actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Nov
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación) | 4.1 | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas. | Informe de rendición de cuentas EAAB ESP. | Publicación página web Divulgación | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2022-12-27 | 2022-12-31 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Dic
Plan
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. | Institucionalizar el Defensor de la Ciudadanía, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia. | Soporte de la Divulgación y socialización | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Nov
| 1.2 | Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas. | identificación de tramites que fueron objeto de Observaciones por auditorias externas | Documento informativo | Dirección Apoyo Comercial | Dirección líder del tramite que aplique | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Darío Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Nov
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Informe semestral de los eventos realizados. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov | [12 empty] | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Luis Eduardo Sandoval Isdith | Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jul; Plan Nov
| 2.2 | Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones espaciales. | Informe semestral de los eventos realizados. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov | [12 empty] | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Luis Eduardo Sandoval Isdith | Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jul; Plan Nov
Subcomponente 3 Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | (No. Trámites y servicios publicados en carteleras virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en carteleras virtuales ) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Nov
| 3.2 | Divulgar interna y externa de beneficios de las acciones de racionalización en los trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los beneficios de las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los Beneficios | Dirección de Apoyo Técnico | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa López | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Ago
| 3.3 | Buscar asesoría sobre la herramienta de caracterización de los documentos para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad. | Documento Soporte sobre la Asesoría sobre la herramienta que permita evaluar la complejidad de los documentos. | Documento de asesoría | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Nov
| 3.4 | Diagnosticar con el proveedor de la plataforma del Contac Center la viabilidad de adecuar el canal telefónico para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor | Documento Soporte sobre el diagnostico de la adecuación en Contac Center del propósito descrito. | Documento de diagnostico | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | [12 empty] | Cesar Agusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa López | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar
| 3.5 | Diagnosticar con el proveedor de la plataforma del Contac Center la viabilidad de tener operadores que puedan brindar atención a las personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej: etnias) en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad. | Documento Soporte sobre el diagnostico de la adecuación en Contac Center del propósito descrito. | Documento de diagnostico | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | [12 empty] | Cesar Agusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa López | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar
| 3.6 | Diagnosticar con el proveedor de la plataforma del Contac Center la viabilidad de Contar con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el centro de Relevo o Sistema de interpretación -SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva en la línea de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad. | Documento Soporte sobre el diagnostico de la adecuación en Contac Center del propósito descrito. | Documento de diagnostico | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | [12 empty] | Cesar Agusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz |  | Alex Fabian Santa López | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar
| 3.7 | Implementar acciones para mejorar la atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora | Ajustes implementados en los espacios físicos | Documento | Dirección Servicios Administrativos | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia corporativa de Gestión Humana |  |  | X | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [12 empty] | Barón Peralta, Marco Antonio / Grajales Vergara, Lina Marcela | Miriam Beatriz de la Espriella | Adriana Carvajal de la Cruz | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jun
Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.1 | Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web. | Informe Cuatrimestre | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-abril, 1- ago, 1-nov | 30-abril, 31- ago, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Nov
| 4.2 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. | Publicación del Informe de PQRs en página web. | Publicación del Informe de PQRs en página web. | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Ene to Plan Nov
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Solicitar que en la Encuesta de satisfacción de grupos de interés se incluyan temas: 1. Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 3. la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Comunicación de la Dirección de Resultados Corporativos indicando que se incluyeron en la encuesta de satisfacción y percepción de grupos de interés los temas relacionados. | Comunicación a la Dirección de Resultados Corporativos solicitando que se incluyan los temas relacionados. | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz | Carolina Céspedes | Alex Fabian Santa López | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jul; Plan Oct
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | (No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Jurídica | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz | Flavio Mauricio Marino | Alex Fabian Santa López | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Jun
| 1.2 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | (No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | [12 empty] | José Jaime Acosta Vergara | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Alex Fabian Santa López | Lorena Silva Gomez | bar: Abr
| 1.3 | Actualizar y publicar la Política de seguridad de la información con énfasis en el sitio web. | Política actualizada y publicada. | Sección de Transparencia página web / Mecanismos de Contacto | Dirección Servicios de Informática |  |  | X |  |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | Álvaro Pinzón Morales / Heydi Elena Espitia Salas | Lina María Cruz Silva |  | Noel Valencia López | Lorena Silva Gomez | bar: X Ago; X Nov
| 1.4 | Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa | Informe de riesgo crediticio actualizado y publicado en la página web. | (No. Informes de riesgo crediticio actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de riesgo crediticio a actualizar y publicar en la página web)*100 | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | X |  |  | 1-mar, 1-nov | 31-mar, 31-nov | [12 empty] | Olivia Martínez Rodríguez | Diana Gisela Parra Correa |  | Diana Gisela Parra Correa | Lorena Silva Gomez | bar: Mar; X Nov
| 1.5 | Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual. | Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web. | (No. Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100 | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | X |  |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | [12 empty] | Olivia Martínez Rodríguez | Diana Gisela Parra Correa |  | Diana Gisela Parra Correa | Lorena Silva Gomez | bar: Ene to X Dic
| 1.6 | Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014: ▸Presupuesto General ▸Ejecución presupuestal ▸Estados financieros | Documentos publicados de acuerdo a su periodicidad | Sección Ley de Transparencia página web / Presupuesto | Dirección de Presupuesto |  | Gerencia Financiera | X |  |  | 1-abril, 1-ago, 1-dic | 30-abril, 31-ago 31-dic | [12 empty] | Olivia Martínez Rodríguez | Diana Gisela Parra Correa |  | Diana Gisela Parra Correa | Lorena Silva Gomez | bar: Abr; X Jul; X Dic
| 1.7 | Actualizar y publicar los estudios, investigaciones y otras publicaciones. | Documentos publicados en la sección transparencia y acceso a la información pública / Información de Interés. | Sección Ley de Transparencia / Información de Interés | Dirección Ingeniería Especializada | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 1-abr 1-oct | 30-abr 31-oct | [12 empty] | Nubia Irley León | Diego Alexander Gutiérrez |  | Noel Valencia López | Lorena Silva Gomez | bar: Abr; X Oct
| 1.8 | Actualizar el Directorio Servidores Públicos, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Directorio Servidores Públicos actualizado en enlace (SIDEAP) en la sección transparencia y acceso a la información pública / Estructura Orgánica y talento humano. | Sección Ley de Transparencia / Estructura Orgánica y talento humano | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [12 empty] | Ciro Albeiro López Alarcón | Luis Eduardo Sandoval Isdith |  | Gustavo Enrique García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: X Jul
| 1.9 | Publicar y actualizar el directorio de Contratistas en la página web (Ley 1712 de 2014). | Directorio de Contratistas actualizado en página web. | (No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones programadas) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | X |  |  | 1-jun 1-dic | 30-jun 31-dic | [12 empty] | Carolina Ramírez Mosquera | Rodrigo Hernán Ríos Oliveros |  | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: Jun; X Dic
| 1.10 | Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. | Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares. | Sección Ley de Transparencia / Normatividad | Oficina Asesoría Legal |  | Gerencia Jurídica | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar 30-jun 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Sonia Yamile Martínez Salcedo | Flavio Mauricio Mariño Molin |  | Jairo Andrés Revelo Molina | Lorena Silva Gomez | bar: Mar; Jun; X Sep; X Dic
| 1.11 | Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés. | Informe publicado en la Sección de Transparencia de la Página web de la Empresa / Control. | (No. Informes realizados /No. informes planificados) *100 | Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa |  | Gerencia Jurídica | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Sandra Milena Ramírez Barreto | Marcela Ramírez Sarmiento |  | Jairo Andrés Revelo Molina | Lorena Silva Gomez | bar: Mar; Jun; X Sep; X Dic
| 1.12 | Publicar Programas y proyectos en ejecución. | Publicación Programas y proyectos en ejecución trimestral (SEGPLAN). | Publicación Sección Ley de Transparencia / Planeación / Programas y proyectos en ejecución | Dirección de Planeación y Control de Inversiones |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  |  |  | 1-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep | [12 empty] | Ana María Hoyos Mariño | Jairo Calderón Tique |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuente | Lorena Silva Gomez | bar: Ene; Mar; Jun; X Sep
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018). | Publicación valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2022. | Publicación Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Técnica y Geográfica | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | [12 empty] | Fanny Hernández Pena | Jhon Jairo Castro Afanador |  | Noel Valencia López | Lorena Silva Gomez | bar: Mar
| 2.2 | Puesta en marcha del aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y pqrs en la página web. | Aplicativo seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información Pública | Publicación Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Servicios Administrativos | Dirección Servicios de Informática Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-08-01 | 2022-08-30 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto León Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique García Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Ago
| 2.3 | Ajustar el formulario para la recepción de solicitudes de información pública. | Formulario para la recepción de solicitudes de información pública. | Formulario ajustado | Dirección Servicios Administrativos | Dirección Servicios de Informática Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | X |  | 2022-08-01 | 2022-08-30 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto León Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique García Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Ago
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro de activos de información de la EAAB en la Sección "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación del Registro de activos de información | Sección Ley de Transparencia / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | X | X |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | [12 empty] | Álvaro Pinzón Morales / Heydi Elena Espitia Salas | Lina María Cruz Silva |  | Noel Valencia López | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Sep
| 3.2 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en la Sección "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | Sección Ley de Transparencia / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | [12 empty] | Álvaro Pinzón Morales / Heydi Elena Espitia Salas | Lina María Cruz Silva |  | Noel Valencia López | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Sep
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo "Ley de Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación Esquema de publicación de información del EAAB-ESP | Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de gestión de información pública | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-abr 1-ago 1-nov | 30-abr 31-ago 30-nov | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Abr; X Ago; X Nov
| 3.4 | Revisar y actualizar el contenido del "Programa de Gestión Documental" y "Tabla de retención documental" en la página web. | Documentos actualizados en Programa gestión documental y tablas de retención en la sección de Transparencia. | Sección Ley de Transparencia / Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | [12 empty] | Mariela Lizarazo Forero / Nelson Humberto León Acuna | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique García Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Ago
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Informar a diferentes grupos de Interés sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011. | Divulgación Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 201, (página web, intranet o informativo) | Piezas comunicativas de divulgación | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 1-abr 1-ago | 30-abr 31-ago | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho |  | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Abr; X Ago
| 4.2 | Publicar en la página web videos con subtítulos sobre la gestión institucional. | Publicación videos | Informe semestral | Oficina Asesora Comunicaciones | Dirección Resultados Corporativos Dirección de Apoyo Comercial Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Secretaria General | X | X |  | 1-jun 1-dic | 30-jun 31-dic | [12 empty] | Alba Luz Huérfano Alayon | Melba Pinto Gualdron | Carolina Céspedes Camacho Adriana Carvajal De La Cruz Luis Eduardo Sandoval Isdith | Heyby Poveda Ferro | Lorena Silva Gomez | bar: May; X Nov
| 4.3 | Sensibilizar a funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública - Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011. | Módulo virtual reinducción Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y PAAC Ley 1474 de 2011. | Módulo virtual reinducción | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | X |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | [12 empty] | Yuri Lorena Silva Gómez | Carolina Céspedes Camacho | Luis Eduardo Sandoval Isdith | Álvaro Ernesto Narváez Fuentes | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Sep
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el articulo 52 de decreto 103 de 2015. | Informe elaborado y publicado con: 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Servicios Administrativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep | [12 empty] | Barón Peralta, Marco Antonio / Grajales Vergara, Lina Marcela | Myriam Beatriz De La Espriella | Melba Pinto Gualdron Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo Enrique García Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Ene; Mar; Jun; X Sep
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental. | Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Gerencia Corporativa Ambiental |  | Gerencia Corporativa Ambiental | X |  |  | 1-abr, 1-ago, 1-dic | 30-abr, 31-ago, 31-dic | [12 empty] | Paula Andrea Cuero Marín | Javier Humberto Sabogal Mogollón |  | Javier Humberto Sabogal Mogollón | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Abr; X Ago; X Dic
| 1.2 | Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. | Jornadas de Socialización (5) proyectos. Listados de asistencia | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Gestión Comunitaria Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 1-ene, 1-abr, 1-jul | 31-mar, 30-jun, 30-sep, | [12 empty] | Daniel Eduardo Cubillos Herrera | Natalia Escobar Carreño |  | Natalia Escobar Carreño | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Mar; X Jun; X Sep
| 1.3 | Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. (si se solicitan). | Informe trimestral con el consolidado de visitas/mes. | (No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto, Dirección Abastecimiento | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | [12 empty] | Luis Alberto Vargas | Natalia Escobar Carreño | Yamid García Zúñiga, Germán García Marrugo, Mauricio Jiménez Aldana | Natalia Escobar Carreño | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Oct
| 1.4 | Realizar socializaciones periódicas del funcionamiento y el estado actual de la PTAR El Salitre a sus grupos de interés. | Reporte trimestral de las socializaciones realizadas. | (No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100 | Dirección Red Troncal Alcantarillado |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | X |  |  | 2-ene, 1-abr, 1-jul, 1-oct | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Alberto Díaz Garzón | Yamid García Zúñiga |  | Natalia Escobar Carreño | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Dic
| 1.5 | Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web. | Publicación en página web. | (No. Publicaciones editorial y tips disciplinarios en pág. web / No. editorial y tips disciplinarios a publicar en pág. web)*100 | Oficina de Investigaciones Disciplinarias |  | Gerencia General | X |  |  | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez |  | Cristina Arango Olaya | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Mar; X Jun; X Sep; X Nov
| 1.6 | Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018). | Campaña realizada | Piezas comunicativas. | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | X |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31 | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez |  | Cristina Arango Olaya | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X May
| 1.7 | Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés. | Piezas comunicativas | Piezas comunicativas | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | X |  |  | 1-mar, 1-sep | 31-mar, 30-sep | [12 empty] | Luz Zoraida Caro Gil | Sofia Margarita Montes Jiménez |  | Cristina Arango Olaya | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Mar; X Sep
PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Armonización y/o Actualización | 1.1. | Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de la Entidad Veeduría Distrital. | Plan de Actividades Fichas técnicas de actividades | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2022-06-15 | 2022-09-30 | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jun to X Sep
| 1.2 | Actualizar Gestores de Integridad Juveniles para promover el liderazgo en temas de Integridad entre los jóvenes y sus familias aplicando el alcance al colegio Ramón B. Jimeno. | Actualización Gestores de Integridad Juveniles | Certificación Nombramiento Gestor Juvenil | Dirección Desarrollo Organizacional |  | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2022-03-01 | 2022-05-30 | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Mar to X May
| 1.3 | Realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés de servidores públicos de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención. | Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Desarrollo Organizacional | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | CIRO ALBEIRO LÓPEZ ALARCON | LUIES EDUARDO SANDOVAL ISDITH | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jun; X Nov
| 1.4 | Realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés de los contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención. | Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés | Informe | Dirección de Contratación y Compras | Dirección Desarrollo Organizacional | Secretaría General | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | YENNY CAICEDO GONZÁLEZ | HEYBY POVEDA FERRO | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jun; X Nov
| 1.5 | Realizar seguimiento a las solicitudes de orientación recibidas a través del buzón de sugerencias, para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. | Publicaciones relacionadas con el Conflicto de Interés | Informe de la creación de los canales o buzón de sugerencias | Dirección Desarrollo Organizacional |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jun; X Nov
Alistamiento | 2.1. | Definir con base en el Diagnóstico el Plan de Acción 2023 | Formato Plan de Integridad | Plan de acción 2023 | Dirección Desarrollo Organizacional |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jul to X Sep
| 2.2. | Actualizar el diseño y fortalecimiento de los contenidos del material para eventos de sensibilización y capacitación 2022 | Presentación con la actualización de los contenidos para las jornadas de sensibilización | Presentación | Dirección Desarrollo Organizacional |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Mar
| 2.3. | Diseñar e implementar Piezas para realizar los procesos de socialización- se definirá parte de la estrategia de comunicaciones | Diseño de Piezas y Publicación | Piezas comunicativas | Dirección Desarrollo Organizacional | Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | MELBA PINTO GUALDRÓN | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jun; X Nov
Implementación | 3.1. | Socializar el canal unificado de Denuncias" Bogotá te escucha" para grupos de Interés | Fortalecimiento del Código de Integridad por los trabajadores | Piezas comunicativas | Dirección Desarrollo Organizacional |  | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jun; X Nov
| 3.2 | Participar jornadas de Socialización del código de Integridad la Alta Dirección | Fortalecimiento en la alta Gerencia en la socialización del Código de Integridad | Listas de Asistencia Ayuda de memorias | Dirección Desarrollo Organizacional |  | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jun; X Nov
| 3.3 | Sensibilizar a Gerentes Directores y Jefes de División en el curso de curso Virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción dispuesto por el DAFP, DASCD y entidades externar e internas. | Fortalecimiento del Código de Integridad | Listas de Asistencia Certificados de aprobación al Curso de Integridad | Dirección Desarrollo Organizacional |  | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jun; X Nov
Seguimiento y Evaluación | 4.1 | Revisar semestralmente indicadores de Asistencia y aprendizaje relacionados con la Implementación del Código de Integridad. | Análisis de Cumplimiento | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional |  | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jun; X Dic
Diagnostico | 5.1. | Diligenciar Autodiagnóstico. | Autodiagnóstico diligenciado y con visto bueno del Equipo técnico d de la política | Autodiagnóstico de la Política de Integridad-MIPG | Dirección Desarrollo Organizacional |  | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2022-06-30 | 2022-09-30 | [12 empty] | LUCY RODRUIGUEZ VILLANUEVA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA | GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: X Jun to X Sep
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP
Preparado y aprobado por: Secretaría General Gerencia Corporativa Planeamiento y Control Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa Gerencia Jurídica Gerencia Corporativa Financiera Gerencia Corporativa Ambiental Gerencia Corporativa Sistema Maestro Gerencia de Tecnología Gerencia Corporativa Servicio al Cliente ., Elaborado y consolidado por: Carolina Céspedes Camacho - Directora de Planeación y Control de Resultados Corporativos Lorena Silva Gómez - Profesional Especializado - Profesional Especializado Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
Fecha de publicación: 31/01/2022.