## Despliegue PGE - Cronograma
Vigencia |  | 2026 | Cronograma de actividades | [25 empty] | NO DISPONIBLE PARA PUBLICACIÓN Información para efectos de parametrización
Fecha de aprobación |  | 2026-01-28 | Despligue Plan General Estratégico - PGE
Versión |  | 1
Eje Temático | Actividad |  |  |  | Responsable |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [11 empty] | Articulación Mapa de procesos |  | Articulación MIPG |  | Responsable
| Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Proceso | Subproceso | Dimensión | Política | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 42 | Ajustar procedimientos del Proceso Gestión Social: Asesoria a planes de gestión social en intervenciones y Vocales de Control. | 2 Procedimientos actualizados | Procedimientos actualizados en el mapa de procesos. | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 31100 - Gerencia Zona 1 32100 - Gerencia Zona 2 33100 - Gerencia Zona 3 34100 - Gerencia Zona 4 35100 - Gerencia Zona 5 12500 - Dirección Gestión de Calidad y Procesos | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-06-01 | 2026-11-30 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | MPMS - Gestión Social | MPMS01 - Gestión socio-ambiental | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Juan Alfonso Diaz Rodriguez, Andrés Felipe Tamayo, Sandra Patricia ramos Polanco, Monica María Montoya, Alberto Pallares Gutierrez,,Diana Camila Ramirez Guevara. | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 43 | Implementar el plan de articulación estratégica entre gestión social y comunicaciones | 1 Plan de articulación implementado | Informe de Gestión Social (MPFD0801F08-02) | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 31100 - Gerencia Zona 1 32100 - Gerencia Zona 2 33100 - Gerencia Zona 3 34100 - Gerencia Zona 4 35100 - Gerencia Zona 5 11700 - Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-30 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | MPMS - Gestión Social | MPMS03 - Gestión social en intervenciones | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Juan Alfonso Diaz Rodriguez, Andrés Felipe Tamayo, Sandra Patricia Ramos Polanco, Monica María Montoya, Alberto Pallares Gutierrez,Felipe Castiblanco | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 44 | Consolidar y reportar la información requerida para los indicadores FURAG-IGAB-IIPC-ITA y otros. | 1 Informe | Informe (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 14100 - Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 11100 - Secretaría General 30400 - Dirección Apoyo Comercial 11900 - Dirección Contratación y Compras 31100 - Gerencia Zona 1 32100 - Gerencia Zona 2 33100 - Gerencia Zona 3 34100 - Gerencia Zona 4 35100 - Gerencia Zona 5 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | MPMS - Gestión Social | MPMS03 - Gestión social en intervenciones | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | marina teresa montes álvarez,heyby poveda ferro,felipe castiblanco carvajal,rodrigo hernán rios oliveros,julio cesar ovalle,juan alfonso diaz rodriguez, andrés felipe tamayo, sandra patricia ramos polanco, monica maría montoya, alberto pallares gutierrez vargas,yahaira indira de jesús diaz quesada. | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 45 | Actualizar el Menú Participa en la página web de la EAAB-ESP. | Contenido general secciones 6.2 al 6.11 actualizado | Informe (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 11700 - Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones 26510 - Dirección Servicios de Informática | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | MPMS - Gestión Social | MPMS03 - Gestión social en intervenciones | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Felipe Castiblanco, Andrés Francisco Boada Icabuco. | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 46 | Participar en los eventos y actividades derivadas del Plan Estratégico Sectorial de Participación del Sector Hábitat. | 1 Informe | Informe (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria |  | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | MPMS - Gestión Social | MPMS02 - Gestión social comercial y operativa | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García |  | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 47 | Implementar actividades con el grupo de interés comunidad involucrando el enfoque diferencial | 20 actividades implementadas. | Ayuda de memoria (MPFD0801F05-01 )y/o Registros de asistencia (MPMS0301F07) y/o Registros Fotográfico (MPMS0301F09) y/o Certificado de participación (MPMS0301F25). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 31100 - Gerencia Zona 1 32100 - Gerencia Zona 2 33100 - Gerencia Zona 3 34100 - Gerencia Zona 4 35100 - Gerencia Zona 5 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | MPMS - Gestión Social | MPMS02 - Gestión social comercial y operativa | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Juan Alfonso Diaz Rodriguez, Andrés Felipe Tamayo, Sandra Patricia ramos Polanco, Monica María Montoya, Alberto Pallares Gutierrez, Katterin Viviana Camargo | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 48 | Acompañamiento social a la Gerencia Analítica y Pérdidas frente a la recuperación, protección y uso eficiente del agua | 2 Informe. | Informe (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 60100 - Gerencia Corporativa Analítica y Pérdidas | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | MPMS - Gestión Social | MPMS02 - Gestión social comercial y operativa | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Alvaro Rojas Fuentes | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 49 | Asesorar de manera integral en el componente social a los Acueductos Veredales de Bogotá y Ciudad-Región | 2 Informes | Informe de Gestión Social (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria |  | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | MPMS - Gestión Social | MPMS02 - Gestión social comercial y operativa | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García |  | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 50 | Realizar acciones pedagógicas de sensibilización sobre sistema hídrico y los servicios de Acueducto y Alcantarillado desde la Dirección Gestión Comunitaria y las zonas 1-5. | 1090 acciones pedagogicas y/o sensibilizaciones | Informe de Gestión Social (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 31100 - Gerencia Zona 1 32100 - Gerencia Zona 2 33100 - Gerencia Zona 3 34100 - Gerencia Zona 4 35100 - Gerencia Zona 5 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 790 | MPMS - Gestión Social | MPMS01 - Gestión socio-ambiental | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Juan Alfonso Diaz Rodriguez, Andrés Felipe Tamayo, Sandra Patricia Ramos Polanco, Monica María Montoya, Alberto Pallares Gutierrez. | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 51 | Asesorar y hacer seguimiento a los planes de Gestión social de las Intervenciones en las Gerencias de Zona 1-5, Gerencia Corporativa Sistema Maestro, Gerencia Corporativa Ambiental y Dirección deApoyo Técnico enmarcado en la Norma NS-038 | 12 Informes. | Informe de Gestión Social (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 25410 - Dirección Red Matriz Acueducto 25510- Dirección Red Troncal Alcantarillado 24200 - Dirección Saneamiento Ambiental 30500 - Dirección Apoyo Técnico 31100 - Gerencia Zona 1 32100 - Gerencia Zona 2 33100 - Gerencia Zona 3 34100 - Gerencia Zona 4 35100 - Gerencia Zona 5 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MPMS - Gestión Social | MPMS02 - Gestión social comercial y operativa | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Mauricio Jimenez Aldana,Laura Ifigenia Serrato Ruiz,Miguel Nuñez Torres,Diego German Montero,Luis Francisco Castiblanco Gonzalez,Juan Alfonso Diaz Rodriguez, Andrés Felipe Tamayo, Sandra Patricia Ramos Polanco, Monica María Montoya, Alberto Pallares Gutierrez. | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 52 | Participar en espacios comunitarios e institucionales de orden local y distrital | 1000 Eventos y/o reuniones. | Informe de Gestión Social (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 31100 - Gerencia Zona 1 32100 - Gerencia Zona 2 33100 - Gerencia Zona 3 34100 - Gerencia Zona 4 35100 - Gerencia Zona 5 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 700 | MPMS - Gestión Social | MPMS02 - Gestión social comercial y operativa | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Juan Alfonso Diaz Rodriguez, Andrés Felipe Tamayo, Sandra Patricia Ramos Polanco, Monica María Montoya, Alberto Pallares Gutierrez. | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 53 | Realizar reuniones con vocales de control. | 40 Reuniones. | Informe de Gestión Social (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria |  | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | MPMS - Gestión Social | MPMS02 - Gestión social comercial y operativa | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García |  | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 54 | Asesorar y desarrollar actividades de gestión social en el proceso gestión predial de la EAAB- ESP. | 11 Informes | Informe de Gestión Social (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 25200 - Dirección Bienes Raíces | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 1. Funcionamiento |  | 2026-02-01 | 2026-11-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | MPMS - Gestión Social | MPMS03 - Gestión social en intervenciones | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Lucia Hernández Restrepo | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 55 | Reportar el balance de las actividades del componente social al informe de sostenibilidad de la empresa | 1 Informe | Informe de sostenibildad EAAB- ESP 2025 | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria |  | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-15 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | MPMS - Gestión Social | MPMS02 - Gestión social comercial y operativa | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García |  | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 56 | Realizar las actividades de gestión social al proceso gestión comercial y operativo(Acueducto y alcantarillado ) en las áreas prestadoras de servicios (APS) de la EAAB -ESP | 12 Informes. | Informe (MPFD0801F08-02). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 31100 - Gerencia Zona 1 32100 - Gerencia Zona 2 33100 - Gerencia Zona 3 34100 - Gerencia Zona 4 35100 - Gerencia Zona 5 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MPMS - Gestión Social | MPMS01 - Gestión socio-ambiental | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Juan Alfonso Diaz Rodriguez, Andrés Felipe Tamayo, Sandra Patricia Ramos Polanco, Monica María Montoya, Alberto Pallares Gutierrez,Katterin Viviana Camargo | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | GU | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1 Implementación del plan de gestión social cuatrienal | 57 | Realizar evaluaciones de los instrumentos de medición aplicados en el proceso de Gestión Social. | 2 Informes. | Presentación Power Point (MPFD0801F07). | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | 31100 - Gerencia Zona 1 32100 - Gerencia Zona 2 33100 - Gerencia Zona 3 34100 - Gerencia Zona 4 35100 - Gerencia Zona 5 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-15 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | MPMS - Gestión Social | MPMS01 - Gestión socio-ambiental | Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Miguel Ángel Sarmiento; Claudia Maria Loaiza. | Katterin Viviana Camargo García | Juan Alfonso Diaz Rodriguez, Andrés Felipe Tamayo, Sandra Patricia Ramos Polanco, Monica María Montoya, Alberto Pallares Gutierrez,Katterin Viviana Camargo | Alex Fabian Santa Lopez. | #REF! | MPMS | ER | CC_30100 | OK | #VALUE! | #VALUE!

## Tablas (hidden)
PROGRAMA FUNCIONAMIENTO | PROGRAMA INVERSIÓN | FCE | Código | FCG | FCG | Código | FCE | Código | NOMBRE | DIMENSIÓN | Código | RELACIÓN DIMENSIÓN-POLÍTICA | POLÍTICA | Proceso | Código | Subproceso | Nombre Proceso | Código
1. Funcionamiento | 7530. Construcción de la infraestructura para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. | 10200 - Gerencia General | CC_10200 | 10200 - Gerencia General | Gerencia General | 10200 | Secretaría General | 10200 | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano | Talento Humano | TH | TH | Gestión Estratégica de Talento Humano | MPEE - Direccionamiento Estratégico y Planeación | MPEE | MPEE01 - Planeación de la gestión empresarial | MPEE - Direccionamiento Estratégico y Planeación | MPEE
| 7533. Renovación de la infraestructura para la prestación de servicios de acueducto alcantarillado pluvial y sanitario en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá D.C. | 10500 - Oficina de Control Interno y Gestión | CC_10200 | 10200 - Gerencia General | Secretaría General | 11100 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 10200 | 2. Integridad | Direccionamiento Estratégico y Planeación | DEP | TH | Integridad | MPEE - Direccionamiento Estratégico y Planeación | MPEE | MPEE02 - Planeación de los recursos | MPEC - Gestión de Comunicaciones | MPEC
| 7535. Implementación de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en Bogotá D.C. | 10600 - Oficina Control Disciplinario Interno | CC_10200 | 10200 - Gerencia General | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 12100 | Gerencia Corporativa Financiera | 10200 | 3. Planeación Institucional | Gestión con valores para resultados | GU | DEP | Planeación Institucional | MPEE - Direccionamiento Estratégico y Planeación | MPEE | MPEE03 - Administración de riesgos | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH
| 7537. Mejoramiento hidráulico y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. | 11100 - Secretaría General | CC_10200 | 10200 - Gerencia General | Gerencia Corporativa Financiera | 13100 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 10200 | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Evaluación de Resultados | ER | DEP | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | MPEE - Direccionamiento Estratégico y Planeación | MPEE | MPEE04 - Seguimiento a la gestión | MPCI - Evaluación Independiente | MPCI
| 7538. Implementación de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. | 11500 - Dirección de Seguridad | CC_11100 | 11100 - Secretaría General | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 14100 | Gerencia Jurídica | 10200 | 5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Información y Comunicación | IC | DEP | Compras y Contratación Pública | MPEE - Direccionamiento Estratégico y Planeación | MPEE | MPEE05 - Mejoramiento continuo | MPFB - Gestión Contractual | MPFB
|  | 11700 - Oficina Asesoría Imagen Corporativa y Comunicaciones | CC_11100 | 11100 - Secretaría General | Gerencia Jurídica | 15100 | Gerencia Corporativa Ambiental | 10200 | 6. Gobierno Digital | Gestión del Conocimiento y la Innovación | GCI | GU | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | MPEC - Gestión de Comunicaciones | MPEC | MPEC01 - Comunicación interna | MPFI - Gestión de Conocimiento e Innovación | MPFI
|  | 11800 - Dirección Seguros | CC_11100 | 11100 - Secretaría General | Gerencia Corporativa Ambiental | 24100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 10200 | 7. Seguridad Digital | Control Interno | CI | GU | Servicio al Ciudadano | MPEC - Gestión de Comunicaciones | MPEC | MPEC02 - Comunicación externa | MPFA - Gestión de Servicios Administrativos | MPFA
|  | 11900 - Dirección de Contratación y Compras | CC_11100 | 11100 - Secretaría General | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 25100 | Gerencia de Tecnología | 10200 | 8. Defensa Jurídica |  |  | GU | Racionalización de Trámites | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH01 - Gestión de desarrollo organizacional | MPFT - Gestión de TIC | MPFT
|  | 12100 - Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | CC_10200 | 10200 - Gerencia General | Gerencia de Tecnología | 26100 | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 10200 | 9. Mejora Normativa |  |  | GU | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH02 - Selección para el ingreso y promoción | MPFD - Gestión Documental | MPFD
|  | 12200 - Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | CC_12100 | 12100 - Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 30100 | Gerencia Corporativa Analítica y Pérdidas | 10200 | 10. Servicio al Ciudadano |  |  | GU | Gobierno Digital | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH02 - Vinculación | MPFF - Gestión Financiera | MPFF
|  | 12300 - Dirección de Planeación y Control de Inversiones | CC_12100 | 12100 - Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Gerencia Corporativa Analítica y Pérdidas | 60100 | Oficina de Control Interno y Gestión | 10200 | 11. Racionalización de Trámites |  |  | GU | Seguridad Digital | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH04 - Gestión de la integridad | MPFJ - Gestión Jurídica | MPFJ
|  | 12400 - Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | CC_12100 | 12100 - Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  |  | Oficina Control Disciplinario Interno | 10200 | 12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  |  | GU | Defensa Jurídica | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH05 - Desarrollo | MPFP - Gestión Predial | MPFP
|  | 12500 - Dirección de Gestión de Calidad y Procesos | CC_12100 | 12100 - Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  |  | Dirección de Seguridad | 11100 | 13. Gestión Ambiental |  |  | GU | Componente Ambiental | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH06 - Bienestar | MPMI - Gestión Ambiental | MPMI
|  | 13100 - Gerencia Corporativa Financiera | CC_10200 | 10200 - Gerencia General |  |  | Oficina Asesoría Imagen Corporativa y Comunicaciones | 11100 | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  |  | GU | Mejora Normativa | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH07 - Gestión de compensaciones | MPMU - Gestión Comercial | MPMU
|  | 13200 - Dirección Jurisdicción Coactiva | CC_13100 | 13100 - Gerencia Corporativa Financiera |  |  | Dirección Seguros | 11100 | 15. Gestión Documental |  |  | ER | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH08 - Administración del talento humano | MPMM - Gestión de Mantenimiento, Calibración, Hidrometereología y Ensayo | MPMM
|  | 13300 - Dirección Contabilidad | CC_13100 | 13100 - Gerencia Corporativa Financiera |  |  | Dirección de Contratación y Compras | 11100 | 16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  | IC | Gestión Documental | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH09 - Seguridad y salud en el trabajo | MPMP - Gestión de Pérdidas de Agua | MPMP
|  | 13500 - Dirección Tesorería | CC_13100 | 13100 - Gerencia Corporativa Financiera |  |  | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | 12100 | 17. Gestión de la información estadística |  |  | IC | Gestión de la Información Estadística | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH10 - Desvinculación | MPMS - Gestión Social | MPMS
|  | 13600 - Dirección Tributaria | CC_13100 | 13100 - Gerencia Corporativa Financiera |  |  | Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 12100 | 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | IC | Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública | MPEH - Gestión del Talento Humano | MPEH | MPEH11 - Investigaciones disciplinarias | MPMA - Servicio Acueducto | MPMA
|  | 13700 - Dirección Presupuesto | CC_13100 | 13100 - Gerencia Corporativa Financiera |  |  | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | 12100 | 19. Control Interno |  |  | GCI | Gestión del Conocimiento y la Innovación | MPCI - Evaluación Independiente | MPCI | MPCI01 - Auditorías de la OCIG | MPML - Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial | MPML
|  | 13800 - Dirección Análisis de Riesgos Financieros | CC_13100 | 13100 - Gerencia Corporativa Financiera |  |  | Dirección de Gestión de Calidad y Procesos | 12100 | 20. Gestión Operacional |  |  | CI | Control Interno | MPCI - Evaluación Independiente | MPCI | MPCI02 - Asesorías y acompañamientos de la OCIG
|  | 14100 - Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | CC_10200 | 10200 - Gerencia General |  |  | Dirección Jurisdicción Coactiva | 13100 | [5 empty] | MPFB - Gestión Contractual | MPFB | MPFB01 - Gestión precontractual
|  | 14210 - Dirección Mejoramiento de Calidad de Vida | CC_14100 | 14100 - Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  |  | Dirección Contabilidad | 13100 | [5 empty] | MPFB - Gestión Contractual | MPFB | MPFB02 - Ejecución contractual
|  | 14310 - Dirección Gestión de Compensaciones | CC_14100 | 14100 - Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  |  | Dirección Tesorería | 13100 | [5 empty] | MPFI - Gestión de Conocimiento e Innovación | MPFI | MPFI01 - Identificación y planificación del conocimiento
|  | 14410 - Dirección Salud | CC_14100 | 14100 - Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  |  | Dirección Tributaria | 13100 | [5 empty] | MPFI - Gestión de Conocimiento e Innovación | MPFI | MPFI02 - Desarrollo del conocimiento
|  | 14510 - Dirección Servicios Administrativos | CC_14100 | 14100 - Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  |  | Dirección Presupuesto | 13100 | [5 empty] | MPFI - Gestión de Conocimiento e Innovación | MPFI | MPFI03 - Transferencia y afianzamiento del conocimiento
|  | 14600 - Dirección Desarrollo Organizacional | CC_14100 | 14100 - Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  |  | Dirección Análisis de Riesgos Financieros | 13100 | [5 empty] | MPFA - Gestión de Servicios Administrativos | MPFA | MPFA01 - Servicios de apoyo logístico
|  | 14710 - Dirección Administración Activos Fijos | CC_14100 | 14100 - Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  |  | Dirección Mejoramiento de Calidad de Vida | 14100 | [5 empty] | MPFA - Gestión de Servicios Administrativos | MPFA | MPFA02 - Servicios de automotores livianos
|  | 15100 - Gerencia Jurídica | CC_10200 | 10200 - Gerencia General |  |  | Dirección Gestión de Compensaciones | 14100 | [5 empty] | MPFA - Gestión de Servicios Administrativos | MPFA | MPFA03 - Servicios de planta física
|  | 15200 - Oficina Asesoría Legal | CC_15100 | 15100 - Gerencia Jurídica |  |  | Dirección Salud | 14100 | [5 empty] | MPFA - Gestión de Servicios Administrativos | MPFA | MPFA04 - Gestión de activos fijos
|  | 15300 - Oficina Asesora Representación Judicial y Actuación Administrativa | CC_15100 | 15100 - Gerencia Jurídica |  |  | Dirección Servicios Administrativos | 14100 | [5 empty] | MPFA - Gestión de Servicios Administrativos | MPFA | MPFA05 - Gestión de almacenes
|  | 24100 - Gerencia Corporativa Ambiental | CC_10200 | 10200 - Gerencia General |  |  | Dirección Desarrollo Organizacional | 14100 | [5 empty] | MPFA - Gestión de Servicios Administrativos | MPFA | MPFA06 - Servicios de seguridad y vigilancia
|  | 24200 - Dirección Saneamiento Ambiental | CC_24100 | 24100 - Gerencia Corporativa Ambiental |  |  | Dirección Administración Activos Fijos | 14100 | [5 empty] | MPFA - Gestión de Servicios Administrativos | MPFA | MPFA07 - Seguros
|  | 24300 - Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico | CC_24100 | 24100 - Gerencia Corporativa Ambiental |  |  | Oficina Asesoría Legal | 15100 | [5 empty] | MPFT - Gestión de TIC | MPFT | MPFT01 - Gestión del sistema integrado de información empresarial
|  | 25100 - Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | CC_10200 | 10200 - Gerencia General |  |  | Oficina Asesora Representación Judicial y Actuación Administrativa | 15100 | [5 empty] | MPFT - Gestión de TIC | MPFT | MPFT02 - Gestión de seguridad de la información
|  | 25200 - Dirección Bienes Raíces | CC_25100 | 25100 - Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | Dirección Saneamiento Ambiental | 24100 | [5 empty] | MPFT - Gestión de TIC | MPFT | MPFT03 - Gestión de servicios informáticos
|  | 25310 - Dirección Abastecimiento | CC_25100 | 25100 - Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico | 24100 | [5 empty] | MPFT - Gestión de TIC | MPFT | MPFT04 - Gestión del sistema de información geográfica unificado empresarial
|  | 25410 - Dirección Red Matriz Acueducto | CC_25100 | 25100 - Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | Dirección Bienes Raíces | 25100 | [5 empty] | Gestión Documental | MPFD | MPFD01 - Estructura y planificación del sistema de gestión documental
|  | 25510 - Dirección Red Troncal Alcantarillado | CC_25100 | 25100 - Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | Dirección Abastecimiento | 25100 | [5 empty] | Gestión Documental | MPFD | MPFD02 - Recepción y radicación de documentos
|  | 26100 - Gerencia de Tecnología | CC_10200 | 10200 - Gerencia General |  |  | Dirección Red Matriz Acueducto | 25100 | [5 empty] | Gestión Documental | MPFD | MPFD03 - Organización de documentos
|  | 26200 - Dirección de Ingeniería Especializada | CC_26100 | 26100 - Gerencia de Tecnología |  |  | Dirección Red Troncal Alcantarillado | 25100 | [5 empty] | Gestión Documental | MPFD | MPFD04 - Consulta de documentos
|  | 26310 - Dirección de Servicios de Electromecánica | CC_26100 | 26100 - Gerencia de Tecnología |  |  | Dirección de Ingeniería Especializada | 26100 | [5 empty] | Gestión Documental | MPFD | MPFD05 - Conservación de documentos
|  | 26410 - Dirección de Servicios Técnicos | CC_26100 | 26100 - Gerencia de Tecnología |  |  | Dirección de Servicios de Electromecánica | 26100 | [5 empty] | Gestión Documental | MPFD | MPFD06 - Disposición final
|  | 26510 - Dirección de Servicios de Informática | CC_26100 | 26100 - Gerencia de Tecnología |  |  | Dirección de Servicios Técnicos | 26100 | [5 empty] | Gestión Documental | MPFD | MPFD07 - Administración de anexos documentales
|  | 26610 - Dirección Informática Técnica y Geográfica | CC_26100 | 26100 - Gerencia de Tecnología |  |  | Dirección de Servicios de Informática | 26100 | [5 empty] | Gestión Documental | MPFD | MPFD08 - Producción documental
|  | 26810 - Dirección Sistema de Información Empresarial | CC_26100 | 26100 - Gerencia de Tecnología |  |  | Dirección Informática Técnica y Geográfica | 26100 | [5 empty] | Gestión Documental | MPFD | MPFD09 - Transferencias documentales
|  | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | CC_10200 | 10200 - Gerencia General |  |  | Dirección Sistema de Información Empresarial | 26100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF00 - Manuales de políticas
|  | 30200 - Dirección de Gestión Comunitaria | CC_30100 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | Dirección de Gestión Comunitaria | 30100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF01 - Gestión de presupuestación
|  | 30400 - Dirección de Apoyo Comercial | CC_30100 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | Dirección de Apoyo Comercial | 30100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF02 - Ejecución y seguimiento presupuestal
|  | 30500 - Dirección Apoyo Técnico | CC_30100 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | Dirección Apoyo Técnico | 30100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF03 - Gestión contable
|  | 31100 - Gerencia Zona 1 | CC_30100 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | Gerencia Zona 1 | 30100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF04 - Gestión de cuentas por cobrar
|  | 31200 - Dirección Servicio Comercial Zona 1 | CC_31100 | 31100 - Gerencia Zona 1 |  |  | Dirección Servicio Comercial Zona 1 | 30100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF05 - Gestión de cuentas por pagar
|  | 31310 - Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 | CC_31100 | 31100 - Gerencia Zona 1 |  |  | Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 | 30100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF06 - Análisis de riesgos financieros
|  | 32100 - Gerencia Zona 2 | CC_30100 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | Gerencia Zona 2 | 30100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF07 - Gestión del portafolio de inversión
|  | 32200 - Dirección Servicio Comercial Zona 2 | CC_32100 | 32100 - Gerencia Zona 2 |  |  | Dirección Servicio Comercial Zona 2 | 30100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF08 - Gestión de efectivo
|  | 32310 - Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 | CC_32100 | 32100 - Gerencia Zona 2 |  |  | Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 | 30100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF09 - Gestión de recursos de financiación
|  | 33100 - Gerencia Zona 3 | CC_30100 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | Gerencia Zona 3 | 30100 | [5 empty] | Gestión Financiera | MPFF | MPFF10 - Gestión tributaria
|  | 33200 - Dirección Servicio Comercial Zona 3 | CC_33100 | 33100 - Gerencia Zona 3 |  |  | Dirección Servicio Comercial Zona 3 | 30100 | [5 empty] | Gestión Jurídica | MPFJ | MPFJ01 - Asesoría legal
|  | 33310 - Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 | CC_33100 | 33100 - Gerencia Zona 3 |  |  | Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 | 30100 | [5 empty] | Gestión Jurídica | MPFJ | MPFJ02 - Representación judicial y actuación administrativa
|  | 34100 - Gerencia Zona 4 | CC_30100 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | Gerencia Zona 4 | 30100 | [5 empty] | Gestión Predial | MPFP | MPFP01 - Adquisición predial
|  | 34220 - Dirección Servicio Comercial Zona 4 | CC_34100 | 34100 - Gerencia Zona 4 |  |  | Dirección Servicio Comercial Zona 4 | 30100 | [5 empty] | Gestión Predial | MPFP | MPFP02 - Administración predial
|  | 34310 - Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 | CC_34100 | 34100 - Gerencia Zona 4 |  |  | Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 | 30100 | [5 empty] | Gestión Ambiental | MPMI | MPMI01 - Gestión ambiental
|  | 35100 - Gerencia Zona 5 | CC_30100 | 30100 - Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | Gerencia Zona 5 | 30100 | [5 empty] | Gestión Ambiental | MPMI | MPMI02 - Gestión integral del recurso hídrico
|  | 35220 - Dirección Servicio Comercial Zona 5 | CC_35100 | 35100 - Gerencia Zona 5 |  |  | Dirección Servicio Comercial Zona 5 | 30100 | [5 empty] | Gestión Ambiental | MPMI | MPMI03 - Gestión ambiental empresarial
|  | 35310 - Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 | CC_35100 | 35100 - Gerencia Zona 5 |  |  | Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 | 30100 | [5 empty] | Gestión Comercial | MPMU | MPMU01 - Gestión del desarrollo urbano
|  | 60100 - Gerencia Corporativa Analítica y Pérdidas | CC_10200 | 10200 - Gerencia General |  |  | Dirección Analítica | 60100 | [5 empty] | Gestión Comercial | MPMU | MPMU02 - Incorporación de usuarios
|  | 60200 - Dirección Analítica | CC_60100 | 60100 - Gerencia Corporativa Analítica y Pérdidas |  |  | Dirección Control de Pérdidas | 60100 | [5 empty] | Gestión Comercial | MPMU | MPMU03 - Facturación
|  | 60300 - Dirección Control de Pérdidas | CC_60100 | 60100 - Gerencia Corporativa Analítica y Pérdidas | [9 empty] | Gestión Comercial | MPMU | MPMU04 - Operación comercial
[14 empty] | Gestión Comercial | MPMU | MPMU05 - Atención al cliente
[14 empty] | Gestión Comercial | MPMU | MPMU06 - Gestión de portafolio de servicios
[14 empty] | Gestión Comercial | MPMU | MPMU07 - Recuperación de consumos dejados de facturar
[14 empty] | Gestión de Mantenimiento, Calibración, Hidrometereología y Ensayo | MPMM | MPMM01 - Mantenimiento electromecánico
[14 empty] | Gestión de Mantenimiento, Calibración, Hidrometereología y Ensayo | MPMM | MPMM02 - Mantenimiento de equipos
[14 empty] | Gestión de Mantenimiento, Calibración, Hidrometereología y Ensayo | MPMM | MPMM03 - Mantenimiento de automotores
[14 empty] | Gestión de Mantenimiento, Calibración, Hidrometereología y Ensayo | MPMM | MPMM04 - Mantenimiento planta física
[14 empty] | Gestión de Mantenimiento, Calibración, Hidrometereología y Ensayo | MPMM | MPMM05 - Mantenimiento plantas de tratamiento de aguas residuales
[14 empty] | Gestión de Mantenimiento, Calibración, Hidrometereología y Ensayo | MPMM | MPMM06 - Mantenimiento plantas de tratamiento agua potable
[14 empty] | Gestión de Mantenimiento, Calibración, Hidrometereología y Ensayo | MPMM | MPMM07 - Mantenimiento de redes matrices
[14 empty] | Gestión de Mantenimiento, Calibración, Hidrometereología y Ensayo | MPMM | MPMM09 - Calibración, hidrometeorología y ensayo
[14 empty] | Gestión de Pérdidas de Agua | MPMP | MPMP01 - Pérdidas de agua
[14 empty] | Gestión Social | MPMS | MPMS01 - Gestión socio-ambiental
[14 empty] | Gestión Social | MPMS | MPMS02 - Gestión social comercial y operativa
[14 empty] | Gestión Social | MPMS | MPMS03 - Gestión social en intervenciones
[14 empty] | Servicio Acueducto | MPMA | MPMA01 - Captación, almacenamiento y aducción de agua cruda
[14 empty] | Servicio Acueducto | MPMA | MPMA02 - Tratamiento de agua cruda
[14 empty] | Servicio Acueducto | MPMA | MPMA04 - Infraestructura de redes matrices
[14 empty] | Servicio Acueducto | MPMA | MPMA05 - Distribución y control de redes matrices
[14 empty] | Servicio Acueducto | MPMA | MPMA06 - Mantenimiento de redes matrices
[14 empty] | Servicio Acueducto | MPMA | MPMA07 - Mantenimiento de redes menores de acueducto
[14 empty] | Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial | MPML | MPML01 - Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado
[14 empty] | Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial | MPML | MPML02 - Transporte y disposición de aguas lluvias y residuales a través de los sistemas troncales de alcantarillado sanitario y pluvial
[14 empty] | Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial | MPML | MPML03 - Tratamiento y disposición final de aguas residuales