## Resumen
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2023-01-03
Fecha de aprobación | 2023-01-27 | Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. Reputación y Liderazgo | 3.3 Modernización empresarial | Continuar la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el 2023. | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Dirección Gestión Calidad y Procesos | Comité Corporativo No. 4 | Certificado Comité Corporativo | 1 | INSTITUCIONALIDAD | Generalidades y operación del MIPG | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 2 | TALENTO HUMANO | Política de Gestión estratégica del talento humano Política de Integridad | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Política de Planeación institucional Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Política Compras y Contratación Pública | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 4 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Política de Gobierno digital Política de Seguridad digital Política de Defensa jurídica Política de Mejora Normativa Política de Racionalización de trámites Política de Servicio al ciudadano Política de Participación ciudadana en la gestión pública Componente Gestión Ambiental | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 5 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 6 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Plan Gestión de la Información Estadística | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 7 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Política de Gestión del conocimiento y la innovación | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 8 | CONTROL INTERNO | Política de Control interno | 2023-01-02 | 2023-12-31

## Cronograma Actividades
Vigencia |  | 2023 | Cronograma de actividades | [21 empty] | NO DISPONIBLE PARA PUBLICACIÓN Información para efectos de parametrización en las herramientas
Fecha de elaboración |  | 2023-01-03
Fecha de aprobación |  | 2023-01-17 | Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG
Versión |  | 1
Eje Temático | Actividad |  |  |  | Responsable |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [11 empty] | Responsable
| Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
INSTITUCIONALIDAD | 1 | Coordinar la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 4 informes trimestrales de avance a la implementación y sostenibilidad del MIPG requerido por la Secretaría de Hábitat | MPFD0801F08 Informe | 12500 Dirección de Gestión de Calidad y Procesos | Líderes de las políticas de Gestión y Desempeño | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-01-02 | 2023-10-31 | [12 empty] | Aura Patricia Delgado | Olga Marcela Vargas Valenzuela | Todos los líderes de políticas institucionales | Maria Lucia Florez Jimenez | bar: Plan Feb; Plan Abr; Plan Jul; Plan Oct
| 2 | Consolidar y publicar el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG | Publicación plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG en el manú de transparencia de la página web. | MPEE0109F01 Plan de acción y cronograma publicado | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Dirección Gestión Calidad y Procesos | Líderes de las políticas de Gestión y Desempeño | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: Plan Ene
| 3 | Actualizar la documentación asociada a la implementación de MIPG, articulado al SUG de acuerdo con ajuste a Resolución 1164 de 2020. | Manual del SUG actualizado (incluye documentación asociada) | Manual del SUG | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Dirección Gestión Calidad y Procesos | Líderes de las políticas de Gestión y Desempeño | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-02-01 | 2023-07-15 | [12 empty] | Aura Patricia Delgado | Olga Marcela Vargas Valenzuela | Todos los líderes de políticas institucionales | Maria Lucia Florez Jimenez | bar: Plan Jul
| 4 | Coordinar el diligenciamiento del Formulario Único de Avance a la Gestión - FURAG de la EAAB ESP. | Diligenciamiento reporte IDI - FURAG | Certificado de diligenciamiento FURAG EAAB | Dirección Gestión Calidad y Procesos | Líderes de las políticas de Gestión y Desempeño | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-04-01 | 2023-08-30 | [12 empty] | Aura Patricia Delgado | Olga Marcela Vargas Valenzuela | Todos los líderes de políticas institucionales | Maria Lucia Florez Jimenez | bar: Plan Ago
TALENTO HUMANO | 5 | Política Talento Humano - Fijar el curso de acción a seguir en el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del talento humano en la EAAB - ESP para la vigencia 2023. | Cumplimiento Plan Estratégico de Talento Humano 2023 | Informe Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Gestión Estratégica de Talento Humano | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 6 | Política Talento Humano - Fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos de los colaboradores de la EAAB-ESP para vigencia 2023. | Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Gestión Estratégica de Talento Humano | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 7 | Política Talento Humano - diseñar y desarrollar estrategias que fortalezcan el crecimiento laboral, la cultura del reconocimiento y estímulo de los servidores públicos, como factores que aportan al cambio de actitud, al logro de los objetivos, la mejora de los niveles de excelencia y productividad organizacional en el 2023. Promover el uso del tiempo libre para lograr cohesión grupal, laboral, familiar y social, a fin de contar con servidores públicos comprometidos con la Empresa y la sociedad. | Cumplimiento Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Gestión Estratégica de Talento Humano | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 8 | Política Talento Humano - Desarrollar actividades encaminadas a gestionar los riesgos laborales en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP en el 2023, acorde con el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa y de conformidad con la normatividad vigente. | Cumplimiento Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Gestión Estratégica de Talento Humano | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección Salud - División de Salud Ocupacional | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 9 | Política Talento Humano - Transformar el manejo de los recursos humanos y los procesos organizacionales en la EAAB-ESP para garantizar un mayor grado de igualdad de oportunidades, de trato y de resultados entre trabajadores y trabajadoras. | Cumplimiento Plan Sistema de Gestión de Igualdad de Género 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Gestión Estratégica de Talento Humano | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Todas las áreas involucradas en el Plan |  |  |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 10 | Política Integridad - Planear y materializar las estrategias de comunicación y apropiación de los valores establecidos en el Código de Integridad y que deben ser conocidos, promovidos y aplicados por todos los Servidores Públicos y demás grupos de interés, con el objetivo de fortalecer la cultura de la integridad en la EAAB ESP en la vigencia 2023. | Cumplimiento Plan de Gestión de la Integridad 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Integridad | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección Desarrollo Organizacional | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 11 | Política de Planeación institucional - definir mecanismos para organizar, articular y alinear de forma coherente la estrategia y los recursos, para el cumplimiento de su propósito fundamental, el logro de los objetivos y metas establecidas dentro de un período de tiempo determinado para la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Cumplimiento Plan de Planeación Institucional 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política planeación institucional. | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12 | Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - Asegurar que la EAAB-ESP mantenga la certificación de su Sistema de Gestión de calidad, a través del cumplimiento y mejoramiento de los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001:2015 en el 2023. | Cumplimiento Plan Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 13 | Política de Gobierno Digital - Establecer los proyectos que se desarrollarán en la EAAB-ESP, con enfoque de Eficiencia Operacional, Gobernabilidad de Datos, Integración de los Sistemas misionales de la EAAB-ESP 2023. | Cumplimiento Plan de Gobierno Digital 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política de Gobierno Digital | Gerencia de Tecnología | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia de Tecnología | X | 6. Gobierno Digital |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 14 | Política de Gobierno Digital - Establecer los proyectos que se desarrollarán en la EAAB-ESP, con enfoque de Eficiencia Operacional, Gobernabilidad de Datos, Integración de los Sistemas misionales de la EAAB-ESP 2023. | Cumplimiento Plan Maestro de Tecnología - PMT 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Gobierno Digital | Gerencia de Tecnología | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia de Tecnología | X | 6. Gobierno Digital | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 15 | Política Seguridad Digital - Desarrollar actividades de revisión y actualización de políticas de seguridad y privacidad y de los activos de información; actividades para la protección de datos personales de la EAAB-ESP, así mismo, ejecutar acciones para mitigar los riesgos de seguridad de la información de la EAAB-ESP para la vigencia 2023. | Cumplimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Seguridad Digital | Gerencia de Tecnología / Dirección Servicios de Informática | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia de Tecnología | X | 7. Seguridad Digital |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 16 | Política Seguridad Digital - Desarrollar actividades de revisión y actualización de políticas de seguridad y privacidad y de los activos de información; actividades para la protección de datos personales de la EAAB-ESP, así mismo, ejecutar acciones para mitigar los riesgos de seguridad de la información de la EAAB-ESP para la vigencia 2023. | Cumplimiento Plan Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Seguridad Digital | Gerencia de Tecnología / Dirección Servicios de Informática | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia de Tecnología | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 17 | Defensa Jurídica - Tomar acciones para proteger los intereses litigiosos en sus actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial mediante intervenciones oportunas y pertinentes en el 2023. | Cumplimiento Plan Defensa Jurídica 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG | Gerencia Jurídica / Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa |  | Gerencia Jurídica | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 18 | Política Mejora Normativa - Mejorar la calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario normativo, la participación, la generación de capacidades dentro de la administración pública, al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico. | Cumplimiento Plan Mejora Normativa 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Mejora Normativ | Gerencia Jurídica / Oficina Asesoría Legal | Secretaria General | Gerencia Jurídica | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 19 | Política Servicio al Ciudadano - | Cumplimiento Plan Servicio al Ciudadano 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Servicio al Ciudadano | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente / Dirección de Apoyo Comercial | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 10. Servicio al Ciudadano |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 20 | Política Racionalización de Trámites - | Cumplimiento Plan Racionalización de Trámites 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Racionalización de Trámites | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente / Dirección de Apoyo Técnico | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 21 | Política Participación Ciudadana en la gestión pública - Promover los espacios de participación ciudadana para los grupos de interés de la EAAB -ESP. | Cumplimiento Política Participación Ciudadana en la gestión pública 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Participación Ciudadana | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente / Dirección Gestión Comunitaria | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 22 | Componente “Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos” - Atender los lineamientos de: 1) Decreto 456 de 2008 y 815 de 2017 ; 2) Mejora del desempeño ambiental. | Cumplimiento PACA 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Componente Gestión Ambiental | Gerencia Corporativa Ambiental | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa Ambiental | X | 13. Gestión Ambiental | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 23 | Componente “Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos” - atienden los lineamientos de: 1) Resolución PIGA 0242 de 2014; 2) Visitas anuales de seguimiento y control PIGA de la SDA; 3) Plan de Manejo de la Huella de Carbono EAAB – ESP 2020 – 2024; 4) Mejora del desempeño ambiental. | Cumplimiento PIGA 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Componente Gestión Ambiental | Gerencia Corporativa Ambiental | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa Ambiental | X | 13. Gestión Ambiental | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 24 | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - Medir la capacidad institucional de conocer de manera permanente los avances en su gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la oportunidad, cantidad y calidad esperadas, e implementar acciones para mitigar los riesgos que la desvían del cumplimiento de sus objetivos y metas. | Cumplimiento Plan Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Seguimiento y Evaluación | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 25 | Política Gestión Documental - identificar los aspectos críticos en gestión documental, seguimiento y control a los planes y proyectos formulados en el PINAR 2023. | Cumplimiento Plan Institucional de Archivos (PINAR) 2023 | Cumplimiento Plan Institucional de Archivos (PINAR) 2023 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección de Servicios Administrativos | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 26 | Política Gestión Documental - Establecer las estrategias y acciones necesarias que aseguren la permanencia y el acceso a los documentos electrónicos de archivo de la EAAB ESP, por el tiempo establecido en las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental - TVD. | Cumplimiento Plan Preservación Digital | Cumplimiento Plan Preservación Digital 2023 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa / Dirección de Servicios Administrativos | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 27 | Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - Ejecutar la transparencia activa, pasiva y los instrumentos de la información en la EAAB-ESP. | Cumplimiento Política Transparencia / Componente No. 5 Mecanismos para mejorar la Transparencia, acceso a la información pública del PAAC 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativo | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 28 | Política Gestión Estadística de la Información - Aplicar los mecanismos estipulados en el manual operativo de MIPG en relación con la Política de Gestión de la Información Estadística con alineación con el Plan de acción del Plan Estadístico Distrital (PED) | Cumplimiento Política Gestión Estadística de la Información 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Gestión Estadística de la Información | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 29 | Política Gestión del conocimiento y la innovación - Mejorar y ampliación de los servicios de la EAAB-ESP a través de la gestión del conocimiento y la I+D+i. | Cumplimiento Plan Política Gestión del conocimiento y la innovación 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Gestión del conocimiento y la innovación | Gerencia de Tecnología / Dirección de Ingeniería Especializada | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia de Tecnología | X | 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
CONTROL INTERNO | 30 | Política Control interno - Desarrollar acciones para el fortalecimiento del ambiente de control mediante la implementación del Código de integridad, para la sostenibilidad de la gestión de riesgos y el monitoreo a través del ejercicio de la auditoria interna y la verificación de controles. | Cumplimiento Plan Política Control Interno 2023 | Informe trimestral Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG / Política Control interno | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control / Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Todas las áreas involucradas en el Plan | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic