## Diciembre de 2019
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP
::: PAAC Vigencia 2019 :::
Versión 5
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a diciembre de 2019
Oficina de Control Interno y Gestión
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ID | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | AVANCE A DICIEMBRE | INICIO | FIN | RESPONSABLE | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Revisar la política de Administración de Riesgos y Oportunidades. | 1 revisión de política de Administración de Riesgos y Oportunidades. | N/A | Se aprobó en septiembre de 2019 por la Junta Directiva | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Recursos propios de las áreas | Evidencia: Certificación de Junta Directiva, Política Estado: Cumplida
|  | 1.2 | Socializar de la política de Administración de Riesgos de proceso y corrupción (Si aplican cambios). | 100% de los procesos | (Procesos con socialización / Total procesos) *100 | Se realizó socialización de la Política en el marco de la Reinducción previa a la auditoria externa. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Recursos propios de las áreas | Evidencia: Presentación y Lista de Asistencia Estado: Cumplida
| Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2019 (Aplicando anonimización de controles). | 1 matriz de riegos de corrupción | N/A | Se elaboró el documento de inventario inicial | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Recursos propios del área | Evidencia: Página WEB Estado: Cumplida
|  | 2.2 | Revisar y documentar la identificación del contexto del proceso. | 100% de los procesos | (Procesos con contexto / Total procesos) *100 | Se finalizó el análisis de contexto en los 21 procesos | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos / Líderes de todos los procesos | Recursos propios de las áreas | Evidencia: Formato de Análisis de contexto de los procesos Estado: Cumplida
|  | 2.3 | Revisar y ajustar los riesgos de corrupción (cuando aplique). | 100% de los procesos que apliquen cambios | (Procesos con revisión / Total procesos que aplica ajuste) *100 | Se revisaron las 21 matrices de riesgos de corrupción | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos / Líderes de todos los procesos | Recursos propios de las áreas | Evidencia: Matrices de riesgos, listas de asistencia Estado: Cumplida
| Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar la propuesta de mapa de riesgos de corrupción 2019 en los canales internos y externos para retroalimentación de los grupos de interés. | 100% Análisis de observaciones recibidas frente al mapa de riesgos. | (Observaciones analizadas / Observaciones recibidas) *100 | Socialización pagina web desde 31/12/2018 -18/01/2019 tratamiendo de una observación externa. | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Recursos propios del área | Evidencia: Página WEB Estado: Cumplida
| Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar autoseguimiento (1a línea de defensa) a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción. | Autoseguimiento trimestral a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción (1a línea de defensa). | (No. Autoseguimientos realizados / No. Autoseguimientos planificados) *100 | Avance 100% de acuerdo al corte | 1-abr 1-jul 1-oct | 10-abr 11-jul 10-oct | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Recursos propios de las áreas | Evidencia: Documento de seguimiento fileserver primer corte Septiembre Estado: Cumplida
|  | 4.2 | Elaborar informe ejecutivo de seguimiento (2a línea de defensa) a los planes de tratamiento de riesgos de corrupción. Según los cortes establecidos en el procedimiento. | Informe de seguimiento a planes de tratamiento de riesgos de corrupción (2a línea de defensa). | ( No. Informe realizado/ No. Informes planificados) *100 | Avance 100% de acuerdo al corte | 1-may 1ago 1-nov | 30-may 31-ago 30-nov | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Recursos propios del área | Evidencia: Infome de Seguimiento en Link SIG/Informes Estado: Cumplida
|  | 4.3 | Publicar el autoseguimiento de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción en el portal web. (1a línea de defensa). | Publicaciones realizadas sobre el autoseguimiento de planes de tratamientos de riesgo de corrupción. (1a línea de defensa). | (No. Publicaciones realizadas / No. Publicaciones planificadas) *100 | Avance 100% de acuerdo al corte | 11-abr 12-jul 11-oct | 30-abr 31-jul 31-oct | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Recursos propios del área | Evidencia: Documento pagina web Estado: Cumplida
| Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa) | Informes de seguimiento. (3a línea de defensa) | (No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100 | Avance Primer corte 100% | 2-ene, 2-may, 1-Sep | 16-ene, 15-may, 13-Sep | Oficina de Control Interno y Gestión | Recursos propios del área | Evidencia: Informe pagina web Estado: Cumplida
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | FASE 2. Priorización de trámites | 2.1 | Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización. | Implementación de los formularios descargables y diligenciables en los 3 trámites. 1. Cambios en la clase de uso. 2. Suspensión del servicio Público. 3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores. | (No. Formularios implementados / Total de formularios a implementar) *100 | Los formularios descargables y diligenciables para los tres trámites objeto de esta actividad se encuentran disponibles en la página WEB de la Empresa | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Éxito: Dirección Apoyo Comercial Influencia: Dirección Servicios de Informática y Gerencia Jurídica | Recurso humano en las áreas | Evidencia: Página WEB de la EAAB_ESP Estado: Cumplida
| FASE 3. Racionalización de trámites | 3.1 | Racionalización de trámites: (ANEXO 1) Continuar con la parte final de la Implementación de formularios descargables y diligenciables, para los siguientes trámites: 1. Cambios en la clase de uso 2. Suspensión del servicio Público. 3. Instalación, mantenimiento o reparación de medidores. | Desarrollo y puesta en producción de los tres (3) trámites en la página web de la EAAB-ESP. | (No. Formularios descargables y diligenciables en página web / Total de formularios a descargar y diligenciar en página web) *100 | Los formularios descargables y diligenciables para los tres trámites objeto de esta actividad se encuentran disponibles en la página WEB de la Empresa | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Éxito: Dirección Servicios de Informática Influencia: Dirección Apoyo Comercial y Gerencia Jurídica | Recurso humano en las áreas | Evidencia: Página WEB de la EAAB_ESP Estado: Cumplida
|  | 3.2 | Racionalización de trámites: (ANEXO 1) Identificar y registrar las acciones de racionalización relacionadas con los trámites de la cadena de Urbanismo y Construcción, una vez se actualice el Reglamento de Urbanizadores y Constructores. | 1. Actualización del reglamento de Urbanizadores y Constructores. 2. Inscribir y actualizar los trámites en el SUIT. 3. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones de racionalización correspondientes. | (No. Acciones de racionalización propuestas) / (No. De Acciones de racionalización cumplida) * 100 | Se expidió el nuevo Reglamento de Urbanizadores y Constructores (Resolución 651 de 2019) y se encuentran inscritos en el SUIT los cuatro nuevos trámites de Urbanizadores y Constructores para un total de siete trámites. Los cuatro nuevos trámites se encuentran racionalizados e inscritos en el SUIT. | 2019-08-29 | 2019-10-31 | Dirección Apoyo Técnico | Recurso humano en las áreas | Evidencia. Resolución 651 de 2019, página WEB SUIT Estado: Cumplida
| FASE 4. Interoperabilidad | 4.1 | Realizar las actividades para lograr el nivel 2 del "Proceso de Notificación" en el Marco de la interoperabilidad, que incluye el uso de forma correcta el lenguaje común de intercambio de información en el trámite identificado. | Lograr el nivel 2 del trámite que se identifique. | Trámite con nivel de notificación 2 / Trámite identificado | La Dirección de Apoyo Comercial mediante oficio 3040001-2019-2330 solicita la reprogramación de esta actividad para la vigencia 2020 la cual fue aprobada en el comité de gestión y desempeño de la Empresa | 1-ago, 1-nov | 31-ago, 30-nov | Éxito: Dirección de Apoyo Comercial Influencia: Dirección Servicios de Informática | Recurso humano en las áreas | Estado: Trasladad a la vigencia 2020
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.1 | Realizar la actualización de los contenidos de la página Web de la EAAB-ESP con información de interés público. | Actualizaciones de la página web página Web (Informes). Esta información es actualizada según lo remitido por cada área responsable de los diferentes temas. | (No. Actualizaciones de la página web realizadas / No. Actualizaciones de la página web solicitadas por las áreas EAAB) *100 | En el cuarto trimestre se hizo el informe de actualizaciones y publicaciones de los contenidos del portal Web e Intranet, hasta el 15 de noviembre de 2019 debido a la implementación y lanzamiento del nuevo portal web de la Empresa. Se modificó el procedimiento de Actualización y Publicación de Portal Web e Intranet, en el que se especifica que cada área seguirá realizando la publicación de sus contenidos. Igualmente, desde la Dirección de Servicios de Informática enviarán el reporte de actualizaciones y publicaciones del portal e intranet, debido a que el sistema WCM arroja esta información. Los reportes del 15 de noviembre al 30 de diciembre de 2019 fueron publicados. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Informes de publicación realizadas en el portal e intranet del mes de octubre y las relación de publicaciones hasta el 15 de noviembre 2019 En el aplicativo Archer se cargó archivo con las publigaciones solicitadas por las áreas del 15 noviembre al 31 de dociembre de acuerdo a archivo de la Dirección de Informática. Estado: Cumplida
|  | 1.2 | Entregar información permanente a los medios masivos de comunicación sobre la gestión que adelanta la empresa que impacten a los grupos de interés. | Piezas de comunicación, boletines de prensa, ruedas de prensa, entrevistas, acompañamiento a medios | N/A | Se hizo entrega permanente de información sobre la gestión, proyectos y servicios de la Empresa a los medios masivos de comunicación. Del trimestre OCT-NOV-DIC se reporta evidencia de octubre y noviembre 2019. El correspondiente a Diciembre se entregará en enero 2020. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Archivo EXCELL boletines Estado: Cumplida
|  | 1.3 | Realizar campaña pedagógica de la EAAB-ESP relacionada con la prestación de los servicios de la Empresa. | Piezas de la Campaña y Plan de medios | (No. Campañas realizadas / No. Campañas planeadas) *100 | Se publicaron piezas comunicativas, en medios radiales, de la campaña pedagógica "No inundes de Basura a la Ciudad", asociada al cuidado del sistema de alcantarillado para evitar inundaciones en época de invierno y al programa de saneamiento del río Bogotá. Así mismo se publicaron piezas de estrategias de comunicación pedagógica sobre el Huemdal Juan Amarillo y el Parque San Rafael. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Financieros | Evidencia: Piezas graficas de diferentes campañas como Rio Bogotà, San Rafael, No inundes de basura tu ciudad Estado: Cumplida
|  | 1.4 | Informar a usuarios internos y externos cambios en normatividad por el cambio de vigencia. | Documento | N/A | Se evidencia circular de la Dirección Tributaria "Información Importante a tener en cuenta en 2019" donde se actualizan los indicadores y valores de referencia sobre los que se calculan obligaciones tributarias, beneficios, limitaciones, etc | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Gerencia Financiera | Recursos propios | Evidencia: Circular de la Dirección Tributaria Estado: Cumplida
|  | 1.5 | Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa | Informe de riesgo crediticio actualizado y publicado en la página web. | (No. Informes de riesgo crediticio actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de riesgo crediticio a actualizar y publicar en la página web)*100 | Se evidencia informe de Calificación por Fitch Colombia de agosto 22 de 2019 | 1-feb, 1-ago | 28-feb, 3-ago | Gerencia Financiera | Recursos propios | Evidencia: Página WEB de la EAAB-ESP Estado: Cumplida
|  | 1.6 | Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual. | Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web. | (No. Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100 | Se evidencia en la pagina WEB la ejecuciòn presupuestal a diciembre de 2019. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Gerencia Financiera | Recursos propios | Evidencia: Publicación Presupuesto página WEB EAAB-ESP Estado: Cumplida
|  | 1.7 | Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés | Informe publicado en la Sección de Transparencia de la Página web de la Empresa | (No. Informes realizados /No. informes planificados) *100 | El informe correspondiente se cargó en la página WEB de la Empresa, Ruta: Ley Transparencia > control, defensa judicial > Informes Judiciales > información judicial 2019 | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa | Recursos propios | Evidencia: Informe publicado en la página WEB de la Empresa Estado: Cumplida
|  | 1.8 | Elaborar y publicar el informe de gestión de de la EAAB - ESP 2018. | Informe de Gestión EAAB 2018. | N/A | Se evidencia el Informe de gestión de la EAAB - ESP 2018, publicado en la plataforma de la EAAB, el correo de solicitud de publicación al área de comunicaciones es del 31 de enero de 2019 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Informe de Gestión 2018 publicado en la Página WEB, e-mail del 31/01/2019 Estado: Cumplida
|  | 1.9 | Crear un espacio en la página web de Rendición de Cuentas, donde se visualice la contribución a los Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Gestión Empresarial. | Espacio Rendición de Cuentas 2019 página web. | N/A | Se evidencia espacio en la Página Web de Rendición de Cuentas, pero a la fecha del seguimiento no se ha cargado 2019. El área en reunión del 23 de Diciembre manifiesta que la evidencia se carga en Enero de 2020 fecha en la cual e verificará | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Aplicativo ARCHER MIPG, mes diciembre Estado: Cumplida
| Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.1 | Realizar una sesión de la cámara de acueducto y alcantarillado de ANDESCO en instalaciones insignia de la Empresa para transferir conocimiento y buenas prácticas de nuestra gestión y socializar un tema de trascendencia sectorial. | Sesión de cámara realizada en instalaciones insignia de la Empresa | (Empresas asistentes/promedio de empresas asistentes a las sesiones de la cámara de acueducto y alcantarillado en el 2018) *100 | La sesión de la cámara de acueducto y alcantarillado de ANDESCO se realizó el 21 de febrero de 2019 en la Planta Wiesner. Los temas que se trataron fueron: Avances del programa de uso eficiente y ahorro de agua, Alineación en la gestión empresarial a los objetivos de desarrollo sostenible y como tema de trascedencia sectorial se trato la Ley Nacional de Desarrollo. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Recursos propios | Evidencia: 14 Piezas Comunicativas utilizados en el evento Estado: Cumplida
|  | 2.2 | Participar en la Rendición de Cuentas del sector Hábitat de la gestión 2018. | 1 mesa de diálogo y/o evento de Rendición de cuentas del sector Hábitat. | N/A | Se realizó evento de rendición de cuentas el 14 de febrero de 2019 en la Biblioteca Virgilio Barco, apoyando también la parte logistica del evento. Después del evento se realizaron las mesas temáticas con los grupos de interés. El tema relevante fue Saneamiento Rio Bogotá. De otra parte también se realizó rendición de cuentas con la Alcaldía Mayor. | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Presentacion en Power Point, Piezas Comunicativas y formatos divulgacion del evento. Estado: Cumplida
|  | 2.3 | Realizar acompañamiento institucional de la celebración del Día del Río Bogotá. | Piezas comunicativas | 100% de ejecución de la actividad de celebración. | Se realizó festival Vive el Rio Bogotá, con participación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Dirección Red Troncal | Recursos propios | Evidencia: Invitación al evento y ayuda de memoria Consejo Estrategico. Estado: Cumplida
|  | 2.4 | Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental. | Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | En el marco de la gestión socioambiental para la recuperación, conservación y adecuado manejo del sistema hídrico tanto urbano como regional, durante el presente período se han desarrollado las siguientes actividades de información y comunicación: Jornadas de Socialización e Información: Concurso de Fotografía sobre Humedales: Participación en Mesas, Comisiones y Reuniones de coordinación interinstitucional y participación ciudadana: Jornadas y operativos interinstitucionales: Seguimientos y Monitoreos Participativos a la gestión de la EAAB en el sistema hídrico Celebración de Calendario Ambiental y Fechas Especiales: Procesos de sensibilización con Centros Educativos: Escuela Guardianes Ambientales II Fase. Actividades Eco-Vacaciones: Ferias Ambientales: Encuentro Distrital de Educación Ambiental: Procesos de sensibilización al sector industrial y comercial sobre saneamiento hídrico y buen uso del sistema de alcantarillado: Comisión Intersectorial de Educación Ambiental - CIDEA estas actividades se desarrollaron el 100% durante el año 2019. | 1-abr, 1-ago, 1-dic | 30-abr, 31-ago, 31-dic | Éxito: Gerencia Corporativa Ambiental Influencia: Gerencia de Servicio al Cliente (Zonas y Dirección Gestión Comunitaria) | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de memoria , listas de asistencia y fotografias de todas las actividades realizadas Estado: Cumplida
|  | 2.5 | Realizar actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | Informe de actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Se elaboraron los informes de Gestión de los temas tratados en las 5 zonas relacionados con la gestión social respectiva | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Éxito: Dirección Gestión Comunitaria Influencia: Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Recursos propios | Evidencia: Informes de Gestión Social Estado: Cumplida
|  | 2.6 | Realizar actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. | Informe actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | En los informes de Gestión el área reporta las actividades para mitigar impactos e intervenciones con la NS-38 de todas las zonas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Éxito: Dirección Gestión Comunitaria Influencia: Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Recursos propios | Evidencia: Informes de Gestión Social Estado: Cumplida
|  | 2.7 | Participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital). | Informe espacios de coordinación interinstitucional | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Se registra la articulación con entidades públicas, instituciones educativas, comunidades a través de las sensibilizaciones mediante capacitaciones y talleres en todas las zonas, según informes de Gestión de 2019 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Éxito: Dirección Gestión Comunitaria Influencia: Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Recursos propios | Evidencia: Informes de Gestión Social Estado: Cumplida
|  | 2.8 | Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales). | Informe con temas tratados, documentos propuestos y número asistentes. Listas de asistencia de las reuniones con vocales. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Se elaboró el informe con el número de Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales) desarrollados en noviembre y # temas propuestos. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Dirección Gestión Comunitaria | Recursos propios | Evidencia: Informe de Gestión Social y Lista de asistencia Estado: Cumplida
|  | 2.9 | Promover la conformación de Comités de Veeduría de intervenciones. | Informe Comité de Veeduría de Intervenciones. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Se elaboró el informe consolidado de los Comités de Veeduría de Intervenciones realizado en noviembre | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Dirección Gestión Comunitaria | Recursos propios | Evidencia: Informe de Gestión Social Estado: Cumplida
|  | 2.10 | Realizar encuentros de gestión EAAB-ESP al grupo de interés medios de comunicación. | Documento de los encuentros realizados. | N/A | ENCUENTRO RENDICIÓN DE CUENTAS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN. El 16 de diciembre de 2019 se hizo el encuentro de rendición de cuentas con los medios de comunicación, en el que la Gerente General de la EAAB-ESP entregó el balance de gestión de la empresa. ENCUENTRO CON MEDIOS COMUNITARIOS. El jueves 12 de diciembre de 2019 se hizo reunión con medios de comunicación comunitarios de influencia en las zonas operativas 2, 3 y 5 de la EAAB-ESP, en donde la Gerente General presentó un informe de obras de moderinización de acueducto y alcantarillado ejecutadas en las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe. | 1-jun 1-sep, 1-dic | 30-jun, 30-sep, 31-dic | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Videos y fotos de Encuentros con medios comunitarios y encuentro rendición de cuentas con medios de comunicación Estado: Cumplida
|  | 2.11 | Coordinar la participación con imagen corporativa en eventos institucionales y/o sectoriales con información de interés público de las temáticas transversales y coyunturales de la EAAB- ESP. | Documento de relación de la presencia de imagen corporativa en los eventos. | N/A | La EAAB-ESP participó con presencia de imagen corporativa y mensajes de interés público sobre temáticas coyunturales de la Empresa, en el 21 Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos, TIC y TV, organizado por ANDESCO; PROBOGOTÁ 2019 y en la XV Feria Internacional Expoconstrucción y Expodiseño 2019. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos Financieros | Evidencia: Imágenes y piezas gráficas de presentación de la EAAB en eventos como ANDESCO, PROBOGOTA Y EXPOCONSTRUCCIÓN Estado: Cumplida
|  | 2.12 | Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. | Jornadas de Socialización (6) proyectos. Listados de asistencia | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100 | Se evidenció listas de asistencia de la socialización de los proyectos de corredores ambientales que están en ejecución. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Recursos propios | Evidencia: Listas de Asistencia Estado: Cumplida
|  | 2.13 | Realizar evento de Rendición de Cuentas al grupo de interés Colaboradores (Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Pasantes y Aprendices). | Informe del evento de rendición de cuentas a colaboradores 2019. Incluye la rendición del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Informe | Se elaboró el informe del evento de rendición de cuentas a colaboradores 2019 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Éxito: Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Influencia: Dirección Salud | Recursos propios | Evidencia: Informe del evento de rendición de cuentas a colaboradores. Estado: Cumplida
| Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.1 | Aplicar encuesta de satisfacción del grupo de interés "medios de comunicación. | Encuesta aplicada e informe de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | % Nivel de satisfacción | Se aplicó la encuesta de satisfaccción al grupo de interés medios de comunicación: radio, prensa y televisión. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Piezas gráficas de encuesta a satisfacción del grupo de interés: Medios de Comunicación Estado: Cumplida
|  | 3.2 | Aplicar encuesta de percepción PTAR para el área de influencia directa(Lisboa- santa Cecilia- cortijo y ciudadela Colsubsidio) | Encuesta aplicada e informe de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | (Encuestas realizadas / Encuestas planeadas a ejecutar) | Se evidenció encuestas de percepción PTAR a usuarios residentes en la localidad de Engativá en los meses de mayo y junio de 2019. | 2-ene, 1-jul | 31-ene, 31-jul | Dirección Red Troncal | Recursos propios | Evidencia: Encuestas aplicadas en la Localidad de Engativa. Estado: Cumplida
|  | 3.3 | Aplicar encuesta de percepción de proceso precontractual al 5% de las invitaciones publicas adelantadas en el periodo de revisión | Resultados de la encuesta aplicada y acciones de mejora si se requiere. | (No. Participantes encuestados / No. Invitaciones publicas adelantadas) *100 | Se realizó la aplicación de la encuesta cuyos resultados fueron satisfactorios. La percepción por parte de los oferentes del proceso supera una calificación de 4 sobre 5. | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de Memoria de la Encuesta de percepción Estado: Cumplida
|  | 3.4 | Aplicar la encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas al grupos de interés "Colaboradores" . | Informe del evento de rendición de cuentas a colaboradores con los resultados de la encuesta y acciones de mejora si se requiere. | Informe | En el informe de rendición de cuentas se incluye el analisis de resultados de la encuesta de satisfacción al grupo de interes "Colaboradores" | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: Informe del evento de rendición de cuentas a colaboradores. Estado: Cumplida
|  | 3.5 | Aplicar Encuesta de percepción grupo de interés "Competencia". | Encuesta aplicada, socialización de informe de análisis de los resultados y acciones de mejora (si aplican). | % Nivel de percepción | Se evidencia encuesta aplicada, resultados e informe de análisis de los resultados y fue socializado por el asesor al Gerente de Planeamiento. Esta acción se cumplió por fuera del tiempo en cuanto a la socialización del informe. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Recursos propios | Evidencia: Informe de resultados y correos electrónicos de socialización. Estado: Cumplida
|  | 3.6 | Realizar reunión de sensibilización a contratistas, consultores, interventores y supervisores de Contratos. | Evento de sensibilización. | N/A | El día 4/02/2019 se realizó reunión de: socialización a contratistas, consultores e interventores - Dirección Red Matriz Acueducto sobre: Subproceso de Ejecución Contractual, del Sistema de Gestión de Calidad de la EAAB E.S.P | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Dirección Red Matriz Acueducto | Recursos propios | Evidencia: Lista de Asistencia y Ayuda de Memoría Estado: Cumplida
| Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación) | 4.1 | Elaborar informe de resultados de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe anual de la estrategia de rendición de cuentas 2019. | N/A | Se elaboró Informe anual de la estrategia de rendición de cuentas 2019. | 2019-12-23 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Aplicativo ARCHER MIPG, mes diciembre Estado: Cumplida
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol de la Defensoría del Ciudadano como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano | Institucionalizar la Defensoría del Ciudadano, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia. | Informe | Se continua con la divulgación y socialización de la figura del defensor del ciudadano por parte de la Dirección de Comunicaciones | 1-mar, 1-jul, 1-nov | 31-mar, 31-jul, 30-nov | Dirección Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Pagina WEB de la Empresa, carteleras virtuales e informativo por parte de la Oficina de Imagen Corporativa Estado: Cumplida
| Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar la señalización Braille en los cinco puntos de atención de las zonas de servicio. | Informe de la implementación de la señalización en braille. | Informe | Con el contrato 2-06-14500-1378-2018 se implementó entre otra cosas la señalización Braile en los puntos de atención de la Empresa, CADES y Central de Operaciones | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Servicios Administrativos | Recursos de funcionamiento: $90 millones | Evidencia: Actas de Liquidación, entrega y recibo final del contrato en mención Estado: Cumplida
|  | 2.2 | Actualizar el sistema de turnos inteligentes de la entidad - Digiturnos. | Contratación y ejecución de turnadores Experiencia al cliente (Digiturnos). | N/A | Se firmó el contrato con la firma CONSORCIO DATA KIOSK (27/11/2019), adicional se firmó acta de interventoria. (5/10/2019). El Contrato presenta acta de inicio de fecha 20 de diciembre de 2019 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Éxito: Dirección Servicios de Informática Influencia: Dirección Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Contrato con Consorcio DATA KIOSK; firmado el 27-nov-2019. Acta de Inicio del Contrato Estado: Cumplida
|  | 2.3 | Realizar diagnóstico para la implementación de la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas o dialecto oficial, de acuerdo con el Decreto 1166 de 2016. | Documento diagnóstico peticiones verbales en lenguas nativas o dialecto oficial de la EAAB-ESP. | Informe | Se efectuó el diagnóstico correspondiente por parte de la Dirección de Informática | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Informe de Diagnóstico Estado: Cumplida
|  | 2.4 | Realizar inspecciones de control, a través de revistas en los Puntos de atención por parte del personal de supervisión. | Inspecciones de Control realizadas. | (No. Inspecciones de control realizadas /No. Inspecciones de control programadas)*100 | Se reportan los infomes de visita y listado de asistencia a puntos de atención de marzo a junio de 2019 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección Seguridad | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de memoria, lista de asistencia, infomes de visita y listado de asistencia a puntos de atención de Mayo y Junio de 2019 Estado: Cumplida
| Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Realizar campañas internas para promover y fortalecer la cultura del servicio, valores empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia. | Campañas / Piezas comunicativas. | N/A | En el cuarto trimestre se dio continuidad con la ejecución de las campañas internas Seguro que Sí, Derechos Humanos, pertenencia por la Empresa, Control Disciplinario, ambiental: “Cuidar el Planeta es Nuestra Naturaleza”, Gotitas de Seguridad, Concursos EAAB-ESP y El Valor de lo que Somos. | 1-jun 1-sep, 1-nov | 30-jun, 30-sep, 30-nov | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Piezas graficas campañas Dia Internal de la no violencia, Evita caer en actos de corrupcion, etc Estado: Cumplida
|  | 3.2 | Sensibilizar e incentivar a funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), Ley 1474 de 2011, en los espacios de inducción y reinducción. | Presentación y listas de asistencia. | N/A | La sensibilixación se realizará a través de modulo virtual, en lo cual apoya la EAN y la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. El contenido del modulo ya esta listo, se esta a la espera que salga en productivo. | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Correos electrónicos ajustes contenido, presentación. Efectuada a través de módulo virtual. Estado: Cumplida
|  | 3.3 | Entrenar al personal de vigilancia que cubre los puntos de atención en promoción y fortalecimiento de la cultura de servicio al ciudadano. | Cronograma de entrenamiento y listas de asistencia del entrenamiento del 100% del personal de vigilancia que cubre los puntos de atención de la EAAB. | N/A | Se ha venido ejecutando el entrenamiento al personal de vigilancia | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dirección Seguridad | Recursos propios | Evidencia: Presentación y lista de asistencia. Estado: Cumplida
|  | 3.4 | Capacitar al personal de seguridad en Derechos Humanos. | Presentación y listas de asistencia de la capacitación. | N/A | Se han efectuado los correspondientes cursos de derechos humanos | 1-abr 1-ago | 30-abr 31-ago | Dirección Seguridad | Recursos propios | Evidencia: Ayuda de memoria, listado de asistencia, copias de actas relacionados con cursos de derechos humanos, remitidos vía correo institucional. Estado: Cumplida
|  | 3.5 | Entrenar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con énfasis en el Procedimiento M4MU0501P: Atención y trámite de PQR de los servicios domiciliarios que preste la Empresa, y en el Manual del Servicio al Ciudadano, PPDSC, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, entre otros. | Informe semestral de los eventos de capacitación y entrenamiento realizados. | Informe | En el mes de mayo de 2019 se realizó seminario por parte de la Universidad del Rosario respecto a Código de Procedimiento Administrativo y PQRs. En el mes de septiembre se realizó la conferencia del señor Gabriel Vallejo López Experto en temas de Servicio al Cliente. | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | Éxito: Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Influencia: Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Recursos propios | Evidencia: Listas de asistencia e informe Estado: Cumplida
|  | 3.6 | Generar espacios de sensibilización a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos en promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Informe semestral de los espacios de sensibilización realizados. | Informe | En el mes de marzo de 2019 realizó una sensibilización en puestos de trabajo para los servidores de atención al ciudadano con el acompañamiento de La Fundación Doctora Clown y Compensar | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | Éxito: Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Influencia: Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zona | Recursos propios | Evidencia: Listas de asistencia e informe Estado: Cumplida
|  | 3.7 | Formalizar la metodología para la implementación del plan incentivos | Propuesta metodológica del plan de incentivos | Documento | En el Comité Institucional de Desempeño del 28 de octubre de 2019 se realizó la presentación del plan de incentivos, se les remitió por correo a los integrantes del Comité y se hicieron observaciones que fueron ajustdas. Actualmente se esta a la espera de la presentación al CODHE con los dos sindicatos. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: Plan de Incentivos Estado: Cumplida
|  | 3.8 | Ajustar los manuales de responsabilidades de los cargos relacionados con la atención al ciudadano, incorporando las habilidades comportamentales y funcionales requeridas para optimizar la prestación del servicio. | Manuales de responsabilidades de atención al cliente aprobados por el CODHE. | ( No. Manuales ajustados de atención al cliente / No. Total de Manuales atención al cliente)*100 | En la Resolución 293 del 28 de marzo de 2019, páginas 894 y 895 quedaron plasmadas las competencias organizacionales y se encuentran definidas para orientación al usuario y al ciudadadano y transparencia. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección de Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: Resolución 293 de 2019 Estado: Cumplida
|  | 3.9 | Divulgar el plan de acción que define los compromisos de la EAAB-ESP frente a la implementación de la politíca Pública Distrital de Derechos Humanos. | Piezas comunicativas de divulgación. | N/A | Las piezas comunicativas de divulgación fueron cargadas en el aplicativo ARCHER | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Aplicativo ARCHER MIPG, mes diciembre Estado: Cumplida
| Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar y actualizar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web. | (No. Divulgaciones realizadas/No. Divulgaciones programados)*100 | Se continua con la divulgación y socialización de la carta del trato digno por parte de la Dirección de Comunicaciones | 1-mar, 1-jul, 1-nov | 31-mar, 31-jul, 30-nov | Dirección de Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Pagina WEB de la Empresa, carteleras virtuales e informativo por parte de la Oficina de Imagen Corporativa Estado: Cumplida
|  | 4.2 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. Incluyendo en el reporte información de los trámites, como apoyo al proceso en la estrategia de racionalización como insumo en los datos de operación. También incluir recomendaciones en el Informe de PQRS sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos e incluir recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad. | Elaborar y publicar el Informe de PQRs en página web. | (No. Informes publicados / No. Informes programados) *100 | Se continua con la publicación mensual del Informe de PQR | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Dirección de Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Informe PQR en la sección de Transparencia de la Página WEB de la EAAB_ESP Estado: Cumplida
|  | 4.3 | Revisar y actualizar el procedimiento M4MU0501P que rige la atención y trámite de las PQR al interior de la Empresa. | Actualización del procedimiento con énfasis a los siguientes temas: • El Reconocimiento de un derecho fundamental • Peticiones prioritarias • Peticiones realizadas por periodistas • Desistimiento tácito • Peticiones anónimas • Peticiones presentadas por menores de edad. • Peticiones incompletas • Responder las solicitudes de información en un plazo máximo de 10 hábiles después de la recepción. • Responder los derechos de petición de consulta en un plazo máximo de 30 días hábiles después de la recepción. | Un (1) procedimiento actualizado | Los temas objeto del compromiso de esta actividad fueron incluidos en el procedimiento MPFD0206P el cual se encuentra oficializado en el Mapa de Procesos de la Empresa | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Éxito: Dirección de Apoyo Comercial Influencia: Direcciones Comerciales (zonas 1,2,3,4 y 5) Jefes de División Atención al Cliente(Zonas 1,2,3,4 y 5) | Recursos propios | Evidencia: Procedimiento MPFD0206P en el mapa de procesos Estado: Cumplida
|  | 4.4 | Construir el procedimiento para la estructuración de estudios previos y presupuesto de los procesos de invitación pública que requieran la áreas, con el fin de dar cumplimiento a las directrices contractuales de la Empresa y promover la pluralidad de oferentes. | Procedimiento cargado en el mapa de procesos y divulgado. | N/A | El pasado 31 de octubre de 2019 fue aprobado por parte del Director de Contratación y Compras el procedimiento "Verificación y análisis de presupuesto y estudios previos", subido en el mapa de procesos el 8 de noviembre de 2019. | 2019-07-01 | 2019-10-31 | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios | Evidencia: Procedimiento Verificación y análisis de presupuesto y estudios previos. Código: MPFB0104P Estado: Cumplida
|  | 4.5 | Actualizar la gestión empresarial a la política pública Distrital de Derechos Humanos. | Presentación, listas de asistencia. | N/A | Se efectuó la actualización de la gestión empresarial a la política pública Distrital de Derechos Humanos. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Aplicativo ARCHER MIPG, mes diciembre. Presentación y lista de asistencia Estado: Cumplida
|  | 4.6 | Divulgar la Ley de Acoso Laboral. | Informe con las acciones de divulgación de la Ley de Acoso Laboral. | Informe | La divulgación se ha venido realizando a través de informativos, página web y en las pantallas ubicadas en la Empresa. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: Informativo, Página WEB, Carteleras virtuales Estado: Cumplida
|  | 4.7 | Completar la inclusión de los controles de segregación de permisos para el control de auditoría de los componentes tecnológicos. | Controles implementados en la plataforma Privileged Access Manager PAM. | (No. Controles implementados/No Controles definidos) *100 | Se anexa evidencia de informe mensual del contrato de Servicios de Informática del funcionamiento de la plataforma Privileged Access Manager -PAM- (Noviembre 15 de 2019), con la que se están ejecutando controles a las cuentas privilegiadas. También se anexa evidencia del estado y funcionamiento del aplicativo SIMI con que se registran todas las cuentas acceso de la plataforma informática de EAAB y de los aplicativos internos y externos con el que se asegura la correcta asignación de roles/permisos en las aplicaciones críticas a los funcionarios y contratistas. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: Informe mensual de noviembre 15 de 2019 del contrato de servicios de informatica, funcionamiento de la plataforma Privileged Access Manager- PAM- Estado: Cumplida
|  | 4.8 | Optimizar las herramientas de apoyo tecnológico para asegurar la correcta asignación/eliminación de roles y permisos en las aplicaciones críticas para la vinculación/desvinculación del personal de la EAAB-ESP (Funcionarios, Contratistas Termino Fijo, Contratistas a labor y prestadores de servicio). | Herramienta implementada para la vinculación y asignación de roles/permisos en las aplicaciones críticas. | (No. Aplicaciones incorporadas a la plataforma/No. Aplicaciones definidas) *100 | Se anexa evidencia de informe mensual del contrato de Servicios de Informática del funcionamiento de la plataforma Privileged Access Manager -PAM- (Noviembre 15 de 2019), con la que se están ejecutando controles a las cuentas privilegiadas. También se anexa evidencia del estado y funcionamiento del aplicativo SIMI con que se registran todas las cuentas acceso de la plataforma informática de EAAB y de los aplicativos internos y externos con el que se asegura la correcta asignación de roles/permisos en las aplicaciones críticas a los funcionarios y contratistas. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: Informe mensual de noviembre 15 de 2019 del contrato de servicios de informatica, funcionamiento de la plataforma Privileged Access Manager, PAM. Estado: Cumplida
| Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | (No. Trámites y servicios publicados en carteleras virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en carteleras virtuales ) *100 | Los trámites y servicios se encuentran publicados y actualizados en la página WEB de la Empresa y en las carteleras virtuales de los puntos de atención de manera permanente | 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-mar, 30-jun, 30-sep | Éxito: Dirección Apoyo Comercial Influencia: Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Pagina WEB de la Empresa, carteleras virtuales e informativo por parte de la Oficina de Imagen Corporativa Estado: Cumplida
|  | 5.2 | Realizar la contratación de la encuesta que mida el Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU), su divulgación al nivel directivo. | La contratación de la encuesta que mida el NSU y su divulgación al nivel directivo. | Una (1) encuesta contratada | Se culminó el contrato con Proyectamos Colombia SAS para la medición de ususarios externos e internos de la Empresa Se efectuó divulgación a nivel directivo en septiembre del presente año. | 1-mar, 1-jul, 1-nov | 31-mar, 31-jul, 30-nov | Dirección Apoyo Comercial | Determinado por el estudio de mercado | Evidencia:Presentación y lista de asistencia de la socialización de resultados Estado: Cumplida
|  | 5.3 | Divulgar interna y externa de beneficios de las acciones de racionalización en los trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los beneficios de las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos (OPA). | Publicación | Se hace presentación de los beneficios de la optimización de los trámites para los tramites trabajados en el componente dos del PAAC 2019 (2.1 y 3.1) | 1-Sep 1-nov | 30-Sep 30-nov | Éxito: Dirección Apoyo Comercial Influencia: Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Página WEB de la Empresa y en los medios de comunicación Estado: Cumplida
|  | 5.4 | Promover visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. | Informe trimestral con el consolidado de visitas/mes. | (No. solicitudes efectuadas/No. Visitas planificadas) *100 | Se evidencia listas de asistencia de visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable y estructuras de la EAAB-ESP realizadas por los grupos de interés. | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Éxito: Gerencia Corporativa de Sistema Maestro Influencia: Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto y Dirección Abastecimiento | Recursos propios | Evidencia: Listas de Asistencia y consolidado de visitas del trimestre Estado: Cumplida
|  | 5.5 | Divulgar y promocionar el PGE 2016-2020 a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la página web. | Publicaciones del PGE 2016-2020 en carteleras virtuales y página web de manera trimestral. | 4 publicaciones al año | Se evidencian las piezas comunicativas en carteleras virtuales, en intranet y puntos de atención. | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Fotografias tomadas en puntos de atención y piezas comunicativas, correo electrónico Imagen Corporativa Estado: Cumplida
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | (No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100 | La Direccion de Asesoria Legal remite el análisis de trámites según el marco normativo vigente | 1-mar, 1-ago | 31-mar, 31-ago | Éxito: Dirección de Apoyo Comercial Influencia: Gerencia Jurídica | Recursos propios | Evidencia: Oficio de la Dirección de Asesoria Legal 15200-2019-0657 Estado: Cumplida
|  | 1.2 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | (No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100 | Se efectúa verificacion de que los tramites en el SUIT tengan el enlace con el NO MAS FILAS (que es el enlace oficial del Portal del Estado Colombiano). | 1-mar, 1-jun | 31-mar, 31-jun | Dirección Apoyo Comercial | Recursos propios | Evidencia: Página WEB Estado: Cumplida
|  | 1.3 | Realizar la actualización de los links del Esquema de Publicación de la EAAB-ESP en la página web / Sección de Transparencia, de acuerdo a las solicitudes recibidas de cada área. | Actualización del links del esquema de publicación de la EAAB-ESP, portal web. | (No. Actualizaciones / No. de Solicitudes) *100 | Para el cuarto trimestre, por la implementación y lanzamiento del nuevo portal web de la EAAB-ESP, el reporte del Esquema de Publicación se entrega hasta el mes de noviembre, teniendo en cuenta los resultados del portal anterior, gracias a un botón del nuevo portal que direcciona a contenidos anteriores. La Dirección Servicios de Informática se encuentra actualizando la información de la sección Transparencia en el nuevo portal. Para el mes de diciembre, con la actualización de contenidos hecha por la Dirección de Informática, se diligenció la matriz Esquema de Publicación. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos propios | Evidencia: Esquema de publicación de información EAAB de los meses de octubre y noviembre de 2019. Estado: Cumplida
|  | 1.4 | Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. | Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública. | Publicación página web | Se mantiene actualizada la información del componente Normatividad de la página WEB de la Empresa | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Oficina Asesoría Legal | Recursos Propios | Evidencia: Informe publicado en la página WEB de la Empresa Estado: Cumplida
|  | 1.5 | Publicar y administrar el correo de Notificaciones Judiciales en página web. | Administración del correo. Publicado en el pie de página web, en sección de transparencia y sección atención a la ciudadanía. | Publicación página web | El correo correspondiente ha sido publicado en la página Web en las secciones indicadas, Ruta: atención al ciudadano / canales de atención / notificaciones judiciales y Seccion de Transparencia | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Éxito: Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa Influencia: Dirección Servicios Informática | Recursos Propios | Evidencia: Págian WEB de la Empresa Estado: Cumplida
|  | 1.6 | Publicar los procesos de contratación en los portales de acceso público. | Publicación del 100% de los procesos. | (No. Procesos publicados / No. total de procesos) *100 | Se publica en SECOP II y en la página web de la EAAB-ESP. Esta información se diligencia cada vez que se suscribe un contrato, se hace diariamente El principio de publicidad de los procesos de contratación adelantados por la EAAB ESP se realiza a traves del Sistema de Información de licitaciones y la publicación de los contratos una vez adjudicados. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios | Evidencia: Página Web Estado: Cumplida
|  | 1.7 | Publicar y actualizar el directorio de Contratistas en la página web (Ley 1712 de 2014). | Directorio de Contratistas actualizado en página web, sección de Transparencia / Estructura Orgánica y talento humano. | (No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones programadas) *100 | En la página web de la Empresa de forma permanente se publica y actualiza el directorio de contratistas Esta actividad se realiza de manera mensual conforme a los contratos de prestación de servicios con persona natural que suscriba la EAAB ESP | 1-may, 1-oct | 1-may, 1-oct | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios | Evidencia: Página Web Estado: Cumplida
|  | 1.8 | Ejecutar el Plan de acción 2019 para la implementación de la estrategia Gobierno Digital. | Avance en las actividades de la estrategia Gobierno Digital, Antitrámites y transparencia. | % de avance real de la EAAB -ESP / % Cumplimiento proyectado del MinTic | Se presenta las diferentes actividades realizadas para dar cumplimiento a lo planificado para gobierno digital. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 05 se ajustó el Plan de Acción para la implementación de la estrategia Gobierno Digital definiendose 48 acciones para la vigencia 2019 las cuales se cumplieron en su totalidad de acuerdo con lo evidenciado en el monitoreo realizado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control. | 1-feb, 1-abr, 1-jun, 1-ago, 1-oct, 1-dic | 28-feb, 30-abr, 30-jun, 31-ago, 31-oct, 31-dic | Gerencia de Tecnología | Recursos Propios | Evidencia: Informe de actividades de la Gerencia de Tecnología frente al cumplimiento de las actividades PAAC 2019. Estado: Cumplida
|  | 1.9 | Elaborar y publicar el inventario de políticas de Gestión de la EAAB-ESP. | Documento publicado Sección de Transparencia / Planeación. | Publicación página web | El área en reunión del 23 de Diciembre manifiesta que la evidencia se cargará en enero. Se dispone de la relación actualizada de políticas. | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Página WEB de la Empresa y aplicativo ARCHER MIPG, mes diciembre Consultado el 08-01-2020 ARCHER MIPG se cargo el registro el 02-10-2019. Estado: Cumplida
|  | 1.10 | Actualizar el inventario de políticas públicas y cargar los compromisos de la EAAB-ESP. | Publicación en página web, Sección de Transparencia / Planeación. | Publicación página web | Se publicó la actualización del inventario de políticas públicas y se publicó en la página WEB de la Empresa. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Página WEB de la Empresa y aplicativo ARCHER MIPG, mes diciembre Estado: Cumplida
| Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia pasiva | 2.1 | Actualizar resolución con los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP. | Documento publicado en la página web. | Documento elaborado y publicado | Se actualizó los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2019, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 252 de 2018.- La DITG informa que segun concepto de Juridica, con el memorando se puede informar la actualizacion de los precios en la WEB. | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Dirección Información Técnica y Geográfica | Recursos propios | Evidencia: Memorando No. 2661001-2019-0266 mayo de 2019 en el cual se establece y reglamenta la tabla de precios al público de fotocopias , fotoplanos, impresiones. Etc. Estado: Cumplida
| Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar la matriz Esquema de Publicación EAAB-ESP de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Matriz Esquema de Publicación EAAB-ESP. | (No. Actualización matriz / No. Actualizaciones programadas) *100 | Se evidencia actualizada la matriz de Esquema de Publicación EAAB-ESP, con el respectivo correo electrónico remitido por el área de comunicaciones para la publicación el 29 de Agosto de 2019. | 1-febr, 1-may, 1-ago, 1-nov | 28-febr, 31-may, 31-ago, 30-nov | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Recursos propios | Evidencia: Archivo en excel denominado Matriz Esquema de Publicación y correo electrónico. Estado: Cumplida
|  | 3.2 | Realizar seguimiento al Inventario de activos de información y publicarlo en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co | Documento publicado en Excel y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | % Direcciones que han actualizado su inventario de activos de información en 2019 | La Dirección de Servicos de Informatica avanzó en la clasificación, aprobación y publicación de los activos de información EAAB-ESP en la pagina WEB = 93% el documento fue publicado en Excel y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: www.datosabiertos.bogota.gov.co, soporte de los tramites ejecutados para el levantamiento de los activos de información. Estado: Cumplida
|  | 3.3 | Publicar el Registro de Información Clasificada y Reservada en la sección de Transparencia del portal web y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | Documento publicado en Excel y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | Publicación página web | Se encuentra el archivo de información calsificada y reservada, asi mismo, en Metadata se registra un archivo con el origen de la información. por otra parte, en la pagina WEB de la empresa en el link de transparencia quedo cargado igualmente el archivo con la información clasificada y reservada. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: Se verificó en la pagina WEB www.datosabiertos.bogota.gov.co y en la pestaña denominada datos abiertos Estado: Cumplida
| Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Adquirir tablets para utilizar el centro de relevo de MINTIC que permita la traducción del lenguaje de señas a lenguaje sonoro. | Hardware de traducción del lenguaje de señas a lenguaje sonoro. | Adquisición del hardware | La adquisición de las tablet para la traducción del lenguaje de señas a lenguaje sonoro están incluidas en el contrato 1-06-26500-1224-2019 firmado el pasado 27 de noviembre de 2019 con el Consorcio DATA KIOSK. El objeto del contrato es: "Adquisición de sistemas inteligentes de administración de turnos para los puntos de atención a la ciudadanía de la EAAB-ESP." A fecha del seguimiento no se ha iniciado su ejecución. El Contrato presenta acta de inicio de fecha 20 de diciembre de 2019 observandose lista de cantidades y precios donde se incluyen la adquisición de la Tablets industriales de 10". | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: Contrato No. 1-06-26500-1224-2019 firmado 27 nov-2019 con el consorcio DATAKIOSK- Acta de inicio del contrato y lista de cantidades y precios Estado: Cumplida
|  | 4.2 | Realizar la implementación tecnológica para la traducción en idioma Inglés de los contenidos disponibles en el portal Corporativo de la entidad. | Implementación de la opción multilenguaje (ingles) en el portal corporativo. | Traducción de Contenidos | No se ejecutó la traducción del idioma ingles en este perido, se desarrollara en el 2020. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: NA Estado: Vencida
| Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la página web de la Empresa el informe de solicitudes de acceso a información que contenga como mínimo los lineamientos establecidos en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015: 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web / Sección de Transparencia / Instrumentos de gestión de información pública. | (No. Informes de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web / No. Informes de solicitudes de acceso a la información a publicar en la página web) *100 | En la página web de la Empresa en link de transparencia>instrumentos de gestión de información pública>Informes de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, se encuentra publicado el úlitmo informe con corte a 31 de diciembre. | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 31-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | Dirección Servicios Administrativos | Recursos propios | Evidencia: Página WEB de la Empresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública>Instrumentos de Gestión de Información Pública> Informes de Solicitudes de Acceso a la Información EAAB ESP Estado: Cumplida
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | 1.1 | Diseñar las mejoras necesarias para el enlace "Denuncias de presuntas irregularidades contractuales" de la página web. | Diseño e implementación en la página web del nuevo formulario de denuncias. | N/A | Con la actualizaciòn del portal corporativo de su versión 6.1 a la versiòn 9.0, junto con las modificaciones que se evidencian en el link corporativo pestaña "Denuncias de Corrupciòn" se efectuaron las mejoras correspondientes. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Servicios de Informática | Recursos propios | Evidencia: Página web de la Empresa - pestaña "Denuncias de Corrupciòn" Estado: Cumplida
|  | 1.2 | Implementar Herramienta Ariba. | Con el fin de evitar la manipulación de la información de los proveedores (reducción huella de carbono). Herramienta en productivo. | 100% en productivo | La herramienta Sap Ariba se compone de los siguientes módulos: - SIPM (Registro de Proveedores): El cual se encuentra operando sin novedad alguna, a la fecha se encuentran registrados aproximadamente 1000 proveedores y en proceso 500. - Sourcing (Proceso de Contratación) y Contracs (Contratos): Se encuentran operando a satisfacción con los procesos de prestación de servicios de persona natural. De igual manera se encuentran aprobados y subidos en el mapa de procesos los procedimientos de Registro de Proveedores e Invitación Directa Ariba. En cuanto a las invitaciones públicas, herramienta se encuentra parametrizada. | 2019-07-01 | 2019-10-31 | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios y funcionamiento | Evidencia: Herramienta ARIBA operativa Estado: Cumplida
|  | 1.3 | Firmar el compromiso anticorrupción para contratistas y proveedores. | Compromiso anticorrupción suscritos por contratistas y proveedores. | N/A | Se hace en todas las solicitudes de contratación. Se tiene un modelo prestablecido para invitaciones públicas se anexa con la oferta, es requisito evaluable en los procesos de contratación. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Dirección Contratación y Compras | Recursos propios | Evidencia: Suscripción del compromiso anticorrupción Estado: Cumplida
|  | 1.4 | Implementar el Gobierno Corporativo EAAB-ESP (segunda fase). | 1. Aprobación reforma estatutaria. 2. Definición de lineamientos para el relacionamiento con actores políticos, cuerpos legislativos, gremios, entre otros. 3. Creación mecanismos de denuncia de acciones en contra de los Derechos Humanos (DDHH). 4. Aprobación del Código de Gobierno Corporativo. 5. Aprobación Reglamento Junta Directiva. | % Implementación | La actividad 1 se cumplió mediante el Acuerdo 5 del 17 de enero de 2019 La actividad 2 se cumplió con el Acuerdo de 2019 La actividad 3 se cumplió con la emisón de una Política relacionada con el tema de los Derechos Humanos. La actividad 4 se cumplió a través del Acuedo 6 del 17 de enero de 2019. La actividad 5 se ejecutó mediante el Acuerdo 07 del 17 de enero de 2019. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Secretaria General | Recursos propios | Evidencia: Normograma. Estado: Cumplida
|  | 1.5 | Realizar pruebas de alcoholemia a conductores de conformidad a lo establecido en la Resolución 829 de 2012. | Informe con resultados, análisis y acciones de mejora si se requiere. | Informe | Mediante correo electrónico la Dirección Salud remite informe y presentación que recoge los resultados de las pruebas de alcoholemia realizados en el 2019. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Salud | Recursos de funcionamiento: $113.300.000 | Evidencia: Informe Estado: Cumplida
|  | 1.6 | Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web. | Publicación en página web. | (No. Publicaciones de editorial y tips disciplinarios en página web / No. editorial y tips disciplinarios a publicar en página web)*100 | Se efectúa permanentemente la publicación en la página WEB de editorial y tips disciplinarios. | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Recursos Propios | Evidencia: Página web de la Empresa Estado: Cumplida
|  | 1.7 | Realizar charlas de prevención disciplinaria dirigida a jefes de división, directores, gerentes y servidores públicos de la EAAB-ESP, sobre las responsabilidades como trabajador. | Presentaciones charlas y listas de asistencia. | N/A | Se han realizado las charlas de prevención disciplinaria de acuerdo con la programación | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | Éxito: Oficina de Investigaciones Disciplinarias Influencia: Dirección Calidad de Vida | Recursos Propios | Evidencia: Lista de asistencia a charlas de prevención disciplinaria y presentación del mes de noviembre. Estado: Cumplida
|  | 1.8 | Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018). | Piezas comunicativas. | N/A | Se han publicado las piezas comunicativas en las pantallas de los computadores de los funcionarios de la Empresa entre otros | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Éxito: Oficina de Investigaciones Disciplinarias Influencia: Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos Propios | Evidencia: Pantallas PC Funcionarios Estado: Cumplida
|  | 1.9 | Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés. | Piezas comunicativas. | N/A | Se observó en la página WEB de la Empresa el link: Disciplinarias/quejas/Denuncie aquí. | 1-mar, 1-sep | 31-mar, 30-sep | Éxito: Oficina de Investigaciones Disciplinarias Influencia: Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Recursos Propios | Evidencia: Informativo Interno de la Empresa y página WEB Estado: Cumplida
| Subcomponente 2. Plan de Gestión de la Integridad Fase 1. Alistamiento | 1.1 | Capacitar al equipo de Gestores de Integridad. | Informe de los eventos de capacitación brindados a los Gestores de Integridad. | (No. Gestores de integridad capacitados / Total de gestores de integridad) *100 | Se evidencia informe que recoge las actividades desarrolladas durante el 2019 en la capacitación a los Gestores de Integridad. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: Informe Estado: Cumplida
| Subcomponente 2. Plan de Gestión de la Integridad Fase 2. Armonización | 2.1 | Fortalecer el compromiso de los trabajadores de la Empresa frente al código de integridad. | Compromisos firmados. | (Total compromisos firmados /Total funcionarios de la EAAB-ESP) *100 | Se evidencia en los númerales 3.3.1, 3.3.2, 4.5 y 6 las actividades relacionadas con el fortalecimiento del compormiso de los trabajadores de la Empresa frente al Código de Integridad. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: Informe Estado: Cumplida
| Subcomponente 2. Plan de Gestión de la Integridad Fase 3. Diagnóstico | 3.1 | Definir la información a recolectar y analizar: identificación de la información que permita conocer la percepción de la integridad en la EAAB-ESP, los componentes a evaluar y la definición del tamaño de la muestra según los niveles. | Cuestionario de preguntas por componente o categoría. Tabla de determinación de la muestra poblacional. | N/A | Se dearrolló una matriz con la información a recolectar e igualmente diseñadas las encuestas para clientes internos y externos. | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Dirección Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: Matriz de información a recolectar y las encuestas a aplicar Estado: Cumplida
|  | 3.2 | Definir el instrumento y/o herramienta a utilizar para la recolección de datos. | Cronograma de aplicación de instrumento, formulario para diligenciamiento vía web aprobado. Listas de asistencia jornada de capacitación del personal de apoyo. | N/A | La encuesta fue aplicada en el mes de mayo en la página web de la Empresa, tambien fue aplicada de manera presencial | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: Matriz de información a recolectar y las encuestas a aplicar. Estado: Cumplida
|  | 3.3 | Aplicar el instrumento y/o herramienta. | Encuestas diligenciadas en físico y vía web. Tabla de calificación de las respuestas consolidada por categoría de análisis. | N/A | La encuesta fue aplicada en el mes de mayo en la página web de la Empresa, tambien fue aplicada de manera presencial. Se realizaron a 1060 trabajadores y se presentan los resultados de la evaluación. | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Dirección Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: Documento presentación con los resultados. Estado: Cumplida
|  | 3.4 | Analizar datos y documentación del diagnóstico. | Informe de diagnóstico de integridad de la EAAB-ESP. | N/A | En el mes de julio de 2019 se presentó el informe de diagnóstico de integridad , con los resultados y avances obtenidos. | 2019-03-01 | 2019-07-31 | Dirección Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: Documento presentación con los resultados. Estado: Cumplida
|  | 3.5 | Definir prioridades. | Actas de reunión. Listas de asistencia de las sesiones de presentación de resultados. | N/A | Una vez adelantadas las encuestas y presentado el diagnóstico se adelantan reuniones con los Gestores de Integridad para establecer las lineas de acción. | 2019-03-01 | 2019-08-31 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Recursos propios | Evidencia: Listas de asistencia Estado: Cumplida
| Subcomponente 2. Plan de Gestión de la Integridad Fase 4. Implementación | 4.1 | Definir planes y programas a desarrollar en la entidad con la participación de los gestores de integridad. | Contenidos, herramientas, metodología y material a desarrollar y/o aplicar para la implementación y evaluación del plan de integridad. | N/A | Se tienen deifinidas las herramientas a utilizar con sus actividades a desarrolar | 2019-04-01 | 2019-08-31 | Éxito: Dirección Desarrollo Organizacional Influencia: Dirección Mejoramiento de Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: Documento presentación con los resultados. Estado: Cumplida
|  | 4.2 | Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción. | Informes de ejecución del plan de acción. | N/A | Se eidencia informe que recoge las actividades ejecutadas durante el 2019. | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | Éxito: Dirección Desarrollo Organizacional Influencia: Dirección Mejoramiento de Calidad de Vida | Recursos propios | Evidencia: Informe Estado: Cumplida
|  | 4.3 | Definir el procedimiento para el manejo del conflicto de interés (Informe Evaluación Medidas de Integridad Veeduría numeral 2.2.5). | Procedimiento para el manejo del conflicto de interés aprobado y publicado en el mapa de procesos. | N/A | En el mapa de procesos, proceso de Gesstión del Talento Humano, subproceso Gestión de la Integridad se encuentra el procedimiento MPEH0402P Manejo Conflictos de Interés. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Dirección de Desarrollo Organizacional | Recursos propios | Evidencia: Mapa de Procesos de la Empresa Estado: Cumplida
| Subcomponente 2. Plan de Gestión de la Integridad | 5.1 | Revisar resultados por la Dirección. | Presentación resultados a la Alta Dirección. Acta comité Corporativo. | N/A | Se presentó ante el Comité Corporativo del 20 de diciembre los resultados del desarrollo de las fases del Plan de Gestión de la Integridad | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Recursos propios | Evidencia: Acta y presentación del Comité Corporativo del 20 de diciembre de 2019 Estado: Cumplida
* Factor crítico de Éxito (FCE): Indicadores que son asignados a la persona que tenga mayor impacto directo en el resultado. * Factor crítico de Influencia (FCI): Quienes tienen influencia indispensable sobre el FCE.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP
Elaborado por la Oficina de Contro Interno y Gestión en cumplimiento del Decreto 124 de 2016, con corte al 31 de diciembre de 2019