## 1. SEG PAAC CORTE 30.04.2023
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP | [26 empty] | 7
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) VIGENCIA 2023 CORTE A 30.04.2023
VERSIÓN 1
| Eje Temático |  | ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [11 empty] | SEGUIMIENTO OCIG (Corte 1 enero a 30 de abril de 2023)
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ID | Nombre | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AUDITORES | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACCIÓN
1 | Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos | Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Socializar la política de Administración de Riesgos. | 100% de los procesos | Socialización | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Edwar Jativa / Juan David Caicedo | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
2 | Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz de riesgos de corrupción de la entidad. | Matriz de riesgos actualizada y publicada. | Matriz de riesgos publicada en página web. | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2023-12-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | Edwar Jativa / Juan David Caicedo | No aplica al corte, actividad programada para diciembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Dic
3 | Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2 | Realizar y publicar el Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2023 (Aplicando anonimización de controles). | Matriz de riegos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción consolidada | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2023-01-01 | 2023-01-31 | [12 empty] | Edwar Jativa / Juan David Caicedo | Se evidencia publicación en la página web de la Empresa el 26 de enero de 2023 | Publicación en página web Soporte en Archer: "Captura de pantalla 2023-03-23 150524.png" | Cumplida | bar: Plan Ene
4 | Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.3 | Revisar la matriz de Riesgos de corrupción en relación con los trámites y Opas. | Riesgos de corrupción revisados de los trámites que apliquen. | Matriz de riesgos de corrupción de los trámites que aplique | Dirección Apoyo Comercial | Dirección de Apoyo Técnico Dirección de Cobro Coactivo | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Edwar Jativa / Juan David Caicedo | No aplica al corte, actividad programada para noviembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Nov
5 | Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos | Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar para consulta ciudadana de matriz de riesgos de corrupción, analizar y consolidar ajustes que se requieran y publicar versión definitiva de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad. | Divulgar matriz de riesgos de corrupción. | Documento observaciones recibidas frente al mapa de riesgos revisadas | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2023-01-01 | 1900-01-30 | [12 empty] | Edwar Jativa / Juan David Caicedo | Se evidencia publicación en la página web de la Empresa el 5 de enero de 2023 | Publicación en página web Soporte en Archer: "Mapa+de+riesgos+de+corrupción+-+Enero+2023+(4).xlsx" | Cumplida | bar: Plan Ene
6 | Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos | Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Generar reporte de monitoreo de riesgos. Según los cortes establecidos en el procedimiento. | 3 Reportes de monitoreo de riesgos | Reporte | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 12-feb 12-jun 12-oct | 28-feb 30-jun 31-oct | [12 empty] | Edwar Jativa / Juan David Caicedo | Se evidencia reporte de monitoreo de riesgos partiendo de un correo de socialización del informe, Memorando interno e informe de gestión | Soporte en Archer: "Correo socializacion Informe Riesgos.pdf" "Informe Gestión de Riesgos y Oportunidades_Corte Diciembre 2022.pdf" "Memorando 1250001-2023-0015 Socialización informes.pdf" | En avance | bar: Plan Feb; Plan Jun; Plan Oct
7 | Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgos | Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa). | Informes de seguimiento. (3a línea de defensa) | (No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100 | Oficina de Control Interno y Gestión |  | Gerencia General | 1-abr 2-ago 1-dic | 30-abr 31-ago 31-dic | [12 empty] | Edwar Jativa / Juan David Caicedo | Evidencia de informe de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2023. | Publicación en página web de la Empresa | En avance | bar: Plan Abr; Plan Ago; Plan Dic
8 | Componente 2. Racionalización de Trámites | Priorización y racionalización de Trámites | 1.1 | Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización. | 1. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones correspondientes. | Acciones de racionalización registradas en el módulo | Dirección Apoyo Técnico | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2023-02-01 | 2023-02-28 | [12 empty] | Carlos Tellez / Alex Palma | En el corte se identificaron dos trámites nuevos a solicitar: El primero relacionado a la viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos y el segundo a la factibilidad de los servicios públicos. A la fecha estos no se encuentran virtualizados y su fecha final de racionalización es el 30/11/2023. | Reporte del SUIT bajo el nombre consolidado estrategia de racionalización de trámites | Cumplida | bar: Plan Feb
9 | Componente 2. Racionalización de Trámites | Priorización y racionalización de Trámites | 1.3 | Racionalización de trámites: Consultar Anexo 1. Estrategia. | Desarrollo y puesta en producción de los dos (2) trámites en la página web de la EAAB-ESP con un enlace con el portal del estado colombiano, gov.co | Enlace de los 2 Trámites virtualizados en la página web | Dirección Apoyo Técnico | Dirección Servicios de Informática | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Carlos Tellez / Alex Palma | No aplica al corte, actividad programada para noviembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Nov
10 | Componente 2. Racionalización de Trámites | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.1 | Solicitar que en la Encuesta de satisfacción y percepción se incluyan entre otros las siguientes temas: 1. Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 3. la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Comunicación de la Dirección de Resultados Corporativos indicando que se incluyeron en la encuesta los temas relacionados. | Memorando a la Dirección de Resultados Corporativos solicitando que se incluyan los temas relacionados. | Dirección Apoyo Comercial | Dirección Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 1-jul, 1-oct | 31-jul, 31-oct | [12 empty] | Carlos Tellez / Alex Palma | No aplica al corte, actividad programada para julio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jul; Plan Oct
11 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.1 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios externos utilizando los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa. | Divulgación y Actualización información en la página web sobre los trámites, Carta del trato Digno, Puntos de atención y datos estadísticos de las PQRs. Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter. | Documento Cuatrimestral | Dirección Apoyo Comercial | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 1-may, 1- sep, 1-nov | 30-may, 31- sep, 30-nov | [12 empty] | Carlos Tellez / Alex Palma | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Sep; Plan Nov
12 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.2 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información. | Actualización información en el correo corporativo. Reporte de requerimientos de información (SAP) | Documento | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 1-may, 1-nov | 31-may, 30-nov | [12 empty] | Fanny Cardenas / Alberto Mosquera | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Nov
13 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.3 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Academia e investigación a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), Publicaciones (Revistas, libros, ayudas didácticas, publicaciones indexadas). Divulgación de información en Facebook o Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información. | Documento | Dirección Ingeniería Especializada | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Fanny Cardenas / Alberto Mosquera | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
14 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.4 | Divulgar y mantener la información al grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas) o correo corporativo. Divulgación de información en Facebook, Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información. | Documento | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Fanny Cardenas / Alberto Mosquera | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
15 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.5 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Comunidad a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, Pendones, vallas o carteleras. Divulgación de información en Facebook o Instagram o Twitter. Atención de requerimientos de información. | Documento | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias de Zonas Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | Se evidenció en el aplicativo ARCHER el informe "estrategia de participación ciudadana" con corte a marzo de 2023, en este informe se definen algunos aspectos como: Actividad, somos agua que fortalece la participación ciudadana en la empresa EAAB-ESP- definición de grupos de interés, para la participación ciudadana. | Informe "estrategia de participación ciudadana 2023. con corte a marzo de 2023. | En avance | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Nov
16 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.6 | Divulgar y mantener actualizada la información a los grupos de interés Medios de comunicación y usuarios a través de los canales de comunicación institucionales. | Producción y envío a medios de comunicación de boletines de prensa. Divulgación de información en la sala de prensa 2.0 portal web. Divulgación de información en Facebook, Instagram y Twitter. Atención de requerimientos de información a medios de comunicación. Monitoreo a medios de comunicación. | Documentos | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | Se observa en el aplicativo ARCHER algunos documentos soporte de las actividades realizadas por la oficina de comunicaciones, como: Solicitudes medios y boletines, Graficas análisis de medios, Ayudas de memoria análisis de monitoreo. Informe de medición de medios a marzo de 2023. con temas relacionados con las actividades de la campaña FREE PRESS, y los impactos noticiosos. | Diversos documentos soporte de las publicaciones adelantadas por la oficina asesora de comunicaciones como, Informe de medición de medios a corte de marzo de 2023, Graficas de análisis de medios, estadísticas de solicitudes de medios. Etc. | En avance | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Nov
17 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.7 | Divulgar y mantener actualizada la información al grupo de interés Colaboradores - funcionarios a través de los canales de comunicación y redes sociales que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos de información del grupo de interés Organizaciones-Sindicatos. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), intranet, informativos/correo Institucional o campañas internas. Divulgación de información en redes sociales. Atención semestral de requerimientos de información Sindicatos. | Documento | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Salud Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Gestión de Compensaciones | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Edwin Bermudez / Leonardo Duque | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
18 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.8 | Publicar los informes de la Gestión Empresarial de la EAAB ESP. | Informe de gestión. (Ene), Informe de avance de los compromisos de las políticas públicas (Ene). Informe de Empalme (Mar). Informe de sostenibilidad. (Sep). | Informe | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2-ene, 1-mar, 1-sep, | 31-ene 31-mar, 30-sep, | [12 empty] | Edwar Jativa / Juan David Caicedo | Evidencia de informes de gestión de la EAAB con corte a diciembre de 2022 y primer trimestre 2023. A su vez se evidencia solicitudes de publicación y soportes de publicación, informativos. | Soportes en Archer: informativo informes_02-03-23.pdf informativo informes_08-03-23.pdf informativo informes_10-03-23.pdf informativo informes_24-02-23.pdf informativo informes_28-02-23.pdf MPEC0101F02-02 Solicitud Comunicación Interna divulgación informe.pdf MPFD0801F08-02 Informe de Gestión EAAB-ESP 2022.pdf informativo informe PP_15-03-23.pdf MPEC0101F02-02 Solicitud Comunicación Interna informe PP.pdf publicación informe PP cuarto trimestre_31-01-23.pdf MPFD0801F08-02 EAAB_ESP Informe de Gestión PP 2022 IV.pdf soporte publicación informe gestion_31-01-23.pdf 1210001-2022-0322.pdf MPEC0101F02-02 Solicitud Comunicación Interna caratula informe.pdf | En avance | bar: Plan Ene; Plan Mar; Plan Sep
19 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.9 | Mantener actualizada la información al grupo de interés proveedores externos y Colaboradores OPS a través de los canales de comunicación que están a disposición de la Empresa y atender requerimientos a través del correo electrónico. | Actualización información en la página web, (Piezas comunicativas), y/o correo corporativo. | Informe trimestral | Dirección Compras y Contratación | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaria General | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Edgar Quiroz | De acuerdo con la información cargada en el aplicativo Archer, se evidencia con corte a marzo de 2023 que: La Dirección de Contratación y Compras realizó el informe denominado "ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB, (PIEZAS COMUNICATIVAS, Y/O CORREO CORPORATIVO", adjuntando los soportes correspondientes en cumplimiento de lo establecido para el periodo. | 1. Informe_Evidencias_PAAC_enero_a_Marzo_2023.docx 2. Requerimiento_Canal_Certificaciones_Contractuales__Enero_a_Marzo_2023 3. Requerimiento_Canal_Certificaciones_Contractuales__Enero_a_Marzo_2023 4. Requerimientos_Canal_Licitaciones_Enero_a_Marzo_2023 | En avance | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
20 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.10 | Publicar formato de toma de decisiones relevantes de Junta Directiva. | Formato diligenciado con decisiones de Junta Directiva | Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública / 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaría General | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Luz Dary Valbuena / Mongui Gutierrez | Verificada la información suministrada por la Secretaria General, se evidencia que se ejecutó la actividad de publicar las decisiones relevantes de la Junta Directiva en el primer trimestre de la vigencia. Adjunta informe que relaciona las actas publicadas en la página web de la entidad: -Acta No. 2646 de 2022: publicada el 10 de marzo, correspondiente a la sesión de Junta Directiva realizada el 30 de enero de 2023. -Acta No. 2647 de 2023: publicada el 10 de marzo, correspondiente a la sesión de Junta Directiva realizada el 13 de febrero de 2023. -Acta No. 2648 de 2023: publicada el 10 de marzo, correspondiente a la sesión de Junta Directiva realizada el 27 de febrero de 2023. Se recomienda que, para los próximos seguimientos, en el informe se mencione únicamente la gestión realizada en el cuatrimestre evaluado. | Reporte de las decisiones relevantes de la junta directiva primer trimestre de 2023 publicado en el siguiente link: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/transparencia_informacion_publica/junta_directiva_toma_decisiones | En avance | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
21 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 4 | Publicar Acuerdos expedidos por la Junta Directiva. | Publicación Acuerdo | Sección La empresa > Junta Directiva > Acuerdos | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaría General | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [12 empty] | Luz Dary Valbuena / Mongui Gutierrez | De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria General se corroboró el cumplimiento de la acción con la publicación en el normograma y en el link https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva/acuerdos de los acuerdos 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147 expedidos por la Junta Directiva en el periodo de evaluación. Es importante señalar que en el aplicativo Archer para esta actividad se evidenció en mes de enero de 2023 el cargue de un archivo denominado "Primer reporte publicación decisiones Junta Directiva 2023.pdf" que relaciona extractos de las actas con decisiones relevantes para la EAAB-ESP, documento que no corresponde a este compromiso ni a la meta producto definida. | Acuerdos 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147 publicados en el link: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/la-empresa/gobierno-corporativo/junta_directiva/acuerdos Reporte de las decisiones relevantes de la junta directiva primer trimestre de 2023. | En avance | bar: Plan Ene to Plan Dic
22 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.12 | Publicar Infomes y reportes elaborados para la Junta Directiva. | Publicación informes | Sección La empresa > Junta Directiva | Secretaría General | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Secretaría General | 2023-06-01 | 2023-12-01 | [12 empty] | Luz Dary Valbuena / Mongui Gutierrez | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Dic
23 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.13 | Atender requerimientos de información al grupo de interés Organizaciones-Empresa filial. | Atención de requerimientos de información | Informe semestral | Secretaría General | Todas las áreas | Secretaría General | 2023-06-01 | 2023-12-01 | [12 empty] | Luz Dary Valbuena / Mongui Gutierrez | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Dic
24 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.1 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios externos a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de los canales de atención. Cuadro de seguimiento de las solicitudes realizadas trimestral | Documento Cuatrimestral | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 1-may, 1- sep, 1-nov | 30-may, 31- sep, 30-nov | [12 empty] | Carlos Tellez / Alex Palma | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Sep; Plan Nov
25 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.2 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Usuarios internos y Proveedores internos a través de los mecanismos disponibles. | Socialización resultados encuesta de percepción de los servicios internos y construcción Documento de Acuerdos Marco de Servicios | Documento | Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [12 empty] | Fanny Cardenas / Alberto Mosquera | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun
26 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.3 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Academia e investigación a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Eventos participativos (Ponencias, Intercambios internacionales, Foros o seminarios o Conversatorios o Presentaciones o Intercambios de Conocimiento. (virtual o presencial) | Documento | Dirección Ingeniería Especializada |  | Gerencia de Tecnología | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Fanny Cardenas / Alberto Mosquera | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
27 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.4 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Organizaciones-Gremios y Competencia a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Cámaras sectoriales y transversales Andesco, Congreso Andesco, Congreso Pacto Global, Asamblea General de Afiliados Andesco, Sesión Junta Directiva Andesco. | Documento | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Fanny Cardenas / Alberto Mosquera | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
28 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.5 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Comunidad a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de: actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos ,actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. actividades de sensibilización y capacitación, , Participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital) y Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales). | Informe de Gestión Social mensual | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias de Zona | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 2023-01-02 | 2023-11-30 | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | Se observa en el aplicativo ARCHER los informes correspondientes a los meses de enero a marzo de 2023, en ellos se trata la temática de los informes del proceso gestión social y operativa, relacionados con 6 Ítems: 1) Gestión social comercial y operativa. 2) Gestión social en intervenciones de la EAAB. 3) Pedagogía socio ambiental.4) Relaciones interinstitucionales y comunitarias. 5) Gestión y seguimiento a solicitudes. 6) Proyectos especiales | Informes de los meses de enero, febrero y marzo de la GESTION SOCIAL DE LA EAAB-2023- | En avance | bar: Plan Ene to Plan Nov
29 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.6 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Medios de comunicación a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de ruedas de prensa, recorrido con medios y/o entrevistas. | Documento | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaria General | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | En el aplicativo ARCHER se observan documentos sobre recorridos y ruedas de prensa, y otros soportes sobre recorridos especiales y eventos con medios, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. El archivo corresponde a una presentación con las diversas actividades representadas en fotográfias y explicaciones didacticas de la actividad realizada. | Archivo con soportes de los eventos y recorridos especiales ejecutados por la Oficina Asesora de Comunicaciones. | En avance | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Nov
30 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.7 | Realizar un encuentro de balance de gestión institucional con el grupo de interés Medios de comunicación. | Encuentro realizado del balance de gestión con "Medios de comunicación" (virtual o presencial). | Documento | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaria General | 2023-12-01 | 2023-12-20 | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | No aplica al corte, actividad programada para diciembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Dic
31 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.8 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés colaboradores (funcionarios y Pensionados) y Organizaciones - sindicatos, a través de comités. | Diálogo a través de Comités obrero-patronales (COPASST, CODHE y Comité del Servicio Médico y Odontológico) | Informe de sesiones realizadas | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Desarrollo Organizacional Dirección Salud |  | 1-jun, 1-nov | 30-jun, 30-nov | [12 empty] | Edwin Bermudez / Leonardo Duque | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
32 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.9 | Realizar el encuentro de cierre de gestión frente a temas de interés con Colaboradores - funcionarios. | Diálogo a través de Evento cierre de gestión Grupo de interés colaboradores. | Informe encuentro de cierre colaboradores - funcionarios | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa | 2023-12-06 | 2023-12-31 | [12 empty] | Edwin Bermudez / Leonardo Duque | No aplica al corte, actividad programada para diciembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Dic
33 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.10 | Dialogar o intercambiar información con el grupo de interés Gobierno-Junta Directiva a través de los mecanismos disponibles. | Diálogo a través de Sesiones de Junta Directiva, Comité de Auditoría, Comité de Obras e Inversiones y Comité de Gobierno Corporativo | Informe semestral | Secretaría General |  | Gerencia General | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Luz Dary Valbuena / Mongui Gutierrez | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Dic
34 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.11 | Generar mecanismos de interacción con el grupo de interés Organizaciones-Empresa filial a través de los mecanismos disponibles. | Mesas de trabajo | Informe semestral | Secretaría General |  | Gerencia General | 1-jun, 1-dic | 30-jun, 31-dic | [12 empty] | Luz Dary Valbuena / Mongui Gutierrez | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Dic
35 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.1 | Evaluar la percepción/satisfacción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas. | Encuesta de percepción/satisfacción. | Contrato | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Áreas líderes grupos de interés | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Faustino Chaves / Maira Cardenas | No aplica al corte, actividad programada para noviembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Nov
36 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.2 | Revisar y/o actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Estrategia de Rendición de Cuentas de la EAAB ESP. | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Sandra E Vanegas | No aplica al corte, actividad programada para noviembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Nov
37 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.3 | Revisar y actualizar la sección de rendición de cuentas en el portal web. | Actualización sección de rendición de cuentas. | Sección de rendición de cuentas en el menú de Transparencia. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | Sandra E Vanegas | No aplica al corte, actividad programada para octubre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Oct
38 | Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación) | 4.1 | Elaborar y publicar el informe de las acciones de rendición de cuentas. | Informe de rendición de cuentas EAAB ESP. | Informe | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 2023-12-27 | 2023-12-31 | [12 empty] | Edwin Bermudez / Leonardo Duque | No aplica al corte, actividad programada para diciembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Dic
39 | Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Continuar con la divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. | Institucionalizar el Defensor de la Ciudadanía, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia. | Soporte de la Divulgación, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web. | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 1-may, 1- sep, 1-nov | 31-may, 30 sep, 30-nov | [12 empty] | Carlos Tellez / Alex Palma | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Sep; Plan Nov
40 | Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.2 | Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas. | Identificación de tramites que fueron objeto de Observaciones por auditorias externas | Documento informativo | Dirección Apoyo Comercial | Dirección líder del tramite que aplique | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Carlos Tellez / Alex Palma | No aplica al corte, actividad programada para noviembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Nov
41 | Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.3 | Revisar las variables en la caracterización del grupo de interés "Usuarios". | Revisión caracterización del grupo de interés "Usuarios" (Variables) | Ayuda de memoria | Dirección Apoyo Comercial | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | Sandra E Vanegas | No aplica al corte, actividad programada para octubre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Oct
42 | Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones espaciales, atención preferente e incluyente a personas con discapacidad psicosocial. | Capacitaciones realizadas | Informe Semestral de las capacitaciones realizadas | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1-jul, 1-nov | 31-jul, 30-nov | [12 empty] | Faustino Chaves / Maira Cardenas | No aplica al corte, actividad programada para julio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jul; Plan Nov
43 | Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.2 | Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Capacitaciones realizadas | Informe Semestral de las capacitaciones realizadas | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1-jul, 1-nov | 31-jul, 30-nov | [12 empty] | Faustino Chaves / Maira Cardenas | No aplica al corte, actividad programada para julio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jul; Plan Nov
44 | Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.3 | Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional "Trato digno con enfoque de derechos y diferencial Étnico a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. | Diagnostico del propósito descrito. | Documento de diagnostico | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [12 empty] | Faustino Chaves / Maira Cardenas | La Oficina de Control Interno encontró en el aplicativo Archer el documento "Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional", que relaciona la gestión adelantada por el área responsable en cuanto a diagnosticar la viabilidad de la capacitación en materia de trato digno con enfoque en derechos y diferencial Étnico a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Recomendación Teniendo en cuenta que el fortalecimiento de las competencias del personal que atiende al ciudadano es relevante para la EAAB-ESP, la OCIG recomienda al área responsable de la acción gestionar los aspectos necesarios con el fin de lograr el desarrollo de esta capacitación, por lo que se verificará la gestión desarrollada al respecto. | "Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitación a nivel institucional" | Cumplida | bar: Plan Mar
45 | Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.4 | Implementar la metodología para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro, utilizados para comunicarse con sus grupos de valor enfocados en los Tramites de la EAAB ESP. | Implementación de la metodología de los documentos para evaluar la complejidad de la información en lenguaje claro en los trámites de la EAAB ESP. | Documento sobre la implementación. | Dirección de Apoyo Comercial | Dirección de Apoyo Técnico Dirección de Cobro Coactivo | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Edgar Quiroz | No aplica al corte, actividad programada para noviembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Nov
46 | Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Subcomponente 3. Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | Soporte de la Divulgación, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web. | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 1-may, 1- sep, 1-nov | 31-may, 30 sep, 30-nov | [12 empty] | Carlos Tellez / Alex Palma | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Sep; Plan Nov
47 | Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.1 | Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web. | Un (1 )Documento de carta del trato digno actualizado, piezas comunicativas, carteleras virtuales en puntos de atención y pagina web. | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 1-may, 1- sep, 1-nov | 31-may, 30 sep, 30-nov | [12 empty] | Carlos Tellez / Alex Palma | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Sep; Plan Nov
48 | Componente 4. Mecanismos para mejora la atención al ciudadano | Subcomponente 4. Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.2 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. | Publicación mensual del Informe de PQRs en página web. | Soporte de la Publicación mensual del Informe de PQRs en página web. | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2023-01-02 | 2023-11-30 | [12 empty] | Faustino Chaves / Maira Cardenas | Se encuentran en el aplicativo ARCHER los informes de PQRS correspondientes a los meses de enero a abril de 2023 | En el aplicativo ARCHER se encontró powerpoint consolidado a las PQRS de los meses enero a abril de 2023 publicados en la página web | En avance | bar: Plan Ene to Plan Nov
49 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | (No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Jurídica | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [12 empty] | Faustino Chaves / Maira Cardenas | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun
50 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.2 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | (No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [12 empty] | Carlos Tellez / Alex Palma | Se evidencia la existencia de los enlaces asociados del portal web de la EAAB con la página www.gov.co/ ficha trámites y servicios. Recomendación: Se solicita al área responsable de la actividad, realizar las pruebas de acceso a la página de Gobierno Nacional, dado que en múltiples ocasiones de intentar acceder a los trámites este no redirecciona. | Enlace a través de la página web de la EAAB Menú atención y servicios a la ciudadanía, submenú Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública | Cumplida | bar: Plan Abr
51 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.3 | Publicar y actualizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020: ▸Presupuesto General ▸Ejecución presupuestal | Documentos publicados de acuerdo con la periodicidad de la norma (art. 31 Decreto 826 de 2018). | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes | Dirección de Presupuesto |  | Gerencia Financiera | 2-ene, 1-may, 1-sep | 31-mar 31-jul, 30-nov | [12 empty] | Fanny Cardenas / Alberto Mosquera | El autocontrol para el cargue de evidencias en ARCHER tiene como fecha de corte el 21 de abril de 2023; en la página web dentro de la sección de Ley de transparencia se encuentra publicado: Resolución 1191 de 5d e diciembre de 2022 "Por medio de la cual se liquida el Presupuesto ...año 2023." Se observa dentro del esquema de publicación de la EAAB (Archivo en Excel) que se incluye en el capítulo 4 la información de presupuesto y su ejecución así: "4. PLANEACIÓN. ""Presupuesto e Informes""." 4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. 4.2. Ejecución presupuestal. 4.3. Plan de Acción. 4.4. Proyectos de Inversión | Información de Presupuesto General, Ejecución presupuestal y Estados financieros publicados en la página web de la Empresa | En avance | bar: Plan Ene to Plan Mar; Plan May to Plan Jul; Plan Sep to Plan Nov
52 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.4 | Revisar y actualizar la información del nivel "Normativa" del Menú Transparencia y acceso a la información, en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. | Publicación de leyes, decretos, resoluciones y circulares (Res. 1519 de 2020). | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Normativa | Oficina Asesoría Legal |  | Gerencia Jurídica | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 15-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Faustino Chaves / Maira Cardenas | Se evidenció la recopilación y actualización de la información del componente Normatividad, la cual fue publicada como se pudo observar en la página web de la EAAB-ESP sección Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Se observó la actualización jurídica en la página web de la Empresa sección en Transparencia y Acceso a la Información Pública. | En avance | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
53 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.5 | Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés. | Informe Defensa Judicial. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes | Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa |  | Gerencia Jurídica | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 15-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic | [12 empty] | Faustino Chaves / Maira Cardenas | Se encontró en la página web Sección Transparencia y acceso a la Información Publica la Información correspondiente al primer trimestre 2023 por la Oficina Asesora de Representación Judicial y actuación administrativa del 3 de abril de 2023. | Publicación en la página web | En avance | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
54 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018). | Publicación valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2023. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Técnica y Geográfica | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [12 empty] | Fanny Cardenas / Alberto Mosquera | Consultado el enlace y el certificado del Gerente de Tecnología del 13 de marzo de 2023, se evidencia la actualización de los precios 2022 de Ventas no misionales según Resolución 252 de 2018 como Normas técnicas, servicios de fotocopiadores y planotecas. | Se observó banner de publicación. | Cumplida | bar: Plan Mar
55 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva | 2.2 | Implementar el aplicativo para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y pqrs en la página web. | Aplicativo implementado para la consulta del estado de las solicitudes de información Pública y PQRS en la página web, con los ítems obligatorios. | Aplicativo en la página web | Dirección Servicios Administrativos | Dirección Servicios de Informática Dirección Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1-jun, 1-oct | 30-jun, 30-oct | [12 empty] | Faustino Chaves / Maira Cardenas | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Oct
56 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro de activos de información de la EAAB en el Menú " Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación del Registro de activos de información | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | 2023-09-01 | 2023-09-30 | [12 empty] | Fanny Cardenas / Alberto Mosquera | No aplica al corte, actividad programada para septiembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Sep
57 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | 3.2 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en el Menú " Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | 2023-09-01 | 2023-09-30 | [12 empty] | Fanny Cardenas / Alberto Mosquera | No aplica al corte, actividad programada para septiembre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Sep
58 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo "Transparencia" del portal web de la Empresa. | Actualización y Publicación Esquema de publicación de información del EAAB-ESP | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 1-mar 1-jul 1-nov | 31-mar 31-jul 30-nov | [12 empty] | Sandra E Vanegas | Se evidenció el archivo Esquema de Publicación de Información EAAB con actualización a marzo de 2023 | Archivo del excel publicado en la página web "Esquema de Publicación de Información EAAB" corte marzo de 2023 | En avance | bar: Plan Mar; Plan Jul; Plan Nov
59 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información | 3.4 | Revisar y actualizar el contenido del "Programa de gestión documental y "Tablas de retención documental" conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. | Documentos actualizados en Programa gestión documental y tablas de retención en el menú de Transparencia. | Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos | Dirección Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2023-07-01 | 2023-07-31 | [12 empty] | Sandra E Vanegas | No aplica al corte, actividad programada para julio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jul
60 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Publicar en la página web y redes sociales videos con subtítulos sobre la gestión institucional. | Publicación videos subtitulados. | Informe (Pantallazos o enlaces videos) | Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones | Dirección de Apoyo Comercial Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Secretaria General | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
61 | Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el articulo 52 de decreto 103 de 2015. | Informe elaborado y publicado con: 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Servicios Administrativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep | [12 empty] | Faustino Chaves / Maira Cardenas | En el aplicativo ARCHER se observó el Informe de Solicitudes de Acceso a la Información Pública EAAB-ESP de correspondencia CORI correspondiente del mes de Enero a Marzo de 2023 | Se evidenció los informes de solicitudes de acceso a la información de los meses de enero a marzo de 2023 | En avance | bar: Plan Ene; Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep
62 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental. | Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Gerencia Corporativa Ambiental |  | Gerencia Corporativa Ambiental | 1-may, 1-nov | 30-may, 30-nov | [12 empty] | Edwar Jativa / Juan David Caicedo | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Nov
63 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.2 | Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. | Jornadas de Socialización proyectos. Listados de asistencia | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Gestión Comunitaria Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 1-may, 1-nov | 30-may, 30-nov | [12 empty] | Edgar Quiroz | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Nov
64 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.3 | Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. (si se solicitan). | Reporte con el consolidado de visitas/mes. | (No. socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto, Dirección Abastecimiento | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | Edgar Quiroz | No aplica al corte, actividad programada para octubre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Oct
65 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.4 | Publicar semestralmente el reporte estadístico, respetando la reserva legal, sobre conductas más investigadas, dependencias con mayor número de investigaciones y sanciones impuestas en el periodo. | Publicación reporte estadístico semestral. | Pantallazo publicación | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | Gerencia General | 1-jun 1-dic | 30-jun 31-dic | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Dic
66 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.5 | Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web. | Publicación en página web. | Pantallazos o piezas comunicativas. | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | Gerencia General | 1-abr, 1-jul, 1-sep, 1-nov | 30-abr, 31-jul, 30-sep, 30-nov | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | La oficina de asuntos disciplinarios envió como soporte de esta actividad, archivos con el soporte de estados de reporte de procesos durante 2022, el cual fue modificado el 18 abril de 2023. Igualmente se anexó otro documento, cuadro en Excel con las actuaciones procesales adelantadas por la oficina y se cargó en la página Web el 18 abril de 2023. | Documentos publicados en la página Web de la EAAB-ESP durante el año 2023, abril 18, con estadísticas de las actividades que adelanta la OAD. | En avance | bar: Plan Abr; Plan Jul; Plan Sep; Plan Nov
67 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.6 | Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018). | Campaña realizada. | Piezas comunicativas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun
68 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.7 | Divulgar el canal de denuncias de la oficina de control disciplinario interno. | Divulgación canal de denuncia interno. | Piezas comunicativas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | 1-abr, 1-oct | 31-abr, 30-oct | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | Se observa un link en el cual se describe el canal de denuncias de la Oficina de Control Disciplinario Interno "En la EAAB somos transparencia, los servidores debemos velar por el uso adecuado de los recursos públicos". | PANTALLAZO CON EL CANAL DE DENUNCIAS DE LA OCID. | En avance | bar: Plan Abr; Plan Oct
69 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.8 | Divulgar el canal del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" para grupos de interés. | Divulgar el canal "Bogotá te escucha". | Piezas comunicativas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia General | 1-mar, 1-sep | 31-mar, 30-sep | [12 empty] | Iván Hernandez / Rodrigo Millán | En el aplicativo ARCHER se evidencian como soporte de la actividad tics de publicaciones sobre la actividad "Bogotá te escucha", documentos cargados el 31 marzo de 2023. | Pantallazos sobre la actividad, "Bogotá te escucha". | En avance | bar: Plan Mar; Plan Sep
70 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.9 | Implementar la apertura de agendas Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 del 2020 de gobierno abierto. | Enlace habilitado en el menú de transparencia para consulta de agenda de directivo de la entidad. | Publicación | Secretaría General | Dirección Servicios de Informática - Gerencia General, Gerencias Corporativas, Gerencia de Tecnología y Gerencia Jurídica y Secretaría General | Gerencia General | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [12 empty] | Luz Dary Valbuena / Mongui Gutierrez | Para la fecha de corte se observa en la siguiente ruta Transparencia y Acceso a la Información Pública/ 1. Información de la Entidad / Apertura de Agenda, la publicación de las agendas de la Gerente General, Secretaria General y demás Gerentes Corporativos, indicando las actividades agendadas en el mes de abril del 2023. | Evidencia: Aplicativo Archer Código 352133, documento en word denominado; "Implementar la apertura de agendas Decreto DISTRITAL 189 de 2020 y de la Directiva 005 del 2020 de Gobierno Abierto.", que contiene el link de habilitación de la sección Apertura de Agenda. | Cumplida | bar: Plan Mar
71 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.10 | Expedir resolución de adopción del Sistema LA/FT | Acto Administrativo | Resolución publicada en Normograma | Secretaría General | Gerencia Jurídica | Gerencia General | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [12 empty] | Luz Dary Valbuena / Mongui Gutierrez | Se observa que el 6 de marzo de 2023 fue expedida la Resolución 0137 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) EN LA EAAB–ESP" y fue socializada internamente mediante el informativo a la Empresa. | Evidencia: Aplicativo Archer Código 352134, documento en PDF denominado; "Resolución 137 del 2023.", que contiene la adopción de SARLAFT en la EAAB - ESP. | Cumplida | bar: Plan Mar
72 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.11 | Designación oficial de cumplimiento | Acto de designación | Comunicación con la decisión | Secretaría General |  | Gerencia General | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [12 empty] | Luz Dary Valbuena / Mongui Gutierrez | Con acto de designación la Gerente General realizó designación del Oficial de Cumplimiento a la Secretaria General de la EAAB-ESP, previa verificación de los requisitos exigidos por Ley. | Evidencia: Aplicativo Archer Código 352135, documento en PDF denominado; "Memorando 1020001-2023-0031- Designación Oficial de Cumplimiento", | Cumplida | bar: Plan Abr
73 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.12 | Generar reportes y/o consultas | Reportes - Informes de consultas realizadas | Informe semestral | Secretaría General | Dirección Contratación y Compras- Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Gerencia General | 1-jun, 1-dic | 30-jun 31-dic | [12 empty] | Luz Dary Valbuena / Mongui Gutierrez | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Dic
74 | Componente 6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.13 | Realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés de los contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención. | Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés | Informe | Dirección de Contratación y Compras | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Secretaría General | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | Edgar Quiroz | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
75 | PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Armonización y/o Actualización | 1.1 | Realizar seguimiento al diligenciamiento de las declaraciones de conflictos de interés de servidores públicos y contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención. | Informe de seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Contratación y Compras | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1-may, 1-oct | 30-may 31-oct | [12 empty] | Edwin Bermudez / Leonardo Duque | No aplica al corte, actividad programada para mayo | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan May; Plan Oct
76 | PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Alistamiento | 2.1 | Definir el Plan de Gestión de integridad con base en los resultados del FURAG, las encuestas de percepción y resultados de veeduría. | Plan de Acción. | Plan de Gestión de Integridad | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | Edwin Bermudez / Leonardo Duque | No aplica al corte, actividad programada para octubre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Oct
77 | PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Implementación | 3.1 | Socializar el canal unificado de Denuncias" Bogotá te escucha" para grupos de Interés. | Piezas comunicativas del canal unificado de Denuncias. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | Edwin Bermudez / Leonardo Duque | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
78 | PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Implementación | 4.1 | Sensibilizar y promover la participación de todos los servidores públicos en las socializaciones internas y externas sobre el código de integridad | Socialización realizada. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [12 empty] | Edwin Bermudez / Leonardo Duque | No aplica al corte, actividad programada para octubre | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Oct
79 | PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Revisar indicadores de Asistencia y aprendizaje relacionados con la Implementación del Código de Integridad. | Análisis de Cumplimiento. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 1-jun 1-nov | 30-jun 30-nov | [12 empty] | Edwin Bermudez / Leonardo Duque | No aplica al corte, actividad programada para junio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jun; Plan Nov
80 | PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | Alistamiento | 6.1 | Diligenciar Autodiagnóstico. | Autodiagnóstico diligenciado y con visto bueno del Equipo técnico de la política. | Autodiagnóstico de la Política de Integridad-MIPG | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 2023-07-01 | 2023-07-30 | [12 empty] | Edwin Bermudez / Leonardo Duque | No aplica al corte, actividad programada para julio | No aplica al corte | No aplica al corte | bar: Plan Jul