## ESTADOS
ESTADO ACTIVIDAD | CRITERIOS
Cumplida efectiva | Acción ejecutada en el 100%
Eficacia del 100%
Efectividad mayor o igual al 75%
(Se considera que ese porcentaje elimina la causa origen del hallazgo).
Cumplida inefectiva | Acción implementada ejecutada en el 100%.
Eficacia del 100%
Efectividad menor al 75%
(La situación detectada no es corregida, persiste la causa que originó el hallazgo)
Incumplida | Fecha de terminación de la acción vencida.
No se ha ejecutado en el 100%.
La eficacia es menor al 100%.
Cuando la acción no elimina la causa que originó el hallazgo inicial.
La acción se debe culminar dentro de los siguientes 30 días hábiles improrrogables, contados a partir de la fecha de comunicación del informe final de auditoría (radicado). Se tendrá cinco (5) días hábiles para reportar el seguimiento en SIVICOF a partir del día siguiente de su culminación, señalado anteriormente.
En alerta | Acciones próximas a su fecha de terminación que presentan:
i) Un bajo porcentaje de ejecución
ii) No evidencian gestión en el periodo
iii) La evidencia no soporta la gestión reportada
No se registra estado cuando la acción está en avance, se ejecuta en el plazo indicado y no evidencia retrasos.

## SEG CB CORTE 30.04.2024
CÓD ENTIDAD | PAD | COD AUD | FACTOR | No. HALL | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | COD ACC | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | AREA RESPONSABLE | RESULTADO INDICADOR | SEGUIMIENTO ENTIDAD CORTE 30.04.2024 | EFICACIA ENTIDAD | ANÁLISIS AUDITORES OCIG 31/08/2022 | AUDITOR OCIG | ESTADO FINAL OCIG 31/08/2022 | ANÁLISIS AUDITORES OCIG 06/12/2022 | AUDITOR OCIG | ESTADO FINAL OCIG 06/12/2022 | ANÁLISIS AUDITORES OCIG 31/12/2022 | AUDITOR OCIG | ESTADO FINAL OCIG 31/12/2022 | ANÁLISIS AUDITORES OCIG 30/04/2023 | AUDITOR OCIG | ESTADO FINAL OCIG 30/04/2023 | ANÁLISIS AUDITORES OCIG 31/08/2023 | AUDITOR OCIG | ESTADO FINAL OCIG 31/08/2023 | ANÁLISIS AUDITORES OCIG DICIEMBRE DE 2023 | AUDITOR OCIG | ESTADO FINAL OCIG DICIEMBRE 2023 | ANÁLISIS AUDITORES OCIG CORTE 30.04.2024 | AUDITOR OCIG | ESTADO FINAL OCIG CORTE 30.04.2024 | MODIFICACIONES APROBADAS POR LA CB (En color azul prorrogas y cambios en acciones) | Cantidad de caracteres
265 | 2022 | 191 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE OTROS RIESGOS | SEGPLAN TOMA LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES RP DE UNA VIGENCIA COMO EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MACROPROYECTO, ESTO NO INDICA QUE EL CONTRATO INICIÓ, SE HAYA EJECUTADO GIRO O SE TENGA UN AVANCE FÍSICO EN ESA MISMA VIGENCIA. COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES HACEN PARTE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MACROPROYECTO, CUANDO TRASCIENDE MÁS DE UN AÑO, AUNQUE NO SE VEAN REFLEJADAS EN EL REPORTE DE LA VIGENCIA ACTUAL DE SEGPLAN, SI SE DEBE REPORTAR EL AVANCE FÍSICO DE LA VIGENCIA Y DE CUENTAS POR PAGAR | 1 | IMPLEMENTAR, EN LOS REPORTES A TRAVÉS DE SEGPLAN, LAS DIRECTRICES DADAS POR SECRETARIA DE PLANEACIÓN MEDIANTE EL OFICIO 2-2022-76706 DEL 16 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN LA CUAL HABRÁ UNIDAD DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN FÍSICA, SIN ENTRAR A DIFERENCIAR LO QUE CORRESPONDE A VIGENCIA Y A CUENTAS POR PAGAR. | REPORTE DE INVERSIÓN Y GESTIÓN EN SEGPLAN | # DE REPORTES ANUALES EN SEGPLAN | 4 | 2022-06-30 | 2023-06-20 | DIR. PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES | 4 | Desde el seguimiento realizado con corte 30 de junio de 2022 y en adelante, se implementan las directrices dadas por la Secretaría de Planeación, mediante oficio 2-2022-76706 del 16 de junio de 2022, según la cual habrá unidad de reporte de ejecución presupuestal y ejecución física, sin entrar a diferenciar lo que corresponde a vigencia y a cuentas por pagar. Se adjunta nuevo reporte SEGPLAN con corte al 30 de junio de 2023. | 100 | Revisado el FILESERVER, se encontró un reporte de SEGPLAN con corte a junio | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Conforme a la evidencia del fileserver, se observó el reporte SEPLAN junio y septiembre las directrices adoptadas de acuerdo a lineamioentos de la Secretraria de Planeación Distrital | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidencia la implementación de las directrices dadas por la Secretaría de Planeación, mediante oficio 2-2022-76706 del 16 de junio de 2022, según la cual habrá unidad de reporte de ejecución presupuestal y ejecución física, sin entrar a diferenciar lo que corresponde a vigencia y a cuentas por pagar. Se evidencia anexo de reporte SEGPLAN con corte al 30 de septiembre de 2022. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidencia la implementación de las directrices dadas por la Secretaría de Planeación, mediante oficio 2-2022-76706 del 16 de junio de 2022, según la cual habrá unidad de reporte de ejecución presupuestal y ejecución física, sin entrar a diferenciar lo que corresponde a vigencia y a cuentas por pagar. Se evidencia anexo de reporte SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2023. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidencia reporte SEGPLAN con corte al 30 de junio de 2023, con unidad de reporte de ejecución presupuestal y ejecución física, de acuerdo con las directrices dadas por la Secretaría de Planeación, mediante oficio 2-2022-76706 del 16 de junio de 2022. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 429
265 | 2022 | 191 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO 50 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ POR VALOR DE $9.085.260 A VIGENCIA DEL PAGO DEL 2021 | INEXISTENCIA DE UN LINEAMIENTO QUE ESTABLECIERA LA FUENTE DE LOS RECURSOS EN EL CASO DE PAGOS DE GASTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL. | 1 | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO MPFP0103P EXPROPIACIÓN VÍA JUDICIAL, PARA INCLUIR EL LINEAMIENTO DE OPERACIÓN QUE DEFINA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS EN EL CASO DE PAGO DE GASTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL. | PROCEDIMIENTO CARGADO EN EL MAPA DE PROCESOS | PROCEDIMIENTO CARGADO EN EL MAPA DE PROCESOS | 1 | 2022-07-01 | 2023-06-16 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 100 | Se actualizó el Procedimiento MPFP0103 Expropiación por Vía Judicial. Se adjunta Procedimiento actualizado MPFP0103 y pantallazo de la solicitud de modificación efectuada a la Dirección Gestión Calidad y Procesos través de la herramienta Mapa de Procesos | 100 | Dentro de las evidencias aportadas se observan listados de asistencia correspondientes al 10, 16 y 19 de agosto de 2022, correspondientes a eventos de: Revisión de aspectos que impactan el cronograma de Gestión Predial, análisis, actualización documental, procedimiento Gestión Predial, y actualización del procedimiento MPFP0101 Etapa Preliminar y Estudios de Adquisición, respectivamente. | FAUSTINO CHAVES / WALTER ALVAREZ | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidencia el memorando No. 252001-2022-01729, 16 diciembre 2022, a la Dirección de gestión Calidad y Procesos, en el cual se informa de la actualización de los procedimientos de Gestión Predial. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidenció en el fileserver el memorando 2023 - 080931 del 14 de abril de 2023, dirigido a Subdirector de Fiscalización Acueducto y Saneamiento Básico de la Contraloría de Bogotá D.C. solicitándose la modificación Plan de Mejoramiento Auditoria de Regularidad 191 PAD 2022, hallazgo 3.2.1.3.1.5 en cuanto a la fecha de terminación para poder cumplir con el objeto de la actividad, sugiriéndose por el área como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023. No se observó ninguna evidencia del avance de la acción plasmada en el plan de mejoramiento. No se evidencia la respuesta del Ente de Control. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS / ALEX PALMA | EN AVANCE | Revisadas las evidencias, se observó el documento denominado MPFD0802F02-03 que trata de Expropiación vía judicial, no obstante, no se encuentra memorando al área para su correspondiente actualización en el mapa de procesos. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | Vencida | Se observa el procedimiento MPFP0103P Versión 2, "Expropiación Judicial", política 3, que señala: "Respecto a los gastos asociados al proceso, como son, pago de gastos de curadores, pago de gastos a peritos y adicionalmente, en los casos donde un juez ordene la elaboración de un nuevo avalúo a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), este último tendrá que informar el costo del servicio del avalúo mediante cotización que deberá incluir el valor del IVA, dichos recursos se tendrán que apropiar presupuestalmente por el rubro de inversión asociado al proyecto al que corresponde el proceso judicial, y pagar al IGAC; pago que se será informado al juzgado para el cumplimiento de lo concerniente a la parte demandante". Igualmente, se observa el pantallazo del cargue del procedimiento en el Mapa de Procesos. | FAUSTINO CHAVES | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 260
265 | 2022 | 191 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.5.15 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA, INCONSISTENCIA Y DESACTUALIZACIÓN EN LOS REPORTES DE INFORMACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS NO. 051 “RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ” Y NO. 7334 “CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ”. | DEBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO SOBRE EL DETALLE DE LA ENTREGA O REPORTES DE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO - SEGPLAN POR PARTE DE LOS EJECUTORES. | 1 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN A LAS ÁREAS EJECUTORAS, SOBRE LOS LINEAMIENTOS APLICABLES AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN, CON ÉNFASIS EN LA ALINEACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE FORMULACIÓN DE LAS METAS, INDICADORES, REPORTES Y SOPORTES DE INFORMACIÓN DE LOS MACRO PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO. | SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS AL SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES | 1 | 2022-08-31 | 2023-06-20 | GER CORP PLANEAMIENTO Y CONTROL GER CORP SISTEMA MAESTRO GER CORP SERVICIO AL CLIENTE GER TECNOLOGÍA | 1 | Se realizó capacitación “El aporte de la EAAB en la construcción de una visión de ciudad”, el día 19 de mayo del 2023, a través de Conferencia magistral, incluyendo los lineamientos aplicables al seguimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en la alineación y estandarización de los criterios de formulación de las metas, indicadores, reportes y soportes de la información de los macroproyectos de inversión y desarrollo. Asistencia: 220 funcionarios. Se adjunta informe de la acción, con sus anexos. | 100 | PENDIENTE POR INICIAR, NO REGISTRA EVIDENCIA DE AVANCE | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | NO APLICA AL CORTE | De lo observado en el fileserver, se evidencia reunión de preparación de capacitación del Plan de Desarrollo - SEPLAN | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | La OCIG, evidencio los pantallazos de las presentaciones de la construcción de la capacitación en temas de plan Desarrollo Distrital. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se observa pantallazos de las reuniones realizadas con compromisos de las áreas para subsanar la acción propuesta de los temas del PDD y seguimiento en SEGPLAN. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidencia capacitación a través de presentación “El aporte de la EAAB en la construcción de una visión de ciudad”, el día 19 de mayo del 2023, a través de Conferencia magistral, incluyendo los lineamientos aplicables al seguimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en la alineación y estandarización de los criterios de formulación de las metas, indicadores, reportes y soportes de la información de los macroproyectos de inversión y desarrollo. Asistencia: 220 funcionarios, adicional se anexa el informe de la acción. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 503
265 | 2022 | 191 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.5.15 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA, INCONSISTENCIA Y DESACTUALIZACIÓN EN LOS REPORTES DE INFORMACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS NO. 051 “RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ” Y NO. 7334 “CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ”. | DEBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO SOBRE EL DETALLE DE LA ENTREGA O REPORTES DE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO - SEGPLAN POR PARTE DE LOS EJECUTORES. | 2 | CAPACITAR A LAS ÁREAS EN LA NOTIFICACIÓN DE METAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL. | CAPACITACIÓN | NÚMERO DE CAPACITACIONES | 1 | 2022-08-31 | 2023-06-20 | DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES DIRECCIÓN SISTEMA INFORMACIÓN EMPRESARIAL | 1 | Se realizó capacitación “El aporte de la EAAB en la construcción de una visión de ciudad”, el día 19 de mayo del 2023, a través de Conferencia magistral, incluyendo los lineamientos aplicables al seguimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en la alineación y estandarización de los criterios de formulación de las metas, indicadores, reportes y soportes de la información de los macroproyectos de inversión y desarrollo. Asistencia: 220 funcionarios. Se adjunta informe de la acción, con sus anexos. | 100 | PENDIENTE POR INICIAR, NO REGISTRA EVIDENCIA DE AVANCE | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | NO APLICA AL CORTE | De lo evidenciado en el FILESERVER, se observo reunión con el planificador para el cargue de metas en SAP. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | El equipo auditor de la OCIG, evidencia, pantallazos de capacitaciones con el SIE, y los planificadores para el cargue de información. Actividades realizadas en el mes de agosto y octubre de 2022. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se encontró pantallazos de las reuniones realizadas con compromisos de las áreas para subsanar la acción propuesta, como capacitación integral en el proceso de planificación y seguimiento de los proyectos la Secretaria Distrital de Planeación, la Dirección SIE apoyará en el entrenamiento en la transacción de notificación de metas y se propenderá por la participación efectiva de los planificadores y supervisores de las áreas ejecutoras. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidencia capacitación a través de presentación “El aporte de la EAAB en la construcción de una visión de ciudad”, el día 19 de mayo del 2023, a través de Conferencia magistral, incluyendo los lineamientos aplicables al seguimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en la alineación y estandarización de los criterios de formulación de las metas, indicadores, reportes y soportes de la información de los macroproyectos de inversión y desarrollo. Asistencia: 220 funcionarios, adicional se anexa el informe de la acción. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 503
265 | 2022 | 191 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.5.16 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS MACROPROYECTOS NO. 051 “RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ” Y NO. 7334 “CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ”. | DEBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO SOBRE EL DETALLE DE LA ENTREGA O REPORTES DE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO - SEGPLAN POR PARTE DE LOS EJECUTORES. | 1 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN A LAS ÁREAS EJECUTORAS, SOBRE LOS LINEAMIENTOS APLICABLES AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN, CON ÉNFASIS EN LA ALINEACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE FORMULACIÓN DE LAS METAS, INDICADORES, REPORTES Y SOPORTES DE INFORMACIÓN DE LOS MACRO PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO. | SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS AL SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES | 1 | 2022-08-31 | 2023-06-20 | GER CORP PLANEAMIENTO Y CONTROL GER CORP SISTEMA MAESTRO GER CORP SERVICIO AL CLIENTE GER TECNOLOGÍA | 1 | Se realizó capacitación “El aporte de la EAAB en la construcción de una visión de ciudad”, el día 19 de mayo del 2023, a través de Conferencia magistral, incluyendo los lineamientos aplicables al seguimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en la alineación y estandarización de los criterios de formulación de las metas, indicadores, reportes y soportes de la información de los macroproyectos de inversión y desarrollo. Asistencia: 220 funcionarios. Se adjunta informe de la acción, con sus anexos. | 100 | PENDIENTE POR INICIAR, NO REGISTRA EVIDENCIA DE AVANCE | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | NO APLICA AL CORTE | De lo observado en el FILESERVER, se evidenció una reunión de preparación de capacitación del plan de desarrollo SEPLAN | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidencian reuniones para la preparación, de la capacitación de PDD-SEGPLAN- | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidenció pantallazos de las reuniones realizadas con compromisos de las áreas para subsanar la acción propuesta de capacitación integral de los temas del PDD y seguimiento en SEGPLAN. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidencia capacitación a través de presentación “El aporte de la EAAB en la construcción de una visión de ciudad”, el día 19 de mayo del 2023, a través de Conferencia magistral, incluyendo los lineamientos aplicables al seguimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en la alineación y estandarización de los criterios de formulación de las metas, indicadores, reportes y soportes de la información de los macroproyectos de inversión y desarrollo. Asistencia: 220 funcionarios, adicional se anexa el informe de la acción. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 503
265 | 2022 | 191 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.5.17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA EN LA ARTICULACIÓN DE LAS METAS DE LOS MACROPROYECTOS NO. 051 “RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ” Y NO. 7334 “CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ”. | EN LA FICHA EBI DEL MACROPROYECTO NO SE REGISTRÓ EL APORTE A LA META SECTORIAL. | 1 | AJUSTAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA FICHA EBI RELACIONADA CON EL ALCANCE DEL MACROPROYECTO 7334 Y 51. | FICHAS EBI AJUSTADAS | FICHAS AJUSTADAS DE LOS MACROPROYECTOS | 2 | 2022-08-31 | 2023-06-20 | DIR. PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES | 2 | El 28/10/2022 se realizó la actualización de las fichas EBI relacionadas con los macroproyectos 7334 y 51. | 100 | PENDIENTE POR INICIAR, NO REGISTRA EVIDENCIA DE AVANCE | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | NO APLICA AL CORTE | En el cargue realizado en el FILESERVER, se evidencia un correo de las fichas EBI. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | La OCIG, evidencia actualización de fichas EBI, delos macroproyectos 051 y 7334, ajustando los objetivos generales y los objetivos específicos, reflejando el aporte de la meta sectorial del plan de desarrollo distrital. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 106
265 | 2022 | 191 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.5.18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA BAJA EJECUCIÓN DE GIROS EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL MACROPROYECTO NO. 051 “RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ”. | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS AL MACRO PROYECTO. | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS SUBCOMITÉS DE CONTROL INTERNO EN LAS DIRECCIONES Y GERENCIAS, A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS CUENTAS POR PAGAR, INVERSIÓN DIRECTA Y LAS VIGENCIAS FUTURAS. | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | NÚMERO DE SUBCOMITÉS DE CONTROL INTERNO | 5 | 2022-08-31 | 2023-06-20 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO GERENCIA CORPORATIVA DE SERVICIO AL CLIENTE | 100 | Se realizaron los seguimientos a la ejecución presupuestal de las cuentas por pagar, inversión directa y vigencias futuras en los Subcomités De Control Interno PARA cada Gerencia , referente al Macroproyecto No. 051 GCSM: Se anexan nueve (9) actas como soporte de la acción realizada. GCSC: Se anexan cinco (5) actas como soporte de la acción realizada. | 100 | Se evidencian las siguientes actas del Subcomité de Control Interno de las zonas, anteriores a la fecha de inicio de la acción: Gerencia Zona 5: 08.07.2022, 01.08.2022 (Ni en la agenda, ni en el desarrollo de las dos actas se evidencia el seguimiento de los temas establecidos en la acción). Gerencia Zona 2: 14.06.2022 (En el punto 2 del acta se evidencia seguimiento a la ejecución presupuestal, cuentas por pagar y retención en garantía). Gerencia Zona 1: 23.06.2022 (En el punto 1 del acta se revisa el comportamiento de ingresos, presupuesto de cuentas por pagar), 27.07.2022 (En el punto 1 del acta se revisa el comportamiento de ingresos, presupuesto de cuentas por pagar). Gerencia Zona 4: 27.05.2022 (En el punto 1 se evidencia el tema de la formulación de los proyectos de inversión, en el punto 2 el estado del POIR, y el punto 3 seguimiento a contratos), 24 y 30 de junio.2022 (En el punto 4 se evidencia el seguimiento a los indicadores del POIR) De acuerdo con los soportes aportados, no se evidenció en las actas de la zona 1 seguimiento a los temas propuestos en la acción, tampoco se evidenció actas de seguimiento de la zona 3. La Gerencia de Sistema Maestro informa que al corte no ha iniciado la actividad. | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | El equipo auditor de la OCIG, evidencia cinco (5)- actas de comité de las Gerencias de Zona, donde se revisan los temas relacionados con ejecución presupuestal de las cuentas por pagar, inversión directa y las vigencias futuras. Además, la GCSM realizo 15 actas de Subcomités de las áreas en el año 2022, en donde se evalúa el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Gerencia y las direcciones. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | EN AVANCE | Gerencia Servicio al Cliente: se evidencian 7 actas del subcomité de control interno, así: Zona 1 acta 25 de enero y del 13 de marzo, que presentan el comportamiento de las CxP y el seguimiento a la ejecución presupuestal; Zona 2 dos actas comité 1 y 2 con la misma fecha 14 de marzo, que presenta las CxP existentes; Zona 3 acta del 13 de abril que presenta el comportamiento de las CxP y lo liberado; Zona 4 acta del 27 de abril que presenta el estado e inconvenientes de las CxP; Zona 5 acta del 6 de febrero no tratan los temas. En las actas no se presenta el comportamiento de las vigencias futuras. Solo las zonas 1 y 2 revisan la ejecución presupuestal. Es necesario evidenciar los temas establecidos en la acción y su comportamiento. Gerencia de Sistema Maestro: Se evidencian 10 actas del Subcomité de Control Interno, así: 1 de la PTAR Salitre del 22 de marzo que menciona la ejecución pptal en relación con la rte garantía; Ger Sistema Maestro acta del 1 de febrero presenta las CxP y acta del 7 de marzo que presenta las CxP de vigencias 2016 a 2019; acta de corredores ambientales del 22 de marzo que no refiere ninguno de los temas; acta de Dir Red Troncal del 5 de abril presenta la ejecución ptal en función de la retención en garantía y del valor del anticipo; Dir Red Matriz acta del 11 de abril presenta la ejecución ptal en función de la retención en garantía y del valor del anticipo; Dir Abastecimiento acta del 4 del abril presenta la ejecución ptal en función de la retención en garantía y del valor del anticipo. En las actas no se trabajan la totalidad de los temas establecidos en la acción ni el comportamiento de los mismos. La resolución del Subcomité de Control Interno establece que mínimo cada 2 meses se debe realizar este comité y en el periodo enero a abril se presenta 1 acta por zona, a excepción de la Zona 1 que tiene 2 reuniones; en el caso de sistema maestro solo se presenta 2 sesiones para la gerencia. | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | Se evidencian las siguientes actas de los subcomités de control interno: Gerencia Corporativa de Sistema Maestro Bienes Raíces - acta 13.06.2023: Cuentas por pagar Corredores ambientales - acta 13.06.2023: No tratan ningún tema del hallazgo Abastecimiento - acta 20.06.2023: Cuentas por pagar Red Matriz - acta 08.06.2023: Cuentas por pagar Red Troncal - acta 21.06.2023: Cuentas por pagar Gerencia Sistema Maestro se aportan 4 actas y solo en la del 16.08.2023 se presenta el punto de cuentas por pagar. Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente Gerencia Zona 1 - acta 16.06.2023: Cuentas por pagar y presupuesto de inversión. Gerencia Zona 2 - acta 14.06.2023: Cuentas por pagar Gerencia Zona 3 - actas 13.04.2023, 04.08.2023: Cuentas por papar Gerencia Zona 3 - acta 28.04.2023: Cuentas por pagar y vigencias futuras Gerencia Zona 4 - actas 09.08.2023: No tratan ningún tema del hallazgo Gerencia Zona 5 - acta 16.04.2023: No tratan ningún tema del hallazgo Se declara vencida ya que en general ninguna de las dos gerencias abordaron en los subcomités temas de inversión directa y vigencias futuras, así mismo, persisten saldos de cuentas por pagar de vigencias anteriores. No se aportó ningún acta de la Gerencia de Servicio al Cliente. Se aportan actas que no dan evidencia de lo acordado en la acción. | SANDRA E VANEGAS | Vencida | Se evidencian las actas de los subcomités de control interno de las zonas de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente y de las áreas de Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, realizados entre agosto y noviembre de 2023, en las que abordan temas relacionados con la ejecución presupuestal de las cuentas por pagar, la inversión directa y las vigencias futuras. No obstante, las actividades desarrolladas no permiten realizar la trazabilidad para evidenciar si la ejecución de los giros del presupuesto asignado al macroproyecto 51 mejoró. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida inefectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida inefectiva |  | 355
265 | 2022 | 191 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.5.19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PUESTOS A SU DISPOSICIÓN EN LA META NO. 51-10 DEL MACROPROYECTO NO. 051“RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EAAB | LAS ÁREAS EJECUTORAS DESCONOCEN LA RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON LAS METAS ADOPTADAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO. | 1 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN A LAS ÁREAS EJECUTORAS, SOBRE LOS LINEAMIENTOS APLICABLES AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN, CON ÉNFASIS EN LA ALINEACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE FORMULACIÓN DE LAS METAS, INDICADORES, REPORTES Y SOPORTES DE INFORMACIÓN DE LOS MACRO PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO. | SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS AL SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES | 1 | 2022-08-31 | 2023-06-20 | GER CORP PLANEAMIENTO Y CONTROL GER CORP SISTEMA MAESTRO GER CORP SERVICIO AL CLIENTE GER TECNOLOGÍA | 1 | Se realizó capacitación “El aporte de la EAAB en la construcción de una visión de ciudad”, el día 19 de mayo del 2023, a través de Conferencia magistral, incluyendo los lineamientos aplicables al seguimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en la alineación y estandarización de los criterios de formulación de las metas, indicadores, reportes y soportes de la información de los macroproyectos de inversión y desarrollo. Asistencia: 220 funcionarios. Se adjunta informe de la acción, con sus anexos. | 100 | PENDIENTE POR INICIAR, NO REGISTRA EVIDENCIA DE AVANCE | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | NO APLICA AL CORTE | En el FILSERVER, se observa reunión de preparación de capacitación del plan de desarrollo SEPLAN. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | La OCIG evidencia unas reuniones para la preparación de la presentación de capacitación de los temas relacionados con Plan de Desarrollo y SEGPLAN , para las áreas. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidenció pantallazos de las reuniones efectuadas donde se asumieron compromisos de las áreas para subsanar la acción propuesta de capacitación integral de los temas del PDD y seguimiento en SEGPLAN. | EDWAR JATIVA / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidencia capacitación a través de presentación “El aporte de la EAAB en la construcción de una visión de ciudad”, el día 19 de mayo del 2023, a través de Conferencia magistral, incluyendo los lineamientos aplicables al seguimiento del Plan de Desarrollo, con énfasis en la alineación y estandarización de los criterios de formulación de las metas, indicadores, reportes y soportes de la información de los macroproyectos de inversión y desarrollo. Asistencia: 220 funcionarios, adicional se anexa el informe de la acción. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 503
265 | 2022 | 191 | Gestión Contractual | 3.2.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $984.752.249, POR DEFICIENCIAS EN LOS DISEÑOS ELABORADOS POR EL CONTRATO 1-02-25500-1318-2013, QUE TRAE COMO CONSECUENCIA OBRA SUSPENDIDA DEL CONTRATO 1-01-25500-0715-2018 POR TUBERÍA CON DEFLEXIONES SUPERIORES A LA MÁXIMA ADMISIBLE (5%) POR LA NORMA NS-035. | DEFICIENCIAS EN LOS DISEÑOS ELABORADOS POR EL CONTRATO 1-02-25500-1318-2013. | 1 | APROBAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO AJUSTADO QUE INCLUYE LA ACTIVIDAD ENTREGAS PARCIALES DE LOS DISEÑOS PARA VALIDACIÓN DE LA DIVISIÓN DE OBRAS CIVILES E INGENIERÍA ESPECIALIZADA, SEGÚN APLIQUE EL CAMPO DE ACCIÓN (ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA, HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL) | 1 PROCEDIMIENTO APROBADO | 1PROCEDIMIENTO RADICADO/ 1 PROCEDIMIENTO APROBADO | 100 | 2022-06-24 | 2023-06-20 | RED TRONCAL ALCANTARILLADO | 100 | 1). Se anexa ficha de identificacion del procedimiento y cargue en el mapa de procesos del procedimiento ajustado por la Direccion Red Troncal. 2). Se anexa soporte con la ayuda de memoria con la socializacion del procedimiento del 08 de Agosto de 2022. | 100 | Se verifican los soportes adjuntos, en los que se evidencia la actualización, cargue en el mapa de procesos y socialización del procedimiento MPML0201P Gestión de estudios y/o diseños de infraestructura en sistemas troncales de alcantarillado. Evidencia: cargue procedimiento Tablero de control y ayuda de memoria y socialización procedimiento MPML0201P. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 253
265 | 2022 | 191 | Gestión Contractual | 3.2.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LOS DISEÑOS ELABORADOS POR EL CONTRATO 1-02-31100-0101- 2013 LO CUAL TRAE COMO CONSECUENCIA MODIFICA SUSTANCIALES AL CONTRATO DE OBRA 1-01-31100-1229-2017 | DEBILIDAD EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES, EN RELACIÓN CON EL AMPARO Y VIGENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA. | 1 | SOCIALIZAR A LOS PLANIFICADORES Y FORMULADORES DE LA GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE, LA CIRCULAR NO 39 DE 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA". | SOCIALIZACIÓN DE CIRCULAR | SOCIALIZACIONES CUATRIMESTRALES | 3 | 2022-06-30 | 2023-06-20 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | Se adjunta presentación de la socialización de la circular 039 de 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA" realizada por la Dirección de Seguros el 20 de junio de 2023. | 100 | La Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente informa que se está elaborando el borrador de Circular "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA”, para remitirla a las áreas de la Gerencia; sin embargo, a la fecha de corte no reporta evidencia de la gestión realizada sobre la actividad lo que no es posible determinar el avance de esta. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | SIN AVANCE | No es posible realizar seguimiento con corte al 30 de noviembre el 2022, ya que el proceso no reporta evidencias. Actividad finaliza en junio del 2023. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | SIN AVANCE | Se evidencia que por parte de la Gerencia Servicio al cliente se realizo reunión soportada con Ayuda de Memoria del 31 de octubre del 2022 en donde la Dirección de Seguros de la Empresa, realizó socialización a los profesionales quienes ejercen roles como planificadores y formuladores en la empresa, en lo relacionado con la circular 039 de 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA". | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se evidencia imagen de captura de la reunión por teams sobre la circular 039 de 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA", así mismo el área aporta presentación en PowerPoint de fecha mayo del 2023, la cual se titula "Riesgos, garantías y seguros de la Contratación", dentro de la cual se abordaron temas como la Importancia de la Matriz de Riesgos Insumos para su adecuada estructuración (Manual de Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación Código del documento: MPFB0105M01), Seguro de Cumplimiento Amparos y Exclusiones, Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Amparos y Exclusiones, entre otros. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se evidencia presentación en PowerPoint sin fecha, la cual se titula "Riesgos, garantías y seguros de la Contratación", dentro de la cual se abordaron temas como la Importancia de la Matriz de Riesgos Insumos para su adecuada estructuración (Manual de Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación Código del documento: MPFB0105M01), Seguro de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, entre otros. Se observa que los temas de la presentación se relacionan con el contenido de la Circular 39 de 2020. | LUZ DARY VALBUENA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 178
265 | 2022 | 191 | Gestión Contractual | 3.2.2.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA RELACIONADO CON LAS OBRAS FALTANTES DEL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS 1-01-25500-1115-2009 REPRESENTADO EN LA INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1-01-25500-0248-2020 CUANTÍA DE $7.573.032.373 M/CTE. | OBRAS FALTANTES DEL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS 1-01-25500-1115-2009 REPRESENTADO EN LA INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1-01-25500-0248-2020 | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LA MATRIZ DE DECISIONES( LECCIONES APRENDIDAS DE LA DRTA), CON EL ANÁLISIS DE CAUSA - EFECTO, CON BASE EN EL INFORME DEL PROYECTO QUE CONTENGA LAS RELACIONES DE LAS DIFICULTADES Y LAS SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DIERON PARA TERMINAR LAS OBRAS, COMO HERRAMIENTA DE CONSULTA Y TOMA DE DECISIONES PARA FUTUROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIMILARES AL CONTRATO OBJETADO. | MATRIZ ACTUALIZADA Y SOCIALIZADA | ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE MATRIZ DE LECCIONES APRENDIDAS | 100 | 2022-06-24 | 2023-06-20 | GER COR SISTEMA MAESTRO RED TRONCAL ALCANTARILLADO | 100 | Se actualizó la matriz de lecciones aprendidas de la DRTA como herramienta de consulta para la toma de decisiones y se socializó a la división de Planeación y Operación DRTA y la División de Obras Civiles DRTA. Se anexa ayudas de memoria de la socialización, listas de asistencia, presentacion con el contenido tematico, ayuda de memoria y la matriz en excel version 6, esta matriz interactiva por lo que constantemente se alimenta de casos y analisis.se cumple con las evidencias | 100 | Se verifica el soporte adjunto, en el que se evidencia elaboración de cronograma de trabajo para actualización de la matriz de lecciones aprendidas. Evidencia: Cronograma de actividades realizado en julio de 2022. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | El área no cargo evidencia a 13/12/2022, se realizará seguimiento en enero del 2023 por la OCIG | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | SIN AVANCE | Se verifica información suministrada por el área: ayuda de memoria de reunión del 13 de septiembre de 2022 "capacitación construcción de la matriz de lecciones aprendidas al equipo de la División de Obras Civiles" y histórico de correos electrónicos con fechas desde el 30 de agosto al 27 de septiembre de 2022, en los cuales se solicita el diligenciamiento de tres formatos para la construcción de la matriz. Se evidencia que la actividad se encuentra en ejecución. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | Se verifican los 2 documentos adjuntos: Evidencia Socialización matriz de decisiones (15 de marzo de 2023) y V6. MATRIZ DECISIONES - 30 de Marzo - 2023. Se evidencia que la acción se encuentra en avance. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | Se verifican 2 documentos adjuntos: Cronograma Matriz de Decisiones 2023- Aprobado V6. MATRIZ DECISIONES - 2023 No es posible verificar la socialización de la matriz de decisiones de acuerdo con los soportes cargados. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | Vencida | Matriz de lecciones aprendidas de la DRTA, actualizada con los dos contratos producto del hallazgo socializada a la división de Planeación y Operación DRTA y la División de Obras Civiles DRTA; evidencia de ayudas de memoria de la socialización, listas de asistencia, presentación con el contenido temático, ayuda de memoria y la matriz en Excel versión 6. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 481
265 | 2022 | 191 | Gestión Contractual | 3.2.2.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN; CONTRATO 1-01-25500-1226-2017 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA FRANCA | DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION CONTRATO 1-01-25500-1226-2017 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA FRANCA. | 1 | INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SISTEMAS TRONCALES DE ALCANTARILLADO, UN ITEM ADICIONAL EN LA PRIORIZACION DE LOS RECURSOS PARA OBRAS QUE SERAN EJECUTADAS COMO RESULTADO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA QUE SE ENCUENTREN TERMINADOS, LIQUIDADOS Y PRODUCTOS DE DISEÑOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES. | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 PROCEDIMIENTO REVISADO/ 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 100 | 2022-06-24 | 2023-06-20 | RED TRONCAL ALCANTARILLADO | 100 | Se anexa el procedimiento MPML0205-01 PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SISTEMAS TRONCALES ALCANTARILLADO unifiicado y actualizado con una nueva actividad (3) denominada" Priorizar los recursos a ejecutar en la vigencia". Se anexa pantallazo evidencia de la publicacion de procedimiento MPML0205-01 en el mapa de procesos de la EAAB-ESP. Esta accion ya fue cumplida para el objeto del hallazgo y se mantiene en un 100% avance. | 100 | Se verifica el soporte adjunto, en el que se evidencia elaboración de cronograma de trabajo para actualización del procedimiento MPML0204P-02 Planeación de la infraestructura en Sistemas Troncales de Alcantarillado. Evidencia: Cronograma de actividades realizado en julio de 2022. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | El área no cargo evidencia a 13/12/2022, se realizará seguimiento en enero del 2023 por la OCIG | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | SIN AVANCE | Se verifica información suministrada por el área: ayudas de memoria reuniones del 20 de octubre y 15 de diciembre de 2022, en las que se aspectos relacionados con la "Actualización procedimiento MPML0204P Planeación de la Infraestructura en Sistemas Troncales de Alcantarillado". Se evidencia que la actividad se encuentra en ejecución. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | Se verifica documento adjunto: Evidencia 3.2.2.6 Abril 2023, ayuda de memoria de la socialización del procedimiento MPML0204P del 16 de febrero de 2023. Se evidencia que la acción se encuentra en avance. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | Se verifican 2 documentos adjuntos: MPML0205P-01 Procedimiento Planeación, diseño y construcción de infraestructura en sistemas troncales alcantarillado Publicación procedimiento Se verificó el cumplimiento de la acción planteada. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 454
265 | 2022 | 191 | Gestión Contractual | 3.2.2.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR $484.925.000, POR DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS EN EL CONTRATO 1-02-35100-1228-2017 IBERVIAS INGENIEROS S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA Y FASE DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO ANTE LA COMUNIDAD PREVIOS, A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1-01-35100-1471-2019 CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO VILLA SANDRA | DEBILIDAD EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES, EN RELACIÓN CON EL AMPARO Y VIGENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA. | 1 | SOCIALIZAR A LOS PLANIFICADORES Y FORMULADORES DE LA GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE, LA CIRCULAR NO 39 DE 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA". | SOCIALIZACIÓN DE CIRCULAR | SOCIALIZACIONES CUATRIMESTRALES | 3 | 2022-06-30 | 2023-06-20 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | Se adjunta presentación de la socialización de la circular 039 de 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA" realizada por la Dirección de Seguros el 20 de junio de 2023. | 100 | La Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente informa que se está elaborando el borrador de Circular "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA” para remitirla a las áreas de la Gerencia; sin embargo, a la fecha de corte no reporta evidencia de la gestión realizada sobre la actividad lo que no es posible determinar el avance de esta. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | SIN AVANCE | No es posible realizar seguimiento con corte al 30 de noviembre el 2022, ya que el proceso no reporta evidencias. Actividad finaliza en junio del 2023. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | SIN AVANCE | Se evidencia que por parte de la Gerencia Servicio al cliente se realizo reunión soportada con Ayuda de Memoria del 31 de octubre del 2022 en donde la Dirección de Seguros de la Empresa, realizó socialización a los profesionales quienes ejercen roles como planificadores y formuladores en la empresa, en lo relacionado con la circular 039 de 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA". | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se evidencia imagen de captura de la reunión por teams sobre la circular 039 de 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA", así mismo el área aporta presentación en PowerPoint de fecha mayo del 2023, la cual se titula "Riesgos, garantías y seguros de la Contratación", dentro de la cual se abordaron temas como la Importancia de la Matriz de Riesgos Insumos para su adecuada estructuración (Manual de Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación Código del documento: MPFB0105M01), Seguro de Cumplimiento Amparos y Exclusiones, Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Amparos y Exclusiones, entre otros. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se evidencia presentación en PowerPoint sin fecha, la cual se titula "Riesgos, garantías y seguros de la Contratación", dentro de la cual se abordaron temas como la Importancia de la Matriz de Riesgos Insumos para su adecuada estructuración (Manual de Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación Código del documento: MPFB0105M01), Seguro de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, entre otros. Se observa que los temas de la presentación se relacionan con el contenido de la Circular 39 de 2020. | LUZ DARY VALBUENA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 178
265 | 2022 | 191 | Gestión Contractual | 3.2.2.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE OBRA: 1-01-25400-1291-2017, 1-01-34100-1061-2016, 1-01-25300-0346-2020, 1-01-25500- 1201-2019 Y 1-01-34100-1159-2017. | DEBILIDAD EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES, EN RELACIÓN CON EL AMPARO Y VIGENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA. | 1 | SOCIALIZAR A LOS PLANIFICADORES Y FORMULADORES DE LA GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE Y GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO, LA CIRCULAR NO 39 DE 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA". | SOCIALIZACIÓN DE CIRCULAR | SOCIALIZACIONES CUATRIMESTRALES | 3 | 2022-06-30 | 2023-06-20 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 3 | GSC Y GCSM : Se adjunta presentación de la socialización de la circular 039 de 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA" realizada por la Dirección de Seguros el 20 de junio de 2023. | 100 | NO APLICA PARA EL CORTE | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | NO APLICA AL CORTE | El área no reporto evidencias | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | SIN AVANCE | Se evidencia que por parte de la Gerencia Servicio al cliente se realizo reunión soportada con Ayuda de Memoria del 31 de octubre del 2022 en donde la Dirección de Seguros de la Empresa, realizó socialización a los profesionales quienes ejercen roles como planificadores y formuladores en la empresa, en lo relacionado con la circular 039 de 2020 "GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA". Por parte de la Gerencia Sistema Maestro se evidencia correo del 15 de diciembre del 2022 remitiendo la circular para conocimiento de los funcionarios del área. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se observó en fileserver la capacitación, soporte de socialización y informe de asistencia a la reunión de teams de la Circular 39 Garantías en la Contratación de la EAAB-ESP. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS / ALEX PALMA | EN AVANCE | Observado el FILESERVER, se evidenció presentación de Riesgos, Garantías y Seguros de la Contratación con el listado de asistencia donde se identificó los respectivos planificadores, dándose así cumplimiento a la actividad. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 191
265 | 2022 | 191 | Gestión Contractual | 3.2.2.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE ENTREGA DE LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | FALTA DE SEGUIMIENTO A LA RADICACIÓN OPORTUNA ANTE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS, DE LA PÓLIZA SUBSANADA DEL CONTRATO 1-01-25500-1201-2017. | 1 | CAPACITAR A SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA EN EL MARCO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA EAAB-ESP | CAPACITACIÓN A SUPERVISORES | # CAPACITACIONES EJECUTADOS/ CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 5 | 2022-08-01 | 2023-06-20 | GER CORPOR DE SISTEMA MAESTRO. DIR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS DIR DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 5 | Con corte 30/08/2023 se han realizado las 5 capacitaciones programadas en materia de Gestión Contractual, dirigidas a las personas que ostentan la calidad de supervisores de contratos al interior de la EAAB-ESP. Se anexan las correspondientes ayudas de memoria y listados de asistencia de las sesiones celebradas el 21/03/2023, 28/03/2023, 11/04/2023, 25/04/2023 y 02/05/2023. De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento al Plan de Mejoramiento fomulado, motivo por el cual respetuosamente se solcita la correspondiente calificacion de cumplimiento y consecuencial cierre. | 100 | Se aporta como evidencia cadena de correos del 13 y 27 de julio, así como del 24 de agosto de 2022, entre la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos y la Dirección de Contratación y Compras, en los que se hace referencia a la acción planteada e informan que se adelantará la acción en el primer trimestre de 2023, así mismo que los supervisores de Sistema Maestro tendrán acceso a una sesión grabada en junio de 2022. La actividad se encuentra en avance. | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | El Equipo auditor de la OCIG, evidencia un correo del 24-08-2022, en el cual se informa a las áreas involucradas la acción que se va a ejecutar. Sin embargo, no se observa actividad concreta de desarrollo de la actividad definida para el PM. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | EN AVANCE | Se evidencian 4 ayudas de memoria de fechas 21 y 28 de marzo, y 11 y 25 de abril de 2023, que mencionan contenidos desarrollados en la capacitación como la estructura del proceso de gestión contractual y aspectos puntuales del mismo, el Manual de Contratación y Compras, Manual de Supervisión e Interventoría, Se evidencia en la relación de asistentes que las sesiones contaron con la participación de personal de la Gerencia de Gestión Humana, la Gerencia de Sistema Maestro, la Gerencia de Tecnología y la Gerencia de Servicio al Cliente. La Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control remitió archivo de Word con pantallazos de las capacitaciones y links que no permiten el acceso a los mismos. En el periodo se recibió para esta acción 2 reportes de autocontrol, uno de la Secretaría General que registra un avance del 4 y otro de la Gerencia de Planeamiento que reporta el avance en 60%, por otra parte, al incluir los seguimientos de cada área en la columna "Seguimiento Entidad" esta supera los 600 caracteres para realizar el cargue en SIVICOF. Por lo anterior, se solicita a las áreas coordinar un solo reporte del autocontrol para el próximo seguimiento. Se recomienda registrar en el último autocontrol que se realice un cuadro consolidado de los participantes por área y puntualizar cuáles de estos son supervisores de contratos de interventoría, tal como se señala en la acción definida, así mismo, se recomienda adjuntar la presentación, ya que las ayudas de memoria no permiten visualizar el detalle del contenido temático. | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | El área aportó 5 ayudas de memoria de fechas 21 y 28 de marzo, 11 y 25 de abril, y 2 de mayo en las que se referencian las sesiones de capacitación realizadas que corresponden a 5 programadas y ejecutadas, las cuales contaron con la participación de 184 servidores entre los cuales se encontraban supervisores relacionados con el hallazgo de la CB. Contienen la descripción de los temas abordados y el registro de los participantes. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 584
265 | 2022 | 191 | Gestión Contractual | 3.2.2.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL DOCUMENTO ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, SUSCRITO POR EL GERENTE CORPORATIVO SISTEMA MAESTRO Y DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS, CARECE DE FECHA DE EXPEDICIÓN, HECHO QUE PUEDE COLOCAR EN RIESGO A LA EMPRESA, POR CUANTO TODO DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, DE ÍNDOLE LEGAL, COMERCIAL O ADMINISTRATIVO, DEBE CONTENER LA FECHA DE EMISIÓN, PARA SU VALIDEZ, YA QUE ELLA SE CONSTITUYE EN UN DATO CONTABLE Y LEGAL | LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA NO SE ENCONTRABA SISTEMATIZADA E INOBSERVANCIA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL | 1 | SOLICITAR AL ARCHIVO DE BOGOTÁ UN CONCEPTO JURÍDICO, A EFECTOS DE ESTABLECER EL MECANISMO IDÓNEO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE FECHAS DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PREVIO LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS SAP ARIBA Y GOSING EN LA EAAB-ESP. | SOLICITUD DE CONCEPTO JURÍDICO. | SOLICITUD DE CONCEPTO PROYECTADA / SOLICITUD DE CONCEPTO RADICADA | 100 | 2022-07-15 | 2023-06-15 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 1 | La Dirección de Contratación y Compras mediante comunicaciones 11900-2022-1477 del 23/09/2022 y 11900-2022-1790 del 11/11/2022 solicitó a la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos emitir concepto técnico, entre otros aspectos, sobre ¿qué análisis, principio o instrumento archivístico puede usarse para definir una fecha? Con radicado E-2022-106527 del 05/12/2022 la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos emitió el concepto técnico solicitado. | 100 | Aun cuando el área informa que se encuentra consultando en relación a la normatividad que rige el tema documental en las entidades y organismos del orden distrital, a la fecha de corte no se aportó ninguna evidencia de la gestión reportada, tampoco no se registra el avance en la columna "Resultado del indicador". Dado que la acción inicio el 15/07/2022 y no se cuenta con evidencias que soporten la gestión adelantada no es posible determinar el avance de la actividad. | SANDRA E VANEGAS | SIN AVANCE | El área no reporto evidencias | SANDRA E VANEGAS | SIN AVANCE | Se evidencia el concepto técnico presentado por la Dirección de Archivo Distrital, del 02 diciembre de 2022, en el cual se define lo relacionado con las fechas de documentos para la organización documental. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 461
265 | 2022 | 191 | Gestión Contractual | 3.2.2.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL DOCUMENTO ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, SUSCRITO POR EL GERENTE CORPORATIVO SISTEMA MAESTRO Y DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS, CARECE DE FECHA DE EXPEDICIÓN, HECHO QUE PUEDE COLOCAR EN RIESGO A LA EMPRESA, POR CUANTO TODO DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, DE ÍNDOLE LEGAL, COMERCIAL O ADMINISTRATIVO, DEBE CONTENER LA FECHA DE EMISIÓN, PARA SU VALIDEZ, YA QUE ELLA SE CONSTITUYE EN UN DATO CONTABLE Y LEGAL | LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA NO SE ENCONTRABA SISTEMATIZADA E INOBSERVANCIA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL | 2 | SOCIALIZAR EL CONCEPTO EMITIDO POR EL ARCHIVO DE BOGOTÁ. | MEMORANDO INTERNO | LO CONCEPTUADO POR EL ARCHIVO DE BOGOTÁ / LO EJECUTADO POR LA EAAB-ESP | 100 | 2022-07-15 | 2023-06-15 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 100 | Mediante Memorando con Rad. 11900-2023-0846 del 09 de mayo de 2023, la Dirección de Contratacióin y Compras socializó a nivel Empresa el Concepto Técnico emitido por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá el 2 de diciembre de 2022 “CONCEPTO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL CON RELACIÓN A FECHAS DE DOCUMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL”. De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento al Plan de Mejoramiento fomulado, motivo por el cual respetuosamente se solcita la correspondiente calificacion de cumplimiento y consecuencial cierre. | 100 | Aun cuando el área informa que se encuentra consultando en relación a la normatividad que rige el tema documental en las entidades y organismos del orden distrital, a la fecha de corte no se aportó ninguna evidencia de la gestión reportada, tampoco no se registra el avance en la columna "Resultado del indicador". Dado que la acción inicio el 15/07/2022 y no se cuenta con evidencias que soporten la gestión adelantada no es posible determinar el avance de la actividad. | SANDRA E VANEGAS | SIN AVANCE |  | SANDRA E VANEGAS | SIN AVANCE | Se evidencia en el File server de calidad el concepto emitido y el área de contratación y compras esta analizando el mecanismo para realizar la socialización del mismo. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | EN AVANCE | Se evidencia ayuda de memoria y lista de asistencia del 27 de abril de 2023 en la que participan el director y profesionales de la Dirección de Contratación y Compras, así como 2 funcionarios de la Dirección de Servicios Administrativos. En este documento se relaciona la socialización del contenido del oficio 2-2022-34585 de la Dirección Distrital del Archivo de Bogotá, radicado en la Empresa con el consecutivo E-2022-106527, en el que se mencionan los aspectos a seguir para subsanar aquellos documentos que no tengan fecha de expedición. Así mismo, se evidencia el memorando 11900-2023-0672 del 14 de abril de 2023, con el cual se convocó a la Dirección de Servicios Administrativos a la mesa de trabajo. La acción continúan en avance con el fin de revisar lo manifestado por el área en relación con la socialización del citado concepto a todas las áreas de la empresa. | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | Se evidenció el oficio 11900-2023-0846 del 9 de mayo de 2023, con el cual la Dirección de Contratación y Compras socializa a "Gerentes Corporativos, Secretaría General, Gerentes, Gerentes de Zona, Directores, Jefes de Oficina y Trabajadores de la EAAB-ESP" el concepto técnico emitido por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, relacionado con la falta de fecha de documentos expedidos en el proceso de gestión contractual. El área aportó soportes del envió del concepto a los destinatarios por lo que se ajusta la evaluación a cumplida. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 550
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE SANCIONES E INTERESES DE MORA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CANCELADO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL Y QUE CORRESPONDE A VIGENCIAS 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2021 POR CUANTÍA DE $4.030.497.971,OO PESOS. | NO EXISTÍA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA Y CONFIABLE SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LA EMPRESA. | 1 | HACER LA FORMALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL CONVENIO SDA-CV-20181473 (AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP) | BASE DE PREDIOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA ACTUALIZADA | BASE DE PREDIOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA ACTUALIZADA PROGRAMADA/BASE DE PREDIOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA ACTUALIZADA EJECUTADA | 100 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO / DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 100 | Se reporta la actualización de la base de predios propiedad de la Empresa, de acuerdo con la depuración y saneamiento técnico y jurídico:PDF SOPORTE MODULO BIENES RAÍCES AGOSTO 2023 -Se anexa como complemento el reporte de los 5.735 predios modificados y la base completa: -archivo excel REPORTE MODIFICADOS DEL 1-05-2023 AL 31-08-2023 -archivo excel REPORTE TOTAL BASE ACTUALIZADA PREDIOS EN POSESION Y ADQUIRIDOS AGO 2023 | 100 | Se observó en las evidencias aportadas: Reporte de entrega de 4431 predios de la Dirección de Bienes Raíces a la Dirección Financiera y Tributaria. Igualmente, se observó memorandos de las remisiones correspondientes a la cantidad de los predios antes mencionadas. | FAUSTINO CHAVES / WALTER ALVAREZ | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Es una actividad que se encuentra en desarrollo y como evidencia de gestión el área aporta relación de las gestiones realizadas para mantener actualizada la base de datos de predios propiedad de la EAAB. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se evidenció el memorando 2023-080931 del 14 de abril de 2023 el 14 de abril de 2023, dirigido a Subdirector de Fiscalización Acueducto y Saneamiento Básico de la Contraloría de Bogotá D.C. solicitándose la modificación Plan de Mejoramiento Auditoria de Regularidad 191 PAD 2022, respecto a la descripción de la acción. Si bien se aporta evidencias documentales de las acciones realizadas estas no corresponden a la base de datos señaladas en la modificación propuesta al ente del control. No obstante, queda pendiente de la modificación de la Contraloría. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS / ALEX PALMA | EN AVANCE | Revisados los soportes aportados se evidenció: i) Base excel reporte de modificados del 1 de mayo a agosto de 2023. (ii) Base excel denominada predios en posesión y adquiridos hasta agosto de 2023; (iii) Soporte módulo de Bienes Raíces que señala "Se anexa como complemento el reporte de los 5.735 predios modificados y la base completa y actualizada de predios adquiridos y en posesión. Soporte a las cifras reportadas por el Módulo de Bienes Raíces para el periodo objeto de corte." | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 427
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE SANCIONES E INTERESES DE MORA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CANCELADO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL Y QUE CORRESPONDE A VIGENCIAS 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2021 POR CUANTÍA DE $4.030.497.971,OO PESOS. | FALTA DE LINEAMIENTOS O CRITERIOS TÉCNICOS APLICABLES A LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON LOS PREDIOS PROPIEDAD Y POSESIÓN DE LA EMPRESA. | 2 | REMITIR SEMESTRALMENTE A LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA LA BASE DE PREDIOS PROPIEDAD Y POSESIÓN DE LA EMPRESA, CON LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS APLICABLES A LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTIVAS. | MEMORANDO INTERNO | MEMORANDOS INTERNOS REMITIDOS A LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA | 100 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA SISTEMA MAESTRO /DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 100 | Si bien se informó del cumplimiento de la acción en el anterior corte , conforme lo indicado en la acción , se remiten los anexos correspondiente a cada memorando , Y la base de datos consolidada SOPORTES: INFORME CONTRALORIA IMPUESTOS ABR 2023. ANEXOS INFORME: NUMERAL 1 SOPORTES MEMORANDO 252001-2023-00144, con 13 memorandos. NUMERAL 2 SOPORTES MEMORANDO 252001-2023-0173, con 2 memorandos NUMERAL 3 CORREO REMSIÓN BASE DE PREDIOS CONSOLIDADA 2023 NUMERAL 3 SOPORTE BASE DE PREDIOS REPORTE FINAL 20032023 | 100 | Se observó en las evidencias aportadas: Reporte de entrega de 4431 predios de la Dirección de Bienes Raíces a la Dirección Financiera y Tributaria. Igualmente, se observó memorandos de las remisiones correspondientes a la cantidad de los predios antes mencionadas. | FAUSTINO CHAVES / WALTER ALVAREZ | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | EN AVANCE | Se evidencia ayuda de memoria del 17 de noviembre del 2022 en donde se socializan las actividades de saneamiento técnico y jurídico con implicación tributaria y los predios a impactar. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se observa en el fileserver los memorandos a la Dirección de Tributaria, no obstante no se evidenció la base de datos mencionada en la acción. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS / ALEX PALMA | VENCIDA | Revisada las evidencias reportadas, se observó: (i) correo electrónico con fecha 21 de marzo de 2023 dirigido a la profesional de Dirección de Tributaria, donde se adjuntó la base de predios consolidada; (ii) base de predios de la EAAB-ESP; (ii) Informe del 30 de abril de 2023, seguimiento a la presente acción, donde se indica las actividades realizadas por el área. (iii) Memorando 2023-00173 del 24 de febrero de 2023 dirigido por la Dirección Financiera Tributaria, primera entrega de la información técnica correspondiente a 2.685 registros de predios ubicados en Bogotá D.C., para que la Dirección a su cargo determine la liquidación de impuesto predial a que haya lugar para estos predios; 2023-089 vencimiento impuesto predial 2023. (iv) 13 memorandos dirigidos a la Dirección Financiera Tributaria donde se remitieron las facturas Impuesto Predial de los diferentes predios que tiene la EAAB-ESP en los municipios aledaños. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 518
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por Sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de silencios administrativos positivos por la no contestación oportuna a las quejas de los usuarios por valor de $8.839.467,oo pesos. | DESCONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE PQR´S. | 1 | FORTALECER LAS CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN MATERIA DE: RECEPCIÓN, TRÁMITE, RESPUESTA OPORTUNA, Y EL DILIGENCIAMIENTO DE GUÍAS POR PARTE DE LOS MOTORIZADOS DE 4/72. | CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS ATENCIÓN AL CLIENTE | # CAPACITACIONES EJECUTADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 2 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Continuando con las capacitaciones al equipo de motorizados frente al diligenciamiento de guías. Se anexan soportes de capacitaciones de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 Adicionalmente el 28 de octubre y el 8 de noviembre se realizan jornadas de capacitación a todos los funcionarios del proceso de atención presencial de las 5 zonas y funcionarios del proceso de PQRS. (temas: cori, actualización sobre la indebida notificación y proceso de notificación actual). | 100 | Se evidencia un archivo denominado "Requer actualiz CoRI", que contiene el formato REQUERIMIENTO APLICACIONES DE SOFTWARE con el cual se solicita la actualización de CORI. Se evidencia la Circular 016 del 01.08.2022 con asunto Taller “Gestión de documentos físicos y electrónicos de la EAAB-ESP” en la que se solicita a las áreas designar 2 personas por dependencia para el taller. Se encuentran 2 presentaciones (Una de radicación de correspondencia y segunda del trámite y respuesta), se aportó una guía de estudio del taller y listas de asistencia del 1, 5 y 6 de septiembre de 2022 que relacionan la participación de 76 personas de las cuales solo se identificó 1 funcionario de la Div Atención al Cliente Zona 5. Es importante tener en cuenta que en el marco del hallazgo la población principal a la que va dirigida la capacitación en materia de RECEPCIÓN, TRÁMITE y RESPUESTA OPORTUNA son los funcionarios de atención al cliente. Se aportaron 5 formatos de actas de reunión de la firma 4-72 de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2022 en la que se realiza retroalimentación sobre el diligenciamiento de las guías. Es importante señalar que las evidencias que se aporten para cumplir con las acción deben estar en el plazo pactado el cual va desde 21/06/2022 al 22/05/2023, por lo que las actas de periodos anteriores no aplican. | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | Se evidencia por parte de la OCIG, la definición de los contenidos de las capacitaciones a 472 y las zonas. Así como, los soportes con las listas de asistencia a las capacitaciones de los funcionarios de 472 y las zonas. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 492
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SANCIÓN IMPUESTA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS POR INCUMPLIMIENTO AL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS POR CUANTÍA DE $405.544.986,OO PESOS | DIFICULTAD POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA, LO QUE LLEVÓ A LA SSPD A DECLARAR QUE LA EAAB NO CONTABA CON UN PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA Y NO SE CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN 154 DEL 2014. | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LA DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO INTERPUESTA POR LA EAAB ESP ANTE EL JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO SEC PRIMERA ORAL BOGOTA DEL 14 MARZO DE 2022 EN CONTRA DE LA SSPD A EFECTOS QUE SE REVOQUE LA DECISIÓN. | SEGUIMIENTO A LA DEMANDA | INFORME TRIMESTRAL | 3 | 2022-06-21 | 2023-05-31 | GERENCIA CORPORATIVA LIQUIDACIÓN Y GERENCIA JURÍDICA | 4 | 9-03-2023 Se evidencia auto inadmisorio de la demanda de fecha 9 de marzo de 2023, solicitando se subsane y se aporte poder a través de mensaje de datos remitidos desde buzón de notificaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. (SE APORTA AUTO INADMISORIO) 16-03-2023 El 16 de marzo de 2023 el apoderado de la EAAB, subsana la demanda. (SE APORTA SUBSANACIÓN) Se aporta detalle e historico de actuaciones del proceso (2022-00118) con corte a 31 de agosto. | 100 | Acta Individual de Reparto de fecha 14/03/2022 juzgado 6 administrativo seccional primera oral Bogotá. Reporte detalle del proceso 2022-00118, contencioso - nulidad y restablecimiento primera instancia Actos Demandados Resolución 20214400770155 02/12/2021 y Resolución 20204400054085 25/11/2020, demandante EAAB demandado Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | La acción vence en el 2023 | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Se evidenció el proceso de demanda que fue radicada el 14 de marzo de 2022 y el cual continua al despacho por reparto; no obstante el 30 de noviembre el apoderado de la EAAB solicito al despacho judicial impulso procesal en razón a que no se observa actuación o pronunciamiento alguno por parte del juzgado sexto administrativo del circuito judicial de Bogotá, desde el 22/04/2022 respecto de "AL DESPACHO POR REPARTO - EXPEDIENTE AL DESPAHO POR REPARTO" | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Juzgado 6 Administrativo de Oralidad de Bogotá envía a la EAAB- ESP Auto inadmisorio de la demanda de fecha 09-03-2023. La empresa interpone el 16-03-2023 acto de subsanación del acto anterior, sin respuesta aun por el juzgado. Detalle e histórico de actuaciones del proceso (2022-00118) con corte a 28-04-2023. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 478
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MULTA IMPUESTA POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE PROTECCIÓN AMBIENTAL POR VALOR DE $80.321.045,00 PESOS | SE ADELANTARON TRATAMIENTOS SILVICULTURALES SIN LOS DEBIDOS PERMISOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | 1 | CONTINUAR CON LA GESTIÓN DE LOS PERMISOS DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL PARA LOS PROYECTOS QUE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA SOCIALICEN OPORTUNAMENTE CON LA GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL DURANTE LA ETAPA DE MADURACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS DISEÑOS, DANDO CUMPLIMIENTO CON LOS CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO MPMI0301P "GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS" . | TRAMITE DEL PERMISO | # PERMISOS TRAMITADOS / # PERMISOS SOLICITADOS POR LA ÁREAS | 100 | 2022-06-21 | 2023-05-31 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 1 | La GCA gestiona los permisos de tratamiento silvicultural para los proyectos que las áreas de la EAAB-ESP socialicen oportunamente durante la etapa de maduración y definición de los diseños, dando cumplimiento con los controles del procedimiento MPMI0301P "Gestión Ambiental de Proyectos". Se adjuntan las actas del subcomite y presentación de grupo GAP donde se evidencian los tramites des solicitudes de permisos para el total acumulado a 2022 y lo acumulado a Mayo 2023. | 100 | Que se revisó: Se observó acta #7 de subcomité de control interno del 12 de agosto de 2022, con el siguiente contenido: Gestión de Permisos Ambientales, Área Prestadora de Servicios – APS, Gestión de Acompañamiento ambiental a proyectos, entre otros aspectos; relacionando el tema de tratamientos silviculturales al área prestadora de servicio APS. Del mismo modo, se observa presentación de la DSA-Gestión ambiental de proyectos. Análisis y conclusión: En el acta del subcomité indican la relación de avisos recibidos por la gerencia ambiental en los últimos 3 años, de los cuales un porcentaje corresponde a la gestión de permisos silviculturales, en el informe no se evidencia la demora o tiempo de respuesta de la empresa en tramitar el permiso ante la autoridad ambiental. Tampoco se evidencia los controles implementados por el área responsable que eviten que se adelanten tratamientos silviculturales sin los debidos permisos. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | No reportaron información | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | Se observa el monitoreo y seguimiento realizado por la GCA a los diferentes proyectos en las actas de subcomité de control interno y presentaciones del Grupo Ambiental de Proyectos, en las que se relacionan entre otros temas los avisos recibidos y tratados, de los cuales un porcentaje corresponde a la gestión de permisos ambientales, no se adjunto evidencia de ejecución del comité para los meses de octubre, noviembre y diciembre. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | EVIDENCIA: Se observa el monitoreo y seguimiento realizado por la GCA a los diferentes proyectos en las actas de subcomité de control interno y presentaciones del Grupo Ambiental de Proyectos con corte a septiembre de 2022 y 2 años anteriores. CONCLUSIÓN: En el periodo comprendido entre octubre de 2022 y marzo 2023 no es posible observar si tuvieron o no solicitudes de permisos de carácter silvicultural, dado que en los informes de abril y mayo no se hace mención al respecto de este periodo, motivo por el cual no es posible verificar que se cumplió con la meta e indicador propuesto por el área. De acuerdo a lo anterior se recomienda relacionar: 1. La totalidad de los tramites solicitados durante cada uno de los meses a manera de control teniendo en cuenta que la descripción de la acción se enfoca en la gestión de los permisos de tratamiento silvicultural. 2. Teniendo en cuenta que el seguimiento lo realiza el área a través de los subcomités de control interno, se debe relacionar entonces todas las actas correspondientes al cuatrimestre evaluado. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | EVIDENCIA: Se observa el monitoreo y seguimiento realizado por la GCA a los diferentes proyectos en las actas de subcomité de control interno (3, 4 y 5) y presentación del Grupo Ambiental de Proyectos con la gestión de permisos ambientales para los años 2022 a 2023. CONCLUSIÓN: Es posible observar en la evidencia una correlación entre el acta No. 5 y la presentación realizada por el Grupo de Gestión Ambiental de Proyectos (GAP), la socialización y seguimiento del total de permisos solicitados por las diferentes áreas de acuerdo con lo mencionado en dicha acta, indicando que para el periodo 2022 se tramitaron (20) veinte permisos de aprovechamiento forestal, mientras que para el período de enero a mayo del 2023 se tramitaron un total de 10 permisos. Se recomienda: Que las actas de subcomité de control interno se suscriban con la firma digital de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0423 de 2021 “Por medio de la cual se adopta y reglamenta el uso de la firma digital en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.” (Art 1, 4, 6, 7 y 8) y la Resolución 1096 de 2021 “Por medio de la cual se modifica el artículo cuarto de la resolución 0423 del 14 de mayo de 2021” a través de la aplicación establecida por la Empresa (Gosign). | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 477
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA APLICACIÓN INADECUADA DEL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN | DEBILIDADES EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN OPORTUNA CON LOS OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS Y NOVEDADES INCORPORADAS EN LA FACTURACIÓN PARA EL REGISTRO ADECUADO Y OPORTUNO Y POSTERIOR PAGO. | 1 | REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LOS OPERADORES O PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA TRIBUTARIA PARA DEFINIR CRITERIOS DE REVISIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE ORIGEN, DE LOS CONCEPTOS Y VALORES FACTURADOS, ASÍ COMO LA OPORTUNIDAD Y CONDICIONES EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO Y LA OPORTUNIDAD CON LA QUE DEBEN REALIZARSE LOS AJUSTES, CUANDO HAYA LUGAR. | MESA DE TRABAJO VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS, VALORES Y AJUSTES EN LA FACTURA SERVICIOS PÚBLICOS. | MESA DE TRABAJO REALIZADA / MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 1 | 2022-06-21 | 2023-05-31 | DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Se realizaron mesas de trabajo con los operadores TIGO (14/07/22) y MOVISTAR (24/08/22) y participación de Dirección Tributaria. Se explicaron los tiempos de facturación, códigos fiscales y plazos para ajuste de facturas (radicadas en el mismo periodo facturado). El 18/04/23 se realizó reunión con áreas financieras (Contabilidad y Tributaria) y se concluyó que no aplica ajuste a la contabilización debido a que es un registro de un año cerrado. | 100 | Se reportan ayudas de memoria del 14 de julio y 24 de agosto con los operadores TIGO y MOVISTAR respectivamente, con la explicación de los ajustes de facturación requeridos. | EDWIN BERMUDEZ / ALBERTO MOSQUERA | EN AVANCE | No se reporto evidencia con corte a 30 de noviembre; tampoco se reporta evidencia que soporte los ajustes en la facturación emitrida por los operadores TIGO y MOVISTAR tales como la emisión de notas crédito por parte de los operadores dentro del mismo periodo en el cual se generaln las devoluciones. Se recomienda al área responsable reportar en cada corte del seguimiento que se realiza con los operadores durante la vigencia de la actividad | EDWIN BERMUDEZ / ALBERTO MOSQUERA | EN AVANCE | Se reportó evidencia mediante ayuda de memoria con corte a junio 14 de 2022 con operador TIGO y ayuda de memoria con operador MOVISTAR con corte a 24 de agosto de 2022 y el responsable (Camilo Sánchez Dir. Servicios Administrativos-EAAB) quien pide el concepto por parte de la Dirección Tributaria acerca de cómo se debe generar la facturación, los tiempos de facturación, parametrización de facturas según resolución DIAN. La videncia no reporta la oportunidad con la cual se deben realizar o realizaron los ajustes concretamente, se requiere concepto de área responsable, quien reporta el indicador al 100%, hallazgo tiene fecha de vencimiento en mayo de 2023. Se recomienda al área responsable concluir, informar las fechas de los ajustes sugeridos por la Dirección de Tributaria, este hallazgo a raíz de lo enunciado en este análisis donde se define como acción en avance. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | EN AVANCE | Se adjuntan nuevamente las ayudas de memoria realizadas con los operadores TIGO y Movistar en los días 14 de junio y 24 de agos de 2022, respectivamente. Se acompaña ayuda de memoria fechada el 18 de abril de 2023, de la reunión realizada entre María del Carmen Ome (Dirección Servicios Administrativos), José Antonio Valdés (Dirección Tributaria), Jhon Fredy Beltrán (Dirección de Contabilidad) y Camilo Andrés Sánchez (Dirección Servicios Administrativos). La Dirección de Contabilidad reporta que por ser un registro de un año contable ya cerrado no se pueden realizar ajustes. Se recomienda realizar el cierre del presente hallazgo dado que se ha cumplido con la realización de las mesas de trabajo con los operadores y se evidencia el establecimiento de criterios y conceptos de facturación. Frente al tema de realizar ajustes contables, se está de acuerdo con lo concluido en la reunión mencionada del 18 de abril de 2023, en cuanto a que no son procedentes por ser de vigencias ya cerradas con estados financieros aprobados por la Junta Directiva de la Empresa. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 449
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBRESTIMACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 1384 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR REGISTRO INTERESES DE MORA NO MISIÓN PENDIENTES DE COBRO A PRESTADOR DE SERVICIO DE ASEO CON UN VENCIMIENTO SUPERIOR A 720 DÍAS Y POR VALOR DE $16.000.000,00 PESOS | LOS VALORES SE ENCONTRABAN EN LA DEMANDA QUE CURSABA EN CONTRA DE LA EMPRESA PRESTADORA DE ASEO ÁREA LIMPIA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE FACTURACIÓN CONJUNTA, QUE SE SURTIÓ ANTE EL CENTRO DE ARBITRAJE DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL COBRO ADELANTADO POR LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN COACTIVA RESPECTO DE LAS FACTURAS 1000010826 Y 1000010825. | INFORME DE GESTIÓN | INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL | 3 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 100 | Con oficio 3040001-2022-1102 del 28.07.2022 la DAC ofició a la Dirección Jurisdicción Coactiva, respecto a las facturas pendientes de cobro al prestador de aseo Área Limpia por concepto de intereses de mora por valor de 16.000.000 a corte del 31.12.2021, quien a través de oficio 13200-2022-00129 del 05.08.2022, informó que el día 25.05.2022 la empresa Área Limpia canceló el valor adeudado por este concepto, la compensación ya se encuentra debidamente compensada en SAP. Se adjuntan los oficios en mención. | 100 | Que se revisó: se observó memorando interno 3040001-2022-1102 en donde la DAC solicita a DJC informen el estado del cobro a la empresa Área Limpia correspondiente a las facturas 1000010826 y 1000010825. Referente a lo anterior, la DJC responde mediante oficio 13200-2022-001292 recibió el pasado 13 de enero de 2022 el memorando 15300-2022-0040; remitido por la Oficina Asesora de Representación Judicial y Actuación Administrativa; solicitando el inicio del proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva la suma de $16.051.246,00, por concepto de intereses de mora por el pago tardío de las facturas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019 a la Empresa Área Limpia S.A. E.S.P. y sobre la cual se obtuvo el pasado 25-05-2022 el pago. Análisis y Conclusión: de la evidencia suministrada por la DJC se concluye que a partir del 25-05-2022 se subsanó la CxC con la empresa prestadora área limpia dando cumplimiento a la acción propuesta. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.08.2022 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 512
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $2.130.735.269,00 PESOS. | FALLAS EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, QUE DIFICULTO LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. | 1 | GESTIONAR LOS AJUSTES REQUERIDOS POR OFICINA DE ASESORÍA LEGAL BAJO MEDIANTE MEMORANDO 15200-2022-0193. PARA LA VALIDACIÓN DE INFORME DE CIERRE DEL CONTRATO 1-01-24300-0912-2014. | VALIDACIÓN INFORME FINAL POR PARTE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL. | INFORME DE CIERRE AJUSTADO /INFORME DE CIERRE AJUSTADO | 1 | 2022-06-21 | 2023-05-31 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 1 | La GCA radica a la Oficina de Asesoría Legal el informe de cierre. La Oficina de Asesoría Legal (concepto jurídico 15200-2023-0054) concluye entre otros: "1) Dada la fecha de terminación del contrato, dos (2) de junio del 2017, han caducado las acciones contractuales derivadas del incumplimiento hacia el contratista incumplido, lo que implica que ni bilateral o judicialmente, puede ser liquidado el contrato. 2) Los recursos con que cuenta la EAAB pueden ser liberados. Por lo anterior se da cumplimiento entonces a la acción de presentación de informe de cierre del contrato en mención. | 100 | Que se revisó: Memorando interno 15200-2022-0469 del 07/09/2022 de la Oficina de Asesoría Legal dirigido a la Gerencia Corporativa Ambiental. Análisis: En el memorando interno la Oficina de Representación Legal realiza una amplia descripción del proceso realizado, indicando la necesidad que en el informe final se incluyan los siguientes aspectos: 1. evaluación de la matriz de riesgo indicando las falencias encontradas y que generan eventual daño patrimonial a la EAAB. 2. Incorporar el balance financiero del anticipo. 3. Relacionar las obligaciones pendientes por ejecutar del contratista. 4. Párrafo que señale que copia del informe se remitirá a la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa para que adelante el análisis de las acciones judiciales que considere pertinentes para la recuperación del saldo dejado de amortizar del anticipo. Igualmente, se incluirá la remisión a la Oficina de Control Disciplinario Interno para que en el marco de sus competencias verifique, si los funcionarios incurrieron en alguna omisión respecto a la recuperación del saldo dejado de amortizar del anticipo. Lo anterior con el fin de darle continuidad al proceso y adelantar por este ultimo las acciones pertinentes para la recuperación del saldo dejado de amortizar del anticipo. Conclusión: Se deja en avance la actividad debido a que se encuentra pendiente los ajustes que debe realizar la Gerencia Ambiental de acuerdo a las recomendaciones de la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | No reportaron información | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | En el documento Informe de cierre del contrato (proyección sin suscripción) No. 1-01-24300-0912-2014, se indican los siguientes aspectos conforme a la recomendación establecida en el memorando 15200-2022-0193 de la Oficina de Asesoría Legal: 1. Plan de Inversión y Manejo del Anticipo. 2. Análisis del riesgo asociado al manejo del anticipo. 3. Obligaciones pendientes por ejecutar El área remite mencionado informe por correo electrónico a la Oficina de Asesoría Legal para revisión y observaciones. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | Se evidencia la proyección del informe de cierre de contrato de obra # 1-01-24300-0912-2014, generado de acuerdo a las observaciones y/o recomendaciones realizadas por la Oficina de Asesoría Legal en respuesta a los memorandos internos radicados por la Gerencia Corporativa Ambiental en cuanto a la elaboración del informe de cierre. También se observa la aceptación del área de Contratación y Compras en cuanto a la solicitud de cambiar el status del referido a "Terminado" en el Sistema de Información Empresarial SAP. Quedando pendiente únicamente la gestión a las recomendaciones realizadas bajo memorando interno 15200-2023-0054 por la Oficina de Asesoría Legal en cuanto a, elaborar un informe especial de la trazabilidad del valor no amortizado del anticipo, la consignación en fiducia e inversión y el reporte a la Dirección de Control Disciplinario para que este verifique, si los funcionarios incurrieron en alguna omisión respecto a la recuperación del saldo del anticipo. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 592
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $2.130.735.269,00 PESOS. | FALLAS EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, QUE DIFICULTO LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. | 2 | RADICAR A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA SER PRESENTADO ANTE EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA OBTENER CONCEPTO FAVORABLE EN CUANTO A LA DEPURACIÓN DEL CONTRATO 1-01-24300-0912-2014 | MEMORANDO DE RADICACIÓN A COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD | MEMORANDO DE RADICACIÓN A COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE / SALDO DE ANTICIPO DEPURADO | 1 | 2022-06-21 | 2023-05-31 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 1 | Se obtiene respuesta con MI 11900-2023-0762 (27/04/2023) de la Dirección de Contratación y Compras en donde se informa que se valida informe de cierre como soporte para ser incorporada en el Sistema de Información Empresarial ERP SAP. y realizar la actualización y cambio de status del referido a “Terminado”. La GCA radica informe de cierre y todos lo anexos requeridos (MI 2410001-2023-0486- 28/04/2023) a la Dirección de Contabilidad y Comité técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable para la valoración y aprobación del saneamiento contable. | 100 | Que se revisó: Memorando interno 15200-2022-0469 del 07/09/2022 de la Oficina de Asesoría Legal dirigido a la Gerencia Corporativa Ambiental. Análisis: En el memorando interno la Oficina de Representación Legal realiza una amplia descripción del proceso realizado, indicando la necesidad que en el informe final se incluyan los siguientes aspectos: 1. evaluación de la matriz de riesgo indicando las falencias encontradas y que generan eventual daño patrimonial a la EAAB. 2. Incorporar el balance financiero del anticipo. 3. Relacionar las obligaciones pendientes por ejecutar del contratista. 4. Párrafo que señale que copia del informe se remitirá a la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa para que adelante el análisis de las acciones judiciales que considere pertinentes para la recuperación del saldo dejado de amortizar del anticipo. Igualmente, se incluirá la remisión a la Oficina de Control Disciplinario Interno para que en el marco de sus competencias verifique, si los funcionarios incurrieron en alguna omisión respecto a la recuperación del saldo dejado de amortizar del anticipo. Lo anterior con el fin de darle continuidad al proceso y adelantar por este ultimo las acciones pertinentes para la recuperación del saldo dejado de amortizar del anticipo. Conclusión: Esta actividad se encuentra sin avance debido a que la Gerencia Corporativa Ambiental se encuentra realizando el ajuste al informe de cierre de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa, una vez este informe sea aprobado procederán a radicar ante el comité sostenibilidad contable. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | No reportaron información | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | Esta actividad se encuentra sin avance debido a que se encuentra pendiente de revisión por parte de La Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa los ajustes realizados al informe de cierre de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la misma, una vez este informe sea aprobado procederán a radicar ante el comité sostenibilidad contable. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | EVIDENCIA: Se adjuntan soportes que dan evidencia de la trazabilidad de la gestión frente al saneamiento del Contrato 1-01-24300-0912-2014. 1) Concepto jurídico - Jefe Oficina Asesoría Legal (E) 14/03/2023; 2) Informe de cierre Contrato de obra 0912-2014 15/03/2023; 3) Radicación a Contratación y Compras Informe cierre 29/03/2023; 4)Respuesta Contratación y Compras 27/04/2023; 5) Radicación a Comité Sostenibilidad 28/04/2023. CONCLUSIÓN: De acuerdo con los soportes revisados, se observa memorando interno 2410001-2023-0486 del 28 de abril de 2023 con el asunto: "...Radicación modelos, informes, conceptos jurídicos y anexos del contrato 1-01-24300-0912-2014 para consideración de ser radicado a Comité de Sostenibilidad Contable..." y en el que se solicita someter "...a consideración del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable la posibilidad de depurar estos saldos...". Por lo anterior, y teniendo en cuenta la acción formulada ésta se cumple. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 552
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $2.130.735.269,00 PESOS. | FALLAS EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, QUE DIFICULTO LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. | 3 | DE ACUERDO AL CONCEPTO EMITIDO POR EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE PROCEDER A LA DEPURACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO 1-01-24300-0912-2014. | SALDO DE ANTICIPO DEPURADO | SALDO DE ANTICIPO DEPURADO | 1 | 2022-06-21 | 2023-05-31 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 1 | Una vez radicada a Comité de Sostenibilidad Contable la solicitud de depuración del contrato 0912-2014, se obtiene aprobación para la misma como queda consignado en acta no. 106 de 2024 y resolución 0177 del 7 de marzo 2024. La GCA radica con MI 2410001-2024-0240 del 13 de marzo la solicitud de depuración del saldo a la Dirección Tributaria. Como consta en el sistema SAP de la EAAB la amortización se realizó el 24 de abril de 2024. | 100 | Que se revisó: Memorando interno 15200-2022-0469 del 07/09/2022 de la Oficina de Asesoría Legal dirigido a la Gerencia Corporativa Ambiental. Análisis: En el memorando interno la Oficina de Representación Legal realiza una amplia descripción del proceso realizado, indicando la necesidad que en el informe final se incluyan los siguientes aspectos: 1. evaluación de la matriz de riesgo indicando las falencias encontradas y que generan eventual daño patrimonial a la EAAB. 2. Incorporar el balance financiero del anticipo. 3. Relacionar las obligaciones pendientes por ejecutar del contratista. 4. Párrafo que señale que copia del informe se remitirá a la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa para que adelante el análisis de las acciones judiciales que considere pertinentes para la recuperación del saldo dejado de amortizar del anticipo. Igualmente, se incluirá la remisión a la Oficina de Control Disciplinario Interno para que en el marco de sus competencias verifique, si los funcionarios incurrieron en alguna omisión respecto a la recuperación del saldo dejado de amortizar del anticipo. Lo anterior con el fin de darle continuidad al proceso y adelantar por este ultimo las acciones pertinentes para la recuperación del saldo dejado de amortizar del anticipo. Conclusión: Esta actividad se encuentra sin avance debido a que la Gerencia Corporativa Ambiental se encuentra realizando el ajuste al informe de cierre de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa, una vez este informe sea aprobado procederán a radicar ante el comité sostenibilidad contable y de acuerdo a lo conceptuado procederán a la depuración de acuerdo a lo establecido por el área. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | No reportaron información | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | Esta actividad se encuentra sin avance debido a que se encuentra pendiente de revisión por parte de La Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa los ajustes realizados al informe de cierre de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la misma, una vez este informe sea aprobado procederán a radicar ante el comité sostenibilidad contable y de acuerdo a lo conceptuado procederán a la depuración de acuerdo a lo establecido por el área. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | EVIDENCIA: Se adjuntan soportes que dan evidencia de la trazabilidad de la gestión frente al saneamiento del Contrato 1-01-24300-0912-2014. 1) Concepto jurídico - Jefe Oficina Asesoría Legal (E) 14/03/2023; 2) Informe de cierre Contrato de obra 0912-2014 15/03/2023; 3) Radicación a Contratación y Compras Informe cierre 29/03/2023; 4) Respuesta Contratación y Compras 27/04/2023; 5) Radicación a Comité Sostenibilidad 28/04/2023. La evidencia 5) Radicación a Comité Sostenibilidad 28/04/2023, demuestra avance en la gestión, sin embargo no se observaron evidencias frente al pronunciamiento por parte del Comité de Sostenibilidad para poder dar cumplimiento a la actividad propuesta. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | EVIDENCIA: Se adjuntan soportes que dan evidencia de la trazabilidad de la gestión frente al saneamiento del Contrato 1-01-24300-0912-2014. 1) Concepto jurídico - Jefe Oficina Asesoría Legal (E) 14/03/2023; 2) Informe de cierre Contrato de obra 0912-2014 15/03/2023; 3) Radicación a Contratación y Compras Informe cierre 29/03/2023; 4) Respuesta Contratación y Compras 27/04/2023; 5) Radicación a Comité Sostenibilidad 28/04/2023. 6) Radicación informe de trazabilidad Anticipo contrato (28/07/2023). 7) Informe trazabilidad Anticipo (25/07/2023). CONCLUSIÓN: No se observan evidencias con la respuesta del Comité de sostenibilidad y reunión sostenida entre Of. Asesoría Legal, Representación Judicial, GCA y Dirección Contabilidad, mencionadas en el seguimiento por parte del área (31/08/2023). Si bien se evidencia la gestión por parte de la GCA respecto al hallazgo, aún no hay un pronunciamiento definitivo por parte del Comité de Sostenibilidad para poder proceder con la depuración del saldo del contrato objeto del hallazgo. Por lo anterior y teniendo en cuenta la fecha de terminación de la acción, esta se encuentra vencida, aun cuando se entiende que el informe especial ya está radicado y la GCA está a la espera de la respuesta final. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | Vencida | Se adjunta oficio 2410001-2023-1508 del 23 de noviembre de 2023, enviado a la Directora Contabilidad y Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Gerencia Corporativa Ambiental con la segunda radicación para la valoración frente a la solicitud del saneamiento contable del contrato. CONCLUSIÓN: No se observan evidencias con la respuesta del Comité de sostenibilidad ni reunión sostenida entre la Oficina de Asesoría Legal, Representación Judicial, Gerencia Corporativa Ambiental y la Dirección Contabilidad, mencionadas en el seguimiento por parte del área (diciembre 2023). No se evidencia pronunciamiento definitivo por parte del Comité de Sostenibilidad para poder proceder con la depuración del saldo del contrato objeto del hallazgo. Se entiende que el oficio 2410001-2023-0956. (28/07/2023) enviado por la Gerencia Corporativa Ambiental aún no tiene respuesta. Por lo anterior, teniendo en cuenta la fecha de terminación de la acción y la nueva calificación del estado de las acciones, esta se encuentra incumplida, aun cuando se entiende que el informe especial ya está radicado y la Gerencia Corporativa Ambiental está a la espera de la respuesta final, tal como se mencionó en el seguimiento del mes de agosto. | JUAN DAVID CAICEDO | Incumplida | EVIDENCIA Se observan 5 documentos: - Documento en formato PDF "2410001-2024-0240 (1) (1)" - Documento en formato PDF "ACTA COMITE SOSTENIBILIDAD CONTABLE No.106-2024 =OK (4)" - Documento en formato PDF "RESOLUCIÓN 177 -07-03-2024 APROBACIÓN DEPURACION SALDO anticipo cto.912-201419-02-2024" - Documento en formato PDF "RTA.- 2410001-2024-0110-126 -GERENCIA AMBIENTAL - depuración Contable (1)" - Documento en formato PDF "Soporte SAP Amortización Anticipo" CONCLUSIÓN Verificadas las evidencias y contrastando con lo formulado tanto en el "indicador" como en la "meta" se observa la finalización de la gestión para la subsanación del hallazgo; es importante mencionar que la fecha de terminación de la acción fue el 31/05/2023. Para esta oficina es clara la gestión y la culminación de las acciones, sin embargo, el cumplimiento fue posterior a la fecha de terminación. | EDWAR JATIVA / JUAN DAVID CAICEDO | Cumplida Efectiva |  | 435
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $2.130.735.269,00 PESOS. | FALTA DE GESTIÓN DE LOS SUPERVISORES PARA LA RESPECTIVA DEPURACIÓN | 4 | REALIZAR LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO PARA LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS SUBCUENTAS 1906900100 (ANTICIPOS) DE LOS CONTRATOS 1061-2016 ($376.487.931); 1209-2017 ($502.348); 1451-2019 ($52.319.571) | INFORME DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO | INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL | 3 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | Con la gestión realizada se ha logrado depurar el 93% en total de los ctos que se encuentran en el hallazgo. Se ha depurado $399.8 millones de pesos, pendiente saldo de $29.5 millones, correspondiente CONSORCIO REDES 1325. El contrato 1451-2019, tiene acta de terminación 06-07-2021, está en proceso de liquidación, pendiente giro última factura en la cual se realizará la amortización del anticipo pendiente, lo anterior dado que el giro está supeditado a la legalización de los planos récord. Así mismo, con base en la fecha de terminación, no se puede aplicar fenómeno de caducidad. | 100 | Informe de Gestión sobre seguimiento a la depuración de saldos de las subcuentas 1906900100, anticipos de los contratos 1061-2016 y 1209-2017, los que se encuentran terminados en procesos de liquidación, por otra parte, el contrato 1451-2019 se encuentra en proceso judicial en espera de fallo pretendiendo recuperación anticipo. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | La Gerencia de Servicio al Cliente con la gestión realizada ha logrado depurar un monto de dinero del total de los contratos que se encuentran en el hallazgo. Se ha depurado $399.3 millones de pesos, queda pendiente un saldo de $30 millones, que corresponde CONSORCIO REDES PIAMONTE Y CONSROCIO REDES 1325 y CONSORCIO REDES PIAMONTE. El contrato 1451-2019 está terminado y en PROCESO JURÍDICO, de acuerdo con lo anterior, no se puede depurar antes de una sentencia ejecutoriada o laudo arbitral definitivo, porque se iría en contravía con lo previsto en las normas contables. Quedan pendientes acciones jurídicas que están en proceso. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Informe de la Gerencia de Servicio al Cliente que manifiesta reporte mes de abril, donde se conservan reportes de los cruces de los anticipos realizados así: Reporte del 08-05-2023 contrato 1061-2016 Reporte del 04-05-2023 contrato 1209-2017 Reporte del 04-05-2023 contrato 1451-2019 | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 587
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $2.130.735.269,00 PESOS. | SE TIENE EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL FACTORES COMO INCUMPLIMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEMÁS FACTORES, QUE NO PERMITEN LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS Y GENERAN SOBREESTIMACIÓN DE LAS CUENTAS. | 5 | CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO POR MEDIO DE INFORMES DE TIPO JURÍDICO Y FINANCIERO SOBRE EL ESTADO DE LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS DE LOS CONTRATOS 1-01-25400-1259-2017, 1-01-25400-1277-2017, 1-01-25400-1476-2018, 1-01-25500-1454-2018. | INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE ANTICIPOS | INFORME CUATRIMESTRAL REMITIDO / INFORMES CUATRIMESTRALES PLANEADOS | 100 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO / DRMA -DRTA | 100 | SE PRESENTA INFORME DE SEGUIMIENTO PARA EL PERÍODO ENERO A ABRIL DE 2023 EN EL CUAL SE MUESTRA EL ESTADO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS PARA LOS CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1-01-25400-1277-2017, 1-01-25400-1476-2018 Y 1-01-25400-1259-2017: OPTIMIZACIÒN DE LOS SISTEMAS MATRICES DE ACUEDUCTO EL CONSUELO Y SAN DIONISIO; PARA ESTE ÚLTIMO SE DA POR CERRADA LA ACCIÓN POR CUANTO EL ANTICIPO FUE AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD | 100 | Informe estado anticipo contrato de obra no 1-01-25500-1454-2018 a 30/08/2022 donde la Fiduciaria Davivienda relaciona el valor y el concepto de los cobros realizados por el contratista Consorcio Construnaro Torca, de igual forma manifiesta que existe valor de $1.547.672 sin girar, porque no fue utilizado, razón por la cual luego de la terminación del plazo contractual el 17 de julio de 2021, mediante comunicación No. 2551001- S-2021-223230 del 30 de julio de 2021 se le requirió al interventor solicitar a la devolución de los recursos de anticipo no utilizados en obra. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Se evidencio informe de gestión con respecto al anticipo no amortizado pero ya saneado en SAP del contrato 1-01-25500-1454-2018 por valor de $1.547.672, con este informe ya se da por cerrada la acción para la Dirección Red Troncal. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Informe de Seguimiento Estado de la Amortización de los Anticipos de los contratos 1-01-25400-1259-2017, 1-01-25400-1272017, 1-01-25400-1476-2018 y Memorando 2241 -2022 que contiene conceptos jurídicos previos al informe. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 435
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LA CUENTA 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE EXISTEN CONVENIOS EN EJECUCIÓN QUE NO REGISTRAN MOVIMIENTOS DESDE HACE YA TRES VIGENCIAS, FECHA EN QUE FUERON ENTREGADOS LOS RECURSOS POR VALOR DE $1.848.675.000,00 PESOS. | DIFICULTAD POR PARTE DE LAS ENTIDADES RECEPTORAS DE LOS RECURSOS EN LA EJECUCIÓN Y LA INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO CADA 3 MESES A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 1753 DE 2019 (CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL - CAR). *EL CONVENIO 1753 FINALIZA EN EL MES DE AGOSTO. | COMITÉ DE SUPERVISIÓN | ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE SUPERVISIÓN EJECUTADO / COMITÉS PROGRAMADOS. | 4 | 2022-06-21 | 2023-05-31 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 4 | La supervisión de la GCA y la CAR han realizado dentro del periodo de esta acción de plan de mejoramiento 3 reuniones registradas en las siguientes actas anexas: 1. 19 ACTA Avances Meses Junio-Julio-Agosto. 2. 20 ACTA Avance mes septiembre. 3. ACTA DE ampliación de suspensión 4. Acta de Abril 27/2023 Con MI 2410001-2022-1376 se legalizan recursos por $214.864.555 quedando un saldo de $29 millones pendiente según sea aprobado por las supervisiones del convenio. | 100 | El comité de supervisión a la fecha no se han realizado seguimiento del convenio 1753 de 2019. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | SIN AVANCE | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | SIN AVANCE | En este periodo se evidenció 3 reuniones registradas en las siguientes actas anexas: 1. 19 ACTA Avances Meses Junio-Julio-Agosto. 2. 20 ACTA Avance mes septiembre. 3. ACTA DE ampliación de suspensión Queda pendiente la liquidación del convenio. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | En conjunto con la CAR y la GCA fueron realizados seguimientos trimestrales, así: 1. 19 ACTA del 27-04-2023 Avances convenio 1753 del 12019. 2. Correo electrónico del 28-04-2023 amortización y ejecución de recursos del convenio 1753 del 2019. En la celda SEGUIMIENTO ENTIDAD 30/04/2023, es relacionada la información que no corresponde al corte actual; dicha información es: 2. 20 ACTA Avance mes septiembre. 3. ACTA DE ampliación de suspensión 4. Acta de Abril 27/2023 Con MI 2410001-2022-1376 se legalizan recursos por $214.864.555 quedando un saldo de $29 millones pendiente según sea aprobado por las supervisiones del convenio. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 467
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LA CUENTA 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE EXISTEN CONVENIOS EN EJECUCIÓN QUE NO REGISTRAN MOVIMIENTOS DESDE HACE YA TRES VIGENCIAS, FECHA EN QUE FUERON ENTREGADOS LOS RECURSOS POR VALOR DE $1.848.675.000,00 PESOS. | DIFICULTAD POR PARTE DE LAS ENTIDADES RECEPTORAS DE LOS RECURSOS EN LA EJECUCIÓN Y LA INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. | 2 | HACER LA FORMALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL CONVENIO SDA-CV-20181473 (AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP) | REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS | REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS EJECUTADOS / RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1 | 2022-06-21 | 2023-05-31 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 0.9 | Se radica memorando interno 2410001-2023-1542 de legalización de recursos a la dirección tributaria por valor de $181.981.047 recursos ejecutados en el componente II correspondiente a los informes 1 al 23 ya aprobados. Esto representa casi el 90% de los recursos ejecutados. Una vez se aprueben los informes 24 al 31 y se liquide el convenio se procederá a aprobación de recursos faltantes y tramites de devolución de recursos no ejecutados. | 90 | Acta de fecha 13/07/2022 acta reunión convenio Cerros - SDA-CV-20181473 donde se formalizan recursos entregados a Aguas de Bogotá S.A. ESP. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Se evidencio que las entidades participantes no han aprobado el informe final y se adjunta acta del 2 de Noviembre de 2022 en la cual se relaciona las discusiones y conclusiones de las entidades participantes frente a la revisión de los informes financieros del 24 al 31 y del informe final del convenio 1473 de 2018. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Memorando S-2023-084829 del 18-04-2023 solicitud prorroga Contraloría de Bogotá. Oficio de Salida 210000-10930 del 02-05-2023 aceptación prorroga Contraloría de Bogotá hasta el 30-11-2023 La demás información no corresponde al corte del seguimiento. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Se observan las siguientes evidencias: (i) Acta de reunión avances del Convenio 1753 de 2019, procedencia de la prórroga #5 a la suspensión No.2 del mismo, del cual se evidencia los compromisos por parte de la CAR y la EAAB del 27 de abril de 2023, de dicha reunión se amplió la póliza, y se determinó la suspensión del Convenio hasta el 27 de junio de 2023. (ii) Pantallazo de Correo electrónico del 28 de abril de 2023 dirigido a la profesional de la CAR, en la cual se indica los 3 pagos que fueron utilizados para amortizar los recursos ejecutados del Convenio 1753; igualmente, se señala los recursos que están pendiente por recibir por parte de la CAR, julio, agosto y septiembre de 2022; y finalmente se solicita el envío de los extractos faltantes de octubre de 2022 a la fecha. (iii) Reunión del 28 de abril de 2023, realizada por TEAMS del cual se observa del asunto Conciliación, Convenio CAR 1753, Recíprocas. Se evidenció que para el cumplimiento de la acción se concedió plazo hasta el 30 de noviembre de 2023. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | En avance | Se observó el oficio 2410001-2023-1496 de 21 de noviembre del 2023, remitido por la Gerencia Corporativa Ambiental a la Gerencia Corporativa Financiera y a la Dirección Tributaria, con el cual remite informe financiero sobre pagos ejecutados dentro del Convenio SDA-CV 20181473 para la formalización de ejecución de la suma de $184.701.522. Igualmente, aparece el pantallazo denominado: Movimiento de Legalización de Recursos dentro del Convenio Aguanoso, Aguas de Bogotá. | FAUSTINO CHAVES | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva | 2023-11-30 | 441
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LA CUENTA 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE EXISTEN CONVENIOS EN EJECUCIÓN QUE NO REGISTRAN MOVIMIENTOS DESDE HACE YA TRES VIGENCIAS, FECHA EN QUE FUERON ENTREGADOS LOS RECURSOS POR VALOR DE $1.848.675.000,00 PESOS. | CONVENIO 9-07-25500-1482-2018 EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ, LOS RECURSOS DE ESTE CONVENIO FUERON ENTREGADOS Y SON ADMINISTRADOS POR LA FIDUCIA LA AFECTACIÓN SE GENERO NIVEL PRESUPUESTAL PERO NO SE VE REFLEJADA A NIVEL CONTABLE | 3 | REMITIR MEMORANDO A LA GERENCIA FINANCIERA SOLICITANDO QUE LA AFECTACIÓN QUE SE GENERÓ A NIVEL PRESUPUESTAL SEA REFLEJADA A NIVEL CONTABLE Y ATENDER LAS INSTRUCCIONES QUE RESULTEN DE DICHA GESTIÓN CON EL FIN DE HACER EL REFLEJO REAL DEL GASTO. | MEMORANDO INTERNO | MEMORANDO INTERNO REMITIDOS A LA GERENCIA FINANCIERA | 100 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO / DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO | 100 | Se identifican tres convenios relacionados en el hallazgo: 1). 9-07-25500-1482-2018 Empresa de Energia de Bogota $1.114.087.000. Se remitio memorando a la Gerencia Financiera 25510-2023-00383 para solicitar la certificación Bancaria para la devolución del saldo a favor de la EAAB-ESP convenio No. 9-07-25500-1482-2018. por $ 633.535.766, el recibo fue remitido por la Gerencia Financiera. Se anexa certificacion Bancaria y correos electronicos con el envio a la Fiducia y tramite de entrega y recibo final. | 100 | Informe de Gestión del 03/08/2022 sobre Convenio Interadministrativo No. 11 entre el periodo 01/02/2022 al 31/07/2022, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP y el Grupo Energía de Bogotá para adelantar acciones encaminadas a la adquisición de predios para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR- del municipio de Sibaté y la formulación y ejecución del Plan de Reducción del Impacto por Olores - PRIO -, en cumplimiento de las obligaciones del artículo 13, 14 y 8 (numeral 7) de la Resolución CAR 506 del 20 de marzo del 2005. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Se evidencio Convenio 9-07-25500-1482-2018 Empresa de Energía de Bogota$1.114.087.000.Por parte de la DRTA remitimos el informe de ejecución del convenio con corte a 30 de Diciembre de 2022, en el cual se informa que el saldo pendiente por legalizar contablemente será reintegrado a la EAAB por no ejecución en la vigencia 2023 contra la terminación del convenio, adicional se anexan los soportes de legalización de recursos por $480.551.528., no se observan memorandos remitidos a la Gerencia Financiera por lo tanto la acción queda abierta. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Memorando 25510-2023-00383 para solicitar la certificación Bancaria para la devolución del saldo a favor de la EAAB-ESP convenio No. 9-07-25500-1482-2018 por $633.535.766, entre otras solicitudes. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 508
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBRESTIMACIÓN EN LA CUENTA CONTABLE 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN QUE YA FUERON TERMINADOS Y LIQUIDADOS Y QUE SIGUEN PRESENTANDO SALDOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA AUDITADA POR VALOR DE $1.338.109.319,00 PESOS. | DEPENDER DE FALLOS JURÍDICOS, PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO | 1 | REALIZAR INFORME DEL AVANCE DEL PROCESO JURÍDICO CON LA CVP. | INFORME AVANCE | INFORME CUATRIMESTRAL PRESENTADO | 3 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | Se adjunta informe del estado actual del proceso vigente, el estado no ha cambiado. | 100 | Reparto y radicación del proceso realizadas el martes 5 de abril de 2022 con secuencia: 420 dispone a oficiar por secretaría al tribunal administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, para que remita copia del expediente contentivo del proceso con radicado No. 250002326000 20190027000, en el cual conste el auto antes indicado. Documento firmado electrónicamente por: José Roberto Sáchica el 03/05/2022. NOTA: 1 Lo descrito por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente no concuerda con la evidencia cargada, ya que lcorresponde a idéntica evidencia reportada en CB 190_3.3.1.10 numeral 2. NOTA: 2 No es aportado la actividad descrita para solucionar el problema porque no se psenta realizar informe del avance del proceso jurídico con la CVP. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Se evidencio INFORME FINAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO DE CONVENIO No. 530 de 2013 CVP Período del Informe: 27/10/2022. El avance financiero acumulado es 59.64 %. El 25 de enero de 2014, se realizó giro al Fideicomiso matriz “FIDUBOGOTÁ S.A. “PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA” cuyo fideicomitente es la Caja de vivienda popular por valor de $1.500’000.000=.El 1 de diciembre de 2015 se realizó el segundo giro, al Fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el otro sí No. 1, por valor de $999’757.642=.Mediante radicado E-2015-125641 del 30 de diciembre de 2015 la CVP presenta el comprobante de pago de los rendimientos financieros generados entre febrero de 2014 y octubre de 2015. La CVP venía realizando periódicamente el pago de los rendimientos financieros previa trámite de la EAAB. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | En la celda SEGUIMIENTO ENTIDAD 30/04/2023, es relacionada información que no es correcta, porque la Contraloría de Bogotá no ha cerrado el hallazgo en ninguno de sus actos administrativos. Existe Informe de Gestión y Financiero de Convenio No. 530 de 2013 CVP. Seguimiento con última actuación del 11-10-2022 donde se radicó alegatos de conclusión. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Se aportó el informe final de gestión y financiero del convenio 530 de 2013 CVP de fecha 08/09/2023, en el que se mencionan las actuaciones realizadas por la EAAB-ESP, así como el saldo a 31-08-2023 y señala que no se reporta ninguna actuación por parte de la rama judicial en el año 2023. La acción se declara cumplida, teniendo en cuenta que se presentaron soportes de los compromisos adquiridos, sin embargo, aun cuando se cumple con el informe a la fecha no se logra gestionan los saldos. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 83
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBRESTIMACIÓN EN LA CUENTA CONTABLE 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN QUE YA FUERON TERMINADOS Y LIQUIDADOS Y QUE SIGUEN PRESENTANDO SALDOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA AUDITADA POR VALOR DE $1.338.109.319,00 PESOS. | CONVENIOS 9-07-25100-0883-2017 Y 9-07-25100-0779-2019: TRAMITES INTERNOS Y EXTERNOS NECESARIOS PARA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS QUE SE DEBEN LEGALIZAR Y LOS NO EJECUTADOS | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA FORMALIZAR LOS RECURSOS EJECUTADOS Y EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS E INFORMAR A LA GERENCIA FINANCIERA | INFORME CUATRIMESTRAL | INFORME REALIZADO / INFORME PLANEADO | 1 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | Se entregan los 3 informes con anexos de las comunicaciones adelantadas en cada cuatrimestre para el cumplimiento de la acción de mejora. Cabe resaltar que los convenios 9-07-25100-0883-2017 Y 9-07-25100-0779-2019, se encuentran liquidados y con sus saldos saneados desde el 2022, se anexan actas de liquidación. Se anexan informes de legalizacion de recurso para cumplimiento de la accion. | 100 | Para el presente corte no debe presentarse cumplimiento de actividades porque se encuentra entre los términos de ejecución de la actividad. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | SIN AVANCE | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | SIN AVANCE | Se evidenció Los convenios 9-07-25100-0883-2017 Y 9-07-25100-0779-2019, se encuentra liquidados y con sus saldos saneados a la fecha, se anexan actas de liquidación de los convenios. En las evidencias presentadas por el área no se observan los seguimientos a las acciones administrativas, por esta razón la acción queda abierta. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | La información suministrada para los convenios 9-07-25100-0883-2017 Y 9-07-25100-0779-2019, son documentos suscritos entre Mayo y Junio del año 2022, información que no es coherente porque no existen actuaciones correspondientes al periodo del seguimiento al primer cuatrimestre del 2023. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | VENCIDA | Existen 3 informes, GERENCIA CORPORATIVA DEL SISTEMA MAESTRO SUPERVISORA CONVENIOS 883/17 – 779/2019, así: 1 Informe del 01-10-2022 2 Informe del 24-02-2023 3 Informe del 22-05-2023 Todos los documentos contienen idéntica información con última actuación correo a FDN el 1 de agosto de 2023 de la supervisión del Convenio, con el acta y soportes firmadas. Se aportaron los recibos de pago y su confrontación con la Gerencia Financiera , donde se comprueba el ingreso de los recursos sobrantes de los convenios en mencion. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 392
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LA CUENTA 2901010300 – ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS POR $45.038.350,00 PESOS | FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LOS CLIENTES PARA GESTIONAR VALIDEZ DE LAS ÓRDENES, DEVOLUCIÓN DE DINERO O RECLAMO DEL AGUA PREVIAMENTE COMPRADA. | 4 | DEPURAR CADA UNO DE LOS ANTICIPOS INVOLUCRADOS EN CADA CUENTA DE CLIENTES NO ACTIVOS Y PRESENTARLOS ANTE EL COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE; PARA LOS CLIENTES ACTIVOS REALIZAR EL PROCESO CON EL ÁREA DE ASESORÍA LEGAL DE LA EAAB-ESP PARA VERIFICAR LA CADUCIDAD. | INFORME AVANCE | INFORME DE GESTION CUATRIMESTRAL | 3 | 2022-06-21 | 2023-05-23 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | Se adjunta informe y analisis de la gestión de las cuentas depuradas, con las acciones pendientes ha realizar para depurar el saldo | 100 | Que se revisó: En orden cronológico se observa memorando interno 3040001-2022- 0223 de la DAC en la que se solicita concepto acerca de la antigüedad y si opera el fenómeno de caducidad en Anticipos y CxC por venta de agua a carrotanque - subcuenta 2901010300. En respuesta al oficio, la OAL solicita información para poder brindar concepto de los casos planteados. Respecto a lo anterior, la DAC remite información en el cual se aclara que no existen contratos para este tipo de usuarios, a menos que la GCSC lo indique. Adicional, remiten base con la identificación de los usuarios activos y no activos para poder hacer la posterior depuración. Para la gestión de la devolución se observa: ficha, informe, comunicado de depuración y orden de entrega a carrotanque. Del mismo modo, se observa en varios libros de Excel, consolidado de los anticipos y CXC por concepto de VAC con valores pendientes e información relevante de la actividad. Análisis: Se observa que la DAC realizó un consolidado de las cuentas de anticipos y CXC por concepto de VAC e identificó tanto los saldos como las cuentas activas e inactivas para poder gestionar la devolución de los dineros a los usuarios. En relación con esto, la DAC adjunta soporte de la ficha, informe y comunicado de depuración de estos usuarios, sin embargo, se observa que muchas de las actas y comunicados no cuentan con las firmas de los responsables. Conclusión: Se observa gestión por parte de la DAC en cuanto a la depuración de estos anticipos, sin embargo, es necesario para los próximos seguimientos adjuntar las comunicaciones realizadas con las firmas de los responsables y adjuntar un archivo de Excel con el avance y saldo del anticipo pendiente de cada una de las cuentas lo que brindaría mayor claridad respecto a la acción realizada. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | No reportaron información | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | Se observa la gestión por parte de la DAC en cuanto a la depuración de estos anticipos tanto para los clientes activos como inactivos los cuales se encuentran al detalle en el informe de depuración de saldos de anticipos, del mismo modo se observa el detalle en el archivo de Excel adjunto con el avance y saldo del anticipo pendiente de cada una de las cuentas, hecho que brinda mayor claridad respecto a la acción realizada. Se deja en avance el seguimiento ya que la meta producto son 3 informes cuatrimestrales y en el momento solo aplica 1 por las fechas de corte. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | Se aportan 24 documentos en PDF relacionados con la depuración de los anticipos de clientes activos e inactivos oficios 3040001-2022-1850, 15300-2022-1122, 3010001-2022-2024, 1330001-2022-0473, 3040001-2023-0361, 3040001-2023-0042, 1330001-2023-0040, 3040001-2023-0306, Ficha de depuración de las CXP del servicio no misión que afecta la cuenta 2901010300, 9 oficios de la Directora de Apoyo comercial a sus profesionales con la relación de tratamientos de saldos de órdenes de cargue en los cuales solicita la anulación y recalculo con la tarifa actual de las ordenes de entrega, recibo de caja para pago de la diferencia en Banco, solicitud al cliente para el cargue de agua en el punto de FONTIBON y compensación de documentos e Informe de la depuración de los saldos de 7 clientes activos, en estado de depuración de 2 y acciones planeadas para los clientes inactivos. El indicador es informes cuatrimestrales los cuales deben registrar toda la gestión desarrollada para depurar la cuenta 2901010300. Se han generado acciones para usuarios activos e inactivos, detalle que se encuentra en el informe de depuración. Para clientes activos se depuraron $2.966.503 y según el área se pretende depurar $15.484.121. Para clientes inactivos el área solicitó a la Dirección de Contabilidad programar el comité sostenibilidad contable para considerar la depuración de $5.426.211. Por otra parte, no se menciona en el informe si estos $23.876.835 corresponden al saldo a cargo de la Gerencia de Servicio al Cliente o todo el monto evidenciado por el Ente de Control que es de $45.038.350. En el plazo pactado inicialmente se presentaron 2 de 3 informes cuatrimestrales incumpliendo lo pactado, sin embargo, se evidenció la prórroga aprobada por la CB. La eficacia de la actividad no corresponde al valor registrado por el área dados los entregables, esta sería del 66.6%. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | EVIDENCIA: 13 archivos PDF con los memorandos y ayudas de memoria de la gestión efectuada. CONCLUSIÓN: De acuerdo a la evidencia se demuestra la gestión efectuada a la depuración de los saldos del servicio prestado mediante (VAC) Venta de Agua a Carrotanque para el cual se han generado acciones tendientes a dicha depuración. Para los clientes no activos, mediante acciones informadas a los usuarios y al comité de depuración contable y para los clientes activos mediante la consulta a la Oficina de Asesoría Legal para validar el fenómeno de caducidad. De acuerdo a lo anterior se ha podido realizar gestión relacionada al hallazgo, sin embargo, pese a la gestión efectuada aún existen partidas por sanear. Se recomienda a la Dirección de Apoyo Comercial organizar la evidencia para poder orientar mejor el ejercicio de seguimiento y completar en algunos casos donde solo se encuentra la respuesta atendida por el área, sin adjuntar la solicitud efectuada por la DAC. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | 2023-11-23 | 131
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LAS SUBCUENTAS 2901010100, 2901011010, 2901011015 Y 2901011020 – ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS POR $ 593.090.755,00 PESOS SIN QUE SE EVIDENCIE SU APLICACIÓN | DEBILIDAD EN LA DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SALDOS EN LAS CUENTAS POR PAGAR | 1 | ANALIZAR LOS SALDOS DE LAS SUBCUENTAS 2901010100 ($26.916.303), 2901011010 ($372.546.220), 2901011015 ($28.928.261) Y 2901011020 ($164.699.971) CON EL OBJETO DE GESTIONAR LA DEPURACIÓN SI PROCEDE. | INFORME AVANCE | INFORME CUATRIMESTRAL DE GESTION | 3 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | El saldo iniciala favor de usuarios $ 593.090.755 en 4 cuentas contables, a la fecha y luego de realizar el análisis, revisión y gestión de depuración en los casos que aplicó tiene un saldo de $ 84.041.656, lo que evidencia que se ha realizado la depuración de $ 509.049.099 es decir el 85,83 % del saldo total del hallazgo, el saldo pendiente por getionar corresponde a cuentas contrato en estado facturable, cuyo saldo a favor se compensa gradualmente con base en los consumos y la facturación de cada vigencia. | 100 | No existe evidencia de la gestión realizada por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, en el seguimiento el área responsable indica que están analizando la información relacionada con el saldo de las subcuentas para iniciar la gestión correspondiente. | CARLOS TELLEZ / ALBERTO MOSQUERA | SIN AVANCE |  | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | SIN AVANCE | Se evidencio informe a diciembre de 2022 preparado para atender esta acción por la Gerencia Servicio al cliente correspondiente a análisis de las cuentas enunciadas objeto de hallazgo para realizar un avance por parte de las áreas responsables, en este informe se recopiló información clasificada por cada una de las zonas y se realizaron análisis a las cuentas por parte de los profesionales a cargo, con el fin de presentar al Comité de Sostenibilidad Contable, teniendo en cuenta la caducidad en que incurrieron estas cuentas y finalmente gestionar concepto a la Dirección de Contabilidad para su respectiva depuración. El informe preparado no relaciona el total de los saldos depurados, es un avance al 33,3%, según lo relacionado por el área, hallazgo concluirá en mayo de 2023. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | EN AVANCE | La Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente acompaña documento titulado "Informe de gestión Hallazgo 3.3.1.11", el cual incluye los análisis de composición de la siguientes cuentas contables indicando su distribución y descripción por zonas, así: * Acueducto y alcantarillado 2901011010 ($372.546.220): Se compone de 513 cuentas contrato con un saldo a favor de $352.709.762. 104 de las cuentas contrato se encuentran en estado facturable y serán compensadas con los consumos futuros por valor aproximado de 92 millones de pesos siendo el 26% del saldo de la cuenta contable. * Anticipo de ventas bienes y servicios 2901010100 ($26.916.303): Se compone de 43 cuentas contrato con un saldo a favor de $26,587,843. Se identifican 5 cuentas contrato (12% del total) ata en estado facturable cuya saldo se compensará con los consumos por un valor de $2,983,737. * Anticipos recibidos Urb. Bogotá 29010110015 ($28.928.261). se encuentra en proceso jurídico. No se evidencia consulta de estado del proceso. *Anticipos recibidos por Constructores de Bogotá 2901011020 de 4 cuentas con saldo a favor($13,186,336), el informe da cuenta en su del análisis que poseen más de 2 años de antigüedad y opera el fenómeno de caducidad según Resolución 225 de dic 27 de 2003 art 2 numeral 3, por lo que es posible solicitar la depuración de las 4 cuentas. De acuerdo con el seguimiento la actividad no alcanzó el 100% en 11 meses de plazo que inicialmente vencía el 22 de mayo de 2023. Lo anterior se fundamenta en que el mismo informe de análisis señala que un 58% de las cuentas contrato (2901011010) aún se encuentra en revisión por cada una de las zonas, cuestión que ya debería estar identificada de acuerdo al compromisos con el ente de control. Igualmente sucede con las cuenta Anticipo de bienes y servicios en la cual 38 de las 43 cuentas no han sido aún analizadas, la cuenta 2901011020 donde no han solicitado la depuración de 4 cuentas. De los informes a presentar en el periodo pactado con el ente de control solo se aportaron dos de tres, en toda la ejecución del PM. La acción se declara en avance debido a la prórroga aprobada por la CB. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | EN AVANCE | El "Informe de gestión Hallazgo 3.3.1.11 Acción 4" de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente evidencia progreso y resultados de las acciones de la depuración de cuentas. A continuación se presenta una descripción y resumen de la información proporcionada: * Porcentaje de Depuración Total: El informe indica que se ha depurado el 28% del total del hallazgo. * Viabilidad para presentar ante el Comité de Sostenibilidad Contable: Se menciona que el 22% del hallazgo depurado es viable para su presentación ante el Comité de Sostenibilidad Contable. * Análisis Jurídico: Un 10% del hallazgo depurado ha pasado por un análisis jurídico. * Compensación Automática y Gestión de Depuración: El 40% del hallazgo depurado se ha destinado a la compensación automática con el ciclo normal de facturación y la gestión de depuración por el área responsable. A continuación, se detalla la depuración de las cuentas específicas: Acueducto y Alcantarillado 2901011010: Se ha depurado un 26.8% de esta cuenta, lo que equivale a $99,817,420 de un total de $372,546,220. Anticipo de Ventas de Bienes y Servicios 2901010100: Se ha depurado un 3.3% de esta cuenta, equivalente a $881,770 de $26,916,303. Anticipos Recibidos en Urb. Bogotá 29010110015: Se ha depurado un 7.2% de esta cuenta, lo que representa $2,075,211 de un total de $28,928,261. Anticipos Recibidos por Constructores de Bogotá 2901011020: Se ha depurado un 40.% de esta cuenta, que corresponde a $66,657,098. El 40% de las cuentas aún se encuentra en proceso de análisis y compensación, sin embargo, cuenta con un nuevo plazo de terminación para el 22 de noviembre de 2023, por tanto, la acción se encuentra en avance y que requiere la celeridad de la actividad propuesta. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En avance | El hallazgo administrativo de sobreestimación en las subcuentas 2901010100, 2901011010, 2901011015 y 2901011020, vinculado a anticipos de ventas por $593.090.755 sin evidencia de aplicación, fue tratado con la acción 4. Tras analizar los saldos, se logró una depuración del 85,83% del saldo total. Las cuentas 2901011015 y 29010110100 fueron depuradas al 100%, mientras que las cuentas 2901011020 y 2901011010 tienen avances del 92,17% y 80,90%, respectivamente. El 2,17% aguarda respuesta de usuarios preferenciales, y el 11,99% se compensa en el ciclo normal de facturación de usuarios activos. La gestión ha cumplido con la acción establecida. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva | 2023-11-22 | 516
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBRESTIMACIÓN EN LA CUENTA CONTABLE 2902- “RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN” CORRESPONDIENTES A CONVENIOS NO EJECUTADOS, TERMINADOS Y LIQUIDADOS PERO CUYO SALDO SE REFLEJAN AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2021 POR UN VALOR DE $ 17.940.652.010,00 PESOS | DEBILIDAD EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEBIDO A LA FALTA DE PAZ Y SALVOS. | 1 | GESTIONAR LA DEPURACIÓN DEL CONVENIO 9-07-30100-1026-2017, SOACHA / EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA | INFORME DE GESTIÓN | INFORME CUATRIMESTRAL DE GESTIÓN | 3 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | Se adjunta Pantallazo del giro realizado a la Alcaldia de soacha, conforme a lo establecido en el acta de liquidación | 100 | Que se revisó: Se observó archivo de Excel con relación a la actividad de la cuenta 2902011901, convenio por valor de $3.157.785.594,3 el cual permitiría la presentación adecuada de los servicios y la vinculación y/o normalización de usuarios ubicados en zonas con deficiencias de infraestructura, en el municipio de Soacha, respecto a este el área responsable indica que el convenio se encuentra en proceso de liquidación, debido a que está pendiente los paz y salvo de las entidades de la zona y que una vez se encuentren legalizadas las actas de liquidación, se procederá a liquidar el convenio interadministrativo No. 9-07-30100-1026-2017. Análisis y conclusión: No se observan acciones encaminadas a solucionar la causa del hallazgo, para los próximos seguimientos se sugiere adicionar dicha actividad a los soportes, del mismo modo que el informe cuatrimestral de seguimiento, el cual fue formulado por el área responsable como factor de éxito de la actividad en el que se pueda distinguir la disminución del saldo de la cuenta contable por sobreestimación. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | No reportaron información | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | De acuerdo al Informe de Gestión el contrato de Consultoría No. 1-2-35100-0939-2019 por valor inicial y ejecución de $289.885.686 y el contrato de Obra No. 1-01-35100-1251-2019 por valor inicial de $3.265.306.653, se encuentran actualmente liquidados, mientras que el contrato de interventoría 1-15-35100-1248-2019 se encuentra en proceso de liquidación, tan pronto este liquidado este ultimo se realizará la devolución de los recursos aportados por la Alcaldía Municipal de Soacha. Se deja en avance la actividad debido a que aún no se cumple con la meta producto que son 3 informes cuatrimestrales. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | EVIDENCIA: se adjuntan 5 archivos en PDF así: 1) INFORME DE GESTIÓN HALLAZGO 3.3.1.12 - ACCIÓN 1 Auditoría 191 GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE 2) Acta Liquidación Convenio Interadministrativo 9-07-30100-1026-2017 3) Acta Liquidación contrato de Consultoría 1-2-35100-0939-2019 4) Acta liquidación contrato Interventoría 1-15-35100-1248-2019 5) Acta Liquidación Contrato Obra 1-01-35100-1251-2019. CONCLUSIÓN: Los soportes demuestran la gestión para la depuración del Convenio, sin embargo, la Evidencia 2) Acta Liquidación Convenio Interadministrativo 9-07-30100-1026-2017 no se encuentra debidamente suscrita por las partes. Esta se envió el 30 de abril, según informe de gestión, para la firma de EPC y por último Alcaldía Soacha. No se relaciona soporte de envió de Acta de liquidación a las entidades. Del mismo modo no fue adjunta la relación de 3 informes conforme a lo indicado como factor de éxito, solo adjuntaron 2 de los cuales uno no cuenta ni con fecha de elaboración, ni firmas de los responsables de aprobación. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | VENCIDA | EVIDENCIA: De acuerdo con las evidencias, se observan: 1) Acta de liquidación del Convenio Interadministrativo 9-07-30100-1026-2017 2) Correo soporte de remisión del Acta de liquidación del Convenio del 30 de agosto de 2023 a funcionarios de Epuxua y Alcaldía de Soacha. CONCLUSIÓN: Los soportes demuestran la gestión para la depuración del Convenio, sin embargo, la evidencia 1) Acta Liquidación Convenio Interadministrativo 9-07-30100-1026-2017, que tiene fecha de suscripción 31 de julio de 2023, no evidencia su debida suscripción por parte de Alcaldía Soacha y EPC SA ESP; Respecto a la evidencia 2) esta tiene fecha de envío el 30 de agosto a las partes, 1 mes posterior a la fecha relacionada en el Acta de liquidación. A su vez, verificando la carpeta de evidencias y teniendo en cuenta el indicador formulado, solo se evidenciaron 2 de 3 informes. Por otra parte, la Gerencia informó que la suscripción del acta de liquidación, por tratarse de un Convenio con otras 2 entidades, dificulta la consecución de las firmas, sin embargo, el acta definitiva se relacionará hasta el 26/09/2023 y a partir de la fecha se surtirá el proceso de depuración objeto del hallazgo teniendo en cuenta que no es necesario el paso por el Comité de Sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior descrito, la acción se encuentra vencida. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | Vencida | De acuerdo con las evidencias, se observan: 1) INFORME DE GESTIÓN HALLAZGO 3.3.1.12 – Acción 1 Auditoria 191, Gerencia Servicio al Cliente. 2) Memorando Interno 25510-2023-01567 del 14 de noviembre de 2023 con asunto Ajuste de Activos del Convenio No. 9-07-30100-1020-2017. 3) Acta de liquidación Convenio Interadministrativo 9-07-30100-1026-2017 CONCLUSIÓN: Evaluadas las evidencias, se observa el último informe que relaciona la gestión realizada por la Gerencia y en donde se concluyen las acciones para la depuración del Convenio 9-07-30100-1026-2017, se recibe acta de liquidación debidamente suscrita por las partes (según el informe se recibe hasta octubre 2023), se aclaran saldos de las partes aportantes, se corrige saldo por activación equivocada de un activo fijo y posterior giro de recursos correspondientes al Municipio de Soacha. El Memorando Interno 25510-2023-01567 del 14 de noviembre de 2023 da soporte a la acción de corrección del saldo. Se observa en el informe que se hace el giro al Municipio de Soacha (05-12-2023) por $ 577.957.919. Es importante mencionar que los informes generados por la Gerencia también deben estar suscritos por los profesionales que lo realizan y los directivos que lo aprueban. | JUAN DAVID CAICEDO | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 118
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBRESTIMACIÓN EN LA CUENTA CONTABLE 2902- “RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN” CORRESPONDIENTES A CONVENIOS NO EJECUTADOS, TERMINADOS Y LIQUIDADOS PERO CUYO SALDO SE REFLEJAN AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2021 POR UN VALOR DE $ 17.940.652.010,00 PESOS | DEBIDO A QUE UN CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9-07-30100-570-2010 PRESENTÓ UN INCUMPLIMIENTO, QUE REQUIRIÓ INTERPONER POR PARTE DE LA EAAB UNA DEMANDA AL CONTRATISTA, ACTUALMENTE EN CURSO SIN FALLO FINAL, NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR LA DEPURACIÓN DEL SALDO NO PAGADO DEL CONTRATO, A PESAR DE HABERSE TERMINADO EL CONVENIO Y QUE DEL MISMO SE TRAMITARÁ EL INFORME DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVO. | 2 | REALIZAR INFORME DEL AVANCE DEL PROCESO JURÍDICO CON LA UEL - CIUDAD BOLÍVAR. | INFORME DE GESTIÓN | INFORME CUATRIMESTRAL DE GESTIÓN | 3 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | De acuerdo con el informe final emitido por la Contraloria de Bogotá de los Estados Financieros de la Auditoria de Regularidad PAD 2023-CODIGO N° 169, en su hallazgo 3.3.1.3 se evidencia la aceptación por parte del Ente de Control en cuanto a lo concerniente a los saldos de los convenios 570-2010 y 530-2013, ya que estos dependen de fallo judicial para poder ser depurados contablemente. Se adjunta soporte y se solicita cierre. | 100 | Que se revisó: Se observó informe hallazgo Contraloría de Bogotá PAD 2020 Y 2021 saldo convenio interadministrativo 9-07-30100-0570-2010 DAT (08-08-2022). En el informe se evidencia gestión frente al proceso jurídico con la UEL-Ciudad Bolívar, sin embargo, se evidencia a manera de conclusión lo ya reportado por el área en el seguimiento a la entidad. Adicional, el informe contiene un archivo digital de consulta de procesos con fecha 05-08-2022, en donde la anotación a la última actuación es la ya enunciada en el informe. Análisis y conclusión: Se observa gestión de seguimiento por parte del área y se valida el soporte, por tanto, la Empresa está supeditada a los tiempos de las decisiones judiciales. La acción aún se encuentra dentro de los tiempos establecidos. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | No reportaron información | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | Se observa gestión de seguimiento por parte del área y se valida el soporte en el que se indica que hasta tanto no se tenga un fallo final no es posible depurar el saldo, por tanto, la Empresa está supeditada a los tiempos de las decisiones judiciales. La acción aún se encuentra dentro de los tiempos establecidos. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | EN AVANCE | EVIDENCIA: Se adjuntan los siguientes soportes: 1) Informe hallazgo auditoría Contraloría de BOGOTÁ PAD 2020 Y 2021 SALDO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9-07-30100-0570-2010 DIRECCIÓN APOYO TÉCNICO 2) Soportes de consulta de procesos de la rama judicial 28/04/2023 y 08/05/2023. CONCLUSIÓN: Revisados los soportes se evidencia pronunciamiento por parte del Ente de Control por cuanto afirma que "...Por lo anterior, hasta tanto no se tenga un fallo final no es posible depurar el saldo. Una vez se tenga el fallo final se realizarán las acciones a lugar con el fin de depurar el saldo que se tiene del Convenio..."; se observan agotadas las acciones frente al cumplimiento de la acción. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 431
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBRESTIMACIÓN EN LA CUENTA CONTABLE 2902- “RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN” CORRESPONDIENTES A CONVENIOS NO EJECUTADOS, TERMINADOS Y LIQUIDADOS PERO CUYO SALDO SE REFLEJAN AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2021 POR UN VALOR DE $ 17.940.652.010,00 PESOS | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, TENIENDO EN CUENTA QUE AUN SUBSISTEN OBLIGACIONES PENDIENTES PARA LAS PARTES. | 3 | REALIZAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS CONVENIOS NO EJECUTADOS, TERMINADOS Y LIQUIDADOS, E INFORME DE SEGUIMIENTO. | INFORME CUATRIMESTRAL | INFORME REALIZADO / INFORME PLANEADO | 3 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 3 | Se adjunta los informes para los siguientes Acuerdos Tres informes de los Acuerdos 007 de 2016 y 002 de 2017, asi como del Conv 9-07-25300- 0827-2019: con corte a octubre de 2022, febrero y mayo de 2023 | 100 | Que se revisó: Se observó informe de gestión para el convenio No 9-07-25500-1482-2018, el cual hace referencia a aunar esfuerzos entre la EAAB y la empresa de energía para la adquisición de predios para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR- del municipio de Sibaté y la formulación y ejecución del Plan de Reducción del Impacto por Olores - PRIO. Análisis Y conclusión: Teniendo en cuenta la descripción de la actividad, esta no presenta relación alguna del seguimiento y depuración de los saldos de los convenios, terminados, no ejecutados y liquidados, se deja sin avance debido a que no es posible visualizar con la evidencia suministrada que se estén realizando las acciones administrativas descritas. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | No reportaron información | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | En el anterior seguimiento se preciso que el informe de gestión del convenio otorgado como evidencia, no presentaba relación con la depuración de los saldos de los convenios, terminados, no ejecutados y liquidados, se deja EN ALERTA debido a que no es posible visualizar con la evidencia suministrada que se estén realizando las actuaciones administrativas descritas en la acción. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | SIN AVANCE | EVIDENCIA: Se adjuntan los tres (3) informes de gestión cuatrimestrales para los siguientes convenios: CONFIS 006 de 2017, FONDIGER 001-2016, Secretaria Distrital de Ambiente 0030-2009, UEL-FDL SUBA 9-07-25200-00797-2014, UEL-FDL Ciudad Bolívar 9-07-30100-0570-2010 (contenido en la carpeta de la acción 2); por otra parte se observan dos (2) informes de gestión cuatrimestrales para los convenios 9-07-25300-0827-2019 de Parques Naturales Nacionales de Colombia y 9-07-30100-1026-2017 de Soacha EPC; por último se observa solo un (1) informe de gestión para los acuerdos 007 de 2016 y 002 de 2017. CONCLUSIÓN: Revisados los soportes todos se encuentran en actuaciones administrativas con el fin de depurar los saldos, no obstante, de los convenios relacionados por el Ente de Control en el hallazgo, tres (3) no cumplen con la cantidad de informes cuatrimestrales formulados en la acción, tal y como se indico en el anterior párrafo de evidencia. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | VENCIDA | EVIDENCIA: Informes de seguimiento convenios Dirección de Abastecimiento (febrero, mayo, octubre de 2023) CONCLUSIÓN: Los informes de seguimiento de los convenios de la Dirección de Abastecimiento de febrero, mayo y octubre de 2023 muestran la gestión realizada en relación con los acuerdos. En febrero, se informó que para el ACUERDO 007 DE 2016 Y 002 DE 2017 fueron reintegrados a las cuentas informadas por FONDIGER un total de $ 9.950.338.268, incluido el valor del GMF y valor del cheque, teniendo en cuenta que no se ejecutaron los recursos entregados, por otra parte, respecto al convenio 9-07-25300-0827-2019, este fue terminado por mutuo acuerdo y se encuentra en proceso de liquidación, sin embargo, aún no se ha logrado la suscripción del Acta de Terminación por mutuo acuerdo. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 204
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.13 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LA SUBCUENTA 2903040100 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS, POR VALOR DE $770.617.706,00 PESOS | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS, Y EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES, OCASIONANDO SOBREESTIMACIÓN DE LA CUENTA POR $403,6 MILLONES DE PESOS, LO QUE AFECTA LA RAZONABILIDAD DE LA CIFRA. | 1 | REALIZAR LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS SUBCUENTA 2903040100 (RETENCIÓN EN GARANTÍA) DE LOS CONTRATOS: 549-2007; 949-2015; 1492-2013; 1359-2013; 987-2014; 1305-2017. | INFORME DE GESTIÓN | INFORME CUATRIMENTRAL DE GESTIÓN | 3 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | El saldo inicial a depurar $464.603.740 (7 Cto) contratos con caducidad, es decir vencimiento del término para solicitar la devolución de los recursos. Se depuraron cinco contratos por un valor de $131.335.146 (39%); el contrato 949 de 2015 cuenta concepto jurídico favorable para aplicar fenómeno de caducidad y mediante MI 3010001-2023-0835 se solicitó la presentación al comité de sostenibilidad contable para depurar su saldo. Cto 1492- 2013 no se puede depurar antes de una sentencia ejecutoriada o laudo arbitral definitivo, porque se iría en contravía con lo previsto en las normas contables. | 100 | Se verifica el soporte adjunto, informe de gestión hallazgo 3.3.1.13 - Acción 1 Auditoría 191 GCSC con fecha 31 de agosto de 2022, en el cual informan que las zonas depuraron 3 contratos por un valor de $88.207.194, quedando pendiente presentar al comité de saneamiento y sostenibilidad contable 4 contratos para depuración por valor total de $53.430.006. Evidencia:, informe de gestión hallazgo 3.3.1.13 - Acción 1 Auditoría 191 GCSC | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | El área no cargo evidencia a 13/12/2022, se realizará seguimiento en enero del 2023 por la OCIG | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | SIN AVANCE | Se verifica información suministrada por el área: Informe de gestión del hallazgo 3.3.1.13 - Acción 1 Auditoría 191 Gerencia Servicio al Cliente, corte a diciembre de 2022, en el cual informar que de los 7 contratos pendientes por depurar, 5 se encuentran depurados, 1 en proceso jurídico y 1 para presentar a comité de sostenibilidad contable por fenómeno de caducidad. Se evidencia que la actividad se encuentra en ejecución. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | Se verifica documento adjunto: Informe de gestión del hallazgo 3.3.1.13 - Acción 1 Auditoría 191 Gerencia Servicio al Cliente, corte a diciembre de 2022, en el cual informar que de los 7 contratos pendientes por depurar, 5 se encuentran depurados (1305-2017, 987-2014, 1359-2013, 1465-2013 y 549-2007), 1 en proceso jurídico (1492-2013) y 1 con memorando 3010001-2023-0835 del 2 de mayo de 2023 se solicito la programación del comité contable (949-2015). Se evidencia que la acción se encuentra cumplida. Es importante aclarar que la depuración de un contrato no se puede realizar dado que el contrato se encuentra en proceso jurídico. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 600
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.13 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LA SUBCUENTA 2903040100 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS, POR VALOR DE $770.617.706,00 PESOS | SITUACIONES EXTERNAS A LA EAAB, COMO LO SON LA NO PRESENTACIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR EL COBRO DE ESTA RETENCIÓN Y ASÍ ENTREGARLE EL SALDO, ENTRE OTROS FACTORES. | 2 | REALIZAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LLEVAR LOS SALDOS DE RETENCIONES POR GARANTÍA DE CONTRATOS LIQUIDADOS, AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y DE ESTA MANERA PODER DEPURARLOS, PARA LO CUAL SE REALIZARA INFORME DE SEGUIMIENTO. | INFORME CUATRIMESTRAL | INFORME REALIZADO / INFORME PLANEADO | 100 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 100 | Para este corte (01/01/2023 al 30/04/2023) se realizaròn los segumientos trimestrales a corte 31/12/2022; 31/03/2023. a los estados de las retenciones de garantia de los contratos de la GCSM, adicional se adjuntan los memorandos en donde se solicita la inclusión al comite de sostenibilidad. | 100 | Teniendo en cuenta que la acción planteada referida, es un informe cuatrimestral, no aplica avance para este periodo de corte. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | NO APLICA AL CORTE | El área no cargo evidencia a 13/12/2022, se realizará seguimiento en enero del 2023 por la OCIG | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | SIN AVANCE | Se verifica información suministrada por las áreas: Dirección Abastecimiento: Acta del comité de sostenibilidad contable No. 82 en la que se aprobó la depuración del saldo de retención en garantía del contrato 916 de 2008, memorando 2531001-2022-258 del 26 de octubre de 2022 dirigido a la Dirección Tributaria solicitando la cancelación del saldo de retención en garantía del contrato 916 de 2008. Dirección Red Matriz Acueducto: memorandos 2541001-2022-2451 del 29 de septiembre, 2541001-2022-3185 y 2541001-2022-3186 del 22 de diciembre de 2022 en los cuales se solicita a la Dirección Tributaría la depuración de saldos de retención en garantía de los contratos 992 de 2012, 260 de 2010 y 1565 de 2013. Se evidencia que la actividad se encuentra en ejecución. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | Se verifica información suministrada por las áreas: Dirección Abastecimiento: depuración cto 920-2007 - formato depuración cuenta, memorando 2553001-2023-026 dirigido a la Dirección Contabilidad solicitando programar comité de sostenibilidad contable para depurar el saldo de retegarantía del contrato 920-2007 y memorando 1330001-2023-095 de la Dirección de Contabilidad a la Dirección Abastecimiento indicando que no es posible programar el comité de sostenibilidad contable dado que el contrato no se encuentra en estado liquidado. Este contrato no se encuentra incluido en el listado del hallazgo. El contrato 916-2008 quedó depurado en el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2022. Dirección Red Matriz Acueducto: memorandos 2541001-2023-1048 del 12 de mayo, 2541001-2023-1043 del 11 de mayo de 2023 en los cuales la DRMA solicita a la Dirección Tributaría la depuración de saldos de retención en garantía de los contratos 655 de 2005 y 881 de 2014. Pantallazo SAP pagos Consorcio Metro Acueducto 528, e informe seguimiento estado de la retención de la garantía en el cual se evidencia que la cuenta del contratista del cto 842-2016 no presenta partidas abiertas. Dirección Red troncal Alcantarillado: memorando 25510-2022-00018 del 11 de enero de 2022 dirigido a la Dirección de Contabilidad solicitando programar comité de sostenibilidad contable para depurar saldo de retegarantía, memorando 2510001-2023-029 del 22 de febrero de 2023 y 2510001-2023-0114 del 28 de abril de 2023, seguimiento a las cuentas de retegarantía de enero y marzo, en las cuales se evidencia que la cuenta no ha sido depurada y que en el mes de enero de 2023, se solicitó a la Oficina de Asesoría Legal concepto del estado judicial del contrato, y solicitud de concepto para la presentación a comité técnico de sostenibilidad para la depuración de los recursos, no se evidencia respuesta, ni acciones adicionales. Acta comité de sostenibilidad contable No. 95 de 2023 del 19 de mayo de 2023, en la cual se evidencia la aprobación de depuración de los valores de retegarantía de los contratos 655 de 2005, 881 de 2014 y 1404 de 2013. Acción cumplida. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 292
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.14 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS SALDOS RECÍPROCOS PRESENTADOS POR LA EAAB ESP FRENTE A LO REPORTANDO POR LAS ENTIDADES RECIPROCAS | AUN CUANDO SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES EN VIGENCIAS ANTERIORES, ESTA SITUACIÓN SE CONTINUARÁ PRESENTANDO, TANTO POR LA MISMA DINÁMICA INHERENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, COMO POR LOS DEMÁS COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN CON LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ACUERDOS CON LOS DIFERENTES ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. | 1 | ENVIAR TRIMESTRALMENTE COMUNICACIÓN A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y DISTRITAL, INFORMÁNDOLES EL DETALLE DE LAS CUENTAS CONTRATO Y LOS VALORES REPORTADOS POR LA EAAB - ESP ANTE LA CGN. | CIRCULARIZACIÓN | # DE COMUNICACIONES ENVIADAS TRIMESTRALMENTE A LAS ENTIDADES / # DE ENTIDADES REPORTADAS TRIMESTRALMENTE | 100 | 2022-07-01 | 2023-06-20 | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | 100 | Se realizó la circularización a 230 entidades (195 nacionales y 35 distritales) con corte a corte 30 de junio de 2023 informándoles el detalle de las cuentas contrato y los valores reportados por la EAAB - E.S.P. ante la Contaduría General de la Nación - CGN. | 100 | Se observa un memorando de fecha 10 de agosto, No,133001-S-2022-218205 dirigido a varias entidades del orden nacional y otro memorando para las entidades distritales No. 217264 de 09 de agosto; en donde se reporta la conciliación de operaciones recíprocas correspondientes al segundo trimestre de 2022. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN / JOHANNA HERNÁNDEZ | EN AVANCE | El equipo Auditor de la OCIG, observo un memorando enviado a las entidades distritales de fecha 5 nov de 2022, informando la conciliacion de las operaciones reciprocas del tercer trimestre de 2022. Igualmente otro memorando de noviembre 12 a varias Entidades del orden Nacional, informandoles la conciliacion de operaciones reciprocas del tercer trimestre del 2022. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN / JOHANNA HERNÁNDEZ | EN AVANCE | Se evidencia, la circularización a 223 entidades (188 nacionales y 35 distritales) a corte 30 de septiembre de 2022 informándoles el detalle de las cuentas contrato y los valores reportados por la EAAB - E.S.P. ante la Contaduría General de la Nación - CGN. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | EN AVANCE | Se evidencia como soportes de las actividades de esta acción que se reportaron a entidades del orden distrital mas de 20 PDF, entre otras al fondo de desarrollo de varias localidades como puente Aranda, Engativá, Etc., personería distrital, secretaria distrital, secretaria de educación, veeduría distrital, entre otras , en las que mediante un correo se les informa en un correo anexo los valores reportados por concepto de operaciones reciprocas. de acuerdo con lo verificado por la OCIG, todos esos documentos fueron cargado en el file server el 09 de mayo de 2023. Igualmente se evidencia otro archivo con documentos PDF dirigidos a entidades del orden Nacional, cargados en el File server, el 09 de mayo de 2023 y entre otras entidades se observa, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas y Energía , Registraduría Nacional etc. La acción queda calificada en AVANCE en consideración con lo reportado por el área, el indicador se encuentra en el 75%. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | EN AVANCE | Se evidenció que se realizó la circularización a 230 entidades (195 nacionales y 35 distritales) a corte 30 de junio de 2023. En los memorandos de fecha 17 y 19 mayo de 2023, se relaciona los reportes de saldos por las operaciones recíprocas, informándoles el detalle de las cuentas contrato y los valores reportados por la EAAB - E.S.P. ante la Contaduría General de la Nación - CGN. De las entidades distritales se pueden mencionar: Fondos de Desarrollo Locales, Concejo Distrital de Bogotá, Personería Distrital de Bogotá, Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del 17 de mayo, entre otros. Y de las Entidades Nacionales se observaron: Emigración Colombia, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Agencia Nacional de Minería, Dirección Nacional de Bomberos, etc, fechadas el 19 de mayo de 2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 259
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.14 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS SALDOS RECÍPROCOS PRESENTADOS POR LA EAAB ESP FRENTE A LO REPORTANDO POR LAS ENTIDADES RECIPROCAS | AUN CUANDO SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES EN VIGENCIAS ANTERIORES, ESTA SITUACIÓN SE CONTINUARÁ PRESENTANDO, TANTO POR LA MISMA DINÁMICA INHERENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, COMO POR LOS DEMÁS COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN CON LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ACUERDOS CON LOS DIFERENTES ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. | 2 | CONCILIAR TRIMESTRALMENTE LAS DIFERENCIAS EN SALDOS RECÍPROCOS CON LAS 15 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y DISTRITAL RELACIONADAS EN EL INFORME COMPONENTE FINANCIERO AUDITORÍA DE REGULARIDAD NO. 191 PAD 2022. | CONCILIACIONES DE SALDOS RECÍPROCOS CON LAS 15 ENTIDADES RELACIONADAS EN EL PAD 2022 | # DE CONCILIACIONES TRIMESTRALES EFECTUADAS CON LAS 15 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y DISTRITAL/ 15 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y DISTRITAL RELACIONADAS EN EL INFORME PAD 2022 | 100 | 2022-07-01 | 2023-06-20 | ÁREAS GENERADORAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | 100 | La EAAB-E.S.P para las diferencias en saldos por operaciones reciprocas clasificadas por la Contaduría General de la Nación como originadas por “inconsistencias en reporte y registros contables”, ha realizado, además del proceso de circularización, la respectiva conciliación o gestión de conciliación con la Entidad reciproca. | 100 | Se evidenciaron memorandos de conciliación de operaciones recíprocas con varias entidades y en diferentes fechas, observándose 47 actividades de conciliación o gestión que presentan diferencias en saldos por operaciones recíprocas. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN / JOHANNA HERNÁNDEZ | EN AVANCE | El equipo Auditor de la OCIG, evidencio en el File server 13 archivos con memorandos de conciliacion de operaciones reciprocas con varias entidades. algunas de ellas se relacionan a continuacion: Fondo Nacional Ambiental de 30 nov.2022, Secretaria Distrital de Medio Ambiente del 30 de noviembre de 2022 y otra de la Gerencia Corporativa Financiera de 30 septiembre de 2022. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN / JOHANNA HERNÁNDEZ | EN AVANCE | Se evidencia como gestión realizada por la EAAB, el envío de 13 memorandos para 13 diferentes entidades. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | EN AVANCE | Se evidencia en el aplicativo file server, una serie de documentos en PDF cargados el 09 de mayo de 2023, mas exactamente son correos institucionales y memorandos en donde los funcionarios de la dirección de contabilidad de la EAAB, reportan, correos institucionales, actas de conciliación de convenios, correos institucionales solicitando información de los convenios para dar cumplimiento a la conciliación de saldos de las operaciones reciprocas. etc. Para los auditores de la OCIG, la presente acción queda calificada en un estado de avance, en consideración a que el área reporta un índice de cumplimiento de eficiencia en la actividad del 75 %. A fecha de hoy. Así mismo, del presente hallazgo no se sabe la cantidad de Entidades ni los valores en $$$ pendientes de conciliar de los saldos recíprocos presentados por la EAAB frente a lo reportado por las entidades reciprocas. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | EN AVANCE | Se evidenciaron 27 archivos en PDF y algunos en Excel que soportan los envíos de actas y soportes de conciliación a algunas de las entidades que presentan diferencias en los saldos recíprocos. Igualmente y en concordancia con lo informado por los funcionarios facilitadores de la Gerencia Financiera- área contable, el proceso de conciliación de recíprocas no se realiza sobre las 15 entidades, en razón a que de acuerdo con la Contaduría General de la Nación existen "orígenes de diferencias" que no son objeto de conciliación. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 328
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.14 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS SALDOS RECÍPROCOS PRESENTADOS POR LA EAAB ESP FRENTE A LO REPORTANDO POR LAS ENTIDADES RECIPROCAS | NECESIDAD DE UNA COMUNICACIÓN MAS EFECTIVA Y FLUIDA, ENTRE LAS ENTIDADES. | 3 | CONCILIAR CON LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y DISTRITAL LOS SALDOS RECÍPROCOS A CARGO DE LA GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL. A TRAVÉS DE 4 MESAS DE CONCILIACIÓN. | MESA DE TRABAJO | MESA EJECUTADA / MESA PROGRAMADA | 4 | 2022-06-21 | 2023-05-31 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 4 | La GCA ha aportado ya a esta acción 5 actas de reunión. Se adjunta archivo y presentación de segumiento que se realiza en conjunto con financiera en donde se identifican las entidades con las que la GCA tiene operaciones reciprocas por relaciones de convenios y en el cuál las entidades CAR y Aguas Bogota presentan hallazgos Contraloría. Es importante aclarar que exiten operaciones con la SDA relacionadas con tasas, etc. Estas conciliaciones son promovidas directamente por el área de operaciones reciprocas de la EAAB ya que involucra a diversas áreas de la empresa | 100 | El equipo auditor en el seguimiento evidencio, un formato soporte de la realización de las mesas de trabajo de fechas 26 y 31 de agosto de 2022, en donde se revisan los saldos de los convenios firmados con la EAAB. Convenio No. SDA-CD-2017-1328. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN / JOHANNA HERNÁNDEZ | EN AVANCE | El área no reporto evidencias | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN / JOHANNA HERNÁNDEZ | EN AVANCE | El equipo auditor de la OCIG, no evidencia el numero de entidades conciliables a cargo de la Gerencia Corporativa Ambiental. Sin embargo se observa en los soportes, las Actas de conciliación con la CAR y el IDEGER, la acción queda abierta hasta que no se aclare cual es el numero de entidades a conciliar por cuenta de la Gerencia Ambiental. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | EN AVANCE | El equipo auditor de la OCIG, observa que se cumplió con la actividad de realizar las mesas de trabajo y se aporto como evidencia una acta de una reunión realizada el 27-04-2023 con la participación de la EAAB y la CAR, en ella se revisan los temas relacionados con los saldos del convenio 1753 de 2019 que son los que ocasionaron el hallazgo. Igualmente se anexaron como evidencias 2 archivos en Excel, uno con el estado y saldo de los recursos pendientes de formalizar corte 31-12-2022, y otro con el estado de las partidas conciliatorias, cargados en el File server el 16 mayo de 2023. En consideración a que la actividad definida consistía en la realización de unas mesas de conciliación y a la fecha del seguimiento se observa su realización, se califica como CUMPLIDA PARCIALMENTE, en consideración a que de acuerdo con lo revisado con la GCA, todavía están pendientes unos valores de conciliar para que queden totalmente ajustados los convenios en relación con los saldos recíprocos.. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | CUMPLIDA PARCIALMENTE | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | CUMPLIDA PARCIALMENTE | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | CUMPLIDA PARCIALMENTE | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | CUMPLIDA PARCIALMENTE |  | 570
265 | 2022 | 191 | Estados Financieros | 3.3.1.14 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LOS SALDOS RECÍPROCOS PRESENTADOS POR LA EAAB ESP FRENTE A LO REPORTANDO POR LAS ENTIDADES RECIPROCAS | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES PARA CONCILIAR ESTOS SALDOS | 4 | DESARROLLAR MESA DE TRABAJO CON LA ENTIDAD REQUERIDA PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS EN LOS SALDOS RECÍPROCOS PRESENTADOS Y REALIZAR LA CONCILIACIÓN. | MESA DE TRABAJO | MESA EJECUTADA / MESA PROGRAMADA | 1 | 2022-06-21 | 2023-05-22 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | Se realizó el 28-08-2023 Mesa de trabajo con el IDU, para reclasificar la situación financiera de los recursos del convenio 09-2013, a su vez la Gerencia Financiera con memorando 13100-2023-0580 del 28/11/2023, informa que el Comité de Sostenibilidad Contable en sesión No.103 del 21/11/2023 aprobó la depuración de $2.200.000, correspondientes al saldo del Convenio 009-2013 celebrado con el IDÚ. Se adjunta memorando, acta y ayuda de memoria con lista de asistencia. | 100 | NO APLICA AL CORTE. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN / JOHANNA HERNÁNDEZ | SIN AVANCE | El área no reporto evidencias | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN / JOHANNA HERNÁNDEZ | SIN AVANCE | Se observa por la OCIG que no hay evidencia de gestión adelantada por el área a pesar de que las actividades se definieron para ser desarrolladas a partir del 21 de junio de 2022. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | SIN AVANCE | Se evidencia el oficio 25510-2023-0177, 20 febrero de 2023, en el cual la DRTA envía un memorando a la dirección de contabilidad de la EAAB, con la relación de convenios que tienen saldos pendientes de conciliar. Para la OCIG, es poco lo que se ha avanzado en esta acción, ya que la actividad final tiene como meta lograr la identificación de los saldos recíprocos presentados y realizar la respectiva conciliación. además, el área debe tener en cuenta que de acuerdo con lo programado la fecha de finalización de la actividad es el 22 de mayo de 2023 y según la calificación del área la eficacia de la acción al corte del seguimiento solo va en el 30 %. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | EN AVANCE | El equipo auditor de la OCIG se comunicó con el funcionario responsable de la Gerencia del Sistema Maestro, quien manifestó que frente a dicha acción la Gerencia no adelantó ninguna actividad porque las entidades no les atendieron y ellos consideran que son acciones que deben ser realizadas por el área financiera de la empresa. Como la actividad tiene fecha de terminación el día 23 mayo de 2023, el estado de la misma es VENCIDA. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Vencida | Se evidenciaron tres archivos que soportan las actividades ejecutadas, un documento mesa de trabajo con el IDU de fecha 29 de agosto con el fin de revisar el convenio 09 de 2013, en donde se define que sea enviado ese saldo al comité de sostenibilidad contable. Mediante acta del Comité de Sostenibilidad No. 103 de 21 de noviembre de 2023, en donde define la depuración de los $2'200.000 millones. Igualmente, se evidencia el memorando 1310020230580 del 28 de noviembre, en el cual la Gerencia Corporativa Financiera informa la aprobación de la depuración solicitada. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 469
265 | 2022 | 191 | Gestión Presupuestal | 3.3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS | SE PRESENTAN CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS Y ASIGNADOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS EL PRESUPUESTO | 1 | SE LLEVARÁ TRIMESTRALMENTE ANTE EL COMITÉ CORPORATIVO, LA PRESENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LAS SOLICITUDES QUE ORIGINAN EL ALTO NÚMERO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | PRESENTACIÓN | PRESENTACIÓN AL COMITÉ CORPORATIVO | 4 | 2022-06-21 | 2023-06-20 | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO - GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA | 4 | Se realizó presentación con corte a junio de 2023. Se anexa Certificación de Presentación ante el Comité Corporativo. | 100 | En el seguimiento realizado se evidencia la presentación en formato (Power Point) realizada ante el Comité Corporativo sobre las modificaciones presupuestales y de PAC, analizando el volumen de resoluciones ordinarias y extraordinarias tramitadas. Observando una disminución importante en cuanto al volumen de resoluciones extraordinarias a 31 de agosto de 2022. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | SIN AVANCE | En el seguimiento realizado se evidencia la presentación en formato (Power Point) realizada ante el Comité Corporativo sobre las modificaciones presupuestales y de PAC, analizando el volumen de resoluciones ordinarias y extraordinarias tramitadas. Observando una disminución importante en cuanto al volumen de resoluciones extraordinarias a 31 de agosto de 2022 Actividad finaliza en junio del 2023. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | El área aporta presentación realizada en el Comité Corporativo de Diciembre del 2022, en donde se señala el comportamiento en la expedición de Resoluciones Ordinarias y Extraordinarias relacionadas con modificaciones presupuestales y de PAC de manera anual desde el 2018 hasta el 2022. Adicionalmente se visualiza el numero de modificaciones por mes para el segundo semestre del 2022 y las áreas involucradas. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se evidencia Presentación en PowerPoint de fecha abril del 2023, titulada "Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría 191-2021", dentro de la cual se abordaron temas como las Modificaciones Presupuestales y de PAC, evidenciando una disminución en el primer trimestre del 2023 indicando que no se han realizado resoluciones extraordinarias | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se evidencia Presentación en PowerPoint con corte a junio del 2023, titulada "Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría 191-2021", dentro de la cual se abordaron temas como las Modificaciones Presupuestales y de PAC, evidenciando una disminución en el primer trimestre del 2023 indicando que se realizó una resolución extraordinaria. | LUZ DARY VALBUENA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 118
265 | 2022 | 191 | Gestión Presupuestal | 3.3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS | SE PRESENTAN CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS Y ASIGNADOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS DEL PRESUPUESTO | 2 | SE PRESENTARÁ RETROALIMENTACIÓN TRIMESTRALMENTE, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD ANTERIOR (ACTIVIDAD 1), POR PARTE DE LAS ÁREAS EJECUTORAS AL COMITÉ CORPORATIVO | RETROALIMENTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN AL COMITÉ | PRESENTACIÓN AL COMITÉ CORPORATIVO/ RETROALIMENTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS EJECUTORAS | 3 | 2022-06-21 | 2023-06-20 | ÁREAS EJECUTORAS SG, GCSC, GCSM, GCGHYA, GCPYC, GCA, GT, GJ, GCF | 3 | Luego de realizar la presentación a la que se refiere la actividad 1 del hallazgo, se presenta archivo excel, con la justificación de la resolución extraordinaria | 100 | La Gerencia Financiera informa que la retroalimentación de los resultados de la presentación ante el Comité Corporativo sobre las solicitudes que originan un alto número de modificaciones presupuestales se realizará en el mes de octubre. Por otro lado, la Gerencia Servicio al Cliente comunica que se vienen realizando los análisis y centralizan las modificaciones presupuestales desde la Gerencia si es necesario; Adicional informa que los resultados se presentaran en la próxima sesión del Comité Corporativo. Así mismo, la Gerencia de Sistema Maestro informa que no aplica el reporte para el presente corte, de acuerdo con el término de cumplimiento y la periodicidad del indicador. En el proceso de verificación del cumplimiento de la acción, se evidencia la presentación de seguimiento de manera individual por parte de tres (3) áreas antes mencionadas, se recomienda la unificación de la información y presentación de un solo seguimiento. Es importante mencionar que la ejecución de la actividad inició desde el mes de junio, por lo tanto, si hace parte de la fecha de corte del seguimiento (mayo/agosto) y no se cuenta con soportes que muestren gestión adelantada, por consiguiente no es posible determinar avance de esta. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | No es posible realizar seguimiento con corte al 30 de noviembre el 2022, ya que el proceso no reporta evidencias. Actividad finaliza en junio del 2023. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | SIN AVANCE | De acuerdo con el Excel aportado se evidencian de forma resumida las situaciones que las áreas reportan como justificación para expedir las resoluciones que formalizan las modificaciones de los recursos. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | El área responsable no adjunta las evidencias que, de cuenta de la retroalimentación trimestral de acuerdo con la actividad por parte de las áreas ejecutoras al comité corporativo, se recomienda adjuntar las evidencias correspondientes para los próximos seguimientos dado que no son coherentes con la acción. En cuanto indicador, el área señala un avance de tres (3) retroalimentaciones las cuales no se evidencian en los soportes remitidos en los seguimientos. Se solicita adjuntar los soportes que permitan corroborar el cumplimiento de la actividad. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se evidencia cuadro con las justificaciones de las Resoluciones Extraordinarias del 2022, no se visualiza la justificación de la resolución extraordinaria emitida en el 2023. No se logra identificar con este soporte la retroalimentación trimestral de acuerdo con la actividad por parte de las áreas ejecutoras al comité corporativo. En los seguimientos anteriores se recomendó adjuntar las evidencias correspondientes para los próximos seguimientos, dado que no son coherentes con la acción, sin embargo, para este seguimiento continúa presentándose la misma situación. | LUZ DARY VALBUENA | Vencida | La acción señala retroalimentación trimestral por parte de las áreas ejecutoras al Comité Corporativo. Al verificar las evidencias, se aporta certificación de Secretaría General en la que consta que se el informe de solicitudes de modificaciones presupuestales expedida en agosto de 2023, así como un cuadro que describe la justificación de la modificación realizada mediante la Resolución 443 de junio del 2023. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 162
265 | 2022 | 191 | Gestión Presupuestal | 3.3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2021 POR $874.634.954.655,00 PESOS. | LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN (COMPROMISOS Y GIROS) ES MENOR A LA PROYECTADA PARA LA VIGENCIA, POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS QUE SURGEN PRINCIPALMENTE EN LA FASE DE EJECUCIÓN, LO QUE CONLLEVA A UNA BAJA EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS DE CAPITAL | 1 | EVALUAR, EN MESA DE TRABAJO, LA VIABILIDAD DE INCORPORACIÓN EN EL FORMATO DE CONDICIONES Y TÉRMINOS PARA DISEÑOS DE OBRA, QUE COMO PARTE DEL PRODUCTO RECIBIDO SE OBTENGAN LOS SIGUIENTES ANÁLISIS: - COSTO MÍNIMO (USO DE TECNOLOGÍAS SIN ZANJA Y JORNADAS DE 24 HORAS) - APLICABILIDAD CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. - IDENTIFICACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS Y EXCENCIÓN IVA. - GEOREFERENCIACIÓN. - ENTREGAR INFORMACIÓN PARA GESTIÓN PREDIAL. | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 1 | 2022-08-31 | 2023-06-20 | GER. CORP. PLANEAMIENTO Y CONTROL DIR. DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS EJECUTORAS GCSC, GCSM, GA, GT, GCGH | 1 | Teniendo en cuenta que la DCC no aceptó incluir la matriz multicriterio en la documentacion de su proceso y que la GCPC en mesa de trabajo del 21/11/2023 solicitó incorporar el instrumento a los procesos de la DPCI, con el fin de mejorar la calidad de los diseños, esta dirección se encuentra ajustando su documentación para incorporar un instrumento que permita identificar con facilidad los elementos técnicos esenciales que deben cumplirse para garantizar la calidad en la ejecución de los proyectos, generando una lista de verificación del cumplimiento de requisitos. | 100 | No aplica al corte 31 de agosto de 2022. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | NO APLICA AL CORTE | No se presenta avance de la actividad con corte a 13/12/2022 | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | SIN AVANCE | Las áreas responsables no presentaron evidencias, por tanto, no es posible verificar el avance en la ejecución de la actividad. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | SIN AVANCE | Se verifican los 2 documentos adjuntos: Lista de asistencia Mesa de trabajo 9 mayo 2023 y ayuda de memoria mesa de trabajo 9 de mayo con personal de la DRTA, DPCI, DCC, Gerencias de Zona y GCPYC. Se evidencia que la acción se encuentra en avance. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | Se verifican las siguientes carpetas adjuntas: Mesa de trabajo 9 de mayo 2023 Mesa de trabajo 06 de julio 2023 1210001-2023-0150 Memorando remisión Matriz multicriterio 1210001-2023-0164 Matriz ajustada Respuesta 11900-2023-1650 Igualmente, se revisan los siguientes archivos 20230616 MATRIZ DISEÑOS PROPUESTA 20230825 MATRIZ DISEÑOS AJUSTADA 20230825 MATRIZ DISEÑOS VERSIÓN FINAL Se evidencia que se realizó evaluación a la matriz multicriterio planteada por la mesa de trabajo y se informó mediante memorando Interno 11900-2023-1650 del 31 de agosto de 2023 a la GCPC por parte de la DCC, sin embargo, al revisar la evidencia aportada y su relación con la acción formulada es probable que al no aplicar la matriz, no se garantice la mitigación del hallazgo, motivo por el cual la acción se tipifica con estado vencido. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | Vencida | La propuesta efectuada a contratación y compras por las áreas, de acuerdo con las evidencias, concluyó que Contratación y Compras considera que no se debe incluir la matriz en las solicitudes de contratación (11900-2023-1650). Por tanto, no logrando una acción que contribuirá a la razón del hallazgo, se determina su estado final inefectivo. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida inefectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida inefectiva |  | 571
265 | 2022 | 191 | Gestión Presupuestal | 3.3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2021 POR $874.634.954.655,00 PESOS. | LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN (COMPROMISOS Y GIROS) ES MENOR A LA PROYECTADA PARA LA VIGENCIA, POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS QUE SURGEN PRINCIPALMENTE EN LA FASE DE EJECUCIÓN | 2 | SE LLEVARÁ TRIMESTRALMENTE LA PRESENTACIÓN AL COMITÉ CORPORATIVO, DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ÁREAS EJECUTORAS QUE ORIGINA LA BAJA EJECUCIÓN | PRESENTACIÓN REALIZADA AL COMITÉ | PRESENTACIÓN AL COMITÉ CORPORATIVO | 4 | 2022-06-21 | 2023-06-20 | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO - GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA | 4 | Se realizó la presentación de la ejecución presupuestal, con corte a junio de 2023. Se anexa Certificación de Presentación ante el Comité Corporativo. | 100 | La Gerencia Financiera informa que la retroalimentación de los resultados de la presentación ante el Comité Corporativo sobre las solicitudes que originan un alto número de modificaciones presupuestales se realizará en el mes de octubre. Por otro lado, la Gerencia Servicio al Cliente comunica que se vienen realizando los análisis y centralizan las modificaciones presupuestales desde la Gerencia si es necesario; Adicional informa que los resultados se presentaran en la próxima sesión del Comité Corporativo. Así mismo, la Gerencia de Sistema Maestro informa que no aplica el reporte para el presente corte, de acuerdo con el término de cumplimiento y la periodicidad del indicador. En el proceso de verificación del cumplimiento de la acción, se evidencia la presentación de seguimiento de manera individual por parte de tres (3) áreas antes mencionadas, se recomienda la unificación de la información y presentación de un solo seguimiento. Es importante mencionar que la ejecución de la actividad inició desde el mes de junio, por lo tanto, si hace parte de la fecha de corte del seguimiento (mayo/agosto) y no se cuenta con soportes que muestren gestión adelantada, por consiguiente no es posible determinar avance de esta. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | SIN AVANCE | En el seguimiento realizado se evidencia la presentación en formato (Power Point) realizada ante el Comité Corporativo sobre las modificaciones presupuestales y de PAC, analizando el volumen de resoluciones ordinarias y extraordinarias tramitadas. Observando una disminución importante en cuanto al volumen de resoluciones extraordinarias a 31 de agosto de 2022 Actividad finaliza en junio del 2023. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | El área aporta presentación denominada Compromisos y Giros de Inversión al 30 de Noviembre en donde se visualiza la ejecución del presupuesto de inversión por Gerencias y señalando la baja ejecución. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | En la verificación, se evidencia presentación en power point titulada “3.3.3.2.1 Hallazgo administrativo por baja ejecución presupuestal de ingresos” dentro de la cual se abordaron temas como la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos a corte marzo de 2023 con avance del 19% y del 24% respectivamente. Así mimos, presenta la ejecución de los recursos de capital con un avance del 17%, en fuentes de financiación de inversión directa a través de los recursos del crédito de 86.1% y de convenios del 14.4% y finalmente a nivel de contratación de inversiones directa por gerencia se observa que presenta un avance de contratación y compromisos del 64% lo cual esta en el margen del tiempo correspondiente para el primer trimestre. Exceptuando la Gerencia Corporativa Ambiental cuyo porcentaje de compromiso presupuestal es del 2%. En cuanto a los giros se tiene que la Gerencia Corporativa del Servicio al Cliente presente un nivel óptimo del 100% dado que ha pagado los recursos comprometidos a la fecha, las demás gerencias presentan niveles bajos de giros lo que hace que el promedio general se afecte. Se recomienda adelantar las acciones pertinentes a las gerencias cuyo porcentaje de ejecución es bajo con el fin de evitar incumplimientos y demoras en los procesos contractuales. Así mismo, se solicita que para los próximos seguimientos adjunte documento que certifique que el tema se presentó en el Comité Corporativo. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | En la verificación, se evidencia presentación en power point titulada “3.3.3.2.1 Hallazgo administrativo por baja ejecución presupuestal de ingresos” dentro de la cual se abordaron temas como la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos a corte a junio de 2023 con avance del 32% y del 94% respectivamente. Así mimo, presenta la ejecución de los recursos de capital. También se evidencia certificación en donde consta que la Gerencia Corporativa Financiera presentó, a los miembros del Comité, los informes propuestos para dar cumplimiento a los planes de mejoramiento formulados en el marco de la Auditoría 191 PAD 2021 de la Contraloría de Bogotá, así: (i) informe de solicitudes para modificaciones presupuestales (hallazgo 3.3.3.1.1.) (ii) informe sobre la ejecución de ingresos y de gastos (hallazgo 3.3.3.2.1.) | LUZ DARY VALBUENA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 152
265 | 2022 | 191 | Gestión Presupuestal | 3.3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2021 POR $874.634.954.655,00 PESOS. | LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN (COMPROMISOS Y GIROS) ES MENOR A LA PROYECTADA PARA LA VIGENCIA, POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS QUE SURGEN PRINCIPALMENTE EN LA FASE DE EJECUCIÓN | 3 | SE PRESENTARÁ RETROALIMENTACIÓN TRIMESTRALMENTE, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD ANTERIOR (ACTIVIDAD 1) POR PARTE DE LAS ÁREAS EJECUTORAS AL COMITÉ CORPORATIVO | RETROALIMENTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN AL COMITÉ | PRESENTACIÓN AL COMITÉ CORPORATIVO/ RETROALIMENTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS EJECUTORAS | 3 | 2022-06-21 | 2023-06-20 | ÁREAS EJECUTORAS SG, GCSC, GCSM, GCGHYA, GCPYC, GCA, GT, GJ, GCF | 3 | Luego de realizar las presentación a la que se refiere la actividad 2 del hallazgo, se anexa excel con la retroalimentación. | 100 | Se evidencia Presentación en Power Point denominada "Baja Ejecución Junio 2022" en donde se menciona que del presupuesto de gastos de inversión de la vigencia únicamente se ha comprometido 6%. ALERTA OCIG: Desde el análisis realizado por la OCIG la situación para el 2022 es similar a la del 2021, manteniéndose baja ejecución presupuestal, por lo tanto, se hace un llamado a que los responsables de la ejecución del ppto realicen un ejercicio, juicio de planeación y ejecución de su ppto, toda vez que esta situación compromete tanto los objetivos de la organización como el cumplimiento del Plan de Desarrollo y estamos a tan solo a 3 meses de finalizar esta vigencia. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | No es posible realizar seguimiento con corte al 30 de noviembre el 2022, ya que el proceso no reporta evidencias. Actividad finaliza en junio del 2023. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | SIN AVANCE | De acuerdo con la evidencia aportada se presenta en forma resumida las situaciones que las áreas reportan como justificación de la no ejecución de compromisos y giros correspondientes a Inversión Directa con corte al 30 de noviembre del 2022. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | El área responsable adjunta como evidencia una matriz de Excel denominada “Bases para justificación baja ejecución 31-03-2023”, pero no se observa documento que de cuenta de la retroalimentación trimestral, por parte de las áreas ejecutoras al comité corporativo lo cual no permite corroborar el avance la acción. Se recomienda adjuntar las evidencias correspondientes para los próximos seguimientos dado que no son consecuentes con el indicador. | LUZ DARY VALBUENA / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | El área responsable adjunta como evidencia una matriz de Excel denominada “Bases para justificación baja ejecución 31-03-2023”, pero no se observa documento que dé cuenta de la retroalimentación trimestral, por parte de las áreas ejecutoras al comité corporativo, lo cual no permite corroborar el avance la acción. | LUZ DARY VALBUENA | Vencida | La acción señala retroalimentación trimestral por parte de las áreas ejecutoras al Comité Corporativo. Al verificar las evidencias, se aporta una certificación de la Secretaría General en la que consta que se presentó el informe sobre la ejecución de ingresos y de gastos expedida en agosto de 2023, así mismo, se aportó un archivo de Excel que registra la Ejecución de Gastos de Inversión Directa por Macroproyecto y Proyecto con las respectivas justificaciones de la no ejecución de compromisos y de giros para la Gerencia Corporativa Ambiental, Gerencia de Tecnología, Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente. Teniendo en cuenta que las justificaciones denotan debilidades que aun afectan la ejecución de los compromisos y los giros, la acción se considera cumplida inefectiva. | LUZ DARY VALBUENA | Cumplida inefectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida inefectiva |  | 124
265 | 2022 | 191 | Gestión Presupuestal | 3.3.3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LOS MACRO PROYECTOS DE INVERSIÓN NÚMEROS 0053, 0019 Y 0050 | LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN (COMPROMISOS Y GIROS) ES MENOR A LA PROYECTADA PARA LA VIGENCIA, POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS QUE SURGEN PRINCIPALMENTE EN LA FASE DE EJECUCIÓN | 1 | EVALUAR, EN MESA DE TRABAJO, LA VIABILIDAD DE INCORPORACIÓN EN EL FORMATO DE CONDICIONES Y TÉRMINOS PARA DISEÑOS DE OBRA, QUE COMO PARTE DEL PRODUCTO RECIBIDO SE OBTENGAN LOS SIGUIENTES ANÁLISIS: - COSTO MÍNIMO (USO DE TECNOLOGÍAS SIN ZANJA Y JORNADAS DE 24 HORAS) - APLICABILIDAD CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. - IDENTIFICACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS Y EXCENCIÓN IVA. - GEOREFERENCIACIÓN. - ENTREGAR INFORMACIÓN PARA GESTIÓN PREDIAL. | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 1 | 2022-08-31 | 2023-06-20 | GER. CORP. PLANEAMIENTO Y CONTROL DIR. DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS EJECUTORAS GCSC, GCSM, GA, GT, GCGH | 1 | Teniendo en cuenta que la DCC no aceptó incluir la matriz multicriterio en la documentacion de su proceso y que la GCPC en mesa de trabajo del 21/11/2023 solicitó incorporar el instrumento a los procesos de la DPCI, con el fin de mejorar la calidad de los diseños, esta dirección se encuentra ajustando su documentación para incorporar un instrumento que permita identificar con facilidad los elementos técnicos esenciales que deben cumplirse para garantizar la calidad en la ejecución de los proyectos, generando una lista de verificación del cumplimiento de requisitos. | 100 | No aplica al corte 31 de agosto de 2022. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | NO APLICA AL CORTE | No se presenta avance de la actividad con corte a 13/12/2022 | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | SIN AVANCE | Las áreas responsables no presentaron evidencias, por tanto, no es posible verificar el avance en la ejecución de la actividad. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | SIN AVANCE | Se verifican los 2 documentos adjuntos: Lista de asistencia Mesa de trabajo 9 mayo 2023 y ayuda de memoria mesa de trabajo 9 de mayo con personal de la DRTA, DPCI, DCC, Gerencias de Zona y GCPYC. Se evidencia que la acción se encuentra en avance. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | EN AVANCE | Se verifican las siguientes carpetas adjuntas: Mesa de trabajo 9 de mayo 2023 Mesa de trabajo 06 de julio 2023 1210001-2023-0150 Memorando remisión Matriz multicriterio 1210001-2023-0164 Matriz ajustada Respuesta 11900-2023-1650 Igualmente, se revisan los siguientes archivos 20230616 MATRIZ DISEÑOS PROPUESTA 20230825 MATRIZ DISEÑOS AJUSTADA 20230825 MATRIZ DISEÑOS VERSIÓN FINAL Se evidencia que se realizó evaluación a la matriz multicriterio planteada por la mesa de trabajo y se informó mediante memorando Interno 11900-2023-1650 del 31 de agosto de 2023 a la GCPC por parte de la DCC, sin embargo, al revisar la evidencia aportada y su relación con la acción formulada es probable que al no aplicar la matriz, no se garantice la mitigación del hallazgo, motivo por el cual la acción se tipifica con estado vencido. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | Vencida | La propuesta efectuada a contratación y compras por las áreas de acuerdo con las evidencias concluyó que Contratación y Compras considera que no se debe incluir la matriz en las solicitudes de contratación (11900-2023-1650). Por tanto, no logrando una acción que contribuirá a la razón del hallazgo, se determina su estado final inefectivo. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida inefectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida inefectiva |  | 571
265 | 2022 | 198 | Gestión Contractual | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS REGISTRADAS EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 1-06-14500-0916-2021. | NO DAR ALCANCE SOBRE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ACTA DE INICIO, POSTERIOR A LA CORRECCIÓN DE LAS PÓLIZAS. | 1 | INCLUIR EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 1-06-14500-0916-2021, LA INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS MODIFICADAS QUE AMPARARON EL CONTRATO Y LOS MOTIVOS DE NO CORRESPONDENCIA CON LO CONSIGNADO EN EL ACTA DE INICIO. | ACTA DE LIQUIDACIÓN | ACTA DE LIQUIDACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS MODIFICADAS = 100 | 1 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Se anexa Acta de liquidación del contrato 1-06-14500-916-2021 en el cual se incluye “Anexo No. 1 pólizas actualizadas según lo estipulado en la minuta del contrato” e igualmente se anexa las respectivas pólizas y soportes del acta de liquidación. | 100 |  |  |  | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | SIN AVANCE | Se evidencia acta de liquidación del contrato 1-06-14500-916-2021 en el cual se incluye “Anexo No. 1 pólizas actualizadas según lo estipulado en la minuta del contrato” e igualmente se anexa las respectivas pólizas y soportes del acta de liquidación. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | CUMPLIDA ANTICIPADAMENTE | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente | La OCIG verificó el cumplimiento de la acción con corte a 31.12.2022 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 246
265 | 2022 | 198 | Gestión Contractual | 3.3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | ERROR MECANOGRÁFICO AL MOMENTO DE DILIGENCIAR LA FECHA EN EL FORMATO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS. | 1 | ACTUALIZAR EL FORMATO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS MPFB0120F43-01. | FORMATO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS. | ACTUALIZACIÓN FORMATO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS PROGRAMADA / ACTUALIZACIÓN FORMATO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS REALIZADA. | 1 | 2022-11-01 | 2023-04-30 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 1 | Se actualizó el Formato de Evaluación y Aprobación de Garantías, pasando de versión uno (MPFB0120F43-01) a la versión dos (MPFB0120F43-02), el cual se anexa como evidencia del cumplimiento de la acción de mejora. De conformidad con lo anterior, se solicita respetuosamente generar el cierre de esta actividad en el presente Plan de Mejoramiento. | 100 |  |  |  | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | SIN AVANCE | Se evidencio ayuda de memoria y lista de asistencia de la reunión que se efectuó en el Área de Dirección de Contratación y Compras, con el propósito de generar ajustes al formato actual de evaluación y aprobación de garantías y seguros MPFB0120F43-01. Se anexa Ayuda de Memoria y correspondiente listado de asistencia. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Formato de Evaluación y Aprobación de GarantíasMPFB0120F43-02 actualizado, según verificación del Mapa de Procesos esta actividad fue realizada el 29-03-2023. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 348
265 | 2022 | 198 | Gestión Contractual | 3.3.5.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN E INEXACTITUD DE FÓRMULAS EN ARCHIVOS DIGITALES Y DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LA PLANEACIÓN, LA EJECUCIÓN Y RESULTADOS EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS 9-06-14500-1301-2021 Y 9-06-14500-0170-2020. | INCONSISTENCIAS EN LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR POR NO REPORTE OPORTUNO DE LAS NOVEDADES DE LOS VEHÍCULOS. | 1 | ESTABLECER LAS ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN UN DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA. | DOCUMENTO METODOLÓGICO | DOCUMENTO METODOLÓGICO = 100 | 1 | 2022-11-01 | 2023-09-15 | DIRECCIONES SERV. ADMINISTRATIVOS, ACTIVOS FIJOS, SEGUROS Y ELECTROMECÁNICA | 1 | Se definió el documento metodológico que reglamenta las actividades y responsabilidades de las Direcciones, para efectos de disponer de la base consolidada del equipo automotor, el cual es parte integral de los activos fijos de la EAAB - E.S.P. El documento está firmado por las Direcciones de: Servicios Administrativos, Seguros, Servicios Electromecánica y Administración Activos Fijos. | 100 |  |  |  | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | SIN AVANCE | Se evidencio ayuda de memoria de día 1 de diciembre de 2022 de la reunión entre las direcciones responsables para establecer lineamientos de una base de datos única empresarial para la gestión de información del parque automotor. Actualmente la Dirección Activos Fijos se encuentra realizando la actualización del inventario del parque automotor a corte de 31/12/22. Basados en esa información se generará un documento metodológico del Sistema Único de Gestión. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Ayuda Memoria del 03-05-2023 reunión conciliación vehículos y socialización Documento Metodológico para el manejo del Equipo Automotor. Documento Metodológico para el manejo del Equipo Automotor del 03-05-2023. Memorando 0409-2023 dirigido a la Dirección de Calidad y Procesos Solicitud cargue en el SGU del Documento Metodológico para el manejo del Equipo Automotor. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | La evidencia remitida a la OCIG contiene Documento Metodológico del 22 de agosto de 2023 PARA EL MANEJO DEL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA EMPRESA, con el fin gestionar los vehículos en la empresa respecto del manejo del combustible (página 3) y otros elementos. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 393
265 | 2022 | 198 | Gestión Contractual | 3.3.8.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON SU ACTIVIDAD CONTRACTUAL, REFERENTES A LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES, CON NÚMERO DE ASIGNACIÓN INTERNA DE CONTRATO 1-99-11800-1136-2020, EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS DE LA EAAB-ESP. | NO HAY EVIDENCIA EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA, DE LA PUBLICACIÓN DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO | 1 | MEJORAR LA HERRAMIENTA DE EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL UNIFICÁNDOLA EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA | PASO A PRODUCCIÓN | ACTA DE PASO A PRODUCCIÓN = 100 | 1 | 2022-10-01 | 2023-07-31 | DIRECCIONES SERVICIOS DE INFORMÁTICA, CONTRATACIÓN Y COMPRAS Y GESTIÓN CALIDAD Y PROCESOS | 1 | La actividad "MEJORAR LA HERRAMIENTA DE EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL UNIFICÁNDOLA EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA", actualmente se encuentra en productivo- herramienta PCAB. Adjunto evidencia del desarrollo de la actividad: -Presentación del cambio -Ayuda de memoria de aprobación del cambio y puesta en productivo. | 100 |  |  |  | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | SIN AVANCE | Se evidencio correo donde solicitan ajustes al aplicativo informático para Contratación. Se deja en avance la actividad para poder evidenciar en el siguiente seguimiento la puesta en marcha de la aplicación con los ajustes realizados. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Ayuda Memoria del 03-01-2023 reunión implementación y ajustes de la herramienta PCAB, de igual forma anexan Presentación del cambio sugerido. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 357
265 | 2022 | 198 | Gestión Contractual | 3.3.8.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR VEHÍCULOS ASEGURADOS QUE CONFORME A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA NO SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EAAB ESP. | INCONSISTENCIAS EN LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR POR NO REPORTE OPORTUNO DE LAS NOVEDADES DE LOS VEHÍCULOS. | 1 | ESTABLECER LAS ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN UN DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA. | DOCUMENTO METODOLÓGICO | DOCUMENTO METODOLÓGICO = 100 | 1 | 2022-11-01 | 2023-09-15 | DIRECCIONES SERV. ADMINISTRATIVOS, ACTIVOS FIJOS, SEGUROS Y ELECTROMECÁNICA | 1 | Se definió el documento metodológico que reglamenta las actividades y responsabilidades de las Direcciones, para efectos de disponer de la base consolidada del equipo automotor, el cual es parte integral de los activos fijos de la EAAB - E.S.P. El documento está firmado por las Direcciones de: Servicios Administrativos, Seguros, Servicios Electromecánica y Administración Activos Fijos. | 100 |  |  |  | El área no reporto evidencias | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | SIN AVANCE | Se evidencio ayuda de memoria de día 1 de diciembre de 2022 de la reunión entre las direcciones responsables para establecer lineamientos de una base de datos única empresarial para la gestión de información del parque automotor. Actualmente la Dirección Activos Fijos se encuentra realizando la actualización del inventario del parque automotor a corte de 31/12/22. Basados en esa información se generará un documento metodológico del Sistema Único de Gestión. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | Ayuda Memoria del 03-05-2023 reunión conciliación vehículos y socialización Documento Metodológico para el manejo del Equipo Automotor. Documento Metodológico para el manejo del Equipo Automotor del 03-05-2023. Memorando 0409-2023 dirigido a la Dirección de Calidad y Procesos Solicitud cargue en el SGU del Documento Metodológico para el manejo del Equipo Automotor. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | EN AVANCE | La evidencia remitida a la OCIG contiene Documento Metodológico del 22 de agosto de 2023 PARA EL MANEJO DEL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA EMPRESA, con el fin gestionar los seguros de los vehículos en la Empresa (página 5) y otros elementos. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 393
265 | 2022 | 204 | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE MIL DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN PESO ($1.018.350.201) MDA/CTE. POR NO CUMPLIR CON EL OBJETO DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS QUE SON REQUERIDOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA PRESERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS QUE SURTE DE AGUA EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C. EN DESARROLLO DEL CONTRATO 1-05-25200-01306-2017. | DEBILIDAD EN LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON AVALES INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.S., DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20171240 CELEBRADO ENTRE LA SDA Y EAAB-ESP | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO EN EL SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GCSM AL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL DEL CONVENIO 20171240 | ACTA | ACTA | 3 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 3 | Se realizó el seguimiento en el Subcomité de Control Interno de la GCSM al proceso de adquisición predial del convenio 20171240. Se adjunta tres (3) actas de comité | 100 | [9 empty] | Se observo en el fileserver la ayuda de memoria del acta No.1 Subcomité de Control Interno Dirección de Bienes Raíces, donde se evidenció que se menciono el convenio de la actividad, no obstante, no se encuentra acciones tendientes a cumplir con el objeto de la adquisición de los predios relacionados con el hallazgo. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS / ALEX PALMA | EN AVANCE | Se evidenció acta del Subcomité de Control Interno acta No.2 del 10 de agosto de 2023, donde se señaló presentación del Convenio 2017-1240, igualmente se manifestó el estado de la ejecución y los temas pendientes relacionado con los predios denominado Tesoro, la Unión y La Conejera; informe a la SDA para la aprobación de dos predios Blanquillales y Tabornaco. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | En avance | Se encontró acta 09 del Subcomité de Control Interno de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, del 23 de noviembre de 2023, en su numeral 3 se observa al Convenio 20171240. | FAUSTINO CHAVES | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 166
265 | 2022 | 204 | Gestión Contractual | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA APROBACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | POR LA MODALIDAD VIRTUAL DURANTE LA PANDEMIA SE PRESENTARON CAMBIOS EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS, LO QUE GENERÓ FALTA DE REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA CARPETA DEL CONTRATO | 1 | ASEGURAR QUE SE ENCUENTREN CARGADAS EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS VIGENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN BIENES RAÍCES. | CARGUE DE GARANTÍAS | NÚMERO DE GARANTÍAS CARGADAS EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO/NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES A CARGO DE LA DBR | 100 | 2023-01-02 | 2023-07-03 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 100 | Se informa de la suscripción del contrato 2-05-25200-0969-2023 de prestación de servicios, y la correspondiente constitución de garantía, la cual se encuentra cargada en el archivo electrónico. Así mismo, se señala que a la fecha no se han suscrito contratos nuevos de prestación de servicios que requieran la constitución de pólizas . Se anexa la evidencia el cargue de la póliza en el archivo electrónico correspondiente al contrato 2-05-25200-0969-2023. | 100 | [9 empty] | Verificado en el fileserver, se evidenció 13 contratos de prestación de servicios con sus respectivas pólizas debidamente suscritas y los pantallazos del aplicativo Lotus donde se encuentra subida la información. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS / ALEX PALMA | EN AVANCE | Se evidenció pantallazo del aplicativo LOTUS, en el cual se observa el # Contrato 969 y su respectiva póliza a nombre de la Contratista y con vigencia hasta el 13 de julio 2024. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 459
265 | 2022 | 204 | Gestión Contractual | 3.3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA LIQUIDACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL CONTRATO NO. 2-05-25200-1267-2020. | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES. | 1 | GENERAR UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN OPORTUNA DE LOS CONTRATOS QUE PERMITAN DEFINIR ACUERDOS DE SERVICIO ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA | INSTRUMENTO DE GESTIÓN | INSTRUMENTO DE GESTIÓN | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | DIRECCIÓN GESTIÓN CALIDAD Y PROCESOS | 1 | En trabajo articulado con la Dirección de Contratación y Compras se implementa el instrumento de gestión para el seguimiento de las liquidaciones de contratos, el cual sale en productivo el pasado 27/11/2023 con la generación de la primera alerta a las diferentes gerencias, con el estado de las liquidaciones de los contratos en estado ''TERMINADO'' desde el mes de septiembre de 2023. Este punto de control fue incluido en el procedimiento de planificación, ejecución y liquidacióin del acuerdo de voluntades. | 100 | [9 empty] | Se evidencia como soporte de las actividades de la acción, la presentación que se realiza ante el Comité Corporativo en donde la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y su Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, presentan un informe de monitoreo en donde tratan temas relacionados con: Plan de mejoramiento sistema único de gestión, planes de tratamiento y gestión de riesgos y oportunidades y planificación de cambios. Sin embargo, en dicho documento no se menciona el instrumento de gestión para la terminación y liquidación oportuna de los contratos, en consecuencia para la OCIG, la presente acción esta en estado SIN AVANCE. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | SIN AVANCE | Se evidenció una ayuda de memoria. En la reunión realizada el 25 de agosto de 2023, participan DGCP, Oficina de Asesoría Legal, el Director de Contratación y Compras, y unos contratistas de apoyo. En dicha reunión, se desarrollan temas sobre la sensibilización de generar un instrumento de gestión para la terminación y liquidación oportuna de los contratos que permitan definir ACUERDOS DE SERVICIO ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. La actividad queda en avance y con fecha de terminación 19-12-2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | En avance | En el proceso de seguimiento se observó el procedimiento de "Planificación, ejecución y liquidación de acuerdos de voluntades" MPFB0201P, cargado en el mapa de procesos, el día 15 diciembre de 2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 512
265 | 2022 | 204 | Gestión Contractual | 3.3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS Y FALTANTES DE INFORMACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO 2-05-25200-0361-2020. | POR LA MODALIDAD VIRTUAL DURANTE LA PANDEMIA SE PRESENTARON CAMBIOS EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS, LO QUE GENERÓ FALTA DE REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA CARPETA DEL CONTRATO | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA GCSM EN EL SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO Y REMITIR TRES VECES AL AÑO UN MEMORANDO A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA GERENCIA CON EL ESTADO DE LOS CONTRATOS PARA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ESPECÍFICA DE CADA CONTRATO. | ACTAS Y MEMORANDO | NÚMERO DE ACTAS Y MEMORANDO | 3 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 3 | Se realizó el seguimiento a la ejecución contractual de la GCSM en el Subcomité de Control Interno al contrato 2-05-25200-0361-2020 y se remitieron memorandos a cada una de las direcciones de la gerencia indicando el estado de cada uno de los contratos. Se adjunta, 3 actas de comité y 3 memorando | 100 | [6 empty] | k |  |  | De acuerdo con la evidencia reportada, la GCSM viene realizando el seguimiento a la ejecución contractual de la que es responsable, a través de los subcomités de control interno y el envío de memorandos internos dirigidos a las diferentes Direcciones informando el estado de los contratos y dando instrucciones para su seguimiento y gestión. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | De acuerdo con la evidencia reportada, la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro viene realizando seguimiento de la ejecución contractual bajo su responsabilidad, soportado en 9 actas de subcomité de control interno y 10 memorandos en los cuales desde la Gerencia se dan directrices frente a la ejecución contractual. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | Se han reportado para seguimiento las actas 3, 9 y 10 del Subcomité de Control de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2023. Además, se han remitido 3 memorandos a la Dirección de Bienes Raíces solicitando información y dando directrices. Con lo anterior, se da cumplimiento a la acción propuesta. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 299
265 | 2022 | 204 | Gestión Contractual | 3.3.4.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISIÓN EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE CIERRE DEL CONTRATO NRO. 2-05-25200-0021-2019. | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES. | 1 | GENERAR UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN OPORTUNA DE LOS CONTRATOS QUE PERMITAN DEFINIR ACUERDOS DE SERVICIO ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. | INSTRUMENTO DE GESTIÓN | INSTRUMENTO DE GESTIÓN | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | DIRECCIÓN GESTIÓN CALIDAD Y PROCESOS | 1 | En trabajo articulado con la Dirección de Contratación y Compras se implementa el instrumento de gestión para el seguimiento de las liquidaciones de contratos, el cual sale en productivo el pasado 27/11/2023 con la generación de la primera alerta a las diferentes gerencias, con el estado de las liquidaciones de los contratos en estado ''TERMINADO'' desde el mes de septiembre de 2023. Este punto de control fue incluido en el procedimiento de planificación, ejecución y liquidacióin del acuerdo de voluntades. | 100 | [9 empty] | Se evidencia como soporte de las actividades de la acción, la presentación que se realiza ante el Comité Corporativo en donde la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y su Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, presentan un informe de monitoreo en donde tratan temas relacionados con: Plan de mejoramiento sistema único de gestión, planes de tratamiento y gestión de riesgos y oportunidades y planificación de cambios. Sin embargo, en dicho documento no se menciona nada frente al desarrollo de actividades relacionadas el instrumento de gestión y en donde se incluya el acta de cierre de contrato, en consecuencia para la OCIG, la presente acción esta en estado SIN AVANCE. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | SIN AVANCE | Se evidencia como soporte una ayuda de memoria. En la reunión realizada el 25 de agosto de 2023, participan Dirección Gestión Calidad y Procesos, Oficina de Asesoría Legal, el Director de Contratación y Compras, y unos contratistas de apoyo. En dicha reunión, se desarrollan temas sobre la sensibilización de generar un instrumento de gestión para la terminación y liquidación oportuna de los contratos que permitan definir ACUERDOS DE SERVICIO ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. En avance la actividad y con fecha de terminación 19-12-2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | En avance | En el proceso de seguimiento se observó el procedimiento "Planificación, ejecución y liquidación de acuerdos de voluntades" MPFB0201P, cargado en el mapa de procesos, el día 15 de diciembre de 2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 512
265 | 2022 | 204 | Gestión Contractual | 3.3.5.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISIÓN EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE CIERRE DEL CONTRATO NO. 2-05-25200-0216-2021, EN RAZÓN A QUE LA COBERTURA Y VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA NO. 15-45-101124396 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A, VENCÍAN EL 15 DE JULIO DE 2022. | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES. | 1 | GENERAR UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN OPORTUNA DE LOS CONTRATOS QUE PERMITAN DEFINIR ACUERDOS DE SERVICIO ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. | INSTRUMENTO DE GESTIÓN | INSTRUMENTO DE GESTIÓN | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | DIRECCIÓN GESTIÓN CALIDAD Y PROCESOS | 1 | En trabajo articulado con la Dirección de Contratación y Compras se implementa el instrumento de gestión para el seguimiento de las liquidaciones de contratos, el cual sale en productivo el pasado 27/11/2023 con la generación de la primera alerta a las diferentes gerencias, con el estado de las liquidaciones de los contratos en estado ''TERMINADO'' desde el mes de septiembre de 2023. Este punto de control fue incluido en el procedimiento de planificación, ejecución y liquidacióin del acuerdo de voluntades. | 100 | [9 empty] | Se evidencia como soporte de las actividades de la acción, la presentación que se realiza ante el Comité Corporativo en donde la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y su Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, presentan un informe de monitoreo en donde tratan temas relacionados con: Plan de mejoramiento sistema único de gestión, planes de tratamiento y gestión de riesgos y oportunidades y planificación de cambios. Sin embargo, en dicho documento no se menciona nada frente al desarrollo de actividades relacionadas el instrumento de gestión y en donde se incluya el acta de cierre de contrato teniendo en cuenta que la póliza de garantía estaba a vencer. En consecuencia para la OCIG, la presente acción esta en estado SIN AVANCE. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | SIN AVANCE | Se evidencia como soporte una ayuda de memoria. En la reunión realizada el 25 de agosto de 2023, participan Dirección Gestión Calidad y Procesos, Oficina de Asesoría Legal, el Director de Contratación y Compras, y unos contratistas de apoyo. En dicha reunión, se desarrollan temas sobre la sensibilización de generar un instrumento de gestión para la terminación y liquidación oportuna de los contratos que permitan definir ACUERDOS DE SERVICIO ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. En avance la actividad y con fecha de terminación 19-12-2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | En avance | En el proceso de seguimiento se observó el procedimiento "Planificación, ejecución y liquidación de acuerdos de voluntades" MPFB0201P, cargado en el mapa de procesos, el día 15 de diciembre de 2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 512
265 | 2022 | 204 | Gestión Contractual | 3.3.6.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN POR CUANTO SE OMITIÓ ESTABLECER EN LA MINUTA DEL CONTRATO LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y LAS FUNCIONES A CUMPLIR POR LA PERSONA A EJERCER DICHAS ACTIVIDADES. | EL FORMATO DE MINUTA PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO INCLUÍA UNA CLAÚSULA CORRESPONDIENTE A LA DESIGANCIÓN DE LA SUPERVISIÓN. | 1 | VERIFICAR QUE LAS MINUTAS DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE LA DIRECCIÓN DE BIENES RAÍCES, CUENTEN CON LA CLÁUSULA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN | INFORME SEMESTRAL | INFORME SEMESTRAL | 2 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 2 | Se realizó la verificación en los contratos de prestación de servicios que dieron inicio a partir del 1 de julio 2023 que cuentan con la CLÁUSULA– “SUPERVISIÓN”y así mismo se verificó que tienen designación de supervisor. Se adjunta como soporte informe del 1 de julio al 30 de noviembre 2023 y anexo "Base Datos contratos en la cual se registra la revisión de la designación de supervisor de contratos de prestación de servicios que dieron inicio durante este periodo. | 100 | [9 empty] | El área responsable no suministra evidencias de cumplimiento, en el seguimiento informa que la acción tiene fecha de inicio posterior al corte. Aun cuando el indicador señala que se realiza semestral, la fecha de inicio de la actividad fijada fue el 2 de enero de 2023, lo que evidencia que ya llevan más de 4 meses de inicio de la actividad, por lo que la acción se califica "Sin Avance" teniendo en cuenta los estados definidos para el seguimiento. Se sugiere que para la formulación de acciones futuras se tenga en cuenta la definición de las fechas de inicio y terminación de la actividad de tal manera que sea coherente con lo propuesto en el indicador. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS / ALEX PALMA | SIN AVANCE | Se evidenció base Excel donde se relaciona 97 contratos de prestación de servicios en la cual se indica número del contrato, nombre del contratista, fecha de inicio, plazo y nombre del supervisor designado. Igualmente, un informe emitido por la Dirección de Bienes Raíces con fecha del 10 de julio de 2023, donde se manifiesta que se verificó, que los contratos realizados por el área desde el 1 de febrero al 30 de junio de 2023 cuentan con la cláusula de Supervisión. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | En avance | Se evidenció el informe del noviembre 30 de 2023 de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro. El informe señala que los contratos vigentes de la Dirección de Bienes Raíces cuentan con la cláusula Supervisión: La Empresa vigilará la correcta ejecución del contrato, mediante la designación de un supervisor. | FAUSTINO CHAVES | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 479
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO NO. 1-01-31100-0982-2021, POR CUANTO DESPUÉS DE CULMINADO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DESPUÉS DE APROBARSE UNA (1) SUSPENSIÓN Y DOS PRÓRROGAS, SE OBSERVARON IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, DESATENDIENDO LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN CONTRACTUAL | DESARTICULACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DISTRITALES RESPECTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE DESARROLLAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y QUE TIENEN UN GRADO DE INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS CONTRACTUALES. | 1 | REMITIR COMUNICACIÓN A LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD SOLICITANDO MESA DE TRABAJO PARA REVISAR EL PROCESO DE TRÁMITE DE PMT Y ESTABLECER ALTERNATIVAS PARA SU OPTIMIZACIÓN. | COMUNICACIÓN Y AYUDA DE MEMORIA | COMUNICACIÓN Y AYUDA DE MEMORIA | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 1 | Se adjunta oficio de respuesta por parte de la Secretaria Distrital Movilidad en donde indico fecha de capacitación virtual, la cual se realizo el 9 de junio de 2023 mediante meet. De igual forma en el oficio informan directrices para tramitar dichos permisos, como alternativa para su optimización. | 100 | [9 empty] | Se observan dos comunicaciones externas con los siguiente consecutivos S-2023-101886 y 3131001-0415- S-2023-102624 del 9 de Mayo de 2023 dirigidas a la Secretaria Distrital Movilidad, con el fin de solicitar el agendamiento de una mesa de trabajo interinstitucional EAAB-ESP para exponer problemáticas que se han venido presentado frente a la presentación y obtención de los planes de manejo de transito necesarios para el desarrollo de los proyectos de la Zona 1, igualmente esta solicitud se presenta para las zonas 1 al 5 y es firmada por los gerentes de Gerencia Servicio al Cliente y Zona 1. Se recomienda continuar con la gestión planteada hasta obtener las alternativas de optimización propuestas en la descripción de la actividad, dado que la acción de agendamiento se inicio con la Secretaría Distrital Movilidad en Mayo 9 /2023 y vence en diciembre de 2023. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | EN AVANCE | La Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente acompaña soportes de ejecución de la acción, así: * Oficio S-2023-101886 del 9 de mayo de 2023 dirigido a la Ingeniera Martha Bayona, de la Subdirección Planes de Manejo de Tránsito de la Secretaría de Movilidad, solicitando mesa de trabajo para la Coordinación de los Planes de Manejo de Tránsito-PMT. * Oficio S-2023-102624 del 9 de mayo de 2023 dirigido a la Ingeniera Martha Bayona, de la Subdirección Planes de Manejo de Tránsito de la Secretaría de Movilidad, solicitando mesa de trabajo específica para la Zona 1. * Material didáctico de la capacitación virtual impartida por la Secretaría de Movilidad el 9 de junio a las 8 am, referente a las solicitudes de los PMT por emergencias. Se observa el cumplimiento de la acción según su descripción. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 300
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), REGISTRADAS EN LOS INFORMES DE GESTIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO NO. 1 DE OCTUBRE DE 2021 AL NO. 11 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL CAPÍTULO DE PLAN DE SG-SST, DONDE LA INTERVENTORÍA EVIDENCIA A LO LARGO DE LOS 11 INFORMES LA AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE EL DECRETO NO. 1072 DE 2015, LA RESOLUCIÓN NO. 0312 DE 2019 | PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN INCOMPLETA DURANTE LA AUDITORÍA Y REMISIÓN EXTEMPORÁNEA POR PARTE DEL ÁREA EJECUTORA DE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN LO ESTABLECIDO EN EL SG-SST. | 1 | REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE LOS INFORMES MENSUALES DEL CONTRATO INCLUYA LA TOTALIDAD DE LOS ASPECTOS DE SG-SST, LOS CUALES DEBERÁN SER VERIFICADOS PREVIAMENTE POR LA INTERVENTORÍA Y REMITIDOS AL SUPERVISOR Y A LA DIRECCIÓN SALUD. | INFORME MENSUAL | INFORME MENSUAL | 3 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | Este contrato ya se encuentra terminado. Se adjunta link en donde se encuentra el consolidado de la gestión realizada con los aspectos SG-SST https://ydray.com/get/t/16946442609805DtKc17d58e7ea426pK | 100 | [9 empty] | En la evidencia reportada por la GCSC, se observa la presentación de informes detallados frente a las actividades y responsabilidades dentro del SG-SST, correspondientes a enero y febrero de 2023 | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | Se presenta informe final de SG-SST del contratista y revisión de este por parte de la interventoría; el área manifiesta que dicho contrato se encuentra terminado, sin embargo, no se adjunta documento que soporte dicha manifestación. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 199
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO NO. 1-01-31100-0904-2016, POR CUANTO DESPUÉS LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SE OBSERVARON IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, DESATENDIENDO LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN CONTRACTUAL DE QUE TRATA EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN | DEMORAS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE ENTIDADES DISTRITALES PREVIO AL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA GCSM EN EL SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO Y REMITIR TRES VECES AL AÑO UN MEMORANDO A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA GERENCIA CON EL ESTADO DE LOS CONTRATOS PARA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ESPECÍFICA DE CADA CONTRATO. | ACTAS Y MEMORANDO | NÚMERO DE ACTAS Y MEMORANDO | 3 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 3 | Se hace claridad que el hallazgo hace relación al contrato 1-01-25400-904-2016 "Contruccion de las Variantes Vitelma- Fiscala, Fiscala Piedra Herrada y obras de estabilización la Fiscala" Se realizó el seguimiento a la ejecución contractual de la GCSM en el Subcomité de Control Interno al contrato 1-01-25400-904-2016 y se remitieron memorandos a cada una de las direcciones de la gerencia indicando el estado de cada uno de los contratos. Se adjunta, 2 actas de comité, 3 memorandos y acta de liquidación | 100 | [9 empty] | De acuerdo con la evidencia reportada, la GCSM viene realizando el seguimiento a la ejecución contractual de la que es responsable, a través de los subcomités de control interno y el envío de memorandos internos dirigidos a las diferentes Direcciones informando el estado de los contratos y dando instrucciones para su seguimiento y gestión. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | De acuerdo con la evidencia reportada, la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro viene realizando seguimiento de la ejecución contractual bajo su responsabilidad, soportado en 9 actas de subcomité de control interno y 10 memorandos en los cuales desde la Gerencia se dan directrices frente a la ejecución contractual. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | Se reportaron para seguimiento las actas 3, 9 y 10 del Subcomité de Control Interno de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro de octubre, noviembre y diciembre de 2023 con el seguimiento contractual, además se remiten 3 memorandos a la Dirección de Bienes Raíces que solicitan información y dando directrices. Con lo anterior se da cumplimiento a la acción propuesta. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 508
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 3.3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.036.918.016 POR DEFICIENCIAS EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y MADURACIÓN DE LA PLANEACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS; EN LOS CONTRATOS NO 1-02-25400-00943-2014 ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS Y EL CONTRATO NO 1-01-25400-0081-2019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MATRIZ DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS. | AJUSTE DE UNA PARTE DEL DISEÑO INICIAL POR DIFERENCIAS CON EL PROPIETARIO DEL PREDIO EN LA NEGOCIACIÓN DEL MISMO | 1 | ESTABLECER LA RUTA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | INFORMES SEMESTRALES | INFORMES SEMESTRALES | 2 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 2 | Se estableció la ruta administrativa, técnica, financiera y jurídica para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las deficiencias en la adquisición de predios para el proyecto del Sistema de Acueducto Aguas Claras. Se adjunta Informe con corte a Noviembre de 2023. | 100 | [9 empty] | El área responsable no suministra evidencias de cumplimiento, en el seguimiento informa que la acción tiene fecha de inicio posterior al corte. Aun cuando el indicador señala que se realiza semestral, la fecha de inicio de la actividad fijada fue el 2 de enero de 2023, lo que evidencia que ya llevan más de 4 meses de inicio de la actividad, por lo que la acción se califica "Sin Avance" teniendo en cuenta los estados definidos para el seguimiento. Se sugiere que para la formulación de acciones futuras se tenga en cuenta la definición de las fechas de inicio y terminación de la actividad de tal manera que sea coherente con lo propuesto en el indicador. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | SIN AVANCE | Se adjunta Informe con corte a junio de 2023 referente a las acciones administrativas, técnicas, financieras y jurídicas sobre las cuales se ha trabajado para hacer seguimiento a las deficiencias en la adquisición de predios para el proyecto del Sistema de Acueducto Aguas Claras. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | Se reportó el informe de SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1-01-25400-0081-2020 “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS”, de noviembre de 2023, en el que se relacionan las acciones adelantadas por la EAAB-ESP frente al proceso de terminación y liquidación del contrato mencionado. Con la emisión de este informe se da cumplimiento a la acción propuesta. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 272
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 3.3.5.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LIQUIDACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL CONTRATO 1-01-25300-0986-2016 FRENTE A LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA CONTRACTUAL | EL CONTRATO SE LIQUIDÓ CON POSTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | 1 | GENERAR UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN OPORTUNA DE LOS CONTRATOS QUE PERMITAN DEFINIR ACUERDOS DE SERVICIO ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. | INSTRUMENTO DE GESTIÓN | INSTRUMENTO DE GESTIÓN | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | DIRECCIÓN CALIDAD Y PROCESOS | 1 | En trabajo articulado con la Dirección de Contratación y Compras se implementa el instrumento de gestión para el seguimiento de las liquidaciones de contratos, el cual sale en productivo el pasado 27/11/2023 con la generación de la primera alerta a las diferentes gerencias, con el estado de las liquidaciones de los contratos en estado ''TERMINADO'' desde el mes de septiembre de 2023. Este punto de control fue incluido en el procedimiento de planificación, ejecución y liquidacióin del acuerdo de voluntades. | 100 | [9 empty] | Se evidencia como soporte de las actividades de la acción, la presentación que se realiza ante el Comité Corporativo en donde la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y su Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, presentan un informe de monitoreo en donde tratan temas relacionados con: Plan de mejoramiento sistema único de gestión, planes de tratamiento y gestión de riesgos y oportunidades y planificación de cambios. Sin embargo, en dicho documento no se menciona nada frente al desarrollo de actividades relacionadas el instrumento de gestión y en donde se incluya el acta de cierre de contrato teniendo en cuenta que la póliza de garantía estaba a vencer. En consecuencia para la OCIG, la presente acción esta en estado SIN AVANCE. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | SIN AVANCE | Se evidencia como soporte una ayuda de memoria. En la reunión realizada el 25 de agosto de 2023, participan Dirección Gestión de Calidad y Procesos, Oficina de Asesoría Legal, el Director de Contratación y Compras, y unos contratistas de apoyo. En dicha reunión, se desarrollan temas sobre la sensibilización de generar un instrumento de gestión para la terminación y liquidación oportuna de los contratos que permitan definir ACUERDOS DE SERVICIO ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. En avance la actividad y con fecha de terminación 19-12-2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | En avance | Se observó el procedimiento "Planificación, ejecución y liquidación de acuerdos de voluntades" MPFB0201P, cargado en el mapa de procesos el día 15 diciembre de 2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 512
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 3.3.6.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1-01-25400-1499-2019 | NECESIDADES SOBREVINIENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE REQUIEREN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA GCSM EN EL SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO Y REMITIR TRES VECES AL AÑO UN MEMORANDO A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA GERENCIA CON EL ESTADO DE LOS CONTRATOS PARA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ESPECÍFICA DE CADA CONTRATO. | ACTAS Y MEMORANDO | NÚMERO DE ACTAS Y MEMORANDO | 3 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 3 | Se realizó el seguimiento a la ejecución contractual de la GCSM en el Subcomité de Control Interno al contrato 1-01-25400-1499-2019 y se remitieron memorandos a cada una de las direcciones de la gerencia indicando el estado de cada uno de los contratos. Se adjunta, 3 actas de comité y 3 memorando | 100 | [9 empty] | De acuerdo con la evidencia reportada, la GCSM viene realizando el seguimiento a la ejecución contractual de la que es responsable, a través de los subcomités de control interno y el envío de memorandos internos dirigidos a las diferentes Direcciones informando el estado de los contratos y dando instrucciones para su seguimiento y gestión. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | EN AVANCE | De acuerdo con la evidencia reportada, la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro viene realizando seguimiento de la ejecución contractual bajo su responsabilidad, soportado en 9 actas de subcomité de control interno y 10 memorandos en los cuales desde la Gerencia se dan directrices frente a la ejecución contractual. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | Se reportaron para seguimiento las actas 3, 9 y 10 del Subcomité de Control Interno de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro de octubre, noviembre y diciembre de 2023 con el seguimiento contractual, además se remiten 3 memorandos a la Dirección Bienes Raíces solicitan información y dan directrices. Con lo anterior se da cumplimiento a la acción propuesta. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 298
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 4.1.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VALOR DE $1.035.265.582, AL NO SOLICITAR Y TRAMITAR OPORTUNAMENTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1-01-35100-1458-2019, DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO EN EL CONTRATO, EL MANUAL DE CONTRATACIÓN, EL MANUAL DE SUPERVISIÓN Y EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | DURANTE EL DESARROLLO DEL TRÁMITE DE DESCUENTOS DE LAS CLÁUSULAS EXCEPCIONALES, CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO, LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS NO ALCANZÓ LA SUMA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO REQUERIDO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL MISMO Y/O CONDICIÓN RESOLUTORIA DEL CONTRATO. | 1 | REALIZAR JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PARA SUPERVISORES DE LA GCSC EN LAS RESPONSABILIDADES, HERRAMIENTAS Y TRÁMITE PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS, CONTROL DE PLAZOS PARCIALES, DESCUENTOS Y DEMÁS MECANISMOS ESTABLECIDOS ANTE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS. | JORNADA DE ACTUALIZACIÓN | JORNADA DE ACTUALIZACIÓN | 3 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | La Dirección de Calidad y Procesos; y la Gerencia de Gestión Humana se esta realizando virtualmente reinducción de fundamentos de la supervisión de la interventoria; en el cual se tratan los aspectos de responsabilidades, tramites, herramientas, entre otros; el cual es "Curso Virtual Supervisión e Interventoría de Contratos EAAB-ESP" https://lms.acueducto.com.co/login/index.php De igual forma para continuar con el proceso de actualización se remitio memorando a la Secretaria General solicitando este tipo de capacitaciones. | 100 | [9 empty] | Se adjunta en documento Word (soporte hallazgos.docx) pantallazos de la convocatoria a la capacitación de supervisores realizada el día 28 de marzo de 2023 la cual contó con la presencia de 68 personas de la EAAB - ESP, tratando los siguientes temas: * Etapas del Proceso de Gestión Precontractual, Contractual y poscontractual. * Perfeccionamiento de Garantías. * Contenido y formalidades de las actas de liquidación. * Informe final de gestión financiera de los contratos. Dado que la finalización de las actividades está prevista para el 19 de diciembre de 2023, se recomienda presentar una programación de las actividades de capacitación en temas de seguimiento contractual indicando los temas específicos ( actualización para los supervisores de la Gerencia Comercial Servicio al Cliente, respecto a las responsabilidades, herramientas y trámite para el seguimiento de los contratos, plazos parciales, descuentas y demás mecanismos establecidos ante posibles incumplimientos) a tratar sobre todo en la oportunidad y criterios para declarar las terminaciones anticipadas de los contratos. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | EN AVANCE | Se adjunta en documento Word (soporte hallazgos.docx) pantallazos de la convocatoria a la capacitación de supervisores realizada el día 28 de marzo de 2023, la cual contó con la presencia de 68 personas de la EAAB-ESP, tratando los siguientes temas: * Etapas del Proceso de Gestión Precontractual, Contractual y poscontractual. * Perfeccionamiento de Garantías. * Contenido y formalidades de las actas de liquidación. * Informe final de gestión financiera de los contratos. Posteriormente, se observa en Word pantallazos de convocatoria a capacitación realiza el día 26 de mayo de 2023 que contó con 109 participantes, no se observa temas de capacitación que permitían evidenciar la acción propuesta. Por tanto, no es posible determinar el grado de avance, sin embargo, tiene un avance registrado en el mes de marzo con respecto a las jornadas propuestas. Dado que la finalización de las actividades está prevista para el 19 de diciembre de 2023, se recomienda realizar las jornadas de actualización propuestas para supervisores la GCSC. Acción propuesta en avance. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En avance | Del análisis de los soportes se observa la realización de dos jornadas de las tres previstas en el plan de mejoramiento, así: * 28 de marzo de 2023 con la asistencia de 57 personas. * 26 de mayo de 2023 con la asistencia de 44 personas. Como soportes del tercer seguimiento, se adjuntan dos memorandos del día 24 de noviembre de 2023, entre la Secretaría General y la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro (1110001-2023-00135 y 3010001-2023-2095 respectivamente) en los cuales se define que le corresponde a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección Gestión de Calidad y Procesos, adelantar las jornadas de capacitación pendientes dado el tema de ejecución contractual en aspectos como el seguimiento de los contratos, control de plazos parciales, descuentos y demás mecanismos establecidos ante posibles incumplimientos. En cumplimiento de la acción de mejoramiento, a través de la Escuela Virtual se impartieron capacitaciones en materia de interventoría en la vigencia 2023 a 219 personas. Lo anterior se soporta en el listado enviado a la OCIG por parte de la Dirección de Mejoramiento y Calidad de Vida a 22 de diciembre de 2023. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 531
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 4.1.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO, AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL MANUAL DE SUPERVISIÓN, AL SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO DENTRO DEL CONTRATO 1458-2019 SIN FECHA DE SUSCRIPCIÓN | EL FORMATO APROBADO Y PUBLICADO EN EL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONTEMPLA QUE LA FECHA SE INCLUYE AL INICIO DEL ACTA. SIN EMBARGO, EL ENTE DE CONTROL NO ACEPTA QUE EL DOCUMENTO ES VÁLIDO CON LA FECHA EN EL CUERPO DE LA MISMA, SINO PREVIO A LA UBICACIÓN DE LAS FIRMAS EN EL DOCUMENTO. | 1 | AJUSTAR EL FORMATO DE ACTA DE INICIO MPFB0201F12 INCLUYENDO LA FECHA Y EL LUGAR DE REUNIÓN DONDE LAS PARTES SUSCRIBIERON EL ACTA. | FORMATO ACTUALIZADO Y PUBLICADO | FORMATO ACTUALIZADO | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | DIRECCIÓN CALIDAD Y PROCESOS | 1 | Se ajustó el formato acta de inicio incluyendo lugar y fecha de suscripción. La EAAB adoptó la firma electrónica que da evidencia y trazabilidad de fecha de suscripción del documento, el cual esta en el Mapa de Procesos de la EAAB, proceso Gestión Contractual. Ruta al documento Mapa de Procesos/Gestión Contractual/Ejecucióncontractual/ProcedimentoMPFB0201/Formato MPFB0201F00. https://www.acueducto.com.co/webdomino/EAABWF/ArchivoFi.nsf/1694d5a8540a517f0525751b0057bc3f/a4ff59bab7898d860525899f00724b8f?OpenDocument | 100 | [9 empty] | Se evidencia que en el mapa de procesos de la EAAB-ESP, que a fecha de 04 abril de 2023, se actualizo el procedimiento, planificación, ejecución y liquidación de acuerdo de voluntades, identificado en el subproceso ejecución contractual. y allí observamos el procedimiento MPFB0201F-00 , Tablero de control formatos. en consideración a lo observado para la OCIG, la presente acción se encuentra cumplida. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | CUMPLIDA | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.04.2023 |  | Cumplida |  | 517
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 4.1.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL CONTRATO NO. 1458-2019, AL NO HABERSE AGOTADO LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE; TERMINACIÓN, DE ENTREGA Y RECIBO FINAL, Y DE LIQUIDACIÓN | LAS PARTES NO SUSCRIBIERON LAS ACTAS DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | 1 | GENERAR UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN OPORTUNA DE LOS CONTRATOS QUE PERMITAN DEFINIR ACUERDOS DE SERVICIO ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. | INSTRUMENTO DE GESTIÓN | INSTRUMENTO DE GESTIÓN | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | DIRECCIÓN CALIDAD Y PROCESOS | 1 | En trabajo articulado con la Dirección de Contratación y Compras se implementa el instrumento de gestión para el seguimiento de las liquidaciones de contratos, el cual sale en productivo el pasado 27/11/2023 con la generación de la primera alerta a las diferentes gerencias, con el estado de las liquidaciones de los contratos en estado ''TERMINADO'' desde el mes de septiembre de 2023. Este punto de control fue incluido en el procedimiento de planificación, ejecución y liquidacióin del acuerdo de voluntades. | 100 | [9 empty] | Se evidencia como soporte de las actividades de la acción, la presentación que se realiza ante el Comité Corporativo en donde la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y su Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, presentan un informe de monitoreo en donde tratan temas relacionados con: Plan de mejoramiento sistema único de gestión, planes de tratamiento y gestión de riesgos y oportunidades y planificación de cambios. Sin embargo, en dicho documento no se menciona nada frente al desarrollo de actividades relacionadas el instrumento de gestión y en donde se incluya puntualmente el tema relacionado con la terminación y liquidación oportuna de los contratos y que permitan definir acuerdos de servicio entre las áreas de la empresa. En consecuencia, para la OCIG la presente acción esta en estado SIN AVANCE. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | SIN AVANCE | Se evidencia como soporte de las actividades de ejecución de la presente actividad, una ayuda de memoria. En la reunión realizada el 25 de agosto de 2023, participan Dirección Gestión de Calidad y Procesos, Oficina de Asesoría Legal, el Director de Contratación y Compras, y unos contratistas de apoyo. En dicha reunión, se desarrollan temas sobre la sensibilización de generar un instrumento de gestión para la terminación y liquidación oportuna de los contratos que permitan definir ACUERDOS DE SERVICIO ENTRE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. En avance la actividad y con fecha de terminación 19-12-2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | En avance | Se observó el procedimiento "Planificación, ejecución y liquidación de acuerdos de voluntades" MPFB0201P, cargado en el mapa de procesos el día 15 de diciembre de 2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 512
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 4.1.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO NO. 1458-2019, AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, AL NO HABERSE INICIADO FORMALMENTE LAS CORRESPONDIENTES RECLAMACIONES AL ASEGURADOR Y/O LA CONVENIENCIA DEL INICIO DE ACCIONES JUDICIALES, PARA EL RESARCIMIENTO DE LOS POSIBLES PERJUICIOS. | DISCREPANCIA DE CONCEPTOS PARA LA GENERACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS ANTE LA ASEGURADORA POR ROTACIÓN DE DIFERENTES SUPERVISORES. | 1 | REALIZAR JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PARA SUPERVISORES DE LA GCSC EN LAS RESPONSABILIDADES, HERRAMIENTAS Y TRÁMITE PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS, CONTROL DE PLAZOS PARCIALES, DESCUENTOS Y DEMÁS MECANISMOS ESTABLECIDOS ANTE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS. | JORNADA DE ACTUALIZACIÓN | JORNADA DE ACTUALIZACIÓN | 3 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 3 | Se realizo joranada el día 26 de mayo mediante teams. Por parte de la Dirección de Calidad y Procesos virtualmente hay una reinducción de fundamentos de la supervisión de la interventoria, en el siguiente link siendo una jornada de actualización https://lms.acueducto.com.co/login/index.php | 100 | [9 empty] | Se adjunta en documento Word (soporte hallazgos.docx) pantallazos de la convocatoria a la capacitación de supervisores realizada el día 28 de marzo de 2023 la cual contó con la presencia de 68 personas de la EAAB - ESP, tratando los siguientes temas: * Etapas del Proceso de Gestión Precontractual, Contractual y poscontractual. * Perfeccionamiento de Garantías. * Contenido y formalidades de las actas de liquidación. * Informe final de gestión financiera de los contratos. Dado que la finalización de las actividades está prevista para el 19 de diciembre de 2023, se recomienda presentar una programación de las actividades de capacitación en temas de seguimiento contractual indicando los temas específicos y énfasis en el tipo de acciones y su oportunidad en reclamaciones ante aseguradoras. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | EN AVANCE | La Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente acompaña evidencias de la realización de capacitaciones realizadas los días 26 de mayo de 2023 (70 personas conectadas) y 28 de mayo de 2023 (101 personas conectadas) dirigida a Supervisores Gestión Contractual. Se adjuntan las invitaciones y se encuentra las grabaciones respectivas en la plataforma Microsoft Teams. Se observa el cumplimiento de la acción según su descripción y las evidencias aportadas. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 291
265 | 2022 | 206 | Gestión Contractual | 4.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN CONCORCONDANCIA CON POLÍTICAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EAAB-ESP CONTRAO DE CONSULTORÍA NO. 1-02-35100-01074-2016 INSUMO INDISPENSABLE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1-01-35100-0094-2020 | EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA ENTREGA DEL DISEÑO Y EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE PUEDEN PRESENTAR AFECTACIONES PREDIALES POR INVASIÓN DE CORREDORES PREVIAMENTE DETERMINADOS Y/O CAMBIOS EN LAS ZONAS DE RIESGO, ENTRE OTROS. | 1 | REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LOS PRODUCTOS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA (DISEÑOS) DE LA GCSC PARA IDENTIFICAR ALTERNATIVAS DE MEJORA Y RETROALIMENTAR A LOS ACTORES DEL PROCESO. | INFORME Y SOCIALIZACIÓN EN EL COMITÉ DE INVERSIONES | INFORME | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE | 1 | Se realizo diagnóstico de los factores que afectan los productos de los contratos de consultoria, lo que permitió identificar alternativas de mejora , posteriormente se realizo presentación en el Comite de Inversiones para su socialización. | 100 | [9 empty] | El área responsable no suministra evidencias de cumplimiento de la acción, en el seguimiento informa que la acción está pendiente por iniciar. Se declara “Sin Avance” pues la fecha de inicio es el 02 de enero de 2023 y no presenta reporte de la ejecución de la actividad “DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LOS PRODUCTOS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA (DISEÑOS) DE LA GCSC PARA IDENTIFICAR ALTERNATIVAS DE MEJORA Y RETROALIMENTAR A LOS ACTORES DEL PROCESO”. Se solicita que para los próximos monitoreos realice el seguimiento y adjunte la evidencias que determinen su ejecución. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | SIN AVANCE | Adjunta como evidencia pantallazo de citación a reunión para tratar el tema revisión hallazgos Cto. diseños (4.2.1.1- 206) el cual no corresponde a la evidencia mencionada en la matriz de seguimiento por tal razón no permite identificar claramente un avance en el desarrollo de la acción propuesta. Ahora bien, dado que esta actividad vence el 19 de diciembre de 2023, se requiere que para el próximo seguimiento adjunte el informe y socialización del diagnóstico de los factores que afectan los productos de los contratos de consultoría en el comité de inversiones, de lo contario no se podrá realizar el seguimiento. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | La evidencia reportada no corresponde con la acción planteada. No se observa el diagnóstico, informe ni evidencia de socialización al Comité de Inversiones. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Incumplida | Se presentó certificación de la realización del comité de inversiones en el cual se incluyó la socialización del diagnóstico planteado como acción de mejora, dicho comité se realizó el 9 de febrero de 2024, donde se presentaron las alternativas de mejora producto del diagnóstico realizado. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida Efectiva |  | 240
265 | 2023 | 169 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA META RENOVAR 3.687 METROS DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | NO SE CUENTA CON UNA METODOLOGÍA DEFINIDA FORMALMENTE QUE ORIENTE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL EN ATENCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO | 1 | FORMALIZAR METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS METAS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | METODOLOGÍA DOCUMENTADA | DOCUMENTO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES | 0.5 | Se realizaron los siguientes documentos: 1. presentación para explicar la metodología para definición de metas en el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo, en el marco de mesas técnicas desarolladas con las áreas ejecutoras; 2. presentación para explicar el proceso de formulación del plan Distrital de desarrollo y los compromisos de la Empresa en el marco del nuevo plan distrital de desarrollo "Bogotá Camina Segura" 3. Documento que describe la estructura del nuevo PDD y las metas que asume la Empresa en este instrumento. | 50 | [12 empty] | No se evidencia avance en la actividad aun cuando inicio en julio de 2023. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Sin avance | Se evidencia documento de la información normativa necesaria para iniciar el proceso de planeación del nuevo plan de desarrollo. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA |  | EVIDENCIA Se observan 4 documentos: - Documento en formato word - "La EAAB en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura" - 2 Presentaciones en formato PowerPoint - "EAAB Objetivos 4 y 5 - PDD" y "Kick off - Formulación macroproyectos" - Archivo en formato Excel - "Cronograma Mesa de Trabajo PDD-BCS..." CONCLUSIÓN Verificadas las evidencias se observa en los documentos adjuntos el avance frente a la estructuración del cronograma para la definición de las metas de inversión con las Gerencias: Control de Pérdidas, Ambiental, Gestión Humana y Administrativa, Servicio al Cliente, Tecnología y Sistema Maestro; También, el aporte de la Entidad al nuevo PDD por objetivos (4 y 5) con sus respectivas metas y valor ($); por último las presentaciones dan claridad del ejercicio reportado y se incluye a manera de resumen la información. Si bien se avanza en la construcción de los documentos necesarios para estructurar la metodología para la definición y programación de las metas de inversión del PDD, no se evidencia documento alguno de avance de dicha metodología; es entendible el ejercicio previo que debe desarrollar la Dirección de cara al nuevo PDD, sin embargo, las evidencias cargadas no indican la estructuración de la Metodología de acuerdo con lo formulado en la descripción de la acción y el indicador para subsanar el hallazgo. | EDWAR JATIVA / JUAN DAVID CAICEDO | En alerta |  | 535
265 | 2023 | 169 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA META RENOVAR 3.687 METROS DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | NO SE CUENTA CON UNA METODOLOGÍA DEFINIDA FORMALMENTE QUE ORIENTE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL EN ATENCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO | 2 | PRESENTAR EN COMITÉ CORPORATIVO SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DE LA META DE INVERSIÓN, PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR TOMA DE DECISIONES POR PARTE DEL ÁREA EJECUTORA | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | # SEGUIMIENTOS PRESENTADOS | 4 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DIRECCIÓN RED TRONCAL | 3 | En Comité Corporativo se presentó el seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas de inversión, para su análisis y posterior toma de decisiones por parte del área ejecutora. En el Comité Corporativo del 31 de octubre de 2023 se hizo especial enfásisi en la meta relacionada con el hallazgo | 75 | [12 empty] | La evidencia no da cuenta de la acción dado que no refleja gestión de la misma, por tanto, no ha iniciado. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Sin avance | La evidencia no es clara en determinar los motivos de reprogramación de la meta para el 2023 y la meta cuatrianual, por tal razón es inconclusa y no refiere compromisos de toma de decisiones. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA |  | EVIDENCIA Se observa 1 documento: - Documento en formato PDF - "Presentación tablero de control corporativo del PGE 28022024" CONCLUSIÓN Verificada la evidencia se observa la certificación entregada por la Secretaría General referente a la sesión 4 del Comité Corporativo de la Empresa realizado el 28.02.2024. En este se indica que la GCPyC "incorporó una presentación correspondiente al Tablero de control Corporativo del Plan General Estratégico de la EAAB-ESP a diciembre de 2023". Si bien se indica que se realizó la presentación en Comité Corporativo, no es posible verificar lo reportado por el área (columna Q); a su vez, con el indicador formulado ("# SEGUIMIENTOS PRESENTADOS) no es posible verificar que efectivamente se haya realizado el ejercicio de forma trimestral, ya que en teoría deberían existir 3 soportes a la fecha de este seguimiento y el área solo cargó un documento; se requieren las demás certificaciones para dar cuenta que se haya hecho el seguimiento trimestral a la meta del PDD. | EDWAR JATIVA / JUAN DAVID CAICEDO | En alerta |  | 297
265 | 2023 | 169 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO NO SE CUMPLE ESTRICTAMENTE CON LO DISPUESTO POR EL DECRETO NO. 612 DE 2018 “POR EL CUAL SE FIJAN DIRECTRICES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO” Y EL CONTRATO SUSCRITO DENTRO DEL PROYECTO NO. 55 | NO SE CUENTA CON UN INSTRUMENTO QUE ORIENTE LA CORRECTA ALINEACIÓN ENTRE LAS METAS DEL CONTRATO, DEL PROYECTO, Y DEL PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y PLANES INSTITUCIONALES. | 1 | ELABORAR UN DOCUMENTO DE GESTIÓN QUE ORIENTE EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN ENTRE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN, LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA, EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE PROYECTO, Y LAS METAS DE LOS CONTRATOS, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. | DOCUMENTO DE GESTIÓN | DOCUMENTO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES | 0.5 | Elaboración del documento borrador con los lineamientos para desarrollar el proceso de armonización presupuestal en la Empresa, en el que se especifica cómo se gestionan los proyectos que están en ejecución, los proyectos que tienen vigencias futuras aprobadas, y que pasa con los documentos presupuestales que amparan procesos de contratación financiados con recursos de inversión directa, el documento se encuentra en revisión por parte de las gerencias fiancieras y de planeamiento. | 50 | [12 empty] | No se evidencia avance en la actividad aun cuando inicio en julio de 2023. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Sin avance | Se evidencia elaboración de la presentación de la alineación de instrumentos de planeación y seguimiento Dirección de Planeación y Control de Inversiones. Orientaciones para la programación de metas. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA |  | EVIDENCIA Se observa 1 documento: - Documento presentación en formato PDF - "PAD 202- Acción 3 3.2.1.2.". Se aclara que la evidencia tiene fecha de seguimiento a corte de 31/12/2023 y no a 30/04/2024 como debería ser. CONCLUSIÓN Verificada la evidencia se observa una presentación que tiene como objetivo "Orientar metodológicamente la definición y programación de las metas de inversión del Plan de Desarrollo Distrital". La evidencia no da cuenta que se haya gestionado la acción durante los últimos 4 meses, tanto así que la evidencia cargada corresponde al seguimiento al 31 de diciembre de 2023. De igual forma se menciona que el documento está en revisión por parte de la Gerencia Financiera y de Planeamiento, pero no se observa esta evidencia. | EDWAR JATIVA / JUAN DAVID CAICEDO | En alerta |  | 486
265 | 2023 | 169 | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | 3.2.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EN CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO NO 1448 DE 2018 SE PRESENTARON IRREGULARIDADES EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN QUE CONDUJERON A LA INEFICACIA EN LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS, NO OBSTANTE LA INFORMACIÓN REMITIDA MEDIANTE EL APLICATIVO SEGPLAN | INEXISTENCIA DE ESTRATEGIA PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS. | 1 | ESTABLECER UNA ESTRATEGIA QUE ORIENTE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA ENCAMINADAS A FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS ENTIDADES QUE NOS OTORGAN PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON EL FIN DE ESTABLECER UN CAMINO EXPEDITO Y CIERTO PARA DICHOS TRÁMITES EN ARAS DE ESTABLECER LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LOS MISMOS. | ESTRATEGIA | ESTRATEGIA PRESENTADA AL COMITÉ | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | En los meses de marzo y abril se procede a consolidar el documento final que se denomina "Informe Gestión Estrategica" que contiene la estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminada a mejorar la gestión para generar herramientas y espacios que permitan mayor celeridad en la obtención de permisos y licencias requeridos para la ejecución de los proyectos através de la debida coordinación interinstitucional y las conclusiones sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyan actividades relacionadas con estudios y diseños en los contratos de obra, por tratarse de temas conexos. | 100 | [12 empty] | Existen 5 Ayudas de Memoria, así: 1 Ayuda Memoria del 31-08-2023 Revisión información Contratos DABA 2 Ayuda Memoria del 24-08-2023 Revisión información Contratos DBR 3 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRMA 4 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRTA 5 Ayuda Memoria del 25-08-2023 Revisión información Contratos Corredores Ambientales Donde socializan la matriz de contratos, de consultoría, obra y sus respectivas interventorías, suscritos desde el año 2017 a la fecha. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | En avance | Se evidenciaron 5 ayudas de memoria de reuniones realizadas en agosto de 2023 y lideradas por la Gerencia de Sistema Maestro, donde el orden del día es el siguiente: Divulgación sobre la reunión realizada con los directores y gerente de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro en agosto asociada al plan de mejoramiento auditoría 169. Socializar la matriz de los contratos de vigencia 2017 a la fecha. Recibir observaciones ante la matriz de contratos para su respectiva modificación. | EDUARDO PINTO |  | De acuerdo con el análisis realizado al documento denominado "Informe de Gestión Estratégica GCSM" mencionan que han definido en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente un espacio de reunión periódica en el que abordan los proyectos que se priorizan con el fin de obtener los permisos respectivos y que esta se presentará ante el Comité Directivo. No obstante, lo anterior, no se observan los componentes mínimos que debe tener una estrategia como, por ejemplo: Objetivo: Metas claras, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido (SMART) Plan de acción: Tácticas y actividades con la descripción al detalle de las acciones específicas a realizar para alcanzar el objetivo junto con los recursos necesarios para realizar la labor. Resultado Cuantificable: Métricas específicas que se van a utilizar para medir el avance del objetivo. Cronograma de ejecución: Definir acciones, fechas y plazos de implementación. Evaluación de resultados: Revisar el progreso y hacer ajustes según sea necesario. Comunicación: Comunicar la estrategia y su progreso a todos los interesados Adicional a lo anterior no se menciona en el documento aportado por la GCSM a que Comité se va a presentar la mencionada estrategia, ni se tuvieron en cuenta las distintas entidades ante las cuales se deben tramitar estos permisos dado que solo mencionan la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Asimismo, no se incluyeron las demás áreas de la Empresa involucradas en este tipo de contratación. | EDUARDO PINTO / CARLOS TELLEZ | En alerta |  | 598
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $348.790.014 QUE CORRESPONDIENTES AL 25% DEL CONTRATO NO1-02-25400-1084-2017 | INEXISTENCIA DE ESTRATEGIA PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS. | 1 | ESTABLECER UNA ESTRATEGIA QUE ORIENTE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA ENCAMINADAS A FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS ENTIDADES QUE NOS OTORGAN PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON EL FIN DE ESTABLECER UN CAMINO EXPEDITO Y CIERTO PARA DICHOS TRÁMITES EN ARAS DE ESTABLECER LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LOS MISMOS. | ESTRATEGIA | ESTRATEGIA PRESENTADA AL COMITÉ | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | En los meses de marzo y abril se procede a consolidar el documento final que se denomina "Informe Gestión Estrategica" que contiene la estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminada a mejorar la gestión para generar herramientas y espacios que permitan mayor celeridad en la obtención de permisos y licencias requeridos para la ejecución de los proyectos através de la debida coordinación interinstitucional y las conclusiones sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyan actividades relacionadas con estudios y diseños en los contratos de obra, por tratarse de temas conexos. | 100 | [12 empty] | Existen 5 Ayudas de Memoria, así: 1 Ayuda Memoria del 31-08-2023 Revisión información Contratos DABA 2 Ayuda Memoria del 24-08-2023 Revisión información Contratos DBR 3 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRMA 4 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRTA 5 Ayuda Memoria del 25-08-2023 Revisión información Contratos Corredores Ambientales Donde socializan la matriz de contratos, de consultoría, obra y sus respectivas interventorías, suscritos desde el año 2017 a la fecha. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | En avance | Se evidenciaron 5 ayudas de memoria de reuniones realizadas en agosto de 2023 y lideradas por la Gerencia de Sistema Maestro, donde el orden del día es el siguiente: Divulgación sobre la reunión realizada con los directores y gerente de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro del mes de agosto asociada al plan de mejoramiento auditoría 169. Socializar la matriz de los contratos de vigencia 2017 a la fecha. Recibir observaciones ante la matriz de contratos para su respectiva modificación. Se observaron 2 ayudas de memoria, que tratan temas para la estrategia de coordinación interinstitucional, suscritas los días 22 de septiembre y 27 de octubre de 2023. Así mismo, se evidenció un correo electrónico donde la Gerencia de Sistema Maestro remite el informe preliminar versión 0, para continuar estructurándolo. | EDUARDO PINTO |  | De acuerdo con el análisis realizado al documento denominado "Informe de Gestión Estratégica GCSM" mencionan que han definido en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente un espacio de reunión periódica en el que abordan los proyectos que se priorizan con el fin de obtener los permisos respectivos y que esta se presentará ante el Comité Directivo. No obstante, lo anterior, no se observan los componentes mínimos que debe tener una estrategia como, por ejemplo: Objetivo: Metas claras, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido (SMART) Plan de acción: Tácticas y actividades con la descripción al detalle de las acciones específicas a realizar para alcanzar el objetivo junto con los recursos necesarios para realizar la labor. Resultado Cuantificable: Métricas específicas que se van a utilizar para medir el avance del objetivo. Cronograma de ejecución: Definir acciones, fechas y plazos de implementación. Evaluación de resultados: Revisar el progreso y hacer ajustes según sea necesario. Comunicación: Comunicar la estrategia y su progreso a todos los interesados Adicional a lo anterior no se menciona en el documento aportado por la GCSM a que Comité se va a presentar la mencionada estrategia, ni se tuvieron en cuenta las distintas entidades ante las cuales se deben tramitar estos permisos dado que solo mencionan la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Asimismo, no se incluyeron las demás áreas de la Empresa involucradas en este tipo de contratación. | EDUARDO PINTO / CARLOS TELLEZ | En alerta |  | 597
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $348.790.014 QUE CORRESPONDIENTES AL 25% DEL CONTRATO NO1-02-25400-1084-2017 | DEFINICIÓN DE ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCES DE DISEÑO EN LOS CONTRATOS DE OBRA | 2 | DESARROLLAR MESA DE TRABAJO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCES DE DISEÑO EN LOS CONTRATOS DE OBRA | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 3 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 3 | Se desarrollaron mesas de trabajo en sept, oct 2023 y May 2024 en esta última se presenta el Informe Gestión Estratégica sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en contratos de obra que orienten las acciones de la Empresa encaminadas a fortalecer la coordinación con entidades que otorgan permisos o autorizaciones para la ejecución de obras. Se aportan ayudas de memoria del 22/09/2023, 27/10/2023, 06/05/2024 y el Informe de Gestión Estratégica | 100 | [12 empty] | Existen 5 Ayudas de Memoria, así: 1 Ayuda Memoria del 31-08-2023 Revisión información Contratos DABA 2 Ayuda Memoria del 24-08-2023 Revisión información Contratos DBR 3 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRMA 4 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRTA 5 Ayuda Memoria del 25-08-2023 Revisión información Contratos Corredores Ambientales Donde socializan la matriz de contratos, de consultoría, obra y sus respectivas interventorías, suscritos desde el año 2017 a la fecha. NOTA: La evidencia presentada a la OCIG no hace referencia a la actividad propuesta; porque, debía desarrollarse mesas de trabajo de discusión sobre los aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en los contratos de obra, y las Ayudas de Memoria contienen matriz con la información contractual de los contratos suscritos entre el año 2017 y 2023, en la cual se identifican los tiempos para inicio de los contratos, tiempos de suspensión, e identificación de contratos que contaban con apropiación de diseños. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | Sin avance | Se evidenciaron 5 ayudas de memoria de reuniones realizadas en agosto de 2023 y lideradas por la Gerencia de Sistema Maestro, donde el orden del día es el siguiente: Divulgación sobre la reunión realizada con los directores y gerente de la Gerencia de Sistema Maestro de agosto asociada al plan de mejoramiento auditoria 169. Socializar la matriz de los contratos de vigencia 2017 a la fecha. Recibir observaciones ante la matriz de contratos para su respectiva modificación. Se observaron 2 ayudas de memoria, donde se tratan temas para la estrategia de coordinación interinstitucional, suscritas los días 22 de septiembre y 27 de octubre de 2023. Así mismo, se evidenció un correo electrónico donde la Gerencia de Sistema Maestro remite el informe preliminar versión 0, para continuar estructurándolo. | EDUARDO PINTO |  | En el periodo evaluado se aportaron 2 ayudas de memoria que habían sido remitidas y valoradas en el seguimiento anterior, una del 22.09.2023 y otra del 27.10.2023 de una reunión denominada “Estrategia de coordinación interinstitucional / Mesa alcance diseño contratos de obra”. Se aporta lista de asistencia del 06.05.2024, sin ayuda de memoria, relacionada con la “Estrategia de coordinación interinstitucional / Mesa alcance diseño contratos de obra Presentación Informe Gestión Estratégica”. Se evidencia el documento "Informe de Gestión Estratégica" de fecha del 15.05.2024 por parte de la GCSM, como resultado de las mesas de trabajo con diversas áreas, en este se identifican aspectos generales a tener en cuenta al incluir alcances de diseños que pueden requerir permisos, licencias o autorizaciones sin precisar cómo se realizarían estas acciones, menciona la conformación de un equipo. No obstante lo anterior, el documento "Informe de Gestión Estratégica" carece de la firma de aprobación del Gerente Corporativo de Sistema Maestro, por lo que no es posible determinar si es la versión final. En el documento se menciona que este será presentado al Comité Directivo, sin embargo, no se aporta evidencia de esta presentación, lo que indicaría que se encuentra pendiente el tema. | EDUARDO PINTO / CARLOS TELLEZ |  |  | 480
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $348.790.014 QUE CORRESPONDIENTES AL 25% DEL CONTRATO NO1-02-25400-1084-2017 | DEFINICIÓN DE ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCES DE DISEÑO EN LOS CONTRATOS DE OBRA | 3 | SOLICITAR A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EL INICIO ACCIÓN CORRESPONDIENTE | MEMORANDO | MEMORANDO RADICADO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | Se radicó mediante memorando Interno No. 2541001-2023-2948 del 14 de diciembre de 2023 a la Gerencia Jurídica solicitud trámite de incumplimiento contrato de obra No. 1-01-25400-1192-2019 “Rehabilitación de cámaras de la línea Tibitoc – Usaquén 60””. Se anexa memorando 2541001-2023-2948 y Correo remision a GJ | 100 | [12 empty] | La actividad no se encuentra con ejecución para el corte de 31-08-2023, aun cuando la fecha de inicio propuesta para la actividad fue el 1 de julio de 2023. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | Sin avance | Se evidenció oficio 2541001-2023-2948 del 14 de diciembre de 2023 a la Gerencia Jurídica con la solicitud de trámite de incumplimiento del contrato de obra 1-01-25400-1192-2019 “Rehabilitación de cámaras de la línea Tibitoc – Usaquén 60”. Así mismo, se observó el envío de correo electrónico con el memorando antes relacionado dirigido al doctor Jairo Andrés Revelo Molina, Gerente Jurídico. | EDUARDO PINTO | Cumplida Efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida Efectiva |  | 313
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 1-01-34100-1045-2018, SUSCRITO ENTRE LA EAAB-ESP Y EL CONSORCIO OBRAS SAN CRISTÓBAL, EN RAZÓN A QUE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CARECE DE FECHA DE EXPEDICIÓN O EMISIÓN | FALTA DE SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. | 1 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. | SOCIALIZACIÓN | SOCIALIZACIÓN REALIZADA | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 1 | GCSC: El 12/02/2024 se realizó la socialización por parte de la Dirección de Calidad y Procesos relacionado con recomendaciones para el correcto diligenciamiento y revisión de los documentos generados en el marco del proceso gestión contractual​. SG: El 12/12/2023 se realizó jornada de SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. Se adjunta Ayuda de Memoria y Listando de Asistencia. De acuerdo con lo anterior, se solicita respetuosamente tener por cumplido el presente Plan de Mejoramiento. | 100 | [12 empty] | Se evidenció oficio 11900-2023-1606 del 24.08.2023, sin soporte de envío, suscrito por la Dirección de Contratación y Compras y dirigido a la Dirección de Gestión Calidad y Procesos, con el cual se solicita una mesa de trabajo que tiene como objetivo definir los ejes temáticos y la metodología para la socialización relacionada con el correcto el diligenciamiento y revisión de los documentos generados en el marco del proceso de gestión contractual. | SANDRA E VANEGAS | En avance | Se evidencia ayuda de memoria del 14 de septiembre de 2023 de la Dirección de Contratación y Compras y lista de asistencia que evidencian la participación de representantes de la citada área y de la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, en la que mencionan aspectos relacionados con la forma en que se realizará socialización descrita en la acción del plan de mejoramiento y los contenidos temáticos de esta, por lo que la actividad se encuentra en avance. | SANDRA E VANEGAS |  | Se aportó citación del 12.02.2024. Así mismo, ayuda de memoria y presentación relacionada con la SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. En esta sesión se trataron temas relacionados con el Sistema Único de Gestión, Documentación del proceso Gestión Contractual señalando aspectos específicos del diligenciamiento de los documentos, entre los cuales se encuentra el tema de las fechas de los documentos. Se abordan aspectos como la firma de los documentos, se menciona la fecha cierta de los documentos con firma digital, a partir del concepto jurídico del 25.03,2022 de la Oficina de Asesoría Legal de la EAAB-ESP. Se socializan temas puntuales concepto técnico emitido por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá el 02.12.2022 con la imposición de fecha en el documento. La acción se desarrolló de conformidad con lo planteado en el plan de mejoramiento, no obstante, no se enfocaba en corregir las situaciones evidenciadas por el ente de control respecto a las fechas en los documentos auditados. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida efectiva |  | 587
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 1-01-34100-1061-2016, SUSCRITO ENTRE LA EAAB-ESP Y EL CONSORCIO SAN CRISTÓBAL 4, EN RAZÓN A QUE LOS INFORMES DE GESTIÓN QUE SE DETALLEN CONTIENEN IMPRECISIONES EN LAS FECHAS DE ENTREGA | FALTA DE SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. | 1 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. | SOCIALIZACIÓN | SOCIALIZACIÓN REALIZADA | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 1 | El 12/02/2024 se realizó la socialización por parte de la Dirección de Calidad y Procesos relacionado con recomendaciones para el correcto diligenciamiento y revisión de los documentos generados en el marco del proceso gestión contractual​. | 100 | [12 empty] | Se evidenció oficio 11900-2023-1606 del 24.08.2023, sin soporte de envío, suscrito por la Dirección de Contratación y Compras y dirigido a la Dirección de Gestión Calidad y Procesos, con el cual se solicita una mesa de trabajo que tiene como objetivo definir los ejes temáticos y la metodología para la socialización relacionada con el correcto el diligenciamiento y revisión de los documentos generados en el marco del proceso de gestión contractual. | SANDRA E VANEGAS | En avance | Se evidencia ayuda de memoria del 14 de septiembre de 2023 de la Dirección de Contratación y Compras y lista de asistencia que evidencian la participación de representantes de la citada área y de la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, en la que mencionan aspectos relacionados con la forma en que se realizará socialización descrita en la acción del plan de mejoramiento y los contenidos temáticos de esta, por lo que la actividad se encuentra en avance. | SANDRA E VANEGAS |  | Se aportó citación del 12.02.2024. Así mismo, ayuda de memoria y presentación relacionada con la SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. En esta sesión se trataron temas relacionados con el Sistema Único de Gestión, Documentación del proceso Gestión Contractual señalando aspectos específicos del diligenciamiento de los documentos, entre los cuales se encuentra el tema de las fechas de los documentos. Se abordan aspectos como la firma de los documentos, se menciona la fecha cierta de los documentos con firma digital, a partir del concepto jurídico del 25.03,2022 de la Oficina de Asesoría Legal de la EAAB-ESP. Se socializan temas puntuales concepto técnico emitido por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá el 02.12.2022 con la imposición de fecha en el documento. La acción se desarrolló de conformidad con lo planteado en el plan de mejoramiento, no obstante, no se enfocaba en corregir las situaciones evidenciadas por el ente de control respecto a las fechas en los documentos auditados. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida efectiva |  | 240
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA EXTEMPORANEIDAD EN EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE CONTRATOS EN EL SIVICOF POR PARTE DE LA EAAB-ESP. VIGENCIAS 2022 Y 2023. | INOBSERVANCIA DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA EAAB-ESP EN MATERIA DE RADICACIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS. | 1 | GENERACIÓN DE UN REPORTE MENSUAL CON DESTINO A LAS ÁREAS EJECUTORAS SOBRE LOS CONTRATOS SUSCRITOS QUE NO REGISTRAN INICIO EN EL SISTEMA. | REPORTE MENSUAL DE CONTRATOS SUSCRITOS SIN INICIAR. | REPORTE MENSUAL DE CONTRATOS SUSCRITOS SIN INICIAR ENVIADO. | 11 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 9 | En cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado, en los meses de diciembre de 2023, enero, febrero, marzo y abril de 2024 se han generado reportes a las áreas ejecutoras de aquellos contratos suscritos que no registraban inicio en el Sistema de Información Empresarial ERP SAP con corte a la fecha de envío del reporte. | 81 | [12 empty] | Existe Ayuda Memoria del 07-09-2023 Reporte Mensual de Contratos Suscritos sin Iniciar de los meses: junio, julio y agosto. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | En avance | Se evidenció ayuda de menoría del día 7 de septiembre de 2023 de reunión efectuada por la Dirección de Contratación y Compras, donde se relacionan capturas de pantalla de los reportes enviados vía correo electrónico por la Dirección de Contratación y Compras a las diferentes áreas de la Empresa respecto de los contratos suscritos que no registraban inicio en el Sistema de Información Empresarial ERP SAP con corte a la fecha de envío del reporte. | EDUARDO PINTO |  | El seguimiento acumulado de los reportes mensuales de los contratos que no registran inicio del sistema va desde julio de 2023 a abril de 2024 (10 meses), quedando pendiente el mes de mayo para terminar la gestión total de la acción (11 Informes según periodicidad de la acción). | ALEX PALMA / MARIA ESPERANZA PEREZ |  |  | 324
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA $4.984.578.026 CORRESPONDIENTES A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, COSTOS ADICIONALES ASUMIDOS POR LA EAAB-ESP PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 1-01-25400-1477-2019 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CERRO NORTE | DEFINICIÓN DE ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCES DE DISEÑO EN LOS CONTRATOS DE OBRA | 1 | DESARROLLAR MESA DE TRABAJO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCES DE DISEÑO EN LOS CONTRATO DE OBRA | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 3 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 3 | Se desarrollaron mesas de trabajo en sept, oct 2023 y May 2024 en esta última se presenta el Informe Gestión Estratégica sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en contratos de obra que orienten las acciones de la Empresa encaminadas a fortalecer la coordinación con entidades que otorgan permisos o autorizaciones para la ejecución de obras. Se aportan ayudas de memoria del 22/09/2023, 27/10/2023, 06/05/2024 y el Informe de Gestión Estratégica | 100 | [12 empty] | Existen 5 Ayudas de Memoria, así: 1 Ayuda Memoria del 31-08-2023 Revisión información Contratos DABA 2 Ayuda Memoria del 24-08-2023 Revisión información Contratos DBR 3 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRMA 4 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRTA 5 Ayuda Memoria del 25-08-2023 Revisión información Contratos Corredores Ambientales Donde socializan la matriz de contratos, de consultoría, obra y sus respectivas interventorías, suscritos desde el año 2017 a la fecha. NOTA: La evidencia presentada a la OCIG no hace referencia a la actividad propuesta; porque, debía desarrollarse mesas de trabajo de discusión sobre los aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en los contratos de obra, y las Ayudas de Memoria contienen matriz con la información contractual de los contratos suscritos entre el año 2017 y 2023, en la cual se identifican los tiempos para inicio de los contratos, tiempos de suspensión, e identificación de contratos que contaban con apropiación de diseños. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | Sin avance | Se evidenciaron 5 ayudas de memoria de reuniones realizadas en agosto de 2023 y lideradas por la Gerencia de Sistema Maestro, donde el orden del día es el siguiente: Divulgación sobre la reunión realizada con los directores y gerente de la Gerencia de Sistema Maestro de agosto asociada al plan de mejoramiento auditoria 169. Socializar la matriz de los contratos de vigencia 2017 a la fecha. Recibir observaciones ante la matriz de contratos para su respectiva modificación. Se observaron 2 ayudas de memoria, donde se tratan temas para la estrategia de coordinación interinstitucional, suscritas los días 22 de septiembre y 27 de octubre de 2023. Así mismo, se evidenció un correo electrónico donde la Gerencia de Sistema Maestro remite el informe preliminar versión 0, para continuar estructurándolo. | EDUARDO PINTO |  | En el periodo evaluado se aportaron 2 ayudas de memoria que habían sido remitidas y valoradas en el seguimiento anterior, una del 22.09.2023 y otra del 27.10.2023 de una reunión denominada “Estrategia de coordinación interinstitucional / Mesa alcance diseño contratos de obra”. Se aporta lista de asistencia del 06.05.2024, sin ayuda de memoria, relacionada con la “Estrategia de coordinación interinstitucional / Mesa alcance diseño contratos de obra Presentación Informe Gestión Estratégica”. Se evidencia el documento "Informe de Gestión Estratégica" de fecha del 15.05.2024 por parte de la GCSM, como resultado de las mesas de trabajo con diversas áreas, en este se identifican aspectos generales a tener en cuenta al incluir alcances de diseños que pueden requerir permisos, licencias o autorizaciones sin precisar cómo se realizarían estas acciones, menciona la conformación de un equipo. No obstante lo anterior, el documento "Informe de Gestión Estratégica" carece de la firma de aprobación del Gerente Corporativo de Sistema Maestro, por lo que no es posible determinar si es la versión final. En el documento se menciona que este será presentado al Comité Directivo, sin embargo, no se aporta evidencia de esta presentación, lo que indicaría que se encuentra pendiente el tema. | EDUARDO PINTO / CARLOS TELLEZ |  |  | 480
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA $4.984.578.026 CORRESPONDIENTES A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, COSTOS ADICIONALES ASUMIDOS POR LA EAAB-ESP PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 1-01-25400-1477-2019 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CERRO NORTE | DEFINICIÓN DE ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCES DE DISEÑO EN LOS CONTRATOS DE OBRA | 2 | TRAMITAR LA RECLASIFICACIÓN CONTABLE DEL ANTICIPO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA DEMANDA SE ENCUENTRA ADMITIDA. | MEMORANDO | MEMORANDO RADICADO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | Se tramitó la solicitud de reclasificación contable del anticipo con memorando interno MI 2541001-2023-2531, la cual mediante MI 1330001-2023-0536 del 24 de noviembre de 2023 la Dirección Contabilidad confirmó la reclasificación en proceso judicial a cuenta por cobrar del Contrato No. 1-01- 25400-1477-2019. Se anexa memorandos Interno 1330001-2023-0536 y 2541001-2023-2531 | 100 | [12 empty] | Existen 5 Ayudas de Memoria, así: 1 Ayuda Memoria del 31-08-2023 Revisión información Contratos DABA 2 Ayuda Memoria del 24-08-2023 Revisión información Contratos DBR 3 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRMA 4 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRTA 5 Ayuda Memoria del 25-08-2023 Revisión información Contratos Corredores Ambientales Donde socializan la matriz de contratos, de consultoría, obra y sus respectivas interventorías, suscritos desde el año 2017 a la fecha. NOTA: La evidencia presentada a la OCIG no hace referencia a la actividad propuesta; porque, debía tramitarse la reclasificación contable del anticipo, teniendo en cuenta que la demanda que se encuentra admitida y las Ayudas de Memoria contienen matriz con la información contractual de los contratos suscritos entre el año 2017 y 2023, en la cual se identifican los tiempos para inicio de los contratos, tiempos de suspensión, e identificación de contratos que contaban con apropiación de diseños. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | Sin avance | Se evidenció memorando interno 1330001-2023-0536 de fecha 24 de noviembre de 2023 en la cual la Dirección de Contabilidad informa al director de Red Matriz Acueducto “… se realizó el registro de reclasificación del saldo en anticipo del contrato 1-01- 25400-1477-2019, UNIÓN TEMPORAL ISNAVA NORTE a la subcuenta No. 1385907010 - Anticipo a Contratistas, mediante documento contable 400018340”. | EDUARDO PINTO | Cumplida Efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida Efectiva |  | 375
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $191.044.484,00, POR VALOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO 1-15-25400-01286-2017 “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE EL UVAL Y DEL TANQUE LA LAGUNA” EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 1-01-25400-1291-2017 “GRUPO 2 CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE EL UVAL Y DEL TANQUE LA LAGUNA | INEXISTENCIA DE ESTRATEGIA PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS. | 1 | ESTABLECER UNA ESTRATEGIA QUE ORIENTE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA ENCAMINADAS A FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS ENTIDADES QUE NOS OTORGAN PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON EL FIN DE ESTABLECER UN CAMINO EXPEDITO Y CIERTO PARA DICHOS TRÁMITES. | ESTRATEGIA | ESTRATEGIA PRESENTADA AL COMITÉ | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | En los meses de marzo y abril se procede a consolidar el documento final que se denomina "Informe Gestión Estrategica" que contiene la estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminada a mejorar la gestión para generar herramientas y espacios que permitan mayor celeridad en la obtención de permisos y licencias requeridos para la ejecución de los proyectos através de la debida coordinación interinstitucional y las conclusiones sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyan actividades relacionadas con estudios y diseños en los contratos de obra, por tratarse de temas conexos. | 100 | [12 empty] | Existen 5 Ayudas de Memoria, así: 1 Ayuda Memoria del 31-08-2023 Revisión información Contratos DABA 2 Ayuda Memoria del 24-08-2023 Revisión información Contratos DBR 3 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRMA 4 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRTA 5 Ayuda Memoria del 25-08-2023 Revisión información Contratos Corredores Ambientales Donde socializan la matriz de contratos, de consultoría, obra y sus respectivas interventorías, suscritos desde el año 2017 a la fecha. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | En avance | Se evidenciaron 5 ayudas de memoria de reuniones realizadas en agosto de 2023 y lideradas por la Gerencia de Sistema Maestro, donde el orden del día es el siguiente: Divulgación sobre la reunión realizada con los directores y gerente de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro de agosto asociada al plan de mejoramiento auditoria 169. Socializar la matriz de los contratos de vigencia 2017 a la fecha. Recibir observaciones ante la matriz de contratos para su respectiva modificación. Se observaron 2 ayudas de memoria, donde se tratan temas para la estrategia de coordinación interinstitucional, suscritas los días 22 de septiembre y 27 de octubre de 2023. Así mismo, se evidenció un correo electrónico donde la Gerencia de Sistema Maestro remite el informe preliminar versión 0, para continuar estructurándolo. | EDUARDO PINTO |  | De acuerdo con el análisis realizado al documento denominado "Informe de Gestión Estratégica GCSM" mencionan que han definido en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente un espacio de reunión periódica en el que abordan los proyectos que se priorizan con el fin de obtener los permisos respectivos y que esta se presentará ante el Comité Directivo. No obstante, lo anterior, no se observan los componentes mínimos que debe tener una estrategia como, por ejemplo: Objetivo: Metas claras, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido (SMART) Plan de acción: Tácticas y actividades con la descripción al detalle de las acciones específicas a realizar para alcanzar el objetivo junto con los recursos necesarios para realizar la labor. Resultado Cuantificable: Métricas específicas que se van a utilizar para medir el avance del objetivo. Cronograma de ejecución: Definir acciones, fechas y plazos de implementación. Evaluación de resultados: Revisar el progreso y hacer ajustes según sea necesario. Comunicación: Comunicar la estrategia y su progreso a todos los interesados Adicional a lo anterior no se menciona en el documento aportado por la GCSM a que Comité se va a presentar la mencionada estrategia, ni se tuvieron en cuenta las distintas entidades ante las cuales se deben tramitar estos permisos dado que solo mencionan la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Asimismo, no se incluyeron las demás áreas de la Empresa involucradas en este tipo de contratación. | EDUARDO PINTO / CARLOS TELLEZ | En alerta |  | 597
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $191.044.484,00, POR VALOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO 1-15-25400-01286-2017 “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE EL UVAL Y DEL TANQUE LA LAGUNA” EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 1-01-25400-1291-2017 “GRUPO 2 CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE EL UVAL Y DEL TANQUE LA LAGUNA | DEFINICIÓN DE ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCES DE DISEÑO EN LOS CONTRATO DE OBRA | 2 | DESARROLLAR MESA DE TRABAJO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCES DE DISEÑO EN LOS CONTRATOS DE OBRA | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | Se desarrollaron mesas de trabajo en sept, oct 2023 y May 2024 en esta última se presenta el Informe Gestión Estratégica sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en contratos de obra que orienten las acciones de la Empresa encaminadas a fortalecer la coordinación con entidades que otorgan permisos o autorizaciones para la ejecución de obras. Se aportan ayudas de memoria del 22/09/2023, 27/10/2023, 06/05/2024 y el Informe de Gestión Estratégica | 100 | [12 empty] | La Gerencia Corporativa de Sistema Maestro adjunta como evidencia de la ejecución de la acción, cinco (5) ayudas de memoria que tratan de la revisión y análisis de la información contractual en mesas de trabajo realizas en el mes de agosto de 2023. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | Se reporta evidencia de mesas de trabajo y avance en la estructuración de documento para vinculación de aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en los contratos de obra; proceso en avance. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ |  | Se reportan 3 ayudas de memoria e informe de Gestión Estratégica GCSM donde se presenta el análisis de las situaciones que han afectado la ejecución contractual de obra relacionada con los proyectos adelantados por la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, las conclusiones presentadas dentro del informe en mención hacen parte de la propuesta de mejora a implementar que se presentará al Comité Directivo. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida Efectiva |  | 480
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OBRA SIN TERMINAR, ANTICIPO SIN AMORTIZAR Y OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR LA EAAB-ESP POR ABANDONO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CUANTÍA DE $847.552.061 DEL CONTRATO 1-01-34100-0995-2019 | POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DEL CONTRATISTA SE VIO AFECTADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO LO QUE CONLLEVO A QUE LA OBRA NO SE CULMINARA. | 1 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO DONDE SE ANALICEN LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN DEFINIR LA LIQUIDEZ ADECUADA DE UN CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS CONTRATOS JUNTO CON LA AMORTIZACIÓN DEL MANEJO DEL ANTICIPO | MESA DE TRABAJO REALIZADA | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 3 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 3 | Ultima mesa de trabajo el 3-04-2024, revisión compromisos y logró: desde ago 2023 se incorporó en los requisitos capacidad financiera exigencia indicadores financieros asociados al capital de trabajo y patrimonio; analizó incorpor requisito habilitante "cupo de crédito" en procesos de obra y socializado con otras áreas técnicas identificado que no es oportuno con la situación actual; y socialización del compromiso de velar por realización de las evaluación de proveedores; además se modificó el porcentaje de amortización del anticipo de tal manera que se otorga el 20% pero se amortiza el 30% | 100 | [12 empty] | La Gerencia Corporativa adjunta memorando 30010001-2023-1600 “entrega de observaciones al informe financiera y de gestión contrato de obra No. 1-01-34100-0995-2019” el cual no corresponde al soporte “mesas de trabajo realizadas” documentada en la matriz de seguimiento impidiendo identificar claramente el avance en el desarrollo de la acción propuesta. Se requiere para los próximos seguimientos adjunte las evidencias que corresponden con el fin de verificar la veracidad de la información y el avance en el desarrollo de la acción propuesta. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | Se reporta la ayuda de memoria de la mesa de trabajo realizada el 26 de octubre, en la que se tratan aspectos relacionados con los hallazgos 3.2.2.4 y 3.2.2.7 del PAD 2023-169. Se observan 2 capturas de pantalla de la programación de mesas de trabajo; sin embargo, no hay evidencia de la ejecución de las mismas. Se recomienda adjuntar la evidencia idónea que permita realizar la verificación efectiva del desarrollo de la acción propuesta. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ |  | Se reportan 4 correos junto con 4 anexos en donde se observa el análisis e incorporación de modificaciones a la valoración de Criterios Financieros, Cupo de Crédito, Evaluación de proveedores y amortización de anticipo. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida Efectiva |  | 597
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OBRA SIN TERMINAR, ANTICIPO SIN AMORTIZAR Y OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR LA EAAB-ESP POR ABANDONO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CUANTÍA DE $847.552.061 DEL CONTRATO 1-01-34100-0995-2019 | POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DEL CONTRATISTA SE VIO AFECTADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO LO QUE CONLLEVO A QUE LA OBRA NO SE CULMINARA. | 2 | SOLICITAR A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL ESTRUCTURACIÓN DE LA DEMANDA EN CONTRA DEL CONTRATISTA. | MEMORANDO DE SOLICITUD | MEMORANDO RADICADO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA ZONA 4 | 1 | Con los documentos soportes del incumpliento del Contrato de Obra No. 1-01-34100-0995-2019 la Oficina Asesoría Legal dio viabilidad para que la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa presentara demanda contra el contratista, se adjunta el acta de reparto. | 100 | [12 empty] | Adjunta memorando No. No. 30010001-2023-1600, que evidencia el trámite ante la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa y Oficina Asesoría Legal para que proceda con las actuaciones legales y administrativas del Contrato de Obra No. 1-01-34100-0995-2019. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | Se evidencia una demanda en estado de reparto. Se adjunta el pantallazo de la Rama Judicial con radicación 25000233600020230048300 del 5 de octubre de 2023. Con lo anterior, se da cumplimiento al avance de la acción propuesta. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 280
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OBRA SIN TERMINAR, ANTICIPO SIN AMORTIZAR Y REDISEÑOS DEL CONTRATO EN CUANTÍA DE $7.334.685.931 DEL CONTRATO 1-01-25500-01043-2016 | ACAECIMIENTO DE UNA INHABILIDAD SOBREVINIENTE DE UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONTRATISTA CONSORCIO BOYACÁ 881, QUE GENERÓ EL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LA NO AMORTIZACIÓN DEL SALDO DEL ANTICIPO Y CONLLEVANDO A LA CONTRATACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS. | 1 | PRIORIZAR DENTRO DEL EJERCICIO DE PLANIFICACIÓN PARA VIGENCIA 2024 CON DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES, LA INCLUSIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL POAI 2024, DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REDES TRONCALES SUBCUENCA BOYACÁ. | FORMATO POAI 2024 RADICADO | FORMATO POAI 2024 RADICADO | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | GERENCIA CORPORATIVA DEL SISTEMA MAESTRO. DIRECCION RED TRONCAL ALCANTARILLADO | 1 | Se priorizó en el POAI 2024 el proyecto "RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA BOYACÁ- INTERCEPTOR CENTRO BOYACÁ" "SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR IZQUIERDO BOYACÁ" y " SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR DERECHO". Se aporta formato POAI 2024. | 100 | [12 empty] | De acuerdo con la evidencia reportada, la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro está realizando la priorización en el POAI 2024 de los proyectos de renovación de redes troncales subcuenca Boyacá. Como soporte adjunta correo electrónico con asunto “necesidades de presupuesto de inversión para el 2024” y cuadro en Excel con la relación de los proyectos asociados a la renovación de redes. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | Se evidencia la planilla del POAI 2024 con la inclusión del proyecto de renovación de las redes troncales de la subcuenca Boyacá; este fue remitido mediante correo electrónico a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control el día 22 de agosto de 2023. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 267
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OBRA SIN TERMINAR, ANTICIPO SIN AMORTIZAR Y REDISEÑOS DEL CONTRATO EN CUANTÍA DE $7.334.685.931 DEL CONTRATO 1-01-25500-01043-2016 | ACAECIMIENTO DE UNA INHABILIDAD SOBREVINIENTE DE UNO DE INTEGRANTES DEL CONTRATISTA CONSORCIO BOYACÁ 881 QUE GENERÓ EL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LA NO AMORTIZACIÓN DEL SALDO DEL ANTICIPO Y CONLLEVANDO A LA CONTRATACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS. | 2 | REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LA GERENCIA FINANCIERA PARA REVISAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LOS SALDOS PENDIENTES DE AMORTIZAR DEL CONTRATO 1-01-25500-01043-2016. | ACTA DE MESA | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | DIR RED TRONCAL ALCANTARILLADO DIV OBRAS CIVILES - DRTA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | 1 | Se realizarón dos mesas de trabajo (10 de mayo y 4 de agosto), para revisar las posibles soluciones para los saldos pendientes de amortizar del contrato 1-01-25500-01043-2016. Se aportan citaciones a mesas de trabajo por teams, ayuda de memoria que recopila el resultado de las mesas de trabajo y documento denominado gestion anticipos proceso judicial. | 100 | [12 empty] | Adjunta como evidencia de la ejecución de la acción, memorando donde solicitó cambio del estado de contratos a proceso jurídico con demandas interpuestas de fecha 17 de julio de 2023 y dos registros de citaciones a mesa de trabajo para revisar los saldos pendientes a amortizar del contrato No. 1-01-25500-01043-2016. Se recomienda para futuros seguimientos adjuntar las ayudas de memoria de las mesas de trabajo realizadas. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | De la evidencia reportada, se observa la realización de mesas de trabajo con la Dirección de Contabilidad con el propósito de llevar a cabo la reclasificación de anticipos en proceso judicial a cuentas por cobrar; dicha reclasificación quedó en firme en agosto de 2023 como parte de los compromisos definidos en las mesas de trabajo realizadas. Con lo anterior, se da cumplimiento al avance de la acción propuesta. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 355
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LOS ACTIVOS DE LOS PRODUCTOS DEL CONVENIO 9-07- 25100-0883-2017 EN CUANTÍA DE $13.932.844.773 | ESTUDIOS Y DISEÑOS NO ACTIVADOS DEL CONVENIO 9-07-25100-883-2017 POR NO EJECUTAR OBRAS I) MEDIDA CAUTELAR JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO CIRCUITO BOGOTÁ 2018-0039-00 POR SINTRAESMSDES, CONSIDERA QUE EL PROYECTO PARQUE ECOLÓGICO SAN RAFAEL AFECTA RECURSO HÍDRICO Y ECOSISTEMA II) ORDEN A EAAB DE SUSPENDER PROVISIONALMENTE IP-CSM-1644-2018 Y ABSTENERSE DE OBRA/CONSTRUCCIÓN CONTRARÍA O QUE AFECTE RESERVA FORESTAL III) MEDIDA CONFIRMADA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-TAC-AUTO 29-10-2019 | 1 | MEMORANDO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA GERENCIA JURÍDICA SOLICITANDO ESTADO DEL PROCESO JUDICIAL. | MEMORANDO | MEMORANDO ENVIADO | 2 | 2023-06-24 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO | 2 | Mediante oficio No. 2510001-2024-0180 del 02 de mayo de 2024 dirigido a la Oficina de Asesoría Jurpidica se realizó solicitud del estado del proceso judicial para la activación de los estudios y diseños, producto del Convenio 883-2017. EVIDENCIAS: -Oficio 15200-2022-0280. Solicitud concepto activación de estudios. -Oficio 25100-2022-0312. Solicitud estado del proceso. -Oficio 2510001-2024-0180. Solicitud estado proceso Judicial. -Oficio 15200-2024-0148, respuesta a la solicitud del estado de conciliació radicado No. 2510001-2024-0180. | 100 | [12 empty] | Se adjunta memorando de fecha 5 de septiembre, donde la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro solicitó el estado del proceso judicial para la activación de los estudios y diseños producto del convenio No. 883-2017. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | En avance | Se observa un memorando con la solicitud del estado del proceso judicial para la activación de los estudios y diseños, producto del Convenio 883-2017 del 5 de septiembre de 2023. Se evidencia avance en la acción. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ |  | Se observa el envío de memorando semestral a la Gerencia Jurídica solicitando estado del proceso judicial 22 de septiembre de 2023 y 2 de mayo de 2024; cumpliendo con la meta de la actividad. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida Efectiva |  | 543
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OBRA SIN TERMINAR, ANTICIPO SIN AMORTIZAR Y OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR LA EAAB-ESP POR ABANDONO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CUANTÍA DE $4.902.400.579 DEL CONTRATO 1-01-34100-0994-2019 | POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DEL CONTRATISTA SE VIO AFECTADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO LO QUE CONLLEVO A QUE LA OBRA NO SE CULMINARA. | 1 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO DONDE SE ANALICEN LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN DEFINIR LA LIQUIDEZ ADECUADA DE UN CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS CONTRATOS JUNTO CON LA AMORTIZACIÓN DEL MANEJO DEL ANTICIPO | MESA DE TRABAJO REALIZADA | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 3 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 3 | Ultima mesa de trabajo el 3-04-2024, revisión compromisos y logró: desde ago 2023 se incorporó en los requisitos capacidad financiera exigencia indicadores financieros asociados al capital de trabajo y patrimonio; analizó incorpor requisito habilitante "cupo de crédito" en procesos de obra y socializado con otras áreas técnicas identificado que no es oportuno con la situación actual; y socialización del compromiso de velar por realización de las evaluación de proveedores; además se modificó el porcentaje de amortización del anticipo de tal manera que se otorga el 20% pero se amortiza el 30% | 100 | [12 empty] | La actividad se tiene programada para iniciar en el último trimestre del año. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Sin avance | Adjunta ayuda de memoria de trabajo AD 2023, código AUD 169, con hallazgos 3.2.2.4 y 3.2.2.7, donde se analizaron los aspectos de liquidez del contrato y amortización del manejo del anticipo. Se evidencia avance en la acción. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ |  | Se reportan 4 correos junto con 4 anexos en donde se observa el análisis e incorporación de modificaciones a la valoración de Criterios Financieros, Cupo de Crédito, Evaluación de proveedores y amortización de anticipo. | EDWIN BERMUDEZ / MONGUI GUTIERREZ | Cumplida Efectiva |  | 597
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 1-01-25500-0075-2020, SUSCRITO ENTRE LA EAAB-ESP Y EL CONSORCIO CANALES 20, EN RAZÓN A QUE SE ENCONTRARON INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS INFORMES DE GESTIÓN PARA PAGO | DEBILIDAD EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN DEL CONTRATO 1-01-25500-0075-2020 DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 PARA IDENTIFICAR ERRORES DE DIGITACIÓN EN LAS FECHAS DE LA PORTADA DEL MISMO. | 1 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL, CONTANDO CON EL APOYO DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN CALIDAD Y PROCESOS EN LA CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN | SOCIALIZACIÓN REALIZADA | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | DIRECCION RED TRONCAL ALCANTARILLADO | 1 | Se realizó la socialización sobre el correcto diligenciamiento y revisión de los documentos generados en el marco del proceso de Gestión Contractual con el apoyo de la DGCYP. Se aporta, ayuda de memoria, lista de asistencia a la reunión por teams y presentación con el contenido temático de la socialización. | 100 | [12 empty] | Se evidencia correo del 23.08.2023, enviado a la Directora de Gestión de Calidad y Procesos con asunto "Solicitud socialización a supervisores" en el que se solicita en el marco del hallazgo realizar socialización a los supervisores de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, sobre el diligenciamiento de los documentos contractuales del subproceso ejecución contractual. Se evidencia correo del 25.08.2023 en el que la directora de Gestión de Calidad y Procesos da respuesta a la solicitud informando que se encuentra disponible la el curso de supervisión e interventoría en la Escuela Virtual del Agua. Se evidencia certificado del curso de supervisión e interventoría para el señor Óscar Leal, contratista. La acción continua en avance teniendo en cuenta que: 1) No se aportó el contenido temático de la capacitación, en donde se evidencie que se abordó el tema del correcto diligenciamiento y revisión de los documentos generados en el marco del proceso de gestión contractual, tal como lo establece la actividad. 2) No se aporta evidencia la socialización para todos los supervisores de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro (Listado de supervisores vs listado de participantes a la socialización). | SANDRA E VANEGAS | En avance | Se evidencia ayuda de memoria y lista de asistencia del 30.11.2023 relacionadas con la socialización sobre el correcto diligenciamiento y revisión de los documentos generados en el marco del proceso de gestión contractual. Así mismo, se evidencia presentación con el contenido temático desarrollado, que describe que se abordó el Sistema Único de Gestión y su composición, el control de la información documentada, el mapa de procesos, como está conformado el proceso de gestión contractual (Procedimientos, instructivos y formatos) y se evidencia la presentación de documentos como el tablero de control de formatos, el estado de avance, la solicitud de contratación y el informe de gestión, especificando algunos campos en especial, adicional se evidencian algunas recomendaciones en relación con el tema objeto del hallazgo. | d | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 310
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 3.2.2.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE OBRA NO. 1-01-31100-0864-2021, SUSCRITO ENTRE LA EAAB-ESP Y EL CONSORCIO REDES ZONA 1, EN RELACIÓN A IMPRECISIONES EN LAS FECHAS DE INFORMES MENSUALES; EN OTROS CASO, CARENCIA DE FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE SE ANUNCIAN COMO PARTICIPANTES EN SU DILIGENCIAMIENTO; IGUALMENTE NOMENCLATURA DE LA DIRECCIÓN DE UNO DE LOS CONSORCIADOS ERRADAS Y FACULTAD PARA COMPROMETER LIMITADA. | FALTA DE SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. | 1 | REALIZAR SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. | SOCIALIZACIÓN | SOCIALIZACIÓN REALIZADA | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 1 | GCSC: El 12/02/2024 se realizó la socialización por parte de la Dirección de Calidad y Procesos relacionado con recomendaciones para el correcto diligenciamiento y revisión de los documentos generados en el marco del proceso gestión contractual​. SG: El 12/12/2023 se realizó jornada de SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. Se adjunta Ayuda de Memoria y Listando de Asistencia. De acuerdo con lo anterior, se solicita respetuosamente tener por cumplido el presente Plan de Mejoramiento. | 100 | [12 empty] | Se evidenció oficio 11900-2023-1606 del 24.08.2023, sin soporte de envío, suscrito por la Dirección de Contratación y Compras y dirigido a la Dirección de Gestión Calidad y Procesos, con el cual se solicita una mesa de trabajo que tiene como objetivo definir los ejes temáticos y la metodología para la socialización relacionada con el correcto el diligenciamiento y revisión de los documentos generados en el marco del proceso de gestión contractual. | SANDRA E VANEGAS | En avance | Se evidencia ayuda de memoria del 14 de septiembre de 2023 de la Dirección de Contratación y Compras y lista de asistencia que evidencian la participación de representantes de la citada área y de la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos, en la que mencionan aspectos relacionados con la forma en que se realizará socialización descrita en la acción del plan de mejoramiento y los contenidos temáticos de esta, por lo que la actividad se encuentra en avance. | SANDRA E VANEGAS |  | Se aportó citación del 12.02.2024. Así mismo, ayuda de memoria y presentación relacionada con la SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL. En esta sesión se trataron temas relacionados con el Sistema Único de Gestión, Documentación del proceso Gestión Contractual señalando aspectos específicos del diligenciamiento de los documentos, entre los cuales se encuentra el tema de las fechas de los documentos. Se abordan aspectos como la firma de los documentos, se menciona la fecha cierta de los documentos con firma digital, a partir del concepto jurídico del 25.03,2022 de la Oficina de Asesoría Legal de la EAAB-ESP. Se socializan temas puntuales concepto técnico emitido por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá el 02.12.2022 con la imposición de fecha en el documento. La acción se desarrolló de conformidad con lo planteado en el plan de mejoramiento, no obstante, no se enfocaba en corregir las situaciones evidenciadas por el ente de control respecto a las fechas en los documentos auditados. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida efectiva |  | 587
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD INTERNA, RESOLUCIÓN 007 DE 04 DE ENERO DE 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN Y REGLAMENTAN LAS CAJAS MENORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 | EL CIERRE ANUAL DE LA CAJA MENOR DE BIENES RAÍCES, SE REALIZÓ FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, POR NO CONTAR CON LA DEBIDA PLANEACIÓN. | 1 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO ENTRE LA DIRECTORA DE BIENES RAÍCES Y EL ADMINISTRADOR DE LA CAJA MENOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO (MPFF0804P-01), CRONOGRAMA CON FECHAS DE CIERRE Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 2 | 2023-07-01 | 2024-01-30 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 2 | Se realizó el 30-ENE- 2024, la 2 Mesa de Trabajo entre la Directora Bienes Raíces y la Adm de la Caja Menor, en la cual se verificó conforme al Procedimiento (MPFF0804P-01) cajas menores, el cumplimiento al cierre financiero vigencia 2023 en términos. Se adjunta: ayuda de memoria del 30-01-2024 - Segunda Mesa de Trabajo, que contiene lista de asistencia, memorando del 20/12/2023 252001-2023-01674,dirigido a las Dir Contabilidad, Tesorería, pagaduría y OCIG, junto con los soportes de las transferencias de saldos de efectivo y de bancos y presentación del 30/01/2024. | 100 | [12 empty] | Se observa pantallazo en documento Word de la invitación a participar en mesas de trabajo entre la Directora de Bienes Raíces y el administrador de la caja menor para verificar el cumplimiento de las actividades del procedimiento MPFF0804P-01 con fecha septiembre 18 de 2023. La actividad se encuentra en avance. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En avance | Después de revisar las evidencias del hallazgo, se identificó una mesa de trabajo dedicada al Procedimiento de Cajas Menores (CÓDIGO MPFF0804P). En esta sesión se abordaron el objetivo, alcance y normatividad, detallando actividades como la apertura, radicación de cuentas de cobro, ingreso a SAP (transacción FBCJ), revisión de solicitudes y aplicación de prohibiciones de desembolso. Se adjuntaron lista de asistencia y Circular de Cierre. La acción propuesta se ha cumplido hasta la fecha, completando la primera mesa de trabajo programada. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA |  | La reunión de la mesa de trabajo del 30 de enero de 2024 sobre el hallazgo administrativo 3.3.1.1 permitió verificar y documentar el cumplimiento del procedimiento interno (MPFF0804P-01) de la caja menor. Se confirmó que las actividades de cierre se realizaron conforme a lo establecido, incluyendo la radicación de la relación de gastos y la transferencia de saldos. La implementación del procedimiento MPFF0804P fue adecuada, y los responsables demostraron conocimiento y cumplimiento de las normativas internas. Estas acciones aseguran un control de los fondos, cumpliendo con las recomendaciones de la Contraloría de Bogotá y estableciendo una base sólida para la gestión financiera en 2024 | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida Efectiva |  | 587
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE INTERESES DE MORA POR AUTO 11112 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021 EMITIDO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA “POR EL CUAL SE HACE UN COBRO POR SEGUIMIENTO EXPEDIENTE LAM1230” POR CUANTÍA DE $7.069.200 PESOS | FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS PARA ESTABLECER RESPONSABLES DE EFECTUAR LOS PAGOS AMBIENTALES | 1 | LLEVAR A CABO MESA DE TRABAJO PARA DETERMINAR EL ÁREA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES Y FORMALIZAR EL TEMA DE LOS PAGOS A EFECTUAR. | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO / GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 1 | La GCA y la Dirección de abastecimiento llevan a cabo mesa de trabajo para determinar responsabilidades y procedimientos para el pago oportuno de las obligaciones ambientales. Se adjunta captura de pantalla de la mesa de trabajo. Igualmente, en la politica 4 del procedimiento MPMI0302P-Tramite de Obligaciones Ambientales, se establecen las areas responsables del pago de las obligaciones ambientales. Procedimiento actualizado y publicado en mapa de procesos el 5 de septiembre. Se solicita considerar el cierre de la acción. | 100 | [12 empty] | Evidencia de ayuda de memoria del día 15 de agosto del 2023, donde se establecen responsables de las obligaciones ambientales en concordancia con el Acuerdo 11 de 2013 entre la Gerencia Corporativa Ambiental y la Dirección de abastecimiento, tema que se formaliza en la política 4 del procedimiento MPMI0302P Trámite de Obligaciones Ambientales, se establecen las áreas responsables del pago de las obligaciones ambientales; publicado en mapa de procesos el 5 de septiembre. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 528
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGO DE INTERESES MORATORIO POR $1.116.985 PESOS POR PAGOS EXTEMPORÁNEOS DE LA TASA COMPENSATORIA DE LOS CERROS ORIENTADOS COBRADA POR LA CORPORACIÓN REGIONAL AUTÓNOMA DE CUNDINAMARCA - CAR | FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS PARA ESTABLECER RESPONSABLES DE EFECTUAR LOS PAGOS AMBIENTALES | 1 | LLEVAR A CABO MESA DE TRABAJO PARA DETERMINAR EL ÁREA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES Y FORMALIZAR EL TEMA DE LOS PAGOS A EFECTUAR | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO / GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 1 | La GCA y la Dirección de abastecimiento llevan a cabo mesa de trabajo para determinar responsabilidades y procedimientos para el pago oportuno de las obligaciones ambientales. Se adjunta captura de pantalla de la mesa de trabajo. Igualmente, en la politica 4 del procedimiento MPMI0302P-Tramite de Obligaciones Ambientales, se establecen las areas responsables del pago de las obligaciones ambientales. Procedimiento actualizado y publicado en mapa de procesos el 5 de septiembre. Se solicita considerar el cierre de la acción. | 100 | [12 empty] | Analizadas las evidencias suministradas: (i) Ayuda de memoria del 15 de agosto del 2023 - Mesa de trabajo hallazgos 3.3.1.10 y 3.3.1.11, se determinó las competencias frente al pago de la tasa compensatoria cerros orientales, explicándose ¿qué es la tasa compensatoria?, ¿cómo se calcula?, ¿quién debe pagar?, ¿cómo se cobra?, y finalmente, cita que el responsable es la Gerencia Corporativa Ambiental socializa el Acuerdo 11 de 2023 de la EAAB-ESP, en el numeral 13 del artículo 37 “La Dirección Abastecimiento tendrá las siguientes responsabilidades: … Garantizar el pago de la tasa por uso y demás contribuciones ante autoridades ambientales, generadas por la ejecución de sus actividades. (ii) Captura de pantalla de la reunión teams realizada el día 15 de agosto de 2023, Tasas Compensaciones Cerros Orientales. La OCIG considera que con la evidencia aportada respecto de la descripción de la acción, esta se encuentra cumplida por cuanto ya se tiene quien es el responsable de las obligaciones ambientales. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 528
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGO DE INTERESES MORATORIO POR $1.116.985 PESOS POR PAGOS EXTEMPORÁNEOS DE LA TASA COMPENSATORIA DE LOS CERROS ORIENTADOS COBRADA POR LA CORPORACIÓN REGIONAL AUTÓNOMA DE CUNDINAMARCA - CAR | DEBILIDAD EN LA APLICACIÓN DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE FACTURAS DE TASA COMPENSATORIA DE LOS CERROS ORIENTALES | 2 | DEFINIR CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES | PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO PUBLICADO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 1 | La Gerencia Ambiental realizó la modificación del procedimiento “Pagos por concepto ambientales"; se publicó en el mapa de procesos el 8 de septiembre de 2023, se modifica el nombre del procedimiento a: "Tramite de pago obligaciones ambientales". Se definen los siguientes controles para la recepción, asignación y seguimiento de los actos administrativos (ver Actividad 1). | 100 | [12 empty] | Revisados los soportes aportados, se evidenció: (i) Captura de pantalla del mapa de procesos. (ii) Procedimiento trámite de obligaciones ambientales - proceso Gestión Ambiental; subproceso: Gestión ambiental predial. Que en su actividad 1 cita la recepción, asignación y seguimiento. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 375
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGO DE INTERESES MORATORIO POR $1.116.985 PESOS POR PAGOS EXTEMPORÁNEOS DE LA TASA COMPENSATORIA DE LOS CERROS ORIENTADOS COBRADA POR LA CORPORACIÓN REGIONAL AUTÓNOMA DE CUNDINAMARCA - CAR | DEBILIDAD EN LA APLICACIÓN DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE FACTURAS DE TASA COMPENSATORIA DE LOS CERROS ORIENTALES | 3 | HACER COMUNICACIÓN A LA CAR SOLICITANDO LA APLICACIÓN DE PLAZOS MÁS AMPLIOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO. | CARTA EXTERNA | CARTA ENVIADA | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 1 | La GCA radica oficio a la CAR para que se pronuncie ante la posibilidad de extender los plazos de pago frente a dicha entidad, teniendo en cuenta los procedimientos y tiempos manejados internamente por la EAAB. | 100 | [12 empty] | Revisados los soportes, se evidenció el envío del memorando 2410001-S-2023-216240 del 31 de agosto de 2023 por parte del Gerente Corporativo Ambiental dirigido a la Directora Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, en la cual se solicita se expidan las facturas de cobro a nombre de la EAAB-ESP, hasta 60 días calendario para pago de las tasas compensatorias. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 210
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DE SANCIÓN E INTERESES DE MORA POR VALOR DE $60.178.398.000 PESOS POR INEXACTITUD DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LA VIGENCIA 2018 Y 2019 PRESENTADA Y PAGADA A LA DIAN EN 2019 Y 2020. | ERROR EN LA DECISIÓN DE APLICACIÓN DE ARTÍCULO 255 ET | 1 | ACTUALIZAR Y CREAR LOS PROCEDIMIENTOS ACORDES CON LA GESTIÓN TRIBUTARIA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE | PROCEDIMIENTOS | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS Y NUEVOS | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | DIRECCIÓN TRIBUTARIA | 100 | Se realizaron las actualizaciones de los procedimientos existentes y se crearon los procedimientos acordes con la gestión tributaria, de conformidad con la normatividad vigente. | 100 | [12 empty] | La Dirección Tributaria acompaña al seguimiento 14 archivos y elabora un reporte de actividades relativas a: * Elaboración de borradores y de preliminares de procedimiento a la Dirección de Calidad y Procesos en temas como la elaboración de la Declaración de Renta, IVA, y creación de terceros. * Reuniones de revisión de procedimientos de renta, lineamientos, Ingresos contables, creación de terceros, IVA, Impuesto predial y de Vehículos y facturación de ingresos realizadas al corte. * Capacitación en acceso y estructura del Mapa de procesos. Se observa avance y se recomienda establecer un cronograma que permita el control de la actividad, el cálculo del indicador de avance y su seguimiento. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En avance | De acuerdo con las evidencias, a partir del julio de 2023 se iniciaron las reuniones tendientes a explicar la mecánica del cambio de los procedimientos, así la actualización de los procedimientos de la Declaración de Renta, Ingresos contables, creación de terceros, IVA e impuesto predial. A 30.11.2023 se comunica la actualización de 9 procedimientos, la creación de dos y la obsolescencia de uno así: Procedimientos actualizados: MPFF1001 Creación de Terceros. MPFF1003 Atención de Consultas Tributarias. MPFF1004 Atención de requerimientos Emplazamientos y demás actos. MPFF1005 Expedición y entrega de certificados Tributarios. MPFF1006 Generación de Información Exógena. MPFF1007 Declaraciones de ICA. MPFF1008 Declaración de renta. MPFF1009 Contribuciones SSPD y CRA. MPFF 0501 Registro de cuentas por pagar. Procedimientos Creados MPFF1010 Declaración de IVA. MPFF 1011 Beneficios Tributarios. 01 Procedimiento obsoleto. MPFF 1002 Descuento por retenciones tributarias. Se considera la acción cumplida dado que el área evidencia la actulización y adicionalmente se crearon dos procedimientos sobre tratamiento de descuentos de impuestos. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 177
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.14 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE SALDOS RECÍPROCOS DE LA EAAB-ESP, VERSUS ENTIDADES RECIPROCAS, SEGÚN INFORMACIÓN REPORTADA ANTE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA- CHIP | A PESAR DEL PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTADO, ESTAS SITUACIONES SE CONTINUARÁN PRESENTANDO, TANTO POR LA MISMA DINÁMICA INHERENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, COMO POR LOS DEMÁS COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN CON LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ACUERDOS CON LOS DIFERENTES ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. SIN EMBARGO, SE CONTINUARÁN ADELANTANDO TODAS LAS ACCIONES CONTEMPLADAS PARA CONTINUAR GESTIONANDO LAS DIFERENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LOS SALDOS RECÍPROCOS. | 1 | REALIZAR COMO MÍNIMO DOS (2) MESAS DE TRABAJO, PARA CONCILIAR LAS DIFERENCIAS EN LOS SALDOS RECÍPROCOS CLASIFICADAS POR LA CGN COMO "ORIGINADAS POR INCONSISTENCIAS EN REPORTE Y REGISTRO CONTABLE” CON LAS 6 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL RELACIONADAS EN EL INFORME COMPONENTE FINANCIERO AUDITORÍA DE REGULARIDAD NO. 169 PAD 2023. | AYUDAS DE MEMORIA DE LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS CON LAS 6 ENTIDADES RELACIONADAS | # DE MESAS DE TRABAJO CON LAS 6 ENTIDADES /6 ENTIDADES CON DIFERENCIAS EN SALDOS RECÍPROCOS CLASIFICADAS POR LA CGN COMO "ORIGINADAS POR INCONSISTENCIAS EN REPORTE Y REGISTRO CONTABLE". | 1 | 2023-06-15 | 2024-06-14 | GERENCIA FINANCIERA Y ÁREAS GENERADORAS DE LA INFORMACIÓN | 0.6 | Se han realizado (10) diez mesas de trabajo, relacionadas a continuación: MINVIVIENDA (18ago2023, 11sept2023, 31oct2023, 18ene2024 y el 22feb2024), Secretaría de Educación del Distrito (SED) (24ago223 y 22sept2023, Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia (SDSCJ) (24ago2023 y 18mar2024) y Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)(14jul2023) | 60 | [12 empty] | Se observaron 3 archivos de reuniones realizadas con las entidades, para conciliar el rubro de operaciones recíprocas. La primera reunión se realizó con la Secretaria de Educación del Distrito, el 24 agosto de 2023. La segunda se efectuó el 17 agosto de 2023, con la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia; y la tercera, el 14 julio 2023, con la Secretaria Distrital de Ambiente y en todas se revisa las operaciones recíprocas. Esta actividad inició el 15 junio de 2023 y tiene como fecha de finalización el 14 junio de 2024. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | En avance | Se evidencia una ayuda de memoria de fecha 22 de septiembre de 2023, reunión de conciliación de operaciones recíprocas EAAB-SED, en la misma se concluye que se va a solicitar a la Dirección de Apoyo Comercial "grandes clientes Zona 4", la exclusión de la cuenta contrato No.12259263 del ciclo oficial según correo de solicitud de la SED y el análisis de la Dirección de Jurisdicción Coactiva. La acción se encuentra en avance y tiene fecha de vencimiento en junio de 2024. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN |  | Dentro de la descripción de la acción no es claro si las dos mesas de trabajo se llevan a cabo con las 6 entidades mencionadas en la acción o si son dos con cada una de ellas. - Se observaron las siguientes mesas de trabajo con corte a 31.08.2023. 1) Acta de reunión conciliación de Operaciones Recíprocas SDA-EAAB del 14 -07-2023. 2) Ayuda de mesa de trabajo de Conciliación de Operaciones Recíprocas del 24.08.2023, llevada a cabo con la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. 3) Ayuda de memoria de reunión de Conciliación de Operaciones Recíprocas del 24.08.2023, realizada con la Secretaría de Educación. - Se observaron mesas de trabajo con corte a 31 de diciembre de 2023. 1) Respecto al corte correspondiente se evidenció una ayuda de memoria de reunión de Conciliación de Operaciones AJ104 sostenida con la Secretaría de Educación del Distrito el 22.09.2023. 2) Se evidenció ayuda de memoria de reunión cuyo tema fue seguimiento a las diferencias en saldos de recíprocas sostenida con Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) del 11.09.2023. Acta del 31.10.2023, el tema fue seguimiento a las diferencias en saldos de recíprocas 2023, sostenida con Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT).AL104 Acta del 18.01.2024 de seguimiento a las diferencias en saldos de recíprocas, sostenida con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) Acta del 18.08.2023, el tema fue Saldos Operaciones Recíprocas Convenio Conv EEAR Canoas 2012 03-2011-Conv Interadministrativo EEAR Canoas -MIN VIVIENDA, sostenida con Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) Acta de reunión del 22.02.2024, el tema fue el seguimiento a las diferencias en saldos de recíprocas 2023 sostenida con Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) Ayuda de memoria de Conciliación de Operaciones Recíprocas del 18.03.2024 con la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. Se evidencia que solamente se han efectuado mesas de trabajo con cuatro entidades, no obstante, el compromiso es con 6 entidades. Cumplimiento Parcial. | FAUSTINO CHAVES / LINA RAMIREZ | En alerta |  | 356
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $5.664.383.283 PESOS | DEMORAS EN EL PROCESO DE AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS | 1 | GESTIONAR LA ÚLTIMA FACTURA PARA PAGO Y ASÍ REALIZAR EL CRUCE DEL ANTICIPO DE LOS CONTRATOS: 1-01-34100-1369-2019 $114.180.151 / 1-01-34100-1451-2019 $29.501.385 / 1-01-35100-1209-2017 $0 | REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA ZONA 4 | 1 | Los contratos: 1-01-34100-1369-2019 , 1-01-34100-1451-2019 y 1-01-35100-1209-2017 $0($29.501.385), No tienen saldo por amortizar de Anticipo. Se adjunta pantallazo SAP | 100 | [12 empty] | EVIDENCIA: Se observan 2 archivos en PDF: 1) Contrato 1-01-34100-1369-2019: cruce de correos solicitando avance respecto al contrato mencionado. 2) Contrato 1-01-34100-1451-2019: Pantallazo SAP estado del contrato. CONCLUSIÓN: Revisadas las evidencias, se observa gestión referente al contrato 1369-2019 y en donde se informa que el contratista tiene cita con la DITG el 26/09/2023, fecha en la que se espera se aprueben los planos récord de obra para poder aprobar el pago de la última factura e iniciar el trámite de liquidación del contrato. Respecto al contrato 1451 de 2019, la evidencia demuestra estado del contrato "terminado" y un saldo de anticipo en $ 0. Respecto al contrato 1209-2017, no se relacionan evidencias; Verificado el informe de Auditoría de Regularidad 169 PAD 2023, el contrato presenta un saldo de anticipo (31/12/2023) de $502.348, sin embargo, verificada la captura de pantalla del aplicativo SAP este valor ya se encuentra en $0. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | En avance | Se observa un archivo en formato PDF con 3 pantallazos del aplicativo SAP (para cada contrato objeto del hallazgo). CONCLUSIÓN: Verificada la evidencia, se observan los 3 pantallazos del aplicativo SAP en donde se detalla que los contratos 1-01-34100-1369-2019, 1-01-34100-1451-2019 y 1-01-35100-1209-2017 presentan saldos en $ 0. con fechas de contabilidad 30/05/2023, 27/11/2023 y 25/10/2023 respectivamente. | JUAN DAVID CAICEDO | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 169
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $5.664.383.283 PESOS | DEMORAS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN | 2 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA DEPURACIÓN DEL SALDO PARA EL CONTRATO 1-01-24300-0912-2014, CON LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD $108.301.555 | SALDO DE ANTICIPOS DE LA GCA DEPURADOS | SALDOS DEPURADOS / TOTAL DE SALDOS DEPURADOS GCA | 1 | 2023-07-01 | 2024-05-31 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL | 1 | Una vez radicada a Comité de Sostenibilidad Contable la solicitud de depuración del contrato 0912-2014, se obtiene aprobación para la misma como queda consignado en acta no. 106 de 2024 y resolución 0177 del 7 de marzo 2024. La GCA radica con MI 2410001-2024-0240 del 13 de marzo la solicitud de depuración del saldo a la Dirección Tributaria. Como consta en el sistema SAP de la EAAB la amortización se realizó el 24 de abril de 2024. | 100 | [12 empty] | EVIDENCIAS: El área aportó 3 memorandos (Concepto Jurídico 15200-2023-0054 (14/03/2023), Radicación a Comité de Sostenibilidad No. 2410001-2023-0486 (08/04/2023) y Radicación informe de trazabilidad Anticipo No. 2410001-2023-0956 y 1 informe de trazabilidad del Anticipo. CONCLUSIÓN: Se evidencia el seguimiento para la depuración del saldo del contrato 1-01-24300-0912-2014, para el cual la Gerencia Corporativa Ambiental solicitó un concepto jurídico para el cual se indicaron varias condiciones jurídicas relevantes. Posteriormente, se radicaron los modelos correspondientes al Comité de Sostenibilidad Contable. Asimismo, se observa que se radicó informe con la trazabilidad del anticipo a la Oficina Asesora de Representación Judicial y Actuación Administrativa, informe del cual no se adjuntó respuesta para verificar el pronunciamiento por parte de la Oficina Asesora. De acuerdo a lo anterior se observa gestión para la depuración del saldo. Es de recordar al área que las fechas de las evidencias que se carguen deben estar alineadas con las fechas de inicio 01/07/2023 y terminación de la acción formulada 31/05/2024. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | En avance | Se adjunta oficio 2410001-2023-1508 del 23.11.2023, enviado a la Directora Contabilidad y Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Gerencia Corporativa Ambiental, con la segunda radicación para la valoración frente a la solicitud del saneamiento contable del contrato. CONCLUSIÓN: Se evidencia el seguimiento para la depuración del saldo del contrato 1-01-24300-0912-2014. La Gerencia Corporativa Ambiental radicó ante la Dirección de Contabilidad y Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, en segunda instancia, la solicitud de someter a consideración, la posibilidad de depurar estos saldos, sin embargo, a la fecha de seguimiento aún no se tiene respuesta oficial por parte del Comité quienes emitirán el concepto si procede la depuración. | JUAN DAVID CAICEDO |  | A partir de la verificación de las evidencias del Comité de Sostenibilidad Contable, relacionadas con la depuración aprobada del saldo por $108.301.555 para el contrato 1-01-24300-0912-2014, se presentó evidencia de la depuración que se llevó a cabo el día 24 de abril de 2024. | ALEX PALMA / MARIA ESPERANZA PEREZ | Cumplida efectiva |  | 435
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $5.664.383.283 PESOS | NO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ABANDONO DE LAS MISMAS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, CON LA CONSECUENTE IMPOSIBILIDAD DE EFECTUAR LOS COBROS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS. | 3 | RADICAR ANTE LA OFICINA ASESORA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA LA SOLICITUD ACOMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EL INICIO DE ACCIONES JUDICIALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1-01- 25100- 1428-2018 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA. GRUPO UNO (1). GRUPO DOS (2). GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4) 224.699.536 | MEMORANDO | MEMORANDO RADICADO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO / CORREDORES AMBIENTALES | 1 | Además del memorando interno - MI, 251001-2023-011 del 12/02/2023 sobre el inicio de las posibles acciones judiciales por presunto incumplimiento contractual en la ejecución del contrato 1-01-25100-1428-2018, dirigido a la Oficina de Representación Judicial - ORJA, se radicaron las solicitudes de identificación y valoración de perjuicios a las diferentes áreas de la EAAB-ESP. Se aportan MI, dirigidos a: 251001-2023-011 a ORJA, 1180001-2023-0105 y 2510001-2023-377 a DS, 13100-2023-0508 y 2510001-2023-378 a GF, 1210001-2022-0197 y 2510001-2023-379 a GCPyC, 2510001-2023-380 a DCyC. | 100 | [12 empty] | EVIDENCIA: Correo de envío del 16 de febrero de 2023 junto con MI 2510001-2023-011 en alcance a memorando 2510001-2022-0561 del 28 de octubre de 2022, en relación con continuación de la demanda por incumplimiento del contrato 1428-2018. CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta que la evidencia aportada se encuentra por fuera del período de ejecución pactado con el Ente de Control, se declara sin avance. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | Sin avance | EVIDENCIA: 1. Correo de envío del 16 de febrero de 2023 junto con MI 2510001-2023-011 en alcance a memorando 2510001-2022-0561 del 28 de octubre de 2022. 2. MI 2510001-2023-377 SEGUROS Solicitud evaluacion perjuicios contratacion 1428-2018 vf (03/10/2023) 3. MI 1180001-2023-0105_Seguros Sistema Maestro (06/10/2023) 4. Correo de envío del 3 de octubre de 2023 junto con MI 2510001-2023-378 (03/10/2023) 5. MI 13100-2023-0508_GCF Perjuicios financieros corredor ambiental Tunjuelo Chiguaza_RDGP (12/10/2023) 6. MI 2510001-2023- 379 Solicitud de identificación y valoración de 1428-2018 (03/10/2023) 7. MI 1210001-2023-0197_GCPC_Valoración de perjuicios Rad 2510001 2023 0379 _Tunjuelo 1428 (10/10/2023) 8. 7_MI 2510001-2023- 380 Solicitud de identificación y valoración de 1428-2018 (03/10/2023) CONCLUSIÓN: Verificada la evidencia aportada por el área, se lleva a cabo gestión para identificación y valoración de perjuicios por el Contrato 1428 de 2018. Se entiende que las acciones son posteriores. Adicional, se observa gestión con las siguientes áreas: Dirección de seguros, Gerencia Corporativa Financiera, Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, para la valoración de perjuicios y que estos sean incluidos dentro de las pretensiones de la demanda que actualmente se encuentra en estructuración. Es importante mencionar que al analizar el contexto de la situación relacionada con el contrato vs la acción formulada, se destaca el oficio 2510001-2022-0163 del 13 de abril de 2022 en donde efectivamente se iniciaron acciones judiciales por incumplimiento del contrato; La gestión del área a la fecha representa la continuidad del proceso frente a la demanda por dicho incumplimiento. | JUAN DAVID CAICEDO | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 591
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $5.664.383.283 PESOS | NO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ABANDONO DE LAS MISMAS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, CON LA CONSECUENTE IMPOSIBILIDAD DE EFECTUAR LOS COBROS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS. | 4 | RADICAR ANTE LA OFICINA ASESORA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA LA SOLICITUD ACOMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EL INICIO DE ACCIONES JUDICIALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1-01- 25100- 1436-2019. CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CÓRDOBA. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2 1.245.019.496 | MEMORANDO | MEMORANDO RADICADO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO / CORREDORES AMBIENTALES | 1 | Además de los memorandos internos MI, 2510001-2023-062 de 16/02/2023 y 2510001-2023-180 de 22/06/2023, sobre inicio de posibles acciones judiciales por presunto incumplimiento contractual en la ejecución del contrato 1-01- 25100-1436-2019, dirigido a Oficina de Representación Judicial ORJA, se radicaron solicitudes de identificación y valoración de perjuicios a diferentes áreas de la EAAB-ESP. Se aportan MI, a: 2510001-2023-062 y 2510001-2023-180 a ORJA, 13100-2022-0449 a GCF, 11900-2023-1776 a DCyC, 2510001-2023-327 y 1210001-2023-0181 a GCPyC, I2510001-2023-328 y 1180001-2023-00100 a DS. | 100 | [12 empty] | EVIDENCIA: Correo de envío del 21 de marzo de 2023, con memorando interno adjunto 2510001-2023-0062 y correo del 26 de junio de 2023, con memorando interno adjunto 2510001-2023-0180, con información para gestionar el incumplimiento y demandas a controversias respectivamente del contrato 1-01-25100-1436-2019. CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta que la evidencia aportada se encuentra por fuera del período de ejecución pactado con el Ente de Control, el estado de la acción es sin avance. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | Sin avance | EVIDENCIA: 0.1 2510001-2023-062 -Solicitud ORJAA Demanda Incumplimiento Contrato 1436-2019 S2023 0.2 2510001-2023-180 Resspuesta a memorando interno 15300-2023-0691 1_(557) MI 2510001-2023-375 ALCANCE MEMORANDO INTERNO 13100-2022-0449 FINANCIERA CTO 1436-2019 2_MI 11900-2023-1776 Contratacion Cordoba 3_(517) MI 2510001-2023-327 Solicitud evaluacion perjuicios 1436-2019 planeamineto 4_1210001-2023-0181 5_(518) MI2510001-2023-328 solicitud evaluacion perjuicios 1436-2019 seguros 6_MI 1180001-2023-00100 Seguros Cordoba CONCLUSIÓN: Verificadas las evidencias y analizado el contexto de la situación relacionada con el contrato 1-01- 25100- 1436-2019, la acción se cumple de acuerdo con la descripción formulada. Adicional, se observa gestión con áreas como Dirección Contratación y Compras, Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y Dirección de Seguros, solicitando tasación y valoración de perjuicios para ser incluidos en la demanda respectiva que se proyecte frente al proceso. | JUAN DAVID CAICEDO | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 599
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $5.664.383.283 PESOS | NO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ABANDONO DE LAS MISMAS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, CON LA CONSECUENTE IMPOSIBILIDAD DE EFECTUAR LOS COBROS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS. | 5 | RADICAR ANTE LA OFICINA ASESORA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA LA SOLICITUD ACOMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EL INICIO DE ACCIONES JUDICIALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1-01- 25100- 1455-2018. CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) 1.939.406.415 | MEMORANDO | MEMORANDO RADICADO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO / CORREDORES AMBIENTALES | 1 | Además del memorando interno - MI, 2510001-2023-163 del 06/06/2023 sobre inicio de posibles acciones judiciales por presunto incumplimiento contractual en la ejecución del contrato 1-01- 25100-1455-2018, dirigido a la Oficina de Representación Judicial - ORJA, se radicaron las solicitudes de identificación y valoración de perjuicios a diferentes áreas de la EAAB-ESP. Se aportan MI, dirigidos a: 2510001-2023-163 a ORJA, 2510001-2023-329 y 1180001-2023-0097 a DS, 2510001-2023-330 y 13100-2023-0481 a GCF, 2510001-2023-331 y 1210001-2023-0182 a GCPyC, 2510001-2023-332 y 11900-2023-1780 a DCyC. | 100 | [12 empty] | EVIDENCIA: Memorando Interno 2510001-2023-0163 del 06 de junio de 2023 dirigido a la Oficina Asesora de Representación Judicial y Actuación Administrativa, con motivo Entrega de compromisos acordados en reunión demanda controversias contractuales. CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta que la evidencia aportada se encuentra por fuera del período de ejecución pactado con el Ente de Control, el estado de la actividad es sin avance. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | Sin avance | EVIDENCIA: 0_2510001-2023-163 Entrega de compromisos acordados en reunión demanda controversias contractua 1_2510001-2023-329 Solicitud por el incumplimiento del contrato de obra No. 1-01-25100-1455-2018 seg 2_1180001-2023-0097 3_MI 2510001-2023-330 Solicitud por el incumplimiento del contrato de obra No. 1-01-25100-1455-2018 finc 4_Perjuicios financieros Humedal Jaboque_481 5_MI 2510001-2023-331 Solicitud incumplimiento del contrato de obra No. 1-01-25100-1455-2018 plan 6_1210001-2023-0182 7_(522) MI 2510001-2023-332 Solicitud s por el incumplimiento del contrato de obra 1-01-25100-1455-2018 8_11900-2023-1780 CONCLUSIÓN: Verificadas las evidencias y analizado el contexto de la situación relacionada con el contrato, el área lleva a cabo gestión para identificación y valoración de perjuicios por el Contrato 1455 de 2018. Por otra parte, se observa gestión con áreas como Gerencia Financiera, Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y Dirección de Contratación y Compras y Dirección de Seguros, solicitando tasación y valoración de perjuicios para ser incluidos en la demanda respectiva que se proyecte frente al proceso. | JUAN DAVID CAICEDO | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 598
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $5.664.383.283 PESOS | INEJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA, QUE IMPIDIERON LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 1458-2018, ANTES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. | 6 | PROYECTAR ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA EL CONTRATO 1-01- 25100-1458-2018, REMITIR AL CONTRATISTA EN LA QUE SE AMORTICE EL SALDO DEL ANTICIPO CONTRA LA RETEGARANTIA DEL CONTRATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | ACTA DE LIQUIDACIÓN REMITIDA | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO / CORREDORES AMBIENTALES | 1 | Mediante informe suscrito por el Supervisor del contrato, se describen las acciones que se llevaron a cabo para la suscripción del Acta de liquidación. Se remite proyecto acta de liquidación de acuerdo a las mesas de trabajo llevadas a cabo con los contratistas. EVIDENCIAS: -MI 151001-2024-113_Pronunciamiento conciliación. -Acta de entrega y recibo final -Informe Contrato 1-01-25100-1458-2018. -Proyecto acta de liquidación | 100 | [12 empty] | EVIDENCIA: Correo del 16 de agosto de 2023, con archivo adjunto de radicado en CORI 2510001-2023-198723, con asunto de solicitud de firma de acta de recibo y entrega final del contrato de obra 1-01-25100-1458-2018. CONCLUSIÓN: Se observa gestión referente a la acción planteada para subsanar el hallazgo, por parte de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, al remitir en memorando a la supervisora del contrato 1-15-25100-1464-2018 Claudia Simena Marín Restrepo el acta de recibo y entrega final del contrato de obra para que sea suscrito por esta y la Gerencia de Sistema Maestro de su momento. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | En avance | EVIDENCIA: 1. Correo electrónico enviado el 16 de agosto de 2023 junto con comunicación CORI 2510001- 2023- 198723 Solicitud de firma de acta de recibo 1-05-25100-1458-2018 y el acta de recibo y entrega final del contrato de Obra 1-01-25100-1458-2018. CONCLUSIONES: Verificada la evidencia, no se observa respuesta por parte de la ing. Claudia Simena Marin Restrepo a la comunicación enviada por la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro; se evidencia que el acta de recibo y entrega final del contrato en mención falta ser suscrita por personal que ya no labora en la Entidad: la ing. Claudia Simena Marín (supervisora contrato) y la Ing. Natalia Escobar Carreño (Ordenadora del pago GCSM). Se observa la gestión por parte del área, sin embargo, sigue pendiente el acta de recibo y entrega final del contrato de obra 1-01-25100-1458-2018. | JUAN DAVID CAICEDO |  | Se presenta documentación atinente a el proceso de liquidación del contrato 1-01- 25100-1458-2018, igualmente se adjunta evidencia del proyecto acta de liquidación del contrato de obra en mención, no obstante, no se presenta evidencia relacionada con la remisión del acta, con la correspondiente amortización del saldo del anticipo contra la retegarantia del contrato, por lo anterior la acción queda en alerta hasta que no sean presentados los soportes de remisión al contratista. | ALEX PALMA / MARIA ESPERANZA PEREZ | En alerta |  | 433
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $5.664.383.283 PESOS | NO EXISTEN POLÍTICAS QUE PERMITA HACER EL COBRO DE SALDOS POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO DE MANERA INDEPENDIENTE AL PROCESO DE FACTURACIÓN. | 7 | PROYECTAR ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA REMITIR AL CONTRATISTA EN LA QUE SE AMORTICE EL SALDO DEL ANTICIPO CONTRA LA RETEGARANTIA DEL CONTRATO 1-01- 25400-1277-2017 (10.752.240) | ACTA DE LIQUIDACIÓN | ACTA SUSCRITA | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO | 1 | Mediante oficio 2541001-2024-0318 de 31 de enero de 2024 solicitud a ORJAA respuesta a memorando 15300-2023-1607 - solicitud de insumos para conciliación prejudicial promovida por el CONSORCIO OBRAS ACUEDUCTO PROAR. Mediante oficio 2541001-2024-0594 de 16 de febrero de 2024 se da respuesta a Contratista solicitud liquidación bilateral. Mediante oficio 2541001-2024-0904 de 5 de Marzo de 2024 se da respuesta a la ORJAA para Conciliación Extrajudicial con el contratista. Con oficio 2541001-2024-0988 de 14 de Marzo de 2024 se solicita a OAl estudiar solicitud cruce de cuentas | 100 | [12 empty] | Verificado el repositorio de evidencias, el área no cargó soportes relacionados con este hallazgo de acuerdo con lo expresado en el SEGUIMIENTO ENTIDAD. De acuerdo con lo anterior, se recuerda al área que la fecha de inicio reportada es 01/07/2023 por lo que la gestión para solventar el hallazgo ya dió comenzó, razon por la cual la actividad se declara Sin Avance. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | Sin avance | EVIDENCIA: 1. Informe Oct Hallazgo 3.3.1.2 AUD 169 PAD 2023 ACC7 2. Informe Nov Hallazgo 3.3.1.2 AUD 169 PAD 2023 ACC7 CONCLUSIONES: Verificados los informes entregados como soporte, se evidencia la gestión desarrollada por el área durante los meses de octubre y noviembre de 2023. Se observa la realización de actividades con el fin de lograr la firma del acta de Recibo final de los trabajos y por consiguiente, viabilizar la liquidación de común acuerdo entre las partes; cierre de POC, unificación de siembras por compensación, reuniones de trabajo con contratista, trámite ante la Dirección Financiera de Tributaria para lograr el cruce del saldo del anticipo por amortizar, entre otras. El área recibe el 01/12/2023 una propuesta de liquidación por parte del contratista, la cual está en revisión previo al envío a la Oficina de Asesoría Legal y Representación Judicial. | JUAN DAVID CAICEDO | Incumplida | EVIDENCIA Se observan 7 documentos: - Documento en formato PDF "0318-2024 Cto 1277-2017" - Documento en formato PDF "0594-2024 Cto 1277-2017" - Documento en formato PDF "0904-2024 Cto 1277-2017 Conciliacion Extrajudicial" - Documento en formato PDF "0988-2024 Cto 1277-2017 Concepto amortizacion de anticipo" - Documento en formato PDF "Coeewo de DFT respuesta a ruce de cuentas retegarantia y saldo anticipo" - Documento en formato PDF "Fact FACE9 amortiza saldo anticipo" - Documento en formato PDF "Oficoo a DFT Solicitando cruce de cuentas retegarantia y saldo anticipo" CONCLUSIÓN Verificadas las evidencias, se observa la continuación de la gestión del área, a través de memorandos tanto a la ORJAA como a la OAL y el contratista, sin embargo y teniendo en cuenta el nombre del indicador y la formula del indicador no se evidencia el acta de liquidación suscrita por las partes para dar cierre del hallazgo. | EDWAR JATIVA / JUAN DAVID CAICEDO | Incumplida |  | 581
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN ANTICIPOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR $5.664.383.283 PESOS | NO EXISTEN POLÍTICAS QUE PERMITA HACER EL COBRO DE SALDOS POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO DE MANERA INDEPENDIENTE AL PROCESO DE FACTURACIÓN. | 8 | SOLICITAR A LA FIDUCIARIA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS, CON EL FIN DE AMORTIZAR EL ANTICIPO DEL CONTRATO 1-01- 25400- 1476-2018 ($1.469.623.209 ) | OFICIO RADICADO EN LA FIDUCIA | OFICIO RADICADO EN LA FIDUCIA | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO | 1 | El 9 y 12 de Feb/24: se efectúa solicitud recibo de caja por "devolución saldo anticipo". Mediante oficio GG-031-2024 de 21 de febrero de 2024, SDI Tubos SDI certifica que los 130 Tubos Estándar ø24”, (780m.), se encuentran almacenados bajo vigilancia y custodia en la Planta, y que los tubos fueron fabricados según norma AWWA C-200 y demás normas aplicables de la EAAB, requeridos para la Construcción de la Línea Matriz Bosa III. Asimismo se adjuna recibo de caja de reintegro de $ 591.643.143,, con lo cual el anticipo fue amortizado en su totalidad | 100 | [12 empty] | Verificado el repositorio de evidencias, el área no aportó soportes relacionados con este hallazgo de acuerdo con lo expresado en el SEGUIMIENTO ENTIDAD. De acuerdo con lo anterior, se recuerda al área que la fecha de inicio reportada es 01/07/2023, por lo que la gestión para solventar el hallazgo ya dio comenzó, razón por la cual la actividad se declara Sin Avance. | CARLOS TELLEZ / JUAN DAVID CAICEDO | Sin avance | EVIDENCIA: Hallazgo 3.3.1.2 AUD 169 2023 ACC 8 CONCLUSIONES: Revisada la evidencia entregada por el área, se observa la trazabilidad de la gestión realizada con BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. – Sociedad Fiduciaria, la cual, desde sus inicios (15/07/2020) y hasta la fecha del último comunicado a la Fiducia (06/12/2023). Los documentos, si bien contienen la solicitud a la Fiduciaria para el reintegro de los recursos, aún está pendiente la respuesta oficial por parte de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A, para posteriormente poder lograr amortizar el anticipo del contrato 1-01- 25400- 1476-2018. | JUAN DAVID CAICEDO |  | Si bien se evidencian gestiones relacionadas con el proceso de solicitud de reintegro a la fiducia, no se aportan soportes de remisión de la solicitud de reintegro de los recursos, por lo anterior la acción queda en alerta hasta que no sean presentados los soportes de solicitud de reintegro de recursos a la fiducia. | ALEX PALMA / MARIA ESPERANZA PEREZ | En alerta |  | 556
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ACCIONES INFECTIVAS FORMULADAS POR EL SUJETO DE CONTROL EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD 190 VIGENCIA 2020 POR SOBRESTIMACIÓN DE LA CUENTA 2902- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN POR VALOR DE $7.101.999.935 PESOS | EL COMITÉ DE COORDINACIÓN Y/O SUPERVISIÓN NO REALIZO LA SOLICITUD DE LIBERAR ESOS RECURSOS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO | 1 | TRAMITAR LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 9-07-30100-1026-2017 ($575.158.484) | INFORME SEMESTRAL PRESENTADO | INFORME PRESENTADO | 2 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA ZONA 5 | 1 | Se adjunta Pantallazo del giro realizado a la Alcaldia de soacha, conforme a lo establecido en el acta de liquidación | 100 | [12 empty] | Se realiza verificación de la información aportada: CORREO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO No. 1026-2017 MPFB0201F40-02 Acta de liquidación de Convenio 1-08-23 con firmas-2-vf No se aporta informe semestral, sin embargo, se evidencia que la acción se encuentra en avance. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | En avance | Se evidencia el pantallazo de SAP del giro realizado por valor de $ 577.957.919, de acuerdo con acta de liquidación del día 31 de julio 2023. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 118
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ACCIONES INFECTIVAS FORMULADAS POR EL SUJETO DE CONTROL EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD 190 VIGENCIA 2020 POR SOBRESTIMACIÓN DE LA CUENTA 2902- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN POR VALOR DE $7.101.999.935 PESOS | EL CONVENIO 0797-2014 SUSCRITO CON EL FDLS, SE ENCUENTRA TERMINADO, SE PRESENTARON INCONVENIENTES PARA EL CIERRE DEL CONVENIO. POR TAL MOTIVO CADUCÓ LA ACCIÓN DE LIQUIDACIÓN, YA SE ELABORÓ EL INFORME DE CIERRE CONFORME A LA RESOLUCIÓN 0730 DE 2012, MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EAAB ESP. | 2 | GESTIONAR ANTE EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DE LA EMPRESA LA LIBERACIÓN CONTABLE DEL SALDO O DÉBITO SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO AL CONCEPTO JURÍDICO 15200-2023-0171 DEL 6 JUNIO DEL 2023 EMITIDO POR LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL. | INFORME SEMESTRAL PRESENTADO | INFORME PRESENTADO | 2 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 2 | Conforme a la acción, se gestionó ante el Comité de Sostenibilidad Contable, la depuración en sesión No.103 del 21-NOV-2023. En cuanto al saldo, la Dir Contabilidad mediante consulta en SAP informa (Correo 24/01/2024) que el saldo de la cuenta contable convenio 2902011609, acreedor 100045 DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA Convenio 9-07-25200-00797-2014-UEL-FDL Suba, esta en ceros con corte al 31-12-2023. Se adjunta Inf de Gestión del 7/05/2024, Acta Comité y pantallazo de correo de Contabilidad. | 100 | [12 empty] | Se realiza verificación de la información aportada: 1. 1330001-2023-0327 DEL 4-07-2023 2. 252001-2023-00767 DEL 18-07-2023 3. 1471001-2023-0613 DEL 25-07-2023 4. 252001-2023-00745 DEL 14-07-2023 5. 252001-2023-00920 DEL 15-08-2023 6. 1330001-2023-0380 DEL 03-08-2023 7. 252001-2023-00880 DEL 04-08-2023 8. 1330001-2023-0403 DEL 09-08-2023 9. 252001-2023-00915 DEL 14-AGO-2023 3.3.1.3 ACC 2 INFORME CONVENIO 0797-2014 FDLS (Informe a 30 de agosto de 2023) Se evidencia que la acción se encuentra en avance. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | En avance | La acción 2 buscó gestionar la liberación contable del saldo a través del Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa, según el concepto jurídico 15200-2023-0171. Se ha avanzado en este proceso, con la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Bienes Raíces, realizando las gestiones necesarias. El saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local de la Localidad de Suba (FDLS) por $495.169.758 ha sido aprobado para su depuración por el Comité de Sostenibilidad Contable en la Sesión No.103 del 21 de noviembre de 2023. Las gestiones continuarán para la cancelación de los saldos de acuerdo con la aprobación del comité, además se revisaron anexos relacionados con la solicitud de depuración al Comité de Sostenibilidad Contable, su desarrollo y posteriormente la solicitud de los registros contables de cancelación de dichos saldos, antes del 30 de noviembre/2023. La acción propuesta está en avance. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA |  | El informe presentado por la Dirección de Bienes Raíces a 07.05.2024, detalla acciones adelantadas con el objetivo de “Gestionar ante el Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa la liberación contable del saldo o débito según corresponda, de acuerdo con el concepto jurídico 15200-2023-0171 del 6 junio del 2023 emitido por la Oficina de Asesoría Legal” correspondiente al Convenio Interadministrativo 9-07-25200- 0797-2014, suscrito entre la EAAB-ESP y el Fondo de Desarrollo Local de la Localidad de Suba(FDLS)". Dentro de las acciones reportadas se observa y se soporta la depuración del saldo del convenio 9-07-25200- 0797-2014, por un valor de $495,169,758 mediante acta 103 del 21.11.2023 del Comité de Sostenibilidad Contable, el registro en SAP del acreedor 100045 -Dirección Distrital de Tesorería y el auxiliar de la cuenta 290201 Recursos recibidos en administración. Con la depuración antes anunciada el balance del Convenio 797 de 2014 es el siguiente: + Recursos Recibidos $2,188,281,818 - Recursos ejecutados $1,693,112,060 Depuración Acta 103-2023 $495,169,758 Saldo a 31 de dic de 2023 $0 El saldo fue depurado en su totalidad. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida efectiva |  | 506
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ACCIONES INFECTIVAS FORMULADAS POR EL SUJETO DE CONTROL EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD 190 VIGENCIA 2020 POR SOBRESTIMACIÓN DE LA CUENTA 2902- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN POR VALOR DE $7.101.999.935 PESOS | EL CONVENIO SUSCRITO 030-2009 CON LA SDA PRESENTA UN SALDO ($459.401.523) , EL CUAL DEBE SER DEVUELTO A LAS CITADA ENTIDAD DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO INTERNO. | 3 | REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LA GERENCIA FINANCIERA CON EL FIN DE VALIDAR QUE LA CUENTA YA NO REGISTRA VALORES CONFORME LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 030-2009 SUSCRITO CON LA SDA ($459.401.523) | MESA DE TRABAJO CON LA GERENCIA FINANCIERA | MESA DE TRABAJO CON LA GERENCIA FINANCIERA | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 1 | El 31 de agosto de 2023 se llevó a cabo la Mesa de Trabajo con la Dirección de Contabilidad y la Dirección de Bienes Raíces. Con el fin de “Validar que la cuenta ya no registra valores conforme la devolución del saldo de la liquidación del convenio 030-2009 suscrito con la SDA ($459.401.523)” Se adjunta Ayuda de Memoria de la Mesa de trabajo, lista de asistencia y soportes aportados por la Dirección de Contabilidad, mediante los cuales se registra el el saldo en ceros ($0) | 100 | [12 empty] | Se realiza verificación de la información aportada: 3.3.1.3 ACC 3 MESA DE TRABAJO CONVENIO 030-2009 De acuerdo con la información se evidencia el cumplimiento de la acción. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 477
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ACCIONES INFECTIVAS FORMULADAS POR EL SUJETO DE CONTROL EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD 190 VIGENCIA 2020 POR SOBRESTIMACIÓN DE LA CUENTA 2902- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN POR VALOR DE $7.101.999.935 PESOS | EL CONVENIO 09-2013 SUSCRITO CON EL IDU , NO OBSTANTE DE ESTAR TERMINADO Y LIQUIDADO SE REGISTRA UN SALDO DE $2.200.000, POR LO QUE SE DEBE ACLARAR SI SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN AL IDU DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA EAAB O SE ESPERA HASTA EL REGISTRO DE LA SENTENCIA DEL PREDIO EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXPROPIACIÓN. | 4 | REALIZAR MESA DE TRABAJO CON EL IDU PARA CLARIFICAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO 09-2013 ($2.200.000) | MESA DE TRABAJO CON EL IDU | MESA DE TRABAJO CON EL IDU | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 1 | Se realizó el 28-08-2023 Mesa de trabajo con el IDU, para reclasificar la situación financiera de los recursos del convenio 09-2013, a su vez la Gerencia Financiera con memorando 13100-2023-0580 del 28/11/2023, informa que el Comité de Sostenibilidad Contable en sesión No.103 del 21/11/2023 aprobó la depuración de $2.200.000, correspondientes al saldo del Convenio 009-2013 celebrado con el IDÚ. Se adjunta memorando, acta y ayuda de memoria con lista de asistencia. | 100 | [12 empty] | Se realiza verificación de la información aportada: 3.3.1.3 ACC 4 LISTADO_ DE_ ASISTENCIA_ V_4 eaab De acuerdo con la información, se evidencia que la acción propuesta se encuentra en avance. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | En avance | La Gerencia Financiera, con memorando 13100-2023-0580 del 28/11/2023, informa que el Comité de Sostenibilidad Contable en sesión No.103 del 21/11/2023 aprobó la depuración de $2.200.000, correspondientes al saldo del Convenio 009-2013 celebrado con el IDÚ. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 470
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ACCIONES INFECTIVAS FORMULADAS POR EL SUJETO DE CONTROL EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD 190 VIGENCIA 2020 POR SOBRESTIMACIÓN DE LA CUENTA 2902- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN POR VALOR DE $7.101.999.935 PESOS | RESPECTO AL CONVENIO 001-2016 SUSCRITO ENTRE LA SDA, FONDIGER Y LA EAAB, FALTA DE PRIORIZACIÓN Y DEBILIDAD EN LA FRECUENCIA DEL SEGUIMIENTO AL INTERIOR DE CADA ENTIDAD PARA ADELANTAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO QUE CONLLEVA A LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS, TENIENDO EN CUENTA QUE PARA EL CIERRE SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVENIENCIA DE LAS TRES ENTIDADES IMPLICADAS. | 5 | PROYECTAR ACTA DE LIQUIDACIÓN Y REMITIRLAS A LAS ENTIDADES (SDA Y FONDIGER) CONVENIO 001-2016 $ 4.221.348.591 SUSCRITO ENTRE LA SDA, FONDIGER Y LA EAAB. | PROYECCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN | PROYECCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA DEL SISTEMA MAESTRO CORREDORES AMBIENTALES | 1 | Se proyectó y suscribió por cada una de las partes, el acta de liquidación del Convenio 001-2016 entre la SDA, FONDIGER y la EAAB - ESP. Se aporta Acta de liquidación convenio 001-2016. | 100 | [12 empty] | Se realiza verificación de la información aportada: Acta de Liquidacion 15082023 rev. EAAB Trazabilidad envió acta de liquidación Convenio 001 Trazabilidad revisión acta de liquidación Convenio 001 Se evidencia que la acción se encuentra en avance. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | En avance | Se evidencia acta de liquidación del 27 de octubre de 2023 del Convenio 001-2016, firmada por la SDA (Directora de Gestión Corporativa), FONDIGER (Director General) y la EAAB - ESP (Gerente Corporativo Sistema Maestro). | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 187
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ACCIONES INFECTIVAS FORMULADAS POR EL SUJETO DE CONTROL EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD 190 VIGENCIA 2020 POR SOBRESTIMACIÓN DE LA CUENTA 2902- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN POR VALOR DE $7.101.999.935 PESOS | RESPECTO AL CONVENIO 827-2019 SUSCRITO ENTRE PNN Y EAAB, NO SE HAN EFECTUADO LOS REGISTROS CONTABLES PARA DISMINUIR LOS SALDOS DE LA CUENTA Y NO SE HA LIQUIDADO EL CONVENIO | 6 | REALIZAR AJUSTE CONTABLE PARA EL CONVENIO 827-2019 $144.312.400, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO TIPO Y REMITIR A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, EL REGISTRO CONTABLE | MEMORANDO A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MEMORANDO A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO | 1 | Se realizó el ajuste del registro contable de la formalización de recursos del Convenio 9-07-25300-0827-2019 PNN de Colombia. Se anexa pantallazo en SAP del ajuste realizado. | 100 | [12 empty] | Se realiza verificación de la información aportada: 154 DIRECCION DE CONTABILIDAD (1) 1330001-2023-0254 rta de contabilidad a documento tipo Se evidencia que la acción se encuentra en avance. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | En avance | Se observa el ajuste contable del convenio 827 de 2019 por la formalización de recurso por $144,312,400 a 12 de mayo de 2023. Como evidencia, se han cargado en el directorio de reporte los soportes del registro de formalización de recursos del convenio 827 -2019, según correo del 27 de julio de 2023 enviado por el profesional de la Dirección de Contabilidad a la Dirección de Abastecimiento. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 174
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIA PRESENTADA EN REPORTE SIPROJ FRENTE A LIBRO AUXILIAR Y REVELACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NO INCLUIR EN EL SIPROJ Y LA BASE DEL CONTINGENTE EL VALOR PRESENTE DE LA ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA O LA PRETENSIÓN. | 1 | ENVIAR MEMORANDO A LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL SOLICITANDO INCLUIR EN EL SIPROJ, EL "VALOR PRESENTE" DE LA "ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA O LA PRETENSIÓN", DE CONFORMIDAD CON EL HALLAZGO 3.3.1.4, DE LA AUDITORIA 169 DEL COMPONENTE FINANCIERO VIGENCIA 2022, TOMANDO LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DE LA SJD.. | CARTA EXTERNA CON LA SOLICITUD. | CARTA EXTERNA RADICADA | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | GERENCIA JURÍDICA | 1 | Como evidencia del cumplimiento de la actividad se aporta solicitud a la SJD (22.08), respuesta de la SJD a la EAA.ESP (1.09), ayuda de memoria y listas de asistenta de dos mesas de trabajo internas (13.09 y 15.11) y oficio externo (1510001-S-2023-338082) con las conclusiones y compromisos de la mesa de trabajo desarrollada el 21.11 con la SJD, ademas de un resumen de las actividades realizadas entorno a la acción. | 100 | [12 empty] | Se evidencia como soporte de ejecución de la actividad el memorando 1510001-S-2023-204049 del 22 de agosto de 2023, con el cual se le solicita a Secretaria Jurídica Distrital, incluir un campo en SIPROJ-WEB con el valor presente de la estimación de la cuantía o la pretensión. La fecha de finalización de la actividad es el 31 diciembre de 2023. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | En avance | Con fecha 22 de agosto se envía la solicitud de incluir un campo en Siproweb con el valor presente de la estimación de la cuenta o la pretensión. El 1 de septiembre, la Secretaría Jurídica Distrital envía la respuesta al memorando anterior y recomienda una reunión para despejar las inquietudes presentadas. Igualmente, se observa una ayuda de memoria del 13 septiembre de 2023, en la cual se acuerda revisar y actualizar en los casos que aplica el porcentaje de la participación, incorporar una columna en la base de datos de conciliación mensual, con tiempo estimado de los procesos, etc. A pesar de realizar algunas actividades, para la OCIG la acción queda calificada como inefectiva. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida inefectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida inefectiva |  | 419
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LA CUENTA 2901010300 – ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS POR $49.956.232 PESOS. | FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LOS CLIENTES PARA GESTIONAR VALIDEZ DE LAS ÓRDENES, DEVOLUCIÓN DE DINERO O RECLAMO DEL AGUA PREVIAMENTE COMPRADA. | 1 | REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS, CON EL FIN DE PRESENTAR AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, CON EL LLENO DE REQUISITOS, LA SOLICITUD DE DEPURACIÓN (CUENTA 2901010300) | SALDOS DEPURADOS DEL HALLAZGO | SALDOS DEPURADOS / SALDOS POR DEPURAR | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | DIRECCIÓN APOYO COMERCIAL | 0.95 | Se adjunta informe y analisis de la gestión de las cuentas depuradas, se ha depurado para clientes activos y no activos, realizando el trámite correspondiente a través del Comité Técnico de Saneamiento Contable el valor de $26.162.418, se solicita cierre. | 100 | [12 empty] | La Gerencia de Servicio al Cliente llevó a cabo un conjunto de acciones importantes, centradas en la depuración de la cuenta 2901010300. Consultas Jurídicas: Como primer paso, se han realizado consultas jurídicas a la Oficina de Asesoría Legal a través de los siguientes Memorandos: - Respuesta al oficio 3040001-2023-0361 de febrero de 2023 relacionado con la caducidad de anticipos y remisorio 1134 SAP No. 700057334. - Oficio 3040001-2023-0651 del 17 de abril de 2023, donde se solicitó un concepto jurídico sobre la caducidad de anticipos, con referencia al Aviso 700057783. - Respuestas a solicitudes de información de los oficios 3040001-2022-1850 (01-12-2022) y 3040001-2023-0870 relacionadas con el Sistema de Información de Procesos Judiciales (SIPROJ WEB). - Memorando 15300-2023-0646 referente a la representación judicial. Gestión ante el Comité de Depuración: La Gerencia de Servicio al Cliente ha comunicado al Comité de Depuración la viabilidad de depuración de la cuenta objeto del hallazgo mediante las siguientes comunicaciones: - Oficio 1330001-2023-0226 al Comité de Sostenibilidad para la depuración de $4,168,611 correspondientes al saldo de 15 anticipos por concepto de venta de agua a carrotanque. - Oficio 1330001-2023-0304 al Comité de Sostenibilidad para la depuración de $11,368,963 que corresponde al saldo de 49 registros por concepto de venta de agua a carrotanque. - Oficio 3040001-2023-0614, que amplía el alcance del oficio 0561 del Comité de Sostenibilidad, enfocado en la depuración contable de las partidas por concepto de anticipos y CXP por venta de agua a carrotanque en la subcuenta 2901010300. - Oficio 3040001-2023-0934 de Contabilidad, solicitando la revisión del comité de depuración contable. Informe de Hallazgo 3.3.1.5 Mar-Ago. 2023 para el período de marzo a agosto de 2023, se resalta lo siguiente: - A través del Comité de Sostenibilidad Contable, se ha logrado depurar un valor significativo de $$13,829,060. - La Dirección de Apoyo Comercial seguirá con la gestión necesaria para subsanar la totalidad de los saldos pendientes por depurar, correspondientes al proceso de Venta de Agua a Carrotanque. Avance del 50% Como resultado de esta eficiente gestión, la Gerencia de Servicio al Cliente ha alcanzado un notable avance del 50% según su indicador, desde marzo hasta agosto de 2023. El hallazgo se encuentra en avance. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En avance | Tras revisar el informe de depuración de saldos de julio a noviembre de 2023, se observa un hallazgo total de $49.956.232. La Dirección de Apoyo Comercial gestionó $27.341.002 de este monto, abordando actividades como anulación de vales, generación de órdenes, compensación de facturas y solicitudes de conceptos jurídicos para clientes activos como ACUATIEMPO S.A.S., CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MUÑOZ y SERVIQUIMICOS S.A.S. Además, se realizaron depuraciones aprobadas para estos clientes, contribuyendo a un total depurado de $1.590.090. El proceso se extendió a clientes inactivos como SERGIO JOSE TORRES REATIGA, PARQUE DE MAQUINARIA LTDA, CONALVIAS S.A., con detalles sobre aprobaciones y montos depurados. Aunque la gestión alcanzó el 55% del valor total, se considera que la acción propuesta está en avance. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA |  | La Dirección de Apoyo Comercial presentó informe suscrito el 30.04.2024, donde presenta la depuración de los clientes donde se observa que ha logrado depurar el 95.7% del saldo total del hallazgo 3.3.1.5, correspondiente a $26.162.418 de los $27.341.002 inicialmente identificados por la Contraloría de Bogotá como sobreestimación en la cuenta de anticipos por ventas de bienes y servicios. Queda pendiente la depuración de $1.178.584 (4.3% del saldo total), que se encuentra en trámite para su revisión y aprobación por parte del Comité Técnico de Saneamiento Contable. La Dirección continuará con las gestiones necesarias para resolver completamente los saldos pendientes, asegurando la precisión y transparencia en el manejo de los anticipos de la venta de agua a carrotanques. Falta una mínima ejecución que obedece al 4,3% y cuentan con un mes aproximadamente para su depuración. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En alerta |  | 255
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LA CUENTA 2901010300 – ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS POR $49.956.232 PESOS. | FALTA DE UN CONTROL QUE PERMITA IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE PARTIDAS ABIERTAS A CARGO DE LA DST, CON EL FIN DE PODER REALIZAR SU CORRESPONDIENTE DEPURACIÓN. | 2 | DEPURAR TODAS LAS PARTIDAS ABIERTAS EXISTENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | PARTIDAS ABIERTAS CON CIERRE REALIZADO | PARTIDAS ABIERTAS REVISADAS / TOTAL PARTIDAS ABIERTAS X 100 | 1 | 2023-06-16 | 2023-12-15 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | 1 | A corte diciembre de 2022 se tenia un saldo de $20.558.278 a cargo de la DST, de las cuales en enero de 2023 se depuraron un saldo de 9.835.816 , quedando un saldo pendiente de 10. 722.462 los cuales fueron depurados por medio del comité sostenibilidad contable de fecha 11 de agosto de 2023 Acta 98. Por lo que se depuraron la totalidad de partidas abiertas a 30 de julio de 2023. Se adjuntan evidencias del cumplimiento de esta actividad. | 100 | [12 empty] | Se observa el cumplimiento de la depuración de la cuenta 2901010300 – ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS. Se adjunta como evidencia lo siguiente: * Oficio de solicitud al comité de Sostenibilidad contable del 23 de junio de 2023 para presentar 9 casos de caducidad de anticipos de ventas. * Oficio de -respuesta de la Gerencia financiera por el cual se informa a la Dirección de Servicios Técnicos la aprobación de la recomendación del comité de sostenibilidad en la sesión 98 del 11 de agosto de 2023. * Acta 98 del comité de Sostenibilidad en la cual se detallan 9 casos de anticipos de servicios de laboratorio por $10,722,462. * Memorando No.15200-2023-0196 del 20 de junio de 2023, de la Oficina de Asesoría Legal * Concepto jurídico No.15200-2022-0678 del 16 de diciembre de 2022. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 443
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LA CUENTA 2901010300 – ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS POR $49.956.232 PESOS. | FALTA DE UN CONTROL QUE PERMITA IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE PARTIDAS ABIERTAS A CARGO DE LA DST, CON EL FIN DE PODER REALIZAR SU CORRESPONDIENTE DEPURACIÓN. | 3 | DEFINIR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR UN CONTROL QUE PERMITA IDENTIFICAR DE LA TOTALIDAD DE PARTIDAS ABIERTAS A CARGO LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | PARTIDAS ABIERTAS | CONTROL REALIZADO / CONTROL PLANEADO X 100 | 1 | 2023-06-16 | 2023-12-15 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | 1 | Se definio un control en la actividad 25 del procedimiento MPMU0602P Ventas de servicios de la DST que permitiera identificar la totalidad de partidas abiertas para su depuración ,este control es implementado por parte del encargado de ventas, por lo que se adjunta correo con la depuración realizada a la cuenta 2901010300 – ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS POR $49.956.232 PESOS. se incluye el saldo de las partidas abiertas a corte 30-11- 2023 para demostrar que se realiza el control permanentemente.La partidas se generan todo el tiempo dado que los ingresos que se reciben a diario. | 100 | [12 empty] | La Dirección de Servicios Técnicos ha gestionado la socialización y depuración, como se detalla en los siguientes documentos de respaldo: * Socialización del procedimiento MPMU0602P-06 de Venta de Servicios de la Dirección de Servicios Técnicos dirigido a los funcionarios pertinentes el 21/08/23. *Se aporta como evidencia el procedimiento de Gestión del Portafolio de Servicios MPMU0602P, actualizado a 8 de agosto de 2023, en aspectos como la identificación y seguimiento de las partidas a abiertas, y el establecimiento de una actividad de comunicación entre el laboratorio y el encargado de ventas para que se consulte la capacidad del Laboratorio antes de facturar servicios de calibración y ensayo. * Se han registrado 12 correos electrónicos relacionados con la identificación de partidas pendientes a cargo de la Dirección de Servicios Técnicos desde junio hasta el 29 de agosto de 2023. * Correo enviado por el profesional de la Dirección de Presupuesto informando sobre partidas pendientes por un valor de $5.085.938 el 2 de agosto de 2023, y la respuesta de la Dirección de Servicios Técnicos, confirmando la compensación realizada. Se observa la gestión realizada por la Dirección de Servicios Técnicos y las áreas de apoyo para gestionar una parte del valor informado por la entidad de control, que corresponde a $5.085.938, en relación con el total de $49.956.232. La actividad propuesta se encuentra en avance. Se recomienda gestionar la depuración de las partidas restantes que deben cumplirse a diciembre 15 de 2023. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En avance | Se consulta el procedimiento MPMU0602P Ventas de servicios de la DST y se verifica que el procedimiento fue actualizado con fecha 31 de octubre de 2023 que incluye el control de identificación de partidas por anticipos de ventas en bienes y servicios identificando tres posibilidades de identificación de los saldos a depurar. Se verifican las evidencias cargadas como el acta 98 del Comité de Sostenibilidad contable del 11 de agosto de 2023, en la cual se depuran los anticipos de retenciones en garantía por $35.992.273. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 592
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LAS SUBCUENTAS 2901011010, 2901011020, 2901013010 Y 2901013020 – ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS POR $1.037.980.622 PESOS, SIN QUE SE EVIDENCIE SU APLICACIÓN. | DEBILIDAD EN LA DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SALDOS EN LAS CUENTAS POR PAGAR | 1 | REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS, CON EL FIN DE PRESENTAR AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, CON EL LLENO DE REQUISITOS, LA SOLICITUD DE DEPURACIÓN A LOS QUE APLIQUE (2901011010 , 2901011020, 2901013010 Y 2901013020) | SALDOS DEPURADOS DEL HALLAZGO | SALDOS DEPURADOS / SALDOS POR DEPURAR | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE | 0.74 | La Gerencia de Servicio al Cliente viene adelatando las acciones necesarias para la depuración del saldo del hallazgo en las subcuentas: 2901011010 avance del 76,93%; 2901011020 avance del 82,23%, 2901013010 avance del 5,25% , 2901013020 avance del 20,90%; un promedio de avance del 73%; se adjunta archivo con la gestión | 100 | [12 empty] | Se aporta informe de gestión a 31 de agosto de 2023, reportando un 275 del saldo depurado, un 34% en avance y un 39% sin gestión de análisis de depuración. * El avance de depuración de la cuenta 2901011010 (Bogotá Acueducto y Alcantarillado) es del 27% por $64,397,716 siendo el valor del Hallazgo de $236,911,964, lo que corresponde a 114.314 documentos depurados. * El avance de depuración de la cuenta 2901011020 (Anticipos Recibidos Const. Bogotá) es del 29% por $215,982,541 siendo el valor del Hallazgo de $734,902,465, lo que corresponde a 114 documentos depurados. * El avance de depuración de la cuenta 2901013010 (Soacha Acueducto y Alcantarillado) es del 29% por $1,092,615 siendo el valor del Hallazgo de $42,126,389, lo que corresponde a 2019 documentos depurados. De conformidad con el tiempo transcurrido de dos meses, el avance total es del del 27% está dentro de un rango adecuado. No obstante, se recomienda concretar un plan de acción con fechas intermedias de entrega de las labores que permita un seguimiento más detallado. Se recomienda que el reporte venga firmado por el responsable del hallazgo que es el Gerente de Servicio al Cliente. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En avance | Tras analizar el informe de la Gerencia de Servicio al Cliente respecto a este hallazgo, se evidencia que la meta consistía en presentar al Comité de Sostenibilidad Contable la solicitud de depuración de las subcuentas mencionadas. Hasta diciembre de 2023, se logró depurar un 63,02% del saldo total del hallazgo, proporcionando una descripción detallada del proceso y el estado actual de cada cuenta contable involucrada. Es importante resaltar que la cuenta 2901013020 se depuró en su totalidad, mientras que las demás muestran progresos del 71,65% para la 2901011020, 61,84% para la 2901011010 y 13,93% para la 2901013010. Dado que la meta está por debajo del umbral del 75%, la acción se encuentra en avance. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA |  | La Gerencia de Servicio al Cliente ha alcanzado al corte los siguientes porcentajes de depuración (Cifras en millones de COP): Cuenta 2901011010 avance del 76,93%, correspondientes a $565 millones de $735. Cuenta 2901011020 avance del 82,23%, correspondientes a $195 millones de $237 Cuenta 2901013010 avance del 5,25%, correspondiente a $ millones de $42 millones. Cuenta 2901013020 avance del 20,90%, correspondiente a $ millones de $24 millones. Avance general de depuración 73,93%, correspondiente a $767 millones de $1,038 millones Recomendaciones: 1. Acatar la recomendación realizada por el equipo de seguimiento de la OCIG en el pasado corte del 31 de agosto de 2023: "Se recomienda que el reporte venga firmado por el responsable del hallazgo que es el Gerente de Servicio al Cliente". 2. Aportar un informe descriptivo de la gestión con soportes referenciados con firmas electrónicas (Tanto informe como soportes como las tablas en excel) con el fin de establecer los responsables del cargue, procesamiento y presentación de la información. 3, Anexar los pantallazos y número de consultas SAP que soportan las cifras presentadas. 4. Realizar un balance y proyección de la gestión de depuración con el fin de determinar si se puede cumplir el plazo de la acción a 14.06.2024. Se estima un estado de "En alerta" con base en los plazos de cumplimiento frente al avance, la recomendación no acatada y la falta de soporte idóneo, dado que se adjunta un cuadro en Excel sin firmas ni detalle de la gestión. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En alerta |  | 325
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LA SUBCUENTA 2903040100 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS, POR VALOR DE $472.603.488 PESOS. | FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LOS CLIENTES PARA GESTIONAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS SALDOS RETENIDOS | 1 | REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS, CON EL FIN DE PRESENTAR AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, CON EL LLENO DE REQUISITOS, PARA LA POSTERIOR DEPURACIÓN DEL CONTRATO 1-15-34100-0949-2015 ($29.458) | SALDOS DEPURADOS | SALDOS DEPURADOS / SALDOS POR DEPURAR | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA ZONA 4 | 1 | Para el caso del contrato 1-15-34100-0949-2015 con una retención en garantía de $29.458, se adjunta imagen de SAP en donde se evidencia que se encuentra en $0 el saldo | 100 | [12 empty] | De acuerdo con la evidencia aportada 1-15-34100-0949-2015 Se evidencia en el pantallazo del Sistema de Información Empresarial SAP que la cuenta asociada al contrato 1-15-34100-0949-2015 ya fue depurada. | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 167
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LA SUBCUENTA 2903040100 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS, POR VALOR DE $472.603.488 PESOS. | DEMORAS EN EL PROCESO DE PAGO TOTAL DEL SALDO DE RETEGARANTÍA POR CONDICIONAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS PAGO A LAS ENTREGAS A OTRAS ÁREAS. | 2 | GESTIONAR CUENTA DE COBRO POR VALOR DE ($50.000.000) AL SALDO DE RETEGARANTIA DEL CONTRATO 1-01-34100-1035-2016 | REGISTRO DE PAGO RETENCIÓN | PAGO RETENCIÓN EN GARANTÍA | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA ZONA 4 | 1 | Para el contrato 1-01-34100-1035-2016 2015 con una retención en garantía de $50.000.000, se adjunta imagen de SAP en donde se evidencia que se encuentra en $0 el saldo | 100 | [12 empty] | De acuerdo con la evidencia aportada 2do cuatrimestre 3.3.1.7 -2 Se evidencia en el pantallazo del Sistema de Información Empresarial SAP que para el contrato 1-15-34100-0949-2015 ya se gestionó el pago por retegarantía | EDGAR QUIROZ / ALEX PALMA | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 167
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREESTIMACIÓN EN LA SUBCUENTA 2903040100 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS, POR VALOR DE $472.603.488 PESOS. | LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA GCSM, ENCAMINADAS A LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS POR RETENCIÓN EN GARANTÍA DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS NO FUERON EFECTIVAS | 3 | SOLICITUD AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE LA DEPURACIÓN DEL SALDO DE LA RETENCIÓN DE GARANTÍA DE LOS CONTRATOS AUDITADOS. 655/2005, 1404/2013, 881/2014, 931/2016, 885/2016 | MEMORANDO | MEMORANDO RADICADO | 1 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO | 1 | Se solicitó al Comité de Sostenibilidad Contable, la depuración de los saldos por retención en garantía correspondientes a los contratos 2-01-25596-1404-2013, 2-15-25500-0931-2016, 2-15-25500-0885-2016, 1-01-25400-0655-2005 y 2-01-25400-0881-2014; se realizaron los comités de depuración respectivos. Se aportan memorandos 25510-2023-00551, 25510-2023-1576, 2541001-2023-1048 y 2541001-2023-1043, y actas de comité. | 100 | [12 empty] | Se evidencia como soporte de ejecución de esta acción: Oficio 2541001-2023-1043, del 11 de mayo de 2023, en el cual la Dirección de Red Matriz solicita la inclusión para ser tratado en el comité de sostenibilidad contable el contrato 881-2014, oficio 2541001-2023-1048, contrato 655-2005. Igualmente, se observaron los correos de la Dirección Red Troncal de Alcantarillado, solicitando la radicación de documentos para consideración de ser presentados a Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de los contratos que relacionamos: Contrato 0885-2016, 931-2016. Sin anexar evidencia de la solicitud o trámite del contrato 1404 de 2013. Ejecución de la acción termina 14 junio de 2024. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | En avance | Se evidenciaron las actas de los comités de sostenibilidad contable No. 95 del 19 de mayo de 2023 y la 101 del 24 de octubre de 2023, en las cuales se relacionaron los contratos del hallazgo administrativo por sobreestimación en la subcuenta, depósitos sobre contratos. Asimismo, se observan los memorandos de solicitud de realización de los comités y de radicación de los soportes documentales. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 417
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DE INTERESES DE MORA POR VALOR DE $1.036.000 PESOS POR CONCEPTO DE PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPUESTO PREDIAL DE DOS (2) INMUEBLES DE LA EAAB-ESP UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA | EN LOS PREDIOS OBSERVADOS NO HABÍA CORRESPONDENCIA ENTRE EL POLÍGONO DE LA AUTORIDAD CATASTRAL Y LAS COORDENADAS REGISTRADAS EN EL PROCESO DE ENAJENACIÓN. POR LA FALTA DE CERTEZA EN AQUEL MOMENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS PREDIOS Y AL ESTAR MAL INCORPORADO EN LA BASE CATASTRAL, EL MUNICIPIO NO ENVIABA LAS FACTURAS. COMO RESULTADO NO SE CONTABA CON UN IDENTIFICADOR DE CÉDULA CATASTRAL, NI CLARIDAD EN SUS DATOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS | 1 | CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL SANEAMIENTO PREDIAL DE LOS PREDIOS YA ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA PARA SU POSTERIOR MIGRACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN PREDIAL, Y EN LOS PREDIOS QUE SE ADQUIERAN A PARTIR DE ESTA VIGENCIA, SOLICITAR A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS (ORIP) QUE CORRESPONDA Y A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (UAECD) EL REGISTRO DEL TÍTULO DE ADQUISICIÓN Y LA MUTACIÓN CATASTRAL. | INFORME SEMESTRAL | NÚMERO DE INFORMES SEMESTRALES | 2 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | DIRECCIÓN BIENES RAÍCES | 1 | Se continuó con la ejecución y seguimiento al saneamiento predial. Respecto al predio adquirido por enajenación voluntaria MI No. 50S-40343246 cuenta con proceso de mutación Catastral. Anexo 1. Respecto a los procesos en etapa judicial la EAAB- ESP asume el 100 % de los impuestos de beneficencia y gastos de registro, previo a la presentación del trámite ante la Oficina de Registro. Se informan las gestiones de registro de sentencias ante la Gobernación de Cundinamarca, respecto de 15 liquidaciones de impuestos de beneficencia. Anexo 2 . Se adjunta Informe semestral y anexos 1 y 2. | 50 | [12 empty] | De acuerdo con la información suministrada por el área, el primer corte de la actividad va desde julio a diciembre de 2023, por lo anterior, se encuentran en términos. | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | En avance | Se reportó el Informe de la Dirección de Bienes Raíces - Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, sobre las actividades adelantadas respecto al hallazgo 3.3.1.8. El objeto del informe es: "Continuar con la ejecución y seguimiento al saneamiento predial de los predios ya adquiridos por la empresa para su posterior migración al sistema de gestión predial". El informe presentado es de 30.11.2023. | FAUSTINO CHAVES | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 589
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE INTERESES DE MORA GENERADO POR LA CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE FACTURAS DE TASA RETRIBUTIVA DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2019 POR CUANTÍA DE $2.911.615.000 PESOS | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS FACTURAS POR TASA RETRIBUTIVA DEL FACTOR REGIONAL DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2019. | 1 | MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO INTERNO "PAGOS POR CONCEPTOS AMBIENTALES" E INCORPORAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS QUE GARANTICEN LA OPORTUNIDAD EN EL PAGO DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTO. | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | PROCEDIMIENTO MODIFICADO, APROBADO Y PUBLICADO | 1 | 2023-07-01 | 2024-05-31 | GERENCIA CORPORATIVA AMBIENTAL - GERENCIA JURÍDICA | 1 | Se incorporan controles administrativos que garanticen la oportunidad en el pago de las tasas retributivas por Vertimientos ver: políticas de operación 4 y 6 y actividades 1,5 y 8, (ver documento anexo con descripción). Lo anterior evidencia cumplimiento anticipado a la actividad considerando que la fecha final esta prevista para el (31-05-2024). | 100 | [12 empty] | Se evidencia el procedimiento MPMI0302 "Trámite de obligaciones ambientales" el cual fue aprobado y cargado en el mapa de procesos de la EAAB-ESP, el 05 de septiembre de 2023. Se incorporaron en el procedimiento controles administrativos que garanticen la oportunidad en el pago de las tasas retributivas por vertimientos, ver: políticas de operación 4 y 6, así como actividades 1, 5 y 8. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida Anticipadamente |  | 349
265 | 2023 | 169 | Estados Financieros | 3.3.1.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE INTERESES DE MORA GENERADO POR LA CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE FACTURAS DE TASA RETRIBUTIVA DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2019 POR CUANTÍA DE $2.911.615.000 PESOS | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS FACTURAS DE COBRO POR TASA RETRIBUTIVA PARA LAS VIGENCIAS 2016 Y 2019. | 2 | REALIZAR SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE LAS DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE ESTABLECEN LA TASA RETRIBUTIVA DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2019. | INFORMES DE LOS PROCESOS JUDICIALES. | INFORME CUATRIMESTRAL ELABORADO / INFORME CUATRIMESTRAL PROGRAMADO * 100 | 1 | 2023-07-01 | 2024-04-30 | GERENCIA JURÍDICA | 1 | Se anexa INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE LAS DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO CONTRA LAS RESOLUCIONESQUE ESTABLECEN LA TASA RETRIBUTIVA DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2019 con tres documentos del SIPROJWEB sobre los procesos judiciales en mencion. | 100 | [12 empty] | Se evidenció un documento en WORD, en el que se hace presente un informe cuatrimestral del estado de las demandas de nulidad y restablecimiento contra las resoluciones que establecen tasas retributivas. Dicho documento adolece de firmas de los responsables y de fecha de elaboración del mismo. Igualmente, se evidencian 3 PDFs correspondiente a históricos de las actuaciones con el estado y las instancias en doce se encuentran los procesos. La acción continua en avance y tiene fecha de terminación 30 abril de 2024. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN | En avance | Se evidenció el oficio 15300-2023-1620, con el reporte de seguimiento y avance con corte el mes 12-2023, sobre el estado de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho: 2016 proceso 2022-00539. 2019 procesos: 2021-00339 y 2022-00530. Igualmente, aportaron registros históricos de las actuaciones. La acción queda en estado de avance en consideración a que su vencimiento será en abril de 2024. | IVÁN HERNÁNDEZ / RODRIGO MILLAN |  | Una vez analizadas las evidencias reportadas, se observan: Relación de procesos cargados en Siproj-web, memorando 15300-2024-0643 del 14 de mayo de 2024 “Reporte de avance del plan de mejoramiento Hallazgo 3.3.1.9. con corte abril 2024” suscrito el 15 de mayo de 2024, e informe de seguimiento cuatrimestral del estado de las demandas de nulidad y restablecimiento contra las resoluciones que establecen la tasa retributiva de las vigencias 2016 y 2019 suscrito el 28 de mayo de 2024. Es importante indicar que las evidencias aportadas tienen fechas de suscripción fuera de la fecha del período de corte y de la acción. Se califica cumplida inefectiva debido a que la situación detectada no es corregida y persiste la causa que originó el hallazgo hasta tanto exista un fallo al respecto. | FAUSTINO CHAVES / LINA RAMIREZ | Cumplida inefectiva |  | 267
265 | 2023 | 169 | Gestión Presupuestal | 3.3.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2022 | LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN (COMPROMISOS Y GIROS) ES MENOR A LA PROYECTADA PARA LA VIGENCIA, POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS QUE SURGEN PRINCIPALMENTE EN LA FASE DE EJECUCIÓN | 1 | SE SOLICITARÁ A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA EL CONCEPTO PRESUPUESTAL PARA EL HALLAZGO “3.3.3.2 POR BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2022". | CONCEPTO | CONCEPTO PRESUPUESTAL | 1 | 2023-06-15 | 2023-08-30 | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO - GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA | 1 | Se gestionó el concepto ante la SDH con el oficio 13100-S-2023-110314 del 17 de mayo de 2023. Se solicitó por correo la actualización de la fecha de emisión del Concepto Presupuestal. Reiteración del concepto presupuestal por parte del Dr. Yesid Parra Vera Director Distrital de Presupuesto oficio 2023EE30524501. Se anexa Concepto Presupuestal y reiteración conceptual de la SDH. | 100 | [12 empty] | Se identificaron oficios emitidos por la Secretaría de Hacienda Distrital, fechados el 31 de mayo de 2023 y el 11 de agosto de 2023, que refieren los siguientes asuntos: - Oficio 1310001-S-2023-110314 del 17/05/2023 de la solicitud de concepto por Hallazgo Administrativo por la baja ejecución presupuestal de ingresos en la vigencia 2022 de la EAAB, radicado con consecutivo SDH 2023ER229723O1 el 19/05/2023. - Reiteración enviada el 19/05/2023 del concepto del hallazgo por baja ejecución presupuestal de ingresos en la vigencia 2022 de la EAAB, asociada al radicado SDH 2023ER229723O1. En respuesta a la pregunta si es correcto que la Empresa programe la fuente de crédito en el ingreso, basándose en los cupos de endeudamiento para comprometer los proyectos de inversión, la Secretaría de Hacienda emitió la siguiente respuesta: "Teniendo en cuenta el bajo recaudo presentado en la ejecución presupuestal de ingresos en el año 2022, proporcionamos una respuesta dentro de nuestro ámbito de competencia y conforme al artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta respuesta se presenta de manera general y abstracta, lo que significa que no tiene carácter obligatorio ni vinculante, y no compromete la responsabilidad de la Dirección Distrital de Presupuesto. Además, se han incluido otras apreciaciones relevantes que la EAAB debe tener en cuenta." A partir de la evidencia proporcionada, se concluye que la actividad de solicitar el concepto de la Secretaría de Hacienda en relación con la programación de ingresos basada en los cupos de endeudamiento se ha cumplido satisfactoriamente. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la acción con corte a 30.08.2023 |  | Cumplida |  | 382
265 | 2023 | 169 | Gestión Presupuestal | 3.3.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEFICIENCIAS POR BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LOS MACROPROYECTOS DE INVERSIÓN NÚMEROS 0081, 0019 Y 7334. | LA BAJA EJECUCIÓN DE LOS GIROS DE LOS MACROPROYECTOS (81, 19 Y 7334) VINCULADOS EN EL HALLAZGO 3.3.3.3 SE DEBE PRINCIPALMENTE, A SITUACIONES SOBREVINIENTES PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE ALGUNOS CONTRATOS DE OBRA, QUE CULMINARON DE MANERA ATÍPICA, ASÍ COMO LAS DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS, Y LA SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS PARA LOS NUEVOS CONTRATOS, SITUACIONES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA 2022. | 1 | SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE LOS MACROPROYECTOS 81, 19 Y 7334, PARA IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS QUE MEJOREN NIVELES DE EJECUCIÓN. LAS REUNIONES SERÁN LIDERADAS POR LA GERENCIA DE SISTEMA MAESTRO (MACRO 81), DIRECCIONES DE ABASTECIMIENTO Y DE RED MATRIZ (MACRO 7334) Y GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE (MACRO 19). INVITAR LAS GERENCIAS QUE PUEDAN TENER COMPETENCIAS FRENTE A LOS TEMAS CON EL FIN DE GENERAR LAS ACCIONES | AYUDAS DE MEMORIA DE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS - MACROPROYECTOS | AYUDA DE MEMORIA DEL SEGUIMIENTO PROGRAMADO | 4 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA DE SISTEMA MAESTRO (CA, DABA Y DRMA) GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE | 3 | Se realizaon mesas de trabajo conjuntas entre la Gerencia Corporativa Sistema Maestro y Gerencia Corporativa Servicio al Cliente, se concluye que se realizó el seguimiento a los contratos asociados al macroproyecto 81, 19 y 7334; donde se identificaron acciones para mejorar el nivel de ejecución como se ve en las ayudas de memoria anteriores, además se continuarán con las mesas de trabajo al interior de las áreas ejecutoras, en donde el área financiera ha citado y realiza dicho seguimiento con el fin de mejorar estos compromisos. Se solicita cierre ( reporte de GCSM y GCSC) | 100 | [12 empty] | No se observa reporte de seguimiento del macroproyecto 0019 (Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial). Del macroproyecto 0081 (Corredores Ambientales) se adjuntan las ayudas de memoria correspondientes a los contratos en ejecución de los corredores ambientales con corte a 31.08.2023, así: *Proyecto del humedal Jaboque. *Proyecto del humedal Córdoba. *Proyecto del río Fucha. *Proyecto del humedal Juan Amarillo. *Proyecto del río Arzobispo. *Proyecto del río Tunjuelo. Del macroproyecto 7334 (Construcción y Expansión del Sistema de Abastecimiento y Matriz de Acueducto), se acompaña ayuda de memoria del 30.08.2023, en la cual se identifica que al macroproyecto aportan dos proyectos: 7334-12 Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto y el 7334-15 Construir 1 unidad campamento correspondiente al campamento El Silencio. En la mesa de trabajo se pone de presente la necesidad que la GCSM y la Gerencia de Planeamiento revisen la ejecución de otros proyectos que aportan a la ejecución del Macroproyecto. La ayuda de memoria menciona que los principales atrasos son causados por "autorizaciones prediales", existencia de conexiones clandestinas en la localidad de Usme, deficiencia en algunos diseños y suspensiones contractuales. Se identifica que los giros apenas son del 10.04% ($19.130 millones de $171,367 millones). Se recomienda establecer un plan de trabajo con cronograma que sea la base para un seguimiento concreto y poder medir objetivamente el indicador de eficacia, el cual se reporta por el responsable del hallazgo en 33%. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En avance | Del macroproyecto 0019 (Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial), se adjuntan las actas del Subcomité de Control Interno del 14 de junio (Zona 3), 30 de agosto (Zona 5) y 9 de noviembre de 2023, en los cuales se observa el seguimiento a los compromisos gerenciales y contratos del macroproyecto. Del macroproyecto 0081 (Corredores Ambientales) se adjuntan las ayudas de memoria correspondientes a los contratos en ejecución de los corredores ambientales con corte a 30.09,2023 y a 31.10.2023, así: *Proyecto del humedal Jaboque. *Proyecto del humedal Córdoba. *Proyecto del río Fucha. *Proyecto del humedal Juan Amarillo. *Proyecto del río Arzobispo. *Proyecto del río Tunjuelo. Del macroproyecto 7334 (Construcción y Expansión del Sistema de Abastecimiento y Matriz de Acueducto), se acompaña nuevamente la ayuda de memoria del 30.08.2023 y la del 30 de noviembre de 2023. Se considera la acción en avance de acuerdo con las evidencias presentadas por el área, como las ayudas de memoria y actas de los comités realizados por las zonas comerciales. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA |  | A lo largo de las reuniones celebradas entre febrero y abril de 2024, se abordó el hallazgo administrativo sobre la baja ejecución presupuestal en los macroproyectos 0081, 0019 y 7334, identificando demoras en procesos clave como principales causas incluyendo demoras en los procesos de contratación, obtención de licencias, y revisión de diseños. Se subrayó la necesidad de reprogramar presupuestos y metas basándose en las actas de inicio de los contratos. Se implementaron acciones correctivas y preventivas, incluyendo la revisión detallada de recursos y metas antes de firmar contratos y la verificación de registros en instrumentos de gestión. Se acordó continuar con las mesas de trabajo y el seguimiento riguroso de las cuentas por pagar, asegurando una ejecución presupuestal más eficiente y conforme a la normativa vigente. A la fecha, se logró reducir el saldo de cuentas por pagar de $376,195,370,513 al 31/12/2022 a $96,357,952,512 al 31/03/2024 equivalente al 26% por reducir en el saldo de cuentas por pagar, reflejando un avance significativo en la gestión presupuestal. A la fecha aún falta la disminución de saldo de estos proyectos del 26% y aproximadamente cuenta con un mes para su ejecución total. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En alerta |  | 582
265 | 2023 | 169 | Gestión Presupuestal | 3.3.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES Y EN LA DEPURACIÓN OPORTUNA POR LAS ÁREAS EJECUTORAS. | LAS DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES REALES DE RECURSOS NO LE PERMITIERON A LA EMPRESA ESTABLECER UN ADECUADO RECAUDO DE SUS INGRESOS, CIRCUNSTANCIA QUE AL CIERRE DE LA VIGENCIA DETERMINA BAJA EJECUCIÓN DE RECURSOS, COMPROMETIENDO EL PRINCIPIO DE EFICACIA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL. | 1 | APOYAR A LAS ÁREAS EN LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA DEPURACIÓN DE LA CUENTAS POR PAGAR DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES, MEDIANTE MESAS DE TRABAJO. LOS CORTES DE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJARÁN PARA LAS MESAS DE TRABAJO SON: CORTE A JUNIO, NOVIEMBRE DE 2023 Y ABRIL DE 2024. | AYUDAS DE MEMORIA | AYUDAS DE MEMORIAS | 3 | 2023-06-15 | 2024-06-14 | GERENCIA FINANCIERA Y ÁREAS GENERADORAS DE LA INFORMACIÓN | 2 | Teniendo en cuenta que la GCSM a cierre del 2023 constituyó el 43% de las CxP, que es el área con las CxP más antiguas y que hubo cambio de la mayoría de los planificadores, el 29 de abril se realizó una capacitación sobre la gestión para el manejo de las CxP y se explicaron las acciones para la depuración y que son parte del PM, teniendo en cuenta el cierre de mes, se enviará a las áreas el Excel para que se determinen las acciones a adelantar para cada CxP. Se anexa Ayuda de Memoria, Asistencia y Presentación. | 80 | [12 empty] | Se observó la ejecución de cuatro ayudas de memoria en las sesiones de trabajo destinadas a respaldar las actividades de depuración de cuentas por pagar. En estas sesiones, se definieron los siguientes compromisos: - En la sesión del 08.06.2023 (Ayuda de memoria sesión 1), se acordó avanzar en la consulta del concepto jurídico para la implementación del artículo del Plan de Desarrollo Nacional relacionado con el pago del Factor Regional para el 13.06.2023. - Se comprometió elaborar un escenario alternativo más conservador para las CXP de Inversión y enviar el archivo con las acciones de mejora y compromisos por parte de la GCA antes del 13.06.2023. - Para el 09.06.2023, se acordó enviar el archivo con las acciones de mejora y compromisos por parte de la GCGHA y revisar minuciosamente los documentos presupuestales del Fondo de Vivienda para identificar aquellos susceptibles de sustitución inmediata y determinar cuáles documentos se esperan gestionar en el tercer trimestre del año. - Así mismo, se comprometió enviar el archivo con las acciones de mejora y compromisos por parte de la GT y revisar si la factura para el pago del contrato 1-05-26300-1503-2021 por $5.794.248, respaldado con RP de la vigencia 2021, había sido radicada para su procesamiento antes del 0906.2023. Las direcciones a cargo han venido avanzando el la realización de las mesas de trabajo estableciendo para ello compromisos. Actividad en avance. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En avance | Tras revisar la ayuda de memoria del 28 de septiembre de 2023 sobre la Resolución 1354-2019, se abordaron puntos críticos como contratos en proceso judicial, revisión del Fondo de Obligaciones Contingentes y saldos mínimos en Cuentas por Pagar. Se destacaron discusiones sobre liberación de recursos, revisión de saldos y certificación de inventario. Se comprometieron acciones específicas para fortalecer la transparencia y eficiencia. La Dirección de Presupuesto y Gerencia de Sistema Maestro se comprometieron, cumpliendo hasta la fecha. La acción está en avance, completando la primera mesa de trabajo programada. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA |  | Al corte se observa que en junio de 2023 la Gerencia Financiera adelantó sesiones de trabajo y asesoría consistentes en solicitar conceptos jurídicos sobre el Factor Regional y en la solicitud de un escenario más conservador de las Cuentas por pagar en inversión. Igualmente se establecieron compromisos de mejoramiento. En Septiembre de 2023, la mesa de trabajo se dirigió al análisis de la Resolución 1354-2019 “Por la cual se establece los Lineamientos Financieros para la Depuración de las CXP de las Vigencias Anteriores”, identificando aquellos contratos que se encuentran en proceso judicial, así como la revisión del Fondo de Obligaciones Contingentes y saldos mínimos en Cuentas por Pagar. En seguimiento a 30.04.2024, se aporta ayuda de memoria del 29.04.2024 sobre la reunión de capacitación CxP Presupuestales a los Planificadores GCSM que en su mayoría son nuevos. Los temas tratados fueron: a. Definiciones CxP Presupuestales – Resolución 1354 de 2019. b. Formatos que se usan en el procedimiento de las CxP: i. Constitución. c. Como se constituyen las CxP (trámite) d. Formatos Constitución CxP: e. Componentes de seguimiento mensual de las CxP. f. Formatos de seguimiento. g. Cuentas por Liberadas. h. Estado de las CxP con corte al 31.03.2024. La expositora, entre otros temas, enfatizó en la importancia de la CxP sobre todo las más antiguas. Se recalca que el 90% de las CxP están en inversión, su impacto en el POIR, y en los recursos de la Empresa. Se informa que se va a dar una capacitación en materia de vigencias futuras y sustitución de registros presupuestales. Se adjunta reporte de capacitación del 29.04.2024 con la asistencia de 14 personas y una duración de una hora y siete minutos. A la fecha se observa una mesa de trabajo pendiente por realizar y conocer el nivel de avance efectuado. | FANNY CARDENAS / ALBERTO MOSQUERA | En alerta |  | 518
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 4.1.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN, MADURACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, PERMISOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS EN CONCORDANCIA CON POLÍTICAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EAAB-ESP POR CUANTÍA DE $188.927.276,00 CORRESPONDIENTE A ETAPA 1 COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y VALOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 1-01-25100-0738-2019 | DEFINICIÓN DE ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCES DE DISEÑO EN LOS CONTRATOS DE OBRA | 2 | DESARROLLAR MESA DE TRABAJO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCES DE DISEÑO EN LOS CONTRATOS DE OBRA | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA | 3 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 3 | Se desarrollaron mesas de trabajo en sept y oct 2023, de discusión sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en contratos de obra, definiendo que dichos aspectos quedarán incluidos en la estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminadas a fortalecer la coordinación con entidades que otorgan permisos o autorizaciones para la ejecución de obras. En nov 2023, se emite para revisión versión preliminar de documento que contiene la estrategia. Se aportan ayudas de memoria del 22/09 27/10/ 08/11 de 2023, y remisión del documento que contiene la estrategia. | 100 | [12 empty] | Existen 5 Ayudas de Memoria, así: 1 Ayuda Memoria del 31-08-2023 Revisión información Contratos DABA 2 Ayuda Memoria del 24-08-2023 Revisión información Contratos DBR 3 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRMA 4 Ayuda Memoria del 29-08-2023 Revisión información Contratos DRTA 5 Ayuda Memoria del 25-08-2023 Revisión información Contratos Corredores Ambientales Donde socializan la matriz de contratos, de consultoría, obra y sus respectivas interventorías, suscritos desde el año 2017 a la fecha. NOTA: La evidencia presentada a la OCIG no hace referencia a la actividad propuesta; porque, debía desarrollarse mesas de trabajo de discusión sobre los aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en los contratos de obra, y las Ayudas de Memoria contienen matriz con la información contractual de los contratos suscritos entre el año 2017 y 2023, en la cual se identifican los tiempos para inicio de los contratos, tiempos de suspensión, e identificación de contratos que contaban con apropiación de diseños. | EDUARDO PINTO / LEONARDO DUQUE | Sin avance | Se aportó ayuda de memoria del 22.09.2023 que menciona el análisis realizado a los contratos de consultoría, obra e infraestructura en función de fortalecer la coordinación interinstitucional con las entidades que dan permisos, licencias y autorizaciones. Adicional ayuda de memoria del 27.10.2023 que señala la revisión de gráficos estadísticos que consolidan las conclusiones y la revisión de la estructura del documento, como ajustes al mismo. Se adjuntó un correo del 08.11.2023 en el que se remite el documento en versión preliminar para complementarlo o ajustarlo. Así mismo, ayuda de memoria del 08.11.2023 relacionada con el análisis de los aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en los contratos. Este documento expone el análisis de 87 contratos de consultoría, 130 de obra y 137 de interventoría, que con algunas excepciones con las que se define la revisión de 114 contratos de obra de los cuales 16 tienen componente de diseño, 30 tienen controversias y discusiones a la apropiación de diseños. Se analiza la maduración de los proyectos. Al final se concluyen e identifican aspectos para tener en cuenta en alcances de diseño en los contratos de obra. Aun cuando la actividad fue desarrollada no es posible evidenciar su efectividad, las conclusiones no se socializan con otras áreas o procesos en procura de evitar que suceda la situación observada por el ente de control, por lo que la actividad se encuentra cumplida inefectiva. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida inefectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida inefectiva |  | 597
265 | 2023 | 169 | Gestión Contractual | 4.1.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OBRA NO RECIBIDA A SATISFACCIÓN, NO LIQUIDADA Y SIN ACTIVACIÓN DENTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EAAB-ESP EN CUANTÍA DE $15.695.580.758 DEL CONTRATO 1-01-25100-1417-2018 | ACTOS VANDÁLICOS QUE IMPIDEN EL RECIBO A SATISFACCIÓN, ADICIONALMENTE POR LA DEPENDENCIA DIRECTA ENTRE LOS ELEMENTOS INSTALADOS, HURTADOS Y LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP POR ENEL Y UAESP. | 1 | PROYECTAR ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO1-01-25100-1417-2018 DEL PROYECTO RIO TUNJUELO | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN | 2 | 2023-07-01 | 2024-06-14 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO CORREDORES AMBIENTALES | 2 | Mediante informe suscrito por el Supervisor del contrato, se describen las acciones que se han llevado a cabo para la elaboración del proyecto del Acta de entrega y recibo final y liquidación. Se remite proyecto acta de entrega y recibo final. EVIDENCIAS: -MI 2510001-2023-288_Solicitud concepto Jurídico. -MI 2510001-2023-288_Respueat solicitud concepto Jurídico -Acta de terminación. -Informe Contrato 1-01-25100-1417-2018. -Proyecto acta de entrega y recibo final. | 100 | [12 empty] | Revisadas las evidencias, se identificó: (i) RADICACIÓN (447) MI 2510001-2023-288 Solicitud de emisión de concepto a la Oficina de Representación Legal respecto a la procedencia de la suscripción del acta de entrega, recibo final y liquidación contrato 1-01-25100-1417-2018 por temas de obras vandalizadas y relacionadas con el Proyecto Corredor Ambiental Tunjuelo - Chigu, se explica por parte del área lo relacionado con el contrato en mención y se anexa el oficio TUN.CHI-EAAB-141718-304 dirigido por el director de interventoría CONSORCIO AGUAS ETSA-SIGA a Consorcio Renovación Tunjuelo Chiguaza donde se reitera la solicitud de liquidación contrato. (ii) Oficio 15200-2023-0353 dirigido al Gerente Corporativo de Sistema Maestro por parte de la Jefe Oficina Asesoría Legal, donde señalo: "se hace necesario que la interventoría verifique que estos hayan sido de imposible resistencia para el contratista en el marco de las medidas adoptadas en ejercicio del contrato, y que estos no haya (sic) sido posible preverlos. Verificados los requisitos anteriores, la Empresa de Acueducto entiende que el contratista cumplió con sus objetivos contractuales, y que, debido a hechos de terceros ajenos a su responsabilidad, eximentes de hacerle exigible una conducta diferente a las ya desplegadas, no puede obligársele a la reposición o reparación de los bienes afectados." | FAUSTINO CHAVES / MAIRA CARDENAS | En avance | Se observó solicitud 1020001-S- 2023 - 335555 de diciembre 13 del 2023, dirigida la Contraloría de Bogotá por la Gerencia General, en la cual solicitó modificación al Plan de Mejoramiento, relacionado con el hallazgo 4.1.1.2, acción 1. La Contraloría de Bogotá aprobó la modificación al plan de mejoramiento según oficio E-2023-128196, la cual ya fue registrada en el aplicativo SIVICOF. | FAUSTINO CHAVES |  | Se observó acta de terminación del contrato con fecha 12 de abril de 2021, la cual se encuentra con pendientes para ser ajustados el 10 de septiembre de 2021. Se observó igualmente proyecto de acta de entrega y recibo final. No se evidenció acta de liquidación. Por lo anterior la actividad se encuentra en estado de alerta, por encontrarse próxima a vencer la fecha de terminación de la acción propuesta. | FAUSTINO CHAVES / LINA RAMIREZ | En alerta |  | 475
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento pos contractual en la no liquidación del contrato y la no entrega y recibo a satisfacción de las obras dentro de los plazos establecidos en el acta de terminación del contrato de obra No. 1-01-25100-1448-2018 | INEXISTENCIA DE ESTRATEGIA PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | 1 | ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS ENTIDADES QUE OTORGAN PERMISOS O AUTORIZACIONES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE ADELANTA LA EMPRESA. EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA SERÁ PRESENTADO AL COMITÉ CORPORATIVO PARA QUE SE DEFINA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. | DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ESTRATEGIA | DOCUMENTO PRESENTADO AL COMITÉ CORPORATIVO | 1 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | En los meses de marzo y abril se procede a consolidar el documento final que se denomina "Informe Gestión Estrategica" que contiene la estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminada a mejorar la gestión para generar herramientas y espacios que permitan mayor celeridad en la obtención de permisos y licencias requeridos para la ejecución de los proyectos através de la debida coordinación interinstitucional y las conclusiones sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyan actividades relacionadas con estudios y diseños en los contratos de obra, por tratarse de temas conexos. | 100 | [15 empty] | De acuerdo con la información reportada, en correo electrónico del día 8 de noviembre de 2023, se evidencia remisión de la versión 0 del documento Estrategia de Coordinación Interinstitucional. Actividad en avance. | ADRIANA BELTRAN |  | De acuerdo con la información reportada, no es posible evidenciar las actividades adelantadas en el mes de enero y hasta el mes de abril de 2024 para dar cumplimiento a la acción, dado que el informe aportado tiene fecha de suscripción del mes de mayo de 2024. Adicionalmente, en la introducción de mencionado documento se hace alusión al cumplimiento de las acciones del plan de la auditoría 169 y el plan de mejoramiento objeto de evaluación es de la auditoría 176. <<Lo anterior, de conformidad con las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoria 169 de la Contraloría de Bogotá, que se señalan a continuación: "Establecer una estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminadas a fortalecer la coordinación interinstitucional con las entidades que nos otorgan permisos o autorizaciones para la ejecución de las obras con el fin de establecer un camino expedito y cierto para dichos trámites en aras de establecer los tiempos requeridos para los mismos". "Desarrollar mesa de trabajo de discusión sobre los aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en los contratos de obra".>> | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | En alerta |  | 597
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento pos contractual en la no liquidación del contrato y la no entrega y recibo a satisfacción de las obras dentro de los plazos establecidos en el acta de terminación del contrato de obra No. 1-01-25100-1448-2018 | LIQUIDACIÓN EXTEMPORANEA DEL CONTRATO, DEBIDO A APROBACIONES DE ENTIDADES EXTERNAS. | 2 | ADELANTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | INFORME DE GESTION ADELANTADA | INFORME | 1 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO /CORREDORES AMBIENTALES | 0.7 | Mediante informe suscrito por el Supervisor del contrato, se describen las acciones llevadas a cabo para la suscripción del acta de liquidación. EVIDENCIAS: -Soportes trazabilidad suscripción acta liquidación. -Acta de terminación. -Acta de entrega y recibo final. -Proyección acta de liquidación. -Informe Contrato 1-01-25100-1448-2018. | 70 | [15 empty] | El área adelantó gestión administrativa y aporta Acta de entrega y recibo final suscrita en agosto del 2023 y también informa que durante noviembre adelantó borrador del acta de liquidación y que actualmente espera la aprobación de las pólizas para poder dar inicio a la liquidación. | LUZ DARY VALBUENA |  | Al revisar los soportes aportados se evidencia en la hoja de trazabilidad en la que señalan que continúa pendiente una respuesta relacionada como anexo 11 Conceptos técnicos y jurídicos sobre el reconocimiento financiero al contratista y también aportan una proyección de la liquidación del contrato, a continuación se detallan los documentos aportados: -Soportes trazabilidad suscripción acta liquidación. - Acta de terminación. - Acta de entrega y recibo final. - Proyección acta de liquidación. - Informe Contrato 1-01-25100-1448-2018. Recomendación: Es importante definir cuanto antes si hay o no reconocimientos financieros al contratista. | LUZ DARY VALBUENA / SANTIAGO ZAMBRANO | En alerta |  | 338
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por deficiencia en la planeación, maduración de la factibilidad, permisos, estudios y diseños en concordancia con políticas del plan de gestión de calidad de la EAAB-ESP, por cuantí­a de $1.744.601.398 M/cte correspondiente a Estudios previos, consultorías y Etapa 1 Complementación y ajuste de diseños en el marco de los Contrato N° 1-01-25100-0736-2019 y n° 1-01-25100-0741-2019 | INEXISTENCIA DE ESTRATEGIA PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LA OBRA | 1 | ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS ENTIDADES QUE OTORGAN PERMISOS O AUTORIZACIONES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE ADELANTA LA EMPRESA. EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA SERÁ PRESENTADO AL COMITÉ CORPORATIVO PARA QUE SE DEFINA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. | DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ESTRATEGIA | DUCUMENTO PRESENTADO AL COMITÉ CORPORATIVO | 1 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | En los meses de marzo y abril se procede a consolidar el documento final que se denomina "Informe Gestión Estrategica" que contiene la estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminada a mejorar la gestión para generar herramientas y espacios que permitan mayor celeridad en la obtención de permisos y licencias requeridos para la ejecución de los proyectos através de la debida coordinación interinstitucional y las conclusiones sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyan actividades relacionadas con estudios y diseños en los contratos de obra, por tratarse de temas conexos. | 100 | [15 empty] | De acuerdo con la información reportada, en correo electrónico del día 8 de noviembre de 2023, se evidencia remisión de la versión 0 del documento Estrategia de Coordinación Interinstitucional. Actividad en avance. | ADRIANA BELTRAN |  | De acuerdo con la información reportada, no es posible evidenciar las actividades adelantadas en el mes de enero y hasta el mes de abril de 2024 para dar cumplimiento a la acción, dado que el informe aportado tiene fecha de suscripción del mes de mayo de 2024. Adicionalmente, en la introducción de mencionado documento se hace alusión al cumplimiento de las acciones del plan de la auditoría 169 y el plan de mejoramiento objeto de evaluación es de la auditoría 176. <<Lo anterior, de conformidad con las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoria 169 de la Contraloría de Bogotá, que se señalan a continuación: "Establecer una estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminadas a fortalecer la coordinación interinstitucional con las entidades que nos otorgan permisos o autorizaciones para la ejecución de las obras con el fin de establecer un camino expedito y cierto para dichos trámites en aras de establecer los tiempos requeridos para los mismos". "Desarrollar mesa de trabajo de discusión sobre los aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en los contratos de obra".>> | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | En alerta |  | 597
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por deficiencia en la planeación, maduración de la factibilidad, permisos, estudios y diseños en concordancia con políticas del plan de gestión de calidad de la EAAB-ESP, por cuantí­a de $1.744.601.398 M/cte correspondiente a Estudios previos, consultorías y Etapa 1 Complementación y ajuste de diseños en el marco de los Contrato N° 1-01-25100-0736-2019 y n° 1-01-25100-0741-2019 | DEFINICIÓN DE ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCE DE DISEÑO EN LOS CONTRATOS DE OBRA | 2 | DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO CON CADA DIRECCIÓN (RED MATRÍZZ ACUEDUCTO,DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO, DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO Y CORREDORES AMBIENTALES), SOBRE LOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE INCLUYEN ALCANCE DE DISEÑO EN LOS CONTRATOS DE OBRA. | MESA DE TRABAJO | AYUDA DE MEMORIA | 4 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 4 | Se desarrollaron mesas de trabajo en sept, oct 2023 y May 2024 en esta última se presenta el Informe Gestión Estratégica sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en contratos de obra que orienten las acciones de la Empresa encaminadas a fortalecer la coordinación con entidades que otorgan permisos o autorizaciones para la ejecución de obras. Se aportan ayudas de memoria del 22/09/2023, 27/10/2023, 06/05/2024 y el Informe de Gestión Estratégica | 100 | [15 empty] | Se evidencian dos ayudas de memoria del 22 de septiembre y 27 de octubre de mesas de trabajo, cuyos asistentes son de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro. Las evidencias no son legibles y no se identifican los participantes que hacen parte de la acción, por tanto, se recomienda ejecutar la acción de acuerdo con la acción propuesta. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA |  | EVIDENCIA Se observan 4 documentos: - Documento en formato PDF "1. Ayuda memoria 22 sept 2023" - Documento en formato PDF "2. Ayuda memoria 27 oct 2023" - Documento en formato PDF "3. Ayuda memoria 06 May 2024" - Documento en formato PDF "MPFD0801F08-02 Informe de Gestión Estratégica GCSM" CONCLUSIÓN Verificadas las evidencias y contrastando con lo formulado tanto en el indicador como en la meta se tienen 3 de 4 ayudas de memoria (75% ejecución), a su vez en las ayudas de memoria no se evidencia en detalle las acciones tomadas frente a los contratos 1-01-25100-0736-2019 y 1-01-25100-0741-2019; adicional se observa un proyecto de "Informe Gestión Estratégica" el cual no está suscrito, ni con evidencia de socialización; de igual forma, este informe no menciona acciones frente a los contratos 1-01-25100-0736-2019 y 1-01-25100-0741-2019 | EDWAR JATIVA / JUAN DAVID CAICEDO |  |  | 480
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria en cuantía $1.485.910.408 por gastos incurridos correspondientes a recursos NO amortizados del anticipo y valor pagado por el contrato de interventorí­a, en el marco del CONTRATO No 1-01-25100-1436-2019 "Construcción del corredor ambiental del Humedal Córdoba, en la ciudad de Bogotá D.C., Grupo 1 y 2. Grupo 2: construcción del corredor ambiental sector 1 y sector 3 del Humedal Córdoba en la ciudad de Bogotá D.C." | ABANDONO TOTAL DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA. | 1 | SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. | MEMORANDO DE SEGUIMIENTO | MEMORANDO RADICADO | 3 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO / CORREDORES AMBIENTALES | 0,,66 | Mediante oficio No. 2510001-2024-083 del 19 de febrero de 2024 se solicitó a la Oficina de Representación Judicial información sobre el avance de la admisión de la demanda del contrato Contratos de Obra Humedal Córdoba 1-01-25100-1436-2019. EVIDENCIA: -Oficio No. 2510001-2024-083 -Respuesta a memorando 25100-2024-083 No. 15300-2024-0445 del 28 de marzo de 2024 | 66 | [15 empty] | De acuerdo con la información reportada, en correos electrónicos del día 6 de diciembre de 2023 "Tasación perjuicios - Estructuración demanda Contrato 1436-2019 Humedal Córdoba" y del 11 de diciembre de 2023 "Radicación 696 MI 2510001-2023-503 Solicitud de información sobre el avance de admisión de la demanda. Contratos de obra Humedal Córdoba 1-01-25100-1436-2019; 1-01-25100-1455 Humedal Jaboque y Río Tunjuelo 1-01-25100-1428-2018. Se evidencia avance de la actividad indicada. | ADRIANA BELTRAN |  | De acuerdo con la información reportada, mediante memorando 2510001-2024-083 (19 de febrero) la GCSM solicitó a la Oficina de Representación Judicial información sobre el avance de la admisión de la demanda del contrato 1436-2019, con memorando 15300-2024-0445 la Oficina de Asesoría Legal indica que está pendiente la calificación del despacho con relación a la admisión de la demanda. Se evidencia el avance de la actividad. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ |  |  | 368
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaría por obra sin terminar, no actualización de pólizas, por obras no ejecutadas por licencias de construcción no obtenidas que redundan en no cumplimiento del objeto contractual, por el saldo pendiente por amortizar con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, y por incertidumbre en relación con el valor de los rendimientos financieros generados por los recursos administrados por las fiducias para el manejo de los recursos girados a título de anticipo del contratos de obra, sus respectivos reintegros y la aplicación de descuentos por atraso en el pago del contrato 1-01-25100-1455-2018 en cuantía de $4.127.695.877 | ABANDONO TOTAL DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA. | 1 | SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. | MEMORANDO DE SEGUIMIENTO | MEMORANDO RADICADO | 3 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO / CORREDORES AMBIENTALES | 0.66 | Mediante oficio No. 2510001-2024-083 del 19 de febrero de 2024 se solicitó a la Oficina de Representación Judicial información sobre el avance de la admisión de la demanda del contrato Contratos de obra del Humedal Jaboque No. 1-01-25100-1455-2019. EVIDENCIA: -Oficio No. 2510001-2024-083 -Respuesta a memorando 25100-2024-083 No. 15300-2024-0445 del 28 de marzo de 2024 | 66 | [15 empty] | De acuerdo con la información reportada, en correos electrónicos del día 6 de diciembre de 2023 "Tasación perjuicios - Estructuración demanda Contrato 1436-2019 Humedal Córdoba" y del 11 de diciembre de 2023 "Radicación 696 MI 2510001-2023-503 Solicitud de información sobre el avance de admisión de la demanda. Contratos de obra Humedal Córdoba 1-01-25100-1436-2019; 1-01-25100-1455 Humedal Jaboque y Río Tunjuelo 1-01-25100-1428-2018. Se evidencia avance de la actividad indicada. | ADRIANA BELTRAN |  | De acuerdo con la información reportada, mediante memorando 2510001-2024-083 (19 de febrero) la GCSM solicitó a la Oficina de Representación Judicial información sobre el avance de la admisión de la demanda del contrato 1455-2018, con memorando 15300-2024-0445 la Oficina de Asesoría Legal indica que está pendiente la calificación del despacho con relación a la admisión de la demanda. Se evidencia el avance de la actividad. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ |  |  | 377
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.4.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por obra no liquidada, obras vandalizadas con alto grado de deterioro, por obras no ejecutadas por licencias de construcción no obtenidas que redundan en no cumplimiento del objeto contractual, en cuantía de $7.736.873.263 del contrato 1-01-25100-1408-2018 | ACTOS VANDÁLICOS CONTÍNUOS QUE IMPIDEN EL USO, GOCE Y DISFRUTE DE LA OBRA EJECUTADA. | 1 | SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LA SDP, QUE INFORME A LA EAAB-ESP CUALES SON LAS ENTIDADES ENCARGADAS EN EL MARCO DEL NUEVO POT, DEL MANTENIEMIENTO, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CORREDORES AMBIENTALES EN EL DISTRITO. | OFICIO RADICADO | OFICIO RADICADO SDP | 1 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO / CORREDORES AMBIENTALES | 1 | Se solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación SDP, mediante oficio 2510001-S-2023-288616, concepto Jurídico sobre el Macroproyecto 081 de 2016, en aras de que se informara cuales son las Entidades encargadas del mantenimiento, operación y administración de los proyectos de Corredores Ambientales. Se aporta MI_(625) 2510001-S-2023-288616, RAD E-2023-121197 respuesta a 2510001-S-2023- 288616. | 100 | [15 empty] | Se evidencia memorando de concepto jurídico a Secretaría Distrital de Planeación con número de radicado 2510001-S-2023-288616, de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro, con respuesta RAD E-2023-121197 con fecha del 29 de noviembre de 2023. | EDWAR JATIVA / PAOLA MEJIA | Cumplida efectiva | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31.12.2023 |  | Cumplida efectiva |  | 402
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.4.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por obra no liquidada, obras vandalizadas con alto grado de deterioro, por obras no ejecutadas por licencias de construcción no obtenidas que redundan en no cumplimiento del objeto contractual, en cuantía de $7.736.873.263 del contrato 1-01-25100-1408-2018 | LIQUIDACIÓN EXTEMPORANEA DEL CONTRATO | 2 | ADELANTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | INFORME DE GESTION ADELANTADA | INFORME | 1 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO /CORREDORES AMBIENTALES | 1 | Mediante informe suscrito por el Supervisor del contrato, se describen las acciones llevadas a cabo para la suscripción del acta de liquidación. EVIDENCIAS: -Informe Contrato 1-01-25100-1408-2018. | 100 | [15 empty] | El área adelantó gestión administrativa y aporta Acta de entrega y recibo final suscrita en junio del 2022 y también informa que actualmente se encuentra revisando los informes finales del componente ambiental, los cuales han sido observados desde el grupo de Corredores Ambientales. | LUZ DARY VALBUENA |  | El área aporta documento con una introducción sobre el contrato y menciona actividades del año pasado pero no se logra evidenciar detalle de la gestión realizada en el 2024 en lo relacionado con el seguimiento técnico y jurídico por ejemplo. Este documento se encuentra incompleto ya que de acuerdo con el sistema de calidad debe contener un objetivo, un desarrollo y unas conclusiones como mínimo. Recomendación: El soporte debe corresponder al formato de informe que maneja la Empresa y debe contener en su desarrollo los detalles de la gestión relacionados con la obra no liquidada, obras vandalizadas con alto grado de deterioro, obras no ejecutadas por licencias de construcción no obtenidas que redundan en no cumplimiento del objeto contractual, en cuantía de $7.736.873.263. | LUZ DARY VALBUENA / SANTIAGO ZAMBRANO | En alerta |  | 198
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.5.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por obra no liquidada, por obras no ejecutadas por licencias de construcción no obtenidas que redundan en no cumplimiento del objeto contractual, en cuantía de $18.054.966.595 del contrato 1-01-25100-1458-2018 | INEXISTENCIA DE ESTRATEGIA PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS. | 1 | ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS ENTIDADES QUE OTORGAN PERMISOS O AUTORIZACIONES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE ADELANTA LA EMPRESA. EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA SERÁ PRESENTADO AL COMITÉ CORPORATIVO PARA QUE SE DEFINA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. | DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ESTRATEGIA | DUCUMENTO PRESENTADO AL COMITÉ CORPORATIVO | 1 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | En los meses de marzo y abril se procede a consolidar el documento final que se denomina "Informe Gestión Estrategica" que contiene la estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminada a mejorar la gestión para generar herramientas y espacios que permitan mayor celeridad en la obtención de permisos y licencias requeridos para la ejecución de los proyectos através de la debida coordinación interinstitucional y las conclusiones sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyan actividades relacionadas con estudios y diseños en los contratos de obra, por tratarse de temas conexos. | 100 | [15 empty] | De acuerdo con la información reportada, en correo electrónico del día 8 de noviembre de 2023, se evidencia remisión de la versión 0 del documento Estrategia de Coordinación Interinstitucional. Actividad en avance. | ADRIANA BELTRAN |  | De acuerdo con la información reportada, no es posible evidenciar las actividades adelantadas en el mes de enero y hasta el mes de abril de 2024 para dar cumplimiento a la acción, dado que el informe aportado tiene fecha de suscripción del mes de mayo de 2024. Adicionalmente, en la introducción de mencionado documento se hace alusión al cumplimiento de las acciones del plan de la auditoría 169 y el plan de mejoramiento objeto de evaluación es de la auditoría 176. <<Lo anterior, de conformidad con las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoria 169 de la Contraloría de Bogotá, que se señalan a continuación: "Establecer una estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminadas a fortalecer la coordinación interinstitucional con las entidades que nos otorgan permisos o autorizaciones para la ejecución de las obras con el fin de establecer un camino expedito y cierto para dichos trámites en aras de establecer los tiempos requeridos para los mismos". "Desarrollar mesa de trabajo de discusión sobre los aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en los contratos de obra".>> | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | En alerta |  | 597
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.5.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por obra no liquidada, por obras no ejecutadas por licencias de construcción no obtenidas que redundan en no cumplimiento del objeto contractual, en cuantía de $18.054.966.595 del contrato 1-01-25100-1458-2018 | LIQUIDACIÓN EXTEMPORANEA DEL CONTRATO, DEBIDO A APROBACIONES DE ENTIDADES EXTERNAS. | 2 | ADELANTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | INFORME DE GESTION ADELANTADA | INFORME | 1 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO /CORREDORES AMBIENTALES | 1 | Mediante informe suscrito por el Supervisor del contrato, se describen las acciones llevadas a cabo para la suscripción del acta de liquidación. EVIDENCIAS: -Acta de entrega y recibo final -Informe Contrato 1-01-25100-1458-2018. | 100 | [15 empty] | El área adelantó gestión administrativa y aporta Acta de entrega y recibo final suscrita en noviembre del 2021 y también informa que, en la actualidad, se está llevando a cabo un proceso alterno de liquidación del contrato para resolver aspectos administrativos pendientes, incluyendo trámites interinstitucionales que están fuera del control de las partes involucradas en el contrato (contratista, interventoría y supervisión). | LUZ DARY VALBUENA |  | Al revisar los soportes señalan "Es relevante tener en consideración que, hasta la fecha, el proceso administrativo para la firma del acta de recibo a satisfacción de las obras ejecutadas en virtud del contrato 1-01-25100-1458-2018 aún no se ha completado de manera exitosa. Esto se ha debido a cuestiones relacionadas con la documentación o a las discrepancias entre los intervinientes interventoría, el contratista y la supervisión en lo que respecta a las observaciones y/o salvedades que se solicitan sean incluidas en dicha acta." El documento se encuentra incompleto ya que de acuerdo con el sistema de calidad debe contener un objetivo, un desarrollo y unas conclusiones como mínimo. Observación del auditor: Con el soporte aportado no es posible determinar si la gestión del área logrará suscribir el acta de liquidación dentro del plazo establecido en el plan de mejoramiento. | LUZ DARY VALBUENA / SANTIAGO ZAMBRANO | En alerta |  | 231
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.6.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por obra no recibida a satisfacción, no liquidada, por obras no ejecutadas por licencias de construcción no obtenidas que redundan en no cumplimiento del objeto contractual, en cuantía $19.954.930.336 del contrato 1-01-25100-1461-2018. | INEXISTENCIA DE ESTRATEGIA PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS. | 1 | ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS ENTIDADES QUE OTORGAN PERMISOS O AUTORIZACIONES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE ADELANTA LA EMPRESA. EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA SERÁ PRESENTADO AL COMITÉ CORPORATIVO PARA QUE SE DEFINA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. | DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ESTRATEGIA | DUCUMENTO PRESENTADO AL COMITÉ CORPORATIVO | 1 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO DIRECCIONES GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO | 1 | En los meses de marzo y abril se procede a consolidar el documento final que se denomina "Informe Gestión Estrategica" que contiene la estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminada a mejorar la gestión para generar herramientas y espacios que permitan mayor celeridad en la obtención de permisos y licencias requeridos para la ejecución de los proyectos através de la debida coordinación interinstitucional y las conclusiones sobre aspectos a tener en cuenta cuando se incluyan actividades relacionadas con estudios y diseños en los contratos de obra, por tratarse de temas conexos. | 100 | [15 empty] | De acuerdo con la información reportada, en correo electrónico del día 8 de noviembre de 2023, se evidencia remisión de la versión 0 del documento Estrategia de Coordinación Interinstitucional. Actividad en avance. | ADRIANA BELTRAN |  | De acuerdo con la información reportada, no es posible evidenciar las actividades adelantadas en el mes de enero y hasta el mes de abril de 2024 para dar cumplimiento a la acción, dado que el informe aportado tiene fecha de suscripción del mes de mayo de 2024. Adicionalmente, en la introducción de mencionado documento se hace alusión al cumplimiento de las acciones del plan de la auditoría 169 y el plan de mejoramiento objeto de evaluación es de la auditoría 176. <<Lo anterior, de conformidad con las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoria 169 de la Contraloría de Bogotá, que se señalan a continuación: "Establecer una estrategia que oriente las acciones de la empresa encaminadas a fortalecer la coordinación interinstitucional con las entidades que nos otorgan permisos o autorizaciones para la ejecución de las obras con el fin de establecer un camino expedito y cierto para dichos trámites en aras de establecer los tiempos requeridos para los mismos". "Desarrollar mesa de trabajo de discusión sobre los aspectos a tener en cuenta cuando se incluyen alcances de diseño en los contratos de obra".>> | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ | En alerta |  | 597
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.6.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por obra no recibida a satisfacción, no liquidada, por obras no ejecutadas por licencias de construcción no obtenidas que redundan en no cumplimiento del objeto contractual, en cuantía $19.954.930.336 del contrato 1-01-25100-1461-2018. | LIQUIDACIÓN EXTEMPORANEA DEL CONTRATO, DEBIDO A APROBACIONES DE ENTIDADES EXTERNAS. | 2 | ADELANTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | INFORME DE GESTION ADELANTADA | INFORME | 1 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO /CORREDORES AMBIENTALES | 1 | Mediante informe suscrito por el Supervisor del contrato, se describen las accionesllevadas a cabo para la suscripción del acta de liquidación. EVIDENCIAS: -Informe Contrato 1-01-25100-1461-2018. | 100 | [15 empty] | El área adelantó gestión administrativa y aporta Acta de terminación suscrita en febrero del 2023 e informa que en la actualidad, se está llevando a cabo un proceso para la firma del acta de entrega del contrato y resolver aspectos administrativos pendientes, incluyendo trámites interinstitucionales que están fuera del control de las partes involucradas en el contrato (contratista, interventoría y supervisión). | LUZ DARY VALBUENA |  | Al revisar los soportes señalan "Es relevante tener en consideración que, hasta la fecha, el proceso administrativo para la firma del acta de recibo a satisfacción de las obras ejecutadas en virtud del contrato 1-01-25100-1461-2018 aún no se ha completado de manera exitosa. Esto se ha debido a cuestiones relacionadas con la documentación o a las discrepancias entre los intervinientes interventoría, el contratista y la supervisión en lo que respecta a las observaciones y/o salvedades que se solicitan sean incluidas en dicha acta." El documento se encuentra incompleto ya que de acuerdo con el sistema de calidad debe contener un objetivo, un desarrollo y unas conclusiones como minino. Observación del auditor: Con el soporte aportado no es posible determinar si la gestión del área logrará suscribir el acta de liquidación dentro del plazo establecido en el plan de mejoramiento. | LUZ DARY VALBUENA / SANTIAGO ZAMBRANO | En alerta |  | 199
265 | 2023 | 176 | Gestión Contractual | 3.3.7.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por obra sin terminar abandonada por el contratista, por alto grado de deterioro de las obras ejecutadas, por la no amortización de la totalidad del anticipo otorgado con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, y por incertidumbre en relación con el valor de los rendimientos financieros generados por los recursos administrados por las fiducias para el manejo de los recursos girados a título de anticipo del contratos de obra, sus respectivos reintegros y la aplicación de descuentos por atraso en el pago del contrato 1-01-25100-1428-2018 en cuantía de $7.591.723.364 | ABANDONO TOTAL DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA. | 1 | SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. | MEMORANDO DE SEGUIMIENTO | MEMORANDO RADICADO | 3 | 2023-11-01 | 2024-10-03 | GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO / CORREDORES AMBIENTALES | 2 | Mediante oficio No. 2510001-2024-083 del 19 de febrero de 2024 se solicitó a la Oficina de Representación Judicial solicitud de información sobre el avance de la admisión de la demanda del contrato Contratos de obra del Humedal Jaboque No. 1-01-25100-1428-2019. EVIDENCIA: -Oficio No. 2510001-2024-083 -Respuesta a memorando 25100-2024-083 No. 15300-2024-0445 del 28 de marzo de 2024 | 66 | [15 empty] | De acuerdo con la información reportada, en correos electrónicos del día 6 de diciembre de 2023 "Tasación perjuicios - Estructuración demanda Contrato 1436-2019 Humedal Córdoba" y del 11 de diciembre de 2023 "Radicación 696 MI 2510001-2023-503 Solicitud de información sobre el avance de admisión de la demanda. Contratos de obra Humedal Córdoba 1-01-25100-1436-2019; 1-01-25100-1455 Humedal Jaboque y Río Tunjuelo 1-01-25100-1428-2018. Se evidencia avance de la actividad indicada. | ADRIANA BELTRAN |  | De acuerdo con la información reportada, mediante memorando 2510001-2024-083 (19 de febrero) la GCSM solicitó a la Oficina de Representación Judicial información sobre el avance de la admisión de la demanda del contrato 1428-2018, con memorando 15300-2024-0445 la Oficina de Asesoría Legal indica que está pendiente la calificación del despacho con relación a la admisión de la demanda. Se evidencia el avance de la actividad. | ADRIANA BELTRAN / EDGAR QUIROZ |  |  | 390
265 | 2023 | 183 | Gestión Contractual | 3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MEDIDORES, NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y COMO PARTE DE SU MISIONALIDAD. | SE PRESENTARON DIFERENTES INTERPRETACIONES POR PARTE DE LOS OFERENTES EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MEDIDORES | 1 | REVISAR Y ACTUALIZAR LA NORMA NP-004 VIGENTE | NORMA | NORMA NP-004 | 1 | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIRECCIÓN APOYO TÉCNICO (LÍDER) DIRECCIÓN INGENIERÍA ESPECIALIZADA | 0.3 | Se realizo mesa de trabajo el 28 de febrero de 2024, en donde se reviso la manera de abordar la gestión de actualización; toda vez que fue actuaizada en el año 2023. Se tiene proyectado realizar mesa de trabajo en el mes de junio de 2024, en donde se tendran en cuenta los comentarios para tener en cuenta para los aspectos a actualizar. | 100 | [18 empty] | Se evidencia un correo de citación a una reunión el 27.02.2024. Al no contar con ayuda de memoria o documento que constate la revisión efectuada a la norma NP-004 por los responsables, para su actualización, no se puede evidenciar avance en la gestión de la acción correspondiente. | EDUARDO PINTO / CARLOS TELLEZ |  |  | 337
265 | 2023 | 183 | Gestión Contractual | 3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MEDIDORES, OBLIGATORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO Y COMO PARTE DE SU MISIONALIDAD, AL NO HABER CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS EL PERIODO DE VACACIONES DEL PROVEEDOR EUROPEO. | SE PRESENTARON DIFERENTES INTERPRETACIONES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MEDIDORES POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR | 1 | REVISAR Y ESTRUCTURAR NUEVOS ESQUEMAS DE CONTRATACIÓN QUE PROPENDAN POR ELIMINAR LA INTERMEDIACIÓN EN LA COMPRA DE ELEMENTOS NO FABRICADOS EN EL PAÍS. | INFORME | INFORME | 1 | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIR CONTRATACIÓN Y COMPRAS DIR APOYO TÉCNICO DIR RIESGOS FINANCIEROS DIR TESORERÍA DIR TRIBUTARIA | 0 | Se realizo mesa de trabajo en donde participaro la Dirección Cobro Coactivo, Gerencia Financiera, Dirección de Apoyo Técnico y la Gerencia Corporativa Servicio al Cliente, en donde se evaluarán los posibles modelos de contratación posibles para el proceso de compra de medidores; se asignaron compromisos y se continuara con las mesas de trabajo para la realización de un informe con el analisis. | 100 | [18 empty] | En la ayuda de memoria se presentan (4) ideas de contrato pero el documento carece de un diagnóstico y evaluación de las necesidades, del entorno y marco normativo que rige a la Empresa y la contratación para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. De igual manera no se observa que se discuta el diseño o esquema de contratación que mencione la modalidad de contratación a efectuar. Por último, no se observa en la lista de asistencia que haya asistido y asesorado la actividad la Dirección de Contratación y Compras. | EDUARDO PINTO / CARLOS TELLEZ |  |  | 397
Note on P1: RESULTADO INDICADOR: incorpore el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento respectivo.(Número con dos decimales)
Note on Q1: ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres).
Note on R1: EFICACIA ENTIDAD: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).

## SEG DNP CORTE 30.04.2024
0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
| 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
| FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓD HALL | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OCIG 30.08.2020 | ESTADO FINAL OCIG 30.08.2020 | SEG. ENTIDAD 31/12/2020 | OBSERVACIONES OCIG 31.12.2020 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG 31.12.2020 | SEG. ENTIDAD 30/04/2021 | OBSERVACIONES OCIG 30.04.2021 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG 30.04.2021 | SEG. ENTIDAD 30/08/2021 | OBSERVACIONES OCIG 30.08.2021 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG 30.08.2021 | SEG. ENTIDAD 06.12.2021 | OBSERVACIONES OCIG 06.12.2021 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG 06.12.2021 | SEG. ENTIDAD 31.12.2021 | OBSERVACIONES OCIG 31.12.2021 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG 31.12.2021 | SEG. ENTIDAD 30.04.2022 | OBSERVACIONES OCIG 30.04.2022 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG 30.04.2022 | SEG. ENTIDAD 31.08.2022 | OBSERVACIONES OCIG 31.08.2022 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG 31.08.2022 | SEG. ENTIDAD 31.12.2022 | OBSERVACIONES OCIG 31.12.2022 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG 31.12.2022 | SEG. ENTIDAD 30.04.2023 | OBSERVACIONES OCIG 30.04.2023 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG 30.04.2023 | SEG. ENTIDAD 31.08.2023 | OBSERVACIONES OCIG 31.08.2023 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG 31.08.2023 | SEG. ENTIDAD DICIEMBRE 2023 | OBSERVACIONES OCIG DICIEMBRE 2023 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG DICIEMBRE 2023 | SEG. ENTIDAD CORTE 30.04.2024 | OBSERVACIONES OCIG CORTE 30.04.2024 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG CORTE 30.04.2024
FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | O1 | Modificación que no surtió trámite ante la instancia del SGR | Redistribución de costos de actividades | Aunque la modificación se realizó antes del Acuerdo 45 de 2017 y antes de esa fecha no se encontraba establecido el trámite para modificación de redistribución de recursos, en adelante se seguirá lo establecido en la reglamentación vigente. | Verificación permanente de la reglamentación y ajustes del Sistema General de Regalías | Informe | 1 | 2020-01-07 | 2020-12-31 | 5200% |  | Verificación permanente de la reglamentación y ajustes del Sistema General de Regalías: Aunque el proyecto se encuentra en su fase de cierre y liquidación se consulta constantemente la reglamentación para el cierre particularmente en lo relativo a la circular 25 para el cierre de proyectos. se realizan consultas permanentes con la asesora del DNP para el proyecto Nancy Velásquez. Se realiza seguimiento por parte de la SDP trimestralmente | En Desarrollo El área informa que es una actividad permanente la consulta de normatividad relacionada con los recursos de regalías. Hay un correo electrónico de seguimiento pero aún está en revisión por parte del DNP. Adjuntan correo y el acta de reunión dónde se trataron los temas | En Avance | Oficio de consulta al DNP oficina jurídica para proceso de terminación del contrato | El área informa que la consulta de la normatividad de la reglamentación y ajustes del Sistema General de Regalías es una actividad permanente. Se evidencia el oficio 2410001- S-2020-328600 del 7 de diciembre de 2020 remitido a la Subdirección de Control y Vigilancia Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el cual se realiza la consulta sobre la terminación Proyecto BPIN 2012000050008, así como el correo de envío de fecha 9 de diciembre de 2020, a la fecha de seguimiento la Gerencia Corporativa Ambiental informa que no han dado respuesta, por lo que la actividad sigue en avance hasta tanto no se realice la terminación del proyecto. | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | Actividad permanente. Se recibió respuesta del DNP el 20 de enero de 2021 con la cual se tramitó la resolución de icorporación y se mantienen en ejecución el proyecto. Se realiza consulta a la SDH respecto a la devolución de los recursos no ejecutados por temas de sanciones y multas. | Se evidenció el oficio 2410001- S-2020-328600 del 07/12/2020 y correo del 09/12/2020 con el cual la Gerencia Corporativa Ambiental solicita al DNP orientación para el cierre del proyecto 2012000050008, de forma tal que no se supere el limite de los 6 meses para la liquidación. Se evidenció correo del DNP a la EAAB del 05/01/2021 y el oficio del 20 de enero de 2021 consecutivo 20214440021591 con el cual se da respuesta al requerimiento de la Gerencia Corporativa Ambiental y se informan los requisitos para el cierre del proyecto CONSERVACIÓN RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS ENTRE LOS PARAMOS DE GUERRERO, CHINGAZA, SUMAPAZ, LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTA Y SU AREA DE INFLUENCIA”, con estado de “Contratado en Ejecución”, el cual registra avance físico del 99.77% y financiero del 98.84%. Adicinal informan que corresponde a la EAAB como ejecutora cumplir los requisitos legales y expedir el acto administrativo para cierre del proyecto, así como registrarlo en GESPROY. Se evidencia la Resolución 0298 de 31/03/2021 "Por medio de la cual se incorporan al capítulo indpendiente del presupuesto del sistema general de regalias de la EAAB-ESP para el bienio 2021-2022 los compromisos pendientes de pago originados en el cierre del bienio 2019-2020". Se evidencia oficio de la Secretaria Distrital de Hacienda a la EAAB en el que informan que el saldo de la cuenta maestra del proyecto BPIN 2012000050008, por concepto de multas aplicadas a 2 contratistas por atrasos, debe incluirse en el reembolso que realice la empresa de los recursos no utilizados del Sistema General de Regalías Es importante señalar que la actividad continuará en avance hasta tanto no se realice el cierre del proyecto. | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | Seguimiento trimestral con corte 30 de junio el 9 de julio con la SDP | Se evidencia correo del 7 de julio de 2021 dela coordinadora del proyecto de páramos, dirigido a la Secretaria Distrital de Planeación en el cual se informa que para la reunión de seguimiento trimestral se adjunta la ficha de seguimiento, el informe de gerencia del proyecto, y la presentación de seguimiento. Se evidencia el formato M-FO-148 de fecha 9 de julio de 2021 que contiene los datos generales del proyecto "Conservación Restauración y Uso Sostenible de Servicios Ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia", en el que se informa que el plazo de ejecución es de 86 meses, que la fecha de terminación es 31/12/2020, que el avance físico es del 100% y el avance financiero es del 99%, con un valor total del proyecto por 63.085.166.042 el valor comprometido a la fecha es 62.950.768.731 y el valor pagado a la fecha es de 62.722.516.777, así mismo se informa que el estado del proyecto es contratado en ejecución. El documento dscribe los avances del proyecto por actividad, encontrando la mayoría de las actividades ejecutadas a excepción de Interventoría que registra programado 1 y ejecuatado 0,82. La presentación adjunta registra el seguimiento a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en la cual se registra que en contratos de obra y consultoría el estado es 45 contratos en total. 44 liquidados, 1 en proceso de liquidación unilateral con laudo arbitral a favor de la EAAB – Jun21. Interventoría 11 contratos en total. 10 Liquidados y 1 en proceso jurídico por incumplimiento. | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | Se realizó reunión de seguimiento trimestral con la SDP el 19 de octubre de 2020, presentando la siguinete información del proyecto: 1. Ficha de Seguimiento - Avance Acumulado Proyecto. 2. Informe de Gerencia del Proyecto. 3. Presentación Seguimiento. No se presentaron consultas al DNP ni recomendaciones por parte de la SDP | Se evidencia el formato M-FO-148 de seguimiento a proyectos Final del 20 de octubre de 2021 y el M-FO-167 _Formato_Informe_Gerencia_Final, así como la presentación de Presentacion Seguimiento 30SEPT21, que relatan los avances relacionados con el proyecto Conservación Restauración y Uso Sostenible de Servicios Ecosistémicos entre los Páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales de Bogotá y su Área de Influencia | SANDRA E VANEGAS | EN AVANCE | Se realizó reunión de seguimiento trimestral con la SDP el 19 de octubre de 2020, presentando la siguinete información del proyecto: 1. Ficha de Seguimiento - Avance Acumulado Proyecto. 2. Informe de Gerencia del Proyecto. 3. Presentación Seguimiento. No se presentaron consultas al DNP ni recomendaciones por parte de la SDP |  | SANDRA E VANEGAS |  | Verificación permanente de la reglamentación y ajustes del Sistema General de Regalías: El proyecto se encuentra en su fase de cierre y liquidación se consulta constantemente la reglamentación para el cierre particularmente en lo relativo a la circular 25 para el cierre de proyectos. Se realizan consultas permanentes con la asesora del DNP para el proyecto Nancy Velásquez (último seguimiento 28 de abril). Se realiza seguimiento por parte de la SDP trimestralmente (ultimo seguimiento 26 de abril) | El área responsable de la acción no aportó evidencia, por lo que no fue posible realizar el seguimiento para el periodo reportado. | EDGAR QUIROZ |  | Se solicita cierre de la actividad, teniendo en cuenta que la misma ya esta terminada. | De acuerdo a los soportes presentados se evidencia lo siguiente: Formato M-FO-148 Formato de seguimiento a proyectos Final 19Jul22 en el cual se diligenció como observación "dos contratos en proceso de incumplimiento pendientes para devolver saldos no ejecutados". Formato M-FO-167 Informe_Gerencia_Final 30Jun22 firmado en el cual se concluye que "Actualmente en proceso de alistamiento para la terminación del proyecto en GESPROY, liquidados todos los contratos a la fecha. Actualmente en trámite consulta sobre saldos del proceso aún en curso." De acuerdo con lo anterior se encuentran actividades pendientes. | EDGAR QUIROZ | Vencida | Para este reporte, se solicitó a la OCIG cerrar la actividad considerando que el proyecto ya no tiene actividades en ejecución y que tenemos un cumplimiento del 99% de las metas avaladas por el DNP. Sin embargo, la OCIG evalúa que al no estar cerrado y liquidado aún el proyecto, se debe mantener abierta. (Razones que impiden liquidar: 2 contratos con proceso de incumplimiento (demandas en curso) y consulta de saldos del proceso con laudo arbitral) | Dentro de las evidencias aportadas no se encuentra el seguimiento al trimestre Julio a septiembre de 2022, ni el informe de cierre a los planes de mejoramiento por el DNP; El estado del proyecto es GESPROY a la fecha es "en ejecución". Por lo anterior, la acción se considera vencida. | EDGAR QUIROZ | Vencida | En el 2019 el DNP hizo el informe de cierre del proyecto Páramos, con el cual la EAAB obtuvo una calificación de 97 sobre 100 puntos posibles en ejecución. Al ser un análisis total de la ejecución del proyecto hubo un numeral de "oportunidades de mejora" del cual la OCIG con el fin de hacer seguimiento hizo el PM que nos ocupa. Considerando que todas las actividades del proyecto ya terminaron, es decir; la ejecución del proyecto ya se terminó y nos encontramos en fase de cierre y liquidación, ya se cumplieron todas las actividades de ese PM de la OCIG, con excepción de la primera que se marcó como permanente. Se trata de una observación orientada al trámite de prórroga del proyecto que se llevó a cabo en el 2016 y la observación indica que se debe dar cumplimiento a lo orientado en el Acuerdo 45 de 2017. Pese a que la modificación se hizo antes de esa normatividad, establecimos en el PM como actividad permanente durante la ejecución del proyecto dar cumplimiento a las normas del SGR. Hemos reportado el cumplimiento de esa acción trimestralmente con los informes enviados a la SDP en el marco del seguimiento del cierre y liquidación del proyecto. Para este reporte, se solicitó a la OCIG cerrar la actividad considerando que el proyecto ya no tiene actividades en ejecución y que tenemos un cumplimiento del 99% de las metas avaladas por el DNP. Sin embargo, la OCIG evalúa que al no estar cerrado y liquidado aún el proyecto, se debe mantener abierta. (Razones que impiden liquidar: 2 contratos con proceso de incumplimiento (demandas en curso) y consulta de saldos del proceso con laudo arbitral) La decisión de marcarla como vencida se da por un malentendido en el comentario del PM enviado, en el cual se interpreta que se solicita el cierre porque la actividad está cumplida, pero en realidad se orientaba a que el proyecto ya está ejecutado. Razón por la cual la OCIG la marca vencida aduciendo que los soportes contradicen que se cumplió. | Dentro de las evidencias aportadas no se encuentra el seguimiento al trimestre septiembre a Diciembre de 2022 ni Enero a marzo de 2023. El estado del proyecto es GESPROY a la fecha es "en ejecución". Por lo anterior, la acción se considera vencida. | EDGAR QUIROZ | Vencida | Se pide concepto juridico a la Oficina de Asesoría Legal con MI 241000-2023-0857 para resolver la siguiente Inquietud jurídica: Pronunciamiento jurídico “Para proceder para la terminación del proyecto BPIN 2012000050008, en función de salvaguardar los recursos financieros de la Empresa, así como su imagen y reputación y principalmente, evitar el incumplimiento ante la Nación por las circunstancias arriba expresadas (…) ” Respuesta: En consideración a que el contrato de interventoría 2-15-24300-0904-2015, celebrado entre la EAAB ESP y la firma AP, INGENIO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. no fue posible proceder a su liquidación por acuerdo de las partes y que la Empresa decidió demandar por incumplimiento contractual a la firma contratista, el mecanismo alterno para el cierre del citado contrato es el de emitir el informe final de gestión y financiero del mismo, en los términos establecidos en el artículo 51 de la MPFJ0101F01-01 Resolución 0687 del 9 de octubre de 2015, por la cual se adopta el Manual de Contratación de la EAAB ESP, aplicable al contrato. Formalizado el mecanismo de cierre del contrato enunciado y que se encuentra pendiente de los 273 que formaron parte del proyecto BPIN 2012000050008, habrá lugar a darlo por terminado en el programa GESPROY, siguiendo el procedimiento establecido para el efecto. No obstante, lo anterior es preciso indicar que este informe final de gestión y financiero del contrato tiene como finalidad cerrar el expediente contractual en relación con el proceso contractual al interior de la Empresa entendido con un trámite administrativo, ante la imposibilidad de su liquidación, lo anterior sin perjuicio de los demás procedimientos que se deban realizar con posterioridad, tales como los cierres presupuestales y demás que se deben surtir internamente con sus respectivos procedimientos y requisitos. Se adjuntan los comunicados. | Dentro de las evidencias aportadas y de acuerdo con el concepto emitido por la Oficina de asesoría legal, se encuentran acciones pendientes por realizar para el cierre del proyecto en la plataforma GESPROY. | EDGAR QUIROZ | Vencida | Se solicitó concepto jurídico mediante oficio 2410001-2023-0857 de fecha 10 de julio de 2023 respecto al proceder para la terminación del proyecto BPIN 2012000050008, en función de salvaguardar los recursos financieros de la Empresa, así como su imagen y reputación. Se recibió respuesta, pero fue necesario solicitar ampliación del concepto el 29 de setiembre con oficio 2410001-2023-1256 por la pretensión de liquidación del contrato 2-15-24300-0904-2015 determinado en la demanda. Se recibió concepto jurídico 15200- 2023-0471 de fecha 7 de noviembre de 2023, en el cual se conluye: (...) Por lo anterior con la información expedida por la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa y en consideración a que no fue posible la liquidación del contrato de interventoría 2-15-24300-0904-2015, celebrado entre la EAAB ESP y la firma AP, INGENIO Y CONSTRUCCIONES S.A.S, por acuerdo de las partes y que la Empresa decidió demandar por incumplimiento contractual a la firma contratista, teniendo entre sus pretensiones la liquidación del contrato, trámite que se encuentra en curso, es claro que actualmente el Juez Administrativo de conocimiento de la controversia contractual es el único competente para darle cierre contractual a través de la liquidación. Por lo anterior, y al no poder cumplir con el requisito de tener el 100% de los contratos liquidados para el cierre del proyecto, la GCA se encuentra en consultas con el DNP para determinar las acciones a seguir para caso particular. Igualmente la GCA en reunión de seguimiento con la SDP, expuso la situación, manifestando que no se puede afectar el patrimonio de la EAAB asumiendo el pago pendiente en caso de perder la demanda. Ver anexos. | Se evidencia el oficio 2410001-2023-1256 del 29.09.2023 de la Gerencia Ambiental al Gerente Jurídico, en el que se solicita dar un alcance al concepto jurídico 15200-2023-0324 relacionado con la pretensión de liquidar el contrato 2-15-24300-0904-2015 y a la demanda del proceso. Se evidencia respuesta 15200- 2023-0471 del 7 de noviembre de 2023 en el que reiteran lo manifestado en el concepto, informando que el Juez Administrativo de conocimiento de la controversia contractual es el único competente para dar cierre contractual a través de la liquidación y recomiendan manifestar ante el Sistema General de Regalías la situación que se presenta actualmente. No obstante, a la fecha no se ha dado una solución definitiva, por lo que se encuentra incumplida. | SANDRA E VANEGAS | Incumplida | El 08 de febrero se solicitó a la oficina de Representación Judicial confirmación de quien debe asumir la condena en caso de que la demanda no sea admitida. Esto permitirá tomar la decisión para marcar como terminado el proyecto en GESPROY, devolviendo el valor no pagado al contratista. El 18 de marzo con oficio 15300-2024-0384 en el cual se concluye: (…) Por lo tanto, en cado de materializarse dichas costas, se cancelarían con cargo al rubro asignado para ello a cargo de la Gerencia Jurídica. Con lo anterior la GCA toma la decisión de iniciar el proceso de terminación del proyecto en GESPROY. Actualmente se adelanta el informe para la liquidación unilateral del contrato 904-2015, con lo cual se espera dar cumplimiento a los requerimientos para marcar como terminado el proyecto en GESPROY en el mes de junio de 2024 | Se adjunta memorando interno 15300-2024-0026 del 9 de enero de 2024 en la cual se efectúa respuesta por parte de la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa a la Gerencia Corporativa Ambiental sobre consulta realizada. Adicionalmente se adjunta memorando interno 15300-2024-0384 del 18 de marzo de 2024 en la cual se efectúa respuesta por parte de la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa a la Gerencia Corporativa Ambiental sobre consulta del trámite de cierre del proyecto del sistema general de regalías BPIN 2012000050008, 2012000050008, solicitando ilustrar si, en caso de proferirse fallo que niegue las pretensiones de la demanda, se ordenaría pago a favor del contratista por la Empresa. Finalmente, según lo Informado por la GCA espera marcar como terminado el proyecto en GESPROY en el mes de junio de 2024. De acuerdo a lo anterior, se infiere que a la fecha no se ha dado una solución definitiva, por lo que la acción de típica con estado incumplida | EDGAR QUIROZ | Incumplida
FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | O2 | Restitución de rendimientos generados por anticipos | Restitución consignada en cuenta de la EAAB - ESP | Devolución de los rendimientos generados en las fiducias y consignados en la cuenta de la EAAB a la cuenta del Tesoro Nacional | Oficio a la Gerencia Financiera para la devolución de los rendimientos | Soporte de traslado al Tesoro Nacional | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 8 | 100% | El reembolso se realizó el 15 de mayo se adjunta soporte | Finalizada. De acuerdo a correo electrónico del 5 de abril de la Dirección de Tesorería, informa el trimestre del año se dio cumplimiento en los tiempos establecidos por la norma para el giro de los rendimientos al Sistema General de Regalías. | Cumplida |  |  |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida
FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | O3 | Publicación de contratos en SECOP | 26 de los 267 contratos no se encuentran publicados en SECOP, no todos los contratos las publicaciones se encuentran incompletas y/o extemporáneas | La autorización de la utilización de la herramienta ERP de la Empresa no ha sido tramitada, incumpliendo los lineamientos de publicación de los procesos contractuales en el SECOP o en el sistema de información autorizado por CCE. | Expedir un procedimiento de los documentos contractuales de los procesos de la EAAB - ESP que deben ser publicados. | Procedimiento aprobado y socializado/ Procedimiento formulado | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 48 |  | En fecha 31 de diciembre de 2019 se expidió el procedimiento "Gestión precontractual invitación pública", el cual en una de sus actividades específica el manejo de la publicación de documentos y en su Anexo 1se encuentra la lista de los documentos que se manejan dentro del proceso de contratación. | Finalizada. En el mapa de procesos de la Empresa, proceso Gestión Contractual, subproceso Gestión Precontractual, se encuentra el procedimiento MPFB0119P - Gestión precontractual invitación pública. | Cumplida Anticipadamente |  |  |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente
FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | O3 | Publicación de contratos en SECOP | 26 de los 267 contratos no se encuentran publicados en SECOP, no todos los contratos las publicaciones se encuentran incompletas y/o extemporáneas | La autorización de la utilización de la herramienta ERP de la Empresa no ha sido tramitada, incumpliendo los lineamientos de publicación de los procesos contractuales en el SECOP o en el sistema de información autorizado por CCE. | Solicitar a la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, la autorización de la utilización de la herramienta ERP (autorización del hipervínculo) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP. | Solicitud radicada/ Solicitud planeada | 2 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 48 |  | El hipervínculo fue autorizado e implementado por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, se adjunta constancia de aprobación. URL del hipervínculo: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/publicidad-en-el-secop-para-sistemas-de-contratacion-en-linea-de-eices-sem-y-esp | Finalizada. Se evidencia en correo electrónico del 13 de febrero la aprobación de Colombia Compra Eficiente del hipervínculo. | Cumplida Anticipadamente |  |  |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida Anticipadamente | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida Anticipadamente
FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | O3 | Publicación de contratos en SECOP | 26 de los 267 contratos no se encuentran publicados en SECOP, no todos los contratos las publicaciones se encuentran incompletas y/o extemporáneas | La autorización de la utilización de la herramienta ERP de la Empresa no ha sido tramitada, incumpliendo los lineamientos de publicación de los procesos contractuales en el SECOP o en el sistema de información autorizado por CCE. | Implementación de la herramienta autorizada por Colombia Compra Eficiente | Procesos publicados en la herramienta / Procesos que deben publicarse en el período | 3 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 48 |  | Se aportan las circulares 15 de 18 de febrero de 2020 y circular 16 del 28 de febrero de 2020, se dispuso implementar la herramienta SAP ARIBA para adelantar la gestión precontractual de en las modalidades de Contratación Directa con persona jurídica, e Invitaciones Públicas, Públicas Simplificadas y Acuerdos Marco, respectivamente. Con fundamento en dichas disposiciones a la fecha se están gestionando procesos en la herramienta en las modalidades citadas, inclusive actas de modificación contractual como prórrogas y adiciones, se anexa muestra para el segundo cuatrimestre. | Finalizada. A la fecha se están gestionado procesos en la herramienta SAP ARIBA. | Cumplida |  |  |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad con corte a 31 de agosto de 2020 |  | Cumplida

## Alcaldía SDQS CORTE 30.04.2024
|  |  | PROCESO | GOBIERNO ABIERTO Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA |  |  |  |  | CÓDIGO | 4221000-FT-1302
|  |  | PROCEDIMIENTO | SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
|  |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO | ENTREGA PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER COMPONENTE: EVALUACIÓN DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LA OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS SEGUNDO COMPONENTE: MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  |  |  |  | PÁGINA: | _ de _
N° Plan de Mejora | Nombre Entidad | Observación del informe de calidad | Insumo de mejora | Tipo de acción de mejora | Acción de mejora planteada | Descripción de las actividades | Fecha Inicio | Fecha Final | Seguimiento Entidad 30.04.2023 | Enlace de la entidad | Área Responsable EAAB-ESP | OBSERVACIONES OCIG DICIEMBRE 2023 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG DICIEMBRE 2023 | OBSERVACIONES OCIG CORTE 30.04.2024 | AUDITOR | ESTADO FINAL OCIG CORTE 30.04.2024
1 | EAAB-ESP | Los requerimientos no cumplen con el manejo del sistema, puesto que la publicación de las respuestas en el aplicativo fue extemporánea. La entidad debe subir al sistema las respuestas dentro de los días establecidos por la ley para dar respuesta al requerimiento, como se establece en el numeral 5.2 Generalidades del registro de Peticiones del Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. | Índice de Calidad a las Respuestas | Correctiva | Realizar el cierre efectivo de los 127 requerimientos abiertos a cargo de la Gerencia Corporativa Servicio al Cliente, reportados en el informe del aplicativo Bogotá de Escucha a corte 13 de julio. | * Identificar la petición. * Revisar la si existe respuesta o dar la respuesta. * Cierre en el sistema cargando la respuesta.I5:I10O12I5:I8I5:I12 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Se realizo el cierre efectivo de los 127 requerimientos. Se remite soporte de cierre como evidencia de cargue en SDQS; el aplicativo no genero un certificado, por ese motivo se remite imagen de la plataforma. | Tania Marcela Abril Caballero | GCSC | Se evidencia un archivo de Excel con la relación de los requerimientos gestionados a través del SDQS que señala 16 solicitudes pendientes de cierre que corresponden a las vigencias 2022 y 2023. Aun cuando se registran 111 peticiones cerradas en el citado archivo, no se aportan los certificados de cargue y cierre en el SDQS. Teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento de la actividad era el 31.12.2023 esta queda incumplida y se realizará seguimiento, hasta tanto no se aporte los certificados que den evidencia de que todos los requerimientos están cargados en el SDQS. No obstante, la oficina de Control Interno y Gestión continuará con el seguimiento al cargue oportuno por parte de las áreas de las respuestas a las peticiones recibidas a través del SDQS. | SANDRA E VANEGAS | Incumplida | Se aportaron 11 oficios del 29 de febrero de 2024 en el que el Gerente Corporativo de Servicio al Cliente solicita el cierre de los SDQS vencidos: 3010001-2024-0210 Dir Acu Alc Z4, 3010001-2024-0211 Dir Com Z3, 3010001-2024-0212 Div Aten al Cliente Z4, 3010001-2024-0213 Ger Z2, 3010001-2024-0214 Dir Apoyo Téc, 3010001-2024-0215 Dir Acu Alc Z3, 3010001-2024-0216 Div Aten al Cliente Z1, 3010001-2024-0217 Dir Apoyo Com, 3010001-2024-0218 Dir Acu Alc Z1, 3010001-2024-0219 Ger Z5, 3010001-2024-0220 Div Alc Z1. Solo se aporta pantallazo que evidencia el cargue de los consecutivos SQSD 2052872023 y 3030232023. Se aportan pantallazos de 120 consecutivos del SDQS, en los que se referencia en el mapo de "Comentario" que las respuestas fueron dadas con consecutivos de salida CORI. Consultado el aplicativo SDQS a la fecha se encuentran 3 peticiones de la vigencia 2023 que aun no han sido cerradas por parte de las áreas de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 3108912023, 5166722023 y 5428992023. Por lo anterior se mantiene la valoración de incumplida hasta tanto no se evidencie el cargue y cierre de la totalidad de los consecutivos de la vigencia 2023. | SANDRA E VANEGAS | Incumplida
2 | EAAB-ESP | Los requerimientos no cumplen con el criterio de oportunidad, puesto que las respuestas se emitieron fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente. | Índice de Calidad a las Respuestas | Preventiva | Verificar y actualizar los usuarios asignados para cierre de los requerimientos SDQS, en las áreas de la Gerencia Corporativa Servicio al Cliente. | * Solicitar la relación de usuarios en el aplicativo para la Gerencia responsable. * Solicitar la creación de usuarios nuevos. * Crear usuarios. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Se realizó verificación de los usuarios asignados para el cierre de los requerimientos SDQS, y se solicitó la actualización de los mismos y la creación de nuevos de acuerdo con las necesidades de cada zona. | Tania Marcela Abril Caballero | GCSC | Se evidencian varios correos electrónicos gestionados entre noviembre y diciembre con los cuales se solicitó la verificación de los usuarios de la Gerencia de Servicio al Cliente en el aplicativo SDQS, así mismo evidencian la confirmación que 4 usuarios para la División Atención al Cliente Zonas 4 y 5, Dirección Servicio Comercial Zona 3 y Dirección de Apoyo Comercial fueron creados en el aplicativo Bogotá te Escucha, para el control de los requerimientos. RECOMENDACIÓN Aun cuando la actividad no define la cantidad de usuarios a crear, la OCIG no evidenció usuarios para las zonas 1, 2, tampoco para las Direcciones de Gestión Comunitaria y de Apoyo Técnico, lo anterior con el fin de que todas las áreas cuenten con usuario para gestionar el cargue y cierre en el SDQS. No obstante, la oficina de Control Interno y Gestión continuará con el seguimiento al cargue oportuno por parte de las áreas de las respuestas a las peticiones recibidas a través del SDQS. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida | Se evidencian varios correos electrónicos gestionados entre noviembre y diciembre con los cuales se solicitó la verificación de los usuarios de la Gerencia de Servicio al Cliente en el aplicativo SDQS, así mismo evidencian la confirmación que 4 usuarios para la División Atención al Cliente Zonas 4 y 5, Dirección Servicio Comercial Zona 3 y Dirección de Apoyo Comercial fueron creados en el aplicativo Bogotá te Escucha, para el control de los requerimientos. RECOMENDACIÓN Aun cuando la actividad no define la cantidad de usuarios a crear, la OCIG no evidenció usuarios para las zonas 1, 2, tampoco para las Direcciones de Gestión Comunitaria y de Apoyo Técnico, lo anterior con el fin de que todas las áreas cuenten con usuario para gestionar el cargue y cierre en el SDQS. No obstante, la oficina de Control Interno y Gestión continuará con el seguimiento al cargue oportuno por parte de las áreas de las respuestas a las peticiones recibidas a través del SDQS. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida
3 | EAAB-ESP | Los requerimientos no cumplen con el manejo del sistema, puesto que la publicación de las respuestas en el aplicativo fue extemporánea. La entidad debe subir al sistema las respuestas dentro de los días establecidos por la ley para dar respuesta al requerimiento, como se establece en el numeral 5.2 Generalidades del registro de Peticiones del Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. | Índice de Calidad a las Respuestas | Correctiva | Realizar el cierre efectivo del requerimiento abierto a cargo de la Gerencia Corporativa Financiera, reportado en el informe del aplicativo Bogotá de Escucha a corte 13 de julio. | * Identificar la petición. * Revisar la si existe respuesta o dar la respuesta. * Cierre en el sistema cargando la respuesta. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | *Se identificó la petición que se encontraba pendiente por cerrar en el sistema SDQS de la Alcaldía Mayor de Bogotá como E-2015-122280 * Se brindó respuesta con el oficio 1310001-S-2023-288649 * Se cargo la respuesta en el sistema Bogotá te escucha el 31 de octubre de 2023 | Tania Marcela Abril Caballero | GF | Se evidencia el oficio 1310001-S-2023-288649 del 31.10.2023, así como el formulado de radicación de la petición del código SQSD 2197522015. No obstante, no se aporta el certificado de cargue y cierre en el aplicativo SDQS de la respuesta, por lo que a la fecha no es viable dar como cumplida la actividad. No obstante, la oficina de Control Interno y Gestión continuará con el seguimiento al cargue oportuno por parte de las áreas de las respuestas a las peticiones recibidas a través del SDQS. | SANDRA E VANEGAS | Incumplida | Se aportó certificado de notificación del sistema en el que se indica que en el aplicatvo se encuentra disponible la respuesta al SQSD 2197522015 oficio 1310001-S-2023-288649. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida Efectiva
4 | EAAB-ESP | Los requerimientos no cumplen con el criterio de oportunidad, puesto que las respuestas se emitieron fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente. | Índice de Calidad a las Respuestas | Preventiva | Verificar y actualizar los usuarios asignados para cierre de los requerimientos SDQS, en las áreas de la Gerencia Corporativa Financiera. | * Solicitar la relación de usuarios en el aplicativo para la Gerencia responsable. * Solicitar la creación de usuarios nuevos. * Crear usuarios. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | *Se solicitó la relación y creación de usuarios en el aplicativo de la GCF y sus direcciones mediante correo del 2 de septiembre de 2023. *Se crearon los usuarios el 4 de septiembre de 2023 para las direcciones y la GCF | Tania Marcela Abril Caballero | GF | Se evidencian 2 correos electrónicos gestionados en septiembre con los cuales se solicitó verificar los usuarios de la Gerencia Financiera en el aplicativo SDQS, así mismo, se evidencia la confirmación de la creación de 7 usuarios para las direcciones de Presupuesto, Análisis de Riesgo Financiero, Tributaria, Contabilidad, Coactiva, Tesorería y la Gerencia Corporativa Financiera en el aplicativo Bogotá te Escucha, para el control de los requerimientos. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida | Se evidencian 2 correos electrónicos gestionados en septiembre con los cuales se solicitó verificar los usuarios de la Gerencia Financiera en el aplicativo SDQS, así mismo, se evidencia la confirmación de la creación de 7 usuarios para las direcciones de Presupuesto, Análisis de Riesgo Financiero, Tributaria, Contabilidad, Coactiva, Tesorería y la Gerencia Corporativa Financiera en el aplicativo Bogotá te Escucha, para el control de los requerimientos. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida
5 | EAAB-ESP | Los requerimientos no cumplen con el manejo del sistema, puesto que la publicación de las respuestas en el aplicativo fue extemporánea. La entidad debe subir al sistema las respuestas dentro de los días establecidos por la ley para dar respuesta al requerimiento, como se establece en el numeral 5.2 Generalidades del registro de Peticiones del Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. | Índice de Calidad a las Respuestas | Correctiva | Realizar el cierre efectivo de los 4 requerimientos abiertos a cargo de la Gerencia Corporativa Ambiental, reportados en el informe del aplicativo Bogotá de Escucha a corte 13 de julio. | * Identificar la petición. * Revisar la si existe respuesta o dar la respuesta. * Cierre en el sistema cargando la respuesta. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Se realizo el cierre efectivo de los SDQS a cargo de la GCA: 4730322022 | Tania Marcela Abril Caballero | GCA | Analizados los soportes aportados y teniendo en cuenta que el compromiso era el cargue en el SDQS de 4 respuestas a requerimientos, se evidenció: Oficio 2420001-S-2023-216428 que no registra la trazabilidad del consecutivo asignado en el SDQS. Se evidenció el certificado de cargue efectivo de las respuestas para los consecutivos del SDQS 2687232023 y 2787002023. No es posible verificar en el soporte adjuntado el estado de cargue en el SDQS del consecutivo 4730322022. Es importante señalar que la actividad definida en el plan de mejoramiento señala que se gestionarán 4 requerimientos y solo se remiten soportes para 3, de los cuales solo 2 presentan certificado de cargue en el aplicativo SDQS, por lo anterior la actividad queda incumplida. No obstante, la oficina de Control Interno y Gestión continuará con el seguimiento al cargue oportuno por parte de las áreas de las respuestas a las peticiones recibidas a través del SDQS. | SANDRA E VANEGAS | Incumplida | Se verifica el soporte de cargue en el SDQS del consecutivo 4730322022. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida Efectiva
6 | EAAB-ESP | Los requerimientos no cumplen con el criterio de oportunidad, puesto que las respuestas se emitieron fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente. | Índice de Calidad a las Respuestas | Preventiva | Verificar y actualizar los usuarios asignados para cierre de los requerimientos SDQS, en las áreas de la Gerencia Corporativa Ambiental. | * Solicitar la relación de usuarios en el aplicativo para la Gerencia responsable. * Solicitar la creación de usuarios nuevos. * Crear usuarios. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Acción cumplida. Se solicita usuarios a las secretarías de la Gerencia Corporativa Ambiental, con el rol de dar cierre a cualquier SDQS de esta área. | Tania Marcela Abril Caballero | GCA | Se evidencia la creación de 3 usuarios para personal de la Gerencia Corporativa Ambiental. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida | Se evidencia la creación de 3 usuarios para personal de la Gerencia Corporativa Ambiental. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida
7 | EAAB-ESP | Los requerimientos no cumplen con el criterio de oportunidad, puesto que las respuestas se emitieron fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente. | Índice de Calidad a las Respuestas | Preventiva | Verificar y actualizar los usuarios asignados para cierre de los requerimientos SDQS, en las áreas de la Gerencia Jurídica. | * Solicitar la relación de usuarios en el aplicativo para la Gerencia responsable. * Solicitar la creación de usuarios nuevos. * Crear usuarios. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1. El 4 de agosto de 2023 el Gerente Juridico Remitió el listado de funcionarios delegados (1 por cada oficina y por la Gerencia). 2. El 8 de agosto se informo por parte de la persona delegada la creación de los usuarios y el agendamiento para la capacitación. | Tania Marcela Abril Caballero | GJ | Se aporta evidencia de la activación de 3 usuarios en el aplicativo y la conformación de la creación. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida | Se aporta evidencia de la activación de 3 usuarios en el aplicativo y la conformación de la creación. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida
8 | EAAB-ESP | Los requerimientos no cumplen con el manejo del sistema, puesto que la publicación de las respuestas en el aplicativo fue extemporánea. La entidad debe subir al sistema las respuestas dentro de los días establecidos por la ley para dar respuesta al requerimiento, como se establece en el numeral 5.2 Generalidades del registro de Peticiones del Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. | Índice de Calidad a las Respuestas | Correctiva | Realizar el cierre efectivo de los 2 requerimientos abiertos a cargo de la Gerencia Corporativa Sistema Maestro, reportados en el informe del aplicativo Bogotá de Escucha a corte 13 de julio. | * Identificar la petición. * Revisar la si existe respuesta o dar la respuesta. * Cierre en el sistema cargando la respuesta. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | SDQS 3031672023 Como evidencia se adjunta comunicado 2541001- S-2023-178934 con respuesta y certificado de cargue y cierre en el aplicativo SDQS. SDQS 2894652023 Como evidencia se adjunta comunicado 2541001- S-2023-173357 con respuesta y certificado de cargue y cierre en el aplicativo SDQS. | Tania Marcela Abril Caballero | GCSM | Se aportan 2 oficios que evidencian: 2541001- S-2023-178934: el oficio de respuesta no relaciona el consecutivo asignado en el SDQS 3031672023 para evidenciar que la respuesta si atiende esa petición y asegurar la trazabilidad, contiene un anexo que corresponde al radicado de la petición en el SDQS, sin embargo, no se aporta el certificado de cargue y cierre en el aplicativo SDQS. 2541001- S-2023-173357: el oficio no relaciona el consecutivo asignado en el SDQS 2894652023 para evidenciar que la respuesta si atiende esa petición y se asegure la trazabilidad, contiene un anexo que corresponde al correo electrónico al cual fue enviada esa respuesta, así mismo, tiene como anexo el radicado de la petición en el SDQS, sin embargo, no se aporta el certificado de cargue y cierre en el aplicativo SDQS. Teniendo en cuenta que no se aporta el certificado de cargue y cierre de las respuestas en el SDQS la actividad queda incumplida. No obstante, la oficina de Control Interno y Gestión continuará con el seguimiento al cargue oportuno por parte de las áreas de las respuestas a las peticiones recibidas a través del SDQS. | SANDRA E VANEGAS | Incumplida | Para el consecutivo SDQS 3031672023 se evidencia la notificación estectrónica del sistema en la que se señala que se tienen un adjunto, lo que indiica que la respuesta fue cargada y esta disponible para se consultada. Para el consecutivo SDQS 2894652023 se evidencia la notificación estectrónica del sistema en la que se señala que se tiene un adjunto, que indica que el oficio 2541001- S-2023-173357 fue cargada y esta disponible para ser consultado. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida Efectiva
9 | EAAB-ESP | Los requerimientos no cumplen con el criterio de oportunidad, puesto que las respuestas se emitieron fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente. | Índice de Calidad a las Respuestas | Preventiva | Verificar y actualizar los usuarios asignados para cierre de los requerimientos SDQS, en las áreas de la Gerencia Corporativa Sistema Maestro. | * Solicitar la relación de usuarios en el aplicativo para la Gerencia responsable. * Solicitar la creación de usuarios nuevos. * Crear usuarios. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Se adjunta correo de creación de usuario de Karen Tatiana Salamanca | Tania Marcela Abril Caballero | GCSM | Se evidencian correos con fechas anteriores al periodo de ejecución del plan de mejoramiento, relacionados con la creación y cambio de los usuarios del SDQS. No se evidencia creación de usuarios nuevos en el periodo de ejecución del plan, no se precisa cuántos usuarios tienen y si se tiene la necesidad de nuevos usuarios para atender oportunamente el cargue y cierre de las peticiones en el SDQS para todas las direcciones de la gerencia. Adicional a lo anterior, es importante señalar que, según las evidencias aportadas por la Dirección de Servicios Administrativos, diferentes direcciones de esta gerencia tienen oficios pendientes de cierre y cargue en el SDQS. No obstante, la oficina de Control Interno y Gestión continuará con el seguimiento al cargue oportuno por parte de las áreas de las respuestas a las peticiones recibidas a través del SDQS. | SANDRA E VANEGAS | Incumplida | Se evidencia correo electrónico del 10/04/2024 en el que se indica a la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro que se creo un nuevo usuario para el manejo de la plataforma SDQS. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida Efectiva
10 | EAAB-ESP | Los requerimientos no cumplen con el manejo del sistema, puesto que la publicación de las respuestas en el aplicativo fue extemporánea. La entidad debe subir al sistema las respuestas dentro de los días establecidos por la ley para dar respuesta al requerimiento, como se establece en el numeral 5.2 Generalidades del registro de Peticiones del Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. Los requerimientos no cumplen con el criterio de oportunidad, puesto que las respuestas se emitieron fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente. | Índice de Calidad a las Respuestas | Preventiva | Divulgar a las áreas de la Empresa, la importancia del manejo adecuado del Sistema Bogotá te Escucha en temas como reasignaciones y cierres. | * Preparar pieza comunicativa * Publicar pieza comunicativa en los medios disponibles en la Empresa | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1. Se realizó solicitud a la Oficina de Comunicaciones para generar informativo sobre disponibilidad en la página Web de la Empresa del link del SDQS (https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion), donde los usuarios pueden registrar sus peticiones, así como consultar y hacer seguimiento a las respuestas. Se solicita además a los funcionarios que tienen asignado usuario y clave del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, hacer el respectivo cierre en el aplicativo. Se anexa solicitud y pieza comunicativa. 2. A partir del 30 de noviembre se realizó divulgación a través de informativos, sobre la importancia del manejo adecuado del Sistema Bogotá te Escucha en temas como reasignaciones y cierres. Se anexa Informativo. 3. Para fortalecer el seguimiento, se remite mensualmente un memorando a cada área de la Empresa que presente pendientes de cierre en la plataforma Bogotá Te Escucha. Se anexan carpetas de requerimientos de agosto, septiembre, octubre y noviembre. | Tania Marcela Abril Caballero | GCGHA - DSA | Se evidencian oficios de la Dirección de Servicios Administrativos gestionados en agosto (9), septiembre (11), octubre (11) y noviembre (9) dirigidos a áreas de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, Gerencia Corporativa de Sistema Maestro y Gerencia Corporativa Financiera, Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y Secretaría General, en los que se solicita el cargue y cierre de respuestas pendientes a radicados del SDQS Bogotá de Escucha. Así mismo, se evidencian mensajes socializados mediante el correo institucional "Informativo" en el que se solicita el cierre de los requerimientos del SDQS. No obstante, la oficina de Control Interno y Gestión continuará con el seguimiento al cargue oportuno por parte de las áreas de las respuestas a las peticiones recibidas a través del SDQS. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida | Se evidencian oficios de la Dirección de Servicios Administrativos gestionados en agosto (9), septiembre (11), octubre (11) y noviembre (9) dirigidos a áreas de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, Gerencia Corporativa de Sistema Maestro y Gerencia Corporativa Financiera, Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y Secretaría General, en los que se solicita el cargue y cierre de respuestas pendientes a radicados del SDQS Bogotá de Escucha. Así mismo, se evidencian mensajes socializados mediante el correo institucional "Informativo" en el que se solicita el cierre de los requerimientos del SDQS. No obstante, la oficina de Control Interno y Gestión continuará con el seguimiento al cargue oportuno por parte de las áreas de las respuestas a las peticiones recibidas a través del SDQS. | SANDRA E VANEGAS | Cumplida