## Formato ficha resumen
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-06-29
Fecha de aprobación | 2023-01-17 | Plan de Acción Política de Gestión Documental - Plan Institucional de Archivos PINAR
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO | 3.3 Modernizaciónempresarial | Establecer acciones encaminadas a la optimización de la política de gestión documental de la empresa, atendiendo los lineamientos normativos y las mejores prácticas en la materia. | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Dirección Servicios Administrativos | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de Comité | 1 | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS | Hace referencia a la implementacion y sostenibilidad de los intrumentos archivísticos y otras herramientas. | 2023-01-04 | 31/12/2023
[7 empty] | 2 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ARCHIVISTICA EN LA EAAB | Comprende las acciones dirigidas al fortalecimiento y apropiación de la cultura archivistica y el posicionamiento de la gestión documental y los archivos en la EAAB. | 2023-01-05 | 30/09/2023
[7 empty] | 3 | ACCESO Y USO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO | Actividades encaminadas a organizar, optimizar y modernizar los archivos, sistemas y herramientas tecnológicas utilizadas para poner al servicio de los usuarios internos y externos, los documentos producidos por la Empresa. | 2023-01-08 | 31/12/2023
[7 empty] | 4 | CONSERVACION Y PRESERVACION | Implementación de medidas de protección, preservación y aseguramiento de los documentos de archivo de la EEAB. | 2023-01-09 | 30/11/2023
[7 empty] | 5 | TRANSFORMACION DIGITAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | Uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la gestión, preservación y acceso a los documentos de archivo | 2023-01-12 | 31/12/2023

## Formato Cronograma Actividades
Vigencia |  | 2023 | Cronograma de actividades | [21 empty] | NO DISPONIBLE PARA PUBLICACIÓN Información para efectos de parametrización en las herramientas
Fecha de elaboración |  | 2022-06-29
Fecha de aprobación |  | 2023-01-17 | Plan de Acción Política de Gestión Documental - Plan Institucional de Archivos PINAR
Versión |  | 1
Eje Temático | Actividad |  |  |  | Responsable |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [11 empty] | Responsable
| Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Instrumentos Archivísticos | 1 | Elaborar y aprobar las tablas de valoración documental (TVD) | Tablas de valoración documental TVD Aprobadas por CIGD | Presentación del CIGD en que se aprueban las TVD | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-07 | 30/07/2023 | [12 empty] | Lina Marcela Grajales Vergara / Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique Garcia Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Jul
| 2 | Gestionar el trámite de Convalidación de las tablas de valoración documental TVD | Tablas de valoración documental TVD presentadas a convalidación del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá | Solicitud de revisión y evaluación de las Tablas de Valoración Documental TVD | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-08 | 30/08/2023 | [12 empty] | Lina Marcela Grajales Vergara / Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique Garcia Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Ago
| 3 | Adelantar gestiones de implementación de las tablas de valoración documental (TVD) con miras a organizar los fondos documentales acumulados. | Avance en gestiones de implementación | Informe de avance de implementación de las TVD | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 1/4/2023 1/07/2023 1/12/2023 | 30/04/2023 30/07/2023 31/12/2023 | [12 empty] | Lina Marcela Grajales Vergara / Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique Garcia Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Abr; Plan Jul; Plan Dic
| 4 | Actualizar el Programa de Gestión Documental PGD de la EAAB | Programa de Gestión Documental Actualizado | Presentación del CIGD en que se aprueba el Programa | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-11 | 30/11/2023 | [12 empty] | Lina Marcela Grajales Vergara / Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique Garcia Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Nov
| 5 | Actualizar la Tabla Control de Acceso para los Documentos de la EAAB | Tabla de Control de Acceso Actualizada | Ayuda de Memoria del Equipo Técnico de la Política de Gestión Documental | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-11 | 30/11/2023 | [12 empty] | Lina Marcela Grajales Vergara / Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique Garcia Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Nov
Fortalecimiento de la cultura archivística en la EAAB | 6 | Capacitar al personal de gestión documental y a los gestores documentales en gestión documental y archivos. | 90 % del Personal de gestión documental y Gestores documentales capacitados | Informe de capacitación en gestión documental y archivos | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-09 | 30/09/2023 | [12 empty] | Lina Marcela Grajales Vergara / Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique Garcia Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Sep
| 7 | Formular una estrategia de divulgación y apropiación en temas de gestión documental | Estrategia de divulgación y apropiación en temas de gestión documental | Documento de la estrategia | Dirección de Servicios Administrativos | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-05 | 30/05/2023 | [12 empty] | Lina Marcela Grajales Vergara / Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella | Melba Pinto Gualdron | Gustavo Enrique Garcia Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan May
Acceso y uso de documentos de archivo | 8 | Evaluar el servicio de consulta en línea los inventarios documentales del Archivo Central de la Empresa. | Servicio de consulta en línea del archivo central evaluado | Informe de evaluación del servicio de consulta en línea | Dirección de Servicios Administrativos | Gerencia de Tecnología | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-08 | 31/08/2023 | [12 empty] | Lina Marcela Grajales Vergara / Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella | Noel Valencia Lopez | Gustavo Enrique Garcia Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Ago
| 9 | Organizar el archivo de gestión de Historias Laborales | Archivo de Historias Laborales organizado | Informe de avance | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-12 | 31/12/2023 | [12 empty] | Blanca Rocio Castellanos | fredy Humberto Carrero Velandia | Myriam Beatriz De La Espriella | Gustavo Enrique Garcia Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Dic
Conservación y preservación | 10 | Definir lineamientos del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación SIC | Lineamientos del del Plan de Conservación Documental | Ayuda de Memoria del Equipo Técnico de la Política de Gestión Documental | Dirección de Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-09 | 30/09/2023 | [12 empty] | Lina Marcela Grajales Vergara / Marco Antonio Baron Peralta | Myriam Beatriz De La Espriella |  | Gustavo Enrique Garcia Bate | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Sep
| 11 | Definir lineamientos del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación SIC | Lineamientos Plan de Preservación | Ayuda de Memoria del Equipo Técnico de la Política de Gestión Documental | Dirección de Información Técnica y Geográfica | Dirección Servicios Administrativos | Gerencia de Tecnología | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-11 | 30/11/2023 | [12 empty] | Patricia Isabel Davila Lenis | Jhon Jairo Castro Afanador | Myriam Beatriz De La Espriella | Noel Valencia Lopez | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Nov
Transformación digital de la gestión documental | 12 | Instalar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) | SGDEA instalado | Informe de instalación | Dirección de Información Técnica y Geográfica | Dirección Servicios Administrativos | Gerencia de Tecnología | X | 15. Gestión Documental |  | 2023-01-12 | 31/12/2023 | [12 empty] | Patricia Isabel Davila Lenis | Jhon Jairo Castro Afanador | Myriam Beatriz De La Espriella | Noel Valencia Lopez | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Dic
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3

## Hoja1 (hidden)
NOMBRE | NOMBRE
1. Gestión Estratégica Del Talento Humano | 19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial
2. Integridad | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario
3. Planeación Institucional | 21. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 22. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto
6. Gobierno Digital | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario
7. Seguridad Digital | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial
8. Defensa Jurídica | 53. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado
9. Mejora Normativa | 54. Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá
10. Servicio al Ciudadano | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial
11. Racionalización de Trámites | 68. Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 81. Construcción de Corredores Ambientales
13. Gestión Ambiental | 82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto
15. Gestión Documental | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto
16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | 7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras
17. Gestión de la información estadística
18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
19. Control Interno
20. Gestión Operacional