## Formato ficha resumen
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-06-29
Fecha de aprobación | DD/MM/AAAA | Plan de Accion Politica Servicio al Ciudadano
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
Objetivo Estratégico No. 1: Eficiencia operacional Objetivo Estratégico No. 3: Reputación y liderazgo | Estrategia No. 1.3 Prestación del servicio Estrategia No. 3.1 Relacionamiento Estrategia No. 3.3 Modernización empresarial | Define actividades que permitan acceso efectivo de los ciudadanos a sus derechos constitucionales, mejorando el acceso a los trámites y servicios que ofrecen las entidades, la calidad de los mismos y su satisfacción | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | Direccion de Apoyo Comercial | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | La entidad debe formular ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, además revisar el estado de implementación de la política de Servicio al Ciudadano, tambien efectuar espacios de diálogos internos y externos con el fin de identificar prioridades que permitan identificar acciones. | 2023-05-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Incorporar acciones de capacitación de servicio al ciudadano en los programas de inducción y reinducción y jornadas de capacitación permanente en estos temas, así como crear esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos. | 2023-03-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 3 | Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos | Identificar y simplificar los procesos misionales de la entidad que están detrás de la entrega de la oferta institucional, así como los relacionados con atención a requerimientos de los ciudadanos, implementar acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención. Adicionalmente diseñar e implementar estrategias de homogenización y actualización de información , sin importar el canal a través del cual se publique. | 2023-05-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 4 | Conocimiento del servicio al ciudadano | Acciones para la generación y producción de conocimiento, como retos para encontrar soluciones a problemáticas y situaciones de relacionamiento con los ciudadanos, organizar la información de las interacciones , al igual que analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio que permita analizar y ordenar la información cualitativa y cuantitativa. | 2023-01-01 | 2023-11-30
5
6
7
8
9

## Formato Cronograma Actividades
Vigencia |  | 2023 | Cronograma de actividades | [21 empty] | NO DISPONIBLE PARA PUBLICACIÓN Información para efectos de parametrización en las herramientas
Fecha de elaboración |  | 2022-06-29
Fecha de aprobación |  | DD/MM/AAAA | Plan de Accion Politica Servicio al Ciudadano
Versión |  | 1
Eje Temático | Actividad |  |  |  | Responsable |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan | [11 empty] | Responsable
| Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Autocontrol | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Monitoreo
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol del Defensor de la Ciudadanía como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. | Institucionalizar el Defensor de la Ciudadanía, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia. | Soporte de la Divulgación y socialización | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-mayo, 1- sep, 1-nov | 31-mayo, 30 sep, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan May; Plan Sep; Plan Nov
| 2 | Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas. | identificación de tramites que fueron objeto de Observaciones por auditorias externas | Documento informativo | Dirección Apoyo Comercial | Dirección líder del tramite que aplique | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Darío Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Nov
| 3 | Revisar las variables en la caracterizacion del grupo de interes "Usuarios". | Revisar la caracterizacion del grupo de interes "Usuarios" | Ayuda de memoria | Dirección Apoyo Comercial | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | Carolina Céspedes Camacho | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Oct
| 4 | Revisar la matriz de Riesgos de corrupción en relación con los trámites y Opas | Riesgos de corrupción revisados de los trámites que apliquen | matriz de riesgos de corrupción de los trámites que aplique | Dirección Apoyo Comercial | Dirección de Apoyo Técnico Dirección de Cobro Coactivo | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Darío Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Nov
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 5 | Desarrollar actividades de capacitación en programas de atención preferente e incluyente de atención de personas en condición de discapacidad y poblaciones espaciales,atención preferente e incluyente a personas con discapacidad psicosocial. | Informe semestral de los eventos realizados. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov | [12 empty] | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Fredy Humberto Carrero Velandia | Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jul; Plan Nov
| 6 | Entrenar y sensibilizar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación, con alcance a la promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Informe semestral de los eventos realizados. | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X |  |  | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov | [12 empty] | Gustavo Andrés Trujillo Castro | Fredy Humberto Carrero Velandia | Adriana Carvajal De La Cruz | Gustavo E. García Bate | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Jul; Plan Nov
| 7 | Diagnosticar la viabilidad de Incluir en Capacitacion a nivel institucional "Trato digno con enfoque de derechos y diferencial Etnico a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Documento Soporte sobre el diagnostico del propósito descrito. | Documento de diagnostico | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Mar
| 8 | Implementar la metodologia para evaluar la complejidad de la informacion en lenguaje claro, utilizados para comunicarse con sus grupos de valor enfocados en los Tramites de la EAAB ESP. | Soporte sobre la implementacion de la metodologia de los documentos para evaluar la complejidad de la informacion en lenguaje claro en los trámites de la EAAB ESP | Ayudas de Memoria | Direccion de Apoyo Comercial | Dirección de Apoyo Técnico Dirección de Cobro Coactivo | Gerencia Corporativa Servico al Cliente | X |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal de la Cruz | William Darío Sierra / Luis Francisco Castiblanco | Alex Fabian Santa | Yuri Lorena Silva Gómez | bar: Plan Nov
Gestión del Relacionamiento con los ciudadanos | 9 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | (No. Trámites y servicios publicados en carteleras virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en carteleras virtuales ) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-mayo, 1- sep, 1-nov | 31-mayo, 30 sep, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan May; Plan Sep; Plan Nov
Conocimiento del servicio al ciudadano | 10 | Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web. | Informe Cuatrimestre | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 1-mayo, 1- sep, 1-nov | 31-mayo, 30 sep, 30-nov | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz | Melba Pinto Gualdron | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan May; Plan Sep; Plan Nov
| 11 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. | Publicación mensual del Informe de PQRs en página web. | Publicación mensual del Informe de PQRs en página web. | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | Cesar Augusto Páez Sequera | Adriana Carvajal De La Cruz |  | Alex Fabian Santa | Lorena Silva Gomez | bar: Plan Ene to Plan Nov
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana

## Hoja1 (hidden)
NOMBRE | NOMBRE
1. Gestión Estratégica Del Talento Humano | 19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial
2. Integridad | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario
3. Planeación Institucional | 21. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 22. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto
6. Gobierno Digital | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario
7. Seguridad Digital | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial
8. Defensa Jurídica | 53. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado
9. Mejora Normativa | 54. Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá
10. Servicio al Ciudadano | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial
11. Racionalización de Trámites | 68. Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 81. Construcción de Corredores Ambientales
13. Gestión Ambiental | 82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto
15. Gestión Documental | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto
16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | 7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras
17. Gestión de la información estadística
18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
19. Control Interno
20. Gestión Operacional