## PAAC
Vigencia |  | 2020 | Cronograma de actividades
Fecha de elaboración |  | 2020-06-24
Fecha de aprobación |  | 2020-06-24 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB ESP
Versión |  | 4
Alineación Estratégica PGE |  | Objetivo y Alcance |  | Líder del Plan |  | Aprobación |  |  | Contenido Plan Institucional
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Descripción General del Alcance del Plan | Gerencia / Secretaria General | Dirección | Instancia de Aprobación | Fecha de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático |  | Fecha inicio | Fecha de terminación
5. Reputación y Credibilidad | 5.2 Gobernabilidad | Construir anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano (incluyendo el mapa de riesgos de corrupción), con la formulación de acciones orientadas a fortalecer de forma permanente la transparencia, la lucha contra la corrupción institucional y mejorar eficientemente la atención y participación al ciudadano, dando cumplimiento a lo estipulado en la Constitución y en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. | En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” la EAAB-ESP construye el PAAC 2019 el cual contempla seis (6) componentes que se ejecutarán en la vigencia actual: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 2. Racionalización de Trámites 3. Rendición de Cuentas 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 6. Iniciativas Adicionales | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2020-01-28 | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño N. 1 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Esta herramienta le permite a la EAAB-ESP identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y se establecen las medidas orientadas a controlarlos a través de la formulación de acciones en los subcomponentes: Política de Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación, Monitorio y revisión y Seguimiento de los riesgos de corrupción. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
[9 empty] | 2 | Racionalización de Trámites | Facilita el acceso a los servicios que brinda la EAAB-ESP, y le permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios prestados a través de la Priorización y Racionalización de trámites e interoperabilidad. |  | 2019-03-01 | 2020-11-30
[9 empty] | 3 | Rendición de Cuentas | La EAAB-ESP busca fortalecer la transparencia de la gestión para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno y participación ciudadana mediante los tres elementos de rendición de cuentas: Información, Diálogo y Responsabilidad. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
[9 empty] | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecer el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la EAAB–ESP, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio con la formulación de acciones en los diferentes subcomponentes: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento Humano, Normativo y procedimental y Relacionamiento con el ciudadano. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
[9 empty] | 5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | La EAAB–ESP, fortalecerá el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos a través de los Lineamientos de Transparencia Activa y pasiva, la elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio Diferencial de Accesibilidad y el Monitoreo del Acceso a la Información Pública. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
[9 empty] | 6 | Iniciativas Adicionales | Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano con la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los colaboradores de la EAAB-ESP. Adicionalmente, en este componente se encuentra incorporado el Plan de Gestión de la Integridad, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 118 de 2018. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
| Proyectó: | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  |  |  | Revisó: | ÁLVARO ERNESTO NÁRVAEZ FUENTES Gerente Corporativo de Planeamiento y Control |  |  |  | Aprobó: | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO N. 1 Reunión 28 de enero de 2020
MPEE0302F01

## CronogPAAC
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP
::: PAAC Vigencia 2020 :::
Versión 4
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a agosto de 2020
Oficina de Control Interno y Gestión
Eje Temático | ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  |  | Período de tiempo
| Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Avance Agosto de 2020 | Observaciones | Fecha Inicio | Fecha Fin
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Revisar la política de Administración de Riesgos y Oportunidades. | 1 revisión de política de Administración de Riesgos y Oportunidades. | N/A | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | En la ayuda de memoria, presentación y certificado de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y la Dirección Gestión de Calidad y Procesos se evidencia la revisión de la política de riesgos y se ajusta: justificación, alcance directrices, sección normativa, roles y responsabilidades como resultado esta documento que se presento el 29 de julio de 2020, en el Comité de Institucional de Control Interno pendiente de aprobación de junta Directiva | Evidencia: Ayuda de Memoria/Presentación del Documento Estado: Implementado | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 1.2 | Socializar de la política de Administración de Riesgos (Si aplican cambios). | 100% de los procesos | (Procesos con socialización / Total procesos) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-12-01 | 2020-12-31
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar Inventario inicial de riesgos de corrupción para el 2020 (Aplicando anonimización de controles). | 1 matriz de riegos de corrupción | N/A | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Publicación pagina web Matriz consolidada de riesgos de corrupción de enero de 2020 | Evidencia:Email de solicitud y publicación Matriz consolidada de riesgos de corrupción de enero de 2020, Estado: Implementado | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 2.2 | Revisar y documentar la identificación del contexto del proceso. | 100% de los procesos | (Procesos con contexto / Total procesos) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Líderes de todos los procesos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-10-01 | 2020-10-31
| 2.3 | Revisar y ajustar los riesgos de corrupción (cuando aplique). | 100% de los procesos que apliquen cambios | (Procesos con revisión / Total procesos que aplica ajuste) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Líderes de todos los procesos | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-12-01 | 2020-12-31
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar el Inventario inicial de riesgos de corrupción 2020 para retroalimentación de los grupos de interés. | 100% Análisis de observaciones recibidas frente al mapa de riesgos. | (Observaciones analizadas / Observaciones recibidas) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Publicación en la Web para consulta de los grupos de interés | Evidencia: Matriz consolidada de riesgos de corrupción a Dic/2019, Emails de solicitud de publicación en la Web para consulta de los grupos de interés, y análisis de la observación recibida por un grupo de interés y parte de los resultados de la socialización de la Matriz de riesgos de corrupción. Estado: Implementado | 2020-01-01 | 2020-01-31
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar autocontrol (1a línea de defensa) a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción. | Autocontrol cuatrimestral a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción (1a línea de defensa). | (No. Autocontroles realizados / No. Autocontroles planificados) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Reporte de autocontrol Archivo excel | Evidencia:Archivo excel de planes de tratamiento con el reporte del autocontrol realizado por los procesos para riesgos de corrupción. Estado: Implementado a la fecha | 16-abr 18-ago 16-dic | 27-abr 27-ago 28-dic
| 4.2 | Publicar el autocontrol de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción en el portal web (1a línea de defensa). | Publicaciones realizadas sobre el autocontrol de planes de tratamientos de riesgo de corrupción (1a línea de defensa). | (No. Publicaciones realizadas / No. Publicaciones planificadas) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | Gerentes, Directores y Jefes de Oficina | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Publicación Página web autocontrol de riesgos | Evidencia: Publicación del Archivo en el portal web de planes de tratamiento con el reporte del autocontrol realizado por cada uno de los procesos para los riesgos de corrupción. Estado: Implementado a la fecha | 28-abr 28-ago 29-dic | 8-may 8-sep 8-ene
| 4.3 | Elaborar informe ejecutivo de monitoreo (2a línea de defensa) a los planes de tratamiento de riesgos de corrupción. Según los cortes establecidos en el procedimiento. | Informe de seguimiento a planes de tratamiento de riesgos de corrupción (2a línea de defensa) y divulgación. | ( No. Informe realizado/ No. Informes planificados) *100 | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Informe planes de tratamiento | Evidencia:Con base en la verificación realizada por los auditores entre el 13 de y 14 de junio de 2020. Se elaboró el Informe con fecha 26/junio/2020. Estado: Implementado a la fecha | 14-feb 12-jun 9-oct | 29-feb 2-jul 27-oct
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción, verificando la efectividad de los controles. (3a línea de defensa). | Informes de seguimiento. (3a línea de defensa) | (No. Informes realizados / No. Informes planificados) *100 | Oficina de Control Interno y Gestión |  | Gerencia General | Publicación Página web Informe de Riegsos de corrupción OCIG | Evidencia:Informe riegsos de corrupción Publicado Estado: Implementado a la fecha | 1-abr 2-ago 1-dic | 30-abr 31-ago 31-dic
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Avance Agosto de 2020 | Observaciones | Fecha Inicio | Fecha Fin
FASE 2. Priorización de trámites | 2.1 | Continuar con la intervención de los trámites propuestos en la fase de racionalización. | 1. Inscribir y actualizar los trámites en el SUIT. 2. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones de racionalización correspondientes. | (No. Acciones de racionalización propuestas) / (No. De Acciones de racionalización cumplida) * 100 | Dirección de Apoyo Técnico |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Los trámites: Acometidas De Acueducto, Acometidas De Alcantarillado, Supervisión técnica de urbanizadores y Aprobación de Diseños de Redes Externas se encuentran inscritos, actualizados y racionalizados en el SUIT, de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento de Urbanizadores y Constructores vigente. Res. 651 de 2019. | Evidencia: Páginas WEB SUIT y Resolución 651 de 2019 Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP. Verificado monitoreo por parte de la Seguda Línea de Defensa - Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control. Estado: Implementado | 2020-05-01 | 2020-05-31
FASE 3. Racionalización de trámites | 3.1 | Racionalización de trámites: (ANEXO 1)Identificar y registrar las acciones de racionalización relacionadas con los trámites de la cadena de Urbanismo y Construcción, una vez se actualice el Reglamento de Urbanizadores y Constructores. | 1. Inscribir y actualizar los trámites en el SUIT. 2. Registrar en el módulo de racionalización del SUIT la acciones de racionalización correspondientes. | (No. Acciones de racionalización propuestas) / (No. De Acciones de racionalización cumplida) * 100 | Dirección de Apoyo Técnico |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Los trámites: Acometidas De Acueducto, Acometidas De Alcantarillado, Supervisión técnica de urbanizadores y Aprobación de Diseños de Redes Externas se encuentran inscritos, actualizados y racionalizados en el SUIT, de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento de Urbanizadores y Constructores vigente. Res. 651 de 2019. | Evidencia: Páginas WEB SUIT y Resolución 651 de 2019 Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP. Verificado monitoreo por parte de la Seguda Línea de Defensa - Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control. Estado: Implementado | 2020-05-01 | 2020-05-31
FASE 4. Interoperabilidad | 4.1 | Realizar las actividades para lograr el nivel 2 del "Proceso de Notificación" en el Marco de la interoperabilidad, que incluye el uso de forma correcta el lenguaje común de intercambio de información en el trámite identificado. | Remitir solicitud a MINTIC de certificación. (abr) Lograr el nivel 2 del trámite que se identifique. (Dic) | Solcittud a MINTIC, Trámite con nivel de notificación 2 / Trámite identificado | Dirección Sistema de Información Empresarial Dirección Servicios de Informática | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Tecnología | Se envío solicitud a Mintic, para lo relacionado con el Nivel 2 de procesos de notificación en el marco de la interoperabilidad, De acuerdo con los lineamientos y aclaraciones realizadas con funcionaria Patricia Villalba (Mintic) en reunión realizada el pasado 28 de febrero de 2020, referente a la adopción del marco de interoperabilidad en gobierno digital específicamente para el servicio cambio de factura de la EAAB-ESP; Se remite adjunto la documentación requerida para dar inicio a dicha gestión. De igual manera se recibió respuesta de MINTIC: Nos permitimos informarle que el Trámite Cambio de Factura ha sido evaluado satisfactoriamente en el uso del estándar de Lenguaje Común de Intercambio de Información, acorde a lo definido en el “Lineamiento LI.IOP.SM.04: Los servicios de intercambio de información de las entidades deben cumplir con los niveles de notificación de cumplimiento establecidos para la implementación del estándar” para el dominio semántico del Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital. | Evidencia: Solicitud y respuesta del 7 de mayo de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones respecto a logro del nivel 2 de interoperabilidad. Estado: Implementado | 1-abr, 1-dic | 30-abr, 31-dic
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Avance Agosto de 2020 | Observaciones | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible (Etapa de ejecución) | 1.1 | Entregar información sobre la gestión de la EAAB-ESP a los medios de comunicación masiva, de manera permanente y útil para los grupos de interés. | Reporte de monitoreo a medios de comunicación. | N/A | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | Analizadas las evidencias remitidas por el área en 3 archivos PDF relacionados con el reporte del monitoreo de medios de mayo a julio del 2020, encontrando análisis positivos, neutros y negativos de los medios de comunicación que maneja la entidad como medios impreso, radio, tv, medios electrónicos y redes sociales, lo que evidencia que la actividad se encuentra en avance. NOTA: el área reporta en correo enviado el 08/09/2020: En este correo falta la evidencia del mes de agosto, debido a que el contratista que hace el monitoreo reporta la información el día 9 de cada mes. Es decir, que a más tardar el 15 de septiembre estaré enviando la evidencia correspondiente al mes de agosto de 2020 | Evidencia: Archivos PDF 3: MAYO Monitoreo Medios 2020, FEBRERO Monitoreo Medios 2020 y JULIO Monitoreo Medios 2020 Estado: Implementado en ejecución | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 1.2 | Realizar campaña externa de contenido pedagógico sobre los servicios que presta la EAAB-ESP. | Piezas de la Campaña y Plan de medios. | N/A | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 1.3 | Elaborar y publicar el informe de gestión de de la EAAB - ESP 2019. | Informe de Gestión EAAB ESP 2019. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Consultado el link La empresa > Ley de transparencia y acceso a la información pública > Planeación > Informes > Informes de Gestión. Se evidencia la piblicación del Informe de Gestión EAAB- ESP 2019. | Evidencia: Informe de Gestión 2019, Link de Publicación, Informativos y e-mail informando la publicación. Estado: Implementado | 2020-01-21 | 2020-01-31
| 1.4 | Elaborar y publicar el informe de Sostenibilidad EAAB - ESP 2019. | Informe Sostenibilidad EAAB ESP 2019. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 1.5 | Elaborar y publicar el informe de Gestión y Desempeño EAAB ESP, semestral 2020. | 1 Informe de Gestión y Desempeño EAAB ESP, con corte enero a junio 2020. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencias Corporativas | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Se evidencia la elaboración y publicación en la página web y en archer del Informe de Gestión y Desempeño | Evidencia: Informe de Gestión y Desempeño corte 30 de Junio de 2020 publicado en web y archer. Estado: Implementado | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 1.6 | Elaborar y publicar el informe de los compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. | Informe compromisos de la EAAB-ESP en las políticas públicas Distritales. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-12-28 | 2020-12-31
| 1.7 | Informar a usuarios internos y externos cambios en normatividad por el cambio de vigencia. | Documento | N/A | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | Se informa por parte de la Gerencia Financiera que se publicó el dia 10 de enero de 2020 un documento "Boletín Tributario" de fecha 9 de enero por parte de la Dir. Tributaria. Se evidencia la publicación de el documento en el informativo empresarial el dia 10 de enero de 2020 | Evidencia: Boletín Tributario 9-01-2020 Estado: Implementado | 2020-01-02 | 2020-01-31
| 1.8 | Actualizar y publicar la información de riesgo crediticio en la página web de la Empresa | Informe de riesgo crediticio actualizado y publicado en la página web. | (No. Informes de riesgo crediticio actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de riesgo crediticio a actualizar y publicar en la página web)*100 | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | Se observa publicada en la Pág. WEB de la Empresa la certificación de la calificacion de Riesgos AAA de fecha 20 de agosto de 2020 | Evidencia: Documento calificacion triple a AAA publicada en la página WEB de la EAAB-ESP del 20 de agosto de 2020 Estado: Implementado a la fecha | 1-mar, 1-nov | 31-mar, 31-nov
| 1.9 | Suministrar y actualizar el Informe de Ejecución presupuestal Ingresos, Gastos e Inversión mensual. | Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web. | (No. Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la página web / Total de Informes de ejecución presupuestal a actualizar y publicar en la página web) *100 | Gerencia Financiera |  | Gerencia Financiera | Se observa publicada en la Pág. WEB de la Empresa la ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión a julio 30 de 2020 | Evidencia: Informe Ejeución presupuestal Pág. WEB EAAB-ESP Estado: Implementado a la fecha | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 1.10 | Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas a colaboradores 2019, con los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada y acciones de mejora si se requiere. Incluye la rendición del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Informe publicado en Seccion de Transparencia / Planeación / Políticas, lineamientos y manuales / RdC | Informe | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Salud | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | El informe se encuentra públicado en la página web de la Empresa en ellink Ley de Transparencia>Planeación>Políticas, lineamientos y manuales>Rendición de Cuentas. | Evidencia: Página Web Estado: Implementado | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 1.11 | Elaborar y publicar el informe de Defensa Judicial en la página web, para consulta de los grupos de interés | Informe publicado en la Sección de Transparencia de la Página web de la Empresa | (No. Informes realizados /No. informes planificados) *100 | Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa |  | Gerencia Jurídica | En la página web de la Empresa se encuentra públicado el informe de Defensa Judicial del segundo trimestre del 2020, link Ley deTransparencia | Evidencia: Pagina web, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública > Control > Informes Judiciales Estado: Implementado a la fecha | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución) | 2.1 | Realizar encuentro de gestión de la EAAB-ESP con el grupo de interés medios de comunicación. | Informe del encuentro. | N/A | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría Genera | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-12-10 | 2020-12-31
| 2.2 | Participar en eventos sectoriales, gremiales o académicos con presencia de imagen corporativa y mensajes de interés público en temas coyunturales de la EAAB- ESP. | Informe. | N/A | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría Genera | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 2.3 | Participar en la Rendición de Cuentas con la Administración Distrital. | 1 mesa de diálogo y/o evento de Rendición de cuentas con la Administración Distrital. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-12-01 | 2020-12-31
| 2.4 | Desarrollar actividades de gestión socioambiental en el marco de las intervenciones que se adelanten para la recuperación y sostenibilidad del sistema hídrico y el saneamiento ambiental, a través de programas de información y comunicación, participación y educación ambiental. | Informes de actividades de información y comunicación, participación, educación ambiental desarrolladas. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Gerencia Corporativa Ambiental |  | Gerencia Corporativa Ambiental | Se evidenció las actividades realizadas de acuedo con el informe cuatrimestral periodo mayo -agosto en los siguientes temas : 1.vActividades de Información y Comunicación a) Jornadas de Socialización e Información b) Celebración de la Semana Ambiental - 2. Actividades de Organización y Participación - a) Mesas Territoriales de Humedales- b) Mesas de Habitabilidad en Calle- c) Mesas de Trabajo para la recuperación del Sistema Hídrico- 3-. Actividades de educación y sensibilización -a) Celebración de Calendario Ambiental- b) Día de la Biodiversidad- c) Se participó en el Conversatorio "Repensando las intervenciones urbanas, para la realizacion de estas actividades se participo con algunas Entidades del Distrito como la SDA y Universidades la Nacional y el Minuto | Evidencia: informe cuatrimestral - mayo -agosto, ayudas de memoria celebradas por plataforma Meet, zoom y facebook live Estado: Implementado a la fecha | 1-abr, 1-ago, 1-dic | 30-abr, 31-ago, 31-dic
| 2.5 | Realizar actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | Informe de actividades de gestión social en los procesos comerciales y operativos. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Revisados los informes de Gestión soportes de las acciones adelantadas , se observa que se realizan entre otras actividades, charlas en atención de conflictos y emergencias, acompañamiento a actividades operativas (reuniones y recorridos), capacitaciones sobre suspenciones temporales del servicio etc. Durante los meses auditados se ejecutaron 108 eventos con la participación de aproximadamente 5922 asistentes. | Evidencia: la Información es reportada por la Direccion de Gestión Comunitaria en los informes mensuales de gestion (Mayo a.Junio) , la OCIG evidencia las acciones dirijidas a los grupos de interes sobre temas operativos y comerciales. las desarrollan en las 5 zonas y se consolidan en un informe mensual , el que se publica en la página WEB de la EAAB de acuerdo a lo estipulado en los Acuerdos de Gestión. Estado: Implementado a la fecha | 2019-01-02 | 2019-12-31
| 2.6 | Realizar actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio (NS 038) de la EAAB-ESP. | Informe actividades de gestión social para mitigar impactos en intervenciones en el marco de la norma de servicio. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | En cumplimiento de lo establecido en la NS038, la EAAB implementa 4 programas (Información y comunicaciones, organización y participación, educación, sostenibilidad) los que hacen parte del componente social que se aplica en todos los proyectos e intervenciones. Actividades del periodo. No. contratos 215 Empleos generados 4164. Reuniones con veedurias 120 Asesoria y seguimiento 403 Reuniones informaticas 890 Acupuntos 122. | Evidencia:En el capitulo II gestión social en obras u intervenciones de la empresa para los mese de mayo a junio se refleja la ejecución de estos programas desarrollados en cumplimiento de la norma NS038 se evidencian los soportes correspondientes. Listas de asistencia a las capacitaciones y ayudas de memoria. Estado: Implementado a la fecha | 2019-01-02 | 2019-12-31
| 2.7 | Participar en espacios de coordinación interinstitucional (local y distrital). | Informe espacios de coordinación interinstitucional | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria | Gerencias Servicio al Cliente (zonas 1,2,3,4, y 5) | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | La EAAB en cumlimiento del presente indicador y para el fortalecimiento de la confianza con los grupos de interes, desarrolla actividades a nivel Local , Distrital y Nacional. Para el periodo de seguimiento realizado por la OCIG se evidencia la realizacion de 291 reuniones. | Evidencia: La EAAB para fortalecer las relaciones de confianza con los grupos de interes, participa en reuniones de las cuales se deja como evidencia ayudas de memoria y listados de asistencia, se elabora un informe mensual y se publica en los acuerdos de gestion. Estado: Implementado a la fecha | 2019-01-02 | 2019-12-31
| 2.8 | Apoyar a los Comités de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios (Vocales). | Informe con temas tratados, listado documentos propuestos y número asistentes. Listas de asistencia de las reuniones con vocales. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | La ley 142 de 1994 incorporo lineamientos para la defensa de los derechos de los Usuarios y se fortalecio el ejercicio del control ciudadano sobre la gestion de las empresas prestadoras de servicios publicos. La EAAB efectua reuniones semanales virtuales con los vocales de control a traves del ZOOM. Para el periodo evaluado se realizaron 13 reuniones con la participacion de 165 Vocales. Temas tratados. PQRS en la Cuarentena, predios en reserva ambiental, presupuesto y ejecucion, administracion y mantenimiento de Humedales y Tarifas en la cuarentena, entre otros. | Evidencia: En el capitulo cuarto del informe mensual de gestion y mediante la realizacion de comites de desarrollo y control social se hacen reuniones semanales con los vocales, Actividad de la cual se evidencia como soporte, las listas de asistencia . El informe se publlica en los acuerdos de gestion de la EAAB. Estado: Implementado a la fecha | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 2.9 | Promover la conformación de Comités de Veeduría de intervenciones. | Informe Comité de Veeduría de Intervenciones. | (No. Informes elaborados/ No. Informes planeados) *100 | Dirección Gestión Comunitaria |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | De acuerdo a lo evidenciado por la OCIG , del análisis y verificación de las actividades desarrolladas y presentadas en los informes pertinentes entregados por el área para el seguimiento, se ejecutaron las actividades acá definidas en un total de 120 comités que adelantaron las cinco zonas de la EAAB durante el periodo del seguimiento (Mayo a Junio). | Evidencia:En el informe de gestión se encuentran relacionados los comités mensuales de veeduria realizados para las intervenciones en obras de la EAAB. Este soporte igualmente se publica en la pagina empresarial en los Acuerdos de Gestion. Estado: Implementado a la fecha | 2019-01-02 | 2019-12-31
| 2.10 | Realizar acompañamiento institucional de la celebración del Día del Río Bogotá. | Piezas comunicativas. | 100% de ejecución de la actividad de celebración. | Dirección Red Troncal |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Se observan 2 invitaciones a los eventos "Celebre con nosotros la vida del Río Bogotá" desarrollado el 9 de mayo de 2020 y "Río Bogotá presente y futuro" donde la Empresa participo activamente y se observa evidencia de la participación. | Evidencia: Pieza publicitaria y soportes de realización actividad Celebra la vida del río Bogotá. Estado: Implementado | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 2.11 | Socializar los proyectos Corredores Ambientales a grupos de interés. | Jornadas de Socialización (6) proyectos. Listados de asistencia | (No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Se observan socializaciones de carácter virtual realizadas durante junio, julio y agosto de 2020, con soporte fotográfico y ayudas de memoría. | Evidencia: Ayudas de memoria y registro fotográfico de la socializaciones realizadas Estado: Implementado a la fecha | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic
| 2.12 | Atender visitas a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, predios u otras infraestructuras de la EAAB-ESP por parte de los grupos de interés. | Informe trimestral con el consolidado de visitas/mes. | (No. solicitudes efectuadas/No. Visitas planificadas) *100 | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Dirección Red Troncal, Dirección Red Matriz Acueducto, Dirección Abastecimiento | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | De acuerdo a lo reportado por el área responsable, esta actividad se encuentra suspendida hasta el 31 de agosto; debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por la Pandemia de COVID-19. | Evidencia: Correo electrónico. Estado: parcialmente implementado | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 31-dic
| 2.13 | Realizar el evento de Rendición de Cuentas al grupo de interés Colaboradores (Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Pasantes y Aprendices). | Piezas comunicativas, presentación. | NA | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Salud | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-12-01 | 2020-12-31
Subcomponente 3. Responsabilidad (Etapa de ejecución) | 3.1 | Aplicar encuesta de satisfacción al grupo de interés medios de comunicación. | Encuesta aplicada e informe de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | % Nivel de satisfacción | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-12-10 | 2020-12-31
| 3.2 | Aplicar encuesta de percepción PTAR para el área de influencia directa(Lisboa- santa Cecilia- cortijo y ciudadela Colsubsidio) | Encuesta aplicada e informe de análisis con resultados y acciones de mejora si se requiere. | (Encuestas realizadas / Encuestas planeadas a ejecutar) | Dirección Red Troncal |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Se observan soportes de la realización de encuestas de percepción entre enero y julio de 2020 | Evidencia: Soporte electrónico de la encuestas realizadas Estado: Implementado | 2-ene, 1-jul | 31-ene, 31-jul
| 3.3 | Realizar reunión de sensibilización a contratistas, consultores, interventores y supervisores de Contratos. | Evento de sensibilización. | N/A | Dirección Red Matriz Acueducto |  | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | Se observan ayudas de memoría y listados de asistencia de sensibilización realizada el 4 y 12 de febrero de 2020. | Evidencia: Ayudas de memoría y listas de asistencia. Estado: Implementado | 2-ene, 1-Feb | 31-ene, 29-Feb
| 3.4 | Realizar el evento de Rendición de Cuentas al grupo de interés Colaboradores (Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Pasantes y Aprendices). | Piezas comunicativas, presentación. | NA | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Salud | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-12-05 | 2020-12-31
| 3.5 | Aplicar encuesta de percepción de proceso precontractual al 5% de las invitaciones publicas adelantadas en el periodo de revisión | Resultados de la encuesta aplicada y acciones de mejora si se requiere. | (No. Participantes encuestados / No. Invitaciones publicas adelantadas) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | Con corte al 30 de abril del año 2020, se han radicado 7 invitaciones públicas y 5 invitaciones públicas simplificadas, para un total de 12 invitaciones de las cuales tan solo se ha adjudicado un proceso. | Evidencia: La encuesta fue aplicada a la totalidd de los oferentes del trimentre, esto en razón a que la misma está publicada en la pagina Web de la empresa, Del total de las 12 invitaciones respondido 1 oferente del proceso (ICSM-0066-2020), lo que equivale al 8% de los oferntes. Estado: Implementado | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 3.6 | Aplicar la encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas al grupos de interés "Colaboradores" . | Encuesta aplicada. |  | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección Salud | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Se solicitó por parte de la Dirección de Mejoramiento Calidad de Vida, modificación de la fecha de está actividad ya que es realizada en el mes de diciembre, y es cuando se aplican las encuestas de satisfacción | Evidencia: N/A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-03-01 | 2020-03-31
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Etapa seguimiento y evaluación) | 4.1 | Elaborar y publicar informe de resultados de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe anual de la estrategia de rendición de cuentas 2020. | N/A |  |  |  | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-12-30 | 2020-12-31
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Avance Agosto de 2020 | Observaciones | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Continuar con la socialización y divulgación a nivel interno el rol de la Defensoría del Ciudadano como figura líder que dicta los lineamientos de la debida implementación de la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano. | Institucionalizar la Defensoría del Ciudadano, como la dependencia que lidera la mejora del servicio al ciudadano al interior de la EAAB-ESP y que dependa de la Alta Gerencia. | Soporte de la Divulgacion y socializacion | Dirección de Apoyo Comercial | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Frente a la divulgación del Defensor, se encuentra cargada en la pagina de la EAAB ha sido socializada en las siguientes fechas de junio-julio y agosto en el informativo De igual forma se recibo el decreto 847 en diciembre del 2019, el cual fue remitido a la UDO, para la generación de la resolución interna que adopte este nuevo Decreto, el cual está en trámite y revisión de la jurídica | Evidencia: Página WEB de la Empresa y Informativo via correo electrónico. Se efectua la divulgacion en el informativo en carteleras virtuales y en la pagina WEB, dede l mes de junio julio y agosto. Estado: Implementado a la fecha | 1-jun, 1- ago, 1-nov | 30-jun, 31- ago, 30-nov
| 1.2 | Solicitar la adopción de la Política Distrital de Servicio al Ciudadano en el Plan Estratégico EAAB-ESP. | Comunicación a la Direccion de Resultados Corporativos, solicitando la adopción de la Politica en el PGE de la EAAB ESP. | N/A | Dirección de Apoyo Comercial | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Con oficio 3040001-2020-0445 del 5 de marzo de 2020 se solicito a la Dirección de Planeamiento y Control de Resultados Corporativos la adopción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadania, PPDSC en el Plan Estratégico de la Empresa 2020-2024. | Evidencia: Oficio de solicitud 3040001-2020-0445 Estado: Implementado | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 1.3 | Identificar trámites que están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales). | Trámites relacionados o no relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales) | N/A | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 1.4 | Iidentificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas. | Identificación de trámites que fueron objeto de observaciones por auditorías externas. | N/A | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar mantenimiento a la señalización Braille en los cinco puntos de atención de las zonas de servicio. | Aviso SAP, mantenimiento a la señalización Braille en los cinco puntos de atención de las zonas de servicio. | N/A | Dirección Servicios Administrativos |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 2.2 | Contratar la consultoría para el diagnóstico, estudios y diseños de los puntos de atención propios y bajo la tutoría de la EAAB-ESP. | Contrato suscrito | Contrato suscrito | Dirección Servicios Administrativos | Dirección Contratación y Compras | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Realizar campaña interna con estrategias de comunicación que promuevan y fortalezcan la cultura del servicio, valores empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia. | Campaña / piezas de estrategias comunicativas. | Campaña / piezas de estrategias comunicativas. | Oficina Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | Analizadas las evidencias remitidas por el área en 3 archivos PDF, correspondientes a abril, mayo y junio 54 campañas, julio 15 y agosto 11, para un total de 78, en estas se relacionan la cultura del servicio, valores empresariales, comportamientos éticos y principios de anticorrupción y transparencia, lo cual evidencia que la actividad se ha desarrollado como se estableció. | Evidencia: Archivos PDF 3: Campañas Internas abril, mayo, junio, julio y parte de agosto de 2020 Estado: Implementado a la fecha | 1-marzo 1-junio 1-sept 1-dic | 31-mar 30-jun 30-sep 31-dic
| 3.2 | Entrenar a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de calificación y capacitación. | Informe semestral de los realizados. | Informe semestral de los realizados. | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Se presenta informe generado el 19 de junio de 2020, el cual recoge dos actividades asociadas a la atención a los ciudadanos. Una es la reinducción realizada a los funcionairos de la empresa y en la cual se incluyo un modulo relacionado con el tema del plan anticorrupción y atención al ciudadano; un segundo tema fue el taller virtual realizado por la Veeduria Distrital " Lenguaje Claro y estrategia de comunicación para la gente” | Evidencia: Informe del 19 de junio de 2020 Estado: Implementado a la fecha | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov
| 3.3 | Generar espacios de sensibilización a los funcionarios que atienden directamente a los ciudadanos en promoción y fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Informe semestral de los realizados. | Informe semestral de los realizados. | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Se presenta informe generado el 19 de junio de 2020, el cual recoge dos actividades asociadas a la atención a los ciudadanos. Una es la reinducción realizada a los funcionairos de la empresa y en la cual se incluyo un modulo relacionado con el tema del plan anticorrupción y atención al ciudadano; un segundo tema fue el taller virtual realizado por la Veeduria Distrital " Lenguaje Claro y estrategia de comunicación para la gente” | Evidencia: Informe del 19 de junio de 2020 Estado: Implementado a la fecha | 1- jul, 1-nov | 31- jul, 30-nov
| 3.4 | Solicitar concepto sobre la evaluacion periódicamente el desempeño de sus servidores de empleados oficiales y en torno al servicio al ciudadano | Concepto ante el Competente | Concepto ante el Competente | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Dirección de Apoyo Comercial, Gerentes de Zonas | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Se solicitó el concepto sobre la aplicación de la Evaluación del Desempeño en el marco de lo requerido en las políticas de MIPG de Servicio al Ciudadano y la de Gestión Estratégica de Talento Humano. se consultó para tal fin al Departamento Administrativo de la Función Pública y al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. La respuesta fue remitida a la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, y a las direcciones de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa que tienen competencia sobre el tema. | Evidencia: Aplicativo Archer que incluye el autocontrol de la actividad y anexa solicitud de concepto y el concepto correspondiente del DAFP y del DASC. Estado: Implementado | 2020-07-01 | 2020-07-31
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar, actualizar y divulgar la carta del trato digno en los puntos de atención en carteleras virtuales y portal web. | Divulgación de la carta del trato digno en carteleras virtuales y portal web. | (No. Divulgaciones realizadas/No. Divulgaciones programados)*100 | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | La carta actualizada, se encuentra cargada en la página de la empresa. También es importante conocer que a la carta actual se le generó un ajuste en el texto retirando la información correspondiente a la atención de la unidad móvil y los kioscos de autoatención, ya fue tramitada con el área de comunicaciones, en espera de la firma de Gerente General para gestión del cambio y cargue en la página | Evidencia: Se efectua la divulgacion en el informativo en carteleras virtuales y en la pagina WEB, dede l mes de junio julio y agosto. Estado: Implementado a la fecha | 1-jun, 1- ago, 1-nov | 30-jun 31- ago, 30-nov
| 4.3 | Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan divulgar la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos. | Divulgación realizadas. | Divulgación realizadas. | Dirección de Informatica |  | Gerencia Tecnología | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 4.4 | Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan al titular de la información, conocer en cualquier momento la información que exista sobre él en sus bancos de datos. | Acitivdades Implementadas. | Acitivdades Implementadas | Dirección de Informatica |  | Gerencia Tecnología | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 4.5 | Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan conservar la información bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. | Acitivdades Implementadas. | Acitivdades Implementadas | Dirección de Informatica |  | Gerencia Tecnología | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 4.6 | Implementar un procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales que permitan proceder a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. | Acitivdades Implementadas. | Acitivdades Implementadas | Dirección de Informatica |  | Gerencia Tecnología | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 4.7 | Inclusión y verificación del cumplimiento de la política de derechos humanos para proveedores. | Formatos actualizados | N/A | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 4.8 | Realizar seguimiento y análisis a las PQRs. | Publicación del InformedePQRs enpágina web. | Publicación del Informe de PQRs enpágina web. | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Se actualiza mensualmente el informe de atención PQR | Evidencia: Página WEB (Ley de Transparencia, Instrumentos de Gestión de Información Pública) informe del mes de julio de 2020. Estado: Implementado a la fecha | 2020-01-01 | 2020-11-30
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Divulgar planes de prevención y atención a emergencias en los puntos de atención de la Empresa. | Informe de las actividades de divulgación y piezas comunicativas. | Informe de las actividades de divulgación y piezas comunicativas. | Dirección Salud |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 5.2 | Divulgar y promocionar los trámites y servicios que presta la Empresa a través de carteleras virtuales en los puntos de atención y en la sección de atención a la ciudadanía de la página web. | Publicaciones del 100% de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web. | (No. Trámites y servicios publicados en carteleras virtuales y página web / Total de Trámites y servicios a publicar en la página web y en carteleras virtuales ) *100 | Dirección de Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Se realiza la divulgación y publicación de los tramites en la pagina WEB de la Empresa en el informativo en carteleras virtuales, dede l mes de junio julio y agosto. | Evidencia: Página WEB de la Empresa. Estado: Implementado a la fecha | 1-jun, 1- ago, 1-nov | 30-jun, 31- ago, 30-nov
| 5.3 | Divulgar interna y externa de beneficios de las acciones de racionalización en los trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los beneficios de las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos (OPA). | Divulgación de los Beneficios | Dirección de Apoyo Técnico |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Conversatorio sobre gestión de trámites con la EAAB Camacol implementadas por parte de los constructores. Se efectuó capacitación y divulgación del nuevo reglamento de urbanizadores y constructores Res. 651 de 2019 a CAMACOL y la SDHT y a la GERENCIA CORPORATIVA DE SERVICIO AL CLIENTE | Evidencia: Invitación al Coversatorio EAAB - Camacol y presentación de divulagación del Reglamento de Urbanizadores y Constructores. Estado: Implementado | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 5.4 | Realizar la contratación de la encuesta que mida el nivel de percepción/satisfacción de grupos de interés de la EAAB ESP. | Contratación de la encuesta que mida el nivel de percepción/satisfacción de grupos de interés de la EAAB ESP. | Términos de referencia. Contrato Encuesta GI. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | La Dirección de Planeación y Control de resultados solicito cotizacion en mayo con el fin explorar empresas expertas para realizar la encuesta integral. Las primeras cotizaciones no son comparables por que difieren en cuanto a la muestra. También la Dirección solicitó un estudio de mercado. | Evidencia: Archer (Tabla 1. Cotización de Encuesta. Tabla 2. Universo, Muestras y Metodologias, Tabla 4. Estudio de Mercado, Tabla 5. Comparativo Estudios de Mercado y comunicaciones remitidas. Estado: Implemenado a la fecha | 1-jul, 1- oct, | 31-jul, 31- oct
| 5.5 | Socializar los resultados de la encuesta de percepción/satisfacción a los líderes de los grupos de interés y formular el plan de acción de acuerdo con los resultados. | Socialización resultados encuesta y formulación Plan de acción. | Presentación y/o listas de asistencia. Formato plan de acción. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-12-20 | 2020-12-31
| 5.6 | Generar mecanismo de costeo de trámites para los usuarios. | Documento informativo | N/A | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 5.7 | Implementar aplicativo en la entidad ofreciendo la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles. | Implementacion del Aplicativo Movil | N/A | Dirección de Informatica |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Avance Agosto de 2020 | Observaciones | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1. Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites. | Actualización en la normatividad de los trámites. | (No. de los trámites revisados/No. trámites inventario) *100 | Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Jurídica | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | Se remitio Memorando 304001-202 0641 a la Oficina de Asesoria Legal, con el propósito de efectuar el análisis normativo de los tramites El dia 26 de mayo de 2020, se actualizaron en el SUIT, 6 tramites en lo referente al “Fundamento Legal” incluyendo las Resoluciones de la EAAB ESP 529 de 2020 y la 581 de 2020. Igualmente para el dia 25 de agosto de 2020 se actualizaron en el SUIT, los mismo 6 tramites en lo referente al “Fundamento Legal” incluyendo la Resolucion de la EAAB ESP 756 de 2020” | Evidencia: Relación de trámites actualizados en el aplicativo Archer - verificación por la Segunda Línea de Defensa: Cumplido; Página WEB SUIT. Estado: Implementado | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 1.2 | Identificación de Trámites: Verificar registro de los los trámites en el SUIT. | Registro de los trámites en el SUIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC. | (No. De trámites registrados en el SUIT/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección Apoyo Comercial |  | Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | El Inventario de trámites de la Empresa se encuentra registrado tanto en el SUIT como en el Portal del estado Colombiano | Evidencia: Página WEB https://www.gov.co/servicios-y-tramites/ Portal del Estado Colombiano Estado: Implementado | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 1.3 | Gestionar el Inventario de tramites en el SUIT: Porcentaje de avance en la inscripción de tramites. | Llegar al 100%, de los formatos integrados en estado 'Inscrito'. | (No.formato integrado en estado inscrito/No. de trámites de inventario) *100 | Dirección de Jurisdicción Coactiva |  | Gerencia Financiera | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-10-01 | 2020-10-31
| 1.4 | Realizar seguimiento y actualización de los enlaces de la matriz Esquema de Publicación EAAB-ESP. | Esquema de publicación EAAB-ESP. | Matriz esquema con enlaces actualizados | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Secretaría General | Analizadas las evidencias remitidas por el área en 4 archivos en excel de mayo, junio, julio y agosto de 2020, se relacionan los enlaces actualizados de publicaciones de la EAAB, de igual forma se realizan verificaciones de los links para cotejar que efectivamente redirigen a la consulta en la nuevapágina web de la EAAB-ESP. Los archivos relacionan 62 enlaces. | Evidencia: 4 archivos en excel: Matriz Esquema de publicación EAAB-ESP 2020 (mayo, junio, julio y agosto de 2020) Estado: Implementado a la fecha | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 1.5 | Socializar la política de seguridad y la política de tratamiento de datos personales con sus responsabilidades por parte de la primera línea de defensa. | Listados de asistencia y Ayudas de memoria | Listados de asistencia y Ayudas de memoria | Dirección Servicios de Informática | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Gerencia de Tecnología | De acuerdo a lo evidenciado por la OCIG, del análisis y verificación de las actividades de socialización de las políticas de seguridad y privacidad y política de tratamiento de datos se realizaron talleres donde se trataron diferentes temas sobre las politicas, hasta el momento de este seguimiento se ha socializado con 49 Direcciones. Estos talleres se viene realizando desde el 2018. | Evidencia: En Archer se encuentra la evidencia de los soportes sobre la socializacion de las politicas que se viene realizando por el área de Seguridad de la Información en talleres en los cuales se han trabajado diferentes temas de seguridad. Resultado de estos talleres quedan las listas de asistencia y un memorando firmado por las áreas de la EAAB. Se revisaron los documentos soportes de los talleres realizados y se deja una muestra de ellos. Estado: Implementado a la fecha | 2020-06-01 | 2020-11-30
| 1.6 | Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública la Política de seguridad de la información del sitio web, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Documento publicado. | Sección de Transparencia página web / Mecanismo de Contacto | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 1.7 | Actualizar y publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública los estudios, investigaciones y otras publicaciones. | Documento publicado y actualizado | Sección de Transparencia página web | Dirección Ingeniería Especializada |  | Gerencia de Tecnología | De acuerdo a lo evidenciado por la OCIG, del análisis y verificación de las publicaciones e investigaciones realizadas por la DIE y sus colaboraciones con otras entidades y universidades. Estas publicaciones se encuentran publicadas en la pagina web de la EAAB-ESP y disponibles para consulta tanto de los funcionarios de la entidad como del público en general | Evidencia: Se verificó la publicación en la página web sección transparencia. Esta es la ruta: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/institucionales/centro-de-conocimiento/por-tipos/investigaciones/!ut/p/z1/fVHLboMwEPyWHDiCFzcg2ptDc6n6CG3Jw5fKOA6xCjYypqh_X0NyqZKwkg87nhmPxoiiLaKK_ciSWakVq9y-o_FXnKUQJoBfIYkjyPD96nP-_IjXWYg2IwFuDAFE_-nnOIXsY7V4f8vTMCLRWT9BoNPvrxFFtLUXPhdEOh1zM_jcTkKW-EyY8HhCtKx0caqNqOIuKRE14iCMMEFnHHy0tmkfPPCg7_uA8U7sO251wHXtjkOb1oNGG8sqD5ZkgT2QqrXSdnz8D-GuuVDWaH8vfK6V5rKWDtCjzLey0YNDV1SSs0Ej2mthjtpVtr2WATV1nqtf__vwYqMdmc3-ANamNwI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ Así mismo, se revisó la documentación soporte disponible sobre los artículos e investigaciones realizadas por la DIE. Estado: Implementado a la fecha | 1-abr 1-sept | 30-abr 30-sep
| 1.8 | Actualizar en la sección transparencia y acceso a la información pública el Directorio Servidores Públicos y contratistas, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Directorio Servidores Públicos actualizado en enlace (SIDEAP) | Sección de Transparencia página web / Estructura Orgánica y talento humano | Dirección Calidad de Vida |  | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | En la página web de la empresa en el link Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública> Estructura organica talento humano se encuentra el directorio de funcionarios y contratistas actualizados. | Evidencia: Página web de la EAAB ESP, link Ley de transparencia y acceso a la información pública Estado: Implementado | 2020-07-01 | 2020-07-31
| 1.6 | Organizar el contenido de la sección presupuesto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014: ▸Presupuesto General ▸Ejecución presupuestal ▸Estados financieros | Documentos publicados y organizados | Sección de Transparencia página web / Presupuesto | Dirección de Presupuesto |  | Gerencia Financiera | Se evidencia en la Pag. WEB de la EAAB-ESP, dentro de la pestaña Ley de Transparencia, en el titulo Ejecución Pptal, la información correspondiente a Presupuesto General, Ejecución presupuestal a julio 31 de 2020 y los E.F. a junio 30 de 2020 | Evidencia: Archivos dispuestos en la WEB de la EAAB-ESP Estado: Implementado | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 1.7 | Revisar y actualizar la información del componente Normatividad de la Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (página web), en relación a los lineamientos de orden nacional y territorial, aplicable a la EAAB-ESP. | Publicación de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares. | Sección de Transparencia página web / Normatividad | Oficina Asesoría Legal |  | Gerencia Jurídica | En la página web de la Empresa se encuentra públicada la normatividad aplicable a la Empresa, actualizada a 30 de junio de 2020. | Evidencia: Página Web: Acueducto/La empresa/Ley de transparencia y acceso a la información pública/normatividad/ Decretos,Resoluciones, Acuerdos y circulares, Estado: Implementado a la fecha | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-dic | 31-mar 30-jun 30-sep, 31-dic
| 1.8 | Sensibilizar a funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública - Ley 1712 de 2014 y PAAC - Ley 1474 de 2011. | Módulo virtual reinducción N. 5: Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Módulo virtual reinducción N. 5. | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | En mayo de 2020 se divulgo la Ley de Transparencia y el PAAC, a través de informativos, pagina web e intranet. | Evidencia: Archer: Piezas Comunicativas Estado: Implementado a la fecha | 1-may 1-sept | 31-may 30-sep
| 1.9 | Informar a diferentes grupos de Interés sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 y y PAAC - Ley 1474 de 2011. | Divulgación Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 201, (página web, intranet o informativo) | Piezas comunicativas de divulgación | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Se inicio la divulgación de la Ley de Transparencia a través de informativos, página web y transparencia. | Evidencia: Archer: Piezas Comunicativas Estado: Implementado a la fecha | 1-abr 1-ago | 30-abr 31-ago
| 1.10 | Elaborar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web de la EAAB-EP. | Encuesta publicada. | Encuesta publicada en página web | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 1.11 | Publicar los procesos de contratación en los portales de acceso público. | Publicación del 100% de los procesos. | (No. Procesos publicados / No. total de procesos) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | A julio 31/2020, la DCC ha publicado 872 procesos de las difererentes modalidades, lo que significa el 100% de los procesos realizados a la fecha. | Evidencia: Pagina web de la EAAB-ESP, Link (https://www.acueducto.com.co/portalcontratacioncompras/#/proceso-contratación) "contrate con nosotros" sección procesos de contratación. Estado: Implementada a la fecha | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 1.12 | Publicar y actualizar el directorio de Contratistas en la página web (Ley 1712 de 2014). | Directorio de Contratistas actualizado en página web, sección de Transparencia / Estructura Orgánica y talento humano. | (No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones programadas) *100 | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaría General | A junio 30/2020 la DCC público y actualizo el directorio de contratistas, de conformidad con la Ley 1712/2014. | Evidencia: Pagina WEB de la EAAB-ESP, Link "https://www.acueducto.com.co/portalcontratacioncompras/#/normatividad "contrate con nosotros" sección normatividad subsección directorio de contratistas. Estado: Implementada a la fecha | 1-jun 1-dic | 30-jun 31-dic
Subcomponente 2. Lineamientos Transparencia Pasiva | 2.1 | Facilitar al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta, a través de una herramienta tecnológica. | Contratación herramienta tecnológica para recepción de PQRS. | Herramienta contratada e implementada | Dirección Servicios de Informática | Dirección Servicios Administrativos Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia de Tecnología | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 1-sep, 1-oct | 30-sep, 31-oct
| 2.2 | Actualizar los valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP (establecidos en la Resolución 0252 de 2018). | Valores unitarios de la reproducción de la información de la EAAB-ESP 2020. | Sección de Transprencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Técnica y Geográfica | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología | En la página web del acueducto en la sección Ley transpariencia / Instrumentos de Gestión de información pública - se encuentra Costos de reproducción de la información pública y allí se encuentra publicada la resolución 0252 con un anexo con tarifas 2020 | Evidencia: Página web de la Empresa en la sección Ley transpariencia / Instrumentos de Gestión de información pública Estado: Implementado | 2020-03-01 | 2020-03-31
Subcomponente 3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Infromación | 3.1 | Actualizar y publicar el registro de activos de información en la sección de Transparencia y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | Actualización y Publicación Registro de Activos de información | Sección de Transprencia página web / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 3.2 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en la sección de Transparencia y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | Actualización y Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | Sección de Transparencia página web / Datos abiertos y Instrumentos de gestión de información pública | Dirección Servicios de Informática |  | Gerencia de Tecnología | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 3.3 | Sensibilizar y capacitar a las Direcciones de la EAAB para actualizar el indice de información clasificada y reservada como lo solicita la ley de transparencia y resolución 3564. | Listados y Ayudas de memoria de las reuniones efectuadas. | Listas de asistencia y ayudas de memoria | Dirección Servicios de Informática | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Gerencia de Tecnología | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 1-oct, 1-nov | 31-oct, 30-nov
| 3.4 | Revisar y actualizar el Esquema de publicación de información del EAAB-ESP y publicarlo en la sección de Transparencia y en www.datosabiertos.bogota.gov.co | Actualización y Publicación Esquema de publicación de información del EAAB-ESP | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Se evidencia actualizado el esquema de publicación de información de la EAAB - ESP con corte a junio de 2020 | Evidencia: Archer: Solicitud de Publicación del 30062020 y Matriz Esquema Publicación en Excel. Estado: Implementada a la fecha | 25-mar, 25-jun, 25-sep, 25-dic | 31-mar 30-jun 30-sep, 31-dic
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Incorporar en el manual de comunicaciones, los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP (accesible para personas en condición de discapacidad visual y auditiva). | Manual de Comunicaciones | Documento Manual de Comunicaciones | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones | Dirección de Apoyo Comercial Dirección Resultados Corporativos Dirección Mejoramiento y Calidad de Vida | Secretaria General | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-09-01 | 2020-09-30
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la página web de la empresa el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, teniendo en cuenta el articulo 52 de decreto 103 de 2015. | Informe publico en página web con 1) El número de solicitudes recibidas. 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3) El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Sección de Transparencia página web / Instrumentos de Gestión de información Pública | Dirección Servicios Administrativos | Oficia Asesora Imagen y Comunicaciones Dirección de Apoyo Comercial | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | En la página web de la Empresa de encuentra públicado el informe consolidado de enero a junio del 2020 de Informes de solicitudes de acceso a l información púbica | Evidencia: Página Web de la Empresa en link de Transparencia y Acceso a la Información Pública > Instrumentos de Gestión de Información Pública > Informes de solicitudes de acceso a l información púbica Estado: Implementado a la fecha | 2-ene, 1-mar, 1-jun, 1-sep | 31-ene, 31-mar, 30-jun, 30-sep
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Avance Agosto de 2020 | Observaciones | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Implementar el Gobierno Corporativo EAAB-ESP (tercera fase). | Informe de avance implementación medidas del modelo de Gobierno Corporativo de la EAAB-ESP | N/A | Secretaria General |  | Secretaria General | Se evidenció su cumplimiento a través de correo institucional remitido por el enlace responsable de la actividad, quien suministró el informe relacionado con el compromiso objeto de seguimiento, el cual contiene: 1. Actulizacion presentación gobierno corporativo en ela pag. Web. 2. Públicación Código Gobierno Corporativo. 3. Publicación documentos de creación de la Empresa. 4. Publicacion Marco Estatutario. 5. Actualización funcionarios directivos en la sección: Empresa/gerencia/direcciones. 6. Creación espacio en la página web para la Junta Directiva y Comités de Junta Directiva. 7. A partir del 17 de abril se dió ciclo de capacitaciones en el programa Copass vía webinar, sobre gobierno corporativo y juntas directivas en momentos de crisis Y 8. Participaciones en Capacitaciones del DAFP, para el tema manejo de conflictos de interés. | Evidencia: Informe con corte a julio de 2020 Estado: Implementado a la fecha | 1-jun, 1-nov | 31-jun, 30-nov
| 1.2 | Estabilización y gestión del cambio para la implementación de la herramienta ariba | Con el fin de evitar la manipulación de la información de los proveedores (reducción huella de carbono). Herramienta en productivo. | 100% en productivo | Dirección Contratación y Compras |  | Secretaria General | A julio 31/2020, la DCC con fecha 22/7/2020 actualizo las plantillas para el manejo de la herramienta SAP-ARIBA. En el modulo Soucring RFD se realizarón los siguientes cambios: 1. Se elimino el periodo de vista preliminar para las invitaciones públicas y simplificadas. 2. Se crearon nuevas preguntas en l sección condiciones y términos de la invitación. 3. Se cambio el orden de tareas y procedimientos. 4. Se creo un rol en equipo de proyecto llamado comité evaluador. | Evidencia: Presentación en PowerPoint. Estado: Implemntada a la fecha | 2020-12-01 | 2020-12-31
| 1.3 | Realizar la publicación de editorial y tips disciplinarios en página web. | Publicación en página web. | (No. Publicaciones de editorial y tips disciplinarios en página web / No. editorial y tips disciplinarios a publicar en página web)*100 | Oficina de Investigaciones Disciplinarias |  | Gerencia General | En la página web de la Empresase puede evidenicar la publicación de los editoriales y tips disciplinarios | Evidencia: Página web: Aacueducto/Atención al usuario/Investigaciones disciplinarias/"Sabías que?. en donde se observan; el editorial y tips disciplinario. Estado: Implementado a la fecha | 1-mar, 1-jun, 1-sep, 1-nov | 31-mar, 30-jun, 30-sep, 30-nov
| 1.4 | Realizar campaña actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018). | Piezas comunicativas. | N/A | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Se evidenció su cumplimiento mediante información remitida por el enlace responsable de la actividad, la cual contiene pantallazos de: Informativo del 7 y 13 de mayo de 2020, con los temas: "Evita caer en actos de corrupción - guía sobre conductas consideradas como actos de corrupción". "No te infectes de corrupción, dedica la totalidad de tu tiempo laboral" . Igualmente envió pantallazo de publicacion de actos de corrupción en materia disciplinaria (Directiva 008 de 2018) Estado: Implementado a la fecha. | Evidencia: Informativo del 7 y 13 de mayo de 202 Estado: Implementado | 2019-05-01 | 2019-05-31
| 1.5 | Divulgar el canal "Denuncie Aquí" para grupos de interés. | Piezas comunicativas. | N/A | Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones |  | Se evidenció la divulgación en informativos del 22, 27 y 29 de abril del año en curso, con el eslogan ¿Tienes Una queja? Denuncie aquí. | Evidencia: Informativos de divulgación en informativos del 22, 27 y 29 de abril del año en curso, con el eslogan ¿Tienes Una queja? Denuncie aquí. Estado: Implementado a la fecha | 1-mar, 1-sep | 31-mar, 30-sep
Subcomponente 2. Plan de Gestión de la Integridad | Nombre |  | Meta o producto | Indicador / medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Avance Agosto de 2020 | Observaciones | Fecha Inicio | Fecha Fin
1. IMPLEMENTACIÓN Promoción de la gestión del Código de Integridad | 1.1 | Revisar y aprobar el Plan de Integridad por parte de la Alta Dirección | Acta de Comité | Documento | Dirección Desarrollo Organizacional | Equipo Técnico Política de Integridad | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Medinate Acta No. 1 del 23 de enero de 2020, se aprobó por parte del Comité Equipo Técnico Política De Gestión Y Desempeño - Integridad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Plan de Integridad y el Programa de Actividades | Evidencia: Presentación , Lista de Asistencia Estado: Implementado | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 2.1 | Definir y ejecutar el Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad | Informe de avance | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | En el Informe de Avance Implementación Políticas de Gestión y Desempeño – MIPG: Política de Integridad del mes de agosto de 2020,ítem 2 se encuentra la programación y desarrollo de las actividades de apropiación del Código de Integridad. | Evidencia: Informe de Avance Implementación Políticas de Gestión y Desempeño – MIPG: Política de Integridad Estado:Implemetado a la fecha | 2020-06-01 | 2020-11-30
2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Promoción de la gestión del Código de Integridad | 2.1 | Evaluar los resultados de la implementación de la política de Integridad de acuerdo con los indicadores definidos en la misma. | Informe de evaluación de indicadores | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Grupo de Trabajo de Integridad Oficina de Investigaciones Disciplinarias | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | En el Informe de Avance Implementación Políticas de Gestión y Desempeño – MIPG: Política de Integridad del mes de agosto de 2020, íem 3 se encuentra la evaluación de los resultados de la implementación | Evidencia: Informe de Avance Implementación Políticas de Gestión y Desempeño – MIPG: Política de Integridad Estado:Implemetado a la fecha | 2020-08-01 | 2020-11-30
3. DIAGNÓSTICO Condiciones institucionales idóneas para la gestión de la Integridad | 3.1 | Identificar focos de intervención, formulación de objetivos y acciones de cambio tendientes a fortalecer los aspectos identificados como "a mejorar" | Documento | Documento | Dirección Desarrollo Organizacional | Grupo de Integridad / Equipo Técnico | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-09-01 | 2020-09-30
4. IMPLEMENTACIÓN Promoción de la gestión de la Gestión de la Integridad | 4.1 | Redefinir y ejecutar Programa de Actividades de Apropiación del Código de Integridad | Informe de avance | Informe | Dirección Desarrollo Organizacional | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones Dirección Servicios Administrativos | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Actividad programada para iniciar posteriormente | Evidencia: N/ A Estado: Pendiente por iniciar | 2020-10-01 | 2020-11-30