## PM CB 31--12-2019
133 | FILA | CÓD ENTIDAD | PAD | COD AUD | FACTOR | No. HALL | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CODIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | AREA RESPONSABLE | RESULTADO INDICADOR | SEG/NTO ENTIDAD 30/12/2019 | EFICACIA ENTIDAD | CARACTERES | ANALISIS AUDITORES OCIG 30/09/2019 | ANÁLISIS AUDITORES OCIG 30/12/2019 | AUDITOR OCIG | ESTADO FINAL DICIEMBRE 2019
| 139 | 265 | 2017 | 195 | Gestión Contractual | 3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento frente a las obligaciones generales y omisión en la función administrativa de supervisión en el Contrato de Interventoría No. 2-15-25500-01044 2014 | Omisión de la Supervisión por no exigir y verificar que el personal que aparecía en las planillas de pago correspondiera efectivamente con los profesionales que desarrollaron actividades de interventoría en cada uno de los meses, por cuanto ésta es la responsable del cumplimiento de las obligaciones de interventoría de acuerdo con la labor adherente a la supervisión, las responsabilidades, deberes y prohibiciones que se encuentran reglamentadas Resolución 0798 de 2013. | 3 | Citación y ejecución del taller de socialización del manual de supervisión e interventoría y los procedimientos relacionados. | Actividades de capacitación a S e I realizadas/Actividades de capacitación a S e I programadas | 2018-04-15 | 2019-03-25 | Dirección Calidad y Procesos Y Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | 1 | Se estructuró el curso "Entrenamiento en Gestión de la Supervisión e Interventoría de contratos en la EABB-ESP", al cual invita la Gerencia General con memorando 10200-2018-0854 del 24/10/2018 y con memorandos individuales a cada supervisor, emitidos por la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. Los expositores fueron informados con memorando 121001-2018-1753 del 24/10/2018. El curso se desarrolló entre el 6 al 22 de noviembre de 2018, contanto con 272 participantes . La información sobre los módulos de capacitación (Módulos I,II,III y IV) se divulgan en la intranet de la EAAB-ESP. | 100 | 591 | FINALIZADA |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 87 | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.1 | Hallazgo Administrativo por debilidad en la formulación de las acciones de mejora las cuales son direccionadas a un área y no en conjunto a toda la Entidad. | El seguimiento que realizabá la OCIG se abordaba desde una circularización a las diferentes áreas para que remitieran los soportes de las acciones y verificar los mismos frente a las acciones planteadas | 1 | Efectuar acompañamiento metodológico en el proceso de formulación de las acciones de mejoramiento, producto de los hallazgos presentados en las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá. | Reuniones ejecutadas/ Reuniones planeadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Ofiicna de Control Interno y Gestión | 1 | Se realizó acompañamiento metodologico a la formulación del plan de mejoramiento Auditoría Regular PAD 2018, Vigencia 2017 (Ayudas de Memoria), Auditorias de Desempeño codigos 198 y 184 y Auditoría Regular vigencia 2018. | 100 | 220 | Finalizada Anticipadamente |  | EVA PEÑA | FINALIZADA
| 88 | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.1 | Hallazgo Administrativo por debilidad en la formulación de las acciones de mejora las cuales son direccionadas a un área y no en conjunto a toda la Entidad. | El seguimiento que realizabá la OCIG se abordaba desde una circularización a las diferentes áreas para que remitieran los soportes de las acciones y verificar los mismos frente a las acciones planteadas | 2 | Efectuar seguimiento trimestral a la gestión de las acciones de mejoramiento formuladas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. | Reuniones ejecutadas/ Reuniones planeadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Ofiicna de Control Interno y Gestión | 1 | Se efectuó seguimientos con corte a 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de 2018y 30 de marzo de 2019, tal como lo soportan las ayuas de memoria realizadas por los auditores de la Oficina de Control Interno Y Gestion | 100 | 228 | Finalizada Anticipadamente |  | EVA PEÑA | FINALIZADA
| 89 | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.1 | Hallazgo Administrativo por debilidad en la formulación de las acciones de mejora las cuales son direccionadas a un área y no en conjunto a toda la Entidad. | El seguimiento que realizabá la OCIG se abordaba desde una circularización a las diferentes áreas para que remitieran los soportes de las acciones y verificar los mismos frente a las acciones planteadas | 3 | Presentar informes trimestrales a los responsables de las acciones de mejoramiento formuladas en el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, producto de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno y Gestión | Informes realizados/ Informes planeados | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Ofiicna de Control Interno y Gestión | 1 | Mediante Memorandos 105001-2018-0262 del 15 de agosto de 2018 y 105001-2018-0266 del 16 de agosto de 2018, 105001-2018-350 y 105001-2018-354 del 6 de diciembre de 2018 , 1050001-2019-033 y 1050001-2019-034 del 22 de frebrero de 2019 se presentóa a la Gerencia General y Gerencias Corporativas respectivamente el resultado de los seguimientos efectuados con corte a 30 de junio y 30 de septiembre y 30 de diciemre de 2018. | 100 | 421 | Finalizada Anticipadamente |  | EVA PEÑA | FINALIZADA
| 90 | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. 2. Desactualización o falta de aplicación de los lineamientos de supervisión e interventoría | 1 | Ajustar el Modelo de Maduración de proyectos | Resolución y norma técnica de maduración de proyectos socializada / Resolución y norma técnica de maduración de proyectos ajustada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 1 | Se implementa Resolución 025 del 2018, "Por medio de la cual se crea el Comité de Proyectos de Inversión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P", derogada por Resolución 627 del 2018, "Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité de Proyectos de Inversiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P. y se adoptan otras disposiciones", ambas ya socializadas. La Norma Técnica de maduración de Proyectos fue aprobada en Comité Industrial del 7 de diciembre de 2018, con asignación del N° 0172, socializada el día 14 de diciembre de 2019 | 100 | 590 | Finalizada Anticipadamente |  | EDWAR JATIVA | FINALIZADA
| 91 | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. 2. Desactualización o falta de aplicación de los lineamientos de supervisión e interventoría | 2 | Solicitar a la Secretaría de Planeación la modificación de requisitos con terceros, en el marco del POT | Solicitud radicada / solicitud proyectada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 1 | Se Radican en la Secretaría Distrital de Planeación los memorandos número 10200-2018-0888 y 1210001-2018-1769 con las observaciones al POT, las cuales serán objeto de análisis por esa entidad, como lo manifiestan en respuestas radicadas en esta empresa con número E-2018-138508 y 139175. | 100 | 287 | Finalizada Anticipadamente |  | EDWAR JATIVA | FINALIZADA
| 92 | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. 2. Desactualización o falta de aplicación de los lineamientos de supervisión e interventoría | 4 | Adelantar capacitación en Manual de supervisión e interventoría ajustado | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Planeamiento y Control Jurídica Sistema Maestro Servicio al Cliente Secretaría General | 1 | Se estructuró el curso "Entrenamiento en Gestión de la Supervisión e Interventoría de contratos en la EABB-ESP", al cual invita la Gerencia General con memorando 10200-2018-0854 del 24/10/2018 y con memorandos individuales a cada supervisor, emitidos por la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. Los expositores fueron informados con memorando 121001-2018-1753 del 24/10/2018. El curso se desarrolló entre el 6 al 22 de noviembre de 2018, contanto con 272 participantes . La información sobre los módulos de capacitación (Módulos I,II,III y IV) se divulgan en la intranet de la EAAB-ESP. | 100 | 591 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 93 | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. 2. Desactualización o falta de aplicación de los lineamientos de supervisión e interventoría | 5 | Desarrollar normas técnicas de implementación de tecnologías sin zanjas | Normas técnicas aprobadas / Normas técnicas elaboradas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia de Tecnología, Dirección de Ingeniería Especializada | 1 | Se realizó aprobación de cuatro (4) normas técnicas asociadas a tecnología sin zanja | 100 | 84 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 94 | 265 | 2018 | 178 | Plan de mejoramiento | 3.1.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento IAD - 250 PAD 2016: 2.1.1.2;2.1.3.2.11;2.1.3.2.12;2.1.3.2.13;2.1.3.2.15;2.1.3.2.16;2.1.3.2.18;2.1.3.2.19;2,1.3.2.4;3.1.2.1 IAD - 275 PAD 2016: 3.1.3.1;3.1.4.1;3.1.6.1;3.1.5.2;3.1.5.3;3.1.7.1 IAD - 276 PAD 2016:3.1.6 IAR - 187 PAD 2017:2.1.3.14. | La demolición de pisos se realizaba dentro del contrato de adecuación geomorfológica de la zona y no en la etapa de preparación de corredor. | 6 | Modificar el Procedimiento M4FP0108P: Conformación de Corredores de obra y Mantenimiento de Predios. incluyendo la demolición de pisos en la etapa de preparación del corredor. | Procedimiento aprobado y publicado/ Procedimeinto ajustado | 2018-07-24 | 2019-04-09 | Gerencia de Sistema Maestro -Dirección de Bienes Raíces | 1 | El procedimiento MPFP0201P versión 02. "Conformación de Corredores de obra y Mantenimiento de Predios M4FP0108P" se encuentra cargado y publicado en el Mapa de Procesos Versión 5.. | 100 | 184 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 95 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento de los plazos previstos para actividades previas a la orden de inicio del contrato. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. | 1 | Ajustar el Modelo de Maduración de proyectos | Resolución y norma técnica de maduración de proyectos socializada / Resolución y norma técnica de maduración de proyectos ajustada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 1 | Se implementa Resolución 025 del 2018, "Por medio de la cual se crea el Comité de Proyectos de Inversión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P", derogada por Resolución 627 del 2018, "Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité de Proyectos de Inversiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P. y se adoptan otras disposiciones", ambas ya socializadas. La Norma Técnica de maduración de Proyectos fue aprobada en Comité Industrial del 7 de diciembre de 2018, con asignación del N° 0172, socializada el día 14 de diciembre de 2018 | 100 | 590 | Finalizada Anticipadamente |  | EDWAR JATIVA | FINALIZADA
| 96 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento de los plazos previstos para actividades previas a la orden de inicio del contrato. | 1. Se presenta demoras en la obtención de permisos, licencias y en la formulación de planes afectando el inicio, ejecución y entrega y recibo de los productos de los contratos. | 2 | Solicitar a la Secretaría de Planeación la modificación de requisitos con terceros, en el marco del POT | Solicitud radicada / solicitud proyectada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 1 | Se Radican en la Secretaría Distrital de Planeación los memorandos número 10200-2018-0888 y 1210001-2018-1769 con las observaciones al POT, las cuales serán objeto de análisis por esa entidad, como lo manifiestan en respuestas radicadas en esta empresa con número E-2018-138508 y 139175. | 100 | 287 | Finalizada Anticipadamente |  | EDWAR JATIVA | FINALIZADA
| 97 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y penal por debilidades en la planeación, tardía ejecución de las obras incluidas en el contrato, no aplicación de correctivos por los incumplimientos del contratista, prórroga del plazo del contrato a través de actas de entrega con observaciones, firma de acta de terminación sin el cumplimiento del 100% del objeto contratado, suscribir acta de prórroga para cumplir compromisos del acta de terminación y firmar acta de entrega y reci | No se realiza una gestión oportuna de las prórrogas por parte de supervisores y/o interventores, no estan definidos los términos en los contratos de interventoría para la revisión y observaciones de actas e informes y se imposibilita en la Entidad aplicar directamente sanciones frente al incumplimiento contractual | 2 | Revisar y ajustar los lineamientos respecto a la aplicación de descuentos a contratistas establecidos en el Manual de Contratación | Lineamientos aprobados y divulgados / Lineamientos proyectados | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras Gerencia Jurídica | 1 | El manual de contratación adoptado mediante la Resolución 1010 de 2018, en su artículo 44, establece todo lo relacionado con el manejo de la aplicación de descuentos a los contratistas. | 100 | 185 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 98 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y penal por debilidades en la planeación, tardía ejecución de las obras incluidas en el contrato, no aplicación de correctivos por los incumplimientos del contratista, prórroga del plazo del contrato a través de actas de entrega con observaciones, firma de acta de terminación sin el cumplimiento del 100% del objeto contratado, suscribir acta de prórroga para cumplir compromisos del acta de terminación y firmar acta de entrega y reci | No se realiza una gestión oportuna de las prórrogas por parte de supervisores y/o interventores, no estan definidos los términos en los contratos de interventoría para la revisión y observaciones de actas e informes y se imposibilita en la Entidad aplicar directamente sanciones frente al incumplimiento contractual | 3 | Revisar y ajustar los mecanismos para el seguimiento y monitoreo a los riesgos de contratos por parte de supervisores e interventores | Mecanismos para el seguimiento y monitoreo a los riesgos de contratos ajustados y divulgados / Mecanismos revisados | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras Dirección Seguros Dirección Gestión de Calidad y Procesos | 1 | En reunión del 24/08/2018 se analiza alcance del monitoreo a riesgos de contratos y alternativas para seguimiento y reporte. En mesas de trabajo del 08/10/2018 y 26/10/2018 se definen lineamientos para el registro del seguimiento, quedando definido en los siguientes documentos, divulgados en informativos de diciembre de 2018: - Manual de Supervisión e Interventoría (Res. 1148 del 2018). Articulo 11, I, A, numeral 24. - Procedimiento M4FB0202P Desarrollo del acuerdo de voluntades, actividad 3.4.3. - Plan de gestión y calidad (M4FB0201F05) - Informe de gestión contratos o convenio (M4FB0202F16) | 100 | 599 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 99 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.3 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presuntas incidencias disciplinaria y penal por el pago de ítems a un valor unitario superior al establecido en los precios del Sistema de Avalúo de Infraestructura- SAI en cuantía de $2.609.312.306,10 en el contrato 1-01-34100-1297-2013 | Falta de distinción entre ITEMS establecidos presupuestalmente a través de los Precios SAI y los precios de pago ofertados y pactados dentro de la minuta del contrato. | 1 | Actualizar, compilar y aclarar, la normatividad de la EAAB-ESP, a través de la expedición de una Resolución que reglamente la elaboración de presupuestos oficiales que incluyan items del Sistema de Avaluo de Infraestructura (SAI), AIU e Impacto Urbano. | Resolución Expedida / Resolución socializada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y compras | 1 | El 31 de enero de 2019, se expide la Resolución 0094, por la cual se unifica y actualiza la reglamentación de los valores de referencia de los ítems codificados del Sistema de Avalúo de Infraestructura SAI. | 100 | 206 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 100 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.4 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presuntas incidencias disciplinaria y penal por el pago de ítems a un valor unitario superior al establecido en los precios del Sistema de Avalúo de Infraestructura- SAI en cuantía de $784.145.249,75 en el contrato 1-01-25500-1039-2014 | Falta de distinción entre ITEMS establecidos presupuestalmente a través de los Precios SAI y los precios de pago ofertados y pactados dentro de la minuta del contrato. | 1 | Actualizar, compilar y aclarar, la normatividad de la EAAB-ESP, a través de la expedición de una Resolución que reglamente la elaboración de presupuestos oficiales que incluyan items del Sistema de Avaluo de Infraestructura (SAI), AIU e Impacto Urbano. | Resolución Expedida / Resolución socializada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y compras | 1 | El 31 de enero de 2019, se expide la Resolución 0094, por la cual se unifica y actualiza la reglamentación de los valores de referencia de los ítems codificados del Sistema de Avalúo de Infraestructura SAI. | 100 | 206 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 101 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.5 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presuntas incidencias disciplinaria y penal por el pago del AIU superior a lo establecido por las normas internas de la EAAB ESP en cuantía de $124.478.661 en el contrato 1-01-25500-0562-2011 | Debilidades en la aplicación de la Resolución de AIU, teniendo en cuenta todos los aspectos que permiten determinar su valor tope dentro del establecimiento de presupuestos. | 1 | Actualizar, compilar y aclarar, la normatividad de la EAAB-ESP, a través de la expedición de una Resolución que reglamente la elaboración de presupuestos oficiales que incluyan items del Sistema de Avaluo de Infraestructura (SAI), AIU e Impacto Urbano. | Resolución Expedida / Resolución socializada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y compras | 1 | El 31 de enero de 2019, se expide la Resolución 0094, por la cual se unifica y actualiza la reglamentación de los valores de referencia de los ítems codificados del Sistema de Avalúo de Infraestructura SAI. | 100 | 206 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
x | 102 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.6 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $8.433.849.918, por obra inconclusa y la no devolución por parte del contratista de un saldo a favor de la EAAB-ESP de contrato 1-01-25400-057-2013. | Se presentaron situaciones sobrevinientes que impidieron la ejecución del contrato y hubo omisión del contratista en la devolución del saldo del anticipo no amortizado | 1 | Revisar o ajustar el procedimiento para el giro, manejo y/o amortización de anticipos y para gestionar las controversias que se deriven | Procedimiento aprobado y divulgado / procedimiento revisado | 2018-07-24 | 2019-12-31 | Planeamiento y Control, Jurídica, Secretaria General, Seguros, Financiera | 1 | Se crea procedimiento MPFB0204P Control y amortización del anticipo y se carga en el aplicativo Mapa de proceso el 29/12/2019. De igual forma, se divulga a través del informativo de la EAAB-ESP. | 100 | 194 | En desarrollo. En la evidencia se allegó el proyecto del procedimiento MPFB0204P " CONTROL Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO", así como los correos enviados a las áreas que participaron en las mesas de trabajo, algunas de las cuales presentaron sus observaciones. | Finalizada. Se verificó en el mapa de procesos versión 5 y se evidenció en el subproceso MPFB02 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL, que se incluyó el procedimiento MPFB0204 CONTROL Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, el cual fue divulgado como se observó en los soportes del área mediante correo electrónico del 13/01/2020. | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 103 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.6 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $8.433.849.918, por obra inconclusa y la no devolución por parte del contratista de un saldo a favor de la EAAB-ESP de contrato 1-01-25400-057-2013. | Se presentaron situaciones sobrevinientes que impidieron la ejecución del contrato y hubo omisión del contratista en la devolución del saldo del anticipo no amortizado | 2 | Fortalecer en la etapa pre-contractual la identificación de riesgos de la ejecución de los contratos y la definición mecanismos para su mitigación mediante la revisión de las matrices de riesgos y capacitación | Capacitaciones realizadas / capacitaciones progamadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras | 1 | Se desarrollaron las sesiones de capacitación de conformidad con las necesidades de la EAAB - ESP. Estas capacitaciones sobre matrices de riesgos fueron diseñadas e impartidas por la Dirección de seguros. | 100 | 204 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 104 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.7 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ítems con valores unitarios por encima de los establecidos en el Sistema de Avalúo de Infraestructura – SAI de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el presupuesto de los siguientes contratos: de obra Púbica No. 1-01-25500-01226-2017 | Falta de distinción entre ITEMS establecidos presupuestalmente a través de los Precios SAI y los precios de pago ofertados y pactados dentro de la minuta del contrato. | 1 | Actualizar, compilar y aclarar, la normatividad de la EAAB-ESP, a través de la expedición de una Resolución que reglamente la elaboración de presupuestos oficiales que incluyan items del Sistema de Avaluo de Infraestructura (SAI), AIU e Impacto Urbano. | Resolución Expedida / Resolución socializada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y compras | 1 | El 31 de enero de 2019, se expide la Resolución 0094, por la cual se unifica y actualiza la reglamentación de los valores de referencia de los ítems codificados del Sistema de Avalúo de Infraestructura SAI. | 100 | 206 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 105 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Contractual | 3.1.3.8 | Hallazgo Administrativo por error en la publicación en el SECOP II de la información de un contrato diferente al enunciado. | Ausencia de punto de control al momento de generar la publicación de la información contractual en el SECOP II. | 1 | Establecer un punto de control complementario, antes del envío de la carpeta al archivo, para verificar el cargue correcto de información en el SECOP. | Punto de control complementario establecido / persona notificada para la actividad | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y compras | 1 | En la fecha 28 de noviembre se ajustó el procedimiento y el 17 de enero de 2019 el Director da la aprobación del procedimiento para proceder a solicitar el cargue en el mapa de procesos por parte de la Dirección de calidad y procesos. | 100 | 235 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 106 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo por el alto número de modificaciones presupuestales en la vigencia 2017 | Alto número de modificaciones presupuestales en la vigencia 2017. Si bien las modificaciones al presupuesto están contempladas en las normas que regulan el tema , la gran cantidad de modificaciones realizadas en la vigencia 2017, de notan una falta de planeación en la elaboración del presupuesto y en la ejecución del mismo, lo cual amerita que el proceso de planeación sea cada vez más exigente por parte de la EAAB ESP, a fin de evitar el desgaste administrativo que esta actividad genera. | 1 | Elaborar dos Resoluciones Ordinarias al mes | 2 Resoluciones Ordinarias mensuales / Resoluciones ordinarias programadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Corporativa Financiera/ Dirección de Presupuesto | 1 | Se han realizado dos (2) resoluciones ordinarias de acuerdo con el Plan de Mejoramiento. Se anexa cuadro y se pueden visualizar las resoluciones en el File Server de Presupuesto, Presupuesto 2019, programación , resoluciones. | 100 | 225 | Finalizada Anticipadamente |  | MARIBEL RONCANCIO -LUZ DARY VALBUENA | FINALIZADA
| 107 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo por el alto número de modificaciones presupuestales en la vigencia 2018 | Alto número de modificaciones presupuestales en la vigencia 2017. Si bien las modificaciones al presupuesto están contempladas en las normas que regulan el tema , la gran cantidad de modificaciones realizadas en la vigencia 2017, de notan una falta de planeación en la elaboración del presupuesto y en la ejecución del mismo, lo cual amerita que el proceso de planeación sea cada vez más exigente por parte de la EAAB ESP, a fin de evitar el desgaste administrativo que esta actividad genera. | 2 | Verificar la necesidad de solicitar resolución extraordinaria y justificar por parte del ordenador de gasto el movimento presupuestal | Resoluciones Extraordinarias Justificadas mensuales / Memorandos justificados | 2018-07-24 | 2019-07-23 | SecGral,GerGral,Planeam,Finan,Gest.Humana,Amb,Sist.Maestro,Serv.Cliente(5 Zonas),Res.Sólidos,Tec,Jur | 1 | Se han justificado por parte de los Ordenadores del Gasto las solicitudes con el fin de realizar los movimientos presupuestales. Se anexa cuadro de las Resoluciones abril 388, mayo no hubó y junio 546 | 100 | 200 | Finalizada Anticipadamente |  | MARIBEL RONCANCIO -LUZ DARY VALBUENA | FINALIZADA
x | 108 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.2 | Hallazgo Administrativo por no conciliar cuentas por pagar de menor cuantía. | No conciliar cuentas por pagar de menor cuantía La sumatoria de los valores del rango seleccionado asciende a $5.093.0, cifra insignificante frente al desgaste administrativo que genera para la EAAB ESP el arrastrar esos saldos de una vigencia a otra, como ha venido ocurriendo desde el año 2007. | 1 | Depurar el saldo $6.428 correspondientes a 344 (Rp + pos) incluidos en el Icxp de Dic 2017, asi como girar o liberar los saldos a cada cierre de mes garantizando que al cierre de cada vigencia no se registraran saldos de menor cuantia, y en caso de que persistan estos saldos el área ejecutora justificará las razones | Presentación de Informe | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Sec Gral,Gest Humana,Ambiental, Sist.Maestro, Serv Cliente, Res. Sólidos, Tecnología, Zona1,2,3,4,5 | 1 | Al cierre de JUNIO de 2019 los saldos de menor cuantía terminaron en $5.105 de los cuales $413 vienen del 2018 y $4.692 del 2019 los cuales estan justificados por las áreas ver HOJA JUSTIFICACION. La GCF armonizó el Plan de Mejoramiento de CXP Presupuetales mediante el memorando interno 13100-2018-646 y en el mes de mayo emitió el oficio 13100-2019-590 en el cual informó que está disponible en el sistema de información la liberación de saldos de menor cuantía en cualquier estado de contratación. | 100 | 502 | El saldo por $6.428 correspondiente a cxp de la vigencia 2017 fue depurado en su totalidad. Para las vigencias 2018 y 2019 persisten saldos de menor cuantia, debidamente justificada por las áreas a junio 30. No se aportaron evidencias a agosto 2019. |  | MARIBEL RONCANCIO -LUZ DARY VALBUENA | FINALIZADA
| 109 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo por la no utilización de recursos de vigencias futuras | Las vigencias futuras no se aprueban al tiempo con el presupuesto de la vigencia. Su aprobación se ha realizado en el segundo semestre de la siguiente vigencia, es decir no están disponibles al inicio del año para contratación, lo que deja poco margen de reacción en invitaciones públicas declaradas fallidas o desiertas. | 1 | Solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda y al CONFIS la aprobación del presupuesto de la vigencia con las correspondientes vigencias futuras | Solicitud tramitada | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Financiera | 1 | Se envio a la Secretaria de Hacienda el oficio 13100-2018-839 y al CONFIS el oficio 13100-2018-840 de los cuales se adjuntan copia. | 100 | 131 | Finalizada Anticipadamente |  | EDWAR JATIVA | FINALIZADA
| 110 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo por la no utilización de recursos de vigencias futuras | Requisitos en los términos de referencia muy especializados (Jurídico, económico, financiero y/o técnico) ó errores de los proponentes en la presentación de la oferta | 2 | Revisión del Manual de Contratación respecto a los aspectos relacionados con los estudios previos y términos de la invitación | Manual revisado y actualizado | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras | 1 | El Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución 1010 de 2018, en su Capítulo I Etapa Precontractual, establece todo lo relacionado con los estudios previos y términos de la invitación. | 100 | 194 | Finalizada Anticipadamente |  | EDWAR JATIVA | FINALIZADA
| 111 | 265 | 2018 | 178 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo por la no utilización de recursos de vigencias futuras | Requisitos en los términos de referencia muy especializados (Jurídico, económico, financiero y/o técnico) ó errores de los proponentes en la presentación de la oferta | 3 | Revisión de los formatos del procedimiento solicitud de proceso | Formatos revisados / total formatos del procedimiento | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras | 1 | Se generó la actualización de los formatos de solicitud de proceso de conformidad con lo requerido. Estas actualizaciones ya se encuentran en el mapa de procesos versión 5. | 100 | 172 | Finalizada Anticipadamente |  | EDWAR JATIVA | FINALIZADA
x | 113 | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.2.4.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $27.707.790.553 con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento en la eliminación de vertimientos y reducción de cargas contaminantes en las vigencias 2012, 2013 y 2014 ocasionando el ajuste en el factor regional y por la cancelación de intereses moratorios por el pago extemporáneo de la tasa retributiva de la vigencia 2015. | Complejidad de las obras situación que fue enunciada a la autoridad ambiental pero no legalizada mediante la modificación para actualizar el PSMV por parte de la autoridad Causas de Fuerza mayor Demora por parte de las autoridades en los permisos ambientales Problemas con la adquisición de predios Aplicación por parte de la autoridad una norma para el cálculo de factor regional por incumplimiento del PSMV, diferente a la norma existente en la estructuración del PSMV | 1 | Elaborar y hacer seguimiento de cronogramas de las obras que esten en el PSMV de acuerdo al presupuesto de cada una de las areas | Obras ejecutadas/obras planeadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Sistema Maestro Gerencia Servicio al Cliente Gerencia Ambiental | 1 | 1, Para dar cumplimiento a la actividad propuesta se realizo la actualizacion del procedimiento MPMI0204P_ Seguimiento a las actividades obras y proyectos que eliminan o reducen carga contaminante del sistema de alcantarillado a los cuerpos de agua en el área prestadora del servicio, y se realizara seguimiento a traves del formato MPMI0204F01 _CAMPOS BASE DE DATOS TABLERO DE CONTROL, dicha informacion se encuentra en proceso de publicacion en mapa de procesos por el proceso Direccion Gestion Calidad y Procesos, el seguimiento se realiza a travez del formato ya mensionado. | 100% | 578 | Finalizada. La Gerencia Corporativa Ambiental presenta el tablero de control actualizado al 9 de octubre de 2019 donde se realiza seguimiento a obras propuestas en el PSMV vigente, de acuerdo con esta información, la Oficina de Control Interno y Gestión observa que algunas obras no se han ejecutado por razones técnicas y otras presentan atraso en su realización, además está en curso solicitud a la Secretaria de Ambiente de la modificación del PSMV, Adicionalmente la Dirección de saneamiento Ambiental, realizó visitas de campo a las obras de las estaciones de bombeo de Bosatama, La magdalena entre otras, en ejercicio del seguimiento que realiza al PSMV. Finalizada, pero no se evidencia efectividad en la acción. |  | EDUARDO PINTO EDWIN BERMUDEZ | FINALIZADA
x | 114 | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.2.4.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $27.707.790.553 con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento en la eliminación de vertimientos y reducción de cargas contaminantes en las vigencias 2012, 2013 y 2014 ocasionando el ajuste en el factor regional y por la cancelación de intereses moratorios por el pago extemporáneo de la tasa retributiva de la vigencia 2015. | Complejidad de las obras situación que fue enunciada a la autoridad ambiental pero no legalizada mediante la modificación para actualizar el PSMV por parte de la autoridad Causas de Fuerza mayor Demora por parte de las autoridades en los permisos ambientales Problemas con la adquisición de predios Aplicación por parte de la autoridad una norma para el cálculo de factor regional por incumplimiento del PSMV, diferente a la norma existente en la estructuración del PSMV | 2 | Realizar trimestralmente el subcomite técnico de segumiento de las obras | Reuniones realizadas / reuniones planificadas | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Sistema Maestro Gerencia Servicio al Cliente Gerencia Ambiental | 100 | El 12 de junio de 2019 se realizó el subcomité para ver el seguimiento de las actividades planteadas por cada zona | 100% | 115 | Finalizada. Se realizan reuniones de seguimiento nombradas como Subcomité Técnico del PSMV, donde se expone la situación actual en la ejecución de las obras del PSMV y se describen algunas soluciones a las problemáticas que surgen de la ejecución de las obras. La última reunión se realizó el día 27 de septiembre 2019 pero no se observa efectividad en el cumplimiento del objetivo del PSMV. Así mismo las reuniones citadas no están en el marco de la Resolución 0686 de 30 julio de 2014 . Finalizada, pero no se evidencia efectividad en la acción. |  | EDUARDO PINTO EDWIN BERMUDEZ | FINALIZADA
x | 115 | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.2.4.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $27.707.790.553 con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento en la eliminación de vertimientos y reducción de cargas contaminantes en las vigencias 2012, 2013 y 2014 ocasionando el ajuste en el factor regional y por la cancelación de intereses moratorios por el pago extemporáneo de la tasa retributiva de la vigencia 2015. | Cancelación de intereses moratorios por el pago extemporáneo de la tasa retributiva de la vigencia 2015 | 3 | Definir un instructivo donde se establezcan las actividades de control y las responsabilidades en la gestión de los pagos que se deben realizar ante las autoridades ambientales por los diferentes conceptos. | Instructivo elaborado/instructivo presentado y divulgado. | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencia Ambiental | 1 | Se publicó el procedimiento en el mapa de procesos, con código MPMI0302, el cual pertenece al subproceso "GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL", del proceso denominado "GESTIÓN AMBIENTAL" | 100% | 180 | Finalizada. Se evidencia publicación en el mapa de procesos el procedimiento MPMI0302P Pagos por Conceptos Ambientales, aprobado el 29 de agosto de 2019. Finalizada, pero no se evidencia efectividad en la acción. |  | EDUARDO PINTO EDWIN BERMUDEZ | FINALIZADA
| 120 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.3 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre de $6.923 millones correspondiente a 121 servidumbres registradas en contabilidad las cuales se encuentran sin legalizar. | Falta de actualización de procesos terminados de servidumbres en Base SAP | 1 | Verificar en los sistemas de información Predial LOTUS y en la Ventanilla Única de Registro, las 121 servidumbres sin escritura pública o sentencia en SAP, para establecer si el proceso se encuentra terminado e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectivamente. | No. De servidumbres en SAP de procesos terminados /121 servidumbres sin E.P. o Sentencia | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección Bienes Raíces | 1 | Seguimientos: 5/10/2018, 14/11/2018 y 17/12/2018 De 121 activos fijos se revisaron 121 que corresponden al rubro servidumbre., consultándose en los aplicativos SAP, lotus, Base CxP/Base Pasivos Exigibles , Vur, SIIC, Rama Judicial, Expediente Físico . De acuerdo con el plan de trabajo se cumplió con la revisión de las 121 servidumbres. Mediante la Reunión del 17/12/2018, el Grupo Activos Fijos de la Dirección de Bienes Raíces hace entrega del Informe que contiene todas las actividades realizadas, en el cual presentan las conclusiones al trabajo obtenido. | 100 | 565 | Finalizada Anticipadamente |  | IVAN HERNANDEZ NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
x | 121 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.3 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre de $6.923 millones correspondiente a 121 servidumbres registradas en contabilidad las cuales se encuentran sin legalizar. | Falta de actualización de procesos terminados de servidumbres en Base SAP | 2 | Depurar en los sistemas de información Predial LOTUS y en la Ventanilla Única de Registro, las servidumbres sin escritura o sentencia pública en SAP, para establecer si el proceso se encuentra terminado e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectivamente | Informes/ 2 Informes | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección Bienes Raíces | 1 | A 31 de diciembre de 2019, se efectuó la conciliación contable de las 121 servidumbres objeto del hallazgo. Se adjunta un (1) CD archivo excel con el detalle de cada una de las 121 servidumbres . | 100 | 197 | FINALIZADA: Se observa que a 30 de septiembre de 2019, la Dirección de Bienes Raices ha depurado los 121 predios así: terminados con escritura pública (86), en proceso (8), reacentamientos (2), un predio que corresponde a terreno (1) y en recuperación de titulos judiciales para reversar las transaciones (21) y unificaron (3) predios en uno, para un total de 118 predios depurados. |  | IVAN HERNANDEZ NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
x | 122 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.3 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre de $6.923 millones correspondiente a 121 servidumbres registradas en contabilidad las cuales se encuentran sin legalizar. | Falta de actualización de procesos terminados de servidumbres en Base SAP | 3 | Solicitar mediante memorando interno a la Dirección de Activos Fijos la actualización de la Escritura Pública o sentencia de los procesos terminados. | Memorandos /No. De memorandos entregados en la Dirección de Activos Fijos | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección Bienes Raíces | 1 | A 31 de diciembre de 2019, se efectuó la conciliación contable de las 121 servidumbres objeto del hallazgo. Se adjunta un (1) CD archivo excel con el detalle de cada una de las 121 servidumbres y soportes de memorandos. | 100 | 222 | ALERTA: A corte de 30 de septiembre de 2019, se observa el memorsndo No 25200-2019-01138 del 29/7/2019 en el cual se solicita a la Dirección de Activos Fijos la actualización de 5 procesos, para la actualización en SAP., habiendose verificado 2 procesos de numeros 10050 y 10176, en los cuales se observo el cargue del núnero de escritura y matricula inmoviliaria. Igualmente se evidencio que mediante memorando 01384 y 01388 del 10/9/2019, se solictó la actualización de servidumbre a reasentamiento. | SERVIDUMBRES 121: 86 ACTUALIZADAS EN SAP Y 35 PENDIENTES: 21 servidumbres en reclasificación por parte de la Dirección de Activos Fijos, 8 en proceso de adquisición, 1 en reclasificación del activo, 3 en reclasificación a reasentamiento, 1 título judicial recuperado y 1 reclasificación a terrenos . | IVAN HERNANDEZ NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
| 123 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en la legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 por valor de $1.164 millones. | Falta de legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 | 1 | Remitir a las Gerencias Corporativas por parte de la Oficina de Representación Judicial un informe del estado del proceso acompañado de los soportes | Informe / estado de los procesos | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Oficina de Representación Judicial | 1 | Mediante memorandos Nos. 15300-2018-4079 del 6 de septiembre de 2018 y 5300-2018-5030 del 07 de noviembre de 2018, se remitio la información acerca del estado de los procesos relacionados en el hallazgo. | 100 | 204 | Igualmente se evidencio que mediante memorando 01384 y 01388 del 10/9/2019, se solictó la actualización de servidumbre ha reasentamiento. |  | IVAN HERNANDEZ NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
x | 69 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.16 | Hallazgo Administrativo por diferencias en los saldos recíprocos presentados por la EAAB ESP frente a lo reportando por las entidades reciprocas | Es bien importante aclarar que esta situación se presentará permanentemente tanto por la misma dinámica inherente a la prestación de los servicios como por los demás compromisos que se adquieren por la suscripción de convenios, contratos y acuerdos con los diferentes entes del sector público. En la Empresa se han tomado acciones para mitigar estos hechos. | 1 | Analizar las causas que produjeron las diferencias en los saldos de operaciones reciprocas para la muestra de Entidades tomada para este analisis por la Contraloria, a través de la tipificación detallada de las mismas, con el fin de priorizar y diseñar el plan de trabajo. | Informe Analisis de Causas con cada Entidad | 2019-07-01 | 2019-10-31 | Gerencia Financiera Dirección de Contabilidad | 1 | Se enviaron comunicaciones a las Entidades de la muestra de la contraloria, solicitando el detalle de los valores reportados a corte 30-06-2019. Con el fin de identificar las diferencias presentadas entre la EAAB Vs Entidad y asi poder realizar el analisis de causas. Se elaboró el análisis de causas (formato MPCS0202F01-02) en el cual se detalla los motivos por los cuales se presentan diferencias en los saldos de operaciones reciprocas con las Entidaes reportantes. | 100% | 470 | En alerta: la accion inicia en agosto de 2019, solicitando la conciliación de transacciones con corte a junio de 2019, adicionalmente y posterior a esto no ha habido ninguna otra retroalimentación para la solución del tema, lo cual indica que de proseguir asi esta situación, al finalizar esta vigencia no se habra obtenido solución al respecto. No se evidencia gestión para los códigos reciprocos: 210111001. | Finalizada . El análisis de causas y el plan de treabajo se realizó. | CARLOS GRANADOS NORBERTO RIVERO | Finalizada
x | 79 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por registrar en la cuenta 251126, cuentas diferentes a Medicina Prepagada. | El sistema SAP de manera estándar en los datos maestros de acreedores tiene asignación de una única cuenta contable por pagar. El proceso de verificación de factura cuando digitamos el pedido(s) trae información que no es posible modificar, que es heredada del pedido y los datos maestros de acreedores, como el código del acreedor y su cuenta asociada. La cuenta por pagar del acreedor en la verificación de factura no es un campo parametrizable de modificación al momento del registro. | 2 | Diseñar la solución que permita registrar los benecificios diferentes a Medicina Prepagada en la cuenta 251190 (Otros Beneficios a Empleados) e informar la viabilidad . | Memorando | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Dirección SIE | 1 | Se entrega de memorando interno el día 30 de septiembre del presente, No 2681001- 2019-213 a la Dirección de Calidad de Vida con la propuesta de la soluación tecnológica para subsanar el hallazgo. | 100 | 196 | Alerta. El área informa que la función se activará en el proyecto de actualización Supoort package del sistema ERP - SAP, que está planificado efectuar a finales del mes de octubre del año 2019. | Finalizada. La Direccion SIE presentó a la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida la solución técnologica. | EVA PEÑA | FINALIZADA
x | 80 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por registrar en la cuenta 251126, cuentas diferentes a Medicina Prepagada. | El sistema SAP de manera estándar en los datos maestros de acreedores tiene asignación de una única cuenta contable por pagar. El proceso de verificación de factura cuando digitamos el pedido(s) trae información que no es posible modificar, que es heredada del pedido y los datos maestros de acreedores, como el código del acreedor y su cuenta asociada. La cuenta por pagar del acreedor en la verificación de factura no es un campo parametrizable de modificación al momento del registro. | 3 | Realizar las pruebas en el sistema SAP de la solución diseñada por la Dirección SIE, con el fin de verificar los registros contabilizados en la cuenta 251190 y 251126 diferentes a Medicina Prepagada. De ser viables las pruebas efectudas se implementa en productivo. | Pruebas en las cuenta 251190 y 251126 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Dir. de Mejoramiento Calidad de Vida, Dir. Tributaria, Dir. Contabilidad y la Dirección SIE | 1 | Se adjunta ayuda de memoría en la cual consta la reunión realizada por las áreas involucradas para entregar la funcionalidad requerida en el sistema de información empresarial SAP, que permite la orden de activación de cuentas alternativas para verificación de facturas en la transacción MIRO. Con el fin de asignar la cuenta por pagar adecuada. La Dir Trib realizó las pruebas en QAS resultado exitosas en el mes de dic, pasando a productivo. De esta forma las facturas radicadas por compensar en dic quedaron verificadas y registradas en las cuentas creadas para tal fin. | 100 | 575 | Esta actividad esta sujeta a la implementación de la anterior. | Finalizada. Mediante ayuda de memoria del 14 de septiembre del 2018, se realizó la entrega por parte de la Dirección SIE del solución tecnológica SAP -PRD. | EVA PEÑA | FINALIZADA
x | 127 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios por valor de $391 millones desde el año 2009 | Falta de legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios desde el año 2008 | 2 | Una vez recibido el informe o informes parciales por parte de la Oficina de Representación Judicial, las Gerencias solicitarán a la Dirección Financiera de Contabilidad convocar a Comité de Sostenibilidad Contable adjuntando documentos soportes para tal fin. | Solicitud de Comité Sostenibilidad Contable / Comité | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencias Corporativas, Secretaría General, Gerencias | 1 | SIST. MAESTRO Contrato 2-01-25400-831-2007: CONSORCIO ALPES 2007 : Con memo 2541001-2019-4145 de 23/1272019, se remite a la OCIG el memo 15200-2019-5123, en el que informa la Ofic. de Repres.Judicial sobre el trámite para la recuperación del saldo anticipo mediante demanda en curso. BIENES RAÍCES: La GSM con oficio 25200-2019-01772 del 18/11/2019 solicitó convocar el Comité de Sostenibilidad Contable respecto de los contratos 1-02-25200-616, 617, 619-2004 y 1-15-25200-552-2004. En Sesión 59 del 4/12/2019, el Comité no realizó la depuración posibilidad recuperación en instancia penal . | 100 | 600 | ALERTA: Se observo que con memorando 1330001-2019-0848 del 25/6/2019 la Dirección de Contabilidad devuelve a la Dirección de Bienes Raices los anexos soporte para la realización del comité de Sostenibilidad Contable, y soliicta concepto jurídico de la viabilidad de realizar o no la depuración a través del comité. Con memorando 25200-2019-1500 del 27/9/2019, la Dirección de Bienes Raíces solicitó a Asesoría Legal el concepto juridico. | La Dirección de Bienes Raíces anexo los soportes para la citación del Comité de Sostenibilidad Contable | NORBERTO RIVEROS | FINALIZADA
x | 128 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios por valor de $391 millones desde el año 2010 | Falta de legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios desde el año 2008 | 3 | Se realizarán los Comités de Sostenibilidad contable necesarios para determinar las acciones tendientes a realizar los respectivos registros contables | Solicitud de Comité de Sostenibilida Contabe/Actas de Comité | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Direccion de Contabilidad y Gerencias Corporativas, Secretaría General, Gerencias de zona | 0.8 | Se cita a Comité de Sostenibilidad Contable No.59 atendiendo solicitud de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro para depurar anticipos de Carlos Alexis Chamat, Luis Ernesto Forero, Oscar Contreras, Pulido y Obregozo Cia Ltda. El anticipo de Consorcio ALPES 2007 no se incluyó en la solicitud. | 80% | 298 | ALERTA: A la fecha del seguimiento la Gerencia de Sistema Maestro no ha entregado los documentos soportes para la citación del Comité de Sostenibilidd Contable. | El 4/12/2019 se citó a comité de sostenibilidad contable | MARIBEL RONCANCIO - NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
x | 129 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios por valor de $391 millones desde el año 2011 | Falta de legalización de anticipos entregados para Bienes y Servicios desde el año 2008 | 4 | Realizar los registros contables que procedan de acuerdo con las decisiones adopatas en los Comités de Sostenibilidad Contable | Actas de Comité /Registros contables | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Direccion de Contabilidad | 0.8 | Se realizó Comité de Sostenibilidad Contable No.59, atendiendo la solicitud de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, donde pone a consideración la depuración contable de los contratos Carlos Alexis Chamat, Luis Ernesto Forero, Oscar Contreras, Pulido y Obregozo Cia Ltda. El comité no apruebada la solicitud de depuración contable. | 80% | 339 | ALERTA: A la fecha del seguimiento la Gerencia de Sistema Maestro no ha entregado los docuemntos soportes para la citación del Comité de Sostenibilidd Contable. | Acta 59 del Comité de Sostenibilidad Contable del 4/12/2019, se concluye que de acueredo con el concepto jurídico de la Oficina de Asesoría Legal, la solicitud de depuración no fue aprobada de los anticipos de los contratos 616/2004, 617/2004, 619/2004 y 552/2004. | MARIBEL RONCANCIO - NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
x | 130 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 1908 por valor de $5.358 millones por la no amortización del total del convenio 975-2013 e Incertidumbre por valor de $2.500 millones del convenio 530-2013. | Falta de amortización del total de los convenios 975-2013 (EDU) y 530-2013 (CVP) | 2 | Presentar al Comité de Sotenibilidad Contable el informe para la depuración del saldo contable del convenio 975 de 2013. Si la recomendación del comité es favorable, se realizarán los ajustes contables respectivos | Acta Comité de Sostenibilidad Contable | 2018-07-24 | 2020-01-20 | Gerencia De Servicio al Ciente Dirección de Contabilidad | 1 | Se realizó Comité de Sostenibilidad Contable No.55, atendiendo la solicitud de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, donde pone a consideración la depuración del convenio interadministrativo de administración delegada No.0975/2013. Se aprueba la depuración. Se anexa Memorando No.1330001-2019-0964 donde se informa el número de documento del Ajuste Contable. | 1 | 369 | En desarrollo | FINALIZADO En acta 55 del comité de sostenibilidad contable se aprueba la depuración del convenio 975/2013 | NORBERTO RIVEROS | FINALIZADA
x | 131 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 1908 por valor de $5.358 millones por la no amortización del total del convenio 975-2013 e Incertidumbre por valor de $2.500 millones del convenio 530-2013. | Falta de amortización del total de los convenios 975-2013 (EDU) y 530-2013 (CVP) | 4 | Una vez recibido el fallo de la instancia respectiva la Gerencia de Servicio al Cliente le comunicará a la Dirección de Contabilidad para realizar el registro respectivo. | Fallo | 2018-07-24 | 2020-01-20 | Gerencia de Servicio al Cliente | 0.5 | Demanda admitida, se corrio traslado a la CVP quien contesto la demanda, propuso excepciones y practica de pruebas. Estado procesal: en proceso en etapa probatoria. | 50 | 164 | En desarrollo | FINALIZADO Demanda admitida respecto al convenio con CVP. | NORBERTO RIVEROS | FINALIZADA
| 116 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.11 | Hallazgo Administrativo por deficiencias en los conceptos de los registros de los libros Auxiliares | La información en el módulo contable llega de manera consolidada, de tal forma que el detalle de la misma solo puede ser consultado en los auxiliares que se encuentran en cada uno de los módulos asociados. El campo texto que acompaña los registros en los libros Auxiliares, no explica la razón del documento registrado. | 1 | Solicita a la Dirección de Sistema de Información Empresarial - SIE la revisión de la viabilidad de cambio en el status campo de la cuenta. Para que se genere la información solicitada, en cuanto no afecte el rendimiento de la operación del sistema | Estudio de viabilidad del parametrización / Solicitud de Contabilidad | 2018-08-09 | 2019-07-23 | Direcciones de Contabilidad y Sistema de Información Empresarial SIE | 1 | La Dirección de Contabilidad solicitó mediante el SOLMAN 14627, la modificación para el campo status y textos obligatorios, de acuerdo a la acción determinada. | 100 | 161 | Finalizada Anticipadamente |  | MARIBEL RONCANCIO - NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
| 133 | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 4.2.1.1 | Hallazgo Adnministrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por permitir el uso y goce irregular del Vehiculo Hyundai Tucson con Placas OBH947 a Exdirectivo Sindical expulsado de la Junta Directiva de SINTRAMSDES Subdirectiva Bogotá, desde el 22 de Noviembre de 2013 al 26 de Abril de 2018 en cuantía de $128.910.138. | Conflicto interno del sindicato | 1 | Actualización del procedimiento M4F0205P-02 CONTROL Y MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR para incorporar un instructivo relacionado con la entrega, control y devolución de los vehículos asignados a las Organizaciones Sindicales de conformidad con los compromisos convencionales vigentes de la EAAB-ESP. | Procedimiento solicitado/Procedimiento aprobado | 2018-08-09 | 2019-07-23 | Dirección de Servicios Administrativos | 1 | Se actualizó el procedimiento Distribución, Control y Manejo del Parque Automotor código M4FA0205P generando la versión 4, incorporando en las políticas de operación aspectos relacionados con la asignación, administración y devolución de los vehículos a cargo de las Organizaciones Sindicales. | 100 | 294 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 112 | 265 | 2018 | 178 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.1.14 | Hallazgo Administrativo por el indebido establecimiento del indicador de avance físico. | 1. Un proyecto se compone de varias actividades que tienen diferentes unidades de medición física. 2. Complejidad del esquema de ejecución de proyectos en la EAAB | 1 | Revisión y definición del indicador de avance físico | Indicador revisado y definido | 2018-09-01 | 2019-07-23 | Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 1 | La Noma Técnica de Servicio NS - 048 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, aprobada en Comité Industrial del 7 de diciembre de 2018, establece en el numeral 4.2 "Seguimiento al desempeño del proyecto" la aplicación de la metodología de valor ganado, en la que se aplican índices que relacionan el avance del proyecto versus costos (Índice Rendicimiento de Costos IRC) y programación (Índice Rendimiento Programación), permitiendo unidad en el seguimiento del proyecto, independiente de las unidades de cada componente | 100 | 516 | Finalizada Anticipadamente |  | EDWAR JATIVA | FINALIZADA
x | 117 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.11 | Hallazgo Administrativo por deficiencias en los conceptos de los registros de los libros Auxiliares | La información en el módulo contable llega de manera consolidada, de tal forma que el detalle de la misma solo puede ser consultado en los auxiliares que se encuentran en cada uno de los módulos asociados. El campo texto que acompaña los registros en los libros Auxiliares, no explica la razón del documento registrado. | 2 | Una vez evaluado la viabilidad desde el SIE, se realizará el alcance de la propuesta recibida para autorizar desde la Dirección de Contabilidad las acciones propuestas dirigidas a mitigar el hallazgo | revisión de la viabilidad de la aplicación del status del campo / parametrización en SAP | 2018-09-03 | 2019-07-23 | Direcciones de Sistema de Información Empresarial SIE y Contabilidad | 1 | la Dirección SIE gestionó la solución la cual se encuentra en el sistema Sap Productivo, se realizaron las pruebas y se adjunta evidencia de la correcta modificación (CONTABILIDAD) y aceptación de la Dirección de Tesorería | 100 | 224 | Finalizada. Se evidencian corresos electrónicos entre las Direcciones de Tesoreria y SIE, de fecha 8 de octubre de 2019, en la que se indica por parte de la Tesoreria que se realizaron las pruebas a los documentos contables que se generan desde el aplicativo FINAC, y se encuentran debidamente diligenciados los campos requeridos. |  | MARIBEL RONCANCIO - NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
x | 124 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en la legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 por valor de $1.164 millones. | Falta de legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 | 2 | Una vez recibido el informe o informes parciales por parte de la Oficina de Representación Judicial, las Gerencias solicitarán a la Dirección Financiera de Contabilidad convocar a Comité de Sostenibilidad Contable adjuntando documentos soportes para tal fin. | Solicitud de Comité Sostenibilidad Contable / Comité | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Gerencias Corporativas, Secretaría General, Gerencias | 0.8 | La Oficina de Asesoría Legal con oficio 15200-2019-5291, emitió concepto jurídico de la amortización del anticipo contrato 3010001-2019-2121 Consorcio Acueducto 2009 , El supervisor del contrato procederá a la elaboración de las actas que permitan la amortización contable del anticipo entregado al contratista. Con memorando 25200-2019-00468 del 1/04/2019 la GSM remite a Contabilidad los informes de VELNEC S.A, CANO JIMENEZ ESTUDIOS e INGENIERÍA Y PROYECTOS . En la Sesión No.53 del 03/4/2019, el Comité aprobó la depuración de las partidas y procedió a realizar los ajustes contables . | 80 | 597 | ALERTA: Frente al hallazgo y respecto a la legalización del anticipo del CONSORCIO ACUEDUCTO 2009, se observa que la GCSC ha realizado diversas actividades en pro de la legalización del anticipo. A la fecha del seguimiento la ultima actuación de la Gerencia es la solicitud de conceptos jurídicos Nos 15200-2019-3126 27/8/2019, donde la GCSC solicitó concepto juridico respecto a la caducidad del consorcio Acueducto 2009 y 15200-2019-3572 19/9/2019 la GCSC reitera la solictud de concepto juridico frenta al depuración contable, con el fin de definir la acción a seguir para la legalización del anticipo. | ALERTA: Se finalizaron (4): Epsilon, VlnecS.A, Cano Jiménez y Estudios e Ingeniería y proyectos. Pendiente Copia de la demanda, concepto jurídico y aclaración del remanente - Consorcio Acueducto 2009 - Responsable GCSC. | IVAN HERNANDEZ NORBERTO RIVERO | EN ALERTA Parcialmente Gestionada
x | 118 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.13 | Hallazgo Administrativo por diferencias en el reporte de Operaciones Reciprocas. | Falta de conciliación y consolidación de las operaciones recíprocas entre entidades, debilidad en los controles y revisión a los procedimientos, presentando diferencias en la información suministrada, lo que conlleva a que la misma no sea consistente. | 3 | Solicitar a la Gerencia de Servicio al Cliente con base en la información identificada la actualización respectiva en las Operaciones Reciprocas. | Solicitud / Actualización Datos en el sistema | 2018-11-01 | 2019-07-23 | Dirección de Contabilidad y Gerencia de Servicio al Cliente | 1 | Se remitieron Oficios y correos electronicos a la Dirección de Apoyo Comercial para que atiendan las solicitudes de las Entidades reportantes sobre la inclusión y exclusión de cuentas contrato. | 100% | 195 | ALERTA: Fecha terminación de la acción 23/07/2019 De acuerdo al cumplimiento del indicador de la acción, se reportó como evidencia por parte de la Dirección de Contabilidad, 6 comunicados a la Dirección de Apoyo Comercial con el fin de incluir o excluir cuentas contrato correspondientes a Entidades, de fechas posterior al vencimiento de la acción como son: Beneficiencia de Cundinamarca del 28/08/2019 Cormagdalena 27/08/2019 Instituto de Recreación y Deportes 20/09/2019 Patrimonio Autonomo de Remanentes 12/09/2019 Reiteración MIgración Colombia 11/07/2019 Universidad Francisco José de Caldas 29/08/2019 Sin embargo, no se evidencia seguimiento a la actividad con el fin de conocer si en efecto se realizó la actualización en el sistema, como lo se propuso el indicador. De otra parte no se comunicó el universo de entidades y el porcentaje avanzado. No se evidencian la actualización de los datos en el sistema | CUMPLIDA 28NOV | MARIBEL RONCANCIO - NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
x | 119 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.13 | Hallazgo Administrativo por diferencias en el reporte de Operaciones Reciprocas. | Falta de conciliación y consolidación de las operaciones recíprocas entre entidades, debilidad en los controles y revisión a los procedimientos, presentando diferencias en la información suministrada, lo que conlleva a que la misma no sea consistente. | 4 | Solicitar a las Gerencias Corporativas, Secretaría General y Gerencias de Zona con base en la información identificada en las mesas de trabajo, para realización de la actualización respectiva en las Operaciones Reciprocas | Solicitud / Actualización Datos en el sistema | 2018-11-01 | 2019-07-23 | Dir: Conta, Coactiva, Teso Ger: Sist.Maest, Amb, Tecno,Resid Sólidos,Serv al Cliente y Gest. Humana | 1 | Se realizaron mesas de trabajo, con el propósito de continuar con el proceso de Conciliación de las Operaciones Recíprocas en el marco de convenios, Servicios Publicos y Tasas Retributivas, teniendo en cuenta que la administración de la información es responsabilidad directa de las Gerencias y areas que tengan a cargo estos temas. Se remitieron oficios a la Gerencia Corporativa Ambiental y Gerencia Liquidación Aseo para atender conciliación de saldos de convenios. Se realizó mesa de trabajo con la Entidad Caja de Vivienda Popular. Se realizó Mesa de Trabajo con el Jardín Botánico de Bogotá. | 100% | 600 | ALERTA: Fecha terminación de la acción 23/07/2019 De acuerdo al cumplimiento del indicador de la acción, se reportó como evidencia por parte de la Dirección de Contabilidad, 4 oficios a las Gerencias Ambiental, Liquidación de Aseo, Servicio al Cliente y Sistema Maestro, de fecha 28 de agosto de 2019, donde se solicita informar las acciones correctivas para la depuración de operaciones reciprocas. Sin embargo, no se evidencia seguimiento a la actividad con el fin de conocer si en efecto se realizó la actualización en el sistema, como lo se propuso el indicador. No se evidencian la actualización de los datos en el sistema | Respecto a los convenios su estado es el siguiente:Gerencia Corporativa Servicio al cliente: Anticipos pendientes por amortizar: (52). 35 En ejecución, 2 liquidados, 1 repetido, 3 suspendidos, 4 terminados, 4 en liquidación, 1 proceso jurídico, 1 sin iniciar y 1 suscrito legalizado. Recursos entregado: (3). 1 liquidado, 1 en saldo $0 y 1 en demanda. Recursos recibidos: (8). 1 ejecución, solicitud de prórroga, 1 proceso demanda, 1 solicitud de contratación, 2 devolución de saldo, 1 para giro de saldo y 1 acta cambio de supervisor. Gerencia Sistema Maestro: Anticipos pendientes por amortizar: (48). 37 en ejecución, 1 laudo arbitral, 1 liquidado, 3 liquidado pendiente ajuste iva, 4 hallazgo 3.3.1.5, (Acta 59 de comité), 1 suspendido y 1 terminado. Recursos entregados: (2). 2 ejecución. Recursos recibidos: (12). 6 ejecución, 1 fase II petar, 2 proceso de liquidación, 1 liquidado, 1 acta de terminación y 1 adquisición de predios. Gerencia Ambiental: Anticipos pendientes por amortizar: (6). 1 suspendido, 2 acta de entrega, 1 reclamación jurídica, 1 liquidación y 1 amortización del anticipo. Recursos entregados: 1 en ejecución. Recursos recibidos: (6). 1 ejecución, 1 tramite de prorroga ejecución 14%, 1 terminado, 1 acta de terminación por mutuo acuerdo, 1 ejecución 3.18% y 1 liquidado. | MARIBEL RONCANCIO - NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
x | 125 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en la legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 por valor de $1.164 millones. | Falta de legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 | 3 | Se realizarán los Comités de Sostenibilidad contable necesarios para determinar las acciones tendientes a realizar los respectivos registros contables | Solicitud de Comité de Sostenibilida Contabe/Actas de Comité | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Direccion de Contabilidad y Gerencias Corporativas, Secretaría General, Gerencias de zona | 1 | GCSM: Se anexa Oficio de citación al Comité de Sostenibilidad Contable. Solicitud realizada por la Gerencia de Sistema Maestro y el acta de Comité No. 57 la cual contiene las decisiones adoptadas en el Comité en cuanto al saldo del anticipo entregado a EPSILON en desarrollo del contrato No.1-01-7100-382-2002. GCSC: Se esta a la espera de las directrices de los conceptos de Juridica para CONSORCIO ACUEDUCTO-GCSC | 100 | 415 | ALERTA: Se esta a la espera del concepto jurídico. | ALERTA: Pendiente Copia de la demanda, concepto jurídico y aclaración del remanente - Consorcio Acueducto 2009 - Responsable GCSC. | IVAN HERNANDEZ NORBERTO RIVERO | EN ALERTA Parcialmente Gestionada
x | 126 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en la legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 por valor de $1.164 millones. | Falta de legalización de anticipos entregados para proyecto de inversión desde el año 2009 | 4 | Realizar los registros contables que procedan de acuerdo con las decisiones adopatas en los Comités de Sostenibilidad Contable | Actas de Comité /Registros contables | 2018-07-24 | 2019-07-23 | Dirección de Contabilidad | 0.8 | Se realizó comité de sostenibilidad contable No.53, atendiendo la solicitud de la Dirección de Bienes raices donde se pone a consideración la depuración contable de los contratos Velnec S.A, Cano Jiménez y Estudios e Ingeniería y proyectos. Se realizó comité de sostenibilidad contable No.57, atendiendo la solicitud de la Gerencia Sistema Maestro donde se pone a consideración la depuración del saldo del anticipo entregado a EPSILON en desarrollo del contrato No.1-01-7100-382-2002. Se esta a la espera de las directrices de los conceptos de Juridica para CONSORCIO ACUEDUCTO-GCSC | 0.8 | 585 | ALERTA: Se esta a la espera del concepto jurídico. | ALERTA: Pendiente Copia de la demanda, concepto jurídico y aclaración del remanente - Consorcio Acueducto 2009 - Responsable GCSC. | IVAN HERNANDEZ NORBERTO RIVERO | EN ALERTA Parcialmente Gestionada
| 144 | 265 | 2018 | 198 |  | 2.2.3.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por aplicación errada de porcentajes en la liquidación de las horas extras diurnas /nocturnas festivas, generando una sobrestimación en la cuenta contable de Beneficios a empleados. | Aun cuando existen Convenciones Colectivas de trabajo que regulan y establecen los porcentajes de liquidación de las horas extras, el Ente de Control consideró que hay una sobrestimación de la cuenta de beneficios de empleados, dado que según su concepto deben liquidarse de conformidad con el Código Sustantivo de Trabajo. | 2 | Ajustar el procedimiento interno MAEE0501P-02 – Nómina Regular, Mesada Pensional y Prestaciones Sociales | Procedimiento ajustado y socializado/procedimiento a ajustar | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Dirección de Compensaciones | 1 | Se realizó la modificación y cargue en el mapa de procesos versión 5, del Procedimiento MPEH0701P Nomina Regular, Mesada Pensional y Prestaciones Sociales, con el fin de realizar la aclaración en cuanto a la normativa que debe ser aplicada a la liquidación de horas extras, conforme al concepto juridico recibido. | 100 | 314 | FINALIZADA |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 136 | 265 | 2018 | 184 | Gestión Contractual | 3.3.1 | Hallazgo administrativo por la no adopción de los precios SAI como precios tope en la etapa contractual en los contratos 1162 de 2013, 0930 de 2014 y 0962 de 2014. | Hallazgo administrativo por la no adopción de los precios SAI como precios tope en la etapa contractual en los contratos 1162 de 2013, 0930 de 2014 y 0962 de 2014. | 1 | Actualizar, compilar y aclarar, la normatividad de la EAAB-ESP, a través de la expedición de una Resolución que reglamente la elaboración de presupuestos oficiales que incluyan ítems del Sistema de Avalúo de Infraestructura (SAI), AIU e Impacto Urbano. | Resolución Expedida / Resolución socializada | 2019-01-03 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras | 1 | El 31 de enero de 2019, se expide la Resolución 0094, por la cual se unifica y actualiza la reglamentación de los valores de referencia de los ítems codificados del Sistema de Avalúo de Infraestructura SAI. | 100 | 206 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | Finalizada Anticipadamente
| 137 | 265 | 2018 | 184 | Gestión Contractual | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no codificación de los precios SAI en la invitación pública del Contrato 1035 del 2014. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no codificación de los precios SAI en la invitación pública del Contrato 1035 del 2014 | 1 | Actualizar, compilar y aclarar, la normatividad de la EAAB-ESP, a través de la expedición de una Resolución que reglamente la elaboración de presupuestos oficiales que incluyan ítems del Sistema de Avalúo de Infraestructura (SAI), AIU e Impacto Urbano. | Resolución Expedida / Resolución socializada | 2019-01-03 | 2019-07-23 | Dirección de Contratación y Compras | 1 | El 31 de enero de 2019, se expide la Resolución 0094, por la cual se unifica y actualiza la reglamentación de los valores de referencia de los ítems codificados del Sistema de Avalúo de Infraestructura SAI. | 100 | 206 | Finalizada Anticipadamente |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | Finalizada Anticipadamente
x | 132 | 265 | 2018 | 178 | Estados Contables | 3.3.1.9 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuantía de $266.524.908. | Deficiencia en la gestión realizada por la empresa, toda vez que falló en los controles y en los términos de las respuestas a las PQR que presentaron los usuarios del servicio | 3 | Ejecución plan de trabajo | # Acciones ejecutadas / # Acciones Planeadas | 2018-10-24 | 2019-07-23 | Gerencias de Servicio al Cliente, Gestion Humana, Juridica, Tecnología, Dirección Cobro Coactivo | 1 | Se adjunta radicado No. 20198120536221 de la SSPD y radicado E-2019-057186 la SSPD programó la capacitación en atención de PQRS, normas, procedimientos y formalidades de respuesta, actividad realizada. Se realizaron mesas de trabajo con la DAC y zonas comerciales para la de revisión y actualización del árbol de tipificación. Se anexa 3040001-2019-2433 de 24/12/2019 se enviaron evidencias a OCIG, socialización del documento “Directrices o lineamientos a tener en cuenta para la debida notificación de actos administrativos de la EAAB de los Servicios Públicos Domiciliarios. Accion finalizada. | 100 | 596 | alerta Referente a la acción 3 se evidencia ayuda de memoria donde se establecen 7 puntos a desarrollar en mesas de trabajo con acompañamiento de la Oficina de Asesoría Legal, con el propósito de realizar actividades con referencia a la atención de peticiones y de notificación y establecer los lineamientos para su adecuada atención. La Dirección de Apoyo Comercial en conjunto con las zonas están desarrollando el documento. Actualmente se encuentran ajustando el arbol de re-tipificación de contactos para ser remitido a la Oficina de Asesoria Legal. La acción 4 se encuentra en desarrollo pero vencida desde el pasado 23 de julio de 2019. | Finalizada: La acción estructurada para atender el hallazgo se definió en la ejecución de un plan de trabajo con 4 actividades: 1-continuar revisión de calidad posterior; 2:Incluir los contactos 5-11 y 12 clase de uso para la respuesta escrita de la PQR; 3:Jornada de capacitación sobre el proceso de PQR y notificación (Solicitar a la SSPD); 4:Realizar directriz de la GCSC y de la Gerencia Juridica sobre el uso correcto de los diferentes tipos de notificación para la generación de comunicaciones emitidas por todas las areas de la Gerencia. Estas actividades se estructuraron en forma detallada para su realización. Actividad 1. Seguimiento el 3/05/2019: Mensualmente las Divisiones de Atención al Cliente de las zonas efectuan revisión posterior y selectiva a la calidad de las respuestas escrita según MUAC 051 generando informe mensual de calidad por zona, se presentó evidencias de la zona 2 y 5. Con esta evidencia se consideró la actividad 1 cumplida. Actividad 2. Seguimiento el 3/05/2019:Se presentó la base de datos de los contactos 5-11 y 5-12 escritos y página web, se responden por escrito independiente del canal de entrada, la actividad se evidenció en cumplimiento.Con esta evidencia se consideró la actividad 2 cumplida. Actividad 3.Seguimiento el 24/07/2019: La actividad 3 fue verificada en seguimientos anteriores, no obstante hasta el 24 de julio de 2019 se evidenció planilla de asistencia a la capacitación efectuada por la SSPD, adicionalmente se evidenció la respuesta de la SSPD programando la capacitación respectiva, con estas evidencias se consideró cumplida la actividad 3. Actividad 4. Seguimiento 23/12/2019: Referente a la actividad 4 se realizaron varios seguimientos anteriores donde se evidenciaron mesas de trabajo y memorando de la Oficina de Asesoria Legal solicitando el documento final de peticiones para revisión (cartilla de tipificación), en seguimiento del 23 de diciembre de 2019 se informó que el documento fue revisado por la Oficina de Asesoria Legal y ajustado por la GCSC, el 24 de diciembre de 2019 la Dirección de Apoyo Comercial remitió a la OCIG el Memorando Interno 3040001-2019-2433 de 24/12/2019, enviando las evidencias de socialización del documento “Directrices o Lineamientos a tener en cuenta para la debida notificación de actos administrativos de la EABB-ESP relacionados con los servicios públicos domiciliarios”. Con estas evidencias se consideró cumplida la actividad 4. Cumplidas las 4 actividades programadas se consideró cumplida la acción propuesta. | WILLIAM RODRIGUEZ GUSTAVO TURRIAGO | FINALIZADA
x | 134 | 265 | 2018 | 184 | Gestión Contractual | 3.1.1 | Hallazgo Administrativo por la no especificación del AIU, en los cambios dados en el contrato 0930-2014 | 1. En el formato de certificación de contratos (M4FB0203F09) para el contrato de obra 0930-2014 no se especificaron los componentes del AIU lo que generó un error de interpretación entre el valor contractual y lo ejecutado. | 1 | Capacitación en el proceso de ejecución y liquidación de los contratos de obra a los supervisores de la Gerencia de Servicio al Cliente. | Capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 1 | Se adjuntan los soportes que han sido cargado en la Plataforma Archer con la información referente a la reinducción virtual realizada. De igual forma es importante precisar que al interior de la intranet, en el link del Sistema Integrado de Gestión -SIG- aparecía la opción de Capacitaciones y al desplegarse están cargadas las presentaciones sobre supervisión e interventoría. Se adjunta el Reporte de la Plataforma Virtual Programa de REINDUCCIÖN 2019 realizadas a 31 diciembre de 2019 | 100 | 487 | En Desarrollo. El área responsable allegó un pantallazo de un correo electrónico del 30/09/2019, en el que se anuncia el inicio de una reinducción virtual que lanzará la Gerencia Corporativa de Gestión Humana, en la Escuela de Formación Virtual. Comoquiera que no se ha oficializado esta herramienta, no es posible efectuar un análisis sobre la misma. | ALERTA. El área allegó soporte en Excel de un listado de 2556, con 8 módulos; una vez filtrada la herramienta arroja un total de 102 personas que has adelantado algún módulo. Del total de supervisores por capacitar 2553, solo realizaron la capacitación en la totalidad de 8 módulos 18, que significa el 0.7% de efectividad; por tanto, esta acción no se encuentra cumplida por cuanto el porcentaje de cumplimiento es mínimo. Además, en el Excel no es posible establecer cuáles y cuántos funcionarios corresponden a la Gerencia de Servicio al Cliente. | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | EN ALERTA
x | 135 | 265 | 2018 | 184 | Gestión Contractual | 3.1.2 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en las cantidades de obras ejecutadas del Contrato 0962 de 2014 en relación con la Certificación Interventor y Supervisor. | 1. En el formato de certificación de contratos (M4FB0203F09) para el contrato de obra 0962 de 2014 no se especificó la codificación de los ítems SAI y las unidades exactas con las cuales se contrato el ítem. | 1 | Capacitación en el proceso de ejecución y liquidación de los contratos de obra a los supervisores de la Gerencia de Servicio al Cliente. | Capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 1 | Se adjuntan los soportes que han sido cargado en la Plataforma Archer con la información referente a la reinducción virtual realizada. De igual forma es importante precisar que al interior de la intranet, en el link del Sistema Integrado de Gestión -SIG- aparecía la opción de Capacitaciones y al desplegarse están cargadas las presentaciones sobre supervisión e interventoría. Se adjunta el Reporte de la Plataforma Virtual Programa de REINDUCCIÖN 2019 realizadas a 31 diciembre de 2019 | 100 | 487 | En Desarrollo. El área responsable allegó un pantallazo de un correo electrónico del 30/09/2019, en el que se anuncia el inicio de una reinducción virtual que lanzará la Gerencia Corporativa de Gestión Humana, en la Escuela de Formación Virtual. Comoquiera que no se ha oficializado esta herramienta, no es posible efectuar un análisis sobre la misma. | ALERTA. El área allegó soporte en Excel de un listado de 2556, con 8 módulos; una vez filtrada la herramienta arroja un total de 102 personas que has adelantado algún módulo. Del total de supervisores por capacitar 2553, solo realizaron la capacitación en la totalidad de 8 módulos 18, que significa el 0.7% de efectividad; por tanto, esta acción no se encuentra cumplida por cuanto el porcentaje de cumplimiento es mínimo. Además, en el Excel no es posible establecer cuáles y cuántos funcionarios corresponden a la Gerencia de Servicio al Cliente. | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | EN ALERTA
| 142 | 265 | 2018 | 198 |  | 2.2.1.2 | Hallazgo administrativo por trasgresión al principio de planeación en el contrato No.1-01-25400-904-2016 | 1. Debilidad en la coordinación institucional, entre los actores que participan en la viabilización y aprobación de los PMT´s. 2. Elevada rotación de funcionarios en la Secretaria de Movilidad que están a cargo y tienen la competencia de otorgar los respectivos permisos 3. Falta de cumplimiento de la normatividad vigente a los planes de manejo de trafico con las exigencias de la Secretaria de Movilidad. | 1 | Sensibilizar a Contratistas, Consultores, Interventores y Supervisores de la DRMA en regulación de Planes de Manejo de Tráfico incluyendo la Resolución 0627 de 13 de Julio de 2018 de la EAAB-ESP, o la que la sustituya. | Sensibilización Ejecutada / Sensibilización Planeada | 2019-02-01 | 2019-04-28 | Direcciones Red Matriz Acueducto y Planeación y Control Resultados Corporativos | 1 | Acciones Dirección Red Matriz Acueducto: A 30 de Marzo de 2019 se efectuaron dos sensibilizaciones de PMT: (1) 4 de Febrero de 2019 dirigida a Contratistas DRMA; (2) 6 de marzo de 2019 dirigida a supervisores EAB por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Estas actividades se efectuaron el primer trimestre de 2019 y ya se reportaron en el avance a Marzo y están en los soportes paara dicho mes. | 100 | 407 | FINALIZADA |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
x | 143 | 265 | 2018 | 198 |  | 2.2.1.2 | Hallazgo administrativo por trasgresión al principio de planeación en el contrato No.1-01-25400-904-2017 | 1. Debilidad en la coordinación institucional, entre los actores que participan en la viabilización y aprobación de los PMT´s. 2. Elevada rotación de funcionarios en la Secretaria de Movilidad que están a cargo y tienen la competencia de otorgar los respectivos permisos 3. Falta de cumplimiento de la normatividad vigente a los planes de manejo de trafico con las exigencias de la Secretaria de Movilidad. | 2 | Convocar mesas de trabajo entre la EAAB - ESP y Secretaría de Movilidad para gestionar trámites de PMT S de la Empresa. | (PMT s Aprobados )/ (PMT s Radicados) | 2019-02-01 | 2019-10-25 | Direcciones Red Matriz Acueducto y Planeación y Control Resultados Corporativos | 1 | Acciones Dirección Red Matriz Acueducto: Durante el período Octubre a Diciembre de 2019 se gestionó trámite de aprobación de PMT radicado para el Contrato 1-01-25400-1246-2017: Construcción de la optimización y prolongación de la línea calle 170 entre la autopista norte y la avenida Boyacá, el cual fue aprobado. Reporta Ing. Gabriel Torres G., , Supervisor contrato de interventoría. | 100 | 390 | Finalizada. El área allegó evidencia de la solicitud de 3 PMTS correspondientes al contrato 1246-2017y 2 del contrato 1195-2017, los cuales fueron aprobados. Lo anterior junto con los análisis anteriores, evidencian que el área ha venido realizando las actividades para cumplir la acción. |  | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 12 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento de los plazos previstos para actividades previas a la orden de inicio del contrato. | Falta de herramienta que permita mejorar el control de las actividades previas al inicio del contrato. | 1 | Establecer una lista de chequeo para definir los requisitos del Literal c, Articulo 35 "Ejecución del contrato" del Manual de Contratación vigente Resolución No. 1010 del 7 de noviembre de 2018 para los contratos de obra. | Lista de chequeo implementada según el caso/ Lista de chequeo proyectada | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia de Servicio al Cliente Gerencia Sistema Maestro -Red Troncal Ingeniería Especializada | 0.5 | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema maestro, secretaria general y servicio al cliente en la definicion de los lineamientos para establecer lista de chequeo | 50 | 214 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 13 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento de los plazos previstos para actividades previas a la orden de inicio del contrato. | Falta de herramienta que permita mejorar el control de las actividades previas al inicio del contrato. | 2 | Definir y formalizar dentro de la cláusula de "descuentos por mora o atrasos" los compromisos u obligaciones contractuales que el contratista debe adelantar para el inicio de las obras, el plazo para su cumplimiento y el descuento a aplicar. | Descripción detallada de los descuentos / Actividades del contrato de obra | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia de Servicio al Cliente Gerencia Sistema Maestro - Dirección Red Troncal | 0.5 | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema maestro, secretaria general y servicio al cliente en la difinicion y formalizacion de los lineamientos dentro de la cláusula de "descuentos por mora o atrasos" los compromisos u obligaciones contractuales que el contratista debe adelantar para el inicio de las obras | 50 | 361 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 14 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento de los plazos previstos para actividades previas a la orden de inicio del contrato. | Demoras por parte del contratista en la entrega de documentos de contitución de fiducia o patrimonio autónomo requeridos para el giro de anticipos | 3 | Revisión y ajuste de la Clausula de anticipo en el estandar de la minuta del contrato de obra | Minuta ajustada | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Dirección Contratación y Compras | 1 | Se generó la actualización de la Claúsula de Anticipo en la minuta del contrato de obra de conformidad con lo establecido en los procedimientos definidos para tal fin. Se anexa evidencia de cargue en el Mapa de Procesos versión 5 | 100 | 229 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 15 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.10 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $1.979.203.823, por deficiencia de los productos de los contratos de consultoría 1-02-34100-1482-2013 y de interventoría 1-15-34100-1533-2013. | No se contempló dentro de los pliegos de referencia del contrato de diseños, la inspección de la redes de alcantarillado con equipo de CCTV y ejecución de apiques. Igualmente no se contrataron los estudios y diseños de las obras de estabilización en zonas de remoción en masa, con anterioridad al contrato de diseños de redes de acueducto y alcantarillado. | 1 | Establecer un modelo de alcance a los contratos de consultoría para contar con todas las necesidades que requieres un contrato de estas caracteristicas | Contratos de consultoria con alcance a la medida del proyecto | 2019-06-26 | 2020-06-25 | D. Ingeniería Esp. G Servicio al Cliente G Sistema Maestro G Ambiental G Tecnología | 0.5 | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema maestro, secretaria general y servicio al cliente, una vez definida la lista de chequeo y la cláusula de "descuentos por mora o atrasos" los compromisos u obligaciones contractuales que el contratista debe adelantar para el inicio de las obras, se revisarán las cláusulas establecidas en los contratos | 50 | 396 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 16 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.10 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $1.979.203.823, por deficiencia de los productos de los contratos de consultoría 1-02-34100-1482-2013 y de interventoría 1-15-34100-1533-2013. | No se contempló dentro de los pliegos de referencia del contrato de diseños, la inspección de la redes de alcantarillado con equipo de CCTV y ejecución de apiques. Igualmente no se contrataron los estudios y diseños de las obras de estabilización en zonas de remoción en masa, con anterioridad al contrato de diseños de redes de acueducto y alcantarillado. | 2 | Redefinir los años de cobertura de la garantía de calidad de los diseños | Cobertura redefinida | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Dirección Seguros | 0.6 | Se realizó mesa de trabajo con la Direccion de Seguros en donde se concluyó que se realizará un analisis por parte de esta área acerca de una circular en donde se tratan estas coberturas // La Dirección de Seguros ha venido gestionando la revisión y ajuste del Manual Corportativo de Seguros (presentado en Comite de Gestión en el mes de diciembre de 2019) y los procedimientos del área, con lo que se espera generar los insumos para la revisión de la Circular 28. Se anexan soportes (Lista de asistencia, ayudas de memoria y correos). | 60 | 537 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 17 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.11 | Hallazgo Administrativo por inclusión de actividades que no se contemplan en el objeto, actividades que desnaturalizan el contrato No. 1-01-34100-922-2016. | Porque la EAAB se vió obligada a detener sus actividades de obra por un proceso de remoción en masa en la quebrada verejones Porque durante la ejecución de la obra, el paso de la maquinaria activo un proceso de remoción en masa que afecto la estabilidad del terreno donde se estaba construyendo el interceptor de la nutria. Porque previo a la ejecución no se hizo un estudio de fenómenos de remoción en masa entorno a la quebrada verejones | 1 | Establecer un modelo de alcance a los contratos de consultoría para contar con todas las necesidades que requieres un contrato de estas caracteristicas | Contratos de consultoria con alcance a la medida del proyecto | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Servicio al Cliente | 0.5 | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema maestro, secretaria general y servicio al cliente, una vez definida la lista de chequeo y la cláusula de "descuentos por mora o atrasos" los compromisos u obligaciones contractuales que el contratista debe adelantar para el inicio de las obras, se revisara el modelo de alcance a los contratos de consultoría | 50 | 403 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 18 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.12 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ineficiente control del contrato. 1-01-25500-0964-2014 | Falta de apremios al contratista para cumpliento de obligaciones | 1 | Revisión de las cláusulas establecidas en los Contratos, para que los supervisores apliquen los descuentos de forma efectiva con ocasión a los hechos generadores de los mismos. | Cláusulas revisadas/ Cláusulas existentes | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Sec Gral G Servicio al Cliente G Sistema Maestro | 0.5 | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema maestro, secretaria general y servicio al cliente, en la definicion de las clausulas establecidas en los contratos. | 50 | 212 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 19 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.13 | Hallazgo administrativo por la publicación incompleta de los procesos de selección y contractuales en el SECOP | La autorización de la utilización de la herramienta ERP de la Empresa no ha sido tramitada, incumpliendo los lineamientos de publicación de los procesos contractuales en el SECOP o en el sistema de información autorizado por CCE. | 1 | Expedir un procedimiento de los documentos contractuales de los procesos de la EAAB - ESP que deben ser publicados. | Procedimiento aprobado y socializado/ Procedimiento formulado | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Dirección de Contratación y Compras | 0.75 | Durante los últimos meses del año se definieron los procedimientos relacionados con el manejo de las invitaciones públicas y directas de conformidad con SAP. | 0 | 157 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 20 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.13 | Hallazgo administrativo por la publicación incompleta de los procesos de selección y contractuales en el SECOP | La autorización de la utilización de la herramienta ERP de la Empresa no ha sido tramitada, incumpliendo los lineamientos de publicación de los procesos contractuales en el SECOP o en el sistema de información autorizado por CCE. | 2 | Solicitar a la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, la autorización de la utilización de la herramienta ERP (autorización del hipervínculo) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP. | Solicitud radicada/ Solicitud planeada | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Dirección de Contratación y Compras | 0.75 | En las instalaciones de Colombia Compra Eficiente el 2 de diciembre de 2019, se llevó a cabo una reunión en la que se presentó la información relacionada con la interoperatividad entre el Sistema SAP - ARIBA del Acueducto de Bogotá y el SECOP. Así mismo y de conformidad con los compromisos establecidos, se envió a través de correo electrónico la minuta de convenio entre CCE y la EAAB - ESP. | 75 | 394 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 21 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.13 | Hallazgo administrativo por la publicación incompleta de los procesos de selección y contractuales en el SECOP | La autorización de la utilización de la herramienta ERP de la Empresa no ha sido tramitada, incumpliendo los lineamientos de publicación de los procesos contractuales en el SECOP o en el sistema de información autorizado por CCE. | 3 | Implementación de la herramienta autorizada por Colombia Compra Eficiente | Procesos publicados en la herramienta / Procesos que deben publicarse en el período | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Dirección de Contratación y Compras | 0.5 | A la fecha se han desarrollado la totalidad de los procesos de contratación de prestaciones de servicios personas naturales a través de la plataforma SAP ARIBA. Durante el primer semestre de 2020, se iniciará la contratación de personas jurídicas a través de la mencionada plataforma. | 50 | 285 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 22 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.14 | Hallazgo Administrativo por realizar pagos parciales sin el lleno de los requisitos. | Falta de control para la entrega de las actas de pago parcial al archivo documental | 1 | Digitalizar los documentos previos al pago para que el Planificador puede realizar las respectivas entradas de mercancia. | Documentos digitalizados / contratos en ejecución | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Ambiental | 0.5 | Se digilitalizaron los documentos de las cuentas de cobro para proceder a realizar las entradas de mercancia hasta el mes de diciembre 2019 | 50% | 139 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 23 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.15 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la terminación de contratos sin la culminación de todas las actividades contractuales | Falta de apremios al contratista para cumpliento de obligaciones | 1 | Revisión de las cláusulas establecidas en los Contratos, para que los supervisores apliquen los descuentos de forma efectiva con ocasión a los hechos generadores de los mismos. | Cláusulas revisadas/ Cláusulas existentes | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Sec Gral G Servicio al Cliente G Sistema Maestro | 0.5 | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema maestro, secretaria general y servicio al cliente, en la definicion de las clausulas establecidas en los contratos. | 50 | 212 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
x | 24 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.16 | Hallazgo Administrativo por deficiencia en la calidad de los acabados de obra, materiales y funcionamiento de algunas actividades ejecutadas con el contrato 2-01-14500-0725-2016 | Cintas levantadas por inadecuado uso de los funcionarios que rasgan las mismas | 1 | Retirar e instalar las cintas deterioradas por unas nuevas | Cintas Sandblasting instaladas / Cintas Sandblasting deterioradas | 2019-06-26 | 2019-07-15 | Gerencia Gestión Humana - Dirección Servicios Administrativos | 1 | Se ejecutó la intervención por parte del contratista se remite informe. Se verificó la instalación de las cintas de sandblasting se adjunta video. | 100 | 146 | Finalizada: Se realizó las reparaciones en los puntos donde se presentaba deterioro de la obra. |  | EVA PEÑA | FINALIZADA
x | 25 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.16 | Hallazgo Administrativo por deficiencia en la calidad de los acabados de obra, materiales y funcionamiento de algunas actividades ejecutadas con el contrato 2-01-14500-0725-2017 | Falta de mantenimiento de pintura epoxica en baños de quinto y sexto piso (hombres) de la torre A | 2 | Elaborar mantenimiento de pintura epoxica en los baños de quinto y sexto piso (hombres) de la torre A | Unidades de baño intervenidas / Unidades de baño deterioradas | 2019-06-26 | 2019-07-15 | Gerencia Gestión Humana - Dirección Servicios Administrativos | 1 | Se ejecutó la intervención por parte del contratista se remite informe. Se verificó el mantenimiento de pintura epoxica en los baños de quinto y sexto piso (hombres) de la torre A se adjunta video. | 100 | 197 | Finalizada: Se realizó las reparaciones en los puntos donde se presentaba deterioro de la obra. |  | EVA PEÑA | FINALIZADA
x | 26 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.16 | Hallazgo Administrativo por deficiencia en la calidad de los acabados de obra, materiales y funcionamiento de algunas actividades ejecutadas con el contrato 2-01-14500-0725-2018 | No se encontraba encendido en Breaker | 3 | Revisar las luminarias y sus conexiones | Luminarias Apadadas / Luminarias Encendidas | 2019-06-26 | 2019-07-15 | Gerencia Gestión Humana - Dirección Servicios Administrativos | 1 | Se verificó que era necesario activar el taco para que las luminarias del corredor funcionaran, no era parte del contrato auditado. Se adjunta video. | 100 | 149 | Finalizada: Se realizó las reparaciones en los puntos donde se presentaba deterioro de la obra. |  | EVA PEÑA | FINALIZADA
| 27 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo por diferencia entre las cantidades reales ejecutadas y las pagadas. | Falta de una especificación técnica para el ítem de derecho a botadero | 1 | Generación de la especificación técnica que permita determinar los ítem de pago de derecho a botadero | Especificación técnica aprobada/ Generación Especificación proyectada | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Servicio al Cliente Ingeniería especializada | 1 | Se anexa Acta del comité Industrial No. 4 de Septiembre 24 de 2019 en donde fue presentada la Modificación de la Especificación Técnica EG-107 Cargue, Retiro, transporte y disposición de materiales sobrantes y a la versión 2.0 de la especificación ya publicada en el SISTEC con sus respectivos anexos. Accion cumplida | 100 | 317 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 28 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.3 | Hallazgo Administrativo por diferencia entre las cantidades reales ejecutadas y las pagadas. | Falta de una especificación técnica para el ítem de derecho a botadero | 1 | Generación de la especificación técnica que permita determinar los ítem de pago de derecho a botadero | Especificación técnica aprobada/ Generación Especificación proyectada | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Servicio al Cliente Ingeniería especializada | 1 | Se anexa Acta del comité Industrial No. 4 de Septiembre 24 de 2019 en donde fue presentada la Modificación de la Especificación Técnica EG-107 Cargue, Retiro, transporte y disposición de materiales sobrantes y a la versión 2.0 de la especificación ya publicada en el SISTEC con sus respectivos anexos. Accion cumplida. | 100 | 318 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 29 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la indebida gestión contractual e ineficiente control en la supervisión del contrato. | Falta de herramienta que permita mejorar el control de las actividades previas al inicio del contrato. | 1 | Establecer una lista de chequeo para definir los requisitos del Literal c, Articulo 35 "Ejecución del contrato" del Manual de Contratación vigente Resolución No. 1010 del 7 de noviembre de 2018 para los contratos de obra. | Lista de chequeo implementada según el caso / Lista de chequeo proyectada | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia de Servicio al Cliente Gerencia Sistema Maestro - D. Red Troncal Ingeniería Especializada | 0.5 | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema maestro, secretaria general y servicio al cliente en la definicion de los lineamientos para establecer lista de chequeo | 50 | 216 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 30 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la indebida gestión contractual e ineficiente control en la supervisión del contrato. | Falta de herramienta que permita mejorar el control de las actividades previas al inicio del contrato. | 2 | Definir y formalizar dentro de la cláusula de "descuentos por mora o atrasos" los compromisos u obligaciones contractuales que el contratista debe adelantar para el inicio de las obras, el plazo para su cumplimiento y el descuento a aplicar. | Descripción detallada de los descuentos / Actividades del contrato de obra | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia de Servicio al Cliente Gerencia Sistema Maestro - Dirección Red Troncal | 0.5 | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema maestro, secretaria general y servicio al cliente en la definicion y formalizalicion de los lineamientos dentro de la cláusula de "descuentos por mora o atrasos" los compromisos u obligaciones contractuales que el contratista debe adelantar para el inicio de las obras | 50 | 363 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 31 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la indebida gestión contractual e ineficiente control en la supervisión del contrato. | Debilidad en el control de los requisitos establecidos en los contratos, e inadecuada utilización de alertas para la ejecución contractual. | 3 | Definir e implementar alertas extraidas de los sistemas de información implementados, que faciliten la supervisión contractual, con base en el esquema de control y responsabilidades de los supervisión e interventoría en la EAAB. | Alerta implementada / Alertas definidas. | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Ger. Servicio al Cliente Direcciones: Compras y Contratación, Calidad y Procesos y SIE | 0.5 | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema maestro, secretaria general y servicio al cliente para definir en que parte del proceso se deben generar alertas para facilitar la supervision contractual | 50 | 249 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 32 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la indebida gestión contractual e ineficiente control en la supervisión del contrato. | Falta de apremios al contratista para cumpliento de obligaciones | 4 | Revisión de las cláusulas establecidas en los Contratos, para que los supervisores apliquen los descuentos de forma efectiva con ocasión a los hechos generadores de los mismos. | Cláusulas revisadas/ Cláusulas existentes | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Sec Gral G Servicio al Cliente G Sistema Maestro | 0.5 | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de tecnología, contratación y compras, sistema maestro, secretaria general y servicio al cliente, en la definicion de las clausulas establecidas en los contratos. | 50 | 213 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 33 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.5 | Hallazgo Administrativo por diferencia entre las cantidades reales ejecutadas y las pagadas. | Falta de una especificación técnica para el ítem de derecho a botadero | 1 | Generación de la especificación técnica que permita determinar los ítem de pago de derecho a botadero | Especificación técnica aprobada/ Generación Especificación proyectada | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Servicio al Cliente Ingeniería especializada | 1 | Se anexa Acta del comité Industrial No. 4 de Septiembre 24 de 2019 en donde fue presentada la Modificación de la Especificación Técnica EG-107 Cargue, Retiro, transporte y disposición de materiales sobrantes y a la versión 2.0 de la especificación ya publicada en el SISTEC con sus respectivos anexos. Accion cumplida. | 100 | 318 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 34 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.6 | Hallazgo Administrativo por realizar prorrogas y suspensiones del contrato sin justificación válida a la luz del ordenamiento jurídico | Falta de asesoría legal y administrativa para registrar la necesidad de la prorroga | 1 | Realizar capacitaciones a supervisores e interventores, Directores, Jefes de División sobre su responsabilidad en el control de gestión de los contratos de interventoría, así como en aquellos contratos relacionados con la misma, a efectos de dar cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. | Capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Servicio al Cliente | 0.8 | Se adjuntan los soportes que han sido cargado en la Plataforma Archer con la información referente a la reinducción virtual realizada. De igual forma es importante precisar que al interior de la intranet, en el link del Sistema Integrado de Gestión -SIG- aparecía la opción de Capacitaciones y al desplegarse están cargadas las presentaciones sobre supervisión e interventoría. Se adjunta el Reporte de la Plataforma Virtual Programa de REINDUCCIÖN 2019 realizadas a 31 diciembre de 2019 | 80 | 487 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 35 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.7 | Hallazgo Administrativo por el cobro de mayores cantidades de obra a las realmente ejecutadas | Falta de una especificación técnica para el ítem de derecho a botadero | 1 | Generación de la especificación técnica que permita determinar los ítem de pago de derecho a botadero | Especificación técnica aprobada/ Generación Especificación proyectada | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Servicio al Cliente Ingeniería especializada | 1 | Se anexa Acta del comité Industrial No. 4 de Septiembre 24 de 2019 en donde fue presentada la Modificación de la Especificación Técnica EG-107 Cargue, Retiro, transporte y disposición de materiales sobrantes y a la versión 2.0 de la especificación ya publicada en el SISTEC con sus respectivos anexos. Accion cumplida. | 100 | 318 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 36 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.8 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal en cuantía de $238.999.999 por pago de interventoría para los diseños del Hito del agua sin cumplir el objeto del convenio | Deficiencia en el rol de supervisión de contratos de interventoría y su interrelación con los contratos objeto de la misma. | 1 | Realizar capacitaciones a los ordenadores de gasto sobre el Manual de Supervisión e Interventoría con el objetivo de designar supervisores de contratos idóneos. | Capacitación adelantadas/Capacitaciones Planeadas | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control con apoyo Dirección Contratatación y Compras | 0.5 | Se realiza capacitación a Ordenadores del gasto sobre “Criterios y perfil para la designación del supervisor” en el espacio de Comité Corporativo No. 95 realizado el 28/11/2019. | 1 | 177 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 37 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.8 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal en cuantía de $238.999.999 por pago de interventoría para los diseños del Hito del agua sin cumplir el objeto del convenio | Deficiencia en el rol de supervisión de contratos de interventoría y su interrelación con los contratos objeto de la misma. | 2 | Realizar capacitaciones a los supervisores sobre su responsabilidad en el control de gestión de los contratos de interventoría, así como en aquellos contratos relacionados con la misma, a efectos de dar cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. | Capacitación adelantadas/Capacitaciones Planeadas | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control con apoyo Dirección Contratatación y Compras | 0.5 | La Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa - GCGHyA lanzó el programa sobre Reinducción Virtual EAAB 2019, dirigido a todos los colaboradores EAAB, el día 29/11/2019 a través del Informativo electrónico de la EAAB. Se accede a la capacitación ingresando al Módulo 4. Supervisión e Interventoría interna. La GCGHyA emite reporte de colaboradores que han realizado la capacitación a corte de 31/12/2019. | 1 | 417 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 38 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Contractual | 3.1.3.9 | Hallazgo Administrativo por realizar la operación de tratamiento de residuos antieconómica para la Empresa por contratación directa y reiterada del mismo contratista sin justificación a la luz del ordenamiento jurídico. | Ante la falta de definición de una alternativa definitiva del tratamiento de lodos se vio la necesidad de contratar este tratamiento No se encontró en el mercado mas empresas que realizaran el alquiler y operación de los equipos de la planta piloto | 1 | Definición e Implementación del modelo de tratamiento de lodos de mantenimieno del sistema de alcantarillado | Modelo implementado | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Dirección Ingeniería Especializada Gerencia Servicio al Cliente | 1 | Fue adjudicado el Contrato No.1-01-26200-1189-2019 cuyo objeto es "Construcción de Prototipo de Cribado y/o Separación de lodos provenientes de las actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado, extraídos por los equipos de succión- presión de la EAAB-ESP", en el cual se definió e implemento el modelo de tratamiento de lodos de mantenimiento del sistema de alcantarillado. Acción finalizada | 100 | 405 | NA |  | CARMEN JULIA GUERRERO XIOMARA ROA | EN DESARROLLO
| 55 | 265 | 2019 | 170 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el pago del Factor Regional correspondiente a la vigencia 2014 por valor de $10.110.324.081. | De acuerdo con el concepto de la SDA se debe pagar las facturas efectuadas para no incurrir en intereses moratorios, por lo cual se hizo el pago. Se interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho en contra al acto administrativo al factor regional 2014 por fuerza mayor. En los informes de seguimiento, se expuso la necesidad de modificaciones del psmv, sin embargo la SDA no dio respuesta , por ende se decidio en el 2015 radicar la solicitud formal de actualizacion del PSMV. | 1 | Realizar 4 informes de seguimiento al PSMV, que sirva como insumo para solicitar la actualización del mismo de ser necesario. | No de informes realizados /4*100 | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Ambiental | 0.5 | Se realizaron los informes de seguimiento del PSMV del primer y segundo trimestre; correspondientes al 26/06/2019-26/09/2019 y 26/09/2019-26/12/2019, respectivamente. | 50% | 167 | NA |  | EDWIN BERMUDEZ | EN DESARROLLO
| 56 | 265 | 2019 | 170 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el pago del Factor Regional correspondiente a la vigencia 2014 por valor de $10.110.324.081. | De acuerdo con el concepto de la SDA se debe pagar las facturas efectuadas para no incurrir en intereses moratorios, por lo cual se hizo el pago. Se interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho en contra al acto administrativo al factor regional 2014 por fuerza mayor. En los informes de seguimiento, se expuso la necesidad de modificaciones del psmv, sin embargo la SDA no dio respuesta , por ende se decidio en el 2015 radicar la solicitud formal de actualizacion del PSMV. | 2 | Remitir el informe a las áreas correspondientes para tomar las medidas correctivas necesarias frente al cumplimiento del PSMV | No de informes remitidos/4*100 | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Ambiental | 0.5 | Se remitieron los informes de seguimiento del PSMV a las áreas operativas | 50% | 75 | NA |  | EDWIN BERMUDEZ | EN DESARROLLO
| 68 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.15 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de intereses de mora generados por el pago extemporáneo de facturas de Tasas Retributivas por cuantía de $1.248.658.508 | Falta de claridad de la metodologia de pago cuando no se esta de acuerdo con el valor establecido por la autoridad en la factura. Falta de claridad frente a la procedencia del pago de intereres moratorio. | 1 | Establecer un procedimiento para el pago de facturas, estableciendo lineamientos para evitar el cobro de intereses moratorios. | No de procedimiento aprobado/1*100 | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Ambiental | 1 | Se publicó el procedimiento en el mapa de procesos, con código MPMI0302, el cual pertenece al subproceso "GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL", del proceso denominado "GESTIÓN AMBIENTAL" | 100% | 180 | NA |  | EDWAR JATIVA EDWIN BERMUDEZ | EN DESARROLLO
| 72 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.2 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación de la Cuenta 1908 – Recursos Entregados en Administración por valor de $ 12.237 millones de pesos | Debilidades jurídicas y financiera para la liberación de los saldos. | 1 | Elaborar y radicar informe a la Dirección de Tributaria del Convenio 975 de 2013 Empresa de Desarrollo Urbano- EDU para la depuración de los saldos de los Recursos Entregados en Administración. | Informe radicado / Informe elaborado | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Servicio al Cliente | 1 | Con oficio 3010001-2019-1152 de julio 25 de 2019 se radico el informe a la Dirección de Tributaria del Convenio 975 de 2013, se solicitó se amortizaran los recursos pendientes por valor de $5.358.434.580, se anexa pantallazo SAP y el documento 1471001-2019-380 de la Dirección de activos fijos en el cual certifica la activación de las obras ejecutadas, valor amortizado contablemente. Accion finalizada | 100 | 403 | NA |  | EVA PEÑA YIMMY MARQUEZ | EN DESARROLLO
| 73 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.2 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación de la Cuenta 1908 – Recursos Entregados en Administración por valor de $ 12.237 millones de pesos | Debilidades jurídicas y financiera para la liberación de los saldos. | 2 | Presentar al Comité de Sostenibilidad Contable el informe para la depuración de los rendimientos financieros Convenio 975 de 2013 Empresa de Desarrollo Urbano- EDU. | Acta comité de Sostenibilidad Contable | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Servicio al Cliente | 1 | Con oficio 3010001-2019-1083 de julio 12 de 2019 se solicitó a la Dirección de Contabilidad citación al comité de saneamiento contable del Convenio 975 de 2013 Empresa de Desarrollo Urbano- EDU para la depuración del saldo por valor de $45.261.589. La Dirección de Contabilidad con oficio 1330001-2019-964 informa que en la sesión No.55 del Comité de Sostenibilidad celebrado el 15 de julio de 2019 se aprobó la depuración contable, valor amortizado contablemente se anexa pantallazo SAP. Accion finalizada | 100 | 506 | NA |  | EVA PEÑA YIMMY MARQUEZ | EN DESARROLLO
| 74 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.2 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación de la Cuenta 1908 – Recursos Entregados en Administración por valor de $ 12.237 millones de pesos | Debilidades jurídicas y financiera para la liberación de los saldos. | 3 | Una vez recibido el fallo de la instancia respectiva la Gerencia de Servicio al Cliente le comunicará a la Dirección de Contabilidad para realizar el registro respectivo del convenio 530 del 2013 - Caja de Vivienda Popular. | Fallo | 2019-06-26 | 2020-06-25 | Gerencia Servicio al Cliente | 0.5 | Demanda admitida, se corrio traslado a la CVP quien contesto la demanda, propuso excepciones y practica de pruebas. Estado procesal: en proceso en etapa probatoria. | 50 | 164 | NA |  | EVA PEÑA YIMMY MARQUEZ | EN DESARROLLO
x | 138 | 265 | 2018 | 184 | Gestión Contractual | 3.3.3 | Hallazgo Administrativo por diferencia en cantidades y precios globales ejecutados frente al valor ofertado en el contrato No. 1-01-33100-0930-2014. | 1. Debilidad en conocimiento en la forma de pago de los contratos. | 1 | Capacitación en el proceso de ejecución y liquidación de los contratos de obra a los supervisores de la Gerencia de Servicio al Cliente. | Capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 1 | Se adjuntan los soportes que han sido cargado en la Plataforma Archer con la información referente a la reinducción virtual realizada. De igual forma es importante precisar que al interior de la intranet, en el link del Sistema Integrado de Gestión -SIG- aparecía la opción de Capacitaciones y al desplegarse están cargadas las presentaciones sobre supervisión e interventoría. Se adjunta el Reporte de la Plataforma Virtual Programa de REINDUCCIÖN 2019 realizadas a 31 diciembre de 2019 | 100 | 487 | En Desarrollo. El área responsable allegó un pantallazo de un correo electrónico del 30/09/2019, en el que se anuncia el inicio de una reinducción virtual que lanzará la Gerencia Corporativa de Gestión Humana, en la Escuela de Formación Virtual. Comoquiera que no se ha oficializado esta herramienta, no es posible efectuar un análisis sobre la misma. | ALERTA. El área allegó soporte en Excel de un listado de 2556, con 8 módulos; una vez filtrada la herramienta arroja un total de 102 personas que has adelantado algún módulo. Del total de supervisores por capacitar 2553, solo realizaron la capacitación en la totalidad de 8 módulos 18, que significa el 0.7% de efectividad; por tanto, esta acción no se encuentra cumplida por cuanto el porcentaje de cumplimiento es mínimo. Además, en el Excel no es posible establecer cuáles y cuántos funcionarios corresponden a la Gerencia de Servicio al Cliente. | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | EN ALERTA
| 39 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo por el alto número de modificaciones presupuestales en la vigencia 2018. | Si bien las modificaciones al presupuesto están contempladas en las normas que regulan el tema , la gran cantidad de modificaciones realizadas en la vigencia 2018, de notan una falta de planeación en la elaboración del presupuesto y en la ejecución del mismo, lo cual amerita que el proceso de planeación sea cada vez más exigente por parte de la EAAB ESP, a fin de evitar el desgaste administrativo que esta actividad genera. | 1 | Elaborar dos Resoluciones Ordinarias al mes | 2 Resoluciones Ordinarias mensuales / Resoluciones ordinarias programadas | 2019-07-02 | 2020-06-25 | Gerencia Financiera Dirección de Presupuesto | 0.6 | Se realizan dos resoluciones ordinarias por mes, julio 0674 y 0716, agosto 0801 y 0834 y septiembre 0895 y 0928 .Se realizan resoluciones ordinarias así: octubre 2 resoluciones 1011 y 1037, noviembre 2 resoluciones 1114 y 1140 y diciembre 1 resolución ordinaria 1263 | 60% | 269 | NA |  | CARLOS GRANADOS | EN DESARROLLO
| 40 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo por el alto número de modificaciones presupuestales en la vigencia 2018. | Si bien las modificaciones al presupuesto están contempladas en las normas que regulan el tema , la gran cantidad de modificaciones realizadas en la vigencia 2018, de notan una falta de planeación en la elaboración del presupuesto y en la ejecución del mismo, lo cual amerita que el proceso de planeación sea cada vez más exigente por parte de la EAAB ESP, a fin de evitar el desgaste administrativo que esta actividad genera. | 2 | Verificar la necesidad de solicitar resolución extraordinaria y justificar por parte del ordenador de gasto la necesidad de la resolución en una fecha extraordinaria | Solicitudes presentadas/ Solicitudes aprobadas | 2019-07-02 | 2020-06-25 | Gerencia Financiera Dirección de Presupuesto | 0.6 | Se verificó la necesidad de solicitudes de resoluciones extraordinarias y se justificaron por el ordenador del gasto. En julio 0627 y 0731 , agosto no hubó y septiembre 0866, 0916 y 0940. En octubre no hubó, noviembre 2 resoluciones 1124 y 1155 y diciembre 2 resoluciones 1201 y 1299 | 60% | 285 | NA |  | CARLOS GRANADOS | EN DESARROLLO
x | 45 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo por no conciliar cuentas por pagar de menor cuantía. | No cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Gerencia Corporativa Financiera, para liberar saldos de registros presupuestales de menor cuantía | 1 | Depurar el saldo $5.054 correspondientes a saldos de menor cuantía a 31 de Diciembre de 2018 : Secretaria General $853 Gerencia Corporativa Financiera $2 Gerencia Corporativa de Gestión Humana $16 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro $3.264 Gerencia de Tecnologia $38 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente (Zonas) $881 | Valores gestionados del saldo a 31 de diciembre de 2018 / $5.054 pesos | 2019-07-02 | 2019-12-31 | Sec Gral Financiera Gest Humana Sistema Maestro Tecnologia Serv Cliente Zona1,2,3,4,5 | 1 | Desde el cierre de octubre todos los saldos de menor cuantía estan depurados, asi: Secretaria General $853 Gerencia Corporativa Financiera $2 Gerencia Corporativa de Gestión Humana $16 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro $3.264 Gerencia de Tecnologia $38 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente (Zonas) $881 | 100% | 316 | Se efectuó verificación y seguimiento, evidenciando que efectivamente se ha gestionado un valor de $4641 de los $5054, la diferencia continua vigente por pertenecer a contratos en liquidación pendiente de facturar por parte de los contratistas. Gestion 92% | Finalizada. Se evidencia archivo donde todos lo saldos de menor cuantía quedaron finalizado. | CARLOS GRANADOS | EN DESARROLLO
| 46 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo por no conciliar cuentas por pagar de menor cuantía. | No cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Gerencia Corporativa Financiera, para liberar saldos de registros presupuestales de menor cuantía. | 2 | Girar o liberar los saldos a cada cierre de mes, con el fin de que al cierre de cada vigencia no se registrarán saldos de menor cuantia | Valores gestionados del saldo del mes anterior/ Saldo mes anterior | 2019-07-02 | 2020-06-25 | Secretaria General, Gerencias Corporativas y Gerencias | 0.6 | En los meses de jul, ago y sep la gestión realizada es el 10%, 8% y 6% respec., lo que significa que estos sds aumentan en la medida de la ejecución. las áreas en el segu.mensual justifican los sds de menor cuantia. En oct, nov y dic se liberó $1.596, $1,499 y $297 respec; se generaron nuevos sdo de menor cuantía por $277, $26 y $31 respec; gestión realizada es del 22%, 32% y 8% respec. A 31 de Dic 2019 la Ger de SCSM, Tec y SCS presentan saldos sin liberar de menor cuantía por $2.875, $21 y $2 respec. | 60% | 510 | NA |  | CARLOS GRANADOS | EN DESARROLLO
| 47 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo por no conciliar cuentas por pagar de menor cuantía. | Diferencias en la interpretación de los lineamentos con los saldos de menor cuantía de los contratos que se encuentran en ejecución con vigencias futuras. | 3 | Gerenar lineamientos adicionales para los saldos de menor cuantía de los contratos que se encuentran en ejecución con vigencias futuras. | Lineamientos generados y socializados | 2019-07-02 | 2020-06-25 | Gerencia Financiera Dirección de Presupuesto | 0.6 | La GCF generó lineamientos adicionales para el manejo de los saldos de menor cuantía como son: Mediante el memo 13100-2019-795 del 26/08/19 armonizó tres Planes de Mejora CXP Presupuetales de las vigencias 2016, 2017 y 2018 el “…. Hallazgo Administrativo por no conciliar cuentas por pagar de menor cuantía del período 2018 Procedimiento MPFF0207P Gestión y Seguimiento a las Cuentas por Pagar Presupuestales. Resolución 1354 “Por la cual se establece los Lineamientos Financieros para la Depuración de las Cuentas Por Pagar Presupuestales de las Vigencias Anteriores.” | 60% | 572 | NA |  | CARLOS GRANADOS | EN DESARROLLO
| 48 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo por no conciliar cuentas por pagar de menor cuantía. | No cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Gerencia Corporativa Financiera, para liberar saldos de registros presupuestales de menor cuantía | 4 | Enviar memorando mensual de control y seguimiento de los saldos de Menor Cuantía a cada una de las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaría General, con el fin de reflejar el avance del giro o liberación. | Gerencias que presenten saldos de menor cuantía mensual / Totalidad de Gerencias que presenten saldos | 2019-07-02 | 2020-06-25 | Dirección de Presupuesto | 0.6 | La Gerencia Corporativa Financiera radicó los siguientes memorandos internos con el seguimiento de saldos de menor cuantía: AGOS Y SEP la Sec. Gen, Gerencia Ambiental, Ger. SM, Gerencia de Tecn y Gerencia Zona Cuatro En OCT en la Sec.Gral, Ger.Corp.Sist.Maestro, Ger.Tecnología, la Ger.Corp. Serv al Cliente y Ger. Zona 4 al cierre de Sept En NOV en la Sec.Gral, Ger.Corp.Sist.Maestro, Ger.Tecnología, Ger. Zona 4 al cierre de Oct En DIC en la Sec.Gral, Ger.Corp.Sist.Maestro, Ger.Tecnología, Ger. Zona 4 al cierre de Nov | 60% | 523 | NA |  | CARLOS GRANADOS | EN DESARROLLO
| 57 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 1386 por valor de $1.929 millones. | Falta de castigo de cartera de los procesos concursales (procesos liquidados, en liquidación, o en concordato) | 1 | Realizar Castigo de cartera | Reporte de cuentas para Castigo de Cartera concursales/ Comité de Castigo | 2019-07-02 | 2020-06-25 | Gerencia Financiera Dirección Cobro Coactivo | 0.6 | Al 31 de dic-18 los proc concur ascendían a $1.929.224.816, en el mes de jul-19 se realizó Com de Casti de Cart, donde se aprobó Acta No. 2 el castigo de 91 ctas con proc concur por vr de $884.988.412, incluyendo cap. e intereses. Basados en los criterios 8.1,8.2 establecidos en el Acuerdo 10/11 de Jun.Direc relacionados con el castigo de las obligaciones en procesos concur. Una vez ejecutado el castigo aprobado, al 30 de sept 2019 el saldo de procesos concursales es de $1.048.953.624. En el último trimestre de 2019 no se realizó Comité de Casti de Cart para las ctas con procesos concur. | 60% | 595 | NA |  | EVA PEÑA YIMMY MARQUEZ | EN DESARROLLO
| 58 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 1386 por valor de $1.929 millones. | Falta de castigo de cartera de los procesos concursales (procesos liquidados, en liquidación, o en concordato) | 2 | Contabilizar el castigo de cartera aprobado en el Comité | Acta de Comité/Castigo ejecutado | 2019-07-02 | 2020-06-25 | Gerencia Financiera Dirección Cobro Coactivo | 0.6 | Una vez aprobado en el Comité de castigo de cartera del pasado 31 de julio, el ajuste de 91 cuentas con obligaciones de procesos concursales, se procedió con la ejecución en el sistema en el mes de agosto de 2019. El valor total aprobado fué $884.988.412 y el ejecutado fue $880.251.087 (ver informe de la actividad 3). El registro de lo ejecutado se puede evidenciar en la cuenta contable 1386. En el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2019, no se realizó Comité de Castigo de Cartera para las cuentas con procesos concursales | 60% | 541 | NA |  | EVA PEÑA YIMMY MARQUEZ | EN DESARROLLO
| 59 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación en la cuenta 1386 por valor de $1.929 millones. | Falta de seguimiento de los procesos concursales (en reorganización) | 3 | Realizar seguimiento a los procesos concursales en reorganización y reclasificarla para castigo de cartera de ser necesario. | Informe mensual del estado de procesos concursales en reorganización | 2019-07-02 | 2020-06-25 | Gerencia Financiera Dirección Cobro Coactivo | 0.6 | Se presenta informe con corte a 30 de sep/19. Se presenta informe realizado sobre el estado de los procesos concursales a corte del 31 de diciembre de 2019 el cual presenta una disminución de $3.099.503 respecto al trimestre anterior y corresponde a pagos amortizados en el proceso de insolvencia de Tubos Moore que ya terminó. Por lo anterior el saldo de procesos concursales a corte de 31 de diciembre de 2019 es de $1.045.854.121. | 60% | 433 | NA |  | EVA PEÑA YIMMY MARQUEZ | EN DESARROLLO
| 61 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.11 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de sanciones e intereses de mora por correcciones realizadas a las Declaraciones del Impuesto sobre las Ventas-IVA correspondientes a la vigencia 2016 por valor de $12.281.000 | La no facturación del ingreso por parte de las áreas responsables de acuerdo con los procedimientos establecidos | 1 | Revisar y aplicar el procedimiento establecido para contabilizar los ingresos en cada área | Procedimiento revisado | 2019-07-02 | 2020-06-25 | Gerencia de Tecnología, Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia Financiera | 0.6 | Trib expide concep sobre IVA y fac electró a las Dir de Apoy Com y Acti Fij. Se realizó el 16-sep mesa de trab entre la Dir de Conta y Trib para que los libr fisc reflejen de acuerdo con las normas cont y fiscs. Reunión el 8-oct con func de la DST en la que se revisó el proc MPMU0602P, se encuentra incluida la oblig de facturar una vez se verifica la consig del pago x antic por parte del cliente. Capac 1-oct y 2-dic, en las cuales se reiteró la importancia del cumpli oportuno de fact la vta de bienes y servicios con el lleno de reqU, al igual que se instruyó sobre el tema de fact electrónica. | 60% | 600 | NA |  | CARLOS GRANADOS | EN DESARROLLO
x | 77 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.3 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre de los valores causados y anulados por concepto de intereses por valor de $ 50.654 millones y una sobrestimación por $4.728 millones de la cuenta 2314- Prestamos por pagar | Incertidumbre generada durante la auditoría por los movimientos de la deuda (causacion y anulación) | 1 | Actualizar el procedimeinto MPFF0908 ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE LA DEUDA de manera que las operaciones que se realicen se apeguen al procedimiento. | Procedimiento actualizado | 2019-07-02 | 2019-11-30 | Gerencia Financiera Dirección de Tesorería | 1 | Se actualizó en sept 19/19 el Procedimiento MPFF0908P Administración Servicio de la Deuda, indicando en detalle las transacciones de registro en SAP y los puntos de control; se incluyó en las politicas "que cualquier ajuste" debe atender las normas contables y el principio de devengo, además de la aplicación automatica de estas en el sistema. Se actualizaron los formatos relacionados al procedimiento MPFF0908F01-02 Cuenta de cobro deuda pública y MPFF0908F02-02 Solicitud de compromiso de gasto deuda pública; esta información se divulgó a los profesionales encargados en la Dir. de Tesorería. | 100% | 600 | Finalizado: Se evidenció que el procedimientoMPFF0908P Administración al Servicio de la Deuda fue actualizado el 19 de septiembre de 2019, de igual forma los formatos MPFF0908F01 cuenta de cobro deuda pública y MPFF0908F02 solicitud de compromiso de gasto de la deuda publica se actualizaron en septiembre 20 de 2019 |  | CARLOS GRANADOS | FINALIZADA
x | 78 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo por registrar en la cuenta 251126, cuentas diferentes a Medicina Prepagada. | El sistema SAP de manera estándar en los datos maestros de acreedores tiene asignación de una única cuenta contable por pagar. El proceso de verificación de factura cuando digitamos el pedido(s) trae información que no es posible modificar, que es heredada del pedido y los datos maestros de acreedores, como el código del acreedor y su cuenta asociada. La cuenta por pagar del acreedor en la verificación de factura no es un campo parametrizable de modificación al momento del registro. | 1 | Solicitar por parte de la Dirección de Mejoramiento y Calidad de Vida a la Dirección SIE, mediante SOLMAN la viabilidad de registrar en la cuenta 251190 (Otros Beneficios Empleados) los conceptos diferentes a Medicina Prepagada | SOLMAN | 2019-07-02 | 2019-07-31 | Dirección de Mejoramiento y Calidad de Vida | 1 | Se gestionó el 26 de julio a través del sistema de información empresarial SAP la viabilidad de registro en la cuenta 251190 (Otros Beneficios Empleados) de conceptos diferentes a medicina prepagada según consta en el SOLMAN 0000015944. Se adjuntan los pantallazos que dan evidencia de la creación de la solicitud y correos enviados. | 100 | 333 | Finalizada: La Dirección Mejoramiento Calidad de Vida, con aviso SOLMAN 0000015944 gestionó la viabilidad de registro en la cuenta 251190 (Otros Beneficios Empleados) de conceptos diferentes a medicina prepagada |  | EVA PEÑA | FINALIZADA
| 60 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.10 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de intereses de mora por concepto del pago extemporáneo del Impuesto Predial Unificado de las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de dos Predios de la Calera por cuantía de $33.206.000 | Falta de un sistema unificado e integrado de la propiedad inmobiliaría de la Empresa para el manejo de la información predial que sirva para mantener actualizada la información evitando las inconsistencias y duplicidades del inventario predial | 1 | Estructurar y ejecutar el proyecto de depuración de predios propiedad de la EAAB-ESP. | Informes de seguimiento de la estructuración y depuración de predios / informes entregados | 2019-07-04 | 2020-06-25 | Dirección de Bienes Raíces | 0.5 | El Comité de inversiones del 27 de agosto de 2019, aprobó el presupuesto para el Sistema de Gestión Predial y por ende el presupuesto para las actividades de depuración predial. Ya se encuentran asignados los recursos a través de la Resolución No. 1011 de l 11 de octubre de 2019, expedida por la Gerencia Financiera de la EAAB-ESP .Mediante memorando 25200-2020-00016 del 14/01/2020, se remiten los informes de avance del proyecto a la Gerecnia de Sistema Maestro correspondientes a OCT, NOV DIC de 2019. | 50% | 510 | NA |  | NORBERTO RIVERO IVAN HERNANDEZ | EN DESARROLLO
x | 83 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre de $344 millones en la cuenta 2902-Recursos Recibidos en Administración por convenio suscritos con la Secretaria Distrital de Educación-SED y con el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. | Falta del registro contable de la adquisición del predio conforme el Convenio Interadministtrativo No. 09 de 2013, a traves de expropiación judicial y que se encuentra pendiente de finalización del proceso judicial para registro de la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria. | 2 | Remitir a la Dirección de Activos Fijos y Contabilidad de la Empresa el acta de entrega del predio al IDU, de acuerdo con la entrega efectuada por el Juzgado dentro del proceso de expropiación judicial con el fin que se verifique el estado de avance del proceso de adquisición. | Remisión memorando interno / acta de entrega del predio al IDU. | 2019-07-04 | 2019-10-04 | Gerencia Sistema Maestro - Dirección Bienes Raíces | 1 | CONVENIO IDU 09-2013- Mediante memorado 25200-2019-1501 del 27/09/2019 se remiten a Contabilidad y Activos Fijos, los siguientes soportes: acta de entrega al IDU del 18/12/2014, del predio ubicado en la Calle 77 Sur No. 15C-30, Barrio Acapulco Ciudad Bolívar, con Matrícula Inmobiliaria No. 50S-40197427, adquirido en cumplimiento del Convenio No. 09 de 2013. Copia del Recurso de Queja ante Notariado y Registro, a efectos de lograr la inscripción de la sentencia y copia del depósito Judicial a órdenes del Juzgado 48 CC del 100% del valor del avalúo administrativo, por $42.021.000.00. | 100 | 598 | FINALIZADA: Se evidencio el memorando 25200-2019- del 27/9/2019, el cual la Dirección de Bienees Raices hce entrega del acta No 002/2014 (18/12/2014), del predio ubivado en la calle 77sur No 15C-30 barrio acapulco de la localidad Ciudad Bolivar, con matricula inmoviliaria No 50S-401974 |  | NORBERTO RIVERO IVAN HERNANDEZ | FINALIZADA
| 84 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.7 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de sanciones e intereses de mora por concepto de inexactitudes sancionables en las declaraciones del Impuesto Predial Unificado de las vigencias 2015, 2016 y 2017 por una cuantía de $7.893.564.000. | Falta de un procedimiento para la identificación, clasificación y entrega de la información de los predios de propiedad de la EAAB a la Dirección Tributaria de la Empresa, para su correspondiente liquidación y pago, si a ello hubiera lugar. | 1 | Elaborar el procedimiento para la identificación, clasificación y entrega de la información de los predios de propiedad de la EAAB a la Dirección Tributaria de la Empresa, para su correspondiente liquidación y pago, si a ello hubiera lugar. | Procedimiento elaborado /procedimiento cargado en el aplicativo del mapa de procesos | 2019-07-04 | 2020-06-25 | Dirección de Bienes Raíces | 0.3 | En mesa de trabajo el 30 de diciembre de 2019, se efectuó la revisión del diagnóstico realizado al hallazgo relacionado con las declaraciones del Impuesto Predial Unificado, en el cual se identificaron unas tipologías para la validación de cada predio, el cual se tendrá como insumo en la elaboración del procedimiento para la identificación, clasificación y entrega de la información de los predios de propiedad de la EAAB a la Dirección Tributaria de la Empresa, para su correspondiente liquidación y pago en lo que corresponda. | 30% | 532 | NA |  | NORBERTO RIVERO IVAN HERNANDEZ | EN DESARROLLO
| 85 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.8 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de sanciones e intereses de mora por concepto de omisión del Impuesto Predial en las vigencias 2015 y 2016 por cuantía de $54.314.000. | Falta de un sistema unificado e integrado de la propiedad inmobiliaría de la Empresa para el manejo de la información predial que sirva para mantener actualizada la información evitando las inconsistencias y duplicidades del inventario predial | 1 | Estructurar y ejecutar el proyecto de depuración de predios propiedad de la EAAB-ESP. | Informes de seguimiento de la estructuración y depuración de predios / informes entregados | 2019-07-04 | 2020-06-25 | Dirección de Bienes Raíces | 0.5 | El Comité de inversiones del 27 de agosto de 2019, aprobó el presupuesto para el Sistema de Gestión Predial y por ende el presupuesto para las actividades de depuración predial. Ya se encuentran asignados los recursos a través de la Resolución No. 1011 de l 11 de octubre de 2019, expedida por la Gerencia Financiera de la EAAB-ESP .Mediante memorando 25200-2020-00016 del 14/01/2020, se remiten los informes de avance del proyecto a la Gerecnia de Sistema Maestro correspondientes a OCT, NOV y DIC de 2019. | 50% | 512 | NA |  | NORBERTO RIVERO IVAN HERNANDEZ | EN DESARROLLO
| 86 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.9 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de sanciones e intereses de mora por concepto del emplazamiento para declarar el Impuesto Predial Unificado de las vigencias 2016, 2017 y 2018 del predio identificado con el CHIP AAA0000DBDM por valor de $269.000 | Falta de un sistema unificado e integrado de la propiedad inmobiliaría de la Empresa para el manejo de la información predial que sirva para mantener actualizada la información evitando las inconsistencias y duplicidades del inventario predial | 1 | Estructurar y ejecutar el proyecto de depuración de predios propiedad de la EAAB-ESP. | Informes de seguimiento de la estructuración y depuración de predios / informes entregados | 2019-07-04 | 2020-06-25 | Dirección de Bienes Raíces | 0.5 | El Comité de inversiones del 27 de agosto de 2019, aprobó el presupuesto para el Sistema de Gestión Predial y por ende el presupuesto para las actividades de depuración predial. Ya se encuentran asignados los recursos a través de la Resolución No. 1011 de l 11 de octubre de 2019, expedida por la Gerencia Financiera de la EAAB-ESP .Mediante memorando 25200-2020-00016 del 14/01/2020, se remiten los informes de avance del proyecto a la Gerecnia de Sistema Maestro correspondientes a OCT, NOV y DIC de 2019. | 50% | 512 | NA |  | NORBERTO RIVERO IVAN HERNANDEZ | EN DESARROLLO
| 62 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.12 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 14305 del 28 de febrero de 2018 por cuantía de $20.437.290.720. | Debilidad en los mecanismos de articulación o espacios institucionales que garanticen un lenguaje común ante una situación de alto nivel de complejidad y sensibilidad al conflicto con los Beneficiarios de Suministro de Agua Potable e Interconexión SAPEI | 1 | Realizar Mesas de Trabajo interdisciplinarias con participación de la alta gerencia para establecer lineamientos y estrategias en el proceso de toma de decisiones relacionadas con SAPEI. | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas | 2019-07-26 | 2020-06-25 | Dir. Apoyo Comercial Dir. de Apoyo Técnico Gerencias Sistema Maestro, Jurídica y Planeamiento | 0.5 | Se realizaron mesas de trabajo con las diferentes áreas que intervienen en el proceso de SAPEI. para definir lineamientos y estrategias en la toma de decisiones relacionadas de los benificiarios. | 50 | 195 | NA |  | William Rodriguez Gustavo Turriago | EN DESARROLLO
| 63 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.12 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 14305 del 28 de febrero de 2018 por cuantía de $20.437.290.720. | Debilidad en los mecanismos de articulación o espacios institucionales que garanticen un lenguaje común ante una situación de alto nivel de complejidad y sensibilidad al conflicto con los Beneficiarios de Suministro de Agua Potable e Interconexión SAPEI | 2 | Generar una Directriz de articulación institucional entorno al Suministro de Agua en grandes cantidades | Directriz aprobada / Directriz proyectada | 2019-07-26 | 2020-06-25 | Gerencia Servicio al Cliente | 0.5 | Desde la Gerencia General en interacción con las diferentes areas de la empresa que intervienen en el proceso de Suministro de Agua Potable en Interconexión (SAPEI) se está trabajando el documento mediante el cual se establecerán los lineamientos y directritres del proceso. Se anexan correos VAB | 50 | 296 | NA |  | William Rodriguez Gustavo Turriago | EN DESARROLLO
| 64 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.13 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de multas impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de silencios administrativos positivos debido a la falta de respuesta a los peticionarios por cuantía de $248.903.538 | Falta de respuesta a los peticionarios en los tiempos | 1 | Revisar y ajustar la documentación (procedimientos, formatos e instructivos), relacionado con la recepción, trámite, salida y notificación de PQR ´s, derivadas de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. | Procedimiento ajustado | 2019-07-26 | 2020-06-25 | Dirección de Servicios Administrativos Dirección Apoyo Comercial | 0.66 | La Dirección Servicios Administrativos revisó los procedimientos objeto de modifcación y se realizó la actualización de los procedimientos MPFD0205P "Recepción, radicación y Distribución de Comunicaciones Oficiales" y MPFD0206P "Trámite, Respuesta y Envió Comunicaciones Oficiales" en los cuales se incluyó el trámite de las PQR´S no comerciales, los documentos actualizados fueron divulgados por medio del correo institucional "Informativo" en noviembre y diciembre de 2019. A la fecha se encuentra pendiente la actualización del procedimiento de notificación. | 66 | 562 | NA |  | William Rodriguez Gustavo Turriago | EN DESARROLLO
| 65 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.13 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de multas impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de silencios administrativos positivos debido a la falta de respuesta a los peticionarios por cuantía de $248.903.538 | Falta de respuesta a los peticionarios en los tiempos | 2 | Capacitar a los funcionarios a cargo de la recepción de los actos propios del proceso administrativo sancionatorio | Capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas | 2019-07-26 | 2020-06-25 | Gerencia Jurídica | 1 | El día 20 de agosto de 2019, se dictó una única capacitación sobre la correcta recepción de actos propios de los procesos sancionatorios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la cual se citó a la totalidad de los funcionarios de la Gerencia Corporativo de Servicio al Cliente y Dirección de Servicios Administrativos encargados de la recepción, distribución y traslado de dichos documentos al interior de la EAAB ESP, Esta fue realizada por dos profesionales de la Oficina de Representación Judicial y Actuaciones Administrativa | 100 | 555 | NA |  | William Rodriguez Gustavo Turriago | EN DESARROLLO
| 66 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.13 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de multas impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de silencios administrativos positivos debido a la falta de respuesta a los peticionarios por cuantía de $248.903.538 | Falta de respuesta a los peticionarios en los tiempos | 3 | Revisar y ajustar los controles de la herramienta tecnológica para la gestión de la correspondencia | Revisión y ajuste de controles | 2019-07-26 | 2020-06-25 | Gerencia Tecnología | 1 | Se dio respuesta a las observaciones enviadas por la DSA en memorando 26500-2019-00581 por parte de la DSI. Se iniciaron pruebas el 22 de noviembre de 2019 y se realizaron satisfactoriamente de acuerdo con el memorando 1451001-2020-0081 con lo cual se procede a realizar los ajustes al sistema CORI. | 100 | 299 | NA |  | William Rodriguez Gustavo Turriago | EN DESARROLLO
| 75 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.2 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación de la Cuenta 1908 – Recursos Entregados en Administración por valor de $ 12.237 millones de pesos | Debilidades jurídicas y financiera para la liberación de los saldos. | 4 | Legalizar y activar las obras ejecutadas por el IDU y recibidas por la Empresa, para amortizar los recursos entregados en administración por una valor de $2.620 millones | Obras activadas / Obras recibidas | 2019-07-26 | 2020-06-25 | Dirección de Apoyo Técnico | 1 | Las obras hidráulicas fueron recibidas por la EAAB-ESP, se realizó la respectiva liquidación y su amortización contable por un valor de 2.620 millones, se anexa pantallazo SAP y el documento 1471001-2019-313 de la Dirección de activos fijos en el cual certifica la activación de las obras ejecutadas, valor amortizado contablemente. Accion finalizada | 100 | 350 | NA |  | EVA PEÑA YIMMY MARQUEZ | EN DESARROLLO
| 76 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.2 | Hallazgo Administrativo por sobrestimación de la Cuenta 1908 – Recursos Entregados en Administración por valor de $ 12.237 millones de pesos | Debilidades jurídicas y financiera para la liberación de los saldos. | 5 | Suscribir el Acta de recibo de redes entre el IDU y la Empresa, para proceder a legalizar y activar las obras ejecutadas, para amortizar los recursos pendientes entregados en administración. | Obras activadas / Obras recibidas | 2019-07-26 | 2020-06-25 | Dirección de Apoyo Técnico | 1 | En relación con los Recursos por un valor de $1.759.298.818, se suscribió el acta de recibo de obra entre el IDU y la EAAB el 19 diciembre de 2019 relacionado con el contrato IDU 032 de 2011. Se anexa oficio 3050001-2019-2051 diciembre 27 de 2019 enviado a la Dirección de Activos Fijos para la generación de los correspondientes activos de las obras ejecutadas de los recursos que se encuentran en la Cuenta Recursos Entregados en Administración al Instituto Desarrollo Urbano – IDU; cuenta No. 1908010101, con el acreedor IDU 100050 CMEV, por un valor total de $1.759.298.818, accion finalizada. | 100 | 598 | NA |  | EVA PEÑA YIMMY MARQUEZ | EN DESARROLLO
| 82 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo por incertidumbre de $344 millones en la cuenta 2902-Recursos Recibidos en Administración por convenio suscritos con la Secretaria Distrital de Educación-SED y con el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. | Debilidades juridicas y financieras para la liberación de los saldos. | 1 | Elaborar y radicar informe a la Dirección de Tributaria del Convenio Secretria Distrital de Educación- SED para la depuración de los saldos de los Recursos Entregados en Administración. | Informe radicado / Informe elaborado | 2019-07-26 | 2020-06-25 | Dirección Apoyo Técnico | 1 | Se anexa informe final de liquidación del convenio radicado en contratación y compras el día 17 septiembre de 2019. Con oficio 1330001-2019-1833 la Dir. Contabilidad informa que en la sesión No. 59 del Comité de Sostenibilidad Contable fue aprobado la depuración contable y con oficio 3010001-2019-2126 enviado a la Dirección de Contabilidad de diciembre 17 de 2019 se remitió la información, de acuerdo con lo informado en la sesión No. 59 del Comité, acción finalizada. | 100 | 471 | NA |  | NORBERTO RIVERO IVAN HERNANDEZ | FINALIZADA
| 41 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.2 | Hallazgo Administrativo por baja ejecución presupuestal de los gastos e inversión. | No maduración de los proyectos programados en el Presupuesto de inversión y mantenimiento de la vigencia. | 1 | Enviar un memorando mensual a las áreas reportando los proyectos incluidos en el Presupuesto de inversión y mantenimiento de la vigencia, que no se han madurado. | numero de memorandos radicados / total de areas ejecutoras con proyectos no madurados en el Presupuesto de inversión y funcionamiento. | 2019-08-01 | 2020-06-25 | Dirección de Planeación y Control de Inversiones Dirección de Rentabilidad, Costos y Gastos | 0.18 | Mantenimiento: las Gerencias de Sistema Maestro, Servicio al Cliente, Ambiental y la Dirección de Servicios Administrativos se encuentran ejecutando proyectos de mantenimiento, pero solo las Gerencias de Sistema Maestro y Servicio al Cliente no habían finalizado la maduración de los proyectos, por tanto se enviaron 2 memorandos (1420 y 1421) con corte julio de 2019 y otros 2 (1698 y 1699)con corte agosto de 2019. Inversiones: La información se reportó mediante correo, indicando el estado de maduración de cada uno de los proyectos. | 1 | 538 | NA |  | MARIBEL RONCANCIO | EN DESARROLLO
| 42 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.2 | Hallazgo Administrativo por baja ejecución presupuestal de los gastos e inversión. | No contratación de los proyectos incluidos en el Presupuesto de inversión y funcionamiento madurados en la vigencia. | 2 | Enviar un Memorando mensual a la Dirección de Contratación y Compras, informando los proyectos presentados en el Comité de Proyectos de Inversión. | numero de memorandos radicados / total de areas ejecutoras con proyectos en el POAI | 2019-08-01 | 2020-06-25 | Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 0.18 | La información fue suministrada mediante correo electrónico, enviado a la Dirección de Contratación y Compras. | 1 | 110 | NA |  | MARIBEL RONCANCIO | EN DESARROLLO
| 43 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.2 | Hallazgo Administrativo por baja ejecución presupuestal de los gastos e inversión. | No contratación de los proyectos incluidos en el Presupuesto de inversión y funcionamiento madurados en la vigencia. | 3 | Enviar un Memorando mensual a las Areas, requiriendo la radicación de los proyectos presentados en el Comité de Proyectos de Inversión. | numero de memorandos radicados / total de areas ejecutoras con proyectos en el POAI | 2019-08-01 | 2020-06-25 | Dirección de Contratación y Compras | 0.5 | A la fecha y de conformidad con los compromisos adquiridos se han enviado memorandos para los meses de Agosto a Diciembre | 50 | 121 | NA |  | MARIBEL RONCANCIO | EN DESARROLLO
| 44 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.2 | Hallazgo Administrativo por baja ejecución presupuestal de los gastos e inversión. | No maduración de los proyectos programados en el POAI. No contratación de los proyectos que maduró en la vigencia. | 4 | Efectuar una reunión mensual con áreas ejecutoras para adquirir compromisos de maduración y radicación en DCC y verificar los compromisos anteriores | Número de actas / Número de reuniones programadas | 2019-08-01 | 2020-06-25 | DPCI (Inversión) DRCG (Mantenimiento) Areas Ejecutoras | 0.18 | Mantenimiento: Se realizó reunión con las Gerencias de Servicio al Cliente y de Sistema Maestro para revisar los compromisos respecto a los proyectos no madurados y a los pendiente de radicación de términos en Contratación y Compras, con corte a julio de 2019 y agosto de 2019. Inversiones: Se realizaron dos reuniones, las cuales fueron convocadas directamente por la Gerencia General, los dias 23 de agosto y 18 de septiembre de 2019 | 1 | 436 | NA |  | MARIBEL RONCANCIO | EN DESARROLLO
| 49 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.4 | Hallazgo Administrativo por los recursos no utilizados de vigencias futuras. | No contratación de los proyectos incluidos en el Presupuesto de inversión y funcionamiento que cuentan con VF. | 1 | Enviar un Memorando al Área y a la Dirección de Contratación y Compras, informando los proyectos que cuentan con VF aprobadas, cada vez que se efectué el trámite de autorización de VF. | numero de memorandos enviados / total de oficios de autorizacion de VF frecibidos del CONFIS | 2019-08-01 | 2020-06-25 | Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 0.18 | La información fue suministrada mediante correo electrónico. | 1 | 60 | NA |  | MARIBEL RONCANCIO | EN DESARROLLO
| 50 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.4 | Hallazgo Administrativo por los recursos no utilizados de vigencias futuras. | No contratación de los proyectos incluidos en el Presupuesto de inversión y funcionamiento que cuentan con VF. | 2 | Enviar un Memorando mensual a las Areas, con copia a la GCPC requiriendo la radicación de los proyectos que cuentan con VF | numero de memorandos radicados / total de areas ejecutoras con proyectos que cuentan con VF | 2019-08-01 | 2020-06-25 | Dirección de Contratación y Compras | 0.5 | A la fecha y de conformidad con los compromisos adquiridos se han enviado memorandos para los meses de Agosto a Diciembre | 50 | 121 | NA |  | MARIBEL RONCANCIO | EN DESARROLLO
| 51 | 265 | 2019 | 170 | Gestión Presupuestal | 3.1.4.4 | Hallazgo Administrativo por los recursos no utilizados de vigencias futuras. | No contratación de los proyectos incluidos en el Presupuesto de inversión y funcionamiento que cuentan con VF. | 3 | Efectuar una reunión mensual con áreas ejecutoras que tienen VF aprobadas, para adquirir compromisos de radicación en DCC y verificar los compromisos anteriores | Número de actas / Número de reuniones programadas | 2019-08-01 | 2020-06-25 | DPCI (Inversión) DRCG (Mantenimiento) Areas Ejecutoras | 0.18 | Con corte a julio de 2019 y a agosto de 2019 No hay VF aprobadas de funcionamiento u operación pendientes por contratar. Inversiones: Inversiones: Se realizaron dos reuniones, las cuales fueron convocadas directamente por la Gerencia General, los dias 23 de agosto y 18 de septiembre de 2019 | 1 | 292 | NA |  | MARIBEL RONCANCIO | EN DESARROLLO
| 54 | 265 | 2019 | 170 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.1.15 | Hallazgo Administrativo debido a que la EAAB presenta a través sistema de información de Seguimiento al Plan de Desarrollo- SEGPLAN en la vigencia 2018, el avance físico acumulado (varias vigencias) lo que dificulta al ente de control determinar el avance físico realizado con recursos de la vigencia. | Interpretación de la aplicación de la metodología de reporte de avance físico en SEGPLAN. | 1 | Solicitud de capacitación a la SDP para precisar metodología de reporte de avance físico en SEGPLAN. | Taller dictado por la SDP | 2019-08-01 | 2020-06-25 | Dirección de Planeación y Control de Inversiones | 0 | A la fecha no se ha determinado programación de la capacitación | 0 | 63 | NA |  | MARIBEL RONCANCIO | EN DESARROLLO
x | 140 | 265 | 2018 | 198 |  | 2.2.1.1 | Hallazgo Administrativo, por no utilizar productos de consultoría del contrato 1-02-25300-1221-2013. | Cambio en la normatividad ambiental en materia de vertimientos, Resolución 631 de 2015 | 1 | Verificar que los diseños de las obras de optimización de la PTAP Tibitoc se ajusten a la normatividad de vertimientos | Diseño presentado / Diseño aprobado por la Interventoría | 2019-01-01 | 2019-10-25 | Dirección Abastecimiento | 0.98 | Contrato 1-02-25300-1232-2017 se diseñaron obras para la optimización PTAP Tibitoc, incluido el sistema de tratamiento de aguas residuales industrales. Este producto se armonizó con la normatividad ambiental en materia de vertimientos. Todos los productos del contrato se encuentran recibidos y aprobados por la interventoría. Está en revisión por la CAR el alcance correspondiente al producto modelación del vertimiento de la laguna de lodos, de acuerdo con el concepto técnico DESCA 2018 de 2019 emitido por la CAR, radicado mediante comunicación 2531001-2019-2474 de dic. 23/19 anexa. | 98 | 587 | En alerta. Se efectuó revisión en el SIL (Sistema de Información de Licitaciones) de la EAAB- ESP y se evidenció que el contrato aparece terminado, no obstante el área allegó un acta de terminación del 28/02/2019 con 8 productos pendientes, entre ellos 2 relacionados con diseños. en dicho documento se estimó que el acta de recibo final sería el 30/04/2019, sin embargo aún no se ha realizado. | ALERTA. Sin avance, por cuanto continúa pendiente el concepto técnico por parte de la CAR. | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | EN ALERTA
| 4 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.4.1 | Hallazgo Administrativo, por la no presentación de la propuesta del contratista en la carpeta de los expedientes del contrato. | Controles insuficientes en el préstamo y recepción de expedientes contractuales que reposan en el Archivo de Gestión de la Dirección de Contratación y Compras. | 1 | Adelantar las acciones necesarias para la reconstrucción del expediente del contrato 2-05-14400-0792-2015. | Actualización del expediente. | 2019-10-01 | 2020-09-29 | Dirección de Contratación y Compras | 0.5 | Se adelantó una reunión el 19/11/2019 con la Oficina de Representación Judicial con el fin de determinar el procedimiento que se debe desarrollar para la reconstrucción de expedientes cuando se genera la pérdida de piezas documentales. | 50 | 235 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
| 5 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.4.1 | Hallazgo Administrativo, por la no presentación de la propuesta del contratista en la carpeta de los expedientes del contrato. | Controles insuficientes en el préstamo y recepción de expedientes contractuales que reposan en el Archivo de Gestión de la Dirección de Contratación y Compras. | 2 | Realizar el diagnóstico de la situación actual del Archivo de Gestión de Contratación para determinar las herramientas necesarias para la mejora de la gestión documental del mismo | Informe socializado / Informe elaborado | 2019-10-01 | 2020-09-29 | Dirección de Contratación y Compras | 0.6 | El personal de archivo desarrolló una jornada de verificación de expedientes y la existencia de las ofertas de las mismas. Esta información fue entregada al Director quien esta solicitando a todos los funcionarios de la Dirección de Contratación la actualización de los documentos antes del 31 de enero de 2020. | 60 | 311 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
x | 141 | 265 | 2018 | 198 |  | 2.2.1.1 | Hallazgo Administrativo, por no utilizar productos de consultoría del contrato 1-02-25300-1221-2013. | Nuevas tecnologías en los procesos de tratamiento de agua | 2 | Ajustar el presupuesto de las obras de optimización de la PTAP Tibitoc a partir de los diseños de detalle, efectuados en el marco del contrato No 1-02-25300-1232-2017, dadas las nuevas tecnologías en el tratamiento de agua | Presupuesto presentado / Presupuesto aprobado por Dirección Contratación y Compras | 2019-01-01 | 2019-10-25 | Dirección Abastecimiento | 1 | Contrato terminado. Están recibidos por parte de la interventoría todos los productos. Son: 1, 2, 3 y 4 de análisis de la información, pruebas de laboratorio y modelaciones, diseños definitivos (presupuesto) y documentos para la contratación y 5 a 8 de reforzamiento estructural y tratamiento de aguas residuales industriales. Los presupuestos de obra ajustados con base en los diseños fueron revisados y validados por parte de la Dir Compras y Contratación | 100 | 458 | En alerta. Se efectuó revisión en el SIL (Sistema de Información de Licitaciones) de la EAAB- ESP y se evidenció que el contrato aparece terminado, no obstante el área allegó un acta de terminación del 28/02/2019 con 8 productos pendientes, en dicho documento se estimó que el acta de recibo final sería el 30/04/2019, sin embargo aún no se ha realizado. | Finalizada. El contrato se encuentra terminado y los presupuestos fueron ajustados y aprobados por la Dirección de Compras y Contratación según lo informa el área y lo soporta con pantallazo del Sistema de Gestión de Infraestructura y muestra la validación por el grupo de SAI. | XIOMARA ROA - CARMEN JULIA GUERRERO | FINALIZADA
| 1 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.3.1 | Hallazgo administrativo por falencias de la supervisión en el seguimiento, monitoreo, revisión y evaluación del sistema de control de pasajeros en su módulo de administración y control para la central de operaciones de la EAAB-ESP. | La no utilización de las rutas por parte de los funcionarios. Los periodos de receso y vacaciones hacen que no se cuente con la misma cantidad de funcionarios por cada una de las rutas. Falta de compromiso de los usuarios de las rutas en la marcación de control de acceso a las rutas. | 1 | Realizar una actualización de recorridos y usuarios para contar con un estudio de mercado, el cual se ajuste a las necesidades de la EAAB-ESP y así mismo se optimice la forma de pago | Recorridos y usuarios actualizados | 2019-11-01 | 2020-09-29 | Dirección Servicios Administrativos | 0.1 | Se realizó revisión estadística de la ocupación mensual máxima de pasajeros por ruta de 6 meses (abril - septiembre/2019), para establecer la capacidad requerida del vehículo por ruta. El análisis se orientó a establecer el número máximo de pasajeros por ruta mensual a transportar y la capacidad requerida de los vehículos; de esta forma se adelantará el estudio de mercado, incluyendo dos alternativas de servicio para la CEO, manteniendo el mínimo de 1.100 y la modalidad por rutas con diferentes capacidades de vehículos. | 10 | 526 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
| 2 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.3.1 | Hallazgo administrativo por falencias de la supervisión en el seguimiento, monitoreo, revisión y evaluación del sistema de control de pasajeros en su módulo de administración y control para la central de operaciones de la EAAB-ESP. | La no utilización de las rutas por parte de los funcionarios. Los periodos de receso y vacaciones hacen que no se cuente con la misma cantidad de funcionarios por cada una de las rutas. Falta de compromiso de los usuarios de las rutas en la marcación de control de acceso a las rutas. | 2 | Realizar campaña de sensibilización sobre la importancia y obligatoriedad de realizar la marcación en los medios de control instalados en los vehículos de las rutas. | Campaña realizada | 2019-11-01 | 2020-09-29 | Direcciones Servicios Administrativos y Oficina Asesora de Imagen Corporativa de Comunicaciones | 0.3 | Mediante el correo institucional "Informativo" y en las carteleras virtuales de la EAAB-ESP en los meses de octubre y noviembre de 2019 se divulgó una pieza gráfica sobre la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, se adelantaron campañas de sensibilización frente a la población que usa bicicleta, motocicleta, carro y peatones. En 2020 se realizará la campaña de marcación obligatoria al abordar la ruta. | 30 | 415 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
| 3 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.3.1 | Hallazgo administrativo por falencias de la supervisión en el seguimiento, monitoreo, revisión y evaluación del sistema de control de pasajeros en su módulo de administración y control para la central de operaciones de la EAAB-ESP. | La no utilización de las rutas por parte de los funcionarios. Los periodos de receso y vacaciones hacen que no se cuente con la misma cantidad de funcionarios por cada una de las rutas. Falta de compromiso de los usuarios de las rutas en la marcación de control de acceso a las rutas. | 3 | Solicitar y realizar capacitación a los Supervisores y funcionarios de apoyo de los contratos, a fin de mejorar el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. | Memorando Interno Lista de asistencia y presentación de la capacitación | 2019-11-01 | 2020-09-29 | Direcciones: Servicios Administrativos, Gestión Calidad y Procesos, Mejoramiento Calidad de Vida | 1 | En diciembre de 2019 se llevó a cabo la capacitación a los funcionarios, respecto a las obligaciones contractuales por parte de la Oficina de Asesoría Legal en la cual participaron los supervisores y funcionarios de apoyo de la Dirección Servicios Administrativos. | 100 | 264 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
| 6 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.7.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal en cuantía de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/C $353.396.195 por el pago de vehículos que no cuentan con la configuración y especificaciones técnicas que se encuentran identificadas en las condiciones y términos de la invitación pública No. ICGH-1094-2017 y que hacen parte integral del contrato No. 1-09-14500-1123-2017. | La contratación de arrendamiento de vehículos para la operación de la EAAB-ESP, requiere el tramite matricula en la ciudad de Bogotá de conformidad con el acuerdo 352 de 2008, por lo que se requiere una etapa de transición que no existe en el contrato actual | 1 | Establecer en los Estudios Previos un período de transición y tarifas diferenciales por tipo y modelo de vehículo para que el contratista pueda realizar los trámites de matrícula y cumplir con las condiciones técnicas requeridas, lapso en el cual se aplicarán los descuentos que se señalen en la etapa precontractual | Estudios Previos ajustados / Estudios Previos actuales | 2019-11-01 | 2020-09-29 | Dirección Servicios Administrativos | 0 | El contrato se encuentra en ejecución hasta 31-03-2020. En el nuevo proceso de contratación, se incorporarán los ajustes relacionados con el período de transición y tarifas diferenciales por tipo y modelo de vehículo. | 0 | 217 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
| 7 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.7.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal en cuantía de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/C $353.396.195 por el pago de vehículos que no cuentan con la configuración y especificaciones técnicas que se encuentran identificadas en las condiciones y términos de la invitación pública No. ICGH-1094-2017 y que hacen parte integral del contrato No. 1-09-14500-1123-2017. | La contratación de arrendamiento de vehículos para la operación de la EAAB-ESP, requiere el tramite matricula en la ciudad de Bogotá de conformidad con el acuerdo 352 de 2008, por lo que se requiere una etapa de transición que no existe en el contrato actual | 2 | Solicitar y realizar capacitación a los Supervisores y funcionarios de apoyo de los contratos, a fin de mejorar el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. | Memorando Interno Lista de asistencia y presentación de la capacitación | 2019-11-01 | 2020-09-29 | Direcciones: Servicios Administrativos, Gestión Calidad y Procesos, Mejoramiento Calidad de Vida | 1 | En diciembre de 2019 se llevó a cabo la capacitación a los funcionarios, respecto a las obligaciones contractuales por parte de la Oficina de Asesoría Legal en la cual participaron los supervisores y funcionarios de apoyo de la Dirección Servicios Administrativos. | 100 | 264 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
| 8 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.7.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal y en cuantía de ($ 358.692.774) por el pago de vehículos del grupo 1 y grupo 2, que no cumplen con las especificaciones del contrato | La contratación de arrendamiento de vehículos para la operación de la EAAB-ESP, requiere el tramite matricula en la ciudad de Bogotá de conformidad con el acuerdo 352 de 2008, por lo que se requiere una etapa de transición que no existe en el contrato actual | 1 | Establecer en los Estudios Previos un período de transición y tarifas diferenciales por tipo y modelo de vehículo para que el contratista pueda realizar los trámites de matrícula y cumplir con las condiciones técnicas requeridas, lapso en el cual se aplicarán los descuentos que se señalen en la etapa precontractual | Estudios Previos ajustados / Estudios Previos actuales | 2019-11-01 | 2020-09-29 | Dirección Servicios Administrativos | 0 | El contrato se encuentra en ejecución hasta 31-03-2020. En el nuevo proceso de contratación, se incorporarán los ajustes relacionados con el período de transición y tarifas diferenciales por tipo y modelo de vehículo. | 0 | 217 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
| 9 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.7.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal y en cuantía de ($ 358.692.774) por el pago de vehículos del grupo 1 y grupo 2, que no cumplen con las especificaciones del contrato | La contratación de arrendamiento de vehículos para la operación de la EAAB-ESP, requiere el tramite matricula en la ciudad de Bogotá de conformidad con el acuerdo 352 de 2008, por lo que se requiere una etapa de transición que no existe en el contrato actual | 2 | Solicitar y realizar capacitación a los Supervisores y funcionarios de apoyo de los contratos, a fin de mejorar el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. | Memorando Interno Lista de asistencia y presentación de la capacitación | 2019-11-01 | 2020-09-29 | Direcciones: Servicios Administrativos, Gestión Calidad y Procesos, Mejoramiento Calidad de Vida | 1 | En diciembre de 2019 se llevó a cabo la capacitación a los funcionarios, respecto a las obligaciones contractuales por parte de la Oficina de Asesoría Legal en la cual participaron los supervisores y funcionarios de apoyo de la Dirección Servicios Administrativos. | 100 | 264 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
| 10 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.7.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por Cobertura parcial de las garantías. | La contratación de arrendamiento de vehículos para la operación de la EAAB-ESP, requiere el tramite matricula en la ciudad de Bogotá de conformidad con el acuerdo 352 de 2008, por lo que se requiere una etapa de transición que no existe en el contrato actual | 1 | Definir el alcance del objeto del contrato de arrendamiento, con el fin de que las pólizas amparen los tipos de vehículos que prestaran el servicio en la EAAB-ESP | Objeto Contractual Ajustado/ Objeto Contractual Actual | 2019-11-01 | 2020-09-29 | Dirección Servicios Administrativos | 0 | El contrato se encuentra en ejecución hasta 31-03-2020. En el nuevo proceso de contratación, se incorporarán los ajustes relacionados con el cubrimiento de las pólizas de seguro. | 0 | 178 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
| 11 | 265 | 2019 | 177 | Gestión Contractual | 3.2.7.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por Cobertura parcial de las garantías. | La contratación de arrendamiento de vehículos para la operación de la EAAB-ESP, requiere el tramite matricula en la ciudad de Bogotá de conformidad con el acuerdo 352 de 2008, por lo que se requiere una etapa de transición que no existe en el contrato actual | 2 | Solicitar y realizar capacitación a los Supervisores y funcionarios de apoyo de los contratos, a fin de mejorar el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. | Memorando Interno Lista de asistencia y presentación de la capacitación | 2019-11-01 | 2020-09-29 | Direcciones: Servicios Administrativos, Gestión Calidad y Procesos, Mejoramiento Calidad de Vida | 1 | En diciembre de 2019 se llevó a cabo la capacitación a los funcionarios, respecto a las obligaciones contractuales por parte de la Oficina de Asesoría Legal en la cual participaron los supervisores y funcionarios de apoyo de la Dirección Servicios Administrativos. | 100 | 264 | NA |  | xx ee | EN DESARROLLO
x | 70 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.16 | Hallazgo Administrativo por diferencias en los saldos recíprocos presentados por la EAAB ESP frente a lo reportando por las entidades reciprocas | Es bien importante aclarar que esta situación se presentará permanentemente tanto por la misma dinámica inherente a la prestación de los servicios como por los demás compromisos que se adquieren por la suscripción de convenios, contratos y acuerdos con los diferentes entes del sector público. En la Empresa se han tomado acciones para mitigar estos hechos. | 2 | Establecer plan de trabajo de acuerdo con el análisis realizado | Elaboración Plan de Trabajo | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Gerencia Financiera Dirección de Contabilidad | 1 | Se estableció un Plan de Trabajo. | 100% | 34 | En Alerta: pues el diseño del plan de trabajo depende del análisis que se haga de conformidad con la comunicación y respuestas obtenidas por parte de la entidades que intervienen en el tema de conformidad con los aspectos que involucran a cada una de estas. | Finalizada. Con memorando 133001-2019-1821 del 9/12/2019, la Dirección de Contabilidad anexa plan de trabajo con fechas, así mismo anexa oficio 1330001-2019-1799 del 4/11/2019 dirigido al Director Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, solicitándole concertar un cronograma con posibles fechas en las cuales se realizarían las mesas de trabajo. | CARLOS GRANADOS NORBERTO RIVERO | FINALIZADA
| 67 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.14 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de multas impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de incumplimiento al régimen de los servicios Públicos Domiciliarios por una cuantía de $616.360.000 | Sanción impuesta por la SSPD mediante Resolución No. 20174400024715 de 24 de marzo de 2018, confirmada por la Resolución No. 20184400037995 de 16 de abril de 2018, por valor de $616.360.000 con base en hechos acaecidos del 7 al 10 de abril de 2014, cuyos cargos se relacionan con incumplir el horario de recolección de varias micro rutas y utilizar vehículos para la recolección de residuos que derraman lixiviados | 1 | Teniendo en cuenta que $493 040,000 (80%) ya fueron recuperados en el recobro efectuado a Aguas de Bogotá en el el acta de liquidación parcial del Contrato 1-07-10200-0809-2012; los $123 320,000 (20%) restantes, se incluirán en la liquidación del Contrato Interadministrativo 017 de 2012 suscrito con la UAESP, toda vez que una parte del cargo segundo versa sobre vehículos de las empresas LIME y Aseo Capital, los cuales se encontraban contratados directamente por la UAESP | Suscripción del acta de liquidación o interposición de la demanda judicial | 2019-12-11 | 2020-06-25 | Gerencia Corporativa Liquidación Aseo | 0 | Con Cori E-2019-133668 se recibió concepto jurídico de la firma de abogados De Vivero & Asociados S.A. sobre el Contrato Interadministrativo 017 (folios 107-140) concluyó la inviabilidad jurídica de incluir el tema dentro de la liquidación judicial del contrato. Con memorando No. 5010001-2018-0931 del 30 de diciembre de 2019, se remitió a la Oficina de Representación Judicial solicitud de análisis de otras acciones judiciales para la recuperación de las sanciones generadas por LIME y Aseo Capital. | 0 | 502 | NA |  | William Rodriguez Gustavo Turriago | EN DESARROLLO
| 81 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo por revelación insuficiente en las Notas a los Estados Financieros de partidas correspondiente a la cuenta 2902 Recursos Recibidos en Administración | En la Nota 23 de los Estados Financieros referida a Otros Pasivos, aplicando el buen juicio profesional, se revelan los convenios con saldos más representativos al cierre del año que se informa, en este caso al 31 de diciembre de 2018. Los convenios con saldo en el 2017 pero que no tienen saldo en 2018 se informan en el concepto “otros”, sin que ello afecte la comprensibilidad de la información financiera, dado que en su momento fueron revelados en detalle. | 1 | Revelar en los Estados Financieros del año 2019 - 2018, la nota referida a otros pasivos (recursos recibidos en administración) con mayor nivel de detalle. | Estados Financieros / Nota referida a otros pasivos (recursos recibidos en administración) | 2020-01-01 | 2020-05-31 | Gerencia Financiera Dirección de Contabilidad | 0 | Inicia enero 2020 | 0 | 17 | NA |  | NORBERTO RIVERO IVAN HERNANDEZ | Por iniciar
| 71 | 265 | 2019 | 170 | Estados Contables | 3.3.1.16 | Hallazgo Administrativo por diferencias en los saldos recíprocos presentados por la EAAB ESP frente a lo reportando por las entidades reciprocas | Es bien importante aclarar que esta situación se presentará permanentemente tanto por la misma dinámica inherente a la prestación de los servicios como por los demás compromisos que se adquieren por la suscripción de convenios, contratos y acuerdos con los diferentes entes del sector público. En la Empresa se han tomado acciones para mitigar estos hechos. | 3 | Ejecutar el plan de trabajo | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas | 2020-01-07 | 2020-06-25 | Gerencia Financiera Dirección de Contabilidad | 0.7 | El Plan de Trabajo establecido se viene desarrollando especificamente | 70% | 69 | NA |  | CARLOS GRANADOS NORBERTO RIVERO | Por iniciar
| 52 | 265 | 2019 | 170 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.1.13 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento en 21 metas de los proyectos de inversión | Deficiencia en la formulación del indicador de avance físico del componente 2 de los proyectos de inversión | 1 | Establecer un indicador apropiado para la medición del avance físico de los proyectos de inversión, que recoja las observaciones del Ente de Control. Aplicable a partir del próximo plan de desarrollo distrital | Indicador implementado | 2020-02-01 | 2020-06-25 | Gerencia Planeamiento y Control | 0 | Esta acción inicia el 01/02/2020, con la expedición del nuevo Plan de Desarrollo Distrital | 0 | 90 | NA |  | MARIBEL RONCANCIO | Por iniciar
| 53 | 265 | 2019 | 170 | Planes, Programas y Proyectos | 3.2.1.14 | Hallazgo Administrativo por el indebido establecimiento del indicador de avance físico. | Deficiencia en la formulación del indicador de avance físico del componente 2 de los proyectos de inversión | 1 | Establecer un indicador apropiado para la medición del avance físico de los proyectos de inversión, que recoja las observaciones del Ente de Control. Aplicable a partir del próximo plan de desarrollo distrital | Indicador implementado | 2020-02-01 | 2020-06-25 | Gerencia Planeamiento y Control | 0 | Esta acción inicia el 01/02/2020, con la expedición del nuevo Plan de Desarrollo Distrital | 0 | 90 | NA |  | MARIBEL RONCANCIO | Por iniciar

## PM CGR 31-12-2019
# |  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓD HALL | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES EAAB | OBSERVACIONES OCIG | ESTADO JUNIO 30 DE 2019 | ESTADO SEPTIEMBRE 30 DE 2019 | ESTADO FINAL INFORME SEPTIEMBRE OCIG SEP 2019 | ESTADO FINAL DICIEMBRE 2019
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H5) | Registro de activos proyecto BPIN 2012000050008 Conservación Restauración y Uso sostenible de servicios ecositémicos entre los páramos (A) (D) | Debilidades en la solicitud de información del registro en los Municipios | Conminar a los Municipios para que en los registros contables incluyan las obras entregadas por la Empresa | Solicitar a los Municipios información sobre el registro contable de las obras entregadas por la Empresa. | Oficio a los Alcaldes | 12 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 4 | 2 | Se solicito a la Alcaldia de la Calera incluir en su contabilidad las obras, su respuesta fue negativa. Así mismo se incluyó en las actas de entrega posteriores el párrafo previo a la firma de la Alcaldía que participa en la recepción de la obra. "Se conmina a la Alcaldía a incorporar y registrar en sus activos éstas obras" | Acción cumplida, la OCIG continuará con el monitoreo a está acción con el fin de que se cumpla lo observado por la CGR. | Finalizada | Finalizada | FINALIZADA | FINALIZADA
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H5) | Registro de activos proyecto BPIN 2012000050008 Conservación Restauración y Uso sostenible de servicios ecositémicos entre los páramos (A) (D) | Mecanismo de entrega de bienes únicamente con acta. | Generar lineamientos o directrices al interior de la EAAB para la administración o ejecución de recursos de terceros | Definir lineamientos o directrices | documento de lineamientos o directrices | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 44 | 10 | Mediante circular No. 10200-2019-92 de 04 de diciembre de 2019, se impartió la Directriz a las áreas ejecutoras de la Empresa de certificar la concertación con entes territoriales beneficiarios de proyectos financiados con regalias relacionada con la titularidad, administracion, custodia y cuidado de los bienes y obras resultantes del proyecto. (se adjunta circular) | Acción en desarrollo | Finalizada | En desarrollo, el documento se encuentra en revisión y ajustes | FINALIZADA | FINALIZADA
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H6) | Términos de Ejecución del Contrato 890 de 2015 Para la Construcción del Acueducto para Veredas en el Municipio de Junín-Cundinamarca, (A) (D) | Permisos y licencias aprobados durente la ejecución del contrato | Capacitar a los formuladores de proyectos de inversión de la GCA sobre la Resolución 627 de 2018, o la que haga sus veces | Capacitación a los formuladores de proyectos de inversión de la GCA sobre el proceso de maduración, Resolución 627 de 2018, o la que haga sus veces | Capacitación | 1 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 12 | 3 | La GCA remitió oficio 2410001-2019-0093 al Dirección de Mejoramiento y Calidad de vida el 30 de enero de 2019 para solicitar la programación de las capacitaciones. Se realizó capacitación el 19 de julio de 2019 | Acción Finalizada | Finalizada | Finalizada, se cumplieron las capacitaciones por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | FINALIZADA | FINALIZADA
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H6) | Términos de Ejecución del Contrato 890 de 2015 Para la Construcción del Acueducto para Veredas en el Municipio de Junín-Cundinamarca, (A) (D) | Permisos y licencias aprobados durente la ejecución del contrato | Madurar los proyectos de inversión independiente de la fuente de recursos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 627 de 2018 o la que haga sus veces. | Maduración de proyectos de inversión de la GCA según Resolución 627 de 2018, o la que haga sus veces. | Proyectos madurados | 1 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 40 | 10 | No se presentaron proyectos nuevos durante el semestre para su maduración en SGI, no obstante, si fue requerido el proceso de maduración de dos actividades del proyecto AB 1098 081 las cuales surtieron el debido procedimeinto conforme lo establecido en la Resolución 627 de 2018 | Acción en desarrollo | En Desarrollo | No se presentaron proyectos nuevos durante el semestre para su maduración en SGI, no obstante, si fue requerido el proceso de maduración de dos actividades del proyecto AB 1098 081 las cuales surtieron el debido procedimeinto conforme lo establecido en la Resolución 627 de 2018 | EN DESARROLLO | FINALIZADA
5 | FILA_5 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H7) | Rendimientos financieros Proyecto 2012000050008 Páramos EAAB (A) (D) | Diferencias en la devolución de los rendimientos financieros, al ser reintegrados por fuera de los terminos establecidos. | Implementar acciones que permitan cumplir con los tiempos establecidos en la circular 07 del 24 de febrero de 2014 del Ministerio de Hacienda. | Girar anticipadamente los rendimientos de los dos primeros meses, mensual o bimestral y posteriormente lo correspondiente al último mes, de contarse con aprobación del Ministerio de Hacienda. | Cambio en la programación de devolución de los rendimientos financieros según respuesta del Ministerio de Hacienda a solicitud de aprobación de esta periodicidad. | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 16 | 10 | El ministerio de Hacienda autorízó la devolución mensual de los rendimientos financieros acción que se empezó a desarrollar desde el mes de agosto de 2019 | Acción finalizada, la Empresa oficio al Minixterio de Hacienda y a la fecha no se ha pronunciado. | Finalizada | Finalizada, el Ministerio de Hacienda dio respuesta el requerimiento, autorizando la devolución mensual de los rendimientos. | FINALIZADA | FINALIZADA
6 | FILA_6 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H7) | Rendimientos financieros Proyecto 2012000050008 Páramos EAAB (A) (D) | Diferencias en la devolución de los rendimientos financieros, al ser reintegrados por fuera de los términos establecidos. | Implementar acciones que permitan cumplir con los tiempos establecidos en la circular 07 del 24 de febrero de 2014 del Ministerio de Hacienda. | Una vez se reciba la certificación de los rendimientos expedida por el Banco, se priorizarán los tiempos de causación y giro de los rendimientos financieros al SGR, para reducir los tiempos de Giro. | Elaboración Cuenta por Pagar y Giro al recibir la certificación bancaria | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 1 | 1 | para el primer trimestre del año se dio cumplimiento en los tiempos establecidos por la norma para el giro de los rendimientos al Sistema General de Regalías. | Acción finalizada, al Empresa para el primer trimestre cumplión con los términos establecidos en la norma. La OCIG continuará con el monitoreo a esta acción verificando que se cumplan los terminos establecidos. | Finalizada | Finalizada, la Empres ha venido cumpliendo con la devolución de los rendimientos financieros. | FINALIZADA | FINALIZADA
7 | FILA_7 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H8) | Administración Documental EAAB ESP (A) (D) | Información archivada sin orden cronológico,sin invetario documental y sin que se pueda efectuar trazabilidad del proceso pre-contractual | Establecer un control de la información ingresada a los expedientes contractuales. | Generar la inclusión a las carpetas de los contratos del formato “HOJA DE CONTROL EXPEDIENTES” (M4FD0601F04-01), en el cual se registra cada uno de los documentos radicados con fecha y cantidad de folios, a medida que se van ingresando en el expediente. | Inclusión y diligenciamiento de formato que permita verificar la información entregada por los supervisores incluyendo el número de folios recibido. | 1 | 2019-01-23 | 2019-12-31 | 45 | 24 | La actividad se ha venido desarrollando sin contratiempos y de conformidad con los procedimientos establecidos para el manejo documental. | Acción en desarrollo. | En Desarrollo | La actividad se ha venido desarrollando sin contratiempos y de conformidad con los procedimientos establecidos para el manejo documental. | EN DESARROLLO | FINALIZADA
8 | FILA_8 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H9) | Supervisión de Contratos EAAB E P (A) (D) | Debildades en el manejo documental de los contratos por cambios permantes de supervisión en los mismos | Capacitar a los supervisores sobre el manejo del archivo documental | Capacitación a los supervisores el procedimiento vigente sobre el archivo documental de la Empresa | Capacitaciones | 9 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 40 | 20 | La GCA remitió oficio 2410001-2019-0093 al Dirección de Mejoramiento y Calidad de vida el 30 de enero de 2019 para solicitar la programación de las capacitaciones. Se realizó capacitación el 19 de julio de 2019 | Acción en desarrollo, se esta en la conformación y organización de la capacitación por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | En Desarrollo | Finalizada, se cumplieron las capacitaciones por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | FINALIZADA | FINALIZADA
9 | FILA_9 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H10) | Estado de las obras ejecutadas mediante el Contrato No.1-01-24300-0890-2015 Para la Construcción del Acueducto para Veredas en el Municipio de Junín-Cundinamarca (A) | Falta de rigurosidad y control por parte de la interventoría en los avances de obra | Conminar a la interventoría del contrato para que exija al contratista el cumplimiento del cronograma y las calidades requeridas contractualmente | Solicitud a la Interventoría con la fecha límite para los ajustes requeridos en la obra | Oficio a la interventoria | 1 | 2019-01-25 | 2019-02-01 | 1 | 1 | Con oficio 15200-2019-4176 del 22 de octubre de 2019 la oficina de asesoría legal conceptúa la posibilidad de hacer un acuerdo para recibir la obra terminada por el contratista. Por tal razón y después de las visitas de verificación actualmente se encuentra en revisión dicho documento para recibir la obra a satisfacción | Acción finalizada, se requirió al contratista y se esta evaluando la declaración de incumplimiento del contratista,la OCIG seguirá com el monitoreo para ver en que terminan las accioens legales | Finalizada | Acción finalizada, se requirió al contratista y se esta evaluando la declaración de incumplimiento del contratista,la OCIG seguirá com el monitoreo para ver en que terminan las accioens legales . Adicionalment el área informa que el contratista culmino las obras pendientes. | FINALIZADA | FINALIZADA
10 | FILA_10 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H10) | Estado de las obras ejecutadas mediante el Contrato No.1-01-24300-0890-2015 Para la Construcción del Acueducto para Veredas en el Municipio de Junín-Cundinamarca (A) | Falta de rigurosidad y control por parte de la interventoría en los avances de obra | Verificación de las obras en terreno por parte de la EAAB | Realizar visita de verificación a los ajustes de la obra | Visita y registro fotográfico | 1 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1 | 1 | Con oficio 15200-2019-4176 del 22 de octubre de 2019 la oficina de asesoría legal conceptúa la posibilidad de hacer un acuerdo para recibir la obra terminada por el contratista. Por tal razón y después de las visitas de verificación actualmente se encuentra en revisión dicho documento para recibir la obra a satisfacción | Acción finalizada, se realizaron las visitas respectivas y se esta evaluando la declaración de incumplimiento del contratista. | Finalizada | Acción finalizada, se realizaron las visitas respectivas y se esta evaluando la declaración de incumplimiento del contratista. Adicionalment el área informa que el contratista culmino las obras pendientes. | FINALIZADA | FINALIZADA
11 | FILA_11 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H11) | Mayor valor pagado en el contrato de obra no. 1-01-24300-008732015. (A)(D)(F) | ítems de suministro planificados en los presupuestos de obra | Aplicar a los proyectos de inversión de la GCA, la Resolución 627 de 2018, o la que haga sus veces, mediante la cual se reglamenta el comité de proyectos de inversión y se establecen los requisitos necesarios para la formulación y maduración de proyectos de la EAAB-ESP | Capacitación a la GCA en formulación y maduración de proyectos de inversión -Aplicación norma técnica NS-172 | Capacitación | 1 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 40 | 20 | La GCA remitió oficio 2410001-2019-0093 al Dirección de Mejoramiento y Calidad de vida el 30 de enero de 2019 para solicitar la programación de las capacitaciones. Se realizó capacitación el 19 de julio de 2019 | Acción en desarrollo, se esta en la conformación y organización de la capacitación por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | En Desarrollo | Finalizada, se cumplieron las capacitaciones por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | FINALIZADA | FINALIZADA
12 | FILA_12 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H12) | Mayor valor pagado en el contrato de obra no. 1-01-24300-00924-2015. (A)(D)(F) | ítems de suministro planificados en los presupuestos de obra | Aplicar a los proyectos de inversión de la GCA, la Resolución 627 de 2018, o la que haga sus veces, mediante la cual se reglamenta el comité de proyectos de inversión y se establecen los requisitos necesarios para la formulación y maduración de proyectos de la EAAB-ESP | Capacitación a la GCA en formulación y maduración de proyectos de inversión -Aplicación norma técnica NS-172 | Capacitación | 1 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 40 | 20 | La GCA remitió oficio 2410001-2019-0093 al Dirección de Mejoramiento y Calidad de vida el 30 de enero de 2019 para solicitar la programación de las capacitaciones. Se realizó capacitación el 19 de julio de 2019 | Acción en desarrollo, se esta en la conformación y organización de la capacitación por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | En Desarrollo | Finalizada, se cumplieron las capacitaciones por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | FINALIZADA | FINALIZADA
13 | FILA_13 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H13) | Mayor valor pagado en el contrato de obra no. 1-01-24300- 009072015. (A)(D)(F) | ítems de suministro planificados en los presupuestos de obra | Aplicar a los proyectos de inversión de la GCA, la Resolución 627 de 2018, o la que haga sus veces, mediante la cual se reglamenta el comité de proyectos de inversión y se establecen los requisitos necesarios para la formulación y maduración de proyectos al interior de la EAAB | Capacitación a la GCA en formulación y maduración de proyectos de inversión -Aplicación norma técnica NS-172 | Capacitación | 1 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 40 | 20 | La GCA remitió oficio 2410001-2019-0093 al Dirección de Mejoramiento y Calidad de vida el 30 de enero de 2019 para solicitar la programación de las capacitaciones. Se realizó capacitación el 19 de julio de 2019 | Acción en desarrollo, se esta en la conformación y organización de la capacitación por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | En Desarrollo | Finalizada, se cumplieron las capacitaciones por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | FINALIZADA | FINALIZADA
14 | FILA_14 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H14) | Mayor valor pagado en el contrato de consultoría y obra No. 1-01-24300-0872-2015. (A)(D)(F) | ítems de suministro planificados en los presupuestos de obra | Aplicar a los proyectos de inversión de la GCA, la Resolución 627 de 2018, o la que haga sus veces, mediante la cual se reglamenta el comité de proyectos de inversión y se establecen los requisitos necesarios para la formulación y maduración de proyectos de la EAAB-ESP | Capacitación a la GCA en formulación y maduración de proyectos de inversión -Aplicación norma técnica NS-172 | Capacitación | 1 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 40 | 20 | La GCA remitió oficio 2410001-2019-0093 al Dirección de Mejoramiento y Calidad de vida el 30 de enero de 2019 para solicitar la programación de las capacitaciones. Se realizó capacitación el 19 de julio de 2019 | Acción en desarrollo, se esta en la conformación y organización de la capacitación por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | En Desarrollo | Finalizada, se cumplieron las capacitaciones por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | FINALIZADA | FINALIZADA
15 | FILA_15 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | (H15) | Mayor valor pagado en el contrato de obra No. 1-01-24300-863-2015. (A)(D)(F) | ítems de suministro planificados en los presupuestos de obra | Aplicar a los proyectos de inversión de la GCA, la Resolución 627 de 2018, o la que haga sus veces, mediante la cual se reglamenta el comité de proyectos de inversión y se establecen los requisitos necesarios para la formulación y maduración de proyectos de la EAAB-ESP | Capacitación a la GCA en formulación y maduración de proyectos de inversión -Aplicación norma técnica NS-172 | Capacitación | 1 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 40 | 20 | La GCA remitió oficio 2410001-2019-0093 al Dirección de Mejoramiento y Calidad de vida el 30 de enero de 2019 para solicitar la programación de las capacitaciones. Se realizó capacitación el 19 de julio de 2019 | Acción en desarrollo, se esta en la conformación y organización de la capacitación por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | En Desarrollo | Finalizada, se cumplieron las capacitaciones por parte de la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. | FINALIZADA | FINALIZADA
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN
Note on L5: Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes: hay algun proyecto que se vaya a madurar en el marco de este programa?