## Hoja1
ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - CORTE JUNIO 2018 EAAB-ESP / CONTRALORIA DE BOGOTA
COD | No Hallazgo | HALLAZGO | ACCION | AREA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ANALISIS OCIG / Junio 30 de2018 | ESTADO OCIG / Junio 30 de2018
187 | 2.2.1.2.4.2 | Hallazgo Administrativo, debilidades en el sistema de gestión de información de los proyectos PACA | Definir la metodología de la evaluación, seguimiento y medición de los proyectos que hacen parte del PACA | Ambiental Planeamiento y Control Sistema Maaestro Servicio al Cliente Contratación y Compras | 2018-06-01 | 2018-02-28 | Se evidencia el documento de la metodología proyectado, sin embargo, no se ha adoptado en el Sistema Gestión de Calidad. | EN ALERTA
187 | 2.3.1.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por registrar una venta de agua en bloque - Cuenta de Difícil Recaudo por un valor de $3.817.691.910 con una mora superior a los 4929 días sin que se registre seguimiento de cobro por parte de la EAB ESP | Elaborar Procedimiento e Incluir las políticas para el suministro de venta de agua en bloque | Dirección Apoyo Comercial | 2018-04-01 | 2018-07-26 | El procedimiento no se encuentra aprobado ni publicado en el mapa de proceso. | EN ALERTA
187 | 2.3.1.7 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuantía de $371.528.063 | Ajustes A. Valoración del costo de las actividades asociadas a PQR (costeo). B. Definición de la política, aprobación, sensibilización y capacitaciones C. Estandarización de ajustes de PQR. D. Creación de desarrollo en SAP para el cálculo de ajustes. E. Parametrización de ajustes en SAP (nivel de responsabilidad). F. Análisis e impacto de ajustes por zonas de servicio (mapa climático). | Dirección Apoyo Comercial | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Los soportes presentados no sustentan la ejecución total de la acción | EN ALERTA
187 | 2.3.1.7 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuantía de $371.528.063 | Control de calidad de PQR’s A. Medición del IQR en las PQR’s (Índice de calidad en la respuesta). B. Principios de oportunidad y completitud de la respuesta. C. Traza y auditoria aleatoria a muestreo de PQR’s en el sistema. (Defensoría del Usuario). Por vigencia D. Análisis e impacto del IQR por zonas de servicio. E. Seguimiento de SAP y ajustes por zona y servicio. | Dirección Apoyo Comercial | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Los soportes presentados no sustentan la ejecución total de la acción | EN ALERTA
187 | 2.3.1.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por registrar una venta de agua en bloque - Cuenta de Difícil Recaudo por un valor de $3.817.691.910 con una mora superior a los 4929 días sin que se registre seguimiento de cobro por parte de la EAB ESP | Gestión de depuración de cartera (Presentar a los respectivos comités) | Dirección Apoyo Comercial Dirección Comercial Zona 3 Oficina de Representación Judicial | 2017-08-15 | 2018-07-26 | Los soportes presentados no sustentan la ejecución total de la acción | EN ALERTA
187 | 2.3.1.3 | Hallazgo Administrativo por deficiencias en la aplicación de los procedimientos para recaudo en Deuda de Difícil Recaudo (DDR – Urbanismos). 96 | Elaborar procedimiento encaminado a una gestión de cobro eficiente que impida el traslado de la deuda a Difícil Recaudo, incumpliendo lo estipulado en la Resolución 414 de 2014 | Dirección Apoyo Técnico | 2017-07-28 | 2018-07-26 | El procedimiento no se encuentra aprobado ni publicado en el mapa de procesos de la Empresa | EN ALERTA
187 | 2.1.3.4 | Hallazgo Administrativo por falta de control y seguimiento de los bienes adquiridos del Contrato. No. 2-06-30100-0437-2016. 38 | Revisar los procedimientos de medidores con el fin de incluir dentro de las actividades el proceso de garantía de medidores | Dirección Apoyo Técnico Direcciones Comerciales Zonas | 2017-07-28 | 2018-07-26 | La acción no se cumplió de acuerdo a como fue formulada | FINALIZADA
195 | 3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento frente a las obligaciones generales y omisión en la función administrativa de supervisión en el Contrato de Interventoría No. 2-15-25500-01044 2014 | Citación y ejecución del taller de socialización del manual de supervisión e interventoría y los procedimientos relacionados. | Dirección Calidad y Procesos Y Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | 2017-07-28 | 2018-10-25 | Las capacitaciones se tienen programadas para los meses de agosto y octubre. | EN ALERTA
195 | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo por no cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado No. 25000-23-27-000-2001-90479 de 28 de marzo de 2014 | Publicación de la licitación. | Dirección de Contratación y Compras | 2017-07-28 | 2018-10-25 | Acción finalizadade acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por la no inclusión al Sistema de Registro de Proveedores Contratos: 2-02-26600-00742-2016, 1-01-34100-01061-2016, 1-01-31100-0970-2016 y 1-01-32100-0906-2016 | Generar la estructuración e implementación del Registro de Proveedores de la EAB - ESP. | Dirección de Contratación y Compras. | 2017-07-27 | 2018-07-26 | El aplicativo para el registro de proveedores no está en estos momentos en productivo, se están adelantado pruebas. Está acción presenta un incumplimiento a la fecha de culminación | EN ALERTA
187 | 2.1.3.11 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal, Contrato 923-2015, por violación al principio de transparencia. | Generar capacitación a las áreas técnicas en el manejo de las evaluaciones de los procesos de contratación pública. | Dirección de Contratación y Compras. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.3 | Hallazgo administrativo por la no liquidaciòn de los contratos No. 1239-2013, 00962-2014, 1163-2013 y 1028-2014 | La Dirección de Contratación y Compras, remitirá el reporte de documentos pendientes a cada una de las gerencias para el tramite respectivo | Dirección de Contratación y Compras. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.5 | Hallazgo Administrativo por el no registro de la información del proveedor en SECOP II. 39 | Implementar un plan de seguimiento a la publicidad contractual en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable a la EAB -ESP | Dirección de Contratación y Compras. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.5 | Hallazgo Administrativo por el no registro de la información del proveedor en SECOP II. 39 | Verificar el manejo de la Publicación de contratos en SECOP frente al ámbito jurídico existente y aplicable a la EAB -ESP y su régimen especial de contratación. | Dirección de Contratación y Compras. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.6 | Hallazgo Administrativo por la no publicación en el SECOP de los contratos tomados en la muestra | Implementar un plan de seguimiento a la publicidad contractual en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable a la EAB -ESP | Dirección de Contratación y Compras. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.6 | Hallazgo Administrativo por la no publicación en el SECOP de los contratos tomados en la muestra | Verificar el manejo de la Publicación de contratos en SECOP frente al ámbito jurídico existente y aplicable a la EAB -ESP y su régimen especial de contratación. | Dirección de Contratación y Compras. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.7 | Hallazgo Administrativo por debilidades de la Supervisión del contrato de arrendamiento 1-09-14500-0524-2013, en lo referido a la falta de control en el diligenciamiento de algunos formatos correspondientes al proceso contractual, ya que carecen de firmas. 41 | Generar la socialización y capacitación de los ajustes en los procedimientos | Dirección de Contratación y Compras. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.7 | Hallazgo Administrativo por debilidades de la Supervisión del contrato de arrendamiento 1-09-14500-0524-2013, en lo referido a la falta de control en el diligenciamiento de algunos formatos correspondientes al proceso contractual, ya que carecen de firmas. 41 | Revisión y actualización del procedimiento de registros precontractuales. | Dirección de Contratación y Compras. | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.3.1.8 | Hallazgo Administrativo – Estados Financieros no certificados, aprobados y firmados. 113 | Se continuara con la Elaboración y presentación de los Estados Financieros en las fechas establecidas en el cronograma de cierre previsto en la EAB. | Dirección Financiera de Contabilidad | 2017-07-28 | 2018-04-30 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control. | EN ALERTA
187 | 2.3.1.9 | Hallazgo Administrativo- Diferencias en Saldos de Operaciones Recíprocas. | Realizar trimestralmente reporte ante CGN y SHD, para que las entidades tomen nuestra información y resuelvan sus inquietudes sobre los saldos de operaciones reciprocas con la EAB, destacando la multiplicidad de operaciones que se desprenden de la facturación y de mas operaciones de la EAB-E.S.P. La casuistica y ciclos en los cuales se realiza. | Dirección Financiera de Contabilidad | 2017-08-15 | 2018-02-28 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control. | FINALIZADA
195 | 3.2.1 | Hallazgo Administrativo Contrato No. 1-02-25500-001078-2014 Liquidación del Contrato | Liquidación del contrato N° 1-02-25500-001078-2014 en el término pactado entre las partes. | Dirección Red Troncal de Alcantarillado | 2017-08-15 | 2018-10-25 | La liquidación del contrato 1078-2014 no se ha realizado a la fecha y la acción esta próxima a vencerse. | EN ALERTA
195 | 3.2.3 | Hallazgo Administrativo Contrato de Consultoría 2-02-25500-00485-2016 por incumplimiento Pago de la Retegarantía. | Solicitar a los supervisores e incorporar en el tablero de control los saldos de retegarantía y las fechas previstas de pago de los contratos de la Dirección Red Troncal de Alcantarillado en ejecución con el fin de hacerle seguimiento mediante las alertas correspondientes y los cómites de área. | Dirección Red Troncal de Alcantarillado | 2017-08-31 | 2018-10-25 | El área realiza seguimiento al estado de los saldos de retención de garantía, dependiendo de la entrega oportuna de la información por parte de la Dirección de Contabilidad. | EN ALERTA
195 | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo por no cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado No. 25000-23-27-000-2001-90479 de 28 de marzo de 2014 | Radicación y seguimiento de la solicitud de contratación de los diseños detallados y contrucción de la EBARC ante la DCC. | Dirección Red Troncal de Alcantarillado GCSM | 2017-08-31 | 2018-06-30 | Acción finalizadade acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.10 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y presunta Disciplinaria Contrato No. 0593-2015, por valor de $176.615.542, por falta de control en la supervisión y el pago de productos sin soporte | Creación de un mecanismo de control para la entrega de productos a beneficiarios dentro del procedimiento M4MI0109O "Gestión social ambiental en cuencas abastecedoras" | Gerencia Corporativa Ambiental | 2017-09-01 | 2018-02-28 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.9 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria contrato No 2-01-24300-00599-2015, por debilidades de Planeación en la gestión precontractual, al no elaborar un adecuado estudio previo que considerara todos los requerimientos técnicos para realizar intervenciones en zonas de reserva forestal | - Realizar un taller para profesionales, técnicos y auxiliares de la Gerencia Corporativa Ambiental, con un temario, relacionado con el fortalecimiento de la Planeación en la gestión precontractual, con temas como: Inclusión de los riesgos relacionados con los tiempos para autorizar intervenciones en las áreas de trabajo, Especificar claramente en los TDR el responsable de la solicitud trámite y emisión de permisos requeridos para realizar intervenciones en áreas susceptibles de ellos. | Gerencia Corporativa Ambiental | 2017-09-01 | 2018-02-28 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.9 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria contrato No 2-01-24300-00599-2015, por debilidades de Planeación en la gestión precontractual, al no elaborar un adecuado estudio previo que considerara todos los requerimientos técnicos para realizar intervenciones en zonas de reserva forestal | Monitorear e informar los cambios normativos del sector ambiente e incorporarlos dentro del análisis y establecimiento de controles. | Gerencia Corporativa Ambiental | 2017-08-22 | 2018-02-28 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por no contar con las Tablas de Retención Documental actualizadas | Adoptar las TRD mediante acto administrativo; una vez sean convalidadas por parte del Comité Distrital de Archivo | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa - Dirección de Servicios Administrativos | 2017-07-28 | 2018-07-27 | Esta acción está sujeta al cumplimento de la primera. | EN ALERTA
187 | 2.1.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por no contar con las Tablas de Retención Documental actualizadas | Enviar las TRD con los ajustes requeridos al Archivo Bogotá, para revisión y convalidación | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa - Dirección de Servicios Administrativos | 2017-07-27 | 2018-05-31 | Esta acción está sujeta al cumplimento de la primera. | EN ALERTA
187 | 2.1.1.3.1 | Hallazgo Administrativo por no contar con las Tablas de Retención Documental actualizadas | Realizar los ajustes solicitados por el Concejo Distrital de Archivo a las Tablas de Retención, según metodología en Acuerdo AGN 04 de 2013 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa - Dirección de Servicios Administrativos | 2017-08-15 | 2018-03-31 | La Dirección de Servicios Administrativos, previo concepto técnico del Archivo de Bogotá, está adelantando proceso de contratación para la elaboración de las TRD. A la fecha la acción como esta formulada no se ha cumplido. | EN ALERTA
195 | 3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento frente a las obligaciones generales y omisión en la función administrativa de supervisión en el Contrato de Interventoría No. 2-15-25500-01044 2014 | Definición del temario, contenidos, facilitadores y presentaciones a realizar para la realización del taller de socialización del manual de supervisión e interventoría y los procedimientos relacionados. | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección Gestión de Calidad y Procesos | 2017-08-01 | 2018-03-31 | El manual de interventoría se encuentra en revisión y ajustes y la capacitación se tiene programada para los meses de agosto y octubre del presente año. | EN ALERTA
187 | 2.1.3.2 | Hallazgo Administrativo por falta de documentos en el expediente del contrato No.1-01-32100-0647-2011 | Generar la actualización y mantener la información relacionada con la ejecución contractual a la Dirección de Contratación y compras. | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente Gerencias de Zonas | 2017-08-01 | 2018-07-26 | Al realizar una prueba a la documentación cargada en el file server se evidenció que no se encuentra cargada toda la información del contrato. | EN ALERTA
502 | 3.10.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por la realización de obras faltantes del denominado pozo ITC – 12 relacionadas con el contrato de obra 1-01-25500-1115-2009 en cuantía de $16.779.887.906 | Asegurar que el cumplimiento del contrato sucrito para la extraccion de las maquinas, se ejecute de conformidad con lo pactado contractualmente en tiempo y en plata, evitando que la empresa entre en sobrecostos adicionales; salvaguardando así, los principios de la eficacia, economía y celeridad; para lo cual, se reportará al comite de contratación, sobre el estado de evolucion, ejecución y cumplimiento del mencionado contrato. | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2017-08-01 | 2018-02-22 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control. | FINALIZADA
502 | 3.10.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por el pago de $9.122.137.547,70 para la extracción de las maquinas tuneladoras TBM 3200 y 4200. | Propender por que la extracción de las máquinas, se mantenga en el costo contratado, de conformidad con la planificación del contrato, para lo cual se reportará trimestralmente al comité de contratación sobre la evolución del contrato | Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 2017-08-01 | 2018-02-22 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control. | FINALIZADA
187 | 3.1.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de $ 2.196.654.883. 131 | Acordar y ejecutar con Aguas de Bogotá un plan de reparación de los 15 vehículos si esta es la mejor alternativa. | Gerencia de Residuos Sólidos | 2017-07-28 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
187 | 3.1.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de $ 2.196.654.883. 131 | Determinar si la reparación es la alternativa más eficiente, eficaz y económica. | Gerencia de Residuos Sólidos | 2017-07-28 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
187 | 3.1.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de $ 2.196.654.883. 131 | Determinar si se presentaron deterioros mayores por responsabilidad de Daewoo Trucks. | Gerencia de Residuos Sólidos | 2017-07-28 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
187 | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos compactadores por deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la empresa suscribió el contrato No. 2-05-40200-0784-2015 en cuantía de $2.799.788.296 | Determinar el alcance del comodato, la entidad responsable de tomar acciones sobre los vehículos en estado inoperativo y otras preguntas de la relación contractual entre Aguas de Bogotá S.A ESP y EAB ESP. | Gerencia de Residuos Sólidos | 2017-07-28 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
187 | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos compactadores por deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la empresa suscribió el contrato No. 2-05-40200-0784-2015 en cuantía de $2.799.788.296 | Diagnosticar el estado actual de la flota, el valor comercial, los costos de reparación, representantivad de la marca en el mercado. | Gerencia de Residuos Sólidos | 2017-07-28 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
187 | 3.1.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos para la operación de aseo por pérdida de garantía, deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la Empresa suscribió los contratos de mantenimiento correctivo No.1-05-10200-1502-2013, No. 1-05-10200-1566-2013 y No. 1-05-10200-1585-2013 en cuantía de $4.049.206.941 | Determinar el alcance del comodato, la entidad responsable de tomar acciones sobre los vehículos en estado inoperativo y otras preguntas de la relación contractual entre Aguas de Bogotá S.A ESP y EAB ESP. | Gerencia de Residuos Sólidos | 2018-01-01 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
187 | 3.1.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos para la operación de aseo por pérdida de garantía, deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la Empresa suscribió los contratos de mantenimiento correctivo No.1-05-10200-1502-2013, No. 1-05-10200-1566-2013 y No. 1-05-10200-1585-2013 en cuantía de $4.049.206.941 | Diagnosticar el estado actual de la flota, el valor comercial, los costos de reparación, representantivad de la marca en el mercado. | Gerencia de Residuos Sólidos | 2017-08-01 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
187 | 3.1.1 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por Sobrecostos e Incumplimiento del Contrato No. 00784-2015 por valor de $838.294.265. 128 | Determinar jurídicamente si existe presunto incumplimiento del objeto Daewoo Trucks por la no reparación de 15 vehículos compactadores. | Gerencia de Residuos Sólidos y Gerencia Jurídica | 2017-07-28 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
187 | 3.1.1 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por Sobrecostos e Incumplimiento del Contrato No. 00784-2015 por valor de $838.294.265. 128 | En caso de que exista presunto incumplimiento se iniciarán las acciones legales correspondientes | Gerencia de Residuos Sólidos y Gerencia Jurídica | 2017-07-28 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
187 | 3.1.2 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de $ 2.196.654.883. 131 | En caso de que se determine responsabilidad del deber de custodía de Daewoo Trucks se iniciarán las acciones legales correspondientes | Gerencia de Residuos Sólidos y Gerencia Jurídica | 2017-07-28 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
187 | 2.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora | Disminución de cartera. a) Informe del las cuetnas que realizaron pago total de la obligación. b) Informe de las cuetnas que realizaron abono o financiación. c) Informe de las cuentas compensadas, que tienen una deuda y cruza con un pago . d) Informe de identificación de anomalias comerciales , se remitira a la zona comercial para su respectivo ajuste. e) Presentacipon a comite de castigo de las cuetnas que cumplen con algunos de los criterios. | Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora | Gestión de cobro a) Informe de las actividades desarrolladas a las cuentas contrato para lograr la financiación o pago total. b) Realizar verificación que todas las cuentas tengan por lo menos una gestión de cobro dentro de los 360 días que se encuentren en la etapa persuasiva. | Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control. | FINALIZADA
187 | 2.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora | Identificacion de la cartera a) Identificación cuentas contrato = Vr. de la cartera de las cuentas contrato identificadas a 31 de diciembre de 2016 . b) Presentar trimestralmente la conciliación de las cuentas en etapa persuasiva, cuentas que salen por los diferentes motivos , las cuentas que entran , informando las actividades realizadas. | Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.3.1.1 | Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora | Traslado a coactivo a) Realizar investigación de bienes y creación de expedientes. b) Realizar alistamiento de expediente cuando las cuetnas cumplan 360 días de mora, verificando que tengan titulo ejecutivo. c) Trasladar mensualmente todas aquellas cuentas que tengan más de 540 días de mora y más de un salario minimo mensual vigente, excluyendo ciclo I. | Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control. | FINALIZADA
187 | 2.2.1.2.2 | Hallazgo Administrativo, baja ejecución presupuestal e incumplimiento de metas del Macroproyecto No. 82 “Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos | Realizar seguimiento periódico de la formulación y maduración de proyectos | Gerencia Servicio al Cliente Dirección Apoyo Técnico | 2017-07-28 | 2018-07-26 | El área informa que el seguimiento se realiza cada vez que se carga la información y existe una herramienta transversal al interior del área en el file server. Sin embargo, no se evidencia la ejecución presupuestal del contrato 1290-2017 en la herramienta. | EN ALERTA
187 | 2.1.4.5.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución del presupuesto. | Definición de puntoscriticos que afectan la baja ejecución presupuestal y reporte de las areas a la Gerencia de planeamiento para la consolidación | Gerencias Corporativas, Secretaria General, Gerencia | 2017-10-31 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.4.5.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución del presupuesto. | Presentación a Comité Corporativo por parte de la Gerencia de planeamiento de los puntos criticos, para que se tomen las acciones correctivas correspondientes | Gerencias Corporativas, Secretaria General, Gerencia | 2017-07-28 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.8 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por violación del principio de transparencia y de selección objetiva en la celebración del Contrato No. 1-06-31100-711-2013 | Generar los ajustes respectivos al proceso de supervisión e inteventoría de acuerdo al diagnostico inicial. | Gerencias Ejecutoras de contratos, Dirección de Contratación y Gerencia de Planeamiento | 2017-07-28 | 2018-07-26 | El nuevo manual de interventoría no se encuentra aprobado. | EN ALERTA
187 | 2.1.3.8 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por violación del principio de transparencia y de selección objetiva en la celebración del Contrato No. 1-06-31100-711-2013 | Revisar el proceso de supervisión e interventoría y su desarrollo dentro del seguimiento a los contratos de la EAB | Gerencias Ejecutoras de contratos, Dirección de Contratación y Gerencia de Planeamiento | 2018-07-01 | 2018-07-26 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.1.3.12 | Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria, por falta de gestión de cobro del Contrato No. CH-02-2010 suscrito con el cliente HYDROS CHIA S. en C.A. ESP por valor de $5.027.613.067 | Radicar demanda con el fin de iniciar el trámite de cobro | Oficina de Representación Judicial | 2017-10-30 | 2018-07-26 | Acción finalizadaa de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control. | FINALIZADA
187 | 2.1.3.3 | Hallazgo administrativo por la no liquidaciòn de los contratos No. 1239-2013, 00962-2014, 1163-2013 y 1028-2014 | El supervisor del contrato a liquidar solicitará mediante escrito al área juridica, el avance sobre la actuación de tipo judicial que determina la solución de la controversia y con ello proceder a la liquidación del contrato. | Oficina de Representacion Judicial Gerencia Sistema Maestro | 2017-04-01 | 2018-07-26 | La OCIG realizará seguimiento para verificar las acciones adelantadas y los mecanismos adelantados para solucionar la controversia. | FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
195 | 3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento frente a las obligaciones generales y omisión en la función administrativa de supervisión en el Contrato de Interventoría No. 2-15-25500-01044 2014 | Identificar supervisores e interventores objeto de taller de socialización del manual de supervisión e interventoría y los procedimientos relacionados. | Secretaria General - Dirección Contratación y Compras | 2017-04-01 | 2018-03-31 | No se tiene definido | EN ALERTA
187 | 2.2.1.2.1 | Hallazgo Administrativo, baja ejecución presupuestal e incumplimiento de metas del Macroproyecto No. 81 Corredores ambientales. | 2-Los contratos suscritos al final del año 2016, que quedaron como cuentas por pagar se ejecutaran estos compromisos en el último trimestre del año 2017 | SISTEMA MAESTRO | 2017-10-31 | 2018-03-31 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA
187 | 2.2.1.2.1 | Hallazgo Administrativo, baja ejecución presupuestal e incumplimiento de metas del Macroproyecto No. 81 Corredores ambientales. | 3- Rebalanceo de la línea base de ejecución para fortalecer el desarrollo de algunos proyectos y solicitud de aprobación a Junta Directiva -EAB | SISTEMA MAESTRO | 2018-04-15 | 2018-03-31 | No se relaciona evidencia de la aprobación de modificación por parte de la Junta Directiva, como se señala en la acción. | EN ALERTA
195 | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo –Proyecto No. 54 “Acciones para el saneamiento del Río de Bogotá”- incumplimiento metas y objetivos. | Seguir Cumpliendo con la Resolución N° 1008 de 2003 modificada por la N° 0196 de 2017, la cual establece la descentralización de la ejecución presupuestal a nivel de cada Gerencia Corporativa y se designan a los Responsables del manejo Presupuestal y acatar la Circular 13100-207-20 del 2 de octubre de 2017 en donde se reflejan los lineamientos de reasignación y optimización de recursos. | Todas las Areas Ejecutoras | 2018-01-15 | 2018-10-25 | Con base en la evidencia reportada por la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, se considera que el avance es crítico, teniendo en cuenta que en el informe no se puede identificar directamente el porcentaje adelantado por las áreas involucradas, lo que impide emitir un resultado concluyente frente a la acción. | EN ALERTA
187 | 2.1.4.3.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, por la baja ejecución de las Cuentas por Pagar | Aplicación de las circulares 13100-2017-001 y 015 de 2017 por parte de las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaria General. Las cuales dan a conocer los lineamientos de las cuentas por pagar presupuestales y la constitución e las cuentas por pagar con recursos del presupuesto de la vigencia fiscal. Las acciones anteriormente descritas se plasmaran en un informe emitido por las areas ejecutoras dirigido a la Dirección de Presupuesto, con periodicidad mensual. | Todas las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaría General | 2018-03-01 | 2018-03-31 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control. | FINALIZADA
187 | 2.1.4.3.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, por la baja ejecución de las Cuentas por Pagar | Presentación de un informe mensual de resultados de la gestión de la depuración de Cuentas Por Pagar Presupuestales al Comité de Gerencia Corporativa por cada unas de las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaría General con el fin de reflejar el avance del giro y liberación de saldos. | Todas las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaría General | 2017-10-31 | 2018-03-31 | Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control | FINALIZADA