## Formato ficha resumen
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-12-31
Fecha de aprobación | 2023-01-27 | Plan de Acción Institucional
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
1. Eficiencia operacional | 1.1 Sostenibilidad financiera | Integrar las acciones estratégicas que dan cumplimiento al Plan General Estratégico vigente, a los planes institucionales y estratégicos asociados al cumplimiento del Decreto 612 de 2018 y al Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG que responden a la capacidad real de la Empresa en términos de recursos financieros, físicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura; dando cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011, el Decreto 612 de 2018 y la normatividad asociada al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Comité Corporativo No. 4 | MPFD0801F09 Certificación Comité Corporativo No. 4 | 1 | 1.1.1 Margen Ebitda | Cuantificar la cantidad de recursos destinada para apoyar las inversiones, atender el pago de impuestos, cubrir el servicio de la deuda, el pasivo pensional y pagar utilidades. | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 2 | 1.1.2 Liquidez | Establecer actividades para medir la capacidad que tiene la empresa para cumplir con pasivos de corto plazo. | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 3 | 1.1.3 Endeudamiento | Establecer actividades para medir cuánto tiene que destinar la empresa de la ganancia neta líquida producida por el negocio al pago de deudas financieras | 2023-01-31 | 2023-12-31
[7 empty] | 4 | 1.1.4 Índice de cartera misional | Establecer actividades para medir la proporción que representa la cartera misional con respecto al recaudo misional total de empresa de los últimos 12 meses. | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 5 | 1.1.5 Ejecución de inversiones | Evaluar la eficiencia en la gestión del plan de inversión por las áreas ejecutoras de la Empresa | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 6 | 1.1.6 Nuevos negocios | Desarrollar la estrategia y esquema que permita orientar el desarrollo de nuevos negocios por la Empresa y generar nuevos negocios a partir del año 2024. | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 1.2 Gestión regulatoria | [5 empty] | 7 | 1.2.1 Indicador Único Sectorial - IUS | Determinar el nivel de riesgo de la Empresa, que será publicado anualmente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. | 2023-05-02 | 2023-12-30
[7 empty] | 8 | 1.2.2 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado | Cumplir el requisito de proyectar las necesidades de recursos para subsidios de la siguiente vigencia y plantear el desarrollo de un esquema unificado para la Empresa de control y seguimiento a la ejecución (Plan-Real) del balance entre subsidios y contribuciones para cada APS. | 2023-07-01 | 2023-10-31
| 1.3 Prestación del servicio | [5 empty] | 9 | 1.3.1 Cobertura de acueducto | Evaluar las desviaciones de los suscriptores facturados (Usos Residencial y No Residencial) en acueducto al cierre de cada período en relación al total de suscriptores facturados proyectados. Incluye el ciclo I (predios en proceso de legalización). | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 10 | 1.3.2 Cobertura de alcantarillado sanitario | Evaluar las desviaciones de los suscriptores facturados en alcantarillado sanitario al cierre de cada período en relación al total de suscriptores facturados proyectados. Incluye el ciclo I (predios en proceso de legalización). | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 11 | 1.3.3 Continuidad de acueducto (ICON) | Evaluar e implementar acciones para garantizar el suministro continuo del servicio de acueducto. | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 12 | 1.3.4 Índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) | Evaluar e implementar acciones preventivas y correctivas frente al riesgo en la potabilidad del agua. | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 13 | 1.3.5 Incorporación de suscriptores de acueducto | Evaluar el avance en la incorporación de nuevos suscriptores con servicio de acueducto. | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 14 | 1.3.6 Incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario | Evaluar el avance en la incorporación de nuevos suscriptores con servicio de alcantarillado sanitario | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 15 | 1.3.7 IPUF | Evaluar el impacto de las acciones implementadas para el control de pérdidas de agua potable por usuario facturado | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 16 | 1.3.8 DACAL | Evaluar el cierre de la brecha de suscriptores que carecen del servicio de alcantarillado, frente a la diferencias entre el total suscriptores facturados (Usos Residencial y No Residencial) en acueducto y el total en alcantarillado sanitario. Incluye el ciclo I (predios en proceso de legalización). | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 17 | 1.3.9 IQR | Evaluar el número de reclamos comerciales por facturación, resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia y en firme, por cada 1.000 suscriptores durante el periodo de evaluación analizado | 2023-01-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 18 | 1.3.10 Cobertura de alcantarillado pluvial | Cuantificar el porcentaje de suscriptores totales de acueducto en Bogotá (cuentas activas) beneficiados de una red pluvial (pluvial y combinada), con el fin de mitigar riesgos por las inundaciones que conllevan a pérdidas materiales y humanas. | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 19 | 1.3.11 Beneficio social del mínimo vital | Cumplir el requisito de proyectar las necesidades de recursos para otorgar el beneficio y plantear el desarrollo de un esquema unificado para la Empresa de control y seguimiento a la ejecución (Plan-Real) del programa. | 2023-09-01 | 2023-10-31
[7 empty] | 20 | 1.3.12 Avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro | Avanzar en el traslado y adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado que están localizadas donde va a pasar la primera línea del metro | 2023-01-01 | 2023-11-30
2. Territorio sensible al agua | 2.1 Adaptación y mitigación al cambio climático | [5 empty] | 21 | 2.1.1 Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica | Adquirir las hectáreas que buscan la protección y recuperación de las fuentes hídricas, amparadas bajo el convenio 1240/2017 de la EAAB-ESP y SDA | 2023-03-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 22 | 2.1.2 Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal | Intervenir hectáreas para la restauración, conservación, protección, mantenimiento y manejo ambiental de humedales, quebradas, ríos, y demás estructuras de los ecosistemas estratégicos EEP | 2023-03-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 23 | 2.1.3 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales | Contar con los diagnósticos dentro de los estudios de factibilidad y diseños, que determinen la solución de obtención de caudales ecológicos para mitigar el déficit hídrico en algunos cuerpos de agua de la Cuenca Salitre, Fucha y Torca, a su vez las estrategias de renaturalización de las quebradas contribuyendo a mitigar las olas de calor generadas por el cambio climático y el endurecimiento de estos ecosistemas | 2023-03-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 24 | 2.1.4 Individuos arbóreos sembrados | Plantar árboles en corredores ecológicos de ronda - CER, parques ecológicos distritales de humedal - PEDH y predios de propiedad de la EAAB (en Cerros Orientales y en otras áreas de interés para la Empresa) | 2023-03-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 25 | 2.1.5 Avance en la construcción del campamento Piedras Gordas | Avanzar en la construcción del campamento ubicado en el sector de Piedras Gordas y en el sector de El Silencio ubicado en el PNN Chingaza. | 2023-01-01 | 2023-01-31
[7 empty] | 26 | 2.1.6 Construcción de corredores ambientales | Avanzar en las acciones que contribuyen a la construcción de los corredores ambientales que hacen parte de la estructura ecológica principal. | 2023-12-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 27 | 2.1.7 Reducción de la Huella de Carbono | Cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero – GEI que causa la EAAB-ESP por el consumo de recursos (agua, energía, combustibles) y la generación de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos), en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 2.2 Sostenibilidad ambiental | [5 empty] | 28 | 2.2.1 Corrección de conexiones erradas | Corregir conexiones erradas programadas en el plan de identificación y corrección de conexiones erradas PICCE en cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 29 | 2.2.2 Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | Cumplir las actividades o proyectos formulados en el PSMV (plan de saneamiento y manejo de vertimientos) | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 30 | 2.2.3 Saneamiento del río Bogotá | Avanzar en la construcción, mantenimiento y operación de la PTAR Canoas, en la construcción de la Estación Elevadora Canoas y en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 2.3 Acueducto para la región | [5 empty] | 31 | 2.3.1 Avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional | Plantear el desarrollo o estructuración de la propuesta y alternativa, así como el diagnóstico de desarrollo del acueducto regional. | 2023-12-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 32 | 2.3.2 Metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento de las plantas Wiesner y Tibitoc | Avanzar en las acciones que contribuyen a alcanzar una oferta de agua potable de 21,2 m3/s en 2024, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc | 2023-02-01 | 2023-10-31
3. Reputación y liderazgo | 3.1 Relacionamiento | [5 empty] | 33 | 3.1.1 Nivel de satisfacción de los usuarios y percepción de grupos de interés | Evaluar la percepción/satisfacción de los grupos de interés de la EAAB-ESP frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas. | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 3.2 Gobernabilidad | [5 empty] | 34 | 3.2.1 Índice de transparencia (ITA) | Medir el cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública | 2023-04-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 35 | 3.2.2 Evaluación de medidas de integridad | Evaluar los avances en acceso a la información pública, medidas preventivas anticorrupción y gobierno | 2023-04-01 | 2023-12-31
| 3.3 Modernización empresarial | [5 empty] | 36 | 3.3.1 Cumplimiento plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | Lograr un avance significativo en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a partir de los planes de acción de cada una de las políticas de gestión y desempeño, que se encuentran en el Plan de Adecuación y Sosteniblidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31
[9 empty] | Cumplir los planes institucionales y estratégicos asociados al cumplimiento del Decreto 612 de 2018: Plan Institucional de Archivos (PINAR) Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Gestión Estratégica del Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan de Bienestar e Incentivos Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI: (PMT) Plan Seguridad y Privacidad de la Información Plan Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 37 | 3.3.2 Formulación y ejecución de la primera fase del plan de innovación de la EAAB | Incrementar la competitividad y productividad de la EAAB-ESP aprovechando la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) para la satisfacción del usuario, la sostenibilidad de la gestión del agua y agregar valor a los objetivos estratégicos de la Empresa, mediante los ejes temáticos del plan de innovación de la EAAB: Planeación, Generación y producción, Herramientas para uso y producción, Analítica institucional y Cultura de compartir y difundir | 2023-01-01 | 2023-12-01
[7 empty] | 38 | 3.3.3 Modernización del proceso de facturación | Modernizar el ERP y adquirir e implementar herramientas tecnológicas para la Planificación Financiera y Gestión de Proyectos, el Sistema de Gestión Predial, Proceso Comercial que incluye la Facturación en sitio y BIA - Inteligencia de Negocios y Analítica | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 39 | 3.3.4 Telemetría para grandes consumidores | Monitorear el consumo, tanto en grandes consumidores como en pequeños consumidores, para de establecer las métricas precisas del consumo que se realiza en la ciudad | 2023-01-01 | 2023-12-01

## Formato Cronograma Actividades
Vigencia |  | 2023 | Cronograma de actividades
Fecha de elaboración |  | 2022-12-31
Fecha de aprobación |  | 2023-01-27 | Plan de Acción Institucional
Versión |  | 1
Eje Temático | Actividad |  |  |  | Responsable |  |  | Recursos |  |  | Período de tiempo |  | Plan
| Id | Nombre | Meta / Producto | Medio de Verificación | Factor Crítico de Éxito | Factor Crítico de influencia | Factor Crítico de Gestión | Propios | Funcionamiento | Inversión | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1.1.1 Margen Ebitda | 1 | Identificar los puestos de vigilancia en los cuales sea posible combinar los diferentes componentes de seguridad para su implementación | 05 mesas de trabajo | 05 ayudas de memoria y un informe final | 11500 Dirección de seguridad |  | 11100 Secretaría General |  | 20. Gestión Operacional |  | 2023-03-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Mar; Plan May; Plan Jul; Plan Sep; Plan Nov
| 2 | Realizar un estudio técnico para identificar la condición de riesgo de la EAAB-ESP, respecto de la pérdida de ingresos u otros perjuicios patrimoniales, para evaluar la viabilidad de su transferencia al Seguro Cyber u otras coberturas del programa corporativo y/o la implementación de mecanismos alternativos de control del riesgo. | Estudio técnico de identificación y diagnóstico | MPFD0801F08 Informe | 11800 Dirección seguros | 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 11100 Secretaría General | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-05-01 | 2023-11-30 | bar: Plan May; Plan Ago; Plan Nov
| 3 | Adelantar la depuración de 1.000 activos fijos de la cuenta contable: Propiedad, Planta y Equipo (obsoletos o con valor neto contable $0) | Saldos depurados de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo | Informe de avance en la gestión de activos y materiales | 14710 Dirección Administración Activos Fijos |  | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-04-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Abr; Plan Nov
| 4 | Emitir estados financieros al 31 de diciembre de 2022 bajo estándares internacionales de contabilidad | Poder acceder al mercado de valores | Estados Financieros firmados y auditados | 13300 Dirección de Contabilidad | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 26810 Dirección Sistema de Información Empresarial 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-04-01 | 30/04/2023 | bar: Plan Abr
| 5 | Realizar seguimiento a la facturación de ingresos misión y a la causación de los ingresos por venta de energía | Informe de análisis | MPFD0801F08 Informe | 12400 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 26100 Gerencia de Tecnología | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-03-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Mar; Plan May; Plan Jul; Plan Sep; Plan Nov
| 6 | Realizar seguimiento a los costos y gastos efectivos | Informe de análisis | MPFD0801F08 Informe | 12400 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | 11100 Secretaría General 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 13100 Gerencia Corporativa Financiera 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 15100 Gerencia Jurídica 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-03-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Mar; Plan May; Plan Jul; Plan Sep; Plan Nov
| 7 | Elaborar el plan de austeridad del gasto para la vigencia 2024 | Plan de austeridad del gasto | Documento plan de austeridad del gasto | 12400 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Plan Sep: 0.5; Plan Dic: 1
| 8 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de austeridad del gasto | Informe de análisis | MPFD0801F08 Informe | 12400 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | 11100 Secretaría General 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 13100 Gerencia Corporativa Financiera 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 15100 Gerencia Jurídica 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-01-01 | 2023-07-31 | bar: Plan Ene; Plan Jul
| 9 | Realizar seguimiento a los costos reconocidos en tarifas | Informe de análisis | MPFD0801F08 Informe | 12400 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | 11100 Secretaría General 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 13100 Gerencia Corporativa Financiera 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 15100 Gerencia Jurídica 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-03-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Mar; Plan May; Plan Jul; Plan Sep; Plan Nov
| 10 | Publicar boletín semestral de asuntos jurídicos relevantes para conocimiento de la EAAB-ESP | 2 Publicaciones boletín | Boletín | 15100 Gerencia Jurídica |  |  | X | 9. Mejora Normativa |  | 2023-04-30 | 2023-10-31 | bar: Plan Abr; Plan Oct
| 11 | Realizar análisis, estudios de asuntos jurídicos relevantes para conocimiento de la EAAB-ESP | 2 documentos | Documento | 15200 Oficina de Asesoría Legal |  |  | X | 9. Mejora Normativa |  | 2023-05-30 | 2023-09-30 | bar: Plan May; Plan Nov
| 12 | Presentar balance de las políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial | 1 documento | Documento | 15300 Oficina Asesora de Representación Judicial y Actuación Administrativa |  |  | X | 8. Defensa Jurídica |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Dic
1.1.2 Liquidez | 1 | Poner en funcionamiento un nuevo modelo para preparar, programar, aprobar, ejecutar y controlar el Programa Anual de Caja PAC en la EAAB-ESP | Instrumento más ágil, eficiente y productivo que permita mejorar la proyección de los recursos de caja | Resolucion Lineamientos para la programacion y ejecucion de PAC (Febrero) PAC mensual automático para la Dirección de Tesorería | 13700 Dirección de Presupuesto | 26810 Dirección Sistema de Información Empresarial | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | Diversificar mecanismos de pago en puntos de atención | Pasarela de pagos y/o kioskos de autopago implementados | Opciones de pago por pasarela y/o mediante kioskos de autopago | 13500 Dirección de Tesorería | 11100 Secretaría General 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 13100 Gerencia Corporativa Financiera 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 15100 Gerencia Jurídica 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | bar: Plan Mar
| 3 | Verificar el saldo de liquidez de la caja disponible de la Empresa | Informe de cobertura de giros con los recursos disponibles en cuentas y los vencimientos de CDT, del Fondo Excedentes de Tesorería | Informe de Seguimiento de Tesorería | 13500 Dirección de Tesorería | 11100 Secretaría General 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 13100 Gerencia Corporativa Financiera 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 15100 Gerencia Jurídica 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 4 | Implementar la planeación tributaria | Estrategia de planeación tributaria implementada | Monto de Ahorros tributarios proyectado | 13600 Dirección Tributaria | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | bar: Plan Abr
| 5 | Implementar procedimiento descuentos tributarios | Procedimiento implementado | Publicación y socialización del procedimiento | 13600 Dirección Tributaria | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | bar: Plan Abr
| 6 | Aplicar beneficios tributarios | Aplicación de beneficios tributarios | Monto de beneficios tributarios por trimestre | 13600 Dirección Tributaria | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-04-01 | 2023-10-31 | bar: Plan Abr; Plan Jul; Plan Oct
| 7 | Implementar modelos predictivos para estimar el comportamiento futuro del tipo de cambio | Avances trimestrales / Tablero de control - Tipo de Cambio | Tablero de Control en excel y Power BI | 13800 Dirección Análisis de Riesgos Financieros |  | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-03-01 | 30/09/2023 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep
| 8 | Analizar los resultados de ejecución del PAC por Gerencias | Análisis de resultados y plan de acción por gerencia para cumplimiento | Informe de ejecución presupuestal por Gerencias | 13700 Dirección de Presupuesto | 11100 Secretaría General 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 13100 Gerencia Corporativa Financiera 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 15100 Gerencia Jurídica 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-01-31 | 2023-12-31 | bar: Plan Ene to Plan Dic
1.1.3 Endeudamiento | 1 | Verificar el cumplimiento del indicador | Cálculo del indicador planeado vs resultado real del indicador Pasivos Financieros a Ebitda | Estados financieros y Proyecciones financieras | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | 11100 Secretaría General 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 13100 Gerencia Corporativa Financiera 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 15100 Gerencia Jurídica 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-01-31 | 2023-12-31 | bar: Plan Ene to Plan Dic
1.1.4 Índice de cartera misional | 1 | Implementar y calibrar modelo de cartera pérdida esperada | Modelo probado y calibrado | Monto de provisión de cartera misión y no misión | 13200 Dirección Jurisdicción Coactiva | 13800 Dirección Análisis de Riesgos Financieros 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 26810 Dirección Sistema de Información Empresarial 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 2 | Recuperar cartera prejurídica (Entre 91 y 180 días de mora) en el acumulado de enero a diciembre | $37.816 millones | Informe mensual | 13200 Dirección Jurisdicción Coactiva | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 3 | Recuperar cartera persuasiva y coactiva (Mayor 181 días de mora) en el acumulado de enero a diciembre | $86.757 millones | Informe mensual | 13200 Dirección Jurisdicción Coactiva | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 4 | Castigar la cartera que cumpla con los criterios establecidos en Acuerdo 11 de Junta Directiva | 100% de las cuentas que cumplan con los requisitos para castigo | Informe semestral | 13200 Dirección Jurisdicción Coactiva | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Jun; Plan Dic
| 5 | Digitalizar el archivo vigente del servicio de acueducto | Digitalizar el 100% de los documentos vigentes | Informe mensual | 13200 Dirección Jurisdicción Coactiva | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 13100 Gerencia Corporativa Financiera | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Ene to Plan Dic
1.1.5 Ejecución de inversiones | 1 | Generar y enviar mensualmente (mes vencido) mediante correo electrónico el reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones | Reporte seguimiento a la ejecución de inversiones | Correo electrónico y reporte | 12300 Dirección de Planeación y Control de Inversiones |  | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Feb to Plan Dic
| 2 | Llevar a cabo el Comité de Proyectos de Inversión | Sesión de Comité | MPFD0801F06 Acta de Comité o su certificado | 12300 Dirección de Planeación y Control de Inversiones |  | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 3 | Revisar y actualizar la documentación relacionada con la planeación y seguimiento de inversiones | Documentación actualizada | Procedimientos actualizados en el mapa de procesos | 12300 Dirección de Planeación y Control de Inversiones |  | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: Plan Jun
1.1.6 Nuevos negocios | 1 | Realizar seguimiento a la implementación de nuevos negocios | Informe de análisis | MPFD0801F08 Informe | 12400 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | 11100 Secretaría General 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 13100 Gerencia Corporativa Financiera 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 15100 Gerencia Jurídica 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Feb; Plan Jun; Plan Oct
1.2.1 Indicador Único Sectorial - IUS | 1 | Analizar las recomendaciones del informe de la auditoría al cálculo de los indicadores que hacen parte del tablero de control regulatorio conforme a la normatividad vigente | Análisis de las recomendaciones | Informe Presentación | 12200 Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-12-01 | 2023-12-30 | bar: Plan Dic
| 2 | Consolidar el Tablero de Control Regulatorio | Tablero de Control Regulatorio | Reporte Tablero de Control Regulatorio - IUS Mayo Reporte Tablero de planeación PGR y Acuerdo Junta Directiva - Julio Reporte Tablero de Control Regulatorio Art.107 - Agosto | 12200 Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 13100 Gerencia Corporativa Financiera 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-05-02 | 2023-08-31 | bar: Plan May; Plan Jul to Plan Ago
1.2.2 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado | 1 | Proyectar el Balance entre subsidios y contribuciones para la vigencia 2024 | Proyección Balance Realizada | Comunicaciones Información a Municipios de la Estimación del Balance | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-07-01 | 2023-07-15 | bar: Plan Jul
| 2 | Proyectar el Balance entre subsidios y contribuciones para la el largo plazo | Proyección Balance Realizada | Reporte del Balance en LP | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | bar: Plan Sep
| 3 | Publicación y socialización - Reporte en Power BI Histórico de Subsidios y Contribuciones | Modelo Desarrollado Power BI | Publicación en Acesso Web o SharePoint Reporte | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | bar: Plan Oct
1.3.1 Cobertura de acueducto | 1 | Formular proyecto de expansión de cobertura acueducto | Un proyecto de expansión de cobertura acueducto formulado | MPFD0801F08 Informe | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 |  | 31100 Gerencia Zona 1 | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Dic
| 2 | Construir redes de acueducto en el barrio Unir II | 8100 metros lineales | MPFD0801F08 Informe | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 |  | 32100 Gerencia Zona 2 |  |  | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  |  | 500 | 600 | 800 | 800 | 1300 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 700
| 3 | Formular proyecto de expansión de cobertura acueducto | Un proyecto de expansión de cobertura acueducto formulado | MPFD0801F08 Informe | 33310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 |  | 33100 Gerencia Zona 3 | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Dic
| 4 | Construir redes de acueducto en los sectores legalizados de Jalisco, Mirador Paradero, Panorama, Corredor Comercial San Andrés, Quindío Esmeralda y Nueva Silvania | 687 metros lineales | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 |  | 34100 Gerencia Zona 4 |  |  | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Plan Ago: 14; Plan Sep: 67; Plan Oct: 135; Plan Nov: 202; Plan Dic: 269
| 5 | Redes acueducto sector Ciudadela Sucre, barrio San José I sector y prolongación de redes de acueducto para incorporación de usuarios dispersos | 7167 metros lineales | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 |  | 35100 Gerencia Zona 5 |  |  | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1120 | 1150 | 1450 | 1480 | 1480 |  |  | 68 | 68 | 68 | 68 | 215
1.3.2 Cobertura de alcantarillado sanitario | 1 | Construir redes de alcantarillado sanitario en barrios legalizados | 71 metros lineales | MPFD0801F08 Informe | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 |  | 31100 Gerencia Zona 1 |  |  | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | 2023-01-01 | 2023-02-28 | Plan Ene: 40; Plan Feb: 31
| 2 | Construir redes de alcantarillado sanitario en barrios legalizados | 8100 metros lineales | MPFD0801F08 Informe | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 |  | 32100 Gerencia Zona 2 |  |  | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  |  | 500 | 600 | 800 | 800 | 1300 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 700
| 3 | Construir redes de alcantarillado sanitario en barrios legalizados | 1079,4 metros lineales | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 |  | 34100 Gerencia Zona 4 |  |  | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Plan Ago: 269.5; Plan Sep: 129.7; Plan Oct: 177.5; Plan Nov: 234.9; Plan Dic: 267.8
| 4 | Construir redes de alcantarillado sanitario en barrios legalizados | 140 metros lineales | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 |  | 35100 Gerencia Zona 5 |  |  | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Plan Dic: 140
1.3.3 Continuidad de acueducto (ICON) | 1 | Renovar metros de redes de conducción ó matrices de acueducto | 600 metros de redes de conducción ó matrices de acueducto (Río Blanco) | MPFD0801F08 Informe | 25310 Dirección Abastecimiento |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-01-01 | 2023-05-30 | Plan Ene: 120; Plan Feb: 120; Plan Mar: 120; Plan Abr: 120; Plan May: 120
| 2 | Renovar metros de redes de conducción ó matrices de acueducto | 10400 metros de redes de conducción ó matrices de acueducto | MPFD0801F08 Informe | 25410 Dirección Red Matriz | 11900 Dirección Compras y Contratación 15200 Asesoría Legal 25200 Bienes Raíces | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Plan Dic: 10400
| 3 | Renovar Estaciones de Bombeo de Agua Potable | 1 Estación de Bombeo de Agua Potable | MPFD0801F08 Informe | 25410 Dirección Red Matriz | 11900 Dirección Compras y Contratación 15200 Asesoría Legal 25200 Bienes Raíces | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-12-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Dic
| 4 | Renovar Estaciones de Bombeo de Agua Potable | 16 Estaciones de Bombeo de Agua Potable | MPFD0801F08 Informe | 26310 Dirección Electromecánica | 11900 Dirección Compras y Contratación | 26100 Gerencia Corporativa de Tecnología |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Plan Ago: 16
| 5 | Construir las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas) | 3 unidades de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas Río Blanco) | MPFD0801F08 Informe | 25310 Dirección Abastecimiento |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6 | Optimizar sectorización hidráulica | 458 Unidad de divisoria | MPFD0801F08 Informe | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5 | 44 | 49 | 45 | 45 | 36 | 37 | 46 | 46 | 50 | 46 | 9
| 7 | Optimizar sectorización hidráulica | 58 Unidad de divisoria | MPFD0801F08 Informe | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
| 8 | Optimizar sectorización hidráulica | 60 Unidad de divisoria | MPFD0801F08 Informe | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 9 | Optimizar sectorización hidráulica | 140 Unidad de divisoria | MPFD0801F08 Informe | 33310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15
| 10 | Optimizar sectorización hidráulica | 80 Unidad de divisoria | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8
| 11 | Optimizar sectorización hidráulica | 120 Unidad de divisoria | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 12 | Instalar válvulas de cierre y apertura en las zonas de servicio | 708 válvulas | MPFD0801F08 Informe | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 48 | 48 | 48 | 78 | 83 | 84 | 91 | 92 | 63 | 63 | 10
| 13 | Instalar válvulas de cierre y apertura en las zonas de servicio | 50 válvulas | MPFD0801F08 Informe | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Plan Ago: 5; Plan Sep: 15; Plan Oct: 15; Plan Nov: 15
| 14 | Instalar válvulas de cierre y apertura en las zonas de servicio | 140 válvulas | MPFD0801F08 Informe | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Plan May: 30; Plan Jun: 30; Plan Jul: 30; Plan Ago: 30; Plan Sep: 20
| 15 | Instalar válvulas de cierre y apertura en las zonas de servicio | 36 válvulas | MPFD0801F08 Informe | 33310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
| 16 | Instalar válvulas de cierre y apertura en las zonas de servicio | 442 válvulas | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 48 | 48 | 49 | 40 | 40
| 17 | Instalar válvulas de cierre y apertura en las zonas de servicio | 40 válvulas | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.3.4 Índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) | 1 | Instalar pilas de muestreo, hacer mantenimiento y reposición según nomatividad de la EAAB-ESP | 8412 pilas de muestreo mantenidas y/o instaladas | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición pilas de muestreo | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 689 | 679 | 720 | 704 | 719 | 676 | 687 | 720 | 705 | 719 | 705 | 689
| 2 | Instalar pilas de muestreo, hacer mantenimiento y reposición según nomatividad de la EAAB-ESP | 600 pilas de muestreo mantenidas y/o instaladas | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición pilas de muestreo | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 31100 Gerencia Zona 1 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 3 | Instalar pilas de muestreo, hacer mantenimiento y reposición según nomatividad de la EAAB-ESP | 67 pilas de muestreo mantenidas y/o instaladas | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición pilas de muestreo | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 32100 Gerencia Zona 2 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6
| 4 | Instalar pilas de muestreo, hacer mantenimiento y reposición según nomatividad de la EAAB-ESP | 2400 pilas de muestreo mantenidas y/o instaladas | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición pilas de muestreo | 33310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 33100 Gerencia Zona 3 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 5 | Instalar pilas de muestreo, hacer mantenimiento y reposición según nomatividad de la EAAB-ESP | 600 pilas de muestreo mantenidas y/o instaladas | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición pilas de muestreo | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 34100 Gerencia Zona 4 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30
| 6 | Instalar pilas de muestreo, hacer mantenimiento y reposición según nomatividad de la EAAB-ESP | 4745 pilas de muestreo mantenidas y/o instaladas | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición pilas de muestreo | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 35100 Gerencia Zona 5 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 403 | 364 | 404 | 389 | 403 | 391 | 401 | 404 | 390 | 403 | 390 | 403
| 7 | Realizar el lavado de redes de acueducto mediante apertura de hidrantes | 8297 hidrantes operados | Reporte SAP - Programa de lavado de red | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 525 | 674 | 744 | 729 | 743 | 651 | 661 | 744 | 730 | 743 | 730 | 623
| 8 | Realizar el lavado de redes de acueducto mediante apertura de hidrantes | 1762 hidrantes operados | Reporte SAP - Programa de lavado de red | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 31100 Gerencia Zona 1 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 72 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120
| 9 | Realizar el lavado de redes de acueducto mediante apertura de hidrantes | 240 hidrantes operados | Reporte SAP - Programa de lavado de red | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 32100 Gerencia Zona 2 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 10 | Realizar el lavado de redes de acueducto mediante apertura de hidrantes | 950 hidrantes operados | Reporte SAP - Programa de lavado de red | 33310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 33100 Gerencia Zona 3 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50
| 11 | Realizar el lavado de redes de acueducto mediante apertura de hidrantes | 600 hidrantes operados | Reporte SAP - Programa de lavado de red | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 34100 Gerencia Zona 4 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30
| 12 | Realizar el lavado de redes de acueducto mediante apertura de hidrantes | 4745 hidrantes operados | Reporte SAP - Programa de lavado de red | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 35100 Gerencia Zona 5 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 403 | 364 | 404 | 389 | 403 | 391 | 401 | 404 | 390 | 403 | 390 | 403
| 13 | Realizar mantenimiento, instalación y reposición de hidrantes | 2938 hidrantes mantenidos y/o instalados | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición de hidrantes | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 77 | 288 | 318 | 321 | 320 | 320 | 232 | 233 | 233 | 233 | 233 | 130
| 14 | Realizar mantenimiento, instalación y reposición de hidrantes | 1762 hidrantes mantenidos y/o instalados | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición de hidrantes | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 31100 Gerencia Zona 1 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 72 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120
| 15 | Realizar mantenimiento, instalación y reposición de hidrantes | 20 hidrantes mantenidos y/o instalados | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición de hidrantes | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 32100 Gerencia Zona 2 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 16 | Realizar mantenimiento, instalación y reposición de hidrantes | 18 hidrantes mantenidos y/o instalados | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición de hidrantes | 33310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 33100 Gerencia Zona 3 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| 17 | Realizar mantenimiento, instalación y reposición de hidrantes | 538 hidrantes mantenidos y/o instalados | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición de hidrantes | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 34100 Gerencia Zona 4 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
| 18 | Realizar mantenimiento, instalación y reposición de hidrantes | 600 hidrantes mantenidos y/o instalados | Reporte SAP - Programa de mantenimiento y reposición de hidrantes | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 11900 Dirección Contratación y Compras 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 35100 Gerencia Zona 5 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1.3.5 Incorporación de suscriptores de acueducto | 1 | Construir u optimizar metros de redes de conducción o matrices de acueducto | Ejecutar los diseños detallados para la optimización del sistema de abastecimiento del municipio de Fómeque | MPFD0801F08 Informe | 25310 Dirección Abastecimiento |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Plan Jul: 0.16; Plan Ago: 0.16; Plan Sep: 0.16; Plan Oct: 0.16; Plan Nov: 0.16
| 2 | Construir u optimizar metros de redes de conducción o matrices de acueducto | Construir 1 unidad campamento El silencio | MPFD0801F08 Informe | 25310 Dirección Abastecimiento |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto | 2023-01-01 | 2023-01-31 | bar: Plan Ene
| 3 | Construir u optimizar metros de redes de conducción o matrices de acueducto | 2480 metros de redes de conducción o matrices de acueducto | MPFD0801F08 Informe | 25410 Dirección Red Matriz | 11900 Dirección Compras y Contratación 15200 Asesoría Legal 25200 Bienes Raíces | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Plan Dic: 2480
| 4 | Construir Estación de Bombeo de Agua Potable | 1 Estación de Bombeo de Agua Potable | MPFD0801F08 Informe | 25410 Dirección Red Matriz | 11900 Dirección Compras y Contratación 15200 Asesoría Legal 25200 Bienes Raíces | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto | 2023-12-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Dic
| 5 | Construir tanques de Almacenamiento | 5 tanques de Almacenamiento | MPFD0801F08 Informe | 25410 Dirección Red Matriz | 11900 Dirección Compras y Contratación 15200 Asesoría Legal 25200 Bienes Raíces | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Plan Dic: 5
| 6 | Construir metros de redes locales de acueducto | 8100 Metros de redes locales de acueducto | MPFD0801F08 Informe | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  |  | 500 | 600 | 800 | 800 | 1300 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 700
| 7 | Construir metros de redes locales de acueducto | 686 Metros de redes locales de acueducto | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Plan Ago: 13; Plan Sep: 68; Plan Oct: 134; Plan Nov: 202; Plan Dic: 269
| 8 | Construir metros de redes locales de acueducto | 7309 Metros de redes locales de acueducto | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1120 | 1150 | 1450 | 1480 | 1480 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 357
| 9 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 9957 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 434 | 680 | 691 | 744 | 765 | 748 | 872 | 955 | 971 | 1082 | 1038 | 977
| 10 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 1065 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 31100 Gerencia Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 87 | 119 | 72 | 87 | 71 | 21 | 81 | 110 | 88 | 150 | 72 | 107
| 11 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 630 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 32100 Gerencia Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 51 | 51 | 51 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 51 | 51 | 58
| 12 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 4000 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 33100 Gerencia Zona 3 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 58 | 131 | 189 | 223 | 263 | 304 | 352 | 415 | 451 | 503 | 537 | 574
| 13 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 2606 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 34100 Gerencia Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240 | 100
| 14 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 1656 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 35100 Gerencia Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 130 | 146 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
| 15 | Activar de manera oportuna los medidores | 33571 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1441 | 2812 | 3284 | 2744 | 2557 | 2913 | 3047 | 3184 | 3419 | 2853 | 2863 | 2454
| 16 | Activar de manera oportuna los medidores | 8088 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 31100 Gerencia Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 362 | 676 | 638 | 681 | 521 | 728 | 664 | 807 | 794 | 747 | 754 | 716
| 17 | Activar de manera oportuna los medidores | 3663 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 32100 Gerencia Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 250 | 295 | 370 | 368 | 290 | 215 | 320 | 305 | 330 | 260 | 310 | 350
| 18 | Activar de manera oportuna los medidores | 8119 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 33100 Gerencia Zona 3 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 427 | 565 | 820 | 339 | 460 | 699 | 705 | 944 | 869 | 678 | 787 | 826
| 19 | Activar de manera oportuna los medidores | 5560 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 34100 Gerencia Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 200
| 20 | Activar de manera oportuna los medidores | 8141 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 35100 Gerencia Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 202 | 760 | 940 | 840 | 770 | 755 | 842 | 612 | 910 | 652 | 496 | 362
1.3.6 Incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario | 1 | Construir metros de redes locales de alcantarillado sanitario | 170 Metros de redes locales de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Plan Oct: 40; Plan Nov: 65; Plan Dic: 65
| 2 | Construir metros de redes locales de alcantarillado sanitario | 5650 Metros de redes locales de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  |  | 400 | 500 | 600 | 900 | 900 | 700 | 700 | 500 | 300 | 150
| 3 | Construir metros de redes locales de alcantarillado sanitario | 1079 Metros de redes locales de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Plan Ago: 269; Plan Sep: 130; Plan Oct: 177; Plan Nov: 235; Plan Dic: 268
| 4 | Construir metros de redes locales de alcantarillado sanitario | 5604 Metros de redes locales de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 800 | 1220 | 1100 | 1110 | 1110 |  |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 52
| 5 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 9234 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 434 | 609 | 617 | 672 | 692 | 677 | 800 | 881 | 901 | 1010 | 968 | 973
| 6 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 1042 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 31100 Gerencia Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 87 | 118 | 68 | 85 | 68 | 20 | 79 | 106 | 88 | 148 | 72 | 103
| 7 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 630 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 32100 Gerencia Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 51 | 51 | 51 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 51 | 51 | 58
| 8 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 4000 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 33100 Gerencia Zona 3 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 58 | 131 | 189 | 223 | 263 | 304 | 352 | 415 | 451 | 503 | 537 | 574
| 9 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 1906 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 34100 Gerencia Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 170 | 170 | 170 | 170 | 100
| 10 | Realizar actividad para activación de medidores en ciclo I y dispersas | 1656 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 35100 Gerencia Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 130 | 146 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
| 11 | Activar de manera oportuna los medidores | 33381 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1441 | 2812 | 3284 | 2729 | 2557 | 2913 | 3047 | 3184 | 3244 | 2853 | 2863 | 2454
| 12 | Activar de manera oportuna los medidores | 7898 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 31100 Gerencia Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 362 | 676 | 638 | 666 | 521 | 728 | 664 | 807 | 619 | 747 | 754 | 716
| 13 | Activar de manera oportuna los medidores | 3663 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 32100 Gerencia Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 250 | 295 | 370 | 368 | 290 | 215 | 320 | 305 | 330 | 260 | 310 | 350
| 14 | Activar de manera oportuna los medidores | 8119 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 33100 Gerencia Zona 3 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 427 | 565 | 820 | 339 | 460 | 699 | 705 | 944 | 869 | 678 | 787 | 826
| 15 | Activar de manera oportuna los medidores | 5560 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 34100 Gerencia Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 200
| 16 | Activar de manera oportuna los medidores | 8141 medidores activados | MPFD0801F08 Informe | 35100 Gerencia Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 202 | 760 | 940 | 840 | 770 | 755 | 842 | 612 | 910 | 652 | 496 | 362
1.3.7 IPUF | 1 | Renovar metros de redes locales de acueducto | 8935 Metros de redes locales de acueducto | MPFD0801F08 Informe | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2228 | 1846 | 679 | 334 | 586 | 626 | 676 | 532 | 666 | 428 | 185 | 149
| 2 | Renovar metros de redes locales de acueducto | 1312 Metros de redes locales de acueducto | MPFD0801F08 Informe | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Plan Jul: 117; Plan Ago: 239; Plan Sep: 239; Plan Oct: 239; Plan Nov: 239; Plan Dic: 239
| 3 | Renovar metros de redes locales de acueducto | 51527 Metros de redes locales de acueducto | MPFD0801F08 Informe | 33310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 3217 | 4688 | 4770 | 4808 | 5160 | 4770 | 5425 | 3174 | 4368 | 4015 | 3663 | 3469
| 4 | Renovar metros de redes locales de acueducto | 10549 Metros de redes locales de acueducto | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 101 | 275 | 703 | 853 | 999 | 930 | 1111 | 1252 | 1309 | 983 | 968 | 1065
| 5 | Renovar metros de redes locales de acueducto | 618 Metros de redes locales de acueducto | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Plan Dic: 618
| 6 | Implementar Tablero de Control SGO-Consumos Técnicos | 3 Tablero de Control SGO-Consumos Técnicos | MPFD0801F08 Informe | 31100 Gerencia Zona 1 32100 Gerencia Zona 2 33100 Gerencia Zona 3 34100 Gerencia Zona 4 35100 Gerencia Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-09-30 | bar: Plan Ene; Plan May; Plan Sep
| 7 | Avanzar en la gestión de las pérdidas técnicas, a través de acciones de control y de reducción | 3 informes de avance | MPFD0801F08 Informe | 31100 Gerencia Zona 1 32100 Gerencia Zona 2 33100 Gerencia Zona 3 34100 Gerencia Zona 4 35100 Gerencia Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-09-30 | bar: Plan Ene; Plan May; Plan Sep
| 8 | Avanzar en la gestión de las pérdidas por suscriptor, a través de acciones de control y acciones de reducción | 3 informes de avance | MPFD0801F08 Informe | 31100 Gerencia Zona 1 32100 Gerencia Zona 2 33100 Gerencia Zona 3 34100 Gerencia Zona 4 35100 Gerencia Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-09-30 | bar: Plan Ene; Plan May; Plan Sep
| 9 | Avanzar en la gestión de las pérdidas por no suscriptores | 3 informes de avance | MPFD0801F08 Informe | 31100 Gerencia Zona 1 32100 Gerencia Zona 2 33100 Gerencia Zona 3 34100 Gerencia Zona 4 35100 Gerencia Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-09-30 | bar: Plan Ene; Plan May; Plan Sep
1.3.8 DACAL | 1 | Incorporar predios en el servicio de alcantarillado en Bogotá y Soacha | 2662 predios | MPFD0801F08 Informe | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 31100 Gerencia Zona 1 32100 Gerencia Zona 2 33100 Gerencia Zona 3 34100 Gerencia Zona 4 35100 Gerencia Zona 5 |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29 | 30 | 30 | 129 | 79 | 479 | 150 | 58 | 79 | 79 | 679 | 841
| 2 | Incorporar predios en el servicio de alcantarillado en Bogotá- Zona 1 | 150 predios | MPFD0801F08 Informe | 31200 Dirección Servicio Comercial Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 31100 Gerencia Zona 1 | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Plan Abr: 50; Plan Jul: 50; Plan Dic: 50
| 3 | Incorporar predios en el servicio de alcantarillado en Bogotá- Zona 2 | 450 predios | MPFD0801F08 Informe | 32200 Dirección Servicio Comercial Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 32100 Gerencia Zona 2 | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 4 | Incorporar predios en el servicio de alcantarillado en Bogotá- Zona 3 | 42 predios | MPFD0801F08 Informe | 33220 Dirección Servicio Comercial Zona 3 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 33100 Gerencia Zona 3 | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Plan Jul: 21; Plan Dic: 21
| 5 | Incorporar predios en el servicio de alcantarillado en Bogotá- Zona 4 | 350 predios | MPFD0801F08 Informe | 34220 Dirección Servicio Comercial Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 34100 Gerencia Zona 4 | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| 6 | Incorporar predios en el servicio de alcantarillado en Soacha- Zona 5 | 1670 predios | MPFD0801F08 Informe | 35220 Dirección Servicio Comercial Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 35100 Gerencia Zona 5 | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Plan Jun: 400; Plan Nov: 600; Plan Dic: 670
1.3.9 IQR | 1 | Fortalecer la atención de los reclamos de facturación | (6) MPFD0801F05 Ayuda de memoria seguimiento metas | MPFD0801F05 Ayuda de memoria seguimiento metas | 31200 Dirección Servicio Comercial Zona 1 32200 Dirección Servicio Comercial Zona 2 33200 Dirección Servicio Comercial Zona 3 34220 Dirección Servicio Comercial Zona 4 35220 Dirección Servicio Comercial Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 31100 Gerencia Zona 1 32100 Gerencia Zona 2 33100 Gerencia Zona 3 34100 Gerencia Zona 4 35100 Gerencia Zona 5 | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Ene; Plan Mar; Plan May; Plan Jul; Plan Sep; Plan Nov
| 2 | Fortalecer el proceso de medición - facturación | (6) MPFD0801F05 Ayuda de memoria seguimiento metas | MPFD0801F05 Ayuda de memoria MPFD0801F08 Informe | 31200 Dirección Servicio Comercial Zona 1 32200 Dirección Servicio Comercial Zona 2 33200 Dirección Servicio Comercial Zona 3 34220 Dirección Servicio Comercial Zona 4 35220 Dirección Servicio Comercial Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 31100 Gerencia Zona 1 32100 Gerencia Zona 2 33100 Gerencia Zona 3 34100 Gerencia Zona 4 35100 Gerencia Zona 5 | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Ene; Plan Mar; Plan May; Plan Jul; Plan Sep; Plan Nov
1.3.10 Cobertura de alcantarillado pluvial | 1 | Construir metros de redes locales de alcantarillado pluvial | 1404 Metros de redes locales de alcantarillado pluvial | MPFD0801F08 Informe | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  |  | 30 | 40 | 90 | 90 | 200 | 210 | 194 | 190 | 180 | 180
| 2 | Construir metros de redes locales de alcantarillado pluvial | 116 Metros de redes locales de alcantarillado pluvial | MPFD0801F08 Informe | 33310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial | 2023-01-02 | 2023-05-31 | Plan Ene: 15; Plan Feb: 26; Plan Mar: 26; Plan Abr: 26; Plan May: 23
| 3 | Construir metros de redes locales de alcantarillado pluvial | 741 Metros de redes locales de alcantarillado pluvial | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Plan Ago: 57; Plan Sep: 87; Plan Oct: 141; Plan Nov: 205; Plan Dic: 251
| 4 | Construir metros de redes locales de alcantarillado pluvial | 1641 Metros de redes locales de alcantarillado pluvial | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 480 | 230 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 95
| 5 | Construir metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores) | 362 Metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores) | MPFD0801F08 Informe | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 22. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Plan Nov: 117; Plan Dic: 245
1.3.11 Beneficio social del mínimo vital | 1 | Realizar la proyección de necesidades de recursos para otorgar el beneficio de mínimo vital en el corto y largo plazo | Proyección Costo Beneficio de Mínimo Vital | Reporte de Proyección de Mínimo Vital | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | bar: Plan Sep
| 2 | Publicación y Socialización - Reporte en Power BI Histórico de Subsidios y Contribuciones | Modelo Desarrollado Power BI | Publicación en Acesso Web o SharePoint Reporte | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  |  | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | bar: Plan Oct
1.3.12 Avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro | 1 | Adecuar metros de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial | 2700 Metros de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial | MPFD0801F08 Informe | 30500 Dirección de Apoyo Técnico |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 68. Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Plan Nov: 2700
| 2 | Adecuar metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro | 1876 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro | MPFD0801F08 Informe | 25410 Dirección Red Matriz | 11900 Dirección Compras y Contratación 15200 Asesoría Legal 25200 Bienes Raíces | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 68. Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 140 | 329 | 397 | 250 | 200 | 200 | 180 | 180
| 3 | Adecuar metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro | 2993 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro | MPFD0801F08 Informe | 25510 Dirección Red Troncal |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 68. Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 50 | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 343
2.1.1 Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica | 1 | Incrementar hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otra áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 2000 Hectáreas | MPFD0801F08 Informe | 25200 Dirección de Bienes Raíces | 13700 Dirección Presupuesto 24100 Gerencia Corporativa Ambiental | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Plan Mar: 188; Plan Jun: 95; Plan Sep: 440; Plan Dic: 1277
2.1.2 Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal | 1 | Avance en mantenimiento integral en el sistema hídrico de la estructura ecológica principal | 4 Informes | MPFD0801F08 Informe | 24300 Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico |  | 24100 Gerencia Corporativa Ambiental |  |  | 7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
2.1.3 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales | 1 | Ejecutar diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibanica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía | 4 Informes | MPFD0801F08 Informe | 24300 Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico |  | 24100 Gerencia Corporativa Ambiental |  |  | 7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
2.1.4 Individuos arbóreos sembrados | 1 | Ejecutar actividades de siembras de individuos vegetales en la estructura ecológica principal del distrito, corredores ecológicos de ronda-CER, reservas ecológicas de humedales y predios propiedad de la EAAB-ESP | 4 Informes | MPFD0801F08 Informe | 24300 Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico |  | 24100 Gerencia Corporativa Ambiental | X | 13. Gestión Ambiental |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
2.1.5 Avance en la construcción del campamento Piedras Gordas | 1 | Construir el campamento Piedras Gordas PMA Chingaza | 100% construcción obra del Campamento Piedras Gordas | MPFD0801F08 Informe | 25310 Dirección Abastecimiento |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Plan Ene: 100
2.1.6 Construcción de corredores ambientales | 1 | Terminar unidades intervenciones en corredores ambientales | 2 Corredores | MPFD0801F08 Informe | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro | 11900 Dirección Compras y Contratación 15200 Asesoría Legal 25200 Bienes Raíces |  |  |  | 81. Construcción de Corredores Ambientales | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Plan Dic: 2
2.1.7 Reducción de la Huella de Carbono | 1 | Realizar el reporte trimestral de avance de GEI con seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de manejo de la huella de carbono 2020-2024, con el fin de identificar el avance en el cumplimiento de la meta de reducción de GEI, para gestionar las respectivas acciones correctivas y de mejora con las áreas responsables | 2 Reportes en el Formato Excel | Formato Excel de Calculadora Inventario de GE | 24200 Dirección Saneamiento Ambiental |  | 24100 Gerencia Corporativa Ambiental | X | 13. Gestión Ambiental |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 2 | Elaborar el informe de GEI 2021-2022 con seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de manejo de la huella de carbono 2020-2024, con el fin de identificar el avance en el cumplimiento de la meta de reducción de GEI, para gestionar las respectivas acciones correctivas y de mejora con las áreas responsables | 2 Informes | MPFD0801F08 Informe | 24200 Dirección Saneamiento Ambiental |  | 24100 Gerencia Corporativa Ambiental | X | 13. Gestión Ambiental |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Jun; Plan Dic
2.2.1 Corrección de conexiones erradas | 1 | Eliminar unidades de conexiones erradas | 67 Conexiones erradas | MPFD0801F08 Informe | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  |  | 14 | 18
| 2 | Eliminar unidades de conexiones erradas | 176 Conexiones erradas | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | 2023-01-02 | 2023-07-01 | Plan Ene: 20; Plan Feb: 30; Plan Mar: 30; Plan Abr: 35; Plan May: 35; Plan Jun: 16; Plan Jul: 10
| 3 | Realizar el reporte trimestral de seguimiento a conexiones erradas corregidas, verificadas y diseñadas acorde con lo reportado en la aplicación "ARCGIS online - seguimiento al PICCE" según el avance de los contratos por cada una de las zonas | 4 Reportes en el Formato Excel | Formato Excel que se descarga del Aplicativo ARCGIS ONLINE | 24200 Dirección Saneamiento Ambiental |  | 24100 Gerencia Corporativa Ambiental | X | 13. Gestión Ambiental |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 4 | Realizar seguimiento a la maduración y ejecución de las obras definidas en el PICCE correspondientes al 2023, en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá | 2 Informes | MPFD0801F08 Informe | 24200 Dirección Saneamiento Ambiental |  | 24100 Gerencia Corporativa Ambiental | X | 13. Gestión Ambiental |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Jun; Plan Dic
2.2.2 Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | 1 | Renovar metros de redes locales de alcantarillado sanitario | 15768 Metros de redes locales de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 505 | 982 | 1598 | 1406 | 1755 | 1914 | 1922 | 1109 | 1257 | 1065 | 863 | 1392
| 2 | Renovar metros de redes locales de alcantarillado sanitario | 8166 Metros de redes locales de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 870 | 800 | 700 | 700 | 500 | 500 | 766 | 818 | 518 | 518 | 738 | 738
| 3 | Renovar metros de redes locales de alcantarillado sanitario | 50 Metros de redes locales de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 33310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario | 2023-01-02 | 2023-05-31 | Plan Ene: 10; Plan Feb: 10; Plan Mar: 10; Plan Abr: 10; Plan May: 10
| 4 | Renovar metros de redes locales de alcantarillado sanitario | 15390 Metros de redes locales de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 372 | 647 | 640 | 934 | 1125 | 1320 | 1363 | 1523 | 1553 | 1682 | 1939 | 2292
| 5 | Renovar metros de redes locales de alcantarillado sanitario | 468 Metros de redes locales de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Plan Dic: 468
| 6 | Renovar estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario | 3 estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 26310 Dirección Electromecánica | 11900 Dirección Compras y Contratación | 26100 Gerencia de Tecnología |  |  | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Plan Ago: 3
| 7 | Renovar metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario | 2359 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario | MPFD0801F08 Informe | 25510 Dirección Red Troncal |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | 800 | 559
| 8 | Renovar sumideros | 191 Sumideros | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 3 | 7 | 16 | 24 | 32 | 35 | 38 | 36
| 9 | Renovar metros de redes troncales ó secudarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores) | 1390 metros de redes troncales ó secudarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores) | MPFD0801F08 Informe | 25510 Dirección Red Troncal |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 540
| 10 | Renovar metros de redes locales de alcantarillado pluvial | 18954 Metros de redes locales de alcantarillado pluvial | MPFD0801F08 Informe | 31310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 1 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 305 | 1491 | 1890 | 2082 | 1736 | 1895 | 2032 | 2506 | 1820 | 1145 | 1109 | 943
| 11 | Renovar metros de redes locales de alcantarillado pluvial | 4739Metros de redes locales de alcantarillado pluvial | MPFD0801F08 Informe | 32310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 500 | 420 | 420 | 320 | 320 | 220 | 314 | 525 | 425 | 425 | 425 | 425
| 12 | Renovar metros de redes locales de alcantarillado pluvial | 200 Metros de redes locales de alcantarillado pluvial | MPFD0801F08 Informe | 33310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 3 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial | 2023-01-02 | 2023-05-31 | Plan Ene: 40; Plan Feb: 40; Plan Mar: 40; Plan Abr: 40; Plan May: 40
| 13 | Renovar metros de redes locales de alcantarillado pluvial | 12048 Metros de redes locales de alcantarillado pluvial | MPFD0801F08 Informe | 34310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 195 | 424 | 287 | 647 | 639 | 1037 | 1190 | 1432 | 1534 | 1535 | 1516 | 1612
| 14 | Renovar metros de redes locales de alcantarillado pluvial | 232 Metros de redes locales de alcantarillado pluvial | MPFD0801F08 Informe | 35310 Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 |  | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |  |  | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Plan Dic: 232
| 15 | Renovar metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado | 1570 Metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado | MPFD0801F08 Informe | 25510 Dirección Red Troncal |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 53. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 50 | 10 | 20 | 20 | 250 | 200 | 200 | 820
| 16 | Renovar metros de redes de alcantarillado combinado | 508 Metros de redes de alcantarillado combinado | MPFD0801F08 Informe | 25510 Dirección Red Troncal |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Plan Ene: 50; Plan Feb: 50; Plan Mar: 50; Plan Abr: 100; Plan May: 100; Plan Jun: 100; Plan Jul: 58
| 17 | Realizar informe de seguimiento trimestral de avance de visita del PSMV | 4 Informes | MPFD0801F08 Informe | 24200 Dirección Saneamiento Ambiental |  | 24100 Gerencia Corporativa Ambiental | X | 13. Gestión Ambiental |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Mar; Plan Jun; Plan Sep; Plan Dic
| 18 | Realizar seguimiento a la maduración y ejecución de las obras definidas en el PSMV correspondientes al 2023 en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá y de las resoluciones de aprobación PSMV 03428 de 2017 modificada 05479 2021 (SDA BOGOTÁ URBANA) 2803 de 2019 (CAR SOACHA) | 2 Informes | MPFD0801F08 Informe | 24200 Dirección Saneamiento Ambiental |  | 24100 Gerencia Corporativa Ambiental | X | 13. Gestión Ambiental |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Jun; Plan Dic
2.2.3 Saneamiento del río Bogotá | 1 | Avanzar en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16 m3/s | 87.8% | MPFD0801F08 Informe | 25510 Dirección Red Troncal |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 54. Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 54.45% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.15% | 0.2% | 0.15% | 0.25% | 0% | 7.4% | 25%
| 2 | Avanzar en la construcción de la estación elevadora Canoas | 100% | MPFD0801F08 Informe | 25510 Dirección Red Troncal |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 54. Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 77.12% | 1.205% | 1.735% | 1.205% | 0.7466% | 0.7466% | 1.157% | 1.349% | 0.7826% | 0.7585% | 0.458% | 12.74%
| 3 | Reportar avance del proyecto de economía circular para flujos de materiales en el marco del convenio BID | 1 Informe | MPFD0801F08 Informe | 24100 Gerencia Corporativa Ambiental |  |  | X | 13. Gestión Ambiental |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Dic
2.3.1 Avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional | 1 | Avanzar en el desarrollo del diagnóstico regional para el desarrollo del acueducto regional | Diagnóstico | MPFD0801F08 Informe | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  |  |  |  | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-12-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Dic
2.3.2 Metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento de las plantas Wiesner y Tibitoc | 1 | Optimizar plantas de tratamiento de Agua Potable | Aumento de capacidad de tratamiento de las plantas de tratamiento de Agua Potable, medida en caudal (1,38 m3/s 6 trenes) | MPFD0801F08 Informe | 25310 Dirección Abastecimiento |  | 25100 Gerencia Corporativa de Sistema Maestro |  |  | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Plan Feb: 0.23; Plan Mar: 0.23; Plan Jun: 0.46; Plan Oct: 0.46
3.1.1 Nivel de satisfacción de los usuarios y percepción de grupos de interés | 1 | Definir un cronograma de producción de contenidos estratégicos para fortalecer y posicionar el podcast Acueducto con revisión de número de reproducciones. | Producción mensual de contenidos PODCAST - Comunicación externa | Informe | 11700 Oficina asesora imagen corporativa y comunicaciones |  | 11100 Secretaría General | X | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Feb to Plan Dic
| 2 | Definir un cronograma de contenidos de interés en el podcast interno para los colaboradores con seguimiento al número de reproducciones | Producción mensual de contenidos PODCAST - Comunicación interna | Informe | 11700 Oficina asesora imagen corporativa y comunicaciones |  | 11100 Secretaría General | X | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Feb to Plan Dic
| 3 | Socializar los resultados de la encuesta del nivel de satisfacción de los usuarios y percepción de grupos de interés de la vigencia anterior que servirán como insumo para establecer las acciones de mejora. | Socialización de resultados | MPFD0801F05 Ayuda de memoria MPFD0801F09 Certificación | 12200 Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos |  | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | bar: Plan Feb
| 4 | Gestionar la contratación de la encuesta del nivel de satisfacción de los usuarios y percepción de grupos de interés | Contratación de la encuesta | Documentos soporte de la gestión precontractual Términos de referencia radicados | 12200 Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | 11900 - Dirección Contratación y Compras | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-04-01 | 2023-05-31 | bar: Plan Abr to Plan May
| 5 | Gestionar con las áreas líderes de grupos de interés la preparación de los insumos requeridos para iniciar la ejecución del contrato de la encuesta del nivel de satisfacción de los usuarios y percepción de grupos de interés | Insumos preparados | MPFD0801F05 Ayuda de memoria | 12200 Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | 11100 Secretaría General 11700 Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones 11900 Dirección Compras y Contratación 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 12400 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa 14210 Dirección Mejoramiento Calidad de Vida 14310 Dirección Gestión de Compensaciones 26200 Dirección Ingeniería Especializada 30200 Dirección Gestión Comunitaria 30400 Dirección Apoyo Comercial | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | 2023-08-01 | 2023-08-30 | bar: Plan Ago
| 6 | Definir y ejecutar el plan de trabajo tendiente al cierre de brechas para la obtención del sello oro de Equipares. | Plan de trabajo definido y en ejecución | MPFD0801F08 Informe con la relación de brechas y plan de trabajo en ejecución | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | 14210 Dirección Mejoramiento Calidad de Vida |  | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-06-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Jun; Plan Nov
| 7 | Analizar y definir los indicadores del Sistema de Gestión de Igualdad de Género, aplicables a la Empresa. | Indicadores definidos | MPFD0801F05 Ayuda de memoria mesas de trabajo con las áreas. MPCS0111F01 Ficha Metodológica de los indicadores definidos | 14210 Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | 12200 Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-03-01 | 2023-07-31 | bar: Plan Mar; Plan May; Plan Jul
| 8 | Implementar el protocolo para la prevención, detección y atención de quejas o denuncias con enfoque de género, a toda forma de acoso laboral. | Protocolo con enfoque de género | MPFD0801F08 Informes de implementación del protocolo | 14600 Dirección Desarrollo Organizacional | 14210 Dirección Mejoramiento Calidad de Vida 14410 Dirección Salud | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: Plan Jun; Plan Oct
| 9 | Fortalecer la divulgación de información de interés al grupo de pensionados de la Empresa a través del desprendible de nómina. | Divulgación de información a pensionados EAAB | Diseño desprendibles del período. | 14310 Dirección Gestión de Compensaciones |  | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-03-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Mar; Plan May; Plan Jul; Plan Sep; Plan Nov
| 10 | Realizar mantenimiento e intervención de seis (6) casas de guardabosques, aportando al bienestar de los funcionarios guardabosques que aportan al cuidado de las cuentas hidrográficas. | Seis casas guardabosques intervenidas | Informe de avance de intervenciones | 14510 Dirección Servicios Administrativos |  | 14100 Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-05-01 | 2023-11-30 | bar: Plan May; Plan Ago; Plan Nov
3.2.1 Índice de transparencia (ITA) | 1 | Adelantar acciones preventivas para la ocurrencia de falta disciplinaria | 4 Sensibilizaciones en temas disciplinarios 4 Editoriales y tips informativos sobre la actividad disciplinaria y piezas comunicativas e informativos disciplinarios | MPFD0801F04 Lista De Asistencia Piezas comunicativas | 10600 Oficina de control disciplinario interno |  |  | X | 16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  | 2023-04-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Abr; Plan Jul; Plan Sep; Plan Nov
| 2 | Coordinar el diligenciamiento del formulario del Índice de transparencia y acceso a la información pública - ITA de la Procuraduría General de la Nación | Diligenciamiento del formulario | Reporte de cumplimiento ITA | 12200 Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | 11100 Secretaría General 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 13100 Gerencia Corporativa Financiera 14100 Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa 15100 Gerencia Jurídica 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X | 16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | bar: Plan Nov
3.2.2 Evaluación de medidas de integridad | 1 | Publicar el resumen de las decisiones relevantes de Junta Directiva | Formato diligenciado con decisiones de Junta Directiva | Menú Transparencia y Acceso a la Información Pública > 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad/9.2. Junta Directiva - Toma de decisiones | 11100 Secretaría General | 11700 Oficina asesora imagen corporativa y comunicaciones |  | X | 16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  | 2023-04-01 | 2023-10-31 | bar: Plan Abr; Plan Jul; Plan Oct
| 2 | Ejecutar las actividades de implementación y seguimiento del SARLAFT en el subproceso de gestión precontractual | Reporte de cumplimiento de las actividades de seguimiento e implementación del SARLAFT. | Documento | 11900 Dirección de Contratación y Compras |  | 11100 Secretaría General | X | 16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  | 2023-07-30 | 2023-12-31 | bar: Plan Jul; Plan Dic
| 3 | Ejecutar las actividades derivadas de las evaluaciones de entes externos, los compromisos gremiales y desarrollar mecanismos de autoregulación en materia de gobierno corporativo | Reporte de cumplimiento de los planes de acción y/o actividades ejecutadas | Documento | 11100 Secretaría General | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |  | X | 16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Jun; Plan Dic
3.3.1 Cumplimiento plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | 1 | Coordinar la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Informe de avance a la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión requerido por la Secretaría Distrital de Hábitat | MPFD0801F08 Informe | 12500 Dirección de Gestión de Calidad y Procesos | Todos los líderes de política de gestión y desempeño | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-02-01 | 2023-10-31 | bar: Plan Feb; Plan Abr; Plan Jul; Plan Oct
| 2 | Consolidar y publicar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG | Publicación Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG en el Menú de Transparencia en la página web | MPEE0109F01 Plan de acción y Cronograma publicado | 12500 Dirección de Gestión de Calidad y Procesos | Todos los líderes de política de gestión y desempeño | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | bar: Plan Ene
| 3 | Realizar la evaluación y seguimiento al sistema de control interno | 2 Presentaciones ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | MPFD0801F07 Plantilla Power Point MPFD0801F09 Certificación | 10500 Oficina de control interno y gestión |  |  | X | 19. Control Interno |  | 2023-01-02 | 2023-07-31 | bar: Plan Ene; Plan Jul
| 4 | Elaborar el diagnóstico y la proyección del plan de trabajo para la posterior implementación del estándar ISO-45001 versión 2018. | Diagnóstico y plan de trabajo | Listas de chequeo del cumplimiento de requisitos y propuesta de plan de trabajo | 14410 Dirección Salud | 12500 Dirección Gestión de Calidad y Procesos | 14100 - Gerencia Corporativa De Gestión Humana Y Administrativa | X | 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano |  | 2023-05-01 | 2023-05-31 | bar: Plan May
| 5 | Desarrollar los procesos para la construcción de accesibilidad en los puntos de atención propios de la EAAB-ESP. | Puntos de atención con accesibilidad | Acta de entrega y recibo final de las obras | 14510 Dirección Servicios Administrativos |  | 14100 - Gerencia Corporativa De Gestión Humana Y Administrativa |  |  | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-05-01 | 2023-05-31 | bar: Plan May
| 6 | Ejecutar los contratos para el mejoramiento vial y señalética para la central de operaciones, Subcentral de Usaquén y Subcentral Santa Lucia de la EAAB-ESP | Mejoramiento vial y señalética | Acta de entrega y recibo final de las obras | 14510 Dirección Servicios Administrativos |  | 14100 - Gerencia Corporativa De Gestión Humana Y Administrativa |  |  | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-12-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Dic
| 7 | Asegurar el suministro e instalación de casas prefabricadas para las casas guardabosque de: el boquerón (cerros orientales), el molino (cerros orientales), el hato (embalse de chisacá) y el tacho (embalse San Rafael). | Casas entregadas | Acta de entrega y recibo final de las obras | 14510 Dirección Servicios Administrativos |  | 14100 - Gerencia Corporativa De Gestión Humana Y Administrativa |  |  | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-12-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Dic
| 8 | Gestionar la Construcción del cerramiento de la planta vitelma | Cerramiento culminado | Acta de entrega y recibo final de las obras | 14510 Dirección Servicios Administrativos |  | 14100 - Gerencia Corporativa De Gestión Humana Y Administrativa |  |  | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-05-01 | 2023-05-31 | bar: Plan May
| 9 | Ejecutar el plan de gestión social | Ejecución de plan de gestión social | Documento | 30200 Dirección Gestión Comunitaria | 31100 Gerencia Zona 1 32100 Gerencia Zona 2 33100 Gerencia Zona 3 34100 Gerencia Zona 4 35100 Gerencia Zona 5 | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | X | 12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: Plan Ene to Plan Dic
| 10 | Avanzar en la implementación de la Arquitectura Empresarial | Modelo de Arquitectura Empresarial | Informe de Gestión de Contrato | 26510 Dirección de Servicios de Informática | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | 26100 Gerencia de Tecnología |  |  | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-01-01 | 2023-12-30 | bar: Plan Ene; Plan Abr; Plan Jul; Plan Oct; Plan Dic
| 11 | Actualizar la red Hidrometeorológica | 177 Estaciones actualizadas | Informe de Gestión de Contrato | 26410 Dirección Servicios Técnicos | 26310 Dirección Servicios Electromecánica 26510 Dirección de Servicios de Informática | 26100 Gerencia de Tecnología |  |  | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-01-01 | 2023-12-30 | bar: Plan Ene; Plan Abr; Plan Jul; Plan Oct; Plan Dic
| 12 | Avanzar en la implementación del SGDEA | Avance del 50% de la implementación | Informe de Gestión de Contrato | 26610 Dirección Información Técnica y Geográfica | 14100 Gerencia Corporativa de Gestion Humana y Administrativa | 26100 Gerencia de Tecnología |  |  | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial | 2023-01-01 | 2023-12-30 | bar: Plan Ene; Plan Abr; Plan Jul; Plan Oct; Plan Dic
3.3.2 Formulación y ejecución de la primera fase del plan de innovación de la EAAB | 1 | Cumplir el plan de acción de la Política de gestión del conocimiento y la innnovación | Informe de avance del cumplimiento del plan de acción de la Política de gestión del conocimiento y la innnovación | MPFD0801F08 Informe | 26200 Dirección Ingeniería Especializada | 12100 Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 14100 Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa 24100 Gerencia Corporativa Ambiental 25100 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 26100 Gerencia de Tecnología 30100 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente | 26100 Gerencia de Tecnología | X | 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | bar: Plan Ene; Plan May; Plan Sep; Plan Dic
3.3.3 Modernización del proceso de facturación | 1 | Gestionar nuevas funcionalidades que contribuyen al proceso de modernización del proceso de facturación | Implementación segunda fase de totalizadoras Implementación segunda fase matriz de critica Ajustes al proceso de dunning para apoyar el proceso de cartera | Modulos de SAP | 26810 Dirección Sistema de Información Empresarial | 26500 Dirección Servicios de Informática | 26100 Gerencia de Tecnología | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Plan Ene: 1; Plan May: 2; Plan Sep: 3; Plan Dic: 4
3.3.4 Telemetría para grandes consumidores | 1 | Implementar telemetría para grandes consumidores | Telemetría para 905 grandes consumidores | MPFD0801F08 Informe | 26200 Dirección Ingeniería Especializada | 30100 Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente | 26100 Gerencia de Tecnología | X | 20. Gestión Operacional |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Plan Ene: 1; Plan May: 2; Plan Sep: 3; Plan Dic: 4

## 1. PINAR
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-06-29
Fecha de aprobación | 2023-01-17 | Plan Institucional de Archivos - PINAR
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO | 3.3 Modernizaciónempresarial | Establecer acciones encaminadas a la optimización de la política de gestión documental de la empresa, atendiendo los lineamientos normativos y las mejores prácticas en la materia. | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Dirección Servicios Administrativos | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo | 1 | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS | Hace referencia a la implementacion y sostenibilidad de los instrumentos archivísticos y otras herramientas. | 2023-04-01 | 2023-12-30
[7 empty] | 2 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ARCHIVISTICA EN LA EAAB | Comprende las acciones dirigidas al fortalecimiento y apropiación de la cultura archivistica y el posicionamiento de la gestión documental y los archivos en la EAAB. | 2023-05-01 | 31/09/2023
[7 empty] | 3 | ACCESO Y USO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO | Actividades encaminadas a organizar, optimizar y modernizar los archivos, sistemas y herramientas tecnológicas utilizadas para poner al servicio de los usuarios internos y externos, los documentos producidos por la Empresa. | 2023-08-01 | 31/12/2023
[7 empty] | 4 | CONSERVACION Y PRESERVACION | Implementación de medidas de protección, preservación y aseguramiento de los documentos de archivo de la EEAB. | 2023-09-01 | 30/11/2023
[7 empty] | 5 | TRANSFORMACION DIGITAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | Uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la gestión, preservación y acceso a los documentos de archivo | 2023-12-01 | 31/12/2023
Ficha Resumen

## 2. PAA
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-12-28
Fecha de aprobación | 2022-12-31 | Plan Anual de Adquisiciones
Versión | 1
Alineación Estratégica PGE 2020-2024 |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Fecha de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. Reputación y Liderazgo | 3.3 Modernización empresarial | Diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso. | Secretaria General | Dirección Contratación y Compras | Gerente General, Gerente de Planeamiento, Gerente Financiero y Secretaria General | 2022-12-31 | https://www.acueducto.com.co/waspre/SILWeb/publicsil.html | 1 | Plan de Contratacion y Compras Funcionamiento cargado en el sistema SAP | Plan C&C Funcionamiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | https://www.acueducto.com.co/waspre/SILWeb/publicsil.html | 2 | Plan de Contratacion y Compras Inversion cargado en el sistema SAP | Plan C&C Inversión | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Cargue SECOP ENERO 31 2023 | 3 | Plan de Contratacion y Compras en SECOP | Plan C&C SECOP ENERO 31 2023 | 2023-01-01 | 2023-01-31
Ficha Resumen

## 3. Plan Vacantes
Vigencia | No aplica | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | No aplica
Fecha de aprobación | No aplica | Plan Anual de Vacantes
Versión | No aplica
Alineación Estratégica PGE 2020-2024 |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
No aplica | No aplica | El Plan Anual de Vacantes no aplica en razón que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP no se regula por la normatividad de carrera administrativa sino por las disposiciones contenidas en la Ley 6 de 1945, el Decreto 2127 de 1945, el Decreto 1083 de 2015 y las demás normas asociadas a trabajadores oficiales; así como lo establecido en las convenciones colectivas y el reglamento interno de trabajo. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Ficha Resumen

## 4. Plan Previsión_Recursos
Vigencia | No aplica | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | No aplica
Fecha de aprobación | No aplica | Plan de Previsión de Recursos Humanos
Versión | No aplica
Alineación Estratégica PGE 2020-2024 |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
No aplica | No aplica | El Plan de Previsión de Recursos Humanos no aplica en razón que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP no se regula por la normatividad de carrera administrativa sino por las disposiciones contenidas en la Ley 6 de 1945, el Decreto 2127 de 1945, el Decreto 1083 de 2015 y las demás normas asociadas a trabajadores oficiales; así como lo establecido en las convenciones colectivas y el reglamento interno de trabajo. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Ficha Resumen

## 5. PGETH
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-07-08
Fecha de aprobación | 2023-01-17 | Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. Reputación y Liderazgo | 3.3 Modernización Empresarial | Programar actividades relacionadas con la gestión estratégica del talento humano en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, articulado con las necesidades de la organización, sus compromisos legales y convencionales. | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida Dirección Gestión de Compensaciones Dirección Salud Dirección Desarrollo Organizacional | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo No. 2 de 2023 | 1 | Planeación | Actividades enfocadas en la planeación del Talento Humano y de las gestiones que aportan al sostenimiento de la política. | 2023-01-01 | 2023-10-31
[7 empty] | 2 | Ingreso | Acciones encaminadas a fortalecer el cumplimiento del principio del mérito, garantizando la provisión oportuna y eficaz de los empleos de la entidad con el personal idóneo, independientemente de su tipo de vinculación. | 2023-11-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 3 | Desarrollo | Actividades relacionadas con capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo. Las mismas apuntan al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la Empresa. | 2023-03-01 | 2023-12-30
[7 empty] | 4 | Retiro | Gestiones para prevenir el retiro de personal calificado. Así mismo, acciones encaminadas a preparar el retiro del servicio y diseño de estrategias para asegurar el conocimiento adquirido por el servidor que se retira. | 2023-08-01 | 2023-11-30
Ficha Resumen

## 6. PIC
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-07-08
Fecha de aprobación | 2023-01-17 | Plan Institucional de Capacitación
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. Reputación y Liderazgo | 3.2 Gobernabilidad 3.3 Modernización Empresarial | Fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos de los colaboradores de la EAAB ESP con el fin de contar con colaboradores competentes, innovadores, motivados y comprometidos, que respondan a las necesidades de los grupos de valor y contribuyan al logro de los objetivos organizacionales. | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo No. 2 de 2023 | 1 | Servicio al ciudadano | Programa de transparencia y atención al ciudadano: Tiene como objetivo brindar herramientas para desarrollar habilidades en la atención a los usuarios y la ejecución de las actividades a cargo, como por ejemplo: • Tipificación de las PQRS • Cultura de Servicio • Protocolos de Servicio • Charlas de Prevención Disciplinaria | 2023-10-01 | 2023-10-31
[7 empty] | 2 | Buen Gobierno, Creación de Valor Público y Lucha contra la Corrupción | Fortalecimiento de las competencia de trabajadores en enfoque de buen gobierno y lucha contra la corrupción. De igual forma, promover la cultura de hacer bien las cosas enmarcados en la calidad (saber lo que se hace) y la integridad. | 2023-11-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 3 | Contratación Pública | Programa gestión contractual: Da a conocer los requisitos normativos y los procedimientos relacionados con el subproceso de Contratación y el subproceso de Supervisión e Interventoría, así: • Actualización Normas y Procedimientos de Contratación. • Normas y Procedimientos de Supervisión e Interventoría. | 2023-03-01 | 2023-03-31
[7 empty] | 4 | Sostenibilidad ambiental | Programa Sostenibilidad Ambiental: Realizar actividades de formación que permitan el fortalecimiento del Plan de Sostenibilidad Ambiental (Plan Institucional de Gestión Ambiental) | 2023-07-01 | 2023-07-31
[7 empty] | 5 | Gestión documental | Gestión Documental y Archivo: Adelantar actividades y talleres para adquirir conocimiento sobre el manejo de la Gestión Documental y Archivo. | 2023-08-01 | 2023-08-30
[7 empty] | 6 | Gestión Financiera | Este eje busca promover la participación en actividades de actualización as normas tributarias, presupuestal o de índole financiera, como por ejemplo: • Gestión tributaria (presentación medios magnéticos) • Actualización financiera • Procesos financieros - Presupuesto público | 2023-09-01 | 2023-09-30
[7 empty] | 7 | Gestión Jurídica | Programa Normas aplicables: Tiene como objetivo actualizar a los servidores públicos en las normas vigentes aplicables a los diferentes procesos que desarrolla la EAAB-ESP, tales como: • Taller de actualización en Gestión Contractual - Manejo de Proveedores • Taller de actualización en Derecho para No Abogados • Taller de actualización en Gestión de compensaciones • Taller de actualización en Gestión de Activos Fijos | 2023-04-01 | 2023-04-30
[7 empty] | 8 | Gestión de Tecnologías de la Información | Programa tecnologías de la información y de las comunicaciones: Tiene por objetivo brindar los conocimientos teóricos y prácticos para el uso de las diferentes herramientas informáticas de la EAAB-ESP, como ejemplo: • Herramientas ofimáticas de SAP y Office (Word, Excel, Access o PowerPoint) • Entrenamiento para fortalecer habilidades TIC: • Sistema de Alcantarillado -APLICATIVO BUEN USO DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO- PLATAFORMA ARCGIS ON LINE | 2023-11-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 9 | Gestión Administrativa | Programa gestión de la estrategia – sistema integrado de gestión: Tiene por objetivo actualizar a los participantes respecto a las normas y requisitos que sustentan los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, así como las actividades administrativas de la Empresa, tales como: • Gestión Administración de Riesgos. • Entrenamiento en Planeación y Gestión • Modelo Integrado de Planeamiento y Gestión - MIPG Programa de Participación Institucional y Gremial. (Convenciones Colectivas) | 2023-06-01 | 2023-06-30
[7 empty] | 10 | Gestión del Talento Humano | Programa gestión del talento humano – Selección: Esta línea tiene por objetivo actualizar los conocimientos al personal encargado de seleccionar, evaluar y desarrollar el talento humano de la EAAB-ESP, como por ejemplo: • Seminario Gestión del Talento Humano • Programa de Competencias Básicas • Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva. • Aplicación, interpretación y valoración de pruebas psicológicas para selección de personal. Programa Pedagógico – Colegio Ramón B. Jimeno: Teniendo en cuenta que este es un beneficio de carácter convencional, este programa está orientado a brindar herramientas para fortalecer las actividades y gestión que desarrollan los funcionarios que hacen parte del Colegio. | 2023-05-01 | 2023-05-31
[7 empty] | 11 | Gestión Técnica | Programa de Evaluación y certificación en normas de competencia: Tiene por objetivo certificar a los trabajadores de la Empresa en las normas de competencia del SENA. Esto brinda a la EAAB-ESP una fortaleza institucional al contar con personal calificado, no sólo empírica sino técnicamente, así mismo provee mayor motivación y estatus a los trabajadores. • Programa de Evaluación y Certificación por Normas de Competencia - SENA • Programa Cursos Complementarios de Actualización Técnica (Transversales) Programa cursos normativos - requisitos de ley: Tiene por objetivo garantizar el cumplimiento de las normas y requisitos de ley respecto a la ejecución de actividades propias de los cargos, tales como: • Curso en los sistemas automatizados de redes de acueducto – Centro de Control • Curso de Acueducto y Alcantarillado (pitometría, lectura, fontanería, entre otras). | 2023-12-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 12 | Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programa de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo que se enfoquen en el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Salud, Actualización Normas Plan Obligatorio de Salud, e incluyan jornadas de Educación - Prevención de la Salud - Prevención Enfermedad. De igual forma actividades enfocadas a tareas críticas como: • Curso de trabajo en espacios confinados, excavaciones y entibados • Curso de primeros auxilios - Primer respondiente • Curso de trabajo Seguro en alturas, básico, trabajador autorizado, reentrenamiento, coordinador • Curso sobre riesgo biológico, químico o eléctrico. Programa de Seguridad Vial, cumplimiento PESV: Implementar mecanismos de capacitación en seguridad vial, a través de personas naturales o jurídicas idóneas, con conocimiento y experiencia en seguridad vial, transito, transporte o movilidad. | 2023-11-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 13 | Derechos Humanos e Integración Cultural | Programa de Derechos Humanos e Integración Cultural: Tiene por objeto fomentar el respeto, la defensa y la promoción de los DDHH así como reafirmar la aceptación y reconocimiento de la diversidad cultural, social étnica o religiosa, bajo criterios de igualdad, respeto y dignidad. | 2023-12-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 14 | Innovación y Gestión del Conocimiento | Programa Innovación y Gestión del Cambio: Pretende reconocer y aprovechar la capacidad institucional y el conocimiento propio de la Empresa para desarrollar e implementar mejores prácticas que optimicen el cumplimiento de la misión y la visión de la EAAB-ESP, tales como: Fortalecimiento Practicas en torno del manejo del agua Desarrollo Red de Escuelas de Aprendizaje - Fortalecimiento de competencias, y Transferencia de conocimiento - gestión del conocimiento | 2023-10-01 | 2023-10-31
Ficha Resumen

## 7. PBeI
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-11-02
Fecha de aprobación | 2023-01-17 | Plan de Bienestar e Incentivos
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. Reputación y Liderazgo | 3.1 Relacionamiento | El plan de bienestar e incentivos de la Empresa está orientado a diseñar y desarrollar estrategias que fortalezcan el crecimiento laboral, la cultura del reconocimiento y estímulo de los servidores públicos y servidoras publicas, como factores que aportan al cambio de actitud, al logro de los objetivos, la mejora de los niveles de excelencia y productividad organizacional. Promover el uso del tiempo libre para lograr cohesión grupal, laboral, familiar y social, a fin de contar con servidores públicos comprometidos con la Empresa y la sociedad. | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Dirección Mejoramiento Calidad de Vida | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo No. 2 de 2023 | 1 | Área Familiar | Esta dimensión del bienestar en la EAAB-ESP tiene como propósito mejorar la calidad de vida del servidor público y la servidora publica a nivel personal y familiar. Se espera que el desarrollo de las actividades y estrategias propuestas, así como los beneficios otorgados, aporten a la integración y fortalecimiento de los lazos entre el trabajador, la trabajadora y su familia. Así mismo, se busca mayor equilibrio entre la vida familiar y laboral permitiendo que el servidor público aporte de forma efectiva y eficiente en sus equipos de trabajo y se incremente su productividad. | 2023-04-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 2 | Área deportiva y de recreación | El objetivo primordial en esta dimensión es el servidor público y la servidora publica en escenarios que complementen su desarrollo integral. Busca fortalecer sus habilidades recreo deportivas y estimular comportamientos relacionados con la integración, el respeto y la tolerancia hacia los demás, adicionalmente generar sentimientos de satisfacción en el entorno laboral. A través de actividades deportivas y de recreación se facilitan espacios adicionales a la labor diaria para el esparcimiento, la sana competencia, diversión, utilización del tiempo libre, el entretenimiento y el ocio, elementos que propenden por mejorar el estado físico y mental de los servidores públicos y las servidoras publicas. | 2023-04-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 3 | Área cultural | Esta dimensión se enfoca en el reconocimiento de las capacidades de expresión y creatividad de los servidores públicos y servidoras publicas de la Empresa, por medio del desarrollo de actividades de arte y cultura, las cuales actúan como un instrumento de equilibrio para la vida del trabajador. Así mismo, apoya la conformación y/o consolidación de grupos culturales en la EAAB-ESP y la organización de eventos de interés colectivo que impliquen fomentar el trabajo en equipo, promueven la creatividad y la alegría mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales. | 2023-04-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 4 | Calidad de vida laboral | Es una dimensión en la que se definen acciones orientadas a crear, mantener y mejorar un ambiente de trabajo satisfactorio y propicio para el bienestar de los servidores públicos y las servidoras publicas, con condiciones favorables para el desarrollo y la motivación del personal, su buen desempeño y productividad laboral. Busca mejorar la participación e identificación del servidor con el trabajo, el logro de la misión y la visión de la Empresa. | 2023-04-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 5 | Incentivos y salario emocional | Los planes de incentivos, esta enmarcados dentro del plan de bienestar, tienen por objetivo otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la empresa. Comprenden incentivos otorgados a los diferentes grupos de la Empresa: 1. Grupo Directivo o Servidores Públicos y Servidoras Publicas: Busca resaltar el cumplimiento de los compromisos y metas organizacionales; 2. Grupo de Trabajadores y trabajadoras Oficiales: Promueven el mejoramiento en la prestación del servicio. Lo anterior de acuerdo con los criterios establecidos en el documento marco de bienestar e incentivos. Así mismo los incentivos se clasifican en pecuniarios, no pecuniarios y emocionales y agrupan las diferentes acciones desarrolladas dando un mayor sentido y significado a las actividades. | 2023-12-01 | 2023-12-31
Ficha Resumen

## 8. PSST
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2023-01-25
Fecha de aprobación | 2023-01-17 | Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO | 3.1 Relacionamiento 3.2 Modernización empresarial | Definir las actividades encaminadas a gestionar los riesgos laborales en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, acorde con el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa y de conformidad con la normatividad vigente. | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa | Dirección Salud - División de Salud Ocupacional | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo No. 2 de 2023 | 1 | Liderazgo, Responsabilidad y participación |  | La alta dirección es responsable por establecer políticas, directrices y objetivos estratégicos, bien como proveer liderazgo y dirección para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la Empresa. También debe establecer y hacer seguimiento a facilitar los canales de comunicación para que los colaboradores gestionen como parte fundamental de su qué hacer la seguridad y salud en el trabajo. | 2023-02-01 | 2023-12-30
[7 empty] | 2 | Acciones, competencias y recursos para abordar los riesgos | Administración y Control del Riesgo. | La empresa debe hacer, de forma continua, evaluación de los riesgos para conocer cuáles son los peligros y los riesgos en sus lugares de trabajo, adoptar medidas para controlarlos con eficacia, asegurando asignar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para establecer los controles, asegurándose de esta forma que dichos peligros y riesgos no causen lesiones, ni enfermedades a los trabajadores. | 2023-03-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 3 | Gestión de riesgos por procesos Jerarquía de controles | Medicina Preventiva y del Trabajo. | La gestión de riesgos empieza desde identificar, analizar y valorar los peligros y los riesgo en el paso a paso del desarrollo de las actividades y procesos y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos adecuada implica el control de los riesgos desde la posibilidad de su eliminación, la sustitución de elementos, herramientas o materias primas, la aplicación de controles de ingeniería, la intervención de métodos y/o prácticas de trabajo, hasta la asignación de elementos de protección personal, con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales. | 2023-03-01 | 2023-12-30
[7 empty] | 4 | Seguimiento | Investigación de Eventos. | El seguimiento es un proceso continuo que debe llevarse a cabo con una periodicidad regular, y que debe centrarse en la evaluación del cumplimiento de diversos aspectos de la gestión de riesgos y su efectividad , evaluación de los indicadores estructura, proceso y resultado para minimizar la posibilidad de accidentes y/o enfermedades laborales. | 2023-06-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 5 | Rendición de cuentas | Emergencias. | La rendición de cuentas es el mecanismo a través del cual los responsables de áreas y procesos operativos y administrativos de la Empresa se les deleguen responsabilidades informan sobre su desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo a la alta gerencia y otras partes interesadas. | 2023-12-01 | 2023-12-31
Ficha Resumen

## 9. PAAC
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-12-12
Fecha de aprobación | 2023-01-27 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) EAAB -ESP
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO | 3.3 Modernización empresarial | Construir anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano (incluyendo el mapa de riesgos de corrupción), con la formulación de acciones orientadas a fortalecer de forma permanente la transparencia, la lucha contra la corrupción institucional y mejorar eficientemente la atención y participación al ciudadano, dando cumplimiento a lo estipulado en la Constitución y en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. Adicionalmente, se participará y revisarán los nuevos lineamientos del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 con el fin de iniciar la transición e implementación de las directrices recibidas por la Nación y el Distrito (2 años para la adopción a partir de la expedición). | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control | Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo N. 3 de 2023 | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Esta herramienta le permite a la EAAB-ESP identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y se establecen las medidas orientadas a controlarlos a través de la formulación de acciones en los subcomponentes: Política de Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación, Monitorio y revisión y Seguimiento de los riesgos de corrupción. | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 2 | Racionalización de Trámites | Facilita el acceso a los servicios que brinda la EAAB-ESP, y le permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios prestados a través de la Priorización y Racionalización de trámites e interoperabilidad. | 2023-02-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 3 | Rendición de Cuentas | La EAAB-ESP busca fortalecer la transparencia de la gestión para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno y participación ciudadana mediante los tres elementos de rendición de cuentas: Información, Diálogo y Responsabilidad. | 2023-01-02 | 2023-11-30
[7 empty] | 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecer el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la EAAB–ESP, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio con la formulación de acciones en los diferentes subcomponentes: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento Humano, Normativo y procedimental y Relacionamiento con el ciudadano. | 2023-01-02 | 2023-11-30
[7 empty] | 5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | La EAAB–ESP, fortalecerá el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos a través de los Lineamientos de Transparencia Activa y pasiva, la elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio Diferencial de Accesibilidad y el Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 2023-01-02 | 2023-12-31
[7 empty] | 6 | Iniciativas Adicionales | Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano con la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los colaboradores de la EAAB-ESP y acciones enmarcadas en los nuevos lineamientos del artículo 31, de la Ley 2195 de 2022 (en transición). Adicionalmente, en este componente se encuentra incorporado el Plan de Gestión de la Integridad, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 118 de 2018. | 2023-03-01 | 2023-11-30
Ficha Resumen

## 10. PMT (PETI)
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-07-26
Fecha de aprobación | 2023-01-17 | Plan Maestro de Tecnología
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
4.Liderazgo | 4.1 Tecnología e Innovación | Establecer los proyectos que se desarrollarán en la EAAB-ESP, con enfoque de Eficiencia Operacional, Gobernabilidad de Datos, Integración de los Sistemas misionales de la Entidad y fortalecimiento hacia la Atención al Ciudadano con el propósito de satisfacer de manera integral las necesidades y los nuevos retos que tiene la Empresa y brindar servicios en línea y de alta calidad que impulsen el empoderamiento y la participación de los ciudadanos, soportados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | Gerencia de Tecnología | Dirección Servicios de Informática Dirección Sistema de Información Empresarial Dirección Información Técnica y Geográfica Dirección Ingenieria Especializada Dirección Servicios Técnicos Dirección Servicios Electromecanicos | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo No. 2 de 2023 | 1 | Fortalecer el Control en Línea del Sistema Maestro | Brindar monitoreo y gestión en las diferentes etapas del ciclo del agua desde abastecimiento hasta el tratamiento y disposición de aguas residuales, durante la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado con el fin de mejorar los niveles de la disponibilidad, calidad, confiabilidad, oportunidad del agua en la ciudad. | 2023-02-01 | 2023-10-30
[7 empty] | 2 | Fortalecer la gestión del monitoreo al consumo | Monitorear el consumo, tanto en grandes consumidores como en pequeños consumidores, para de establecer las métricas precisas del consumo que se realiza en la ciudad. | 2023-02-01 | 2023-12-30
[7 empty] | 3 | Definir e Implementar el Plan maestro de telecomunicaciones | Definición e Implementación del Sistema de comunicaciones de la EEAB-ESP. incluyendo los estudios técnicos, económicos, financieros, elaboración de las especificaciones técnicas de la(s) solución(es) de comunicación y valoración de parámetros de las bandas de frecuencia para el uso actual y futuro en la EAAB-ESP. Incluye todas las comunicaciones de la EAAB-ESP tanto operativas como administrativas. | 2023-02-01 | 2023-12-30
[7 empty] | 4 | Innovaciones tecnológicas y gestión del conocimiento para una mejor empresa | Identificar, evaluar, recomendar e incorporar tendencias tecnológicas y fomentar la gestión del conocimiento con el propósito de fortalecer la gestión integral del agua | 2023-06-01 | 2023-12-30
Ficha Resumen

## 11. PSyPI
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-06-30
Fecha de aprobación | 2023-01-17 | Plan Seguridad y Privacidad de la información
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
Liderazgo | Tecnología e innovación | El plan de seguridad y privacidad de la información busca permear el compromiso y cultura de autocontrol de las actividades que debe realizar cada proceso para la protección de la información de la EAAB -ESP. | Gerencia de Tecnología | Dirección Servicios de Informática | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo No. 2 de 2023 | 1 | Política De Seguridad De La Información Seguridad De Recursos Humanos | Proporcionar la guía y apoyo de la EAAB para la seguridad de la información en relación a los requisitos del negocio y a normatividad vigente. Concientizar a los empleados, contratistas y terceros en el entendimiento de sus responsabilidades en la protección de la información de la organización. | 2023-01-01 | 30/09/2023
[7 empty] | 2 | Control De Acceso | Controlar el accesos a la información. | 2023-11-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 3 | Seguridad Física Y Del Entorno | Evitar el acceso físico no autorizado, daños o intromisiones en las instalaciones y a la plataforma tecnológica de la organización. | 2023-06-01 | 30/06/2023
[7 empty] | 4 | Seguridad De Las Comunicaciones | Asegurar la operación correcta y segura de los recursos que facilitan el tratamiento de la información de la organización. | 2023-10-01 | 30/10/2023
[7 empty] | 5 | Relaciones Con Los Proveedores | Marco de protección de los servicios de seguridad de la información. | 2023-06-01 | 2023-06-30
[7 empty] | 6 | Gestión De Continuidad Del Negocio | Reaccionar a la interrupción de actividades del negocio y proteger sus procesos críticos frente a desastres y amenazas en los procesos de negocio y en los sistemas de información. | 2023-10-01 | 2023-10-30
Ficha Resumen

## 12. PTRSyPI
Vigencia | 2023 | Ficha resumen del plan de acción
Fecha de elaboración | 2022-07-26
Fecha de aprobación | 2023-01-17 | Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Versión | 1
Alineación Estratégica |  | Objetivo | Líder del Plan |  | Aprobación |  | Contenido Plan de Acción
Objetivo(s) estratégico(s) | Estrategia(s) | Propósito del Plan | Gerencia | Dirección | Instancia de Aprobación | Soporte de Aprobación | Nombre Eje Temático |  | Descripción Eje Temático | Fecha inicio | Fecha de terminación
Liderazgo | Tecnología e Innovación | El plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información busca permear el compromiso y cultura de autogestión de riesgos de seguridad y privacidad por parte de los procesos (primera línea de defensa) de la EAAB -ESP. | Gerencia de Tecnología | Dirección Servicios de Informática | Comité Corporativo | Certificado Comité Corporativo No. 2 de 2023 | 1 | SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES | Asegurar la operación correcta y segura de los recursos que facilitan el tratamiento de la información de la organización. | 2023-10-01 | 2023-10-30
Ficha Resumen

## Hoja1 (hidden)
NOMBRE | NOMBRE
1. Gestión Estratégica Del Talento Humano | 19. Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial
2. Integridad | 20 . Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario
3. Planeación Institucional | 21. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 22. Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 50. Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto
6. Gobierno Digital | 51. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario
7. Seguridad Digital | 52. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial
8. Defensa Jurídica | 53. Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado
9. Mejora Normativa | 54. Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá
10. Servicio al Ciudadano | 55. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial
11. Racionalización de Trámites | 68. Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 81. Construcción de Corredores Ambientales
13. Gestión Ambiental | 82. Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 7334. Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto
15. Gestión Documental | 7338. Construcción de redes locales para el servicio de acueducto
16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | 7341. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras
17. Gestión de la información estadística
18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
19. Control Interno
20. Gestión Operacional